**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского района Чувашской Республики**

**«Содействие занятости населения» за 2021 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа - начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности Н.В. Иванова**

**Тел.: 8(835)-30-2-15-82**

**Электронная почта: krarm\_admecon@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Содействие занятости населения» за 2021 год**

Муниципальная программа «Содействие занятости населения» утверждена постановлением администрации Красноармейского района от 25.02.2019 года № 101 (с изменениями № 51 от 27.01.2020, № 20 от 22.01.2021).

В состав программы входят 2 подпрограммы:

1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;
2. «Безопасный труд»

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2021 год было выделено финансирование в сумме 249,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 249,4 тыс. рублей или 100%.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Содействие занятости населения» Красноармейского района, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (программы) | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского района (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная подпрограмма «Содействие занятости населения»** |
| 1 | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | % | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | На уровне | 4,8 |
| 2 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 1,92 | 0,70 | 0,70 | 0,98 |   | 0,69 |
| 3 | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года)  | человек | 138 | 50 | 50 | 68 |   | 49 |
|  | **Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»** |
| 1 | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 79,4 | 89,60 | 89,60 | 91,27  | Кол-во **в 2018 г.** – 671**в 2019 г**. –631 **в 2020 г. –**794/1000 **в 2021 г. –**648/710 | 82,65 |
| 2 | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 1,15 | 4,30 | 4,30 | 0 | Кол-во **в 2018 г.** – 0**в 2019 г**. –1/40**в 2020 г. –** 2/138 **в 2021 г. –**  0/65 | 2,25 |
| 3 | Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | % | 5,6 | 13,3 | 13,3 | 11,24  | Кол-во **в 2018 г.** –28/203 **в 2019 г**. –26/239**в 2020 г. –**32/571 **в 2021 г. –** 29/258 | 13,2 |
| 4 | Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | % | 60,3 | 82,1 | 82,1 |  89,43 | Кол-во **в 2018 г.** –590/749 **в 2019 г**. –590/720**в 2020 г. –** 603/1000 **в 2021 г. –**635/710 | 65,0 |
| 5 | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 85,71 | 89,3 | 89,3 |  53,85 | Кол-во **в 2018 г.** –17/19 **в 2019 г**. –7/10**в 2020 г. –** 6/7**в 2021 г. –** 7/13 | 60,0 |
| 6 | Доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в общем числе работников, прошедших профессиональное обучение | % | 89,0 | 89,0 | 89,0 | 89,66  | Кол-во **в 2018 г.** –25/28 **в 2019 г**. –21/26**в 2020 г. –** 29/32 **в 2021 г. –** 25/29 | 89,0 |
| 7 | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | % | 1 | 8 | 8 | 0  |  | 3 |
| 8 | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | человек | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 3 |
|  | **Подпрограмма «Безопасный труд»** |
| 1. | Уровень производственного травматизма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено | 0,0 |
| 1.2. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено | 0,0 |
| 1.3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дней | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | выполнено | 0,0 |
| 2. | Динамика оценки труда: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда от общей численности рабочих мест | % | 54,0 | 55,0 | 55,0 |   | выполнено | 100,0 |
| 3. | Условия труда: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда от общей численности работающих |  % | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 0,7  | выполнено | 0,7 |
| 4. | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 2,9 | 3,0 | 3,0 |   | выполнено | 3,0 |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет
о реализации муниципальной программы «Содействие занятости населения» за счет всех источников финансирования за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района), программы | Источники финансирования | План, тыс.руб.\* | Фактические расходы, тыс.руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Красноармейского района Чувашской Республики** | **Содействие занятости населения** | **всего** | **249,4** | **249,4** | **100** | выполнено |  |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| **республиканский бюджет**  | **59,4** | **59,4** | **0** |
| **бюджет Красноармейского района Чувашской Республики** | **190,0** | **190,0** | **100** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Подпрограмма  | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан | **всего** | **190,0** | **190,0** | **100** | выполнено | Средства направлены на Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0  | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 190,0 | 190,0 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма  | Безопасный труд | **всего** | **59,4** | **59,4** | **100** | выполнено | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики в сфере трудовых отношений, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет  | 0,0 | 0,0  | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 59,4 | 59,4 | 100 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского района Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского района Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.