**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Красноармейского района Чувашской Республики**

**«Экономическое развитие» за 2021 год**

**Ответственный исполнитель:**

**Заместитель главы администрации Красноармейского муниципального округа- начальник отдела экономики и инвестиционной деятельности Н.В. Иванова**

**Тел.: 8(835)-30-2-15-82**

**Электронная почта: krarm\_admecon@cap.ru**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Экономическое развитие» за 2021 год**

Муниципальная программа «Экономическое развитие» утверждена постановлением администрации Красноармейского района от 25.02.2019 года № 106 (с изменениями № 392 от 25.06.2019, № 49 от 27.01.20207, № 18 от 22.01.2021; № 557от 24.11.2021).

В состав программы входят 5 подпрограмм:

1. «Совершенствование системы управления экономическим развитием»;
2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»
3. «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»
4. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
5. «Инвестиционный климат»

На реализацию мероприятий Муниципальной программы на 2021 год было выделено финансирование в сумме 8213,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило в сумме 8213,1 тыс. рублей или 100%.

**Сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Экономическое развитие» Красноармейского района, подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики, подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Красноармейского района, подпрограмма муниципальной программы Красноармейского района (программы) текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному\* | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование системы управления экономическим развитием»** | | | | | | | | |
| 1 | Бюджетная эффективность от закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Красноармейского района Чувашской Республики | % | 8,1 | 15,1 | 15,1 | 13,4 | Динамично растет объем бюджетной эффективности по сравнению с АППГ. | | 13,8 |
|  | **Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства»** | | | | | | | | |
| 1 | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Красноармейского района Чувашской Республики | % | 1,4 | 0,6 | 0,6 | 3,4 | Кол-во **в 2018 г.** – 295ед. **в 2019 г**. – 291ед.  **2020 г.** – 295ед.  **2021 г. –** 305ед. | | 0,3 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников на предприятиях малого и среднего бизнеса, включая микропредприятия в общей численности занятого населения | % | 59,3 | 59,3 | 59,3 | 59,3 | Темп роста - 100% | | 59,4 |
| 3 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | Ед. | 1517 | 1521 | 1521 | 1518 | Темп роста - 99,8% | | 1522 |
|  | **Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы прав потребителей»** | | | | | | | | |
| 1 | Оборот розничной торговли на душу населения | тыс. руб. | 37,4 | 40,29 | 40,29 | 40,5 | Темп роста – 100,5% | 41,8 | |
| 2 | Объем платных услуг на душу населения | тыс. руб. | 9,19 | 9,66 | 9,66 | 9,66 | Темп роста – 100% | 9,57 | |
| 3 | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | Ед. | 22 | 4 | 4 | 17 | Темп роста - в 4,3 раза | 4 | |
| 4 | Введение новых объектов потребительского рынка | Ед. | 17 | 2 | 2 | 7 | Темп роста - в 3,5 раз | 2 | |
| 5 | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено | 0 | |
|  | **Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг»** | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 100,0 | 98,6 | 98,6 | 100,0 | выполнено | 98,7 | |
| 2 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | выполнено | 90,0 | |
|  | **Подпрограмма «Инвестиционный климат»** | | | | | | | | |
| 1 | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | % к предыдущему году | 162,3 | 100,1 | 100,1 | 92,0 | не выполнено(ввод объектов перенесены на 2022 год) | 100,2 | |
| 2 | Доля нормативных правовых актов Красноармейского района ЧР, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Красноармейского района ЧР и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Красноармейского района ЧР, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | выполнено | 100,0 | |

\* Приводится фактическое значение целевого индикатора и показателя за год, предшествующий отчетному.

**Отчет  
о реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» за счет всех источников финансирования за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Красноармейского района (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района), программы | Источники финансирования | План, тыс.  руб.\* | Фактические расходы, тыс.  руб. \*\* | % исполнения | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия\*\*\* | Примечание\*\*\*\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа Красноармейского района Чувашской Республики** | **Экономическое развитие** | **всего** | **8213,1** | **8213,1** | **100,0** | выполнено |  |
| **федеральный бюджет** | **197,9** | **197,9** | **100,0** |
| **республиканский бюджет** | **7809,0** | **7809,0** | **100,0** |
| **бюджет Красноармейского района Чувашской Республики** | **206,2** | **206,2** | **100,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0** |
| Подпрограмма | Совершенствование системы муниципального стратегического управления | **всего** | **197,9** | **197,9** | **100,0** | выполнено | Средства направлены на проведение Всероссийской переписи населения |
| федеральный бюджет | 197,9 | 197,9 | 100,0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Инвестиционный климат | **всего** | **7809,0** | **7809,0** | **100,0** |  | Средства направлены на:  - разработку ПСД на проведение капитального ремонта объектов образовательных учреждений, а также на благоустройство их территорий;  - монтаж системы газоснабжения и внутреннего водоснабжения новой котельной по ул. 30 лет Победы, д. 14»А» с.Красноармейское |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 7809,0 | 7809,0 | 100,0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Подпрограмма | Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг | **всего** | **206,2** | **206,2** | **100,0** |  | Средства направлены на выполнение муниципального задания АУ «МФЦ Красноармейского района» |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |
| бюджет Красноармейского района Чувашской Республики | 206,2 | 206,2 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0 |

\* В соответствии с муниципальной программой Красноармейского района Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, бюджета Красноармейского района Чувашской Республики, бюджета поселений Красноармейского района Чувашской Республики, внебюджетные источники.

\*\*\* Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

\*\*\*\* Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы Красноармейского района Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.