Годовой доклад

о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики

«Доступная среда» за 2021 год

Годовой доклад о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда» (далее также – Государственная программа) подготовлен в соответствии с требованиями раздела VII «Подготовка годовых отчетов и докладов о ходе реализации государственной программы» Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2011 г. 
№ 145.

Ответственным исполнителем Государственной программы является Мини-стерство труда и социальной защиты Чувашской Республики, соисполнителями – Министерство здравоохранения Чувашской Республики, Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики, Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Рес-публики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики, Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики, Мини-стерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуника-ций Чувашской Республики, Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции, участниками – органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов (по согласованию).

Годовой доклад о ходе реализации Государственной программы в 
2021 году включает в себя информацию о реализации:

подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

программы Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике».

Реализация Государственной программы в 2021 году была направлена на создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни.

- Конкретные результаты реализации Государственной программы

Достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы) (далее – целевые показатели) реализации Государственной программы:

доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, в общей численности детей-инвалидов и инвалидов, составила 100 %;

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), составила 92,6 %;

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), составила 85,7 %;

доля специалистов, получивших дополнительное профессиональное образование по вопросам реабилитации, абилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере в Чувашской Республике, составила 81,0 %;

доля семей в Чувашской Республике, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, составила 98,0 %.

- Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы

Основные мероприятия (мероприятия) Государственной программы в 
2021 году реализовывались в полном объеме в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и программы Чувашской Республики «Формирование системы комплексной ре-абилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике».

По подпрограмме «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» предусмотрено 29 целевых показателей (индикаторов), все они полностью выполнены (100,0 %).

По программе Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» предусмотрено 13 целевых показателей (индикаторов), все они полностью выполнены.

При этом по 1 целевому показателю (индикатору) – доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей, нуждающихся в получении таких услуг, приведены предварительные данные.

В соответствии с приказом Росстата от 22 марта 2019 г. № 161 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения о сведениях по ранней помощи детям целевой группы» сведения по ранней помощи детям целевой группы представляются в Минтруд России ежегодно до 5 марта.

Задачи, поставленные в целях реализации основных мероприятий подпрограммы, программы Чувашской Республики, достигнуты. Реализация основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы, программы Чувашской Республики приведены в годовом отчете о ходе реализации государственной программы Чувашской Республики «Доступная среда» за 2021 год.

III. Сведения об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы,

программы Чувашской Республики

Всего на реализацию Государственной программы в 2021 году из всех источников финансирования предусмотрено 30249,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 30239,0 тыс. рублей (99,9%).

| Источник финансового обеспечения | По плану, тыс. рублей | Фактические расходы, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| всего в том числе: | 30249,1 | 30239,0 |
| федеральный бюджет | 21508,1 | 21508,1 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 8741,0 | 8730,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| территориальный государственный внебюджетный фонд Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

IV. Информация о внесенных в Государственную программу изменениях

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 апреля 2021 г. № 169 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» внесены изменения в Государственную программу в части уточнения объема финансирования Государственной программы, а также включения в программу Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» Государственной программы новых мероприятий.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июля 2021 г. № 346 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» внесены изменения в Государственную программу в части уточнения целевых показателей (индикаторов) Государственной программы, а также уточнения плана мероприятий программы Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» Государственной программы.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 27 октября 2021 г. № 544 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» внесены изменения в Государственную программу в части уточнения объема финансирования Государственной программы, а также мероприятий программы Чувашской Республики «Формирование системы ком-плексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» Государственной программы.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 декабря 2021 г. № 696 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» внесены изменения в Государственную программу в части распределения бюджетных средств, направляемых на реализацию программы Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике» госпрограммы, по годам в зависимости от целевого показателя (индикатора) («Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)», «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов в Чувашской Республике, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)»).

V. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы

При внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Доступная среда» предполагается учитывать изменения в государственную программу Российской Федерации «Доступная среда», в требования, предъявляемые к системе комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» и программы Чувашской Республики «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике».

________