Информация по Дорожному хозяйству

Протяженность дорожной сети по Ядринскому району по состоянию на 01.01.2021г. составляет 607,117 км, в том числе 28,4 км – федеральная автомобильная автодорога «М-7 Волга» (без учета длины съездов и развязок), 101,376 км – автодороги республиканского значения, 477,341 км – местного значения (233,485 – районного значения, 243,485- внутрипоселенческие). Из 477,341 км автодорог местного значения 373,214км (78,2%) имеют твердое покрытие. На дорожной сети эксплуатируется 22 моста/3030,72.м. (2шт/1671,9м - на федеральной автодороге (в том числе новый мост – 1242м), 9шт/ 892,02м -на республиканской сети, 11шт/466,8м на местной сети автодорог).

Участок автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» в границах Ядринского района (км 573 – км 601) обслуживает ООО «Воддорстрой» Работы финансируются за счет средств федерального бюджета, Заказчиком работ является ФКУ Упрдор «Волго-Вятскуправтодор».

По автодороге федерального значения в 2021г начато строительство нового (второго)  моста через р. Сура на км 582 автодороги М-7 «Волга». Подрядная организация определена по итогам конкурсного отбора – АО «Дороги и Мосты» (АО «ДиМ»), стоимость объекта составляет более 14,0 млрд. рублей, финансирование строительства объекта предусмотрено на 4 года, срок завершения работ – до 30 ноября 2024г.

Выполнено устройство защитного слоя покрытия на участке км 588 – км 596. (участок д. Сучково- д. М. Тюмерли)

По территории Ядринского района проходят 4 автомобильные дороги республиканского значения: автодорога «Сура» протяженностью 28,89 км, автодорога «Никольское-Ядрин-Калинино» протяженностью 40,884 км, автодорога «Ядрин-Канаш» протяженностью 12,002 км, автодорога «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи» протяженностью 19,6 км. Указанные автодороги общей протяженностью 101,376км содержит ООО «ДорТех», балансодержателем является КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии. Работы финансируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики

По автодорогам республиканского значения запланированы работы на следующих объектах:

– Ремонт участка автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино» на км 5+000 – км 9+300 (в пределах г. Ядрин до моста через р. Сура) протяженностью 4,3 км  с ремонтом тротуаров в г. Ядрин (срок завершения работ - до 30 сентября 2021г), подрядчик ООО «ДорТех», стоимость объекта составляет 65,7 млн. рублей. На данный момент на автодороге выполнена укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона, на тротуарах подготовлено щебеночное основание с установкой поребриков.

- Ремонт участка автодороги «Сура» на км 17+700 – 21+700 общей протяженностью 4,0 км, стоимость работ составляет 55 млн. рублей, подрядчик ООО «СтройКом», срок завершения работ – до 30 сентября 2021г. На данный момент на объекте уложен выравнивающий слой асфальтобетона.

- Капитальный ремонт автодороги «Никольское-Ядрин-Калинино» на участке км 21+372 – км 31+660 общей протяженностью 10,3 км. Подрядчик определен (ООО «Автодор»), стоимость объекта составляет 456,8 млн. рублей. Финансирование объекта на данный момент предусмотрено на 3 года, срок завершения работ - до 31 октября 2023г. В текущем году подрядная организация выполняет замену водопропускных труб.

- Корректировка проектно-сметной документации на строительство автодороги в обход г. Ядрин. Исполнитель – АО «Проектно-сметное бюро» (г. Чебоксары), стоимость работ 10,34 млн. рублей, срок завершения работ – ноябрь 2021г.

- Строительство пункта весового контроля на автодороге «Никольское-Ядрин-Калинино» в районе с. Никольское на съезде с автодороги М-7 для обеспечения контроля за движением большегрузного транспорта (на км 1+700 автодороги, стоимость объекта составляет 47,4 млн. рублей – ПАО «Вымпел-коммуникации», срок завершения работ – октябрь 2021г). Работы на объекте начаты, выполнена разборка дорожной одежды на одной полосе автодороги, введено светофорное регулирование движения транспортных средств.

- Разработка проектной документации на устройство искусственного освещения и тротуаров на автодороге «Ядрин-Николаевское-Н.Атаи» по всем населенным пунктам, через которые проходит дорога (в н.п. Козловка, Персирланы, Атликасы, М.Шемердяны, Б.Шемердяны, В.Ачаки, Бобылькасы, Николаевское», - Проектная организация ООО «Ладья»).

Всего на осуществление дорожной деятельности по местной сети автодорог в 2021г предусмотрены финансовые средства в размере 48630,809 тыс. рублей Запланировано отремонтировать 1 дворовую территорию, 2,0 км автодорог поселений; 2,1 км автодорог районного значения, из них:

-На содержание автодорог в границах населенных пунктов поселений в 2021г планируется выделить 3 877,000 тыс. рублей (3489,3 тыс. руб. (респ.) + 387,7 тыс. руб. (местн.)).

-На ремонт автодорог в границах населенных пунктов поселений в 2021г планируется выделить 6125,499 тыс. рублей (5512,943 тыс. руб. (респ.) + 612,555 тыс. руб. (местн.)).

-На содержание автодорог в границах муниципального района в 2021г планируется выделить 24 411,222 тыс. рублей (21 970,000 тыс. руб. (респ.) + 2 441,122 тыс. руб. (местн.)).

-На ремонт автодорог в границах муниципального района в 2021г планируется выделить 13 030,666 тыс. рублей (11 727,600 тыс. руб. (респ.) + 1 303,066 тыс. руб. (местн.)).

-На ремонт дворовых территорий и проездов к МКД планируется выделить 1186,422 тыс. рублей (1 127,1 тыс. руб. (респ.) + 59,322 тыс. руб. (местн.)).

По автодорогам местного (районного) значения:

- Завершен ремонт участка автомобильной дороги «Подъезд к с.Чебаково №2» протяженностью 1,32 км. (стоимость работ по Контракту 5256,905 тыс. рублей) , подрядчик ООО «СК Алсер Строй».

-Завершены работы по ремонту участка автомобильной дороги "Волга" - Чебаково - Кудаши - Алексеевка" протяженностью 2,8 км. -подъезд д. Кудаши (стоимость работ по Контракту 13098,546 тыс. рублей), подрядчик ООО «Дорсервис»..

-Начаты работы по ремонту автодороги "Ядрин-Николаевское-Новые Атаи"-д. Верхние Ачаки протяженностью 0,815км. (стоимость работ 3525,839 тыс. руб., подрядчик ООО «ДРСУ»), за счет лимитов 2022г., срок завершения работ по Контракту  - июнь 2023г

-Завершаются работы по ремонту автодороги «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи»-Симекейкасы»-с.Хочашево протяженностью 2,6 км. (Подрядчик ООО «Дорсервис», стоимость работ 11526554,20 рублей), Контракт заключен за счет лимитов 2022г.

На всех объектах проводится строительный контроль с привлечением лаборатории.

Содержание автомобильных дорог районного значения по Ядринскому району осуществляют следующие подрядные организации:

ООО «Перспектива», – содержит 109,646 км автодорог;

ООО «Строй Сити»»– содержит 51,061 км автодорог;

ООО «Сурстройсервис»– содержит 61,2 км автодорог;

ООО «Автодорсервис»– содержит 36,114 км автодорог.

Общая стоимость заключенных контрактов на содержание автодорог районного значения составляет 23 965,299 тыс. рублей.

По автодорогам поселений:

По всем объектам, предусмотренных к ремонту, контракты заключены. По объектам, стоимость которых превышает 600 тыс. рублей проведены аукционы, большинство объектов размещаются через Тег-торг (до 600 тыс. рублей). По ремонту объектов поселений в щебеночном исполнении общей протяженностью 2,679 км обязательства выполнены в полном объеме: (Мочарское поселение (Чиганары участок до кладбища)– 0,150 км, Малокарачкинское поселение (ул. Набережная с. М. Карачкино) -0,2 км, Кукшумское поселение (ул. М.Белова д.Ойкасы) – 0,150км, Большесундырское поселение (ул. Зеленая с. И.Гора – 0,720 км, ул. Молодежная с. Б. Сундырь – 0,300км), Персирланское поселение (ул. Садовая д. Чербай – 0,155км, ул. Набережная д. Сареево – 0,290 км) , Большечурашевское поселение (с. Б. Чурашево ул. 50 лет Октября - 80 п.м.,), Большешемердянское поселение (М.Шемердяны ул. Луговая – 70п.м., Иваньковское поселение (с. Никольское, ул. Тенистая – 65п.м.), (Советское поселение (д. Олух-Шуматово ул. Советская – 50 п.м.), Старотиньгешское поселение (д. Выселок Багиши ул. Новая – 40 п.м.), Чебаковское поселение (с. Чебаково, ул. Ленина – 85 п.м.), Ядринское поселение (ВК Ядрино, ул. Мира – 150 п.м.), Ядринское городское поселение (ул. Полевая г. Ядрин – 300 п.м.), Ювановское (у. Качебай с. Юваново 0,1 км), Хочашевское (ул. Горького д. Лапракасы -0,035км), д. Стрелецкая ул. Толстова -0,1км), Иваньковское (с. Никольское ул. Тенистая – 0,065км), Кильдишевское (д. Ордашево ул Молодежная – 0,070 км), Николаевское (с. Николаевское ул. Молодежная – 0,024км).   Кроме этого за счет лимитов 2022-2023гг выполнен ремонт автодорог протяженностью 4,1 км.

Объявлен открытый конкурс на Выполнение инженерных изысканий и проектирование по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Некрасова, проезд от ул. Некрасова до ул. А. Виноходова, ул. А. Виноходова, ул. Б. Яковлева, ул. А. Николаева, ул. К. Долбилова, проезд от ул. К. Долбилова до ул. А. Николаева в г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики». НМЦК – 2617599 руб.

Зимнее содержание автодорог в границах населенных пунктов поселений обеспечивается администрациями сельских поселений посредством заключения договоров на их содержание.

На ремонт дворовых территорий и проездов к МКД планируется выделить 1186,422 тыс. рублей (1 127,1 тыс. руб. (респ.) + 59,322 тыс. руб. (местн.)). Средства планируется направить на ремонт дворовых территорий в г. Ядрин (Верхний поселок -дворовых территорий многоквартирных жилых домов № 14, 14а,12а, 12б, 12в по ул. Чапаева). Аукцион проведен, подрядчик – ООО «Перспектива», срок завершения работ октябрь 2021г.

За 9 мес. 2021г на местной сети автомобильных дорог выполнены работы на сумму 40775,469 тыс. рублей.