**Отчет о выполнении муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики» за 2021 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики» включает в себя информацию о реализации муниципальной программы. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Цивильского района от 15 марта 2019 года №134 «Об утверждении муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики». Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовый отдел администрации Цивильского района.

Для достижения целей муниципальной программы в 2021 году решались задачи по:

- совершенствованию бюджетного процесса, внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышению качества и социальной направленности бюджетного планирования;

- проведению ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цивильского района Чувашской Республики;

- повышению эффективности использования бюджета Цивильского района Чувашской Республики, развитию гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами;

- ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов;

- эффективному управлению муниципальным долгом Цивильского района, обеспечению своевременного исполнения долговых обязательств Цивильского района;

- оптимизация структуры и объема муниципального долга Цивильского района, расходов на его обслуживание, осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Цивильского района.

Достижение целей и решение задач муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики» в течение 2021 года осуществлялся в рамках реализации следующих подпрограмм: "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики", "Повышение эффективности бюджетных расходов Цивильского района Чувашской Республики", "Обеспечение реализации муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики".

В рамках подпрограммы "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики" проделана следующая работа по выполнению основных мероприятий.

*Основное мероприятие 1.* Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Цивильского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

В рамках данного мероприятия в соответствии в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и Стратегией социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденное решением Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики 27.06.2019 г. № 39-03, предусматривалась разработка основных характеристик бюджета Цивильского района Чувашской Республики, а также распределение расходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, катастрофами и т.п.) в 2021 году в составе расходов бюджета Цивильского района формировался резервный фонд администрации Цивильского района Чувашской Республики.

*Основное мероприятие 2.* Повышение доходной базы, уточнение бюджета Цивильского района Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Цивильского района Чувашской Республики.

В рамках выполнения данного мероприятия в 2021 году осуществлялся ежедневный мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Цивильского района Чувашской Республики, проведение аналитических расчетов в части исполнения по доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики. Результаты проведенного анализа были использованы при принятии оперативных управленческих решений, связанных с укреплением доходной базы бюджета Цивильского района, планированием и осуществлением расходов бюджета, а также привлечением заемных средств в случае недостаточности собственных доходных источников.

Проводился ежемесячный анализ задолженности по налогам на основании данных форм статистической налоговой отчетности, утвержденных приказами Федеральной налоговой службы.

В рамках работы межведомственных комиссий в 2021 году осуществлялось взаимодействие с крупными экономически социально значимыми организациями в Цивильском районе Чувашской Республики в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств.

Одним из направлений политики в области повышения доходной базы бюджета Цивильского района является оптимизация существующей системы налоговых льгот.

Регулярное проведение анализа эффективности налоговых льгот является важным элементом бюджетной и налоговой политики, поскольку увеличение количества предоставляемых налоговых льгот при отсутствии сведений об их результативности не только может привести к росту выпадающих доходов бюджетной системы, но и дискредитировать саму идею предоставления налоговых льгот. Несмотря на то, что предоставление налоговых льгот напрямую не влечет расходование бюджетных средств, оно снижает доходы бюджета.

Также в рамках данного мероприятия в 2021 году проводились работы по уточнению бюджетных параметров, разрабатывались проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, с учетом поступлений в бюджет.

4 раза вносились изменения в Решение Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 17.12.2020г № 03-01 «О бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов».

*Основное мероприятие 3.* Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Цивильского района Чувашской Республики.

В рамках данного мероприятия в 2021 году проводилась реализация комплекса мер по организации исполнения бюджета Цивильского района Чувашской Республики, включающего:

составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Цивильского района Чувашской Республики;

доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики;

составление и ведение кассового плана, предоставляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет Цивильского района Чувашской Республики и кассовых выплата из бюджета Цивильского района Чувашской Республики в текущем финансовом году;

организацию исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

В процессе исполнения бюджета Цивильского района Чувашской Республики в 2021 году финансовый отдел администрации Цивильского района составлял месячные, квартальные и годовую отчетность об исполнении бюджета Цивильского района Чувашской Республики, проверял отчеты бюджетных, автономных и казенных учреждений, оказывал методологическую помощь учреждениям по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности. Кроме того, в Министерство финансов Чувашской Республики ежемесячно в установленные сроки представлялся консолидированный отчет об исполнении бюджета Цивильского района Чувашской Республики.

Сведения об исполнении бюджета Цивильского района ежемесячно размещались на официальном сайте Цивильского района Чувашской Республики.

*Основное мероприятие 4.* Осуществление мер финансовой поддержки местных бюджетов, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

В рамках данного мероприятия реализовался комплекс мер финансовой поддержки за счет средств республиканского бюджета, бюджета Цивильского района Чувашской Республики, местных бюджетов, способствующих повышению их устойчивости и сбалансированности, в том числе предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, иных межбюджетных трансфертов.

Также предоставлялись бюджетам поселений субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и субсидии из республиканского бюджета.

Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия совершенствовалось нормативно-правовое регулирование предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований.

Данным мероприятием выделялись субсидии на содержание муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, в том числе на оплату коммунальных услуг, налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты труда работников учреждений и начислений на нее), а также на возмещение ранее произведенных расходов.

Также этим же мероприятием предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Цивильского района Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской Республики на поощрение управленческой команды Цивильского района Чувашской Республики, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республики значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

*Основное мероприятие 5.* Реализация мер по оптимизации муниципального долга Цивильского района Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств.

Реализация данного мероприятия в 2021 году была направлена на формирование актуальной информационной базы о принятых долговых обязательств и их исполнении, необходимой для принятия оперативных управленческих решений по управлению долгом и обеспечению своевременного исполнения долговых обязательств Цивильского района Чувашской Республики.

Муниципальный долг Цивильского района Чувашской Республики на 1 января 2022 года отсутствует. Муниципальные гарантии в 2021 году не предоставлялись.

*Основное мероприятие 6.* Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Цивильском районе Чувашской Республики.

В рамках данного мероприятия проводились мероприятия по формированию сбалансированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Проект решения Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики «О бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» соответствует требованиям бюджетного законодательства.

В рамках подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Цивильского района Чувашской Республики» в 2021 году осуществлялась реализация 9 основных мероприятий.

*Основное мероприятие 1.* Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.

Бюджет Цивильского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов формировался в «программном формате» с учетом включения в муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики муниципальных проектов.

При формировании бюджета Цивильского района осуществлялось распределение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики.

Согласно статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы в течение 2021 года приводились в соответствие с решением о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации Контрольно-счетный орган Цивильского района Чувашской Республики проводила финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики и по ее итогам готовит заключение.

*Основное мероприятие 2.* Повышение качества управления муниципальными финансами.

Данным мероприятием проводилось дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, уточнение разграничения расходных обязательств с учетом изменения законодательства Российской Федерации, проведение регулярной оценки уровня и динамики доходов местных бюджетов, реализация мер, способствующих повышению ответственности органов местного самоуправления за неэффективную бюджетную политику, приводящую к невыполнению принятых расходных обязательств, росту кредиторской задолженности и долговой нагрузки на местные бюджеты.

*Основное мероприятие 3.* Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.

Статьей 75 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Цивильском районе Чувашской Республики», утвержденного Решением собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 28.07.2017 г. № 17-02, определено, что внутренний финансовый контроль осуществляется финансовым отделом администрации Цивильского района Чувашской Республики.

Проведение внутреннего финансового контроля осуществлялось в соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2021 год, а также путем проведения внеплановых контрольных мероприятий.

За вышеуказанный период финансовым отделом проведено всего 9 контрольных мероприятий, в том числе по плану – 7, по поручению министерства финансов Чувашской Республики – 1, по обращениям Прокуратуры Чувашской Республики – 1, а именно в администрации Цивильского городского поселения Чувашской Республики. Объем проверенных финансовых средств всего составил в сумме 216 290,0 тыс. рублей. Общий объем выявленных нарушений в денежном выражении составил 1 003,9 тыс. рублей, что составляет 0,46 % к общему объему проверенных бюджетных средств.

Материалы всех проверенных контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Цивильского района Чувашской Республики для принятия мер. За отчетный период правоохранительными органами по переданным им материалам проверок представления не вынесены.

*Основное мероприятие 4.* Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году проводилась работа по совместным конкурсам, аукционам. Растет доля конкурентных способов определения поставщиков от общего объема. Регулярно проводятся совещания с заказчиками по вопросам изменения законодательства.

*Основное мероприятие 5.* Повышение эффективности бюджетных инвестиций.

В рамках данного мероприятия осуществлялась государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, в том числе проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, строительства, реконструкции и капитальный ремонт которых финансируется полностью или частично за счет средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики.

*Основное мероприятие 6.* Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики и муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики.

Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики и финансовом обеспечении муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 20.12.2019г №669 предусмотрено, что в 2021 году муниципальные задания муниципальным учреждениям Цивильского района Чувашской Республики сформированы органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, содержащие показатели качества оказания муниципальных услуг.

Данным мероприятием предусматривается утверждение и доведение до муниципальных учреждений органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, муниципальных заданий с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.

*Основное мероприятие 7.* Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Цивильском районе Чувашской Республике.

В рамках данного мероприятия в целях повышения эффективности бюджетных расходов создана и внедрена единая централизованная инфраструктура информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, предусматривающая централизацию учетно-расчетных функций муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики.

 *Основное мероприятие 8.* Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля.

Статьей 75 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Цивильском районе Чувашской Республики», утвержденного Решением собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 28.07.2017 г. № 17-02, определено, что внешний финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным органом Цивильского района Чувашской Республики.

За указанный период в ходе плановых проверок Контрольно-счетным органом Цивильского района фактов хищения денежных средств и имущества, фактов свершения иных преступлений не выявлено.

Была проведена проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных из консолидированного бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности учреждений спорта, в том числе на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2019-2020 годы (параллельно с КСП ЧР). Общий объем проверенных средств оставляет 27 579,0 тыс. рублей. Общая сумма нарушений составляет 363,23 тыс. рублей, которые устранены в ходе проверки.

Параллельно с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики было проведено контрольное мероприятие «Аудит использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» в части государственной поддержки на обеспечение жилыми посещениями отдельных категорий граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). Общий объем проверенных средств составляет 18 756,47 тыс. рублей.

Параллельно с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики также было проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года». Общий объем проверенных средств составляет 37 815,5 тыс. рублей. В результате проверки возвращен металлолом после демонтажа металлического барьерного ограждения стоимостью 94,39 тыс. рублей.

Помимо плановых и параллельных контрольных мероприятий Контрольно-счетным органом Цивильского района в 2020 году вынесено 129 заключений, из них:

- 18 заключений на годовые отчеты об исполнении бюджетов поселений и бюджета Цивильского района;

- 18 заключений на проекты решений Собрания депутатов «О бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 10 заключений на муниципальные программы Цивильского района;

- 83 заключения на проекты решений Собраний депутатов муниципальных образований Цивильского района «О внесение изменений в решение «О бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

*Основное мероприятие 9.* Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Цивильского района Чувашской Республики.

В целях повышения открытости и прозрачности системы управления общественными финансами в Цивильском районе в 2021 году осуществлялась публикация бюджета Цивильского района Чувашской Республики и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») на сайте Цивильского района Чувашской Республики.

Информация о ходе реализации муниципальных программ Цивильского района в 2021 году размещалась на сайте Цивильского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обеспечения широкого доступа населения к информации о достижении целевых индикаторов муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию.

Также в целях повышения прозрачности деятельности муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) размещалась актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики.