**Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики за 2021 год**

 Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики за 2021 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных структурными подразделениями администрации Цивильского района Чувашской Республики, в соответствии с пунктом 7.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики (утвержден постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 08 октября 2013 г. № 818) и включает в себя следующую информацию за 2021 год:

-сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики;

-сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики;

-сведения о фактическим финансировании муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики за счет всех источников;

-предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики в целом.

В 2021 году реализованы мероприятия в рамках 21 муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики, в том числе разработаны 3 муниципальные программы в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Цивильского района до 2035 года и признаны утратившим силу 3 муниципальные программы, со сроком действия до 2020 года. В отчетном году структурными подразделениями администрации Чувашской Республики – ответственными исполнителями муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики инициированы внесения изменений во все муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики в целях актуализации сведений по финансированию муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики и их индикаторов (показателей), а также пролонгированы сроки действий всех муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики до 2022 года.

Ответственными исполнителями внесены изменения в муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики в части дополнения их новыми подпрограммами или признания утратившими силу.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, проведенная по Методике оценки эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, утвержденной постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 08 октября 2013 г. № 818, по широкому кругу критериев, показала, что все муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики признаны эффективными.

**Раздел I. Сведения об основных результатах реализации**

**муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики**

 Всего в составе 21 муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики на 2021 года к выполнению были запланированы 46 подпрограмм (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики»).

Результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики») следующие.

 *1.***Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики»**

 Постановлениями администрации Цивильского района от 09 марта 2021 г. № 128, от 09 августа 2021 г. № 357, от 06 декабря 2021 г. № 502 внесены изменения в части уточнения финансирования мероприятий программы. Общий объем финансирования программы на 2021 год предусмотрено в сумме 13675,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета Цивильского района 983,0 тыс.руб. Освоение финансовых средств, предусмотренных в рамках реализации мероприятий программы, составило 97,9 %, в том числе средства муниципального бюджета 100%..

 В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 5 подпрограмм:

-«Совершенствование системы муниципального стратегического управления»;

-«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе Чувашской Республики»;

-«Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

-«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

 -«Инвестиционный климат»

 включающие 20 основных мероприятий.

***Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления» 4 основных мероприятия:***

**Основное мероприятие 1 «Анализ и прогнозирование социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики»** Проводится ежемесячный анализ основных показателей социально-экономического развития района. На официальном сайте администрации района ежеквартально размещается предварительные итоги основных показателей социально-экономического развития района. Ежегодно до 1 мая формируются и представляются в Минэкономразвития Чувашской Республики значения показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления за очередной год. Ежегодно разрабатывается прогноз социально-экономического развития района на плановый период и предыдущие 3 года.

**Основное мероприятие 2 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Цивильского района Чувашской Республики»**

По данным муниципальных заказчиков всего осуществлено 3 756 закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Цивильского района Чувашской Республики, в том числе:

108 – электронные аукционы;

3 – открытые конкурсы в электронной форме;

0 – запросы котировок цен;

0 – запрос предложений;

87 – закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по п. 8, 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

3 558 - закупки малого объема у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по п. 4 и п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Общая стоимость заключенных контрактов составила 554,4 млн. руб. (включая закупки малого объема), из них по результатам проведенных торгов заключено 111 муниципальных контрактов на общую сумму 367,2 млн. руб. или 66,2 % от общего объема закупок.

По электронным аукционам сумма заключенных контрактов составила 333,7 млн. руб. (90,9 % от общей суммы заключенных контрактов путем проведения торгов), открытым конкурсам в электронной форме - 33,5 млн. руб. (9,1 %), путем запроса котировок - 0,00 млн. руб. (0 %), запросу предложений – 0,00 млн. руб. (0 %).

У единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) без проведения конкурентных способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по п. 8, 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ – 30,8 млн. руб. (5,6 %), закупки малого объема – 156,3 млн. руб. (28,2 %).

За отчетный период по итогам специализированных торгов по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, включая объем привлечения в отчетном году субподрядчиков и соисполнителей из числа СМП и СОНКО, заключено 96 контрактов на общую сумму 232,8 млн. руб. или 63,4 % от совокупного годового объема закупок, рассчитанного за вычетом закупок, предусмотренных ч. 1.1 ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Всего в отчетном периоде на всех видах закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Цивильского района путем проведения торгов участвовало 339 участников.

Экономия бюджетных средств от осуществленных закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Цивильского района Чувашской Республики по итогам 2021 года составила 8,4 % или 33,7 млн. руб. (АППГ – 8,7 % или 58,8 млн. руб.).

**Основное мероприятие 3 «Проектная деятельность и программно-целевое управление»**

 На официальном сайте администрации Цивильского района в сети «Интернет» создан специальный раздел «Проектная деятельность» по адресу: http://zivil.cap.ru/action/activity/eab/proektnaya-deyateljnostj. Раздел «Проектная деятельность» обеспечивает выход на официальный сайт Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики**.**

 Постановлением администрации Цивильского района от 30.09.2016 г. № 383 «О внедрении проектного управления в органах местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики» утверждено Положение о проектном управлении в органах местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики.

 Постановлением администрации Цивильского района от 08.09.2016 г. № 338 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 13.10.2014 № 986 «О Совете по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики» внесены изменения в Положение о Совете по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики в части выполнения Советом функций по организации и внедрению проектного управления в органах местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики. Постановлением администрации Цивильского района от 09.07.2021 г. № 309 образован Совет по инвестиционной деятельности и развитию конкуренции при главе администрации Цивильского района Чувашской Республики и признано утратившим силу постановление администрации Цивильского района Чувашской Республики от 13.10.2014 № 986 «О Совете по инвестиционному развитию и предпринимательству Цивильского района Чувашской Республики».

 Определен состав районного проектного офиса Цивильского района.

 Проведено 4 заседания Совета. Постановлением администрации Цивильского района от 30.08.2017 г. № 564 внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цивильского района, утвержденный постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 08 октября 2013 г. N 818 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цивильского района".

 Вся информация размещена на официальном сайте Цивильского района в сети «Интернет» в разделе «Проектная деятельность».

Все расходы бюджета осуществляются в соответствии с программно-целевым методом планирования. Постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 16.02.2021 г. № 59 утвержден Перечень муниципальных программ в составе 21 муниципальных программ.

По всем муниципальным программам Цивильского района Чувашской Республики определены ответственные исполнители – структурные подразделения администрации Цивильского района Чувашской Республики.

-постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 07.08.2019 г. № 421 утвержден план мероприятий («дорожная карта») по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Цивильском районе Чувашской Республике;

-постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 07.08.2019 г. № 421 «Об утверждении рабочих планов по реализации региональных проектов в рамках Национального проекта «Образование» на территории Цивильского района Чувашской Республики утверждены:

1. Рабочий план по реализации регионального проекта «Современная школа» на территории Цивильского района Чувашской Республики;

2. Рабочий план по реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории Цивильского района Чувашской Республики;

3. Рабочий план по реализации регионального проекта «Учитель будущего» на территории Цивильского района Чувашской Республики;

4. Рабочий план по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Цивильского района Чувашской Республики;

 5. Рабочий план по реализации регионального проекта «Социальная активность» на территории Цивильского района Чувашской Республики;

 6. Рабочий план по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» на территории Цивильского района Чувашской Республики.

В соответствии с пунктом 7.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 08.10.2013 № 818 ежегодно составляется годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, достижении целевых индикаторов и показателей программ.

Ежегодно сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики размещаются на официальном сайте.

**Основное мероприятие 4 «Разработка Стратегии социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года»**

В 2019 году разработана и утверждена Стратегия социально-экономического развития Цивильского района до 2035 года. ( Решение собрания депутатов Цивильского района от 27 июня 2019 г. № 39-03).

***Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе Чувашской Республики» включает 4 основных мероприятия***

**Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».**

В Цивильском районе на 1 января 2022 года зарегистрировано 710 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 148 малых и средних предприятий, 562 индивидуальных предпринимателей (за 2021 год 694 субъектов МСП, из них 147 малых предприятий, 547 индивидуальных предпринимателей). Количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 2,3%, малых предприятий увеличилось на 0,7%, индивидуальных предпринимателей увеличилось на 2,7%. Численность занятых в сфере малого предпринимательства составила 3755 человек, что выше на 1,5% прошлого года. Всего занятых в малом и среднем предпринимательстве составляет 37,0% от общего количества занятых в экономике района.

В среднем по Цивильскому району количество малых предприятий на 1000 жителей составляет 4,29 («плотность» малых предприятий).

 Структура малого бизнеса на территории Цивильского района по видам экономической деятельности характеризуется преобладанием розничной торговли и общественного питания. Количество малых предприятий торговли и общественного питания составляет около 30,3% от общего числа малых предприятий. Малые предприятия также сосредоточены в таких сферах как: сельское хозяйство 15,9%, строительство 16,8%, обрабатывающее производство 23,6%, прочие 13,4 %.

 По состоянию на 1 января 2022 года на территории Цивильского района зарегистрированы 695 самозанятых (на 1 января 2021 года – 276).

 За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1005,0 млн. руб., что составляет 107,5 % к соответствующему периоду прошлого года (за 2020 год - 935,0 млн.руб.).

 Среднемесячная начисленная заработная плата по малым предприятиям составила 19960 рублей или 103,1 % к соответствующему периоду прошлого года (2020 год - 19356 руб.).

 Инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий за 2021 год составили 179,915 млн.руб., что выше соответствующего периода прошлого года на 108,5% (2020 год – 163,1 млн.руб.).

В целях развития малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе реализуются мероприятия подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе Чувашской Республики» и «Инвестиционный климат» муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики «Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики». На 2021 год предусмотрено финансовое обеспечение на организацию и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, мастеров народного художественного промысла, выпуск информационных изданий, связанных с ведением предпринимательской деятельности, проведение семинаров, круглых столов, тренингов по вопросам развития малого и среднего в сумме 125,0 тыс.руб.

В рамках подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе Чувашской Республики» в 2020 году проведены конкурсы:

29 апреля 2021 года, в рамках Дня малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе состоялся конкурс среди специалистов предприятий и организаций общественного питания «Пасхальное чудо». Итоги подведены по номинациям «Лучший повар», в номинации «Пасхальное яйцо» 1 место заняла старший повар кафе «БарМен» Эльвира Иванова (ООО «Общепит»), в номинации «Лучший повар в номинации «Пасхальный кулич» 1 место заняла повар кафе «Юбилейное» Елена Никифорова (ООО «Капиталъ»), в номинации «Лучший повар в номинации «Пасха» 1 место заняла руководитель кафе «Салкус» Ирина Тимофеева (ИП Тимофеева И.Э.),  в номинации «Лучший повар в номинации «Пасхальное мясное блюдо» 1 место заняла повар ресторана «Приличный»  Светлана Горшкова (ООО «Общепит»), в номинации «Лучший повар в номинации «Пасхальный пирог» 1 место заняла заведующий кафе «Жемчужина» Валентина Кузьмина, в номинации  «Лучший кондитер» победителем стала технолог ООО «Общепит» Наталия Сергеева.

 6 декабря 2021 года состоялся фотоконкурс «Цивильск – сердце Чувашии» среди фотографов Цивильского района. Итоги конкурса подведены по номинациям «Цивильск  – сердце Чувашии», «Та самая достопримечательность», «Ценность Цивильского района» «В моем любимом городе…».

 16 декабря 2021 года в преддверии новогодних праздников администрацией Цивильского района совместно с АО ДО «ДЮСШ «Асамат» Цивильского района проведено традиционное спортивное мероприятие «Папа, мама, я – предпринимателей семья». Итоги конкурса подведены по номинациям «Самая быстрая, ловкая и умелая семья», «Самая находчивая семья», «Самая волевая семья», «Самая дружная семья» и «Самая веселая семья».

 В Цивильском районе действует Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и рассмотрению проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок при администрации Цивильского района. За 2021 год проведено восемь заседаний Координационного Совета.

 В целях оказания информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации района периодически обновляется баннер «Малое и среднее предпринимательство», где размещены нормативно-правовые документы по организации деятельности, формам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и основные сведения о развитии субъектов предпринимательской деятельности в Цивильском районе.

 На официальном портале Цивильского района создан специализированный раздел об инвестиционной деятельности в Цивильском районе, где размещены сведения об инвестиционных проектах, свободных земельных участках и помещений, а также инвестиционная карта района, сельских и городских поселений.

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства за 2021 год в местный бюджет составила 23990,0 тыс.руб., что составляет 204,0% к соответствующему периоду прошлого года (2020 год – 11758,0 тыс.руб.)., в консолидированный бюджет –69918,0 тыс.руб., что составляет 120,5% к соответствующему периоду прошлого года (2020 год – 58000,0 тыс.руб.). Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме налоговых поступлений муниципалитета за 2021 год составила 8,2% , соответствующий период прошлого года – 4,5%.

В соответствии Единого реестра малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы за 2021 год субъекты малого предпринимательства Цивильского района получили 75 государственных поддерек, в том числе 11 финансовых (предоставление займов, поручительство) на сумму 125967,6 млн.руб. и 64 консультационных услуг (2020 год - 11 финансовых господдержек (предоставление займов, поручительство) на сумму 18,752 млн.руб. и 876 консультационных и информационных услуг).

По итогам республиканского конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике «Лучший предприниматель Чувашии 2020 года» определены победителями по номинациям:

- «Лучшее среднее предприятие 2020 года» и «Лучший социальный проект 2020 года» - ООО «ЗИТ»;

- «Лучший социальный проект 2020 года» - ООО «Общепит».

В 2021 году присвоены Почетное звание «Заслуженный предприниматель Чувашской Республики» индивидуальному предпринимателю Афанасьевой Надежде Ивановне за заслуги в развитии предпринимательства и достигнутые трудовые успехи и Почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» за директору ООО «Эгида» Румянцеву Владимиру Семеновичу заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд.

Все мероприятия и конкурсы освещены на официальном сайте Цивильского района в сети интернет и в местной газете «Цивильский Вестник».

 **Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».**

 В целях оказания информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации района периодически обновляется баннер «Малое и среднее предпринимательство», где размещены нормативно-правовые документы по организации деятельности, формам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и основные сведения о развитии субъектов предпринимательской деятельности в Цивильском районе.

 В Цивильском районе действует Координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства и рассмотрению проектов правовых актов о нормировании в сфере закупок при администрации Цивильского района. За 2021 год проведено восемь заседаний Координационного Совета.

 В целях оказания информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте администрации района периодически обновляется баннер «Малое и среднее предпринимательство», где размещены нормативно-правовые документы по организации деятельности, формам государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и основные сведения о развитии субъектов предпринимательской деятельности в Цивильском районе.

 Поддержка субъектов малого предпринимательства оказывается через размещение специализированных торгов при выполнении муниципальных закупок.

 В целях своевременного доведения информации до субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях повышенной готовности в соответствии Указа Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики» отделом экономики в сети WhatsApp сформирована специальная группа «Предприниматели», где размещается информация, касающееся деятельности предприятий, объектов торговли, услуг, общепита в условиях специального режима функционирования, меры государственной поддержки пострадавшим от пандемии и другая информация, касающееся предпринимательской деятельности. Проводится рассылка рекомендаций и указов, распоряжений по электронной почте и через мобильные телефоны.

 На официальном портале Цивильского района создан специализированный раздел об инвестиционной деятельности в Цивильском районе, где размещены сведения об инвестиционных проектах, свободных земельных участках и помещений, а также инвестиционная карта района, сельских и городских поселений.

 В целях обеспечения эффективного использования земельных, природных и трудовых ресурсов, развития института государственно-частного партнерства, комплексного использования земельных участков, образующих единую территорию и связанных единой инфраструктурой постановлением администрации Цивильского района от 15 апреля 2015 г. № 350 утвержден Порядок формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для создания индустриальных парков на территории Цивильского района Чувашской Республики.

В целях признания инвестиционных проектов, имеющих важное экономическое и социальное значение для Цивильского района Чувашской Республики, и оказание нефинансовых мер муниципальной поддержки инвестиционной деятельности постановлением администрации Цивильского района от 13 октября 2011 г. № 635 «Порядок согласования инвестиционных проектов и их включения в Реестр приоритетных инвестиционных проектов Цивильского района признание инвестиционных проектов как имеющих важное экономическое и социальное значение для Цивильского района Чувашской Республики».

В целях содействию реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Цивильского района, городских и сельских поселений постановлением администрации Цивильского района от 30 сентября 2016 г. № 383 «О внедрении проектного управления в органах местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики» утверждено Положение о проектном управлении в органах местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики.

 В целях выявления положений, необоснованно ограничивающих конкуренцию, проводится оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности). Постановлением администрации Цивильского района от 7 июля 2014 г. утвержден порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, а также постановлением администрации Цивильского района от 30 декабря 2015 г. № 899 утвержден порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов. За 2020 год проведена ОРВ 5 проектов (в 2019 году - 5).

 В соответствии с [Указом](http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/73876614/0) Главы Чувашской Республики от 10 апреля 2020 г. N 102 "О поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике, деятельность которых наиболее подвержена негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" принятые следующие нормативно-правовые акты:

 В целях создания льготных условий предпринимателям, реализующим на территории Цивильского района инвестиционные проекты, решениями собрания депутатов сельских и городского поселений района установлен земельный налог в размере 0,1 процента для организаций, получивших в соответствии со статьей 25.16 Налогового кодекса Российской Федерации статус налогоплательщика-участника специального инвестиционного контракта, в отношении земельных участков, используемых для реализации специального инвестиционного контракта.

В соответствии Единого реестра малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы за 2021 год субъекты малого предпринимательства Цивильского района получили 75 государственных поддержек, в том числе 11 финансовых (предоставление займов, поручительство) на сумму 125967,6 млн.руб. и 64 консультационных услуг (2020 год - 11 финансовых господдержек (предоставление займов, поручительство) на сумму 18,752 млн.руб. и 876 консультационных и информационных услуг).

 **Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства»**

 В АУ МФЦ Цивильского района функционируют 7 окон по оказанию государственных и муниципальных услуг.

4 февраля 2021 года в актовом зале администрации Цивильского района состоялось совещание  с предпринимателями района. В его работе приняли участие глава администрации района Сергей Беккер, представители МИ ФНС России №7 по Чувашской Республике и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Чувашии в Цивильском районе. Рассмотрены вопросы о проблемах и задачах по поддержке и развитию предпринимательства, предоставлении отчетности, новшествах в налоговом законодательстве с 2021 года, переходе на новую налоговую систему налогообложения от ЕНВД и об обязательной маркировке отдельных товаров, согласно утвержденному перечню в 2021 году.

 22 марта 2021 года в администрации Цивильского района специалистами Центра «Мой бизнес» и Центра инноваций социальной сферы проведен  круглый стол с руководителями предприятий и организаций, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Цивильского района, посвященный развитию социального предпринимательства. В работе круглого стола принимали участие руководитель центра юридической грамотности «Знать», предприниматель, обучившийся на мероприятии «Акселератор социального предпринимательства» Игорь Иванов, а также директор по персоналу компании «Гарант-Чебоксары», выпускник мероприятия «Акселератор социального предпринимательства» Анастасия Мешкова.

29 апреля 2021 года для информационной поддержки малого и среднего предпринимательства проведен семинар-совещание «День малого предпринимательства», в ходе которого рассмотрены вопросы: механизма защиты прав предпринимателей на современном этапе, формам государственной поддержки, о необходимости участия предпринимателей в публичных консультациях в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия и о недопущении выплаты серой заработной платы на предприятиях.

 27 мая 2021 года в Цивильском районе отметили свой профессиональный праздник предприниматели района – День российского предпринимательства. Состоялся круглый стол с субъектами малого и среднего предпринимательства с участием главы администрации Цивильского района Сергей Беккер, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александра Рыбакова, консультанта отдела предпринимательства Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Владимира Тамирова и заместителя руководителя Центра «Мой Бизнес» Александра Быченкова.

 9 сентября 2021 года, в Цивильском аграрно-технологическом техникуме состоялся круглый стол с предпринимателями района с участием заместителя министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дениса Спирина, члена Высшего экономического совета Чувашской Республики Владимира Лидерман и главы администрации Цивильского района Сергея Беккера. Рассмотрены вопросы поддержки субъектов МСП и пути становления успешного предпринимательства.

 19 октября 2021 года состоялся круглый стол «Женщины и бизнес». В работе круглого стола приняли участие порядка 30 женщин-предпринимателей, владельцев и совладельцев бизнеса, желающих развиваться и вывести свой бизнес на новый уровень, а также начинающие предпринимательницы. В работе круглого стола приняли участие глава Цивильского района Татьяна Баранова, председатель регионального отделения «Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» Марина Аниченкова, уполномоченный по защите рав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков, руководитель ООО «Юрфирма «Дело» Наталья Усачёва, бизнес-тренер Екатерина Морскова и руководитель компании «Бизнес-диалог» Ольга Салтыкова. Среди актуальных вопросов, которые обсудили бизнесвумен — государственная поддержка, стимулирование женского предпринимательства и роль общественных объединений в этой работе, новые бизнес-компетенции, необходимые для развития собственного дела.

 23 декабря 2021 года, в Цивильском аграрно-технологическом техникуме состоялся круглый стол с предпринимателями района с участием главы администрации Цивильского района Беккер С.Ф., Отделения ПФР по Чувашской Республике в Цивильском районе, Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Чувашской Республике.

**Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Цивильском районе Чувашской Республики»**

 10 июля 2021 года на Городской площадивозле МБУК «Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания» Цивильского района проведены конкурсы мастеров народного художественного творчества «Народный умелец» и на лучшее кованое изделие. На конкурсе мастеров народного художественного творчества «Народный умелец» участвовали 28 народных умельцев из Чебоксар, Новочебоксаркса и Цивильского района Чувашской Республики. Итоги конкурса подведены по 12 номинациям: «Резьба по дереву», «Изделия из дерева», «Канзаш», «Ручная вышивка», «Бисероплетение», «Керамика», «Валяная обувь», «Вязание крючком», «Вязание спицами», «Лозоплетение», «Живопись», «Рукотворная игрушка» и по 2 специальным номинациям: «За сохранение и развитие народных традиций», «За уникальность авторских разработок» и «За творческую целеустремленность». В конкурсе на лучшее кованое изделие участвовали 2 исправительные колонии УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии (ИК-1 и ИК-9). Призовой фонд составил 40,3 тыс.рублей.

*Подпрограмма «****Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей» включает 5 основных мероприятий:***

Основное мероприятие 1 «Совершенствование государственной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг»

Проводится мониторинг розничных цен на фиксированный набор товаров по 40 наименованиям и социально-значимых продовольственных товаров (1 раз в неделю) в 2 несетевых магазинах. Информация о результатах мониторинга цен размещается еженедельно в информационной системе СИОПР Регион. При проведении мониторинга ведется разъяснительная работа о недопущении необоснованного повышения цен на социально-значимые продовольственные товары. Фактов значительного повышения цен на товары в организациях розничной торговли не выявлено.

**Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг»**

На официальном сайте администрации Цивильского района находится раздел «Потребительский рынок», где размещается актуальная дислокация объектов потребительского рынка и схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Цивильского района, а так же размещается вся информация о нововведениях в сфере потребительского рынка. На территории Цивильского района постановлением администрации Цивильского района 05 августа 2016 г. № 296 утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Цивильского района Чувашской Республики», которая актуализируется по мере поступления заявлений и предложений.

**Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка»**

В целях повышения профессионального мастерства специалистов предприятий и организаций общественного питания, развития сферы общественного питания и индустрии гостеприимства на территории Цивильского района, пропаганды положительного опыта работы специалистов сферы общественного питания и выявления лучших специалистов сферы общественного питания на территории Цивильского района Чувашской Республики 29 апреля в рамках дня малого и среднего предпринимательства в Цивильском районе состоялся конкурс среди специалистов предприятий и организаций общественного питания «Пасхальное чудо». По итогам конкурса комиссия определила: Ценные призы (сертификаты на 3 000 руб.) получили 6 победителей по разным номинациям.

В целях популяризации предпринимательства, повышения профессионального мастерства и творческой инициативы специалистов сферы бытового обслуживания населения, содействия установлению творческих и деловых контактов, наполнению рынка конкурентоспособными высококачественными услугами, повышения престижа бытовых услуг, развития индустрии красоты и сферы бытового обслуживания населения в период с 15 ноября по 06 декабря проведен конкурс среди фотографов. В 2021 году ценные призы (сертификаты на 1 000 рублей) получили 4 победителей по разным номинациям.

В целях формирования здорового образа жизни, привлечения взрослых, детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом 15 декабря проведено спортивное мероприятие «Папа, мама, я – предпринимателей семья». В мероприятии участвовало 5 семей, представляющие субъект предпринимательской деятельности. Победите награждены ценными призами, сладкими подарками и дипломами соответствующих степеней.

Проведение конкурсов и его итоги освещены и размещены на официальном сайте администрации Цивильского района.

**Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала»**

 4 февраля 2021 года в актовом зале администрации Цивильского района состоялось совещание  с предпринимателями района. В его работе приняли участие глава администрации района Сергей Беккер, представители МИ ФНС России №7 по Чувашской Республике и Территориального отдела Управления Роспотребнадзора Чувашии в Цивильском районе. Рассмотрены вопросы о проблемах и задачах по поддержке и развитию предпринимательства, предоставлении отчетности, новшествах в налоговом законодательстве с 2021 года, переходе на новую налоговую систему налогообложения от ЕНВД и об обязательной маркировке отдельных товаров, согласно утвержденному перечню в 2021 году.

 22 марта 2021 года в администрации Цивильского района специалистами Центра «Мой бизнес» и Центра инноваций социальной сферы проведен  круглый стол с руководителями предприятий и организаций, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Цивильского района, посвященный развитию социального предпринимательства. В работе круглого стола принимали участие руководитель центра юридической грамотности «Знать», предприниматель, обучившийся на мероприятии «Акселератор социального предпринимательства» Игорь Иванов, а также директор по персоналу компании «Гарант-Чебоксары», выпускник мероприятия «Акселератор социального предпринимательства» Анастасия Мешкова.

29 апреля 2021 года для информационной поддержки малого и среднего предпринимательства проведен семинар-совещание «День малого предпринимательства», в ходе которого рассмотрены вопросы: механизма защиты прав предпринимателей на современном этапе, формам государственной поддержки, о необходимости участия предпринимателей в публичных консультациях в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия и о недопущении выплаты серой заработной платы на предприятиях.

 9 сентября 2021 года, в Цивильском аграрно-технологическом техникуме состоялся круглый стол с предпринимателями района с участием заместителя министра экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дениса Спирина, члена Высшего экономического совета Чувашской Республики Владимира Лидерман и главы администрации Цивильского района Сергея Беккера. Рассмотрены вопросы поддержки субъектов МСП и пути становления успешного предпринимательства.

 19 октября 2021 года состоялся круглый стол «Женщины и бизнес». В работе круглого стола приняли участие порядка 30 женщин-предпринимателей, владельцев и совладельцев бизнеса, желающих развиваться и вывести свой бизнес на новый уровень, а также начинающие предпринимательницы. В работе круглого стола приняли участие глава Цивильского района Татьяна Баранова, председатель регионального отделения «Общероссийская общественная организация «Женщины бизнеса» Марина Аниченкова, уполномоченный по защите рав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков, руководитель ООО «Юрфирма «Дело» Наталья Усачёва, бизнес-тренер Екатерина Морскова и руководитель компании «Бизнес-диалог» Ольга Салтыкова. Среди актуальных вопросов, которые обсудили бизнесвумен — государственная поддержка, стимулирование женского предпринимательства и роль общественных объединений в этой работе, новые бизнес-компетенции, необходимые для развития собственного дела.

 23 декабря 2021 года, в Цивильском аграрно-технологическом техникуме состоялся круглый стол с предпринимателями района с участием главы администрации Цивильского района Беккер С.Ф., Отделения ПФР по Чувашской Республике в Цивильском районе, Межрайонной инспекции ФНС России №7 по Чувашской Республике.

**Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей»**

За 2021 год в области защиты прав потребителей в Цивильском районе проведены следующие мероприятия:

- 15 марта 2021 г., администрация Цивильского района Чувашской Республики совместно с представителями территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» провели приемный день по вопросам защиты прав потребителей. В ходе проведения приемного дня затронуты вопросы сбора, переработки и утилизации пластика, бумаги, стекла и  металла, даны разъяснения 4 гражданам. Так же по горячей линии поступило 2 обращения по вопросу экологического состояния в Цивильском районе и о пунктах сбора люминесцентных ламп, батареек и аккумуляторов.

- в преддверие Всемирного дня защиты прав потребителей на официальном сайте Цивильского района размещены 2 статьи по данной тематике;

- проведены в старших классах образовательных учреждений Цивильского района классные часы для под девизом «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами»;

- в МФЦ Цивильского района проведено 2 приема по вопросам защиты прав потребителей специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе»;

-постоянно работает телефонная «горячая линия» для тематического консультирования граждан.

- 12 ноября 2021 г., в рамках Всемирного дня качества, проходившего под девизом «Качество для всех – качество для каждого» администрация Цивильского района совместно с территориальным отделом Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике- Чувашии в Цивильском районе с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в Цивильском районе» состоялось консультирование по вопросам защиты прав потребителей.

В ходе мероприятия обратившимся гражданам (5 чел.) даны разъяснения и советы потребителям при покупке непродовольственных товаров, в частности газового оборудования, одежды дистанционным способом, разъяснили права потребителя при оказании им услуг дополнительного образования, а так же разъяснили порядок действий потребителя при оказании коммунальных услуг.

- в АУ «МФЦ Цивильского района» ежемесячно (в первую пятницу месяца) проходит прием граждан по вопросам защиты прав потребителей юристом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии в Цивильском районе».

В Цивильском районе постоянно работает телефон «горячая линия» для тематического консультирования граждан по вопросам защиты прав потребителей.

*Подпрограмма* ***«Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» объединяет два основных мероприятия.***

**Основное мероприятие 1 «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг»**

В АУ МФЦ Цивильского района можно обратиться за 168 услугами (54 федеральных, внебюджетных и иных – Корпорация МСП, 75 республиканских и иных - Чуваштехинвентаризация и 39 муниципальных).

 Максимально задействован портал Госуслуг, это значительно уменьшает время получения гражданами готового результата (справка о несудимости, заявление на распоряжение материнским капиталом, запись на замену водительских удостоверений, запись на постановку транспортного средства на учет, замена паспорта), так как органы государственной власти в первую очередь обрабатывают электронные заявки, поданные через портал.

По состоянию конец 2021 года в МФЦ за разными видами услуг с заявлениями обратилось 19332 гражданина, консультации получили человека, готовые документы получили 14739 заявителей (за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 12160 заявлений, 10441 консультации и 8008 выдачи).

Среднее время ожидания в очереди варьируется в пределах 14 мин.28 сек., что соответствует предельным нормам времени ожидания. Сумма госпошлины составила 4805 тыс.руб. ( в 2020 году 6368, 545 тыс. рублей.).

**Основное мероприятие 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»**

С сентября 2020 года МФЦ размещен в новом помещении, где созданы условия по более качественному и комфортному обслуживанию граждан и соответствия с требованиям законодательства по предоставлению услуг. Площадь помещения для МФЦ составляет 217,3 кв.м. Среднее время ожидания в очереди варьируется в пределах 15 минут, что соответствует предельным нормам времени ожидания. Нагрузка на одного специалиста приема составляет 36 заявителей в день.

 График работы МФЦ с понедельника по пятницу продлен до 18.00 часов без перерыва на обед. В субботу граждане принимаются с 09.00 до 13.00 так же без перерыва на обед.

 Контроль качества предоставления услуг «универсальными специалистами» осуществляется в ходе участия наших специалистов в обучающих семинарах и тестированиях, проводимых федеральными и республиканскими органами власти. Повышением качества подготовки сотрудники занимаются и самостоятельно, изучая методические материалы, присланные для руководства федеральными и республиканскими органами власти.

*Подпрограмма* ***«Инвестиционный климат» объединяет 7 основных мероприятий.***

 За 2021 год в районе реализовано 18 коммерческих инвестиционных проектов общей стоимостью 368,365 млн. рублей. Создано 77 новых рабочих места (среднемесячная заработная плата – 20403 руб.).

1. Наименование проекта: Реконструкция помещения и открытие магазина "Конфеткино" (ИП Иванова Э.Ю. срок реализации 2021 г., стоимость проекта 0,3 млн.руб., рабочие места 2, среднемесячная заработная плата 20000 рублей;

2. Наименование проекта: Реконструкция помещения и открытие студии красоты «For You» (ИП Федотова А.С.), срок реализации 2021 год, стоимость проекта 0,15 тыс.руб., рабочие места по проекту 3 ед., среднемесячная заработная плата 20000 руб.

 3*.* Наименование проекта: Реконструкция помещения и открытие магазина «Три кота», стоимость проекта 0,20 млн.руб. срок реализации 2021 г. Создано 2 рабочих мест, Среднемесячная заработная плата 17000 руб.

4.Наименование проекта:Реконструкция помещения и открытие магазина "Авокадо" (ИП Павлов Ю.И.), срок реализации 2021 г., стоимость проекта 1,5 млн.руб., рабочие места 2, среднемесячная заработная плата 20000 рублей;

5. Наименование проекта: Строительство молочно –товарной фермы 400 голов с доильным залом, ООО «ВДС», срок реализации 2021 год, стоимость проекта 163,915 млн.руб., рабочие места -5, среднемесячная заработная плата 25000 руб.

6. Наименование проекта: Строительство 2 х сенажных ям, ООО «ВДС», срок реализации 2021 год, стоимость проекта 6,0 млн.руб.

7.Наименование проекта: Реконструкция помещения и открытие магазина "дино обувь" (ИП Батрынча О.Ю.), срок реализации 2021 год, стоимость проекта 4 млн.руб., рабочие места -2, среднемесячная заработная плата 16000 руб.

8.Наименование проекта:Реконструкция помещения и открытие магазина "Мой Додыр" ( ИП Иванова И.Н.), срок реализации 2021 г., стоимость проекта 0,3 млн.руб., рабочие места 2, среднемесячная заработная плата 16000 рублей;

9.Наименование проекта:Реконструкция здания и открытие кафе "То место" ( ИП Васильева И.В.), срок реализации 2021 г., стоимость проекта 1,2 млн.руб., рабочие места 7, среднемесячная заработная плата 16000 рублей;

10.Наименование проекта:Покупка и открытие нестационарного торгового объекта "Сластена" ( ИП Кузьмина А.В.), срок реализации 2021 г., стоимость проекта 0,15 млн.руб., рабочие места 2, среднемесячная заработная плата 16000 рублей;

11.Наименование проекта:Покупка и открытие нестационарного торгового объекта "Косметичка", срок реализации 2021 г., стоимость проекта 0,3 млн.руб., рабочие места 1, среднемесячная заработная плата 16000 рублей;

12.Наименование проекта:Реконструкция помещения и открытие детского центра "Чудо Чадо" ( ИП Зуева В.А.), срок реализации 2021 г., стоимость проекта 0,5 млн.руб., рабочие места 2, среднемесячная заработная плата 16000 рублей;

13.Наименование проекта:Покупка и открытие нестационарного торгового объекта "Символ чистоты", срок реализации 2021 г., стоимость проекта 0,15 млн.руб., рабочие места 2, среднемесячная заработная плата 16000 рублей;

14.Наименование проекта: «Строительство многотопливного заправочного комплекса АЗС Газпром Нефть», АО "Газпромнефть" срок реализации 2021 г., стоимость проекта 100,0 млн.руб., рабочие места 15, среднемесячная заработная плата 26000 рублей;

15. Наименование проекта: Покупка оборудования (лазерный станок), ООО «МЕКО», *срок реализации* 2021 год, стоимость проекта 3,1 млн.руб., рабочие места 6, средняя з/п 30000 рублей;

16. Наименование проекта: Строительство и реконструкция зданий, закупка оборудования, ООО «ГК «Эстет», срок реализации 2021г., стоимость проекта 68,8 млн. руб., рабочие места по проекту 22, средняя заработная плата 25722 руб.

17.Наименование проекта: Покупка оборудования, ООО «ЦЗМ», срок реализации 2021г., стоимость проекта 12,2 млн. руб., рабочие места по проекту 2, средняя заработная плата 30722 руб.

18.Наименование проекта: Покупка оборудования, ООО «Пряник Цивильского райпо», срок реализации 2021г., стоимость проекта 5,6 млн. руб.

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в Цивильском районе подготовлены 3 земельных участков общей площадью 114,47 га., которые поставлены на государственный кадастровый учет с определением их кадастровой стоимости:

из земель муниципальной собственности:

- Чувашская Республика, г. Цивильск, ул.П.Иванова, кадастровый номер 21:20:100161:2, площадь земельного участка 1,2719 га,, перспективное использование: для размещения промышленных объектов.

из земель частной собственности:

-Чувашская Республика, Цивильский район, Игорварское сельское поселение, кадастровый номер 21:20:170301:403, площадь 7,6 га, перспективное использование: строительство объекта придорожного сервиса;

-Чувашская Республика, Цивильский район, Второвурманкасинское сельское поселение, кадастровые номера 21:20:032001:211, 21:20:032001:212, 21:20:032001:213 общая площадь земельных участков 105,6 га, перспективное использование: строительство логистического центра, агропарка, индустриального парка

Постановлением администрации Цивильского района от 15.10.2018 г. № 584 утвержден Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Цивильского района Чувашской Республики».

 За 2021 год проведена оценка регулирующего воздействия в отношении13-х проектов муниципальных правовых. В ходе процедуры ОРВ в 1 проекте НПА выявлены избыточные требования и устранены. Так же проведена экспертиза 6  муниципальных правовых актов. В ходе проведения экспертизы НПА избыточные требования не выявлены, но в адрес 2 НПА подготовлено заключение  о необходимости внесения изменений в постановление в целях приведения постановления в соответствие действующему законодательству либо признать постановление утратившим силу, т.к. оно не является «рабочим». Вся информация размещена на официальном сайте Цивильского района в сети интернет по адресу:  <https://zivil.cap.ru/action/activity/eab/ocenka-reguliruyuschego-vozdejstviya-i-ekspertiza/2021-god>.

Постановлением администрации Цивильского района от 28 января 2020 г. № 48 утвержден План мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Цивильском районе Чувашской Республике. Планом мероприятий определены 16 рынков услуг. Информация о ходе выполнения  [Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции](http://zivil.cap.ru/action/activity/eab/konkurentnaya-politika/informaciya/) в Цивильском районе размещается на официальном сайте администрации Цивильского района в разделе «Конкурентная политика» <https://zivil.cap.ru/action/activity/eab/konkurentnaya-politika>, а так же ежегодно данная информация направляется в Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики.

В подпрограмме реализуется мероприятие «Организация экономического соревнования между сельскими, городским поселениями Цивильского района». В рамках мероприятия подведены итоги экономического соревнования между сельскими, городским поселениями Цивильского района за 2021 год. Первое место присуждено Таушкасинскому сельскому поселению- 150 тыс.руб., второе место –Медикасинскому сельскому поселению -120 тыс.руб., третье место –Богатыревскому сельскому поселению- 80 тыс.руб. (Всего 350 тыс.руб.).

**2. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунально­го хозяйства» .**

 Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунально­го хозяйства» утверждена постановлением « 182 от 11 апреля 2019г. В 2021 году реализовывались мероприятия по двум подпрограммам:

 по подпрограмме "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" средства были направлены обеспечение расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов (взносы на капремонт);

 по подпрограмме «Газификация Цивильского района Чувашской Республики» средства направлены на выполнение строительных работ объекта: Газоснабжение 10 жилых домов по ул. Шихамыси д. Тюнзыры; на строительство газопровода для газоснабжения жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск;

 по подпрограмме «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» в 10 населенных пунктах выполнен капитальный ремонт 10 водонапорных башен, заменено насосное оборудование, система электроснабжения, счетчики (водомеры), также восстановлено ограждение зоны санитарной охраны 5 скважин, выполнены другие работы. На мероприятия было направлено субсидий из республиканского бюджета 12067,65 тыс.руб., из местного бюджета на софинансирование работ направлено 1049,36 тыс.руб. Подрядчики определены по результатам аукционов, все работы на объектах выполнены в срок.

 Кроме того администрациями поселений из местных бюджетов на подготовку технической, проектно-сметной документации в том числе по капремонту источников водоснабжения направлено 770,51 тыс.руб., на текущий ремонт систем водоснабжения направлено 1526,79тыс.руб. (в том числе заменено 11 артезианских насосов).

**3.Мунципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Цивильском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»**

Утверждена постановлением администрации Цивильского района 17 мая 2019 года № 263

Годовой план ввода жилья на территории Цивильского района – 16,0 тыс. кв. м. За период с января по декабрь 2021 года введено в эксплуатацию 25,1 тыс. кв. м жилья, что составляет 156,9 % от годового плана.

 Строительство МКД в районе обеспечивается в основном за счет освоения территории микрорайона «Южный-2» в г. Цивильск. Работы ведет ОА «ПМК-8». В настоящее время ведётся строительство 80-квартирного жилого дома на одном из трех выделенных для этой цели земельных участках.

 В микрорайоне «Хмелеводческое» г. Цивильск Чувашской Республики на сформировано 230 земельных участках для предоставления многодетным семьям. В 2021 году на 164 земельных участках завершено строительство сетей газоснабжения, протяженностью 4,9 км на сумму 4,7млн. рублей. Ранее выполнено строительство сетей электроснабжения. За счет средств республиканского бюджета ведется разработка проекта строительства сетей водоснабжения и водоотведения 230 земельных участков.

 Продолжаются работы по предоставлению земельных участков многодетным семьям на территории Тувсинского, Второвурманкасинского, Малоянгорчинского сельских поселений Цивильского района Чувашской Республики.

 В 2022 году планируется за счет средств республиканского бюджета завершить подготовку проектной документации по строительству сетей электроснабжения и газоснабжения оставшихся 66 участков. На эти цели выделено 8,9млн. рублей.

**Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»**

 В списке молодых семей - участников мероприятия по Цивильскому району на 2021 год состояло 195 семей.

 В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей по Цивильскому району Чувашской Республики в 2021 году было выделено 26,8 млн. рублей, из них за счет федерального бюджета – 19,0 млн. руб.; республиканского – 5,6 млн. руб.; местного – 2,2 млн. руб. Государственной поддержкой воспользовались 42 молодые семьи. Субсидии были использованы на приобретение готового жилья.

 В 2022 году государственной поддержкой планируют воспользуются 37 молодых семей.

**Обеспечение жильем ветеранов ВОВ**

Ветераны войны, вставшие на учет на улучшение жилищных условий после 01.03.2005 и подпадающие под действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», в Цивильском районе по состоянию на 01.01.2021 отсутствуют.

**Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**

 По состоянию на 01.01.2022 в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состояло 42 человека, из которых основания для получения жилья наступили у 31 человека.

 В 2021 году для приобретения жилых помещений лицам из числа детей-сирот Цивильскому району было выделено 11,4 млн. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 11,3 млн. руб.; республиканского – 0,1 млн. руб. На эти средства были приобретены 5 жилых помещений (квартир) по договорам купли-продажи и 5 жилых помещений (квартир) по договорам долевого участия. Также 3 лицам из числа детей-сирот администрацией Цивильского района были предоставлены жилые помещения (квартиры), приобретенные в 2020 году.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 25.11.2021 № 86 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на приобретение в 2022 году 4 благоустроенных жилых помещений лицам из числа детей-сирот Цивильскому району выделено 5,6 млн. руб.

**Обеспечение жильем многодетных семей, имеющих 5 и**

 **более несовершеннолетних детей**

 По состоянию на 01.01.2022 в списке семей имеющих 5 и более несовершеннолетних детей по Цивильскому району состоит 20 семей.

 В 2021 году на предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям из республиканского бюджета было выделено 6,2 млн. руб. По итогам конкурсов семье Гурьевых из Второвурманкасинского сельского поселения Цивильского района (3,1 млн. руб.) и семье Жачевых из Таушкасинского сельского поселения Цивильского района (3,1 млн. руб.) были приобретены по 2 жилых помещения (квартиры).

**Реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики» на 2019 - 2023 годы**

 В республиканскую адресную программу "Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 г. аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации" на 2019-2023 годы, утвержденную Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики № 92 от 28.03.2019, по Цивильскому району включен 1 жилой дом, который по состоянию на 01.01.2022 не расселен, т.к. семья Корниловых отказывается переезжать в предоставленное им жилое помещение. Идет судебное разбирательство.

 По состоянию на 01.01.2022 на территории Цивильского района остается 12 домов, признанных аварийными после 01.01.2017, общей площадью 2,3 тыс. кв.м., (191 человек).

Реализация государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

 По состоянию на 01.01.2022 в очереди на получение социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности по Цивильскому району состоят 17 человек.

 В 2021 году социальную выплату в размере 1,2 млн. руб. получила 1 семья (Ефимовых).

 Размер финансирования на 2022 год составит 1,1 млн. рублей.

**4.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»**

В рамках муниципальной программы в 2021 году реализована 1 подпрограмма.

 Подпрограмма "Энергосбережение в Цивильском районе Чувашской Республики" С целью повышения энергоэффективности предусматривается реализация комплекса мероприятий действующая по следующим направлениям:

 -Энергоэффективность в промышленности;

 -Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе;

 -Энергоэффективность в сельском хозяйстве;

 -Энергоэффективность в транспортном комплексе;

-Развитие использования возобновляемых источников энергии;

 -Коммунальные котельные;

 -Водоснабжение и водоотведение;

 -Электроснабжение;

 -Энергоэффективность в жилищном фонде;

-Энергоэффективность в бюджетном секторе.

 В рамках указанной подпрограммы на конец отчетного периода все бюджетные учреждения оснащены приборами учета на тепло, воду, электроэнергию и природный газ. Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭ.

**5.Мунципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики»**

 В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году на территории города Цивильска завершено благоустройство центрального парка в г. Цивильск по ул. Никитина, а также завершен 1 этап благоустройства детского парка. На эти цели израсходовано 11,6 млн. рублей, в том числе 11,4 млн. рублей за счет федерального бюджета. Выполнены асфальтировка пешеходных дорожек, благоустроена зона пруда, устроено искусственное освещение, установлены скамейки и урны. Для функциональной нагрузки территории установлено различное спортивное и детское игровое оборудование.

В 2021 году в рамках реализации 139 Указа Главы Чувашской Республики по благоустройству дворовых территорий и тротуаров на территории Цивильского района реализовано 15 проектов (2 во д. Вторые Вурманкасы, 3 в п. Опытный, 3 в п. Конар, 7 в г. Цивильск) на общую сумму 52,4 млн. рублей.

 В 2022 году по программе благоустройства дворовых территорий и тротуаров планируется благоустроить 13 дворовых территорий, на эти цели предусмотрено 39,7 млн. рублей.

**6.Мунципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Доступная среда»**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2021 году реализована 1 подпрограмма.

 Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Цивильском районе Чувашской Республики» В настоящее время в Цивильском районе Чувашской Республике проживают 5,7 процента общей численности населения инвалиды. Это 2018 человек. Из них 218 человек– инвалиды 1 группы, 602– инвалиды 2 группы, 1079 – 3 группы, 119 – дети–инвалиды до 18 лет. В России за последние годы отмечается тенденция к увеличению числа инвалидов и ветеранов. Их социальная поддержка характеризуется системой мер, обеспечивающих им социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством. Одной из основных проблем для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, особенно для лиц, передвигающихся на колясках, является неприспособленность окружающей среды для доступа данной категории граждан к объектам социальной инфраструктуры. В Цивильском районе 179 человек имеют инвалидность в связи с нарушением опорно-двигательного аппарата. В соответствии с законодательством Российской Федерации в Чувашской Республике при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства проверяется соответствие выполненных работ по обеспечению доступа и удобства жизнедеятельности инвалидов и МГН объемам, предусмотренным проектной документацией. Проводится модернизация светофорных объектов, включающая в себя установку звуковых сопровождающих устройств. Финансирование данных мероприятий осуществляется на условиях софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Цивильского района. Администрация Цивильского района Чувашской Республики совместно с общественными организациями инвалидов ежегодно проводится мониторинг доступности для инвалидов существующих объектов социальной инфраструктуры. Сформирован перечень объектов социальной инфраструктуры, требующих обеспечения доступности для инвалидов и других МГН. Более половины из них частично оборудованы для доступа инвалидов и других МГН (имеются пандусы на входах, поручни, кнопки вызова персонала и др.). Вместе с тем эти объекты необходимо оснастить средствами ориентации для граждан с нарушениями зрения и слуха. Кроме того, многие из этих объектов, имея оборудованные входные группы, не обеспечивают условия для оказания услуг внутри помещений. С целью объективной оценки доступности социально значимых объектов в районе проводится паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. В состав комиссий по паспортизации входят представители администрации Цивильского района и общественных организаций инвалидов. В соответствии с перечнем приоритетных объектов и услуг, составленным совместно с представителями общественных организаций инвалидов, на основании паспортов доступности объектов будет сформирована карта доступности объектов и услуг в Цивильском районе Чувашской Республики. Одним из актуальных направлений профессиональной реабилитации инвалидов является получение ими образования.

Во исполнение требований ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» во всех образовательных организациях (14 школ и 12 детских садов) оборудованы кнопки вызова (или домофон); установлены пандусы, поручни.

По состоянию на 01.01.2021 года в общеобразовательных учреждениях Цивильского района обучаются 135 детей с ОВЗ и детей-инвалидов в т.ч.:, 19 детей-инвалидов с ОВЗ, 116 детей с ОВЗ.

Во всех образовательных учреждениях соблюдены требования доступности для маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры и прилегающей к ним территорий.

Продолжается активная работа по созданию современных условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях.

 Для детей, не имеющих возможности по состоянию здоровья посещать массовую школу, создаются условия для обучения на дому. Такими условиями охвачены 23 человека, из них 5 учащихся обучаются с использованием дистанционных технологий. Они 2019-2020 учебном году обеспечены доступом к сети Интернет за счет республиканского бюджета. Обучающихся на дому (18 детей) посещают учителя и проводят с ними уроки в соответствии с разработанными адаптированными программами и индивидуальным учебным планом с учетом особенностей психофизического развития детей.

 В школах района введены ставки 3 логопеда (Цивильская СОШ №1, Цивильская СОШ №2), 2 дефектолога (Цивильская СОШ №1, Цивильская СОШ №2), 2 тьютора (Конарская СОШ, Цивильская СОШ №2 ), педагога- психолога и во всех школах ставки социального психолога.

Обучение детей с ОВЗ в условиях интегрированного образования требует особых компетенций педагогических работников. Так, согласно актуальным квалификационным требованиям, каждому педагогу, работающему с  детьми с особыми образовательными потребностями, необходимо повышение квалификации в области инклюзивного образования. То есть, помимо основного профильного образования (среднего профессионального или высшего), педагогическому работнику необходим документ установленного образца о повышении квалификации в области инклюзивного образования. Так, по состоянию на 01.01.2021 год 70 % педагогических работников района прошли курсы повышения квалификации по теме: «Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС».

В Цивильской СОШ №1 имеется лифт для детей-инвалидов, спортивный зал для маломобильных групп.

Имеются тактильные вывески с названием учреждения для слепых и слабовидящих детей. Во всех образовательных организациях разработаны официальные сайты с использованием версии для слабовидящих. Также в здании школ установлены тактильные ленты для инвалидов, предназначенные для обеспечения безопасного передвижения людей полностью слепых или со слабым зрением.

 Для оказания реабилитационных услуг для лиц с ограниченными возможностями по развитию физической культуры и спорта в районе функционирует АУ ДОД «ДЮСШ «Асамат». В нем функционирует зал, оснащенный современными специализированными тренажерами для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Инвалиды и дети-инвалиды обеспечены беспрепятственным доступом в ФСК «Асамат», для этого на входе оборудован пандус. Занятия водятся на бесплатной основе, график посещений для лиц с ограниченными возможностями здоровья – в любое время с 10.00 до 22.00 часов без выходных дней.

 В целях интеграции инвалидов с обществом и повышение уровня жизни ведется пропаганда посещения ФСК, в котором проводятся районные спортивные праздники для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках реализации государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы в МБОУ «СОШ п. Опытный», МБОУ «Цивильская СОШ №2», МБОУ «Первомайская СОШ» проведены следующие ремонтные работы: ремонт входа в здания начальной и старшей школы, ремонт туалетов, учебного кабинета, оборудованы сенсорные комнаты, расширены дверные проемы, проведен ремонт крыльца основного и запасного выходов, устройство пандуса, ремонт коридора, ремонт помещения для сенсорной комнаты. В Малоянгорчинской ООШ, Чиричкасинской ООШ, Михайловской ООШ, Таушкасинской СОШ, Конарской СОШ отремонтированы санитарно-технические помещения, созданы условия для детей-инвалидов и детей с овз.

Сенсорные комнаты имеются в МБДОУ «Детский сад №6 «Сказка», Детский сад №7 , МБОУ «СОШ п. Опытный», МБОУ «Первомайская СОШ», МБОУ Цивильская СОШ №2».

  В сенсорной комнате проводятся коррекционно-развивающие занятия с учащимися, испытывающими сложности при адаптации в коллективе и усвоении учебной программы.

Определенное внимание администрацией Цивильского района уделяется на организацию льготного питания детей в образовательных организациях.

Льготное питание для детей с ОВЗ регламентируются ч.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 14 Закона Чувашской Республики от 30.07.2013 № 50 «Об образовании в Чувашской Республике».

Также на уровне района утверждены и действуют следующие нормативно-правовые акты:

* Решение Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 19 декабря 2019 г. №43-02 «О бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;
* Постановление администрации Цивильского района от 25 января 2013 года №53 «Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Цивильского района»;
* Постановление администрации Цивильского района от 05 мая 2014 года №438 «О внесении изменений в постановление администрации Цивильского района от 25.01.2013 г. № 53 «Об утверждении положения об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Цивильского района»
* Постановление администрации Цивильского района от 01 декабря 2016 года № 519 «Об обеспечении бесплатным питанием детей с ОВЗ в муниципальных образовательных учреждениях Цивильского района Чувашской Республики».

При реализации данных норм в образовательных организациях льготным питанием обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных и малоимущих семей, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В дошкольных образовательных организациях Цивильского района воспитываются 17- детей-инвалидов и 63 ребёнка с ОВЗ.

В дошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах при школах Цивильского района созданы условия для воспитания и обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов. Так, в 2019 году на мероприятия по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования из всех уровней бюджета выделено 1265402,13 рублей.

Инклюзивным образованием в дошкольных группах охвачено 15 детей-инвалидов и 21 ребенок с ОВЗ. В 3 коррекционных группах с тяжелыми нарушениями речи при 3 дошкольных учреждениях воспитываются 42 ребенка с ОВЗ.

Детям-инвалидам оказывается коррекционная работа по индивидуальной программе реабилитации или абилитации, выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, а детям с ОВЗ – по заключению ПМПК с учетом особенностей психофизического развития.

 В дошкольных образовательных учреждениях для детей данной категории организовано льготное питание. В соответствии с постановлением Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 29 декабря 2018 г. №750 «Об установлении размера ежедневной платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Цивильского района, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, обучающимися в муниципальных образовательных организациях Цивильского района, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

В соответствии с постановлением Администрации Цивильского района Чувашской Республики от 04 декабря 2018 года №681 «Об обеспечении бесплатным питанием детей с ОВЗ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Цивильского района Чувашской Республики» дети с ОВЗ в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях Цивильского района Чувашской Республики обеспечены бесплатным двухразовым питанием. А так же стоимость 1 дня пребывания в дошкольном образовательном учреждении ребенка с ОВЗ уменьшена на 22 руб. (в соответствии с 10-дневным меню).

**7.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 3 основные мероприятия.

 На выплаты по ежемесячным доплатам к пенсии и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на 2021 в размере 54,5 тыс.руб. Исполнение по данному мероприятию составило 54,5 тыс. рублей 100%. Общее число муниципальных служащих, обратившихся за получением выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии за 2021 год составляет 1 человека.  На 2022 год на выполнение вышеуказанного мероприятия предусмотрено 60,0 тыс.руб.

**8. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»**

Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации Цивильского района от 28.11.2019 г., № 624**,** объединяет следующие подпрограммы:

- подпрограмма «Развитие культуры в Цивильском районе Чувашской Республике»

- подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Цивильского района».

- подпрограмма «Туризм»

 **Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Цивильском районе Чувашской Республике»**

 Основными целями реализации подпрограммы «Развитие культуры в Цивильском районе Чувашской Республике» муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением администрации Цивильского района от 28.11.2019, № 47, является обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни».

 На реализацию поставленных целей направлены 12 основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия.

Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела

Основное мероприятие 3. Развитие музейного дела

Основное мероприятие 4 Развитие профессионального искусства

.Основное мероприятие 5.Развитие образования в сфере культуры и искусства.

Основное мероприятие 6. Сохранение и развитие народного творчества

Основное мероприятие 7. Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела

Основное мероприятие 8.Создание условий для оказания доступных и качественных услуг государственными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства.

Основное мероприятие 9.Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100- летия образования Чувашской автономной области.

Основное мероприятие 10. Развитие муниципальных учреждений культуры.

Основное мероприятие 11. Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры.

Основное мероприятие 12. Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди»

Подпрограмма 2 **«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Циильского района».**

 На реализацию поставленных целей направлены 2 основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных отношений и раннего предупреждения межнациональных конфликтов.

Основное мероприятие 2. Реализация комплексной информационной компании, направленной на сохранение и развитие межнационального согласия в Цивильском районе Чувашской Республики, укрепление единства Российской нации.

Подпрограмма 3 **«Туризм».**

 На реализацию поставленных целей направлены 2 основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1.Развитие приоритетных направлений развития туризма Цивильского района..

Основное мероприятие 2.Развитие туристических маршрутов по Цивильскому району.

Учреждения культуры Цивильского района – это центры массовых праздников, культурно-досуговых мероприятий и центры организации отдыха. Яркими, зрелищными, интересными, познавательно-развлекательными стали многие культурно-досуговые мероприятия, на которых наши многочисленные зрители получают удовольствие. В 2021 проведено более 1 тыс. мероприятий.

Сеть учреждений культуры Цивильского района полностью сохранена и представляет собой единый социально-культурный комплекс, объединяющий одно муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания» и 39 структурных подразделений-учреждений культурно-досугового типа, 23 библиотечных учреждения, историко-краеведческий музей и  2 учреждения дополнительного образования.

В районе 13 домов культуры имеют статус «модернизированный» *(КСК п. Опытный (2013 г.), Малоянгорчинский СДК (2014 г.), Степнотугаевский СДК (2015 г.), Таушкасинский СДК (2015 г.), МБУК «РЦРК и БО» (2015 г.), Чиричкасинский СДК (2016), Михайловский СДК(2017), Второвурманкасинский СДК(2017), Поваркасинский(2018), Конарский (2018), Рындинский СДК (2019), Чурачикский СДК(2020), Медикасинский СДК (2021);(КСК п. Опытный (2021).*

10 самодеятельных коллективов носят звание «народный».*(народный хор МБУК «РЦРК и БО», народный вокальный ансамбль «Цивиляночка», народный театр МБУК «РЦР и БО», народный оркестр народных инструментов КСК п. Опытный, народный театр кукол «Теремок»  КСК п. Опытный, ансамбль песни и танца, народный театр  Второвурманкасинского СДК, фольклорный коллектив «Шурвар» Второвурманкасинского СДК, фольклорный коллектив «Ямаш» Третьевурманкасинского с/к, вокальный ансамбль «Щалтар» Конарского СДК)*

На реализацию Плана мероприятий в области «Культура» в 2021 году за счет всех источников финансирования предусмотрено и выполнено на сумму более 68 млн. руб. в том числе:

 - на капитальный ремонт КСК п. Опытный в рамках укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере культуры и сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

всего выделено 20 926 213,60 руб. в т.ч.

из республиканского бюджета 19 252 113,60 руб.,

из местного бюджета  1 674 100,00 руб.

Выполненные виды работ: система электроснабжения, отопление, строительно-отделочные работы, крыша, благоустройство территории, система вентиляции, канализация и водоснабжение.

Кроме того, в 2021 году в рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой родины» партии «Единая Россия» по направлению «Местный дом культуры» на обеспечение развития укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек КСК п. Опытный из всех источников бюджета выделено 464,6 тыс. руб., в т.ч.

из федерального бюджета: 455,4 тыс. руб.

из республиканского бюджета – 4,6 тыс. руб.

из местного бюджета – 4,6 тыс. руб.

На указанные средства приобретено: одежда сцены, ноутбук, принтер, протативная колонка, микрофоны, стойка для микрофона и т.д.

Медиксинскому СДК из всех источников бюджета выделено 399,00 тыс. руб., в т.ч.

из федерального бюджета: 391,0 тыс. руб.

из республиканского бюджета – 4,0 тыс. руб.

из местного бюджета – 4,0 тыс. руб.

На указанные средства приобретено: одежда сцены, оргтехника.

 На укрепление материально-технической базы библиотек, в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек) выделено всего 239,1 тыс. руб., в т.ч.:

из республиканского бюджета – 220,0 тыс. руб.

из местного бюджета-19,1 тыс. руб.

В рамках регионального проекта «Творческие люди» лучшему муниципальному учреждении культур, находящемуся на территории сельских поселений и их работникам, в рамках поддержки культуры Второвурманкасинскому СДК МБУК «РЦРК и БО» Цивильского района выделено всего 175 тыс. руб., в т.ч.

из федерального бюджета: 100 тыс. руб.

из республиканского бюджета – 50 тыс. руб.

из местного бюджета – 25 тыс. руб.

 9**. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Цивильском районе на 2014-2020 годы»**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2020 году реализована 1 подпрограмма.

 Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

В Цивильском районе созданы все условия для успешного занятия физкультурой и спортом, ведения здорового образа жизни. Функционируют 145 спортивных сооружений, физической культурой и спортом занимаются 50,2% жителей района. В связи с ограничениями связанных с пандемией КОВИД-19. За год 10 человек стали кандидатом в мастера спорта и 10 – перворазрядниками. Несмотря на ограничения в связи с пандемией у Цивильских спортсменов есть значимые успехи. Команда МБОУ «Цивильская СОШ№ 1 им. М.В. Силантьева» в стала победителем в соревнованиях среди Школьных Спортивных Клубов и в Президентских играх в Российской Федерации. Кирилл Емельянов стал чемпионом Европы по пауэрлифтингу, Евгений Рыжов и Оиша Александрова выполнили норматив мастера спорта. Команда Цивильского района по шахматам представляла Чувашию на Всероссийских сельских спортивных играх в городе Пермь в составе сборной республики. Команда Цивильского агро -технологического техникума выиграла спартакиаду допризывной молодежи Чувашской Республики.

 Сборная Цивильского района впервые за историю стала первой в чемпионате по легкой атлетике в кроссе. Многие Цивильские спортсмены стали призерами первенств и кубков  Чувашии и Приволжского федерального округа  по боксу, вольной борьбе, самбо, плаванию, спортивному туризму, пауэрлифтингу. В прошедшем году 2 цивилянина входят в сборную России по пауэрлифтингу и 1человек по вольной борьбе,18 человек входят в сборную Чувашии по разным видам спорта. В первенстве Чувашской Республики по футболу Цивильский район представлен это 5 команд, куда входят  более 160 человек регулярно занимающихся спортом. Команда «БоМиК» стала финалистом Кубка Чувашии и участвовала в Кубке Межрегиональной Футбольной Лиги «Поволжье». В районе развивается система клубов как школьных так и по месту жительства. Большой размах приняло ветеранское движение, так, ветераны волейбола проводят серию турниров, ветераны футбола проводят турниры по девизом «Что бы помнили» посвященные организаторам и тренерам, свои турниры имеют хоккеисты и шахматисты. Команда Союза Пенсионеров «Цивиляночка» заняла первое место в республиканском соревновании по аэробике и участвовала в программе Минспорта «Фитнес-аэробику в парки». В районе проведено более 110 спортивных мероприятий.

**10. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Содействие занятости населения»**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 1 подпрограмма.

 «Безопасный труд в Цивильском районе Чувашской Республики».

Информация о выполнении программы Цивильского района Чувашской «Содействие занятости населения Цивильского района»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|    № п/п | Наименование мероприятия | Информация о ходе выполнения |
| 1 | Подготовка и утверждение ежегодного районного док­лада о состоянии условий и охраны труда в Цивильском районе | Утвержден док­лад о состоянии условий и охраны труда в Цивильском районе |
| 2 | Информирование предприятий и организаций всех форм собственности о действующих и вводимых нормативно-правовых актах Российской Федерации и Чувашской Республики по условиям и охране труда на сайте Цивильского района Чувашской Республики  | информации по условиям и охране труда размещена на сайте Цивильского района Чувашской Республики |
| 3 | Реализация мероприятий по охране труда в организациях, финансируе­мых из бюджета Цивильского района Чувашской Республики  | Подготовлена информация о проведенных мероприятий по охране труда в организациях, финансируе­мых из бюджета Цивильского района Чувашской Республики  |
| 4 | Проведение заседаний Координационного совета по улучшению условий и охраны труда в Цивильском районе Чувашской Республики | Проведено 2 заседания Координационного совета по улучшению условий и охраны труда в Цивильском районе Чувашской Республики  |
| 5 | Мониторинг условий и охраны труда | Подготовлен районный док­лад о состоянии условий и охраны труда в Цивильском районе |
| 6 | Обеспечение общественного контроля со стороны уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов | Проводится контроль со стороны уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов |
| 7 | Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и специалистов, в том числе отдельных категорий застрахованных | Проведено обучение по охране труда руководителей и специалистов |
| 8 | Обеспечение комнатами личной гигиены женщин, комнатами отдыха, психологической разгрузки и других санитарно-бытовых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации | На предприятиях и организациях района имеются комнаты личной гигиены женщин, комнаты отдыха, психологической разгрузки и другие санитарно-бытовые помещения |
| 9 | Проведение непрерывного обучения безопасному ведению работ, инструктажей и стажировок на рабочем месте | Обучение безопасному ведению работ, инструктажей и стажировок на рабочем месте проводятся на предприятиях |
| 10 | Заслушивание руководителей организаций, допустивших в текущем году несчастные случаи на производстве, осуществление мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, | -  |
| 11 | Проведение ежегодных смотров-конкурсов по охране труда среди предприятий и организаций Цивильского района Чувашской Республики | Проведено  |
| 11 | Участие в республиканском смотре-конкурсе по охране труда среди организаций в Чувашской Республике | Проводится |
| 12 | Участие в республиканском смотре-конкурсе по охране труда среди муниципальных районов, городских округов | Проводится  |
| 13 | Проведение смотра-конкурса «Лучший специалист по охране труда» в организациях и предприятиях Цивильского района Чувашской Республики | Проводится  |
| 14 | Организация работы «горячей линии» по приему сообщений о нарушении трудовых прав работников организаций и предприятий Цивильского района Чувашской Республики | Организовано |
| 15 | Оказание методической помощи организациям при проведении специальной оценки условий труда | Проводится |
| 16 | Организация и проведение районных месячника по охране труда | Проведен |
| 17 | Организация и проведение Дней охраны труда в организациях | Проведено |
| 18 | Организация спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни | Проводится |
| 19 | Проведение в организациях физкультурных пауз со специальным комплексом упражнений для восстановления работоспособности | Проводится |
| 20 | Организация и проведение периодических медицинских осмотров | Проводится |
| 21 | Систематическое освещение вопросов охраны труда в средствах массовой информации (публикация тематических статей в местной газете, запись радио-эфиров), распространение передового опыта в этой области | Проводится |
| 22 | Размещение информации в web-разделе «Охрана труда» на официальном интернет-сайте Цивильского района Чувашской Республики | Размещена  |
| 23 | Содействие временной занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (формирование банка вакансий, заключение договоров на организацию временных работ для безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы) | Проводится Центром занятости населения |
| 24 | Информирование работодателей, подростков и их родителей о возможностях и условиях временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, трудовом законодательстве в отношении несовершеннолетних граждан  | Проводится совместно с Центром занятости населения  |
| 25 | Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время | Проводится совместно с Центром занятости населения |
| 26 | Формирование банка вакансий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время  | Проводится совместно с Центром занятости населения |

**11.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие образования».**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 3 подпрограммы.

Образовательная политика в Цивильском районе является частью социальной политики, ориентированной на обеспечение широкого спектра социальных эффектов:

- обеспечение населения доступным качественным образованием, в том числе для особых категорий детей (талантливые дети, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья), выравнивание образовательных возможностей;

- создание условий для повышения конкурентоспособности личности;

 - сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса;

- снижение проявления социальных рисков: безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних; - повышение социального статуса педагога, развитие кадрового потенциала системы образования.

 Деятельность отдела образования осуществлялась в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 в действующей редакции «Об образовании в Российской Федерации», Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования, утверждённой постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 года №1642 и муниципальной программой «Развитие образования».

В соответствии с заданными государством ориентирами политика в сфере образования направлена на создание механизма устойчивого развития системы образования, обеспечивающего её доступность, качество и эффективность, воспитание нравственных ценностей, гражданственности, патриотизма.

В рамках национального проекта «Образование» образовательные учреждения района принимают участие в реализации региональных проектов: «Современная школа», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребёнка», а также в ряде направлений проекта «Демография». Так же образовательные организации района являются участниками региональных проектов, реализация которых продолжилась в 2021 учебном году: «Современная школа» «Успех каждого ребенка» «Поддержка семей, имеющих детей» «Цифровая образовательная среда» «Учитель будущего» «Новые возможности для каждого» «Социальная активность».

 Данные проекты очень четко обозначают круг тех приоритетов, которые были определены в муниципальной программе «Развитие образования».

 Еще Василий Александрович Сухомлинский писал: «Дети должны жить в мире красоты, сказки, музыки, рисунка, фантазии и творчества». Отмечу, что важным условием достижения качества образования является обеспечение непрерывности образования. Конечная цель дошкольной организации: социализация и подготовка детей к обучению в школе. Для этого необходима выстроенная системная работа по подготовке ребенка к обучению в школе.

Система дошкольного образования постоянно изменяется, совершенствуется, обновляется. Внедрение инновационных образовательных технологий, поступательное развитие новых форм работы, оснащение современным оборудованием, создание в детских садах комфортных условий для каждого ребенка и совершенствование сотрудничества с родителями стали основой для повышения качества процесса воспитания.

На территории района сформирована система дошкольного образования, которая представлена 12 дошкольными образовательными организациями и 11 дошкольными группами на базе 8 общеобразовательных школ, реализующих программы дошкольного образования.

На сегодняшний день, ключевым направлением развития сети ДОУ является поддержание достигнутого уровня доступности дошкольного образования детей 3-7 лет и расширение доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 3-х лет.

охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием. Таким образом, в районе в полном объеме выполняется Указ Президента Российской Федерации в части обеспеченности местами детей данной возрастной категории.

 Показателем качественного функционирования и доступности качественного образования является охват детей его услугами. В районе проживают 2952 ребенка от 0 до 7 лет, из них дошкольным образованием охвачено 2174 детей. Но, в очереди на получение мест в дошкольных организациях состоит 376 детей в возрасте от рождения до 3 лет.

В 2020 – 2021 учебном году нам удалось сохранить плановый показатель 100% В 2021 году произошли изменения в сети организаций, реализующих основные образовательные программы дошкольного образования. В рамках реализации федеральных и региональных проектов «Поддержка семей, имеющих детей» и «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», входящих в национальные проекты «Образование» и «Демография», ведется работа по созданию дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.

Нехватка мест в дошкольных учреждениях города является одной из основных проблем в дошкольном образовании Цивильского района. В 2019 году построен детский сад на 240 мест по ул. Маяковского, д.39. В 2021 голу введен в эксплуатацию детский сад на 240 мест по улице Арцыбышева, д.29.

Проведен капитальный ремонт детских садов: МБДОУ «Детский сад №5 «Радуга» на сумму 2 424 ,4 тыс. р., МБДОУ «Детский сад «Елочка» п. Опытный на сумму 10 079, 7 тыс р., МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Чурачики на сумму 21 063,3 тыс. руб., МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок» на сумму 15839,8 тыс.руб. р.

 В условиях модернизации дошкольного образования и подготовки к введению профессионального стандарта педагога возрастают требования к кадровым условиям реализации основных образовательных программ дошкольного образования.

 Школа — это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения. Именно поэтому школьное образование на протяжении последних лет все время находится в фокусе государственной политики. Система образования – это динамичная структура, которая подвержена постоянным изменениям, направленным на развитие с учетом запросов общества. Численность обучающихся – одна из основных характеристик системы образования. От нее зависит количество школ, дошкольных групп, объемы финансирования, число учителей.

В районе функционирует 14 общеобразовательных организаций, из них: 9 - средних, 5 – основных. Общее количество обучающихся – 3716 (в 2020-2021 уч. г. – 3650).

По программам начального общего образования обучаются 1666 детей, по программам основного общего образования – 1807, по программам среднего общего образования – 181.

В 2021-2022 учебном году в 14 школах района функционирует231 класс (в 2020-2021 уч. г. – 232), 214 классов-комплектов (в 2020-2021 уч. г. – 212).

Средняя наполняемость классов по району – 17,36, в т.ч.: по сельской местности – 7,43, по городской – 27,44.

В Цивильской СОШ №2 организована вторая смена для 118 учащихся.

Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях района осуществлялись в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512.

В 2021 г. государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) проводилась в соответствии с приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования", Минпросвещения России и Рособрнадзора от 16.03.2021 № 104/306 "Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2021 году".

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных организациях обучалось 310 девятиклассников, до государственной итоговой аттестации допущены 307. 2 девятиклассника обучались по адаптированным образовательным программам, по которым не предусмотрено прохождение государственной итоговой аттестации, один – ушел из школы со справкой об обучении по достижении 18-летнего возраста.

ГИА в форме ОГЭ проходили 297 выпускников 9-х классов по русскому языку и математике.

По итогам основного этапа 32 девятиклассника не справились с заданиями по математике, по обоим предметам и по русскому языку, и по математике – 9.

В 2021 году 10 обучающимся с ОВЗ для получения аттестата была предоставлена возможность выбрать 1 обязательный предмет для прохождения ГИА в виде государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ). ГВЭ по русскому языку сдавали 9 выпускников 9-х классов, по математике - 1. Все справились с предложенными заданиями.

В сентябре 2021 года по итогам прохождения ГИА-9 в дополнительные (сентябрьские) сроки 41 выпускник 9-х классов (13,4 %) получили аттестаты об основном общем образовании.

Таким образом, 100 % выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании.

Для анализа освоения образовательного стандарта основного общего образования использованы результаты ОГЭ по русскому языку и математике (за исключением).

**Уровень освоения образовательного стандарта в рамках ОГЭ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество сдававших ОГЭ | Доля выпускников, успешно сдавших русский язык (выше «2») | Доля выпускников, успешно сдавших математику (выше «2») | Доля выпускников, успешно сдавших все экзамены в форме ОГЭ (выше «2») |
| 2021 г. | 297 | 288 (96,97%) | 247 (86,2 %) | 247 (86,2%) |

**Качество знаний выпускников 9 классов в разрезе предметов**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет ОГЭ** | **Качество знаний - 2021 г.**  |
| Русский язык | 198 чел. (66,7%) |
| Математика | 116 чел.(39,1%) |

По-прежнему требуют внимания результаты ОГЭ по математике. Минимальный результат выполнения экзаменационной работы, свидетельствующий об освоении федерального компонента образовательного стандарта в предметной области «Математика», составил 8 баллов, набранных в сумме за выполнение заданий обоих модулей («Алгебра» и «Геометрия»), при условии, что из них не менее 2 баллов получено по модулю «Геометрия».

Несмотря на планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в формате ОГЭ на снижение качества сдачи экзаменов повлияла слабая организация педагогами исследовательской деятельности на уроке, нецелесообразность применяемых методов обучения при организации повторения и обобщения учебного материала. Вместе с тем, контроль качества обученности обучающихся 9 класса выявил и ряд пробелов:

- неравномерное усвоение учащимися учебного материала в течение года;

- отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их интеллектуальных способностей;

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся.

Каждый третий девятиклассник не приступает к заданиям повышенного и высокого уровней, что говорит о системной ошибке в преподавании ряда тем. Так же третий год отмечается слабая подготовка девятиклассников по предмету «Геометрия».

По итогам прохождения ГИА-9 81 человек поступил в 10 профильные классы.

На основании приказа Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 11.02.2021 г. «О перечне профилей в образовательных организациях Чувашской Республики в 2021-2022 учебном году» в 2021 году в общеобразовательных организациях открыты следующие профили:

 - универсальный профиль - в Тувсинской СОШ, Первомайской СОШ;

 - технологический профиль - в Цивильской СОШ №2, СОШ п. Опытный, Цивильской СОШ №1, Чурачикской СОШ;

 - естественно-научный профиль – в Цивильской СОШ №2, СОШ п. Опытный, Цивильской СОШ №1;

 - социально-экономический профиль – в Цивильской СОШ №1, Чурачикской СОШ;

 - гуманитарный профиль – Цивильской СОШ №2, СОШ п. Опытный.

Остальные, 229 выпускников 9-х классов, поступили в учреждения СПО, что составляет 73,87% от общего числа выпускников девятиклассников.

В 2021 году в связи с пандемией ЕГЭ из основной формы государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) перешел в статус исключительно вступительных испытаний в организации высшего образования.

В 2020-2021 учебном году в школах Цивильского района обучались 96 выпускников 11-х классов. До государственной итоговой аттестации допущены 96 выпускников.

В 2021 году ЕГЭ сдавали 94 выпускника, ГВЭ-аттестат – 2. 1 выпускник одиннадцатых классов, сдававший ГВЭ-аттестат, не справился с предложенными заданиями как в основной этап проведения ГИА-11, так и в дополнительный этап.

Таким образом, в 2021 году аттестаты о среднем общем образовании получили 95 выпускников 11-х классов из 96, что составляет 98,95 %. 35 выпускников 11-х классов (36,4%) удостоены аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении». Данные выпускники «перешагнули» 70 -балльный порог по русскому языку и минимальный порог по всем сдаваемым предметам (в 2020 г. – 17).

В 2021 году из 96 выпускников 11-х классов в ВУЗы Чувашии поступили 51 человек (53,1%), в ВУЗы за пределами Чувашии - 26 (27,1 %), в учреждения СПО Чувашии поступили 12 человек (12,5 %), в учреждения СПО за пределами Чувашии - 1(1,04%), поступили на службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации – 1 (1,04%), на работу – 5 (5,2%).

В целях подготовки и проведения ГИА в 2022 году по программам основного общего и среднего общего образования педагогическим коллективам, методическим службам всех уровней рекомендовано провести тщательный анализ итогов ГИА-9, ГИА-11, запланировать работу по повышению качества образовательного процесса и квалификации педагогических кадров, принять эффективные меры по обеспечению прозрачного и объективного, а также недопущению нарушений Порядка проведения ГИА – 2022, разработать план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в 2022 году.

1 декабря 2021 года 80 одиннадцатиклассников успешно написали итоговое сочинение (изложение) и получили «зачет». Данная процедура является обязательным условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования для обучающихся, получающих среднее общее образование. 1 человек, из-за болезни, не участвовал в написании сочинения. Для него итоговое сочинение пройдет 2 февраля 2022 года.

Особое внимание в 2021-2022 учебном году следует уделить совершенствованию системы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, организации работы с использованием дистанционных технологий и электронного обучения. Изменения в качестве преподавания предметов должны сочетаться с проведением подробного педагогического анализа используемых методических, информационных и других ресурсов для построения образовательного маршрута каждого учащегося, как имеющего дефицит знаний, так и претендующего на высокие результаты.

К настоящему времени в России сформирована единая система оценки качества образования (ЕСОКО), которая позволяет системно осуществлять мониторинг знаний учащихся на всех ступенях школьного образования, своевременно устанавливать и решать проблемы обеспечения качества образования на школьном, муниципальном, региональном и общероссийском уровнях. Всероссийские проверочные работы (ВПР), являясь компонентом ЕСОКО, предназначены для осуществления промежуточных срезов знаний обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. В мониторинговых исследованиях качества образования в форме ВПР в 2020-2021 учебном году принимали участие все общеобразовательные учреждения района.

В целях оценки уровня подготовки обучающихся, освоивших образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования ежегодно проводится независимая оценка качества образования  в виде всероссийских проверочных работ (далее - ВПР).В 2021 году ВПР проводились весной в 4-11 классах по утвержденным графикам образовательных организаций. Задания формировались на сайте Рособрнадзора (ФИС–ОКО) и скачивались в день проведения ВПР. Результаты представлены в таблице:

|  |  |
| --- | --- |
| Доля обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты («2») по итогам Всероссийской проверочной работы (по каждому классу и предметам) от общего количества детей, участвовавших в ВПР; | Доля обучающихся, получивших высокие результаты («4» и «5») по итогам ВПР (по каждому классу и предметам); |
| Русский язык 4 кл. – 4,15%Математика 4кл. – 1,03%Окружающий мир 4 кл. – 0%Русский язык 5 кл. – 5,94%Математика 5кл. – 5,14%Биология 5 кл. – 1,28%История 5 кл.– 3,97 %Русский язык 6 кл. – 3,35 %Математика 6 кл. – 5,52 %Биология 6 кл. - 2,04%История 6кл.– 6,43%География 6 кл. – 5,63%Обществознание 6 кл. – 5,52%Русский язык 7 кл. – 6,55%Математика 7 кл. - 4,05 %Биология 7 кл. – 6,13 %История 7 кл. – 7,56 %География 7 кл. – 6,92 %Обществознание 7 кл. – 5,52%Физика 7 кл. – 4,68 %Английский язык 7 кл. – 11,08%Немецкий язык 7 кл. – 6,27%Французкий язык 7 кл. – 9,29%Русский язык 8 кл. –11,94%Математика 8 кл. – 5,66%Биология 8 кл. –1,11%История 8 кл. –5,03%География 8 кл. –12,5%Обществознание 8 кл. – 4,92%Физика 8 кл. –9,35%Биология 11 кл. – 1,37 %История 11 кл. – 1,47 %География 11 кл. – 3,03 %Обществознание 11 кл. – 0%Физика 11 кл. – 0%Английский язык 11 кл. – 0%Немецкий язык 11 кл. – 0%Французкий язык 11 кл. – 0% | Русский язык 4 кл. – 74,36%Математика 4кл. – 80,51%Окружающий мир 4 кл. – 84,46%Русский язык 5 кл. – 60,21%Математика 5кл. – 62,84%Биология 5 кл. – 58,93%История 5 кл.– 63,49 %Русский язык 6 кл. – 55,18 %Математика 6 кл. – 45,35 %Биология 6 кл. – 48,98%История 6кл.– 52,63%География 6 кл. – 47,51%Обществознание 6 кл. – 54,45%Русский язык 7 кл. – 50,71%Математика 7 кл. – 44,22 %Биология 7 кл. – 44,44 %История 7 кл. – 52,9 %География 7 кл. – 27,66%Обществознание 7 кл. – 31,98%Физика 7 кл. – 31 %Английский язык 7 кл. – 36,44%Немецкий язык 7 кл. – 39,72%Французкий язык 7 кл. – 35%Русский язык 8 кл. –49,67%Математика 8 кл. – 38,37%Биология 8 кл. –60%История 8 кл. –54,71%География 8 кл. –19,23%Обществознание 8 кл. – 36,07%Физика 8 кл. –34,58%Химия 8 кл. – 70,86%Биология 11 кл. – 84,94 %История 11 кл. – 64,71 %География 11 кл. – 83,34 %Физика 11 кл. – 70,27%Химия 11 кл. – 84,28%Английский язык 11 кл. – 88,89%Немецкий язык 11 кл. – 66,66%Французкий язык 11 кл. – 33,33% |

По итогам Всероссийских проверочных работ, из-за несерьезного подхода к процедуре проведения ВПР со стороны обучающихся, выявлена высокая доля детей, получивших неудовлетворительные результаты («2») (по каждому классу и предметам).

По-прежнему в школах района остается актуальным вопрос об объективности оценивания предметных результатов учащихся.

По итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки определен список общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами. В данный список были включены 8 общеобразовательных организаций района.

Все школы с низкими образовательными результатами разработали программы перехода в эффективный режим функционирования и развития, заключили соглашения о сотрудничестве между БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и школами по вопросам совершенствования технологий обучения и достижения высокого качества образования.

В 2021 году 2 школы с низкими результатами обучения Цивильского района включены в реализацию федерального проекта «500+». Для участия школ с низкими результатами обучения в проекте «500+» назначены кураторы из числа сильных школьных управленцев.

По итогам проведенной работы 6 школ из числа ШНОР показали улучшение результатов качества образования.

В 2021 году во исполнение постановления администрации Цивильского района от 13 марта 2017 года №145 «Об учреждении именных стипендий главы администрации Цивильского района обучающимся образовательных организаций Цивильского района» 50 обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования района удостоены стипендии главы администрации Цивильского района с 01.09.2021 года до 31.08.2022 года.

Согласно требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательных организациях создаются особые условия для получения образования обучающимися с ОВЗ.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании заявлений родителей (законных представителей) дети-инвалиды и (или) дети с ОВЗ, проживающие на территории Цивильского района, зачислены в образовательные организации.

По состоянию на 31.12.2021 года в общеобразовательных учреждениях Цивильского района обучаются 155 детей-инвалидов и (или) детей с ОВЗ, в т.ч.: 16 детей-инвалидов, 97 детей с ОВЗ, 41детей-инвалидов с ОВЗ.

Для детей, не имеющих возможности по состоянию здоровья посещать массовую школу, создаются условия для обучения на дому. Такими условиями охвачены 25 человек, в том числе 3 ребенка обучаются с использованием дистанционных технологий.Доступ к сети Интернет для них организован за счет республиканского бюджета.

Обучающихся на дому (22 чел.) посещают учителя и проводят с ними уроки в соответствии с разработанными адаптированными программами и индивидуальным учебным планом с учетом особенностей психофизического развития детей.

Для организации работы с детьми с ОВЗ в школах района дополнительно введены ставки логопеда, дефектолога, тьютора, педагога- психолога, ассистента.

В соответствии с п. 3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции учреждений образования относится создание необходимых условий для организации питания обучающихся. В школах и детских садах организовано сбалансированное питание в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и нормами, регламентируется нормативно-правовыми актами областного и местного уровней. В районе большое внимание уделяется увеличению доли учащихся, охваченной горячим питанием. Охват горячим питанием составляет 100 % (3716 учащихся).

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации В. Путиным в Послании Федеральному Собранию с 1 сентября 1666 учащихся 1-4 классов обеспечены горячим питанием в виде обеда.

Обучающиеся с ОВЗ и дети-сироты обеспечены бесплатным двухразовым питанием в виде ежедневного завтрака и обеда. Обучающиеся на дому получают наборы продуктов питания на сумму72,36 руб. в день. Обучающиеся из малоимущих семей получают удешевление питания на 19 % от стоимости питания.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 августа 2021 года №400 «О внесении изменений в государственную программу Чувашской Республики «Развитие образования» с 1 сентября 2021 года 66 детей из многодетных малоимущих семей, обучающихся в 5-11 классах, получают бесплатное питание на сумму 81,55 руб. в день.

Таким образом, на организацию льготного питание обучающихся в 2021 году из всех уровней бюджета израсходовано 4993,6 тыс. рублей, в том числе:

 - из республиканского – 2741,9 тыс. руб.

 - из муниципального – 2251,7 тыс. руб.

На организацию питания обучающихся 1-4 классов из федерального бюджета израсходовано 14265,0 тыс. руб.

Финансирование школьных обедов и завтраков в средних и старших классах в основном осуществляется за счет родительских взносов и составляет в среднем по району 72,36 руб.

Все 14 школ района организуют питание самостоятельно, имеют 19 пищеблоков (Чиричкасинская ООШ – 2, Чурачикская СОШ – 3, Тувсинская – 2, Таушкасинская - 2, остальные - по одному).

В рамках   подпрограммы «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» в Цивильском районе прошла реализация мероприятия «Капитальный ремонт  зданий государственной общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 % и выше». С июня текущего года капитально отремонтировано здание МБОУ «Первомайская СОШ». На эти цели выделено 20395,40 тыс. руб.

 Проведение детской оздоровительной кампании, нацеленной на укрепление здоровья несовершеннолетних, организацию их досуга, занятости является важным направлением.

         Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период является неотъемлемой частью социальной политики государства. Это «зона» особого внимания к ребенку, его социальная защита, время оздоровления.

Организация отдыха детей и их оздоровление в Цивильском районе ведется в соответствии с Постановлением администрации Цивильского района  от 30.03.2021 г. № 163 «Об организации отдыха и оздоровления детей и молодежи в Цивильском районе в 2021 году», приказом от 23.04.2021 № 120.  Координацию действий организации отдыха, оздоровления и занятости детей осуществляет Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Цивильском районе.

На организацию загородного лагеря из средств муниципального бюджета в 2021 году выделено 5 500 000,0 рублей. Стоимость одной путевки в 2021 году составляла 15 950 рублей. За 4 смены в загородные оздоровительные организации выкуплено 285 путевок из них 45профильные (Звездный, Солнышко, Белые камни, Бригантина), одним из приоритетных лагерей по - прежнему остается МУП «ДОЛ» Звёздный». Профильные смены в МУП ДОЛ «Звездный»: «ЮНАРМИЯ» - 5 человек, «Каратисты» - 30 человек, «Спортсмены» - 20 человек.

В первую смену организовано 13 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, с охватом 1064 детей. Лагеря с дневным пребыванием детей работали по разным направлениям: патриотический, культурологический, спортивный, инженерно-технологический, гуманитарный, профориентационный. В 2021 году из муниципального бюджета выделены средства в размере 250 920,0 рублей на организацию палаточных лагерей во время проведения военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок» и пятидневных сборов. Норма питания в день составляла 306 рублей. Как и в прошлом году был организован 1 палаточный лагерь с 14 отрядами с охватом 150 детей.

Большое внимание в организациях отдыха и их оздоровления в каникулярное время уделялось созданию необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в области безопасного дорожного движения и правил техники безопасности школьников. Не только в процессе воспитательной деятельности в течение учебного года, но и в планирование работы лагеря при школе включены мероприятия по совершенствованию знаний, умений и навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, воде, предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, формированию прочных умений и навыков безопасного поведения на водоёмах.

Центром занятости населения Цивильского района в целях обеспечения временной занятости несовершеннолетних граждан, получении ими профессиональных навыков и адаптации к трудовой деятельности профилактики их безнадзорности и правонарушений и в соответствии с Ведомственной целевой программой содействия занятости населения Чувашской Республики трудоустроились 366 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них 10 человек, состоящих на учете в КДН. Выделено 614 733,75 рублей. Договоры заключены с МУП ДОЛ «Звездный», ООО «Мой дом», ООО «Солнечный», МУП ЖКУ «Цивильское городское поселение», ООО «ЗИТ»

В рамках проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 6 общеобразовательных учреждениях функционируют центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в 2021 году открыты 2 Центра образования естественно- научного профиля «Точка роста» в МБОУ «Богатыревская СОШ», МБОУ «Таушкасинская СОШ им. Г.Т.Прокопьева.

«Точки роста» позволяют сельским школьникам получить современное качественное образование по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Физика», «Биология», «Химия» а также дополнительное образование по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, проектной и внеурочной деятельности.

Деятельность центров нацелена, в первую очередь, на формирование современных компетенций и навыков детей в рамках реализации предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Биология» «Химия» а также дополнительных общеобразовательных программ технической и естественнонаучной направленности. В «Точках роста» применяются проектные методики, групповые формы обучения в коворкингах, учащиеся работают над межпредметными проектами, используя высокотехнологичное оборудование центров.

Олимпиадное движение является одним из направлений выявления одаренных и талантливых детей. Цели проведения олимпиад - это выявление одаренных детей в определенной отрасли знаний, развитие их познавательных интересов, потребностей и познавательной активности, проверка знаний и умений, приобретение опыта творческой деятельности. Участие в олимпиадном движении позволяет учащимся повысить уровень самооценки, способствует расширению и углублению знаний по учебным предметам, помогает определиться с выбором будущей профессии. Ежегодно учащиеся образовательных учреждений района принимают участие в школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников.

Во всех школах прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году. На основании итоговых протоколов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году победителями и призерами признаны 175 учащихся общеобразовательных учреждений, число прошедших по рейтингу на региональный этап – 58 учащихся общеобразовательных учреждений. Из них 10 учащихся общеобразовательных учреждений стали призерами республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 учебном году, 3 ученика – призерами республиканского этапа региональной олимпиады школьников по национальным языкам и культуре родного края.

В соответствии с приказом отдела образования и социального развития администрации Цивильского района № 272 от 25.10.2021 г. в целях выявления и развития у обучающихся общеобразовательных организаций творческих способностей и интереса к научным знаниям, развития муниципальной системы выявления и поддержки одаренных детей прошел муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году.

 В нем приняли участие 1288 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений Цивильского района. На основании итоговых протоколов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году победителями и призерами признаны 297 учащихся общеобразовательных учреждений. В список участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников вошел 41 обучающийся.

Анализ результатов предметных олимпиад показал, что уровень подготовки участников муниципального этапа улучшился, но еще остается достаточно высоким процент участников олимпиады.

Учителям-предметникам общеобразовательных учреждений района следует усилить работу с одарёнными детьми, используя современные образовательные технологии обучения, направленные на развитие памяти, внимания и логики, интеллекта в целом, активно внедрять метод проектов, включающий в себя совокупность поисковых, проблемных, исследовательских методов.

Автобусы для перевозки детей в 2021 году получили 3 школы: МБОУ «Цивильская СОШ №1», МБОУ «Михайловская ООШ» и МБОУ «Булдеевская ООШ».

С целью обеспечения обучающихся общеобразовательных учреждений учебниками и учебными пособиями в 2021 году поступили 7776 экземпляров учебников и учебных пособий на сумму 1582914,4 рублей. Из них учебники для 6 классов общеобразовательных учреждений – 2317 экземпляров на сумму 1010458,57 рублей, учебные пособия по чувашскому языку и литературе – 874 экземпляров на сумму 125381,30 рублей, художественная литература издательства АО «Чувашское книжное издательство» – 537 шт. на сумму 77 175,00 руб. Также в общеобразовательные учреждения переданы учебные пособия по финансовой грамотности в количестве 4048 шт. для 4-11 классов на сумму 369 899,53 рублей.

 С целью обеспечения организаций и предприятий Цивильского района кадрами в 2021 г. заключены 3 договора о целевом обучении по образовательным программам высшего образования между администрацией Цивильского района, ведущими ВУЗами Чувашской Республики и выпускниками школ района.

После окончания учебных заведений выпускники, заключившие договоры о целевом обучении, будут трудоустроены в организации Цивильского района.

 Одним из реализуемых направлений Национальной стратегии действий в интересах детей в рамках «Десятилетия детства» является воспитательная работа и дополнительное образование школьников. Основной задачей общеобразовательных учреждений района является предоставление качественного образования. Качественное образование на современном этапе – это не только уровень освоения академических знаний, но и уровень воспитанности, сформированности общечеловеческих ценностей. Система воспитания детей создает особенные возможности для развития образования в целом, в том числе для опережающего обновления его содержания в соответствии с задачами перспективного развития страны. Фактически оно является инновационной площадкой для отработки образовательных моделей и технологий будущего. Важнейшая роль в реализации задач воспитания на уровне общего образования принадлежит классному руководителю. Именно он и его профессиональная компетентность являются ключевым элементом воспитательной системы любого общеобразовательного учреждения. В 2020- 2021 учебном году воспитание в общеобразовательных учреждениях района осуществляли 109 классных руководителя. Показатели качества работы классных руководителей в общеобразовательных учреждениях района характеризуют степень успешности функционирования педагогической системы в достижении цели. Детские общественные объединения способствуют развитию лидерского и творческого потенциала детей. Школы активно включились в деятельность Российского движения школьников. Формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни осуществляется в рамках программы сохранения и укрепления здоровья. Во всех образовательных учреждениях реализуются мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».

В районе сохраняется приоритет бесплатности и доступности дополнительного образования. Развитие потенциала средствами дополнительного образования происходит через выявление талантливых детей, развитие их мотивации и способностей. В общеобразовательных учреждениях района в 2020-2021 учебном году кружки (программы дополнительного образования) различной направленности реализуются в 137 объединениях дополнительного образования. Доля детей, охваченных дополнительными образовательными программами от общего количества детей 1-11 классов, составляет в 2020- 2021 уч. год - 62,0 %. В общеобразовательных учреждениях созданы условия свободного выбора ребёнком направлений в соответствии с его желанием и потребностями.

Наиболее масштабным и стратегически ориентированным в настоящее время является федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Его цель – «обеспечение к 2024 году для детей в  возрасте от  5 до  18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до  80% от общего числа детей, обновления содержания и  методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и  модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей». Особое внимание при этом уделяется расширению вовлеченности детей в программы технической и естественно-научной направленности, созданию условий для развития конкурентного рынка услуг дополнительного образования.

В персонифицированном финансировании дополнительного образования зарегистрированы – 1685+ детей, сертификаты учета имеют - 1289 детей. Для достижения данных показателей были включены в ИС «Навигатор дополнительного образования детей Цивильского района Чувашской Республики»новые организации: МБДОУ «Детский сад «Ёлочка», МБДОУ «Детский сад «Звёздочка», МБДОУ «Детский сад №4 «Росинка», МБДОУ «Детский сад №6 «Сказка», МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город», МБДОУ «Детский сад «Хунав»,также возобновили работу по созданию программ и подтверждению заявок МБОУ «Цивильская СОШ №1», МБОУ «Цивильская СОШ№2», МБОУ «СОШ п. Опытный».Но это недостаточно для достижения целевого показателя в 70–75%, установленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».

Для достижения целевого показателя общеобразовательные организации в сельской местности должны получить лицензию на дополнительное образование и внедриться со своими программами дополнительного образования в ИС «Навигатор дополнительного образования детей Цивильского района Чувашской Республики», также нужно возобновить работу ГАПОУ ЧР «ЦАТТ»по созданию программ и подтверждению заявок.

Охват детей услугами дополнительного образования в последние годы вырос, что свидетельствует о результативности реализуемых государством мер. Рост вовлеченности детей в дополнительное образование – один из наиболее значимых результатов образовательной политики. Рост охвата детей дополнительным образованием происходит неравномерно. В городах он выше, чем в сельской местности. Увеличивается доля платных услуг, что может ограничивать доступность дополнительного образования для детей из малообеспеченных семей. Динамика охвата опережает рост инфраструктурной обеспеченности и финансирования системы дополнительного образования.

Стоит отметить, что дополнительное образование всё же не в полной мере удовлетворяет современные запросы детей: по содержанию, технологичности, соответствию приоритетам социально – экономического развития района. Обновление содержания дополнительного образования детей в учреждениях происходит медленно. Существенного позитивного изменения по направлениям не наблюдается. Кадровые проблемы мешают сохранять охват детей в объединениях дополнительного образования. Проблемой остается и низкое число объединений дополнительного образования, направленных на развитие практик социального проектирования, детского самоуправления, технического творчества, недостаточно осуществляется ориентация дополнительного образования на детей особых категорий (в т.ч. для детей с ОВЗ, группы «риска», одаренных, профессионально-ориентированных).

Отмечаемые тенденции развития дополнительного образования детей позволяют сформулировать следующие рекомендации:

• продолжить реализацию мер, направленных на повышение доступности дополнительного образования для детей в  сельской местности, в том числе через программу создания новых мест в  образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в  рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

• продолжить внедрение модели персонифицированного финансирования;

Эффективность реализации государственной молодежной политики находит отражение в улучшении социально-экономического положения молодежи и увеличении степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь района.

В рамках ФП «Социальная активность» запланировано достижение ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных практик социальной деятельности. Молодежь Цивильского района сегодня активно включается в добровольчество, в школах в настоящее время, набирает все большую популярность. Волонтерский клуб «Патриоты России» МБОУ «Чиричкасинская ООШ» и ресурсный центр добровольчества Чувашской Республики «За ЗОЖ, дети XXI века» МБОУ «Цивильская СОШ№1»оказывают помощь нуждающимся и Волонтерский отряд «Доброе сердце» МБОУ ЦивильскаяСОШ№2, волонтерская команда «Поколение 21 века» МБОУ «СОШ п.Опытный», учувствуют в проекте «Адреса доброты», оказывая адресную помощь по заявкам жителей поселений, а так же в проекте «ЗОЖ–основа национальных целей развития.

Волонтеры Цивильского района принимали участие в «Голосование по благоустройству. Городская среда» 49 добровольцев (волонтеров), также волонтеры участвовали в различных Акциях: Всероссийского конкурса «Добро живет рядом», Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», Межрегиональная добровольческая акция «#Добродень», Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни, Всероссийский фестиваль учащейся молодежи «Мы вместе!», Всероссийская акция «Спасибо медикам», приуроченная ко Дню медицинского работника, Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», смена по направлению добровольчества, Молодежный форум Чувашской Республики «МолГород», Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню сердца «Оберегая сердца», Межрегиональная акция «Делаем добро вместе», Всероссийская акция «Добрые уроки», Форум гражданского участия МЫВМЕСТЕ (Международный форум добровольцев), Акция «Маленькие радости для врачей», Акция « Мы дарим мамам улыбку». Приняли участие во Всероссийской Переписи 2020 волонтерский отряд «Доброе сердце», а также активно участвовали в районном молодежном форуме «Территория свободного планирования-2021» Цивильского района, куда были приглашены спикеры из разных сфер деятельности и организаций.

В целях повышения правовой и политической культуры молодежи, подготовки и приобщения социально-активных молодых людей к управленческой деятельности, подготовки рекомендаций по реализации государственной молодежной политики Цивильского района, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020г. №489-ФЗ «О молодежной политики в РФ» был создан Совет работающей молодёжи Цивильского района в сфере образования. В состав Совета вошла педагоги образовательных организаций от 18 до 35 лет, в количестве - 62 человека. Совет работающей молодежи Цивильского района в сфере образования впервые в 2021 году принял участие в Слете работающей молодежи Чувашской Республики.

Анализ кадрового обеспечения учебно-воспитательного процесса образовательных учреждений района показывает, что общее количество руководящих и педагогических работников.

В общеобразовательных учреждениях Цивильского района в 2021-2022 учебном году работают 557 работников, из них 324 педагогических работника, из них 273 учителя.

 Доля педагогических работников до 35 лет в общей численности педагогов - 12, 04 %/ Доля молодых учителей до 35 лет - 12,09%.80 педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию (24,7%), первую квалификационную категорию – 160 педагогических работника (49,4 %)

В системе дошкольного образования трудится 321 работник, из них 137 педагогических работников. 34 работника до 35 лет, что составляет 24,8 %.

В настоящее время в образовательных учреждениях района сохраняется нехватка педагогических кадров, имеются вакансии, наиболее востребованы учителя начальных классов, русского и английского языков, физики, математики, педагоги-психологи.

Система конкурсного движения педагогов является механизмом управления развитием качества образования, способствует внедрению лучших моделей воспитания, эффективных социокультурных практик и инновационных разработок в образовательный процесс. Ежегодно руководители образовательных организаций и педагоги принимают участие в различных конкурсах профессионального мастерства как муниципального, так и регионального, всероссийского уровней.

В целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих талантливых педагогов, повышения социального статуса и профессионального мастерства педагогических работников, распространения лучшего педагогического опыта в 2021 году проведены районные конкурсы профессионального мастерства «Воспитатель года – 2021», «Учитель года – 2021», «Самый классный классный», «Педагогический дебют». В них приняли участие 30 педагогических работников образовательных организаций Цивильского района. Победители районных конкурсов представляли Цивильский район на республиканских конкурсах профессионального мастерства. Учитель начальных классов МБОУ «Цивильская СОШ №1 им. М.В.Силантьева» Туманова В.А. стала победителем республиканского конкурса профессионального мастерства молодых педагогов Чувашской Республики «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя», директор МБОУ «Малоянгорчинская ООШ им. В.Т.Трофимова» признана лауреатом вышеуказанного конкурса в номинации «Молодые управленцы».

Работа по профилактике правонарушений, антиобщественных действий несовершеннолетних проводится отделом образования совместно с общеобразовательными учреждениями. В 2020-2021 учебном году профилактическая деятельность общеобразовательных учреждений была направлена на недопущение роста правонарушений и преступлений среди обучающихся, обеспечение безопасности и здоровья несовершеннолетних. Также первичная профилактика в отношении учащихся всех возрастов была направлена на формирование законопослушного поведения (правовое просвещение, профилактика экстремистских проявлений в детской и молодежной среде), формирование здорового образа жизни (профилактика употребления алкоголя, ПАВ, курения, в том числе употребление курительных смесей, профилактика наркозависимости, СПИДа, суицидов), информационную безопасность при использовании Интернет-ресурсов. В течение учебного года с целью воспитания правовой культуры обучающихся и их родителей в общеобразовательных учреждениях проводились циклы мероприятий: классные часы, родительские собрания, беседы и лекции на правовую тематику. Также в целях формирования культуры дорожной безопасности и навыков безопасного поведения на дороге, создания устойчивых предпосылок к снижению количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей в общеобразовательных учреждениях проводилась активная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Деятельность по организации профилактической работы в учреждениях анализировалась на совещаниях директоров общеобразовательных учреждений, заместителей директора по воспитательной работе с участием представителей ПДН и КДН

На 30 декабря 2021 года на учете в КДН и ЗП состоят **36** (АППГ-33) **несовершеннолетних.** Из них студентов – **14**, учащихся школ **– 22,** в отпуске по беременности и родам-0, не учится и не работает-0.

За 12 месяцев 2021 года на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Цивильского района поставлено 37 несовершеннолетних (АППГ-22) Снято с учета 34 несовершеннолетних (АППГ-37)*:*

- по достижении совершеннолетия – 11*,* (АППГ-14)

- с исправлением – 20 *,* (АППГ-19)

- в связи с направлением в СУВЗТ – 0(АППГ-1)

- переезд на новое место жительства – 3 (АППГ – 3)

- по иным причинам -0

По состоянию на 30 декабря 2021 на учете в КДН и ЗП состоит **68 семей (**АППГ – 62), в которых проживает **143 несовершеннолетних**. Из них поставлено на учет за 12 месяцев 2021 года 24 семьи (АППГ-17)*.*

Снято с учета 17 семей (АППГ- 29)

-с исправлением- 6 (АППГ- 11)

- в связи с переездом – 5 (АППГ- 4)

- в связи с отрицательным влиянием на детей – 2(АППГ- 4)

- в связи с нахождением в местах лишения свободы – 2(АППГ- 2)

- в связи с достижением ребенка 18 лет – 1(АППГ- 29)

- в связи с лишением родительских прав – 1(АППГ- 1)

За 12 месяцев 2021 года проведено 23 заседаний КДН и ЗП и 1 выездное расширенное заседание КДН и ЗП совместно с межведомственной комиссией по профилактике правонарушения администрации Цивильского района.

Заслушаны отчеты субъектов профилактики: МО МВД России "Цивильский", МБОУ «Цивильская СОШ№1», БУ "Цивильская ЦРБ", МБОУ "Чурачикская СОШ", администрация Чурачикского сельского поселения, администрации Цивильского городского поселения, ОНД и ПР по Цивильскому району УНД и ПР главного управления МЧС России по ЧР, МБУК "Районный центр развития культуры и библиотечного обслуживания", БОУ "Таушкасинская СОШ", Конарское сельское поселение, БУ "Цивильский ЦСОН", Отдел образования и социального развития администрации, ДЮСШ "Асамат", Таушкасинское сельское поселение, КДН и ЗП при администрации Цивильского района, Опытного сельского поселения, КУ ЦЗН Цивильского района, МБОУ «Цивильская СОШ №2», Цивильский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской Республике, МБОУ «СОШ п. Опытный», Булдеевское сельское поселение, МБОУ «Цивильская СОШ №2».

Особое внимание комиссией уделяется профилактической деятельности по выявлению фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, формированию ответственного отношения родителей за жизнь и безопасность детей, профилактике суицидов среди несовершеннолетних.

Комиссией за 12 месяцев 2021 года рассмотрено 41(АППГ - 56) административных материалов на несовершеннолетних, на родителей (законных представителей) – 158 (АППГ – 186), на иных граждан (вовлечение несовершеннолетних в процесс потребления табачных и спиртосодержащих продукций) – 3 (АППГ- 6)

Всего вынесено **185 постановлений** о назначении наказания (АППГ-234). Постановлений в виде предупреждения вынесено 52 –(АППГ – 72), 133 (АППГ – 162) постановления о назначении наказания в виде административного штрафа на общую сумму 114 660 (АППГ – 120 500) рублей и 9 постановлений о прекращении производства об административном правонарушении (АППГ - 12), 6 адмпротокола возвращены в орган внутренних дел в связи неполнотой представленных материалов (АППГ – 1), 2 административных материала передано дела на рассмотрение по подведомственности (АППГ -2).

Из анализа состояния преступности среди несовершеннолетних на 30 декабря 2021г. совершено 5 преступлений (АППГ-8). Анализ статистических сведений свидетельствует о снижении количества преступлений, совершенных несовершеннолетними составляет -37,5%

 В районе обеспечено межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ведется единая база данных несовершеннолетних и семей состоящих на учете в КДН и ЗП.

 В рамах подпрограммы «Профилактика правонарушений в Цивильском районе» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района ЧР» на 2019-2035 годы, утв. Постановлением администрации Цивильского района от 26.07.2019 г. № 391, предусмотрены денежные средства на проведение информационных выставок, социальных акций, направленных на предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия. Комиссией разработаны буклеты в количестве 3000 шт. на тему «Профилактика суицида среди несовершеннолетних», «Открытое окно – опасность для ребенка!». Проведены конкурсы «Загляни в будущее», «Лучший общественный воспитатель несовершеннолетних 2021 г.» В преддверии Дня Космонавтики, подучетных несовершеннолетних, состоящих также на учете ФКУ УИИ УФСИН, была организована поездка в Музей Космонавтики в с. Шоршелы Мариинско-Посадского района. В рамках акции «Помоги пойти учиться» детям «группы риска» вручены школьные принадлежности.

За 2021год проведено 70 межведомственных рейдов, в том числе 15 ночных рейдов. Выявлено 16 несовершеннолетних находящихся в ночное время суток без сопровождения родителей в ночное время суток. Все несовершеннолетние переданы родителям под расписку и приглашены на заседание КДН и ЗП для проведения профилактической беседы.

 В целях осуществления контроля за родителями, которые ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей, профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних в конце декабря 2020 года разработан график совместных выездов субъектов профилактики в праздничные дни с 01 января 2021 года по 10 января 2021 года, с 01 мая 2021 г. по 10 мая 2021 г., с 30 октября по 07 ноября 2021 г. Согласно данному графику все семьи и несовершеннолетние состоящие на учете в КДН и ЗП, а так же семьи «группы риска» ежедневно посещались специалистами КДН и ЗП, представителями образовательных организаций, инспекторами ПДН МО МВД России "Цивильский", ОНД и ПР по Цивильскому району, медицинскими работниками, специалистами городского и сельских поселений, органами опеки, центра занятости и центра социального обслуживания. Утвержден план-график, в котором за каждым поселением Цивильского района назначено ответственное лицо из числа членов КДН и ЗП. Представители каждого образовательного учреждения и поселений, согласно своих графиков, посещали семьи и несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.

 На новогодних праздниках было вручено 169 новогодних подарков и игрушек. Наиболее малообеспеченным семьям к рождественскому столу переданы 10 продуктовых наборов.

С января 2021 по ноябрь 2021 года совместно с субъектами профилактики, в помещены в социально - реабилитационные центры 8 несовершеннолетних из 4 семей, состоящих на учете в КДН и ЗП. В связи с нахождением в тяжелой жизненной ситуации в детское отделение БУ «Цивильская ЦРБ» помещены 5 несовершеннолетних, в КУ «Республиканский детский противотуберкулезный санаторий «Чуварлейский бор» Министерства здравоохранения ЧР 5 несовершеннолетних.

 Субъекты профилактики особое внимание уделяют семьям, имеющим детей раннего возраста (до 1 года). В связи с этим, разработаны и согласованы руководителями субъектов профилактики графики выездов мобильной бригады в социально опасные семьи, где воспитываются дети до года. На сегодняшний день на учете состоит 4 семьи (**в 2020 – 1семья**), имеющих детей до 1 года. С данными семьями проводится профилактическая работа, направленная на профилактику детской смертности, соблюдению правил пожарной безопасности, профилактика выпадения детей из окон, надлежащее исполнение родительских обязанностей.

 В целях профилактики преступлений в молодежной среде ведется работа по привлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП к систематическому занятию физической культурой и спортом. Так, из состоящих на учете в КДН 13 несовершеннолетних занимаются физической культурой и спортом в спортивных секциях ФСК «Асамат», 20 несовершеннолетних посещают спортивные секции при школах.

В феврале и в июне 2021 г. принято участие в заседании рабочей группы при прокуратуре Цивильского района, в ходе которого были заслушаны субъекты профилактики о проводимой работе с несовершеннолетним Корниловым Д.В. и ее матерью, Корниловой Н.В., которые состоят на учет в КДН и ЗП; в июне 2021 г. на заседании рабочей группы заслушаны отчеты "О результатах работ, направленные на занятость детей в летний период, в целях исключения фактов оставления детей без присмотра со стороны взрослых лиц, предотвращение детской смерти и травматизма ".

 Проведены профилактические мероприятии «Безопасность детства – лето 2021, «Сообщи, где торгуют смертью!», День правовой помощи детям, профилактический десант, активно принимали участие акции «Полиция и дети», «Быт и семья», «Подросток», «Защита», и т.д.

 В рамках Единого республиканского родительского дня в образовательных учреждениях прошли родительские собрания: 18 марта 2021 г. по теме «половое воспитания детей и подростков», в котором приняли участие 1255 родителей; с 09 по 17 апреля 2021 года по теме «профилактика суицида среди несовершеннолетних», в котором приняли участия 2222 родителя.

Комиссией в апреле 2021 года разработан межведомственный план по профилактике суицида среди несовершеннолетних до 2025 года. В вязи с тем, что на территории Цивильского района зафиксированы случай завершённого суицида и суицидальные попытки среди несовершеннолетних, разработана программа по профилактике суицида среди несовершеннолетних на 2022-2023 гг., которая 09.12.2021 года утверждена на заседании Комиссии.

В рамках акции «Безопасность детства – лето 2021» в Цивильском районе создана рабочая группа. В период акции проведено 16 рейдовых мероприятий, в т.ч.4 ночных и 1 вечерний, посещено 119 семей, в которых проживают 277 несовершеннолетних детей. Проверено 14 водоемов Цивильского района, развешаны листовки «Открытое окно – опасность для ребенка!» на информационных стендах возле каждого подъезда.

 06.08.2021 г. организован Круглый стол с участием Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике, прокуратуры Цивильского района, КДН и ЗП, с субъектами профилактики Цивильского района. Обсудили обеспечение прав и законных интересов несовершеннолетних на территории муниципального образования, реализацию Всероссийской акции «Безопасность детства», социальную вовлеченность детей и подростков группы риска в активную общественную деятельность, выпадение детей из окон и обеспечение безопасности несовершеннолетних на водных объектах. А также были рассмотрены вопросы организации детской занятости в период каникул и тема суицида.

В целях профилактики правонарушений и преступлений в молодежной среде проводится работа по привлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН, КДН к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Так, из состоящих на учете в КДН 15 несовершеннолетних занимаются физической культурой и спортом в спортивных секциях ФСК «Асамат», 19 несовершеннолетних посещают спортивные секции при школах

 С 15 по 26 марта проводилась Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», в котором приняли участие более 7 тыс. населения Цивильского района, во всех сайтах образовательных учреждений, городском сельских поселений, на сайте администрации Цивильского района, на сайте КДН и ЗП размещены баннеры на данную тему. Совместно с администрациями школ, КДН и ЗП, ПДН, БУ «Цивильский ЦСОН», БУ «Цивильская ЦРБ» были организованы профилактические десанты в 1-11 классах с учащимися образовательных учреждений проводились профилактические беседы, раздавались буклеты «Осторожно – спайс», «Я выбираю жизнь!», «Скажи наркотикам НЕТ», «Бытовой алкоголизм».

 Состоялось 1 расширенное заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Цивильского района по профилактике правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних Цивильского района, на котором заслушаны отчеты о проделанной работе всех субъектов профилактики. В ходе чего рекомендовано, активизировать работу с подучетными.

В целях организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период в первую смену организовано 13 пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей, с охватом 1064 детей, в том числе из состоящих на учете – 11, дети СОП – 21. В оздоровительный лагерь «Звездный» направлено 4 ребенка, в профильную смену МАУ ДО «ДООЛ «Соснячок» - 10 несовершеннолетних.

В целях обеспечения временной занятости несовершеннолетних граждан за 9 месяцев 2021 года трудоустроено 366 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Из них трудоустроены 10 несовершеннолетних детей состоящих на учете в КДН и ЗП; 19 детей из малообеспеченных семей и т.д.

 Комиссией, совместно с правоохранительными органами ежемесячно проводятся

сверки списков подростков, совершивших преступления и правонарушения.

 На Новогодние праздники 2022 г. разработан план-график, график совместных межведомственных рейдовых мероприятий по семьям и несовершеннолетним состоящим на профилактическом учете, а так же по местам скопления молодежи.

С учетом вышеизложенного можно говорить о том, что в системе образования района достигнута положительная динамика по большинству показателей развития дошкольного образования: - отсутствует очередность детей на устройство в детские сады в возрасте от 3-х лет и старше; - показатель доступности детских садов детям от 2 месяцев до 3 лет составляет 100%; - продолжается работа по удовлетворению потребностей семей в услугах коррекционного и дополнительного образования; - обеспечено повышение качества образования детей дошкольного возраста, улучшение условий их содержания в детских садах с учетом реализации ФГОС ДО.

В системе общего образования района в 2020-2021 учебном году:

 - созданы условия, обеспечивающие доступность и вариативность получения качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования;

- созданы условия, обеспечивающие организацию обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;

 - созданы условия для развития и реализации потенциальных возможностей талантливых детей;

В прошедшем учебном году продолжилось развитие системы дополнительного образования детей:

- доступность дополнительного образования для каждого ребенка обеспечивается широким спектром общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых на бесплатной основе;

- стабилен охват детей в возрасте от 5 до 18 лет услугами дополнительного образования. Таким образом, в образовательной системе района сложились положительные тенденции и подходы к созданию условий, обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. Все это позволяет сделать выводы, что в муниципальной системе образования обеспечена доступность общего и дополнительного образования, функционирует система оценки качества образования, обеспечено выполнение основных показателей деятельности системы образования, определены точки ее дальнейшего развития.

 **Задачи на 2021-2022 учебный год связаны с решением проблем:**

 1. Обеспечение современной инфраструктуры системы образования:

1.1. Создать условия для функционирования новых структур в рамках региональных проектов.

1.2. Обеспечить формирование цифровой образовательной среды на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений.

2. Обновление содержания образования:

2.1. Обеспечить работу методической службы по сопровождению в образовательных учреждениях деятельности: - по формированию образовательных результатов с использованием новых технологий; - по реализации индивидуальных образовательно - профессиональных маршрутов школьников; - по совершенствованию СОКО, включающих в себя анализ данных по сформированности образовательных результатов.

2.2. Обеспечить условия для повышения качества дошкольного образования на основе оценки образовательной среды дошкольных образовательных организаций;

2.3. Повысить качество психолого-медико-педагогического сопровождения участников образовательного процесса.

3. Обеспечение роста профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров:

3.1. Поддержка и развитие процессов роста профессионального мастерства: - создать условия для профессионального развития педагогических кадров для освоения новых компетенций в области организации учебной, проектной и исследовательской деятельности, «навигации» в цифровой образовательной среде, формирующего оценивания компетенций, необходимых для формирования функциональной грамотности учащихся, используя региональные ресурсы и создавая муниципальные возможности.

4. Развитие воспитательного потенциала муниципальной образовательной системы: 4.1. Создать единое воспитательное пространство в муниципальных образовательных учреждениях: - формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни; - организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

**12. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики» .**

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 3 подпрограммы.

По оперативным данным за 9 месяцев текущего года в сельскохозяйственных организациях чистая прибыль составила более 443 млн. рублей. Выручка от продажи товаров, продукции, выполненных работ, оказанных услуг составила – 1392,951 млн. рублей.

 Агропромышленному комплексу района за 2021 год оказана государственная поддержка на сумму более 170 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 42,999 млн. рублей, республиканского – 127,874 млн. рублей.

 Несмотря на санкции, неблагоприятные погодные условия, распространение коронавирусной инфекции, благодаря неустанному труду тружеников села и своевременно оказанной государственной поддержке удалось сохранить развитие сельскохозяйственного производства в районе.

 По данным Чувашстата индекс физического объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2021 год (в сопоставимых ценах, в % к 2020 году) составил 86,7% (по республике – 90,1%) или в фактически действующих ценах 3 миллиарда 108 млн. рублей, в том числе в сельскохозяйственных организациях 83,1% или 1 миллиард 984 млн. рублей. Производство продукции сельского хозяйства на 100 га сельхозугодий в хозяйствах всех категорий составило 5025 тыс. рублей.

 Улучшение  экономической ситуации в отрасли позволило повысить уровень заработной платы  работников агропромышленного комплекса. По данным Чувашстата за январь-ноябрь 2021 года она составила 27710 рублей или 108,8% к аналогичному периоду 2020 года.

 Вся посевная площадь в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района составила 28668 гектаров, в том числе зерновые и зернобобовые культуры 19657 гектара, технические культуры – 1495 га, картофель – 193 га, овощи - 35,3 га, кормовые культуры 7287,7 га.

 В 2021 году по оперативным данным в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах района собрано зерна в весе после доработки 37,7 тыс. тонн при средней урожайности зерновых и зернобобовых культур 19,2 ц с 1 га. Хорошие урожаи по условиям прошлого года получены в ООО «ТД Хорошавина А.В»., где валовой сбор зерна составил 4262 тонны при урожайности 25,5 ц/га, ООО «Авангард» «Цивильский бекон» - 12680 тонн при урожайности 25,4 ц/га.

 Собрано более 3,2 тыс. тонн картофеля c средней урожайностью 169 ц/га, 1,5 тыс. тонн овощей с средней урожайностью 438 ц/га. Хороший урожай картофеля собран в ООО КФХ «Луч», где валовой сбор картофеля составил 1104 тонны при урожайности - 276 ц/га. В КФХ Артемьева А.В. валовой сбор овощей открытого грунта составил1350 тонн при урожайности 675 ц/га. Собрано 17,8 тонн сухого хмеля с средней урожайностью 10,7 ц/га.

 Хозяйства района сделали неплохой задел под урожай будущего года. Озимые зерновые культуры посеяны на площади 7307 га. Зябь поднята на площади 8,6 тыс. га. Выполнены агротехнические мероприятия по вводу в оборот необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения на площади 233 га при плане 245 га.

Животноводство

 Подводя итоги развития отрасли животноводства за 2021 год, необходимо отметить, что по данным Чувашстата в хозяйствах всех категорий произведено 12992 тонны скота и птицы на убой (в живом весе) или 99,4% к 2020 году, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 11678 тонн или 99,2% к 2020 году. На 100 га сельхозугодий произведено мяса – 481,9 ц (100,2 % к АПГ). Основное производство мяса получено за счет развития мощностей свиноводства в филиале ООО «Авангард» «Цивильский Бекон», где произведено мяса свинины в живом весе 11245,5 тонн.

 Среднесуточный привес на выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях составил 535 грамма или 110,0% к аналогичному периоду прошлого года. Лучших результатов на выращивании и откорме молодняка крупного рогатого скота добились животноводы: СХПК «Память Ульянова», где среднесуточный привес составил 728 г, АО «А/Ф «Куснар»-665 г.

 Среднесуточный привес на выращивании и откорме молодняка свиней составил 811 грамма или 100,0%. Лучших результатов добились свиноводы филиала ООО «Авангард» «Цивильский Бекон» со среднесуточным привесом 819 г.

 Произведено в хозяйствах всех категорий 14193 тонны молока или 100,4%, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 4789 тонн или 102,1%. Роста производства молока за текущий период добились животноводы: АО «А/Ф «Куснар» - 120,3%, ООО ВДС»-109,1%.

 На 01 января 2022 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составило 6859 голов (98,9% к АППГ), в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах - 2672 головы (99,2% к АППГ). Из них поголовье коров в хозяйствах всех категорий составило 2932 головы (95,2% к АППГ), в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 924 головы (86,4% АППГ). Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий составило 34888 голов (99,5% к АППГ).

 Для успешной зимовки скота в районе заготовлено достаточное количество кормов. Заготовлено 5242 тонны сена или 116,8% к плану, 10476 тонн сенажа (107,7%), силоса 6390 тонн (85,4%). Всего заготовлено 6716 тонн кормовых единиц или 29,9 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову скота (без свиней и птицы).

 Инвестиционные проекты являются мощным драйвером роста высокотехнологичного сельскохозяйственного производства, его технического перевооружения.

 За 2021 год благодаря существенной государственной поддержке приобретено 99 единиц сельскохозяйственной техники на общую сумму более 250 млн. рублей, из них 7 зерноуборочных комбайна, 15 тракторов.

 Реализовано 4 инвестиционных проекта на сумму более 170 млн. рублей с созданием 5 новых рабочих мест, в том числе:

 - в ООО «ВДС» завершено строительство 2-х сенажных ям на 2000 тонн на сумму 3 млн. рублей и зернохранилища на 2000 тонн на сумму 7 млн. рублей;

 - в ООО «ВДС» завершено строительство молочно-товарной фермы на 400 голов дойного стада с доильно-молочным блоком на сумму 164 млн. рублей;

 - ИП Несмелов А.З. продолжает строительство помещения для содержания КРС на 50 голов на сумму 3 млн. рублей;

 - в КФХ Кадикина Н.В. продолжается строительство помещения для содержания КРС на 25 голов на сумму 1млн. рублей.

 В 2023-2024 годы для организации в районе глубокой переработки сельскохозяйственной продукции в рамках И**ндивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020 - 2024 годы**, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года за № 865-р, запланировано строительство агропромышленного (индустриального) парка с созданием более 500 высококвалифицированных рабочих мест.

 По итогам работы за 9 месяцев 2021 года администрация Цивильского района заняло почетное II место в экономическом соревновании в сельском хозяйстве между муниципальными районами, муниципальными округами Чувашской Республики по III группе (среди муниципальных районов с сельскохозяйственными угодьями свыше 54000 га)

Основной задачей руководителей предприятий АПК и крестьянско-фермерских хозяйств района на текущий год остается неизменной - это наращивание объемов производства сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей рынка сбыта,   производство новых видов продукции на основе применения современных достижений в области науки и практики, создание новых рабочих мест.

**13.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Цифровое общество Цивильского района Чувашской Республики»**

Приоритеты государственной политики в сфере развития цифрового общества Цивильского района Чувашской Республики определены Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203, государственной программой Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313, программой «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р, государственной программой Чувашской Республики «Цифровое общество Чувашии» утвержденной постановлением Правительства Чувашской Республики №402 от 10.10.2018 г.

В соответствии с указанными документами приоритетными направлениями развития цифрового общества в Цивильском районе Чувашской Республике являются:

повышение благосостояния и качества жизни граждан Цивильского района путем повышения степени информированности и цифровой грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг, обеспечения информационной безопасности;

создание условий для формирования в Цивильском районе общества знаний – общества, в котором преобладающее значение для развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной информации.

В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2021 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий».

В ходе реализации подпрограммы в 2021 году проведены следующие мероприятия:

- в рамках реализации механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде продолжилась модернизация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) органами местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики основных функций (услуг) (перевод оказания услуг в электронный вид);

- эксплуатация системы электронного документооборота в органах местного самоуправления Цивильского района проводится в штатном режиме.

Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

- обеспечен бесперебойный широкополосный доступ к информационно-телекоммуника­ци­он­ной сети «Интернет» органов местного самоуправления Цивильского района;

- созданы условия для подключения организаций и населения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с переходом с технологии ADSL на оптические линии связи;

- на плановой основе продолжается модернизация органов местного самоуправления Цивильского района средствами современной компьютерной техники;

Подпрограмма «Информационная безопасность»

- Обеспечено бесперебойное функционирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в органах местного самоуправления в Цивильском районе;

- выполнены мероприятия по переходу на использование в деятельности органов местного самоуправления Цивильского района преимущественно отечественного программного обеспечения

- проведены мероприятия по модернизации и эксплуатации системы защиты информационных систем, используемых органами местного самоуправления Цивильского района, предназначенных для обработки сведений, не составляющих государственную тайну;

Подпрограмма «Информационная среда»

 В ходе реализации подпрограммы в 2021 году проведены следующие мероприятия:

проводилось информационное обеспечение мероприятий, создание и размещение информационных материалов в сети Интернет, региональных, местных средствах массовой информации;

обеспечен выпуск и распространение среди населения периодических печатных изданий, учрежденных органами местного самоуправления Цивильского района.

**14.Муниципальная программа**  **«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики»**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики» включает в себя информацию о реализации муниципальной программы. Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Цивильского района от 15 марта 2019 года №134 «Об утверждении муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики». Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовый отдел администрации Цивильского района.

Для достижения целей муниципальной программы в 2021 году решались задачи по:

- совершенствованию бюджетного процесса, внедрению современных информационно-коммуникационных технологий в управление общественными финансами, повышению качества и социальной направленности бюджетного планирования;

- проведению ответственной бюджетной политики, способствующей обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Цивильского района Чувашской Республики;

- повышению эффективности использования бюджета Цивильского района Чувашской Республики, развитию гибкой и комплексной системы управления бюджетными расходами;

-ориентация бюджетных расходов на достижение конечных социально-экономических результатов;

-эффективному управлению муниципальным долгом Цивильского района, обеспечению своевременного исполнения долговых обязательств Цивильского района;

- оптимизация структуры и объема муниципального долга Цивильского района, расходов на его обслуживание, осуществление заимствований в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- обеспечение открытости и доступности информации об исполнении бюджета Цивильского района.

Достижение целей и решение задач муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики» в течение 2021 года осуществлялся в рамках реализации следующих подпрограмм: "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики", "Повышение эффективности бюджетных расходов Цивильского района Чувашской Республики", "Обеспечение реализации муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики".

В рамках подпрограммы"**Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики"** проделана следующая работа по выполнению основных мероприятий.

*Основное мероприятие* ***1.* Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Цивильского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.**

В рамках данного мероприятия в соответствии в соответствии с основными направлениями бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и Стратегией социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года, утвержденное решением Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики 27.06.2019 г. № 39-03, предусматривалась разработка основных характеристик бюджета Цивильского района Чувашской Республики, а также распределение расходов бюджета Цивильского района Чувашской Республики на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.

В целях финансового обеспечения расходов непредвиденного характера (в связи с чрезвычайными ситуациями, катастрофами и т.п.) в 2021 году в составе расходов бюджета Цивильского района формировался резервный фонд администрации Цивильского района Чувашской Республики.

*Основное мероприятие* ***2.* Повышение доходной базы, уточнение бюджета Цивильского района Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Цивильского района Чувашской Республики.**

В рамках выполнения данного мероприятия в 2021 году осуществлялся ежедневный мониторинг поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Цивильского района Чувашской Республики, проведение аналитических расчетов в части исполнения по доходам бюджета Цивильского района Чувашской Республики. Результаты проведенного анализа были использованы при принятии оперативных управленческих решений, связанных с укреплением доходной базы бюджета Цивильского района, планированием и осуществлением расходов бюджета, а также привлечением заемных средств в случае недостаточности собственных доходных источников.

Проводился ежемесячный анализ задолженности по налогам на основании данных форм статистической налоговой отчетности, утвержденных приказами Федеральной налоговой службы.

В рамках работы межведомственных комиссий в 2021 году осуществлялось взаимодействие с крупными экономически социально значимыми организациями в Цивильском районе Чувашской Республики в целях обеспечения своевременного и полного выполнения ими налоговых обязательств.

Одним из направлений политики в области повышения доходной базы бюджета Цивильского района является оптимизация существующей системы налоговых льгот.

Регулярное проведение анализа эффективности налоговых льгот является важным элементом бюджетной и налоговой политики, поскольку увеличение количества предоставляемых налоговых льгот при отсутствии сведений об их результативности не только может привести к росту выпадающих доходов бюджетной системы, но и дискредитировать саму идею предоставления налоговых льгот. Несмотря на то, что предоставление налоговых льгот напрямую не влечет расходование бюджетных средств, оно снижает доходы бюджета.

Также в рамках данного мероприятия в 2021 году проводились работы по уточнению бюджетных параметров, разрабатывались проекты решений о внесении изменений в решение о бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, с учетом поступлений в бюджет.

4 раза вносились изменения в Решение Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 17.12.2020г № 03-01 «О бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов».

*Основное мероприятие 3.* **Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Цивильского района Чувашской Республики.**

В рамках данного мероприятия в 2021 году проводилась реализация комплекса мер по организации исполнения бюджета Цивильского района Чувашской Республики, включающего:

составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета Цивильского района Чувашской Республики;

доведение лимитов бюджетных обязательств (предельных объемов финансирования) до главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики;

составление и ведение кассового плана, предоставляющего собой прогноз кассовых поступлений в бюджет Цивильского района Чувашской Республики и кассовых выплата из бюджета Цивильского района Чувашской Республики в текущем финансовом году;

организацию исполнения бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

В процессе исполнения бюджета Цивильского района Чувашской Республики в 2021 году финансовый отдел администрации Цивильского района составлял месячные, квартальные и годовую отчетность об исполнении бюджета Цивильского района Чувашской Республики, проверял отчеты бюджетных, автономных и казенных учреждений, оказывал методологическую помощь учреждениям по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности. Кроме того, в Министерство финансов Чувашской Республики ежемесячно в установленные сроки представлялся консолидированный отчет об исполнении бюджета Цивильского района Чувашской Республики.

Сведения об исполнении бюджета Цивильского района ежемесячно размещались на официальном сайте Цивильского района Чувашской Республики.

*Основное мероприятие* ***4.* Осуществление мер финансовой поддержки местных бюджетов, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.**

В рамках данного мероприятия реализовался комплекс мер финансовой поддержки за счет средств республиканского бюджета, бюджета Цивильского района Чувашской Республики, местных бюджетов, способствующих повышению их устойчивости и сбалансированности, в том числе предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений, иных межбюджетных трансфертов.

Также предоставлялись бюджетам поселений субвенции из республиканского бюджета Чувашской Республики на осуществление делегированных федеральных полномочий по первичному воинскому учету граждан на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и субсидии из республиканского бюджета.

Кроме того, в рамках реализации данного мероприятия совершенствовалось нормативно-правовое регулирование предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований.

Данным мероприятием выделялись субсидии на содержание муниципальных бюджетных и автономных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, в том числе на оплату коммунальных услуг, налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты труда работников учреждений и начислений на нее), а также на возмещение ранее произведенных расходов.

Также этим же мероприятием предусматривается предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету Цивильского района Чувашской Республики из республиканского бюджета Чувашской Республики на поощрение управленческой команды Цивильского района Чувашской Республики, деятельность которой способствовала достижению Чувашской Республики значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

*Основное мероприятие 5****.* Реализация мер по оптимизации муниципального долга Цивильского района Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств.**

Реализация данного мероприятия в 2021 году была направлена на формирование актуальной информационной базы о принятых долговых обязательств и их исполнении, необходимой для принятия оперативных управленческих решений по управлению долгом и обеспечению своевременного исполнения долговых обязательств Цивильского района Чувашской Республики.

Муниципальный долг Цивильского района Чувашской Республики на 1 января 2022 года отсутствует. Муниципальные гарантии в 2021 году не предоставлялись.

*Основное мероприятие 6****.* Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Цивильском районе Чувашской Республики.**

В рамках данного мероприятия проводились мероприятия по формированию сбалансированного бюджета Цивильского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Проект решения Собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики «О бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» соответствует требованиям бюджетного законодательства.

В рамках подпрограммы **«Повышение эффективности бюджетных расходов Цивильского района Чувашской Республики»** в 2021 году осуществлялась реализация 9 основных мероприятий.

*Основное мероприятие* ***1.* Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления.**

Бюджет Цивильского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов формировался в «программном формате» с учетом включения в муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики муниципальных проектов.

При формировании бюджета Цивильского района осуществлялось распределение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики.

Согласно статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные программы в течение 2021 года приводились в соответствие с решением о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. В соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации Контрольно-счетный орган Цивильского района Чувашской Республики проводила финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики и по ее итогам готовит заключение.

*Основное мероприятие* ***2.* Повышение качества управления муниципальными финансами.**

Данным мероприятием проводилось дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений, уточнение разграничения расходных обязательств с учетом изменения законодательства Российской Федерации, проведение регулярной оценки уровня и динамики доходов местных бюджетов, реализация мер, способствующих повышению ответственности органов местного самоуправления за неэффективную бюджетную политику, приводящую к невыполнению принятых расходных обязательств, росту кредиторской задолженности и долговой нагрузки на местные бюджеты.

*Основное мероприятие* ***3.* Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля.**

Статьей 75 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Цивильском районе Чувашской Республики», утвержденного Решением собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 28.07.2017 г. № 17-02, определено, что внутренний финансовый контроль осуществляется финансовым отделом администрации Цивильского района Чувашской Республики.

Проведение внутреннего финансового контроля осуществлялось в соответствии с Планом контрольных мероприятий на 2021 год, а также путем проведения внеплановых контрольных мероприятий.

За вышеуказанный период финансовым отделом проведено всего 9 контрольных мероприятий, в том числе по плану – 7, по поручению министерства финансов Чувашской Республики – 1, по обращениям Прокуратуры Чувашской Республики – 1, а именно в администрации Цивильского городского поселения Чувашской Республики. Объем проверенных финансовых средств всего составил в сумме 216 290,0 тыс. рублей. Общий объем выявленных нарушений в денежном выражении составил 1 003,9 тыс. рублей, что составляет 0,46 % к общему объему проверенных бюджетных средств.

Материалы всех проверенных контрольных мероприятий направлены в прокуратуру Цивильского района Чувашской Республики для принятия мер. За отчетный период правоохранительными органами по переданным им материалам проверок представления не вынесены.

*Основное мероприятие 4****.* Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы, в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.**

В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году проводилась работа по совместным конкурсам, аукционам. Растет доля конкурентных способов определения поставщиков от общего объема. Регулярно проводятся совещания с заказчиками по вопросам изменения законодательства.

*Основное мероприятие* ***5.* Повышение эффективности бюджетных инвестиций**.

В рамках данного мероприятия осуществлялась государственная экспертиза проектной документации объектов капитального строительства, в том числе проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, строительства, реконструкции и капитальный ремонт которых финансируется полностью или частично за счет средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики.

*Основное мероприятие 6.* Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Цивильского района Чувашской Республики и муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики.

Положением о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики и финансовом обеспечении муниципального задания, утвержденным постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 20.12.2019г №669 предусмотрено, что в 2021 году муниципальные задания муниципальным учреждениям Цивильского района Чувашской Республики сформированы органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, содержащие показатели качества оказания муниципальных услуг.

Данным мероприятием предусматривается утверждение и доведение до муниципальных учреждений органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, муниципальных заданий с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг.

*Основное мероприятие 7.* **Развитие государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» в Цивильском районе Чувашской Республике.**

В рамках данного мероприятия в целях повышения эффективности бюджетных расходов создана и внедрена единая централизованная инфраструктура информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, предусматривающая централизацию учетно-расчетных функций муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики.

*Основное мероприятие 8****.* Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля.**

Статьей 75 Положения «О регулировании бюджетных правоотношений в Цивильском районе Чувашской Республики», утвержденного Решением собрания депутатов Цивильского района Чувашской Республики от 28.07.2017 г. № 17-02, определено, что внешний финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетным органом Цивильского района Чувашской Республики.

За указанный период в ходе плановых проверок Контрольно-счетным органом Цивильского района фактов хищения денежных средств и имущества, фактов свершения иных преступлений не выявлено.

Была проведена проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств, выделенных из консолидированного бюджета Чувашской Республики на обеспечение деятельности учреждений спорта, в том числе на реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», а также соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом за 2019-2020 годы (параллельно с КСП ЧР). Общий объем проверенных средств оставляет 27 579,0 тыс. рублей. Общая сумма нарушений составляет 363,23 тыс. рублей, которые устранены в ходе проверки.

Параллельно с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики было проведено контрольное мероприятие «Аудит использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы «Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» в части государственной поддержки на обеспечение жилыми посещениями отдельных категорий граждан (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей). Общий объем проверенных средств составляет 18 756,47 тыс. рублей.

Параллельно с Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики также было проведено контрольное мероприятие «Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования средств республиканского бюджета Чувашской Республики, выделенных на реализацию мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района» подпрограммы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» государственной программы Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года». Общий объем проверенных средств составляет 37 815,5 тыс. рублей. В результате проверки возвращен металлолом после демонтажа металлического барьерного ограждения стоимостью 94,39 тыс. рублей.

Помимо плановых и параллельных контрольных мероприятий Контрольно-счетным органом Цивильского района в 2020 году вынесено 129 заключений, из них:

- 18 заключений на годовые отчеты об исполнении бюджетов поселений и бюджета Цивильского района;

- 18 заключений на проекты решений Собрания депутатов «О бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

- 10 заключений на муниципальные программы Цивильского района;

-83 заключения на проекты решений Собраний депутатов муниципальных образований Цивильского района «О внесение изменений в решение «О бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

*Основное мероприятие 9.* Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов Цивильского района Чувашской Республики.

В целях повышения открытости и прозрачности системы управления общественными финансами в Цивильском районе в 2021 году осуществлялась публикация бюджета Цивильского района Чувашской Республики и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») на сайте Цивильского района Чувашской Республики.

Информация о ходе реализации муниципальных программ Цивильского района в 2021 году размещалась на сайте Цивильского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для обеспечения широкого доступа населения к информации о достижении целевых индикаторов муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики эффективности расходования бюджетных средств на их реализацию.

Также в целях повышения прозрачности деятельности муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.bus.gov.ru](http://www.bus.gov.ru) размещалась актуальная информация о деятельности муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики.

**15.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Цивильского района Чувашской Республики на 2014-2020 годы»**

Протяженность автомобильных дорог на территории Цивильского района:

- федерального значения- 54,7 км;

- республиканского значения - 32 км;

- местного значения – 273,4 км.

 Содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения в Цивильском районе занимаются ООО «Воддорстрой» и ООО «Ликта». Заключены соответствующие контракты до декабря 2022 года.

 В 2021 году на ремонт и содержание автомобильных дорог в границах муниципального района освоено 39,6 млн. руб. В рамках содержания выполнены работы годовому содержанию автодорожной сети протяженностью 274,3 км, в том числе по восстановлению асфальтового покрытия подъездной автодороги до д. Сюлескеры протяженностью 0,9 км.

Завершен капитальный ремонт автодороги «Цивильск – Новая Деревня» – Антраки (участок ул. Октября) с устройством асфальтового покрытия протяженностью 0,6 км, устройством тротуаров. Освоено 9,9 млн. рублей Начаты работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги «Цивильск – Новая Деревня» - ДОЛ «Звездный». В 2021 году освоено 3,6 млн. рублей. Объекты являются переходящими работы будут продолжены в 2022 году.

На содержание и ремонт автомобильных дорог в границах населенных пунктов сельских поселений освоено 14,7 млн. руб. Отремонтировано 5,4 км. улично-дорожной сети внутри населенных пунктов поселений, в течении года обеспечено содержание 379,4 км улично-дорожной сети в 139 населенных пунктах Цивильского района.

Выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в количестве 5шт общей площадью 2142 кв.м. на сумму 4.2 млн. рублей.

В 2022 году на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог Цивильского района общей протяженностью 272,3 км.и искусственных сооружений в бюджете Цивильского района предусмотрено 32,5 млн. рублей на ремонт автодорожной сети – 28,8 млн. рублей. По ранее заключенным контрактам планируется отремонтировать 1,5 км.автодорог. На ремонт дворовых территорий предусмотрено 4,6 млн. рублей для ремонта 2 территорий.

**16. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»**

Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» утверждена постановлением администрации Цивильского района № 178 от 09 апреля 2019г.

 В рамках муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала природно – сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» в 2021 году реализованы мероприятия по двум подпрограммам, направлено 7913,61 тыс.руб. в т.ч. 2008,61 тыс.руб.из местного бюджета

 По подпрограмме «[Обеспечение экологической безопасности](#P6781) на территории Цивильского района Чувашской Республики» в целях обеспечения безопасных условий проживания граждан проведены следующие работы:

- по основному мероприятию снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду:

 обслуживающей санкционированную свалку организацией проведены мероприятия по обеспечению экологических и гигиенических требований к содержанию объектов размещения твердых бытовых отходов, в том числе мониторинг состояния окружающей среды в зоне влияния свалки, а также была проведена работа по оценке остаточной емкости и срока перспективной эксплуатации санкционированной свалки;

 начата работа по подготовке проекта рекультивации земельного участка нарушенного при размещении санкционированной свалки Цивильского района у д.Тиньговатово, выполнены инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания и подготовлен том ОВОЗ (оценка воздействия на окружающую среду);

 в рамках селективного сбора ТКО собрано и направлено на переработку 140,5 т. макулатуры и пластиковых отходов;

 по обращению с опасными отходами: с муниципальных бюджетных организаций и населения собрано и отправлено на обезвреживание ртутьсодержащих отходов 2771 шт. ламп (люминисцентных, энергосберегающих). Договор заключен с НПК «Меркурий» № 601 от 15.03.2021г.;

 в рамках мероприятий по мониторингу окружающей среды проведены анализы качества питьевой воды подаваемой населению и воды из водоемов, договора поселениями заключены с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии",

- по основному мероприятию в области формирования экологической культуры проведено 2 конкурса:

1) районная выставка-конкурс цветов, плодов и овощей «Осенний вернисаж – 2021»;

2) районный конкурс на лучшее озеленение и благоустройство, победителям вручены дипломы и денежные призы. По 2 номинациям победители приняли участие на республиканском смотре-конкурсе. В республиканском конкурсе представитель от района занял 3-е место по направлению - Озеленение и благоустройство территории учреждения социальной сферы в границах предоставленного участка и прилегающей территории Детский сад №7 «Солнечный город»;

 по всероссийской экологической акции «Вода России» проведено 5 мероприятий по очистке берегов водных объектов;

 - по экологической акции «Сад Памяти» проведено 6 мероприятий высажено 4,39 тыс.шт. саженцев деревьев на площади 5,92га, из них 3,6 га на лесных землях;

 - в рамках Всероссийской осенней акции «Сохраним лес» высажено 2,7 тыс.шт. саженцев деревьев на площади 1,71га.

 По подпрограмме **«**[Развитие водохозяйственного комплекса](#P14479) Цивильского района Чувашской Республики»:

 начата работа по подготовке декларации безопасности гидротехнического сооружения «Защитные сооружения от паводковых вод на реке Цивиль г. Цивильска (II очередь) Чувашской Республики»: выполнен расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии защитных сооружений от паводковых вод на реке Цивиль у г. Цивильска, а также обоснование сценариев аварии гидротехнического сооружения, в которых отражены данные о возможной зоне воздействия аварии гидротехнического сооружения, значения величин негативных воздействий аварии ГТС, а также сведения о вероятности возникновения каждого сценария аварии;

 в целях обеспечения сохранности и работоспособности проведены мероприятия по благоустройству Защитных сооружений от паводковых вод, в т.ч. проведен покос травы, вырубка древесно- кустарниковой растительности и зачистка швов между железно-бетонными плитами сооружений;

 построено помещение насосной станции у шлюза №1 дамбы №1 у г.Цивильск.

**17.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления в Цивильском районе Чувашской Республики» на 2014-2020 годы»**

В рамках реализации муниципальной программы Цивильского района Чувашской Республики в 2021 году обеспечено:

-наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности – 100,0%;

- сформирование списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности – 100,0%.

.-развитие нормативно-правовой базы Цивильского района Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы:

 - доля подготовленных нормативных правовых актов Цивильского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления составляет 100,0%;

-переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы:

- 9 муниципальных служащих повысили квалификацию, из них 9 - за счет средств бюджета Цивильского района Чувашской Республики;

внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий:

 - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых из кадрового резерва составляет 58%;

-повышение престижа муниципальной службы - доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности гражданских служащих 21,3 процента;

-оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе на "удовлетворительно";

-формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Цивильском районе Чувашской Республики - оценка гражданами уровня эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих "удовлетворительно";

- оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе на "удовлетворительно".

**18. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики»**

Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Цивильского района от 27.03.2019 N 158, с изменениями, внесенными постановлениями администрации Цивильского района от 30.12.2019 г. №700, **объединяет следующие подпрограммы:**

- подпрограмма ["Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Цивильского района"](file:///C%3A%5CUsers%5Czivil_econom.CAP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C14KSR59M%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#sub_100000),

- подпрограмма ["Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Цивильском районе"](file:///C%3A%5CUsers%5Czivil_econom.CAP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C14KSR59M%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#sub_130000),

- подпрограмма **«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Цивильского района».**

 В 2021 году для реализации подпрограммы ["Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Цивильского района"](file:///C%3A%5CUsers%5Czivil_econom.CAP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C14KSR59M%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#sub_100000) денежные средства израсходованы на содержание и заработную плату сотрудников ЕДДС Цивильского района.

На подпрограмму ["Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Цивильском районе"](file:///C%3A%5CUsers%5Czivil_econom.CAP%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5C14KSR59M%5C%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.docx#sub_130000) из бюджета Цивильского района на 2021 год выделено 100 тыс. руб. на данные денежные средства приобретены 12 барьеров, израсходованы на проведения мероприятия посвященному «Дню солидарности в борьбе с терроризмом». 23,7 тыс. руб., на добровольную сдачу на возмездной основе органам внутренних дел не зарегистрированных предметов вооружения, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств не законно хранящегося у населения израсходовано 15,0 тыс.руб., 4,0 тыс. руб. израсходованы на информационную работу по профилактике терроризма и экстремистской деятельности.

 В 2021 году для реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасное муниципальное образование» на территории Цивильского района» администрацией Цивильского района предусмотрено 420 тыс. руб., администрацией Цивильского городского поселения 300 тыс. руб., на денежные средства администрации Цивильского района (432,1 тыс. руб.) приобретены 7 камер видеонаблюдения на общую сумму и на монтаж и установку 1 камеры видеонаблюдения.

**19.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

преступности» утверждена постановлением администрации Цивильского района от 26.07.2019 N 391**, объединяет следующие подпрограммы:**

- подпрограмма [**"Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Цивильском районе"**](#sub_120000),

- подпрограмма [**"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Цивильском районе"**](#sub_1211127),

- подпрограмма **«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».**

Основными целями реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Цивильском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики на 2019-2035 годы», утвержденной постановлением администрации Цивильского района от 26.07.2019 г. №391, является повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотические средства и психотропные вещества; совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в Цивильском районе Чувашской Республики, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также действенный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних.

На реализацию поставленных целей направлены шесть основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений.

Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Основное мероприятие 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения.

Основное мероприятие 5. Совершенствование системы мер по сокращению предложения наркотиков.

Основное мероприятие 6. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений

В целях комплексного подхода к решению вопросов профилактики правонарушений в Цивильском районе реализуется программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности». На мероприятия в рамках вышеуказанной программы запланированы средства в объеме 984,8 тыс. рублей. Освоено в 2021 г. 984,8 тыс. руб., что составляет 100%.

- на материальное стимулирование деятельности народных дружин по итогам выходов на дежурства освоено 176,0 тыс. рублей.

- 13,0 тыс. руб. освоено на обеспечение, создание и размещение в СМИ информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов преступлений.

- 25,0 тыс. руб. освоено на профилактику и предупреждение рецедивной преступности, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. Освоено на изготовление буклетов «Помощь освободившимся из МЛС».

- 22,0 тыс. руб. освоено на мероприятия по профилактике и предупреждению бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 2 баннера, буклеты

- 300 руб. освоено на ведение административной комиссии администрации Цивильского района.

- 50,0 тыс. руб. освоено на мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Цивильском районе

- на мероприятия по предупреждению детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» освоено 688,5 тыс. руб.

**20.Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»**

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы "Развитие земельных и имущественных отношений в Цивильском районе Чувашской Республики" в течение 2021 года осуществлялся в рамках реализации следующих подпрограмм: "Управление муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики", "Формирование эффективного государственного сектора экономики Цивильского района Чувашской Республики".

В рамках подпрограммы "Управление муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики" необходимо проделать следующую работу по выполнению основных мероприятий.

Основное мероприятие 1. Создание единой системы учета муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики.

С 2015 года создана единая система учета муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики и муниципального имущества поселений.

Мероприятие 1.1. Государственная регистрация права собственности Цивильского района Чувашской Республики на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости, а также земельные участки под ними.

В 2021 году продолжалась работа по государственной регистрации прав собственности на жилой фонд и другого имущества муниципального района, сельских поселений и было зарегистрировано 13 объектов недвижимости.

Мероприятие 1.2. Внедрение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики и муниципальным имуществом сельских и городского поселений Цивильского района Чувашской Республики.

В 2015 году внедрена автоматизированная информационная система управления и распоряжения муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики и муниципальным имуществом поселений.

Мероприятие 1.3. Сопровождение и информационное наполнение автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики.

Ежегодно заключается договор на техническую поддержку автоматизированной информационной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом. Своевременно вносится сведения об объектах недвижимости, движимости, земельных участках в автоматизированная информационная система управления и распоряжения муниципальным имуществом.

Мероприятие 1.4. Материально-техническое обеспечение базы данных о муниципальном имуществе Цивильского района Чувашской Республики, включая обеспечение архивного хранения бумажных документов.

В 2021 году заключен Договор с ООО «РуСОФТ 21» по поддержке программного обеспечения предназначенного для управления земельными участками, ведения реестра муниципального имущества, обмена сведениями об имуществе с правообладателями на сумму в размере 42 000 руб.

Мероприятие 1.5. Подготовка специалистов в сфере управления муниципальным имуществом для осуществления мероприятий по актуализации и обеспечению технической безопасности базы данных о муниципальном имуществе Цивильского района Чувашской Республики, а также в сфере оценочной деятельности.

Представители ООО «РуСОФТ 21» проводили обучение специалистов сектора имущественных и земельных отношений по работе с программным обеспечением по интернету и в офисе исполнителя, проводили консультации представителей администрации по вопросам эксплуатации программного обеспечения. Также в целях эффективного взаимодействия с сельскими поселениями Цивильского района специалисты сектора имущественных и земельных отношений консультировали специалистов сельских поселений по работе с программным обеспечением управления муниципальным имуществом, ведения реестра муниципального имущества и по вопросам, касающихся имущественных и земельных отношений.

Основное мероприятие 2. Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики, в том числе земельных участков.

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны Цивильского района Чувашской Республики проводятся на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в пользование, а именно по каждому объекту недвижимости, подлежащему приватизации, проводится рыночная оценка стоимости данного объекта недвижимости, информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики выполнено путем размещения на официальном сайте администрации Цивильского района, на общероссийском сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и на сайте [www.roseltorg.ru](http://www.roseltorg.ru).

Постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 11 мая 2021 года № 231 утверждено положение «О муниципальной казне Цивильского района Чувашской Республики».

Разработан проект нормативного правового акта «Об утверждении Положения о порядке принятия в муниципальную собственность Цивильского района Чувашской Республики бесхозяйных вещей и выморочного имущества», который будет принят в 2022 году.

Данные мероприятия направлены на повышение эффективности управления муниципальной собственностью Цивильского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Проведение кадастровых работ в отношении объектов капитального строительства, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

В 2021 году кадастровые работы на построенные, приобретенные и выявленные в результате инвентаризации объекты недвижимости произведены в полном объеме и внесены сведения в государственный кадастр недвижимости. Затраты составили на сумму 348,0 тыс. рублей.

Мероприятие 2.2. Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики, и внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости.

В 2021 году израсходовано средств на проведение землеустроительных (кадастровых) работ, оценку рыночной стоимости земельных участков, а также годового размера арендной платы, публикацию извещений о торгах по продаже и предоставлению в аренду земельных участков на сумму 2 407,7 тыс. рублей. По результатам проведения кадастровых работ сведения о земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости.

Мероприятие 2.3. Ведение Единого информационного ресурса об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики.

В целях обеспечения прозрачности оборота объектов недвижимости, в том числе земельных участков, и формирования благоприятного инвестиционного пространства на сайте администрации Цивильского района и сельских поселений имеется перечень об отдельных объектах недвижимого имущества, расположенных на территории Цивильского района Чувашской Республики, в котором размещены сведения о местонахождении, площади и конфигурации свободных земельных участков, возможных для строительства жилья и реализации инвестиционных проектов, свободных земельных участках сельскохозяйственного назначения, предназначенных для сельскохозяйственного производства, а также о свободных от прав третьих лиц объектах капитального строительства и земельных участках под ними, в том числе для предоставления во временное и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, которые можно приобрести по договору купли-продажи, получить в аренду либо на ином праве в установленном законодательством порядке.

Мероприятие 2.4. Формирование земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно.

В Цивильском районе Чувашской Республики на 01.01.2022 года на учет для получения земельного участка с начала действия Закона Чувашской Республики № 10 от 01.04.2011 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» поставлены 794 многодетные семьи. Для предоставления многодетным семьям сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет всего 598 земельных участков, или 75,31 % от количества поставленных на учет многодетных семей.

На данный момент многодетным семьям предоставлены 232 земельных участка (29,21 % от общего количества поставленных на учет многодетных семей). За 2021 год предоставлено 4 земельных участка. На учете для получения земельного участка по Цивильскому району состоят 562 многодетные семьи.

 Наиболее остро вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям стоит по городу Цивильск (440 семей), по Опытному сельскому поселению (55 семьей), Чурачикскому сельскому поселению (16 семей), Таушкасинскому сельскому поселению (11 семей).

На территории дер. Таушкасы по улице Анишбоси (Таушкасинское сельское поселение) сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет (в ноябре 2021 года) 16 земельных участков (8 – для ИЖС, 8 – для ведения ЛПХ). Будет сформирован перечень указанных участков. В 2022 году планируется обеспечить земельными участками все многодетные семьи, состоящие в реестре учета для получения земельного участка в собственность бесплатно по Таушкасинскому сельскому поселению.

Также в результате внесения изменений в Генеральный план Чурачикского сельского поселения в черту населенного пункта – села Чурачики – включен земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 21:20:240411:166, площадью 22 000 кв.м. Согласно проекту планировки территории села Чурачики Чурачикского сельского поселения Цивильского района Чувашской Республики на указанном участке предполагается размещение 11 жилых домов. Администрация Цивильского района совместно с межевой организацией выполнила работы по разделу данного земельного участка: образование 11 земельных участков индивидуального жилищного строительства в целях дальнейшего предоставления многодетным семьям.

Мероприятие 2.5. Проведение комплексных кадастровых работ на территории Цивильского района Чувашской Республики.

Постоянно ведется контроль за актуализацией результатов государственной кадастровой оценки земельных участков, по уточнению характеристик земельных участков на территории Цивильского района Чувашской Республики, установлению или уточнению местоположения на земельных участках зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и вносится в единый государственный реестр недвижимости точных сведений о местоположении границ земельных участков, местоположении границ зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельных участках.

Основное мероприятие 1. Создание эффективной системы муниципального сектора имущественных и земельных отношений администраций Цивильского района Чувашской Республики.

Мероприятие 1.1. Упорядочение системы муниципальных учреждений Цивильского района Чувашской Республики в целях повышения качества предоставляемых муниципальных услуг.

В реестре муниципального имущества имеется 58 муниципальных учреждений, в отношении которых администрация Цивильского района Чувашской Республики, осуществляющая функции и полномочия учредителя проводит мероприятия предусматривающие определение целей стратегического развития муниципальных учреждений, определение организационно-правовой формы муниципальных учреждений, финансовую оптимизацию деятельности муниципальных учреждений, создание условий и стимулов для сокращения внутренних издержек учреждений.

Мероприятие 1.2. Проведение ежеквартального мониторинга и анализа результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий Цивильского района Чувашской Республики и хозяйственных обществ с долей участия Цивильского района Чувашской Республики в уставных капиталах.

Ежегодно проводится балансовая комиссия по анализу результатов финансово-хозяйственной деятельности и финансового состояния муниципальных унитарных предприятий Цивильского района. Балансовая комиссия по анализу ФХД за 2021 год состоится в начале апреле 2021 года. После рассмотрения результатов финансово-хозяйственной деятельности, предприятиями будут перечислены 15 % от суммы чистой прибыли в бюджет Цивильского района за 2020 год в соответствии с решением Собрания депутатов Цивильского района.

Мероприятие 1.3. Формирование прогнозных планов (программ) приватизации муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

Ежегодно Решением Собрания депутатов Цивильского района формируется прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Цивильского района. В 2021 году в соответствии с прогнозным планом приватизировано (продано) нежилое здание с земельным участком в с. Чурачики Цивильского района. Продажная цена составила 157,0 тыс. руб.

Мероприятие 1.4. Обеспечение проведения оценки (экспертизы) рыночной стоимости подлежащих приватизации объектов приватизируемых унитарных предприятий Цивильского района Чувашской Республики.

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики устанавливается в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, регулирующим оценочную деятельность. Определение поставщика на оказание услуг оценки администрацией Цивильского района выполняется путём проведения электронного аукциона.

Мероприятие 1.5. Принятие решений об условиях приватизации муниципальных унитарных предприятий Цивильского района Чувашской Республики, пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, объектов недвижимости казны Цивильского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Цивильского района Чувашской Республики от 30.10.2020 № 607 утвержден план мероприятий «дорожная карта» по сокращению количества муниципальных унитарных предприятий Цивильского района (5 МУПов) до 2025 года.

В соответствии с утвержденным планом мероприятий «дорожной карте» по сокращению муниципальных унитарных предприятий Цивильского района, основанных на праве хозяйственного ведения к 2025 году, в 2021 году предусмотрена реорганизация (изменение организационно-правовой формы предприятия) муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Конар», учредителем которого является администрация Конарского сельского поселения Цивильского района.

Причиной невыполнения плана-графика в 2021 году явилось то, что администрацией Конарского сельского поселения не были проведены должным образом мероприятия по реорганизации, а также в связи с увольнением директора МУП ЖКХ «Конар» с занимаемой должности.

Мероприятие 1.6. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики.

Информация о подлежащем приватизации муниципального имущества выкладывается на сайте администрации Цивильского района, на сайте [www.torgigov.ru](http://www.torgigov.ru) и на сайте www.roseltorg.ru.

Мероприятие 1.7. Организация продаж объектов приватизации.

Продажа объектов приватизации организована и проводится на электронной торговой площадке ROSELTORG.RU.

Мероприятие 1.8. Распространение информации об эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики в средствах массовой информации путем проведения круглых столов, семинаров, конференций.

В рамках данного мероприятия ведётся подготовка и размещение на сайте администрации Цивильского района и в газете «Цивильский вестник» материалов по основным направлениям деятельности в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики. Публикуются разъясняющие комментарии и выступления по проблемным вопросам.

Основное мероприятие 2. Эффективное управление муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.1. Создание условий для недопущения проявления коррупционных нарушений в процессе управления муниципальным имуществом Цивильского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Цивильского района от 28.12.2015 № 893 утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании.

Мероприятие 2.2. Вовлечение в гражданско-правовой оборот имущества, выявленного в результате проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики.

Постановлением администрации Цивильского района от 31.12.2010 №781 осуществляется контроль за соблюдением муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями принципов эффективного и целевого использования муниципального имущества в соответствии с Порядком осуществления контроля за деятельностью муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, а также вовлекается в гражданско-правовой оборот имущества, выявленного в результате проверок сохранности, использования по назначению муниципального имущества Цивильского Чувашской Республики.

Мероприятие 2.3. Оптимизация состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики.

Проводятся мероприятия по оптимизации состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Цивильского района Чувашской Республики путем включения неиспользуемого или малоиспользуемого муниципального имущества путем приватизации или сдачи в аренду.

Мероприятие 2.4. Вовлечение в хозяйственный оборот объектов казны Цивильского района Чувашской Республики на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи объектов в пользование.

Вовлечение в хозяйственный оборот объектов муниципальной казны Цивильского района Чувашской Республики проводятся на условиях приоритетности рыночных механизмов и прозрачности процедур передачи в пользование, а именнопо каждому объекту недвижимости, подлежащему приватизации, проводится рыночная оценка стоимости данного объекта недвижимости, информационное обеспечение приватизации муниципального имущества Цивильского района Чувашской Республики выполнено путем размещения на официальном сайте администрации Цивильского района<http://gov.cap.ru/main.asp?govid=74> и на общероссийском сайте [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru). На эти цели направлено средств в сумме 384,7 тыс. рублей

Мероприятие 2.5. Организация деятельности ревизионных комиссий хозяйственных обществ с долей участия Цивильского района Чувашской Республики.

Балансовой комиссией ежегодно проводится контроль финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий согласно разработанной методической рекомендацией по организации работы ревизионных комиссий. Осуществляется проверка деятельности обществ членами ревизионной комиссии, а также оформляются акты и заключения ревизионной комиссии.

Мероприятие 2.6. Осуществление мониторинга освоения земельных участков, переведенных в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Начиная с января 2021 года администрацией Цивильского района проводятся работы по переводу из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения земельных участков с кадастровыми номерами 21:20:110201:9 и 21:20:110201:159 общая площадь – 57,29 (52,37 + 4,92) га. для размещения агропромышленного парка на территории Цивильского района. Мероприятия по данному направлению планируется завершить в 2022 году.

  **21. Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Цивильского района Чувашской Республики»,**

 Муниципальная программа Цивильского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Цивильского района Чувашской Республики», утверждена постановлением администрации Цивильского района от 16 апреля 2020 г. № 206 (далее –Муниципальная программа) и реализуется с 01 января 2020 года по 2025 год.

 В рамках Муниципальной программы реализуются три подпрограммы:

**-Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;**

**-Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;**

**-Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.**

**Подпрограммой Муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»** в 2021 году предусмотрено предоставление 75 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях). За истекший год выдано 80 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) Цивильского района на сумму более 108,750 млн. рублей под 3,0% годовых. На улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, в 2021 году было запланированы субсидии в размере 1192121 рублей. Средства 100% были освоены на улучшение жилищных условий Ефимовой Юлии Андреевны, по адресу: ЧР, Цивильский район, п. Опытный, ул. Дорожная, д.13, кв. 32.

 В соответствии с подпрограммой Муниципальной программы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» в 2021-2022 годах предусмотрено разработка проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства: - Разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы на развитие общественных территорий г. Цивильск Цивильского района Чувашской Республики; - Развитие общественной территории по ул. Чапаева д. Михайловка Цивильского района Чувашской Республики на общую сумму 10970,7 тыс. рублей. Оба проекта сейчас проходят государственную экспертизу. На реализацию указанных проектов в 2021 году направлено всего 4371,4 тыс. рублей.

 Было предусмотрено реализация 20 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах на общую сумму 27668,0 тыс. рублей. Фактически реализовано 48 проектов на общую сумму 81724214,42 рублей .

На реализацию проектов, направленных на поощрение и популяризацию достижений в сфере развития сельских территорий, в 2021 году направлены средства на сумму 2250,0 тыс. рублей. Все выделенные средства полностью освоены.

**Подпрограммой Муниципальной программы «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»** было предусмотрено прохождение производственной практики 2 студентов**,** обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации. Фактически прошли производственную практику студента, в том числе в ООО «Вурнарец» - 2, филиале ООО «Авангард» «Цивильский Бекон» - 1, СХПК «Гвардия» - 1.

 **Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики.**

 Всего в муниципальных программах Цивильского района Чувашской Республики (вместе с подпрограммами) в 2021 году обеспечивалось достижение 303 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 270, или 89,1%.

| №пп | Наименование муниципальной программы Цивильского районаЧувашской Республики | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»** | 11 | 9 | 81,8 |
| 2. | **«Обеспечение граждан в Цивильском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»** | 6 | 4 | 66,7 |
| 3. | **«Развитие промышленности и инновационная экономика»** | 12 | 12 | 100 |
| 4. | **«Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики» на 2018–2022 годы** | 4 | 2 | 50 |
| 5. | **«Социальная поддержка граждан»** | 3 | 3 | 100 |
| 6. | **«Доступная среда»** | 17 | 17 | 100 |
| 7. | **«Развитие культуры и туризма»** | 18 | 18 | 100 |
| 8. | **«Развитие физической культуры и спорта»** | 9 | 9 | 100 |
| 9. | **«Содействие занятости населения»** | 18 | 16 | 88,9 |
| 10. | **«Развитие образования»** | 30 | 26 | 86,7 |
| 11. | **«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района****Чувашской Республики»** | 23 | 23 | 100 |
| 12. | **«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** | 16 | 13 | 81,3 |
| 13. | **«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Цивильского района Чувашской Республики»** | 20 | 11 | 55,0 |
| 14. | **«Экономическое развитие Цивильского района Чувашской Республики»** | 22 | 20 | 90,9 |
| 15. |  **«Развитие транспортной системы Цивильского района Чувашской Республики»** | 19 | 16 | 84,2 |
| 16. | **«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»** | 5 | 4 | 80 |
| 17. | **«Управление общественными финансами и муниципальным долгом Цивильского района Чувашской Республики»** | 18 | 18 | 100 |
| 18. | **«Развитие потенциала муниципального управления»** | 16 | 13 | 81,2 |
| 19. | **«Развитие земельных и имущественных отношений»** | 11 | 11 | 100 |
| 20. | **«Цифровое общество Цивильского района Чувашской Республики»** | 10 | 10 | 100 |
| 21. | **"Комплексное развитие сельских территорий"** | 15 | 15 | 100 |
|  | **Всего** | 303 | 270 | 89,1 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики за 2021 год приведены в приложении №1.

 **Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств Цивильского района Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики**

  Фактическое финансирование муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики в 2021 году составило 1384159,7 тыс. рублей, или 94,7% к запланированному уровню, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 955898,8 тыс. рублей (95,0% к плановым показателям), за счет бюджета Цивильского района Чувашской Республики – 428259,9 тыс. рублей (94,0% к плановым показателям) (таблица 1). По двум муниципальным программам бюджетное финансирование на 2021 г. не предусмотрено. (муниципальная программа Цивильского района «Доступная среда», муниципальная программа Цивильского района «Развитие промышленности и инновационная экономика»).

Финансирование муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики

(тыс.руб.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования |
| 2021 год |
| ПЛАН | ФАКТ (на 01.01.2022) | % освоения (гр.6/гр.3\*100) | Примечание |
| Всего (гр.4+гр.5) | в том числе: | Всего (гр.7+гр.8) | в том числе: |
| средства республиканского бюджета | средства местного бюджета | средства республиканского бюджета | средства местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" (всего)** | **56 875,8** | **16 188,7** | **40 687,1** | **48 434,5** | **16 128,8** | **32 305,7** | **85,2** |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |   |  |  |
| 1.1. | Газификация населенных пунктов (проектирование, строительство (реконструкция) газопроводных сетей) | 2 084,0 |   | 2 084,0 | 2 081,6 |   | 2 081,6 | 99,9 |   |
| 1.2. | Газификация жилых домов в мкр.индивидуальной застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" | 4 422,1 | 4 068,3 | 353,8 | 4 422,1 | 4 068,3 | 353,8 | 100,0 |   |
|   | Строительство (реконструкция) котельных, инженерных сетей муниципальных образований (ПИР) | 3 359,5 |   | 3 359,5 | 2 482,5 |   | 2 482,5 | 73,9 |   |
| 1.3. | Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения (водозаборных сооружений, водопроводов и др.) муниципальных образований (ПИР) | 0,0 |   |   | 0,0 |   |   | 0 |   |
| 1.4. | Строительство (реконструкция) объектов водоотведения (очистных сооружений и др.) муниципальных образований (ПИР) | 82,2 |   | 82,2 | 82,2 |   | 82,2 | 100,0 |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **2.** | **Муниципальная программа "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" (всего)** | **45 095,3** | **42 219,4** | **2 875,9** | **44 996,1** | **42 178,9** | **2 817,2** | **99,8** |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |   |  |  |
| 2.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 11 481,6 | 11 481,6 |   | 11 441,2 | 11 441,2 |   | 99,6 |   |
| 2.2. | Предоставление жилых помещений многодетным семьям | 6 152,4 | 6 152,4 |   | 6 152,4 | 6 152,4 |   | 100,0 |   |
| 2.3. | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | 491,8 |   | 491,8 | 491,8 |   | 491,8 | 100,0 |   |
|   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **3.** | **Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" (всего)** | **1 053,4** | **663,8** | **389,6** | **1 053,4** | **663,8** | **389,6** | **100,0** |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **4.** | **Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" (всего)** | **5 220,4** |  | **5 220,4** | **5 214,6** |  | **5 214,6** | **99,9** |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **5.** | **Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Цивильского района Чувашской Республики" (всего)** | **133 660,7** | **99 607,8** | **34 052,9** | **89 023,8** | **61 201,8** | **27 822,0** | **66,6** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий"** | **90 388,7** | **56 665,3** | **33 723,4** | **89 994,9** | **56 303,7** | **33 691,2** | **99,6** |  |
|  | ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |   |  |  |
| 6.1. | Разработка ПСД на объекты капитального строительства | 4 734,0 | 4 355,3 | 378,7 | 4 371,4 | 4 019,1 | 352,3 | 92,3 |   |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **7.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (всего)** | **4 597,5** | **4 366,4** | **231,1** | **4 356,0** | **4 124,9** | **231,1** | **94,7** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **8.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" (всего)** | **85 484,4** | **22 508,4** | **62 976,0** | **84 856,7** | **22 508,4** | **62 348,3** | **99,3** |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |  |  |
| 8.1. | Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры (ПИР) | 644,6 |   | 644,6 | 644,6 |   | 644,6 |  |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **9.** | **Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" (всего)** | **20 310,9** |  | **20 310,9** | **19 992,7** |  | **19 992,7** | **98,4** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **10** | **Муниципальная программа «Содействие занятости населения в Цивильском районе» (всего)** | **273,1** | **74,1** | **199,0** | **273,1** | **74,1** | **199,0** | **100,0** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **11.** | **Муниципальная программа "Развитие образования" (всего)** | **751 511,3** | **645 443,1** | **106 068,2** | **740 148,3** | **634 907,7** | **105 240,6** | **98,5** |  |
|   | ***в том числе:*** |  |   |   |   |   |   |  |  |
| 11.1. | Строительство объекта дошкольного учреждения  | 167 780,5 | 163 653,7 | 4 126,8 | 159 104,5 | 155 671,8 | 3 432,7 | 94,8 |  |
| 11.2. | Проектные работы по строительству здания школы в с. Чурачики | 346,9 |   | 346,9 | 346,9 |   | 346,9 | 100,0 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **12.** | **Муниципальная программа «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Цивильского района Чувашской Республики» (всего)** | **4 383,6** |  | **4 383,6** | **4 283,6** |  | **4 283,6** | **97,7** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **13.** | **Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (всего)** | **882,7** | **141,2** | **741,5** | **863,2** | **141,2** | **722,0** | **97,8** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **14.** | **Муниципальная программа «Экономическое развитие " (всего)** | **13 675,7** | **12 692,7** | **983,0** | **13 390,2** | **12 407,2** | **983,0** | **97,9** |  |
|   | ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |  |  |
|   | Газоснабжение котельных домов культур муниципальных образований | 2 100,0 | 2 100,0 |   | 2 100,0 | 2 100,0 |   | **100,0** |  |
|   | Обустройство и проведение коммуникаций к объекту санитарного обслуживания населения | 1 200,0 | 1 200,0 |   | 1 200,0 | 1 200,0 |   | **100,0** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **15.** | **Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" (всего)** | **108 734,8** | **49 844,8** | **58 890,0** | **98 918,0** | **49 844,8** | **49 073,2** | **91,0** |  |
|   | ***в том числе:*** |  |   |   |   |   |   |  |  |
| 15.1. | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог в границах населенных пунктов поселения | 46,2 |   | 46,2 | 46,2 |   | 46,2 | 100,0 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **16.** | **Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» (всего)** | **2 324,8** |  | **2 324,8** | **2 294,7** |  | **2 294,7** | **98,7** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **17.** | **Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" (всего)** | **60 733,3** | **53 219,9** | **7 513,4** | **60 194,9** | **53 219,9** | **6 975,0** | **99,1** |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **18.** | **Муниципальная программа «Развитие потенциала муниципального управления в Цивильском районе Чувашской Республики» (всего)** | **74 310,5** | **2 193,6** | **72 116,9** | **74 079,6** | **2 193,6** | **71 886,0** | **99,7** |  |
|   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |
| **19.** | **Муниципальная программа «Цифровое общество Цивильского района Чувашской Республики» (всего)** | **540,4** |  | **540,4** | **540,4** |  | **540,4** | **100,0** |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
| **20.** | **Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" (всего)** | **1 250,0** |  | **1 250,0** | **1 250,0** |  | **1 250,0** | **100,0** |  |
|  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |
|   | **Итого** | **1 461 307,3** | **1 005 829,2** | **455 478,1** | **1 384 158,7** | **955 898,8** | **428 259,9** | **94,7** |   |

**Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей**

**в части, касающейся реализации муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, предложения по их совершенствованию.**

  В целом структурные подразделения администрации Цивильского района Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, освоили и внедрили в практику своей деятельности программно-целевое управление. В течение 2021 года ими внесены изменения в муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики в целях приведения в соответствие с бюджетом Цивильского района Чувашской Республики.

 В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики ни одна из муниципальных программ не признана неэффективной.

**Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией**

**муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики.**

  Важнейшей перспективной задачей является актуализация документов стратегического планирования Цивильского района Чувашской Республики, обусловленная принятием в 2014 году Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». В 2018 году Чувашская Республика утвердила: Стратегию социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 28.06.2018 № 254), Перечень государственных программ Чувашской Республики (распоряжение Кабинета Министров Чувашской Республики от 20.07.2018 № 522-р).

 Учитывая, что стратегические документы Цивильского района Чувашской Республики должны быть синхронизированы с аналогичными региональными документами, администрация Цивильского района утвердила Стратегию развития Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года , утвердила перечень муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики (постановление администрации Цивильского района от 16.02.2021 г. № 59) включающий 21 муниципальных программ.

 На 2022 год предусмотрено приведение 1 муниципальной программы в соответствие Стратегии социально-экономического развития Цивильского района Чувашской Республики до 2035 года: «Развитие физической культуры и спорта».

 Одновременно руководителям структурных подразделений – ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики рекомендуется:

 в муниципальной программе «Содействие занятости населения» актуализировать основные мероприятия и указать конкретные целевые индикаторы до 2035 года;

 продолжить изменение состава целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики с целью обеспечения максимального взаимного соответствия;

 усилить межведомственное взаимодействие в процессе реализации муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики, в том числе при подготовке и обосновании проектов внесения изменений в муниципальные программы Цивильского района Чувашской Республики;

 своевременно обеспечить актуализацию программ в соответствии принятых изменений бюджета Цивильского района;

 продолжить работу по приведению муниципальных программ Цивильского района Чувашской Республики в соответствие с требованиями органов исполнительной власти Чувашской Республики.

Начальник отдела экономики

администрации Цивильского района Л.В.Степанов