**Реестр инвестиционных проектов Алатырского района по состоянию на 01.01.2021года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование проекта | Организация | Краткое описание проекта | Срок реализации | Общаястоимость проекта, млн. рублей | Рабочие места  | Текущее состояние реализации проекта (описание текущего состояния, ход реализации (реализуется или приостановлен, причины приостановления), что сделано, что необходимо сделать, этапы реализации и сроки этапов, и т.д.) | Проблемные вопросы, возникающие при реализации проекта | Необходимы меры поддержки | Контактное лицо  (ФИО, должность, тел. эл. почта) | Дата обновления информации  |
| 1 | Строительство комбината по производству керамических строительных материалов | ООО «Стройкерамика» | Строительство комбината по производству керамических строительных материалов  | 2014-2022 | 1400,0 | 90 | Построен цех по первичной обработке сырья из трепела для облегченного и теплого кирпича, цеха по глубокой переработке итрепела в п.Алтышево. Для реализации этой части проекта нужно достроить железнодорожный тупик в п.Алышево.  | Отсутствие инфраструктуры для реализации проекта. Проблема в строительстве газопровода и электроснабжения. | Распоряжением КМ ЧР от 30.12.2020 № 1204-р продлен план мероприятий по оказанию нефинансовых мер государственной поддержки до 31 декабря 2020 года | Илюхина Ляиля Гатиповн 8(83531) 2-59-70 | ежеквартально |
| 2 | Строительство помещения для обслуживания специализированной техники площадью 500кв.м, реконструкция деревообрабатывающего цеха, приобретение оборудования для переработки отходов  | ООО «Континенталь» | Строительство помещения для обслуживания специализированной техники площадью 500кв.м, реконструкция деревообрабатывающего цеха, приобретение оборудования для переработки отходов  | 2020-2025 | 27,9 | 15 | Закуплено дополнительное оборудование, приобретен гидроманипулятор для погрузки леса, построена специализированная площадка для отгрузки продукции железнодорожным транспортом (вагонами) | Не приведены в соответствии Правила землепользования и застройки Кирского сельского поселения. | Внести изменения в генеральный план Кирского сельского поселения | Марушин Андрей Александрович, директор ООО «Континенталь», 8(83531)5-84-48 | ежеквартально |
| 3 | Строительство зерносушильного комплекса | ООО «КиПиАй Агро-Сеченово | Строительство зерносушильного комплекса | 2020-2021 | 20,0 | 10 | Была подготовлена площадка, установлен фундамент. В течение 2020 года занимались техническим обоснованием проектно-сметной документацией по газификации данного проекта. В настоящее время планируется оформление и заключение кредитного договора на закупку оборудования. |  |  | Стоенный Василий Николаевич, директор ООО «КиПиАй Агро-Сеченово»8967-472-38-93 | ежеквартально |