Приложение № 1

О Т Ч Е Т

о реализации ведомственных целевых программ Чувашской Республики и основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм государственной программы Чувашской Республики за 2020 год

| № пп | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики), ведомственной целевой программы Чувашской Республики, основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия1 | Примечание2 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики»; |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |
| 1.1. | Строительство блочно-модульных котельных на территории Чувашской Республики | Частично выполнено | В рамках данного мероприятия в 2020 году планировалось выполнить проектно-изыскательские работы с получением положительного заключения экспертизы по каждому из них, в том числе на: строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по ул. Чайковского в г. Шумерле Чувашской Республики; cтроительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 10,25 МВт по ул. Коммунальная в г. Шумерле Чувашской Республики; cтроительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 7,0 МВт по ул. Сурская в г. Шумерле Чувашской Республики; cтроительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 16,0 МВт по ул. Ленина в г. Шумерле Чувашской Республики; cтроительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт по пер. Школьный в г. Шумерле Чувашской Республики; cтроительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт по ул. Карла Маркса в г. Шумерле Чувашской Республики; cтроительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт по ул. Калинина в г. Козловке Чувашской Республики; cтроительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт по ул. Лобачевского в г. Козловке Чувашской Республики. В республиканском бюджете Чувашской Республики на реализацию предусмотрено 26,7 млн. рублей, освоены финансовые средства в сумме 5,9 млн. рублей (оплата проведена за выполненные работы по разработке ПИР на: cтроительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по ул. Чайковского в г. Шумерле Чувашской Республики; cтроительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт по ул. Лобачевского в г. Козловке Чувашской Республики); на ПИР на строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах "Коновалово" и "Советская" г. Мариинский Посад в республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрено 14, 27 млн. рублей, средства не освоены в связи с обращением ООО «ПожСтройКонсультант» (проектант) в Арбитражный суд Чувашской Республики с иском к администрации Мариинско-Посадского района о понуждении принять результат выполненной работы, а именно проектную документацию по 48 объектам и подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг. Решением арбитражного суда Чувашской Республики - Чувашии Дело №А79-9528/2020 от 02.12.2020 было отказано ООО «ПожСтройКонсультант», ввиду неполного выполнения работ по Контракту. В свою очередь, ООО «ПожСтройКонсультант» подана аппеляционную жалоба в арбитражный суд г. Владимира, рассмотрение по делу назначено на 16.02.2021. В связи с тем, что судебные разбирательства по данному вопросу затягиваются, выделение финансовых средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2021 год является нецелесообразным, в связи чем, в рамках I уточнения Минстрой Чувашии не выходил с предложением о выделении средств на указанные цели из республиканского бюджета Чувашской Республики. Общий объем финансирования составил в сумме 40,97 млн. рублей, освоено 5,9 млн. рублей. |
| 1.2. | Модернизация (реконструкция) ветхих коммунальных сетей | Выполнено | В 2020 году реализован первый этап мероприятия «Реконструкция сетей теплоснабжения г. Новочебоксарска» на сумму 96,69 млн. рублей при финансовой поддержке ГК – Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд - 58,01 млн. рублей, республиканский бюджет – 18,37 млн. рублей), заменено 2482 п.м теплотрассы. |
| 1.3. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики | Выполнено | В 2020 году финансовые средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 6,478 млн. рублей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Чувашской Республики, перечислены МП УК ЖКХ г. Канаш. |
| 1.4. | Реализация отдельных полномочий в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Частично выполнено | В Чувашской Республике за 2020 год на выделенные из республиканского бюджета денежные средства по результатам проведения конкурсных процедур приобретено и установлено в муниципальных образованиях 4863 контейнеров на сумму 46,9 млн. рублей (93% от предусмотренных в РБ ЧР 50,4 млн. рублей). Администрацией Козловского района не обеспечено приобретение 290 контейнеров, в связи с отсутствием софинансирования из местного бюджета. |
| 2. | Основное мероприятие 2 Оказание государственной поддержки собственникам помещений (гражданам) при переводе многоквартирного дома с централизованного на индивидуальное отопление | Выполнено | В 2020 году оказана поддержка собственникам помещений при переводе многоквартирных домов с централизованного на индивидуальное отопление в 3х муниципальных образованиях (Аликовском, Красноармейском и Чебоксарском районах), общая стоимость финансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики составила 8,68 млн. рублей (план уточнен – 8,70 млн. рублей), при этом возмещены расходы собственникам жилых помещений 8 многоквартирных домов, переведенных на индивидуальное отопление (192 семьи). |
| 3. | Основное мероприятие 3 Улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания |  |  |
| 3.1. | Проведение экспертизы тарифных решений | - | Финансовые средства республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 500,0 тыс. рублей не освоены, в связи с отсутствием необходимости оплаты за аудиторскую проверку в части определения показателей, учитываемых при государственном регулировании тарифов в сфере теплоснабжения в 2020 году (письмом № 08/17-2740 от 02 октября 2020 года Госслужба обращалась с просьбой об уменьшении бюджетных ассигнований по данному КБК) |
| 3.2. | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, находящихся в государственной собственности Чувашской Республик | Выполнено | В 2020 году отремонтировано 238 многоквартирных домов из 281 (в общем котле 267 МКД, на специальном сете 14 МКД; (89,6% от запланированного), ситуация по 29 МКД следующая: в 12 МКД работы по капремонту завершены, ведутся работы по оформлению исполнительской документации; по 6 МКД по состоянию на 05.02.2021 работы близки к завершению; капремонт в 1 МКД перенесен на 2021 год; в 10 МКД собственники отказались от выполнения работ в 2020 году. Общая стоимость капитального ремонта составила 912,55 млн. рублей. |
| 3.3 | Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов" | Выполнено | В 2020 г. на обеспечение деятельности были представлены необходимые средства. Заключено соглашение с региональным оператором. |
| 3.4. | Проведение проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии. | Выполнено | 1) количество заявлений о выдаче лицензий (14 ед.); 2) количество выданных лицензий (12 ед.); 3) количество отказов в выдаче лицензий (0 ед.); 4) соотношение количества внеплановых проверок, проведенных на основании поступивших обращений о нарушениях, по результатам которых выявлены нарушения, и количества выданных предписаний по результатам данных проверок (506 проверок, 235 предписаний – 46,44%); 5) соотношение количества обращений в суд с требованием об аннулировании лицензий и количества решений об удовлетворении таких обращений (9 исков, 7 удовлетворены 77,8%). Финансовые средства республиканского бюджета Чувашской Республики освоены в полном объеме (21,0 тыс. рублей). |
| 3.5 | Реализация полномочий органов местного самоуправления, связанных с общегосударственным управлением. | - | В 2020 году финансовые средства из республиканского бюджета Чувашской Республики на мероприятие не выделялись. |
| 3.6. | Проведение работ по усилению и восстановлению наружных стен многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Никитина д. 10. | Выполнено | В 2020 году работы выполнены в полном объеме, финансовые средства республиканского бюджета Чувашской Республики освоены, экономия 19,2 тыс. рублей. |
| 3.7. | Предоставление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. | Выполнено | Начиная с 2019 года Фондом содействия реформированию ЖКХ оказывается финансовая поддержка на проведение работ по энергоэффективному капитальному ремонту. В 2020 году Чувашия активно включилась в реализацию данной программы.На сегодня Фонд одобрил три заявки от Чувашии, средства по которым уже поступили в республику. ТСЖ «Надежда», обслуживающее многоквартирный дом № 14 по ул. 324 Стрелковой дивизии г. Чебоксары, уже получило средства на свой спецсчет. |
|  | Подпрограмма 2 Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Развитие систем водоснабжения муниципальных образований | Выполнено | В 2020 году на выполнение геологоразведочных работ для обеспечения резервным источником водоснабжения г. Алатыря финансовые средства из республиканского бюджета Чувашской Республики не выделялись. В 2020 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики завершены работы по поиску и оценке запасов подземных вод для резервного водоснабжения населенных пунктов Ибреси, Буинск и Киря. По результатам работ утверждены запасы подземных вод в объеме 440 м3/сут., что позволит полностью обеспечить питьевой водой в случае возникновения чрезвычайной ситуации на водозаборах на р. Киря и р. Орлик. Выделенные на выполнение указанных работ средства в объеме 11 687,791 тыс. руб. полностью освоены. На капитальный ремонт источников водоснабжения (водозаборных скважин и водонапорных башен) в населенных пунктах из республиканского бюджета выделено 200 млн. рублей, по результатам проведенных конкурсных процедур получена экономия в сумме 3,61 млн. рублей, заключено контрактов с подрядными организациями на сумму 196,3 млн. рублей, освоено 169,677 млн. рублей (86,4%), отремонтировано 189 башен из 217 запланированных. Не выполнены работы подрядными организациями в Мариинско-Посадском районе по 1 объекту, Красноармейском - по 2 объектам на сумму 3,18 млн. рублей, и кроме того, неосвоение финансовых средств в связи с отсутствием софинансирования в Козловском районе по 25 объектам на сумму 23,53 млн. рублей. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 Строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сутки в с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики | Не выполнено | 25 мая 2020 года электронным аукционом определен подрядчик ООО «Эколос-ПроектСтрой». Срок исполнения контракта 31.12.2020 г. Стоимость муниципального контракта 42 509,6 тыс. рублей. В бюджете администрации Янтиковского района предусмотрено 2 125, 5 тыс. рублей. Средства, предусмотренные в республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год на «Строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сут в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики» в сумме 15 468,056 тыс. руб. не были освоены в 2020 году ввиду неисполнения подрядчиком условий контракта (отставание от графика выполнения работ), при первом уточнении бюджета в 2021 году средства будут восстановлены. После восстановления средств, администрацией Янтиковского района строительство объекта планируется завершить до августа 2021 года. |
|  | Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий региональной программы Чувашской Республики "Чистая вода". | Выполнено | В рамках реализации региональной программы «Чистая вода» между Минстроем России и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чувашской Республики на 2019-2021 годы от 13.02.2019 №069-09-2019-305. Дополнительное соглашение на пообъектное финансирование от 01.11.2019 г. № 069-09-2019-305/1. В 2020 году продолжено строительство 2-х инвестиционных проектов. 1) «Строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово ЧР» протяженностью 7,8 км. В 2020 году объект построен, но не введен в эксплуатацию. 1 июля 2019 г. заключен контракт на 2 года между МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции» города Чебоксары и АО «Водоканал» г. Чебоксары на сумму 70 497,9 тыс.руб. Завершение строительства по условиям муниципального контракта - до 20.06.2020 г. В 2019 году оплачены выполненные работы на сумму 37 637,5 (100% доведенного лимита 2019 г.) тыс. руб., в том числе 37 448,4 тыс.руб.- федеральный бюджет и 189,1 тыс. руб. - республиканский бюджет Чувашской Республики. В 2020 году финансирование отсутствовало. Завершение строительства и сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году На эти цели в 2021 году предусмотрено финансирование в сумме 32 606,0 тыс. руб., в т.ч. 32 344,6 тыс. руб. из федерального бюджета и 261,4 тыс. руб. из республиканского бюджета Чувашской Республики. 2) «Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики (2 этап)» протяженностью 27,5 км. 1 июля 2019 г. администрацией Порецкого сельского поселения Порецкого района заключен контракт на 2 года с ООО «СК - Волга» на сумму 58 824, 6 тыс. рублей. Завершение строительства по условиям муниципального контракта - до 30.10.2020 г. В рамках действующего соглашения в 2019 году на строительство данного объекта выделены финансовые средства в размере 37769,8 тыс. руб., в том числе 37 448,3 тыс. руб. средства федерального бюджета и 321,5 тыс. руб. средства республиканского бюджета. Из них освоено 32 856,0 тыс.руб.(87%), в том числе 32 633,5 тыс.руб. средства федерального бюджета и 222,5 тыс.руб. средства республиканского бюджета Чувашской Республики. В 2020 году продолжена работа по строительству объекта. Так, финансирование в 2020 году составило 5,1 млн. рублей, в том числе 4,9 млн. рублей из федерального бюджета и 0,2 млн. рублей из республиканского бюджета Чувашской Республики. Завершение строительства и сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году На эти цели предусмотрено финансирование в сумме 20 987,5 тыс. руб., в т.ч. 20 788,0 тыс. руб. из федерального бюджета и 199,5 тыс. руб. из республиканского бюджета Чувашской Республики. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 Повышение качества водоснабжения | Выполнено | С целью охраны ПВ от загрязнения и истощения в 2020 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики выполнен ликвидационный тампонаж двух бесхозных, заброшенных и подлежащих ликвидации разведочно-эксплуатационных скважин, расположенных в левобережье г. Чебоксары (п. Сосновка и п. Октябрьское), на сумму 109,0 тыс. рублей. Работы по ведению регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки и анализа информации, оценки состояния геологической среды и прогноза ее изменений под влиянием естественных природных факторов, недропользования и других видов хозяйственной деятельности выполнены на сумму 292,90 тыс. рублей. Изучены данные по 243 водозаборным скважинам, пробуренным на территории Аликовского района. Выделенные средства республиканского бюджета Чувашской Республики полностью освоены. Работы по инвентаризации разведочно-эксплуатационных скважин выполнены на сумму 516,120 тыс. рублей. Обследованы 386 водозаборных скважин, пробуренных на территории Канашского района. Выделенные средства республиканского бюджета Чувашской Республики полностью освоены. |
|  | Подпрограмма 4 «Газификация Чувашской Республики" |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Газификация Заволжской территории г. Чебоксары. | Не выполнено | В рамках реализации подпрограммы «Газификация Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», и в соответствии с Планом - графиком синхронизации выполнения программ газификации Чувашской Республики на 2020-2021 годы на Правительство Чувашской Республики и администрацию города Чебоксары возложены обязательства по строительству до конца 2021 года внутрипоселковых распределительных газовых сетей Заволжской территории города Чебоксары. Выделенные средства в 2020 году из республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство внутрипоселковых газовых сетей в п. Сосновка мкр. Октябрьский освоены в полном объеме в сумме 3,7 млн. рублей. На строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновка предусматривалось финансирование из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 96,3 млн. рублей в том числе в 2020 году 41,3 млн. рублей и в 2021 году 55,0 млн. рублей. В соответствии с заключением государственной экспертизы проектно-сметной документации от 03.08.2020 произошло удорожание стоимости строительства объекта, которая составила 138,6 млн. рублей, на финансирование данного объекта в 2021 году из республиканского бюджета предусмотрено 110,87 млн. рублей. В соответствии с Законом Чувашской Республики от 10.12. 2020 № 108 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в бюджете Чувашской Республики на финансирование работ по строительству внутрипоселковых газовых сетей Заволжской территории г.Чебоксары (п. Северный, п. Сосновка мкр., Пролетарский, Первомайский и ул. Санаторная) в 2021 году предусмотрено средств в сумме 131,5 млн. рублей. |
|  | Основное мероприятие 2. Газификация населенных пунктов Чувашской Республики. | Не выполнено | Проект «Газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики» планировалось реализовать в 2020 году, но по ряду причин в 2020 году финансовые средства не были освоены (первоначально – недостаток финансовых средств для проведения конкурсных процедур, после – заключение контракта в конце 2020 года), необходим перенос финансовых средств на 2021 год. |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Газоснабжение жилых домов по улицам Слукина, Прокопьева, Восточная, Соборная, Ольховая, Кедровая, Садовая и Юбилейная в Юго-восточном микрорайоне с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики | Выполнено | В 2020 году завершены работы по прокладке газопровода протяженностью 2,47 км на объекте «Газоснабжение жилых домов по улицам Слукина, Прокопьева, Восточная, Соборная, Ольховая, Кедровая, Садовая и Юбилейная в Юго-восточном микрорайоне с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики» общей стоимостью 3,36 млн. рублей, оплачено 3,1 млн. рублей. (92,3%). |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение увеличения использования газомоторного топлива. | выполнено | В рамках данного мероприятия в 2020 году осуществлен перевод 118 ед. автотранспортной техники и введено в эксплуатацию 3 объекта газомоторной инфраструктуры. |
| 4.4. | Основное мероприятие 4. Мероприятия по газификации, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа акционерным обществом "Газпром газораспределение Чебоксары". | выполнено | В рамках реализации государственной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», подпрограмма «Газификация Чувашской Республики» утвержденная постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.12.2018 № 588, введены в эксплуатацию в 2020 году газораспределительные сети протяженностью 18,62 км, финансируемые за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа ГРО: 7 объектов (распределительных газопроводов) строительства: - Газоснабжение жилой группы на земельном участке вблизи д. Ширтаны Ибресинского района Чувашской Республики; - Газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (107 ед.) по ул. Лесная, ул. Полевая, ул. Радужная, ул. Молодежная, ул. Цветочная в с. Шихазаны Канашского района Чувашской Республики; - Газоснабжение ул. Ленина, Садовая, Октябрьская в г. Козловка Козловского района Чувашской Республики; - Газоснабжение жилых домов в д. Пущино Мариинско-Посадского района; - Газоснабжение ул. Афанасьева с. Кудеиха Порецкого района Чувашской Республики; - Газоснабжение жилой группы с индивидуальными жилыми домами (56 ИЖД), расположенных по адресу: ул. Солнечная, г. Чебоксары, Чувашская Республика; -«Газопроводы среднего и низкого давлений ГРПШ для газоснабжения д. Вурманкасы, Чебоксарского района, Чувашской Республики». 2 объекта (распределительных газопроводов) проектирования: - Газоснабжение ул Лесная, Семенова, Сосновая, Новая, Мирная, Ягодная, Вишневая, Луговая, с. Чуварлеи Алатырского района Чувашской Республики; - Газоснабжение пер. Гремячевский г.Чебоксары. Кроме того, с целью для поддержания надежного и безопасного газоснабжения потребителей в 2020 г. реализованы 52 объекта (пунктов редуцирования газа) реконструкции (технического перевооружения). |

________

1 	Указываются значения «выполнено», «не выполнено», «частично выполнено».

2 	Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) представляются пояснения причин недостижения.