УТОЧНЕННЫЙ СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации государственных программ Чувашской Республики в части

сведений о степени соответствия установленных и достигнутых целевых

индикаторов и показателей государственных программ, подпрограмм

государственных программ за 2019 год и об оценке их эффективности

Уточненный сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Чувашской Республики за 2019 год (далее – уточненной доклад) подготовлен на основе данных, представленных органами исполнительной власти Чувашской Республики, в соответствии с пунктом 7.16 Порядка разработки и реализации государственных программ Чувашской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14 апреля 2011 г. № 145, и включает в себя:

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственных программ Чувашской Республики;

сведения об основных результатах достижения целевых индикаторов и показателей государственных программ государственных программ Чувашской Республики;

уточненную оценку эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики по итогам 2019 года.

В 2019 году реализованы мероприятия в рамках 22 государственных программ Чувашской Республики. Перечень государственных программ Чувашской Республики утвержден распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 июля 
2018 г. № 522-р.

Раздел I. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых

индикаторов и показателей государственных программ Чувашской Республики

Всего в государственных программах Чувашской Республики (вместе с подпрограммами) в 2019 году обеспечивалось достижение 930 целевых индикаторов и показателей, из которых по состоянию на 1 августа 2020 г. полностью достигнуты 835 или 89,8% (таблица 1) (на 1 марта 2020 г. полностью достигнутыми были 840 показателей с учетом оценочных значений ряда показателей, или 90,2%).

Таблица 1

Информация

о количестве планируемых и достигнутых в 2019 году целевых индикаторов и  показателей в разрезе государственных программ Чувашской Республики

| Наименование | Плановые значения | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 21 | 16 | 76,2 |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 20 | 17 | 85,0 |
| «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | 16 | 11 | 68,8 |
| «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы | 13 | 13 | 100,0 |
| «Развитие здравоохранения» | 97 | 84 | 86,6 |
| «Социальная поддержка граждан» | 31 | 24 | 77,5 |
| «Доступная среда» | 51 | 51 | 100,0 |
| «Развитие культуры и туризма» | 50 | 47 | 94,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 20 | 20 | 100,0 |
| «Содействие занятости населения» | 50 | 48 | 96,0 |
| «Развитие образования» | 92 | 90 | 97,9 |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 28 | 28 | 100,0 |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 16 | 12 | 75,0 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | 105 | 98 | 93,3 |
| «Экономическое развитие Чувашской Республики» | 47 | 46 | 97,9 |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 55 | 44 | 80,0 |
| «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | 75 | 62 | 82,7 |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | 49 | 35 | 71,5 |
| «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» | 25 | 25 | 100,0 |
| «Развитие потенциала государственного управления» | 36 | 34 | 94,4 |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | 13 | 13 | 100,0 |
| «Цифровое общество Чувашии» | 20 | 17 | 85,0 |
|  | 930 | 835 | 89,8 |

Уточненные сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственных программ Чувашской Республики, подпрограмм государственных программ Чувашской Республики за 2019 год приведены в приложении.

По итогам проведенной работы по уточнению достижения значений целевых индикаторов и показателей государственных программ Чувашской Республики, подпрограмм государственных программ Чувашской Республики за 2019 год необходимо отметить, что уточнены целевые индикаторы и показатели следующих 7 государственных программ:

«Развитие здравоохранения» (количество фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей увеличилось на 4 единицы);

«Социальная поддержка граждан» (количество фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей сократилось на 7 единиц);

«Развитие культуры и туризма» (количество фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей увеличилось на 5 единиц);

«Содействие занятости населения» (количество фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей сократилось на 1 единицу);

«Развитие образования» (количество фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей сократилось на 1 единицу);

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» (количество фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей сократилось на 1 единицу);

«Цифровое общество Чувашии» (количество фактически достигнутых целевых индикаторов и показателей сократилось на 3 единицы).

Целевые индикаторы и показатели остальных 15 государственных программ Чувашской Республики не уточнялись.

Раздел II. Сведения об основных результатах достижения целевых

индикаторов и показателей государственных

программ Чувашской Республики

Всего в составе 22 государственных программ Чувашской Республики на 2019 год к выполнению были запланированы 93 подпрограммы (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики»).

Результаты достижения  целевых индикаторов и показателей государственных программ государственных программ Чувашской Республики следующие.

1. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие строительного комплекса и архитектуры»

- Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

- В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы (программы):

- 1. «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике»;

- 2. «Снятие административных барьеров в строительстве»;

- 3. «Кадровое обеспечение задач строительства»;

- 4. «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрено 21 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 16, не выполнены – 5.

Из 4 общих целевых индикаторов и показателей государственной программы выполнены 2, не выполнены – 2, из них:

показатель «Доля участков границы между Чувашской Республикой и субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве участков границы между Чувашской Республикой и субъектами Российской Федерации» не был достигнут. Наличие спорных моментов прохождения границы затрудняет процесс согласования материалов по ее описанию со смежными субъектами Российской Федерации;

показатель «Увеличение индекса производства строительных материалов (к уровню прошлого года)» не достигнут. В 2019 году в строительной отрасли наблюдалось снижение выпуска продукции предприятиями по производству строительных материалов.

- Подпрограмма 1 «Градостроительная деятельность в Чувашской Республике»

- По подпрограмме предусмотрено 5 целевых индикаторов и показателей, показатель «Количество участков границы между Чувашской Республикой и другими субъектами Российской Федерации, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости» не достигнут. Наличие спорных моментов прохождения границы затрудняет процесс согласования материалов по ее описанию со смежными субъектами Российской Федерации.

- Подпрограмма 2 «Снятие административных барьеров в строительстве»

- По подпрограмме предусмотрено 4 целевых индикатора и показателя, показатель «Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных таких услуг» не достигнут в виду отсутствия  обращений застройщиков за получением разрешений на строительство в электронном виде.

- Подпрограмма 3 «Кадровое обеспечение задач строительства»

- Всего 3 показателя, выполнено на 100%.

- Подпрограмма 4 «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Чувашской Республике»

- По подпрограмме предусмотрено 5 целевых индикаторов и показателей, показатель «Объем отгруженной прочей неметаллической минеральной продукции» не достигнут. В 2019 году в строительной отрасли наблюдалось снижение объемов выпуска продукции предприятиями по производству строительных материалов в связи с уменьшением объемов ввода жилья в Чувашской Республике.

2. Государственная программа Чувашской Республики «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

- Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

- В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограмм (программы):

- 1. «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики»;

- 2. «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»;

- 3. «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»;

- 4. «Газификация Чувашской Республики».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрено 20 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 17, не выполнены – 3.

Из 3 общих целевых индикаторов и показателей государственной программы выполнены все.

- Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики»

- По подпрограмме предусмотрено 6 целевых индикаторов и показателей, 2 показатели не выполнены:

- Показатель «Замена ветхих тепловых сетей» - не достигнут. Замена ветхих тепловых сетей в 2019 году осуществлялась в рамках подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2019/2020 за счет внебюджетных источников (собственных средств предприятий ЖКХ);

- показатель «Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт» не достигнут. План был уточнен в апреле 2019 года, в связи с чем завершить работы вовремя не представилось возможным по причине проведения конкурсных процедур по проектным и строительно-монтажным работам в течение более чем полгода.

- Подпрограмма 2 «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод»

- Все 3 показателя выполнены на 100%.

- Подпрограмма 3 «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды»

- Всего по подпрограмме 5 показателей, все выполнены.

- Подпрограмма 4 «Газификация Чувашской Республики»

- По подпрограмме предусмотрено всего 3 целевых индикатора и показателя. Не выполнен 1 показатель «Строительство внутрипоселковых газопроводов» не выполнен в связи с тем, что не все объекты были профинансировано в 2019 году.

3. Государственная программа «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем»

- Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя 2 подпрограммы:

1. «Государственная поддержка строительства жилья Чувашской Республике»;

2. «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрено 16 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 11, не выполнены – 5.

Из 2 общих целевых индикаторов и показателей государственной программы выполнен 1, не выполнен – 1 показатель «Объем жилищного строительства в год» не был достигнут в связи с переходом строительства многоквартирного жилья на проектное финансирование.

- Подпрограмма 1 «Государственная поддержка строительства жилья Чувашской Республике»

- По подпрограмме предусмотрено всего 10 целевых индикаторов и показателей. Не выполнены 3 показателя:

- показатель «Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» не достигнут в связи  с переходом строительства многоквартирного жилья на проектное финансирование;

- показатель «Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года» не достигнут в связи  с тем, что администрации районов и городов затянули согласование нормативно-правовых актов по распределению бюджетных средств;

- показатель «Объем ввода жилья, построенного населением» не достигнут в связи со снижением платежеспособности населения.

- Подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

- По подпрограмме предусмотрено всего 4 целевых индикатора и показателя. Не выполнен 1 показатель «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» не выполнен в связи с тем, что отдельные  аукционы на приобретение жилья признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок, отменены Управлением Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике в связи с отказом от подписания контрактов поставщиками.

4. Государственная программа Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2022 годы»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики»;

2. «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)».

Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 13 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики»

По подпрограмме предусмотрено 9 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены на 100%.

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)»

Всего 1 показатель, выполнен на 100%.

5. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие здравоохранения»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство здравоохранения Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя 8 подпрограмм:

1. «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»;

2. «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»;

3. «Охрана здоровья матери и ребенка»;

4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»;

5. «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»;

6. «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»;

7. «Информационные технологии и управление развитием отрасли»;

8. «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрено 97 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 84, не выполнены – 13.

Из 3 общих целевых индикаторов и показателей государственной программы выполнен 1, не выполнены – 2, из них:

показатель «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» не был достигнут. Оценка показателя ожидаемой продолжительности жизни по оценке за 2019 год составила 73,44 года (целевой показатель к 2019 году – 73,68 года). Превышение показателя по итогам 2019 г. объясняется высоким показателем смертности в трудоспособном возрасте - 504,6 на 100 тыс. населения;

показатель «Смертность в трудоспособном возрасте» не достигнут. Превышение показателя по итогам 2019 г. объясняется высоким показателем смертности мужчин трудоспособного возраста - 786,2 на 100 тыс. населения. В структуре смертности мужчин трудоспособного возраста лидируют болезни системы кровообращения - 30,5% и внешние причины 28,9%.

Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Всего 45 целевых индикаторов и показателей, не выполнены – 4, в том числе:

показатель «Уровень госпитализации населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» не достигнут. Невыполнение показателя связано с увеличением койко-дней, находящихся на ремонте, увеличилось в 2019 году на 38% по сравнению с прошлым годом;

показатель «Доля лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных ВИЧ» не достигнут. Невыполнение плана связано с неизвестным местом нахождения 174 лиц, зараженных вирусом иммунодефецита человека;

показатель «Смертность мужчин трудоспособного возраста» также не достигнут. В структуре смертности наряду с управляемыми медицинскими причинами (болезни системы кровообращения, новообразования) в 28,9% случаев превалируют внешние причины (транспортные травмы, падения с высоты, отравления, утопления, суициды);

показатель «Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения» не достигнут, связано с увеличением количества пациентов старших возрастных групп (75 лет и старше), имеющих тяжелую коморбидную патологию (тяжелый сахарный диабет, почечная недостаточность, заболевания крови), при которых инсульт, являясь синдромом данных состояний, значительно увеличивает риск смерти. Кроме того, в структуре смертности от ОНМК на 4% возросла смертность лиц в возрасте 80 лет и старше (с 31,7% в 2018 году до 35,7% в 2019 году), имевших тяжелую фоновую патологию.

Подпрограмма 2 «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины»

По подпрограмме предусмотрено 7 целевых индикаторов и показателей, из них показатель «Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения» не достигнут в связи с увеличением количества пациентов старших возрастных групп (75 лет и старше), имеющих тяжелую коморбидную патологию (тяжелый сахарный диабет, почечная недостаточность, заболевания крови), при которых инсульт, являясь синдромом данных состояний, значительно увеличивает риск смерти. Кроме того, в структуре смертности от ОНМК на 4% возросла смертность лиц в возрасте 80 лет и старше (с 31,7% в 2018 году до 35,7% в 2019 году), имевших тяжелую фоновую патологию.

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

По подпрограмме предусмотрено 16 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

По подпрограмме предусмотрено 2 целевых индикатора и показателя, которые показатели выполнены.

Подпрограмма 5 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»

Всего по подпрограмме 5 показателей, из них не достигнуты 2 показателя:

показатель «Численность врачей, работающих в медицинских организациях» не достигнут. Отклонение от значения целевого показателя составляет 66 человек. В связи с недостаточным притоком медицинских специалистов в медицинские учреждения Чувашской Республики - в 2019 году трудоустроено молодых специалистов после завершения обучения - 11%;

показатель «Численность средних медицинских работников, работающих в медицинских организациях» не достигнут. Отклонение от целевого показателя составляет 10,2%. В связи с недостаточным притоком медицинских специалистов в медицинские учреждения Чувашской Республики - в 2019 году трудоустроено молодых специалистов после завершения обучения - 11%.

Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»

По подпрограмме предусмотрено 56 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 7 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»

По подпрограмме предусмотрено 17 целевых индикаторов и показателей. В 2019 году не достигнуты - 4 показателя:

показатель «Среднегодовая занятость койки в медицинских организациях государственной системы здравоохранения» не достигнут. Невыполнение показателя связано с увеличением койко-дней, находящихся на ремонте, увеличилось в 2019 году на 38% по сравнению с прошлым годом;

показатель «Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в структуре всех расходов на Программу государственных гарантий» не достигнут. Снижение расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме связано с увеличением объемов  медицинской помощи в амбулаторных условиях, в условиях дневных стационаров в структуре всех расходов на Программу государственных гарантий;

показатель «Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях в структуре всех расходов на Программу государственных гарантий» не достигнут. Снижение расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме связано с увеличением объемов  медицинской помощи в амбулаторных условиях, в условиях дневных стационаров в структуре всех расходов на Программу государственных гарантий;

показатель «Количество пролеченных иностранных граждан» не достигнут. Показатель национального проекта скорректирован на 0,06 тыс. человек дополнительным соглашением к соглашению о реализации регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг на территории Чувашской Республики» от 10 декабря 2019 г. и достигнут в рамках регионального проект.

Подпрограмма 8 «Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации»

По подпрограмме предусмотрено 3 целевых индикатора и показателя, все показатели выполнены.

6. Государственная программа Чувашской Республики «Социальная поддержка граждан»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Социальное обеспечение граждан»;

2. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике»;

3. «Старшее поколение»;

4. «Совершенствование социальной поддержки семьи детей»;

5. «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2018 годы».

Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 31 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 24, не выполнен - 7.

Основные 3 целевых показателя и индикатора государственной программы достигнуты полностью.

Подпрограмма 1 «Социальное обеспечение граждан»

По подпрограмме предусмотрено 6 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Чувашской Республике»

По подпрограмме предусмотрено 5 целевых индикаторов и показателей, 4 показателя не достигнуты:

Показатели «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики», «Увеличение количества зарегистрированных на территории Чувашской Республики благотворительных организаций», «Среднегодовая численность работников социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики (включая нештатных работников и привлекаемых по договорам гражданско-правового характера)» и «Среднегодовая численность добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Чувашской Республики» значения отсутствуют.

Подпрограмма 3 «Старшее поколение»

По подпрограмме предусмотрено 7 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 4 «Совершенствование социальной поддержки семьи детей»

Всего по подпрограмме 6 целевых индикаторов и показателей, все выполнены на 50%.

показатель «Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)» не достигнут. С учетом демографических тенденций 2018-2019 годов имеется риск невыполнения суммарного коэффициента рождаемости;

показатели «Коэффициенты рождаемости в возрастных группах (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста), в том числе 25-29 лет, 30-34 лет – не достигнуты. С учетом демографических тенденций 2018-2019 годов показатель не выполняется.

Подпрограмма 5 «Оказание содействия добровольному переселению в Чувашскую Республику соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014 - 2018 годы»

По подпрограмме предусмотрено 6 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

7. Государственная программа Чувашской Республики «Доступная среда»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»;

2. «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике».

Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 51 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 51.

Основные 6 целевых показателей и индикаторов государственной программы достигнуты полностью.

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

По подпрограмме предусмотрено 28 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 2 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Чувашской Республике»

По подпрограмме предусмотрено 17 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

8. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Развитие культуры в Чувашской Республике»;

2. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики»;

3. «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике»;

4. «Туризм».

Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 50 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 47, не выполнено - 3.

Основные 5 целевых показателей и индикаторов государственной программы достигнуты полностью.

Подпрограмма 1 «Развитие культуры в Чувашской Республике»

По подпрограмме предусмотрено 31 целевых индикаторов и показателей, 29 показателей выполнены, 3 показателя не достигнуты:

показатели «Прирост охвата населения услугами автоклубов» не выполнен;

показатель «Доля документов государственных архивов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов» не достигнут по причине продолжающейся реконструкции здания Государственного исторического архива Чувашской Республики (г. Чебоксары, ул. Урукова, 2а), ввод в эксплуатацию которого позволит обеспечить условия для постоянного (вечного) хранения документов (нормативные условия);

показатель «Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)» не достигнут в связи с тем, что заявка Чувашской Республики на создание данного зала не поддержана.

Подпрограмма 2 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики»

По подпрограмме предусмотрено 3 целевых индикатора и показателя, все показатели выполнены.

Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие чтения в Чувашской Республике»

По подпрограмме предусмотрено 6 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 4 «Туризм»

По подпрограмме предусмотрено 4 целевых индикатора и показателя, все показатели выполнены.

9. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Развитие физической культуры и массового спорта»;

2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

Всего в Государственной программе (вместе с подпрограммами) в 2019 году обеспечивалось достижение 20 целевых индикаторов и показателей, которые полностью достигнуты, в том числе 3 основных показателя госпрограммы, 8 показателей в рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» и 9 показателей в рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

10. Государственная программа Чувашской Республики «Содействие занятости населения»

- Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики.

- В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»;

2. «Безопасный труд»;

3. «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 50 целевых показателей (индикаторов), из них выполнены – 48, не выполнено – 2.

Из 6 общих целевых индикаторов и показателей государственной программы выполнены 5, не выполнен – 1 показатель «Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год» – 0,75% (план 0,73%) (повлияло высвобождение работников ГУП «Чувашавтотранс»).

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

По подпрограмме предусмотрено 16 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 2 «Безопасный труд»

По подпрограмме предусмотрено 12 целевых показателей (индикаторов), из них 
1 показатель «Индекс профессиональной заболеваемости» не выполнен, в связи с изменением критериев проведения медицинских осмотров, повышено качество работы медицинских комиссий при проведении профмедосмотров.

Подпрограмма 3 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»

По подпрограмме предусмотрено 16 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

11. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие образования»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Государственная поддержка развития образования»;

2. «Молодежь Чувашской Республики»;

3. «Комплексное развитие профессионального образования Чувашской Республики»;

4. «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»;

5. «Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской Республики»;

6. «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 92 целевых индикаторов и показателей, из них выполнен – 90, не выполнено – 2.

Из 7 основных целевых индикаторов и показателей государственной программы выполнены 6 показателей, показатель «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы» - не выполнен. Во исполнение поручения, содержащегося в абзаце четвертом подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», в части увеличения к 2015 году доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы до 37 процентов, Минобразования Чувашии разработан План мероприятий по увеличению в Чувашской Республике доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы, утвержденный распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 22.03.2018 № 191-р. Значения данного показателя рассчитываются Чувашстатом в соответствии с пунктом 2.6.35 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года № 671-р (с учетом изменений, внесенных распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2017 г. № 2033-р). Источником информации для расчета показателя в соответствии с новой методикой являются данные выборочного обследования рабочей силы (ранее - форма федерального статнаблюдения № 1-кадры). Проводится выборочный опрос представителей различных групп и слоев населения. Обследование рабочей силы проводится ежегодно с месячной периодичностью. В связи с вышеизложенным, по данным Чувашстата данный показатель в 2019 году составил 9,3 процента (https://www.fedstat.ru/indicator/58255).

Подпрограмма 1 «Государственная поддержка развития образования»

По подпрограмме предусмотрено 38 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 2 «Молодежь Чувашской Республики»

По подпрограмме предусмотрено 6 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 3 «Комплексное развитие профессионального образования в Чувашской Республике»

Всего по подпрограмме 11 показателей, 10 показателей выполнены, 1 показатель не достигнут – «Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году)». В 2019-2020 учебном году на обучение по программам среднего профессионального образования принят 51 инвалид (в 2018-2019 учебном году – 55 инвалидов). Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в 2019 году уменьшилась (по отношению к предыдущему году) в связи с тем, что сократилось количество инвалидов, окончивших обучение по программам основного и среднего общего образования в отчетном году.

Подпрограмма 4 «Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»

По подпрограмме предусмотрено 6 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 5 «Развитие воспитания в образовательных организациях Чувашской Республики»

По подпрограмме предусмотрено 11 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики»

По подпрограмме предусмотрено 13 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

12. Государственная программа Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики»

- Ответственным исполнителем государственной программы является Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

- В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики»;

2. «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Чувашской Республике»;

3. «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 28 целевых показателей (индикаторов), из них выполнены – 28 выполнены.

Из 4 общих целевых индикаторов и показателей государственной программы выполнены 4.

Подпрограмма 1 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики»

По подпрограмме предусмотрено 18 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремисткой деятельности в Чувашской Республике»

По подпрограмме предусмотрено 6 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены.

Подпрограмма 3 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чувашской Республики»

По подпрограмме предусмотрено 2 целевых индикатора и показателя, все показатели выполнены.

13. Государственная программа Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

- Ответственным исполнителем государственной программы является Государственный служба Чувашской Республики по делам юстиции.

- В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Профилактика правонарушений»;

2. «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике»;

3. «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 16 целевых показателей (индикаторов), из них выполнены – 12 выполнены, не достигнуто 4 показателя.

Из 3 общих целевых индикатора и показателя государственной программы выполнены 3.

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»

По подпрограмме предусмотрено 6 целевых индикаторов и показателей, 5 показателей выполнены, 1 показатель «Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве расследованных преступлений» не достигнут. В абсолютном выражении общее количество расследованных преступлений по сравнению с 2018 годом сократилось на 4,0% (с 8535 до 8191), также сократилось количество расследованных преступлений превентивной направленности на 7,7% (с 2007 до 1852). При этом ввиду снижения количества зарегистрированных преступлений превентивной направленности на 8,0% (с 2077 до 1910) показатель не выполнен.

Подпрограмма 2 «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике»

Всего по подпрограмме 6 показателей, 3 показателя выполнены, 3 показателя не достигнуты:

показатели «Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний» и «Доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств». Если рассмотреть структуру выявляемых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то 84,5% (аппг - 82,8%) составляют преступления, связанные с их сбытом. Данные составы относятся к категории тяжких и особо тяжких. В связи с этим отмечается рост доли тяжких и особо тяжких преступлений от общего количества регистрируемых преступлений данного вида. На рост регистрируемой наркопреступности повлияло пресечение каналов поставок наркотиков из других регионов Российской Федерации, а также пресечение деятельности нескольких организованных групп;

показатель «Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение наркопреступлений» не достигнут. В 2019 году привлечено к уголовной ответственности 17 несовершеннолетних лиц (+6,3%, АППГ – 16), которыми совершено 96 преступлений (+20,0%, АППГ – 80). Все выявленные несовершеннолетние лица в возрасте от 16 до 17 лет. Среди мотивов совершения преступлений по-прежнему доминирует корысть и стремление к быстрым заработкам.

Подпрограмма 3 «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

По подпрограмме предусмотрен 1 целевой индикатор, который достигнут.

14. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»;

2. «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике»;

3. «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики»

4. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики»;

5. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

6. Ведомственная целевая программа «Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического направления для развития Чувашской Республики»;

7. Ведомственная целевая программа «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2019 - 2024 годы»;

8. Ведомственная целевая программа «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Чувашской Республике»;

9. «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»;

10. «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»;

11. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»;

12. «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».

Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 105 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 98, не выполнены – 7.

В Госпрограмме предусмотрено 8 основных целевых индикаторов, не выполнен 1 показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)» не достигнут. При росте производства в сельскохозяйственных организациях, прибыль от продажи снизилась на 8,1%. При этом выросла себестоимость продукции на 12,8%, прежде всего из-за весеннего пересева погибших озимых культур.

Подпрограмма 1 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

По подпрограмме предусмотрено 5 целевых индикаторов и показателей, все показатели выполнены 100%.

Подпрограмма 2 «Развитие ветеринарии в Чувашской Республике»

Всего 7 показателей, выполнены на 100%.

Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской Республики»

Всего по подпрограмме 20 показателей. Выполнены 19 показателей, не достигнут показатель «Количество введенных объектов в составе проекта развития общественной инфраструктуры, основанного на местных инициативах». Администрациями муниципальных районов не реализованы проекты в связи с расторжением муниципальных контрактов из-за не качественного выполнения подрядными организациями работ на объектах.

Подпрограмма 4 «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Чувашской Республики»

По подпрограмме предусмотрено 2 целевых индикатора и показателя, все показатели выполнены 100%.

Подпрограмма 5 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

По подпрограмме предусмотрено 36 целевых индикаторов и показателей, 3 показателя не достигнуты:

показатель «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» не достигнут. Уменьшение производства мяса связано со снижением объемов производства мяса птицы на ООО «Агрохолдинг «Юрма» (смена собственника);

показатель «Производство сыров и сырных продуктов» не достигнут. Снижение обусловлено в связи с сокращением производства  ИП Агамирян В.С.;

показатель «Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади)» не достигнут. Невысокий интерес сельскохозяйственных товаропроизводителей к страхованию.

Ведомственная целевая программа 7 «Интенсификация производства и переработки хмеля как стратегического направления для развития Чувашской Республики»

Всего 2 показателя, выполнены на 100%.

Ведомственная целевая программа 8 «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Чувашской Республике на 2019 - 2024 годы»

Всего 4 показателя, которые выполнены.

Ведомственная целевая программа 9 «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Чувашской Республике»

Всего 3 показателей, из них не выполнены 2 показателя:

показатели «Производство товарной рыбы рыбоводческими организациями» и «Производство рыбопосадочного материала рыбоводческими организациями» не достигнуты. В связи с прекращением деятельности ряда фермеров по выращиванию прудовой рыбы.

Подпрограмма 10 «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса»

Всего по подпрограмме 4 показателя. Все показатели выполнены на 100%.

Подпрограмма 11 «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»

Всего по подпрограмме 8 показателей. Все показатели выполнены на 100%.

Подпрограмма 12 «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»

Всего по подпрограмме 1 показатель, который достигнут.

Подпрограмма «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Всего по подпрограмме 5 показателей. Все показатели выполнены.

15. Государственная программа Чувашской Республики «Экономическое развитие Чувашской Республики»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Совершенствование системы государственного стратегического управления»;

2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»;

3. «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»;

4. «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности»;

5. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;

6. «Инвестиционный климат».

Всего в государственной программе (вместе с подпрограммами) в 2019 году обеспечивалось достижение 47 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 46.

Все 6 основных индикатора госпрограммы достигнуты.

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственного стратегического управления»

Всего по подпрограмме 5 показателей. Все показатели выполнены.

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской Республике»

Всего по подпрограмме 11 показателей, из которых все выполнены.

Подпрограмма 3 ««Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

Всего по подпрограмме 10 показателей, которые полностью достигнуты.

Подпрограмма 4 «Содействие развитию внешнеэкономической деятельности»

Всего по подпрограмме 5 показателей, не достигнут 1 показатель «Рост числа экспортеров» в связи с ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры, низкий спрос на российские экспортные товары.

Подпрограмма 5 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

Всего по подпрограмме 3 показателя, которые полностью достигнуты.

Подпрограмма 6 «Инвестиционный климат»

Всего по подпрограмме 7 показателей, все показатели достигнуты.

16. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие промышленности и инновационная экономика»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики»;

2. «Качество»;

3. «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, спорта и других сферах экономики Чувашской Республики»;

4. «Электросбережение в Чувашской Республике».

Всего в государственной программе предусмотрены 55 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 44, не выполнены – 11.

Все 5 основных индикатора госпрограммы достигнуты.

Подпрограмма 1 «Инновационное развитие промышленности Чувашской Республики».

По подпрограмме предусмотрено 8 целевых индикаторов и показателей, в 2019 году показатели выполнены на 100%.

Подпрограмма 2 «Качество»

По подпрограмме предусмотрено 2 целевых индикатора и показателя, показатели выполнены на 100%.

Подпрограмма 3 «Внедрение композиционных материалов (композитов), конструкций и изделий из них в сфере транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры, спорта и других сферах экономики Чувашской Республики»

По подпрограмме предусмотрено 2 целевых индикатора и показателя, в 2019 году показатели выполнены на 100%.

Подпрограмма 4 «Электросбережение в Чувашской Республике»

По подпрограмме предусмотрено 38 целевых индикаторов и показателей, из которых не выполнены 11 показателей:

показатель «Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории Чувашской Республики» не достигнут в связи с отсутствием технологической возможности установки приборов учета на некоторых участках;

показатель «Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории Чувашской Республики» не достигнут. Заявка Чувашской Республики на создание виртуальных концертных залов на 2019 год не поддержана;

показатель «Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Чувашской Республики» выполнен не в полном объеме, в связи с отсутствием технологической возможности установки приборов учета на некоторых участках;

показатель «Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории Чувашской Республики» выполнен не в полном объеме, в связи с отсутствием технологической возможности установки приборов учета на некоторых участках;

показатель «Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории Чувашской Республики» выполнен не в полном объеме, в связи с отсутствием технологической возможности установки приборов учета на некоторых участках;

показатель «Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Чувашской Республики и государственными учреждениями Чувашской Республики, к общему объему финансирования подпрограммы «Энергосбережение в Чувашской Республике» Государственной программы» не выполнен. Заключение энергосервисных договоров (контрактов) осуществлялось с органами местного самоуправления, количество заключенных договоров - 38 ед.;

показатель «Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти Чувашской Республики и государственными учреждениями Чувашской Республики» не выполнен. Заключение энергосервисных договоров (контрактов) осуществлялось с органами местного самоуправления, количество заключенных договоров - 38 ед.;

показатель «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления» не выполнен. По итогам анализа данных, полученных от ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и Минстроя Чувашии, значение показателя составило 0,02;

показатель «Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения» не выполнен. По итогам анализа данных, полученных от ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» и Минстроя Чувашии, значение показателя составило 0,028;

показатель «Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах» не выполнен. По итогам анализа данных, полученных от органов местного самоуправления и Минстроя Чувашии, значение показателя составило 0,04;

показатель «Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии» не достигнут. Заявка Чувашской Республики на создание виртуальных концертных залов на 2019 год не поддержана.

17. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие транспортной системы Чувашской Республики»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики.

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

- 1. «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- 2. «Пассажирский транспорт»;

- 3. «Безопасность дорожного движения»;

- 4. «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 75 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 62, не выполнено – 13.

Не выполнено 3 основных показателя госпрограммы из 6 запланированных:

показатели «Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии» и «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» не достигнуты. Ранее показатели протяженности нормативных автомобильных дорог общего пользования местного значения определялись экспертным методом (расчетным путем). Однако в 2019 году администрациями муниципальных районов была проведена инструментальная диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района вне границ сельских поселений. Результаты оценки технического состояния автодорог показали, что фактическая протяженность нормативных дорог местного значения существенно ниже показателя предусмотренного государственной программой по причине интенсивного разрушения местной сети дорог;

показатель «Численность парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе» не достигнут. Не достижение данного показателя обусловлено тем, что в республике в 2019 году были прекращены перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам города Чебоксары ООО "Авто Экспресс" подвижным составом, работающим на компримированном природном газе сократилось. При внесении изменений в государственную программу данный показатель будет скорректирован.

Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Всего в рамках подпрограммы планировалось выполнение 42 показателей, из которых не достигнутыми остались 8 показателей:

показатель «Общая протяженность автомобильных дорог Чебоксарской агломерации, в отношении которых проведены работы по реконструкции»;

показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, находящихся в нормативном состоянии, в том числе:

автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, находящихся в нормативном состоянии» не достигнут и

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, находящихся в нормативном состоянии;

показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Чувашской Республики, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, в том числе:

доля автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» и

доля автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не достигнуты.

Ранее показатели определялись экспертным методом (расчетным путем). Однако в 2019 году администрациями муниципальных районов была проведена инструментальная диагностика автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района вне границ сельских поселений. Результаты оценки технического состояния автодорог показали, что фактическая протяженность нормативных дорог местного значения существенно ниже показателя предусмотренного государственной программой по причине интенсивного разрушения местной сети дорог;

показатель «Протяженность нового автодорожного маршрута на территории Чувашской Республики в составе создаваемого международного транспортного коридора «Европа - Западный Китай» не достигнут. Объект планируется начать проектировать с 2021 года, строительство планируется начать с 2022 года, заказчик ГК «Автодор».

Подпрограмма 2 «Пассажирский транспорт»

Всего в рамках подпрограммы планировалось выполнение 11 показателей, из которых не достигнутыми остались 2 показателя:

показатель «Количество пассажиров, перевезенных внутренним водным транспортом» (снижение показателя связано с отсутствием финансовых средств АО «Чебоксарский речной порт» на обеспечение транспортной безопасности на объектах внутреннего водного транспорта);

показатель «Количество пассажиров, перевезенных городским наземным электрическим транспортом» (снижение показателя связано с появлением новых автобусов среднего и большого класса на муниципальных маршрутах г. Чебоксары).

Подпрограмма 3 «Безопасность дорожного движения»

Всего в рамках подпрограммы планировалось выполнение 13 показателей, которые полностью достигнуты.

Подпрограмма 4 «Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива»

Всего в рамках выполнены все показатели (2).

18. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»;

2. «Обеспечение экологической безопасности на территории Чувашской Республики»;

3. «Биологическое развитие Чувашской Республики»;

4. «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики»;

5. «Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике»;

6. «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»;

7. «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 49 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены - 35, не выполнены - 14.

Из 11 основных запланированных индикаторов госпрограммы не выполнены 6:

показатель «Прирост мощности оборудования, обеспечивающего экологически безопасное обращение с отходами» не достигнут. С учетом того, что до настоящего времени отсутствуют правила предоставления и распределения субсидий субъектам Российской Федерации, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования до настоящего времени не доведены, мероприятие планируется к выполнению в рамках реализации разработанного Минприроды России проекта постановления Правительства Российской Федерации, по которому мусороперегрузочные станции будут создаться в рамках государственно-частного партнерства;

показатели «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих от стационарных источников загрязняющих веществ» не достигнут. Обработка данных за 2019 год по форме Федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» Волжско-Камским управлением Росприроднадзора в настоящее время не завершена;

показатель «Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2017 году» не достигнут. Обработка данных за 2019 год по форме Федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления» Волжско-Камским управлением Росприроднадзора в настоящее время не завершена;

показатель «Освоение расчетной лесосеки» не достигнут. Показатель не достигнут. Расчетная лесосека не осваивается по следующим основным причинам: преобладание в расчетной лесосеке лесосечного фонда по мягколиственному хозяйству (55%), которое пользуется низким спросом у лесопользователей; отсутствие предприятий по переработке низкосортной и мелкотоварной древесины; низкий спрос среди населения на дровяную древесину;

показатель «Рост численности основных видов охотничьих ресурсов по отношению к уровню 2017 года: глухаря – не достигнут. Увеличилась гибель молодняка в результате неблагоприятных погодных условий. В результате снизилась численность глухаря в отчетном году.

Подпрограмма 1 «Использование минерально-сырьевых ресурсов и оценка их состояния»

По подпрограмме предусмотрено 2 целевых индикатора и показателя, показатель «Вовлечение в разработку месторождений по результатам геологического изучения и утверждения запасов общераспространенных полезных ископаемых» не достигнут. За 2019 год вовлечено в эксплуатацию 1 месторождение общераспространенных полезных ископаемых: Красноярское месторождение строительных песков. Причина отклонения - осуществление недропользователями процедуры перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности.

Подпрограмма 2 «Биологическое развитие Чувашской Республики».

По подпрограмме предусмотрено 3 целевых индикатора и показателя, в 2019 году показатели выполнены на 100%.

Подпрограмма 3 «Биологическое разнообразие Чувашской Республики».

Все 7 запланированных показателей выполнены 6. Показатель «Количество государственных охотничьих инспекторов в муниципальном образовании, на территории которого находятся охотничьи угодья» не достигнут. Отклонение показателя обусловлено тем, что в КУ ЧР "Дирекция по охране животного мира и ООПТ" Минприроды Чувашии в отчетном году прием на должности охотничьих инспекторов не осуществлялся.

Подпрограмма 4 «Развитие водохозяйственного комплекса Чувашской Республики»

По подпрограмме предусмотрено 6 целевых индикаторов и показателей, не выполнены 3 показателя:

показатель «Протяженность границ водоохранных зон водных объектов, установленных в рамках мероприятий по их восстановлению и экологической реабилитации» не достигнут. В связи с уменьшением Федеральным агентством водных ресурсов лимитов субвенций на 2019 год изменены объемы (протяженность) работ, мероприятия распределены на 2019-2020 годы;

показатели «Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» и «Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние» - не достигнуты. В связи с выполнением работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения в 2017 году в неполном объеме недобросовестным подрядчиком, Федеральным агентством водных ресурсов принято решение не учитывать данное мероприятие как достигнутый целевой показатель.

Подпрограмма 5 «Развитие лесного хозяйства в Чувашской Республике»

По подпрограмме предусмотрено 11 целевых индикаторов и показателей, 3 показателя не достигнуты:

показатель «Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда» не достигнут, в связи с отсутствием спроса на выставленные на лесные аукционы лоты;

показатель «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» не достигнут. Расторжение большого количества договоров аренды лесных участков по заготовке древесины и осуществлению видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

показатель «Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда» не достигнут в связи отсутствием финансирования из федерального бюджета на осуществление федерального государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах.

Подпрограмма 6 «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики»

По подпрограмме предусмотрено 8 целевых индикаторов и показателей, 2 показателя не достигнуты:

показатель «Количество оборудования, обеспечивающего экологически безопасное обращение с отходами» не выполнен. С учетом того, что до настоящего времени отсутствуют правила предоставления и распределения субсидий субъектам Российской Федерации, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования до настоящего времени не доведены, мероприятие планируется к выполнению в рамках реализации разработанного Минприроды России проекта постановления Правительства Российской Федерации, по которому мусороперегрузочные станции будут создаться в рамках государственно-частного партнерства;

показатель «Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов» не достигнут. С учетом того, что до настоящего времени отсутствуют правила предоставления и распределения субсидий субъектам Российской Федерации, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования до настоящего времени не доведены, мероприятие планируется к выполнению в рамках реализации разработанного Минприроды России проекта постановления Правительства Российской Федерации, по которому мусороперегрузочные станции будут создаться в рамках государственно-частного партнерства.

Подпрограмма 7 «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения».

По подпрограмме предусмотрен 1 целевой показатель, который выполнен на 100%.

19. Государственная программа Чувашской Республики «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство финансов Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Чувашской Республики»;

2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики».

Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, обеспечивалось достижение 
25 целевых индикаторов и показателей, из которых 25 полностью достигнуты.

Из 4 основных запланированных индикаторов госпрограммы все выполнены.

Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Чувашской Республики»

Всего по подпрограмме 9 показателей. Все показатели выполнены.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Чувашской Республики»

Всего по подпрограмме 12 показателей. Все показатели выполнены.

20. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие потенциала государственного управления»

Ответственным исполнителем государственной программы является Государственный комитет Чувашской Республики по делам юстиции.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»;

2. «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике»;

3. «Противодействие коррупции в Чувашской Республике»;

4. «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Чувашской Республики».

Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 36 целевых индикаторов и показателей, из которых 2 не достигнуты.

Все основные запланированные индикаторы госпрограммы выполнены (2).

Подпрограмма 1 «Совершенствование государственного управления в сфере юстиции»

Всего по подпрограмме 8 целевых показателей (индикаторов), которые полностью достигнуты.

Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике»

Всего по подпрограмме 5 целевых показателей (индикаторов). Все целевые показатели (индикаторы) выполнены.

Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в Чувашской Республике»

По подпрограмме 11 целевых показателей (индикаторов). Все целевые показатели (индикаторы) выполнены.

Подпрограмма 4 «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала государственной гражданской службы Чувашской Республики»

Всего по подпрограмме 10 целевых показателей (индикаторов). Все целевые показатели (индикаторы) выполнены, кроме 2 показателей:

показатель «Доля гражданских служащих, в отношении которых применяется институт наставничества, в общей численности гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, по которым предусмотрено осуществление наставничества» не достигнут. Наставничество не назначалось в связи с отсутствием гражданских служащих, которые могут осуществлять наставничество, и соответствуют установленным Указом Главы Чувашской Республики от 09.11.2016 № 162 «О внедрении института наставничества в органах исполнительной власти Чувашской Республики» (действовал до 17.11.2019): наличие дисциплинарных взысканий у наставников, отсутствие у наставников стажа гражданской службы не менее трех лет;

показатель «Доля гражданских служащих, уволенных с должностей гражданской службы в течение года» не достигнут, в связи с тем, что 23 чел. (1,8% от общего количества гражданских служащих уволены в связи с истечением срока служебного контракта).

21. Государственная программа Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство экономического развития и земельных отношений Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Управление государственным имуществом»;

2. «Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республики».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 13 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 13.

Все основные запланированные индикаторы госпрограммы выполнены (3).

Подпрограмма 1 «Управление государственным имуществом»

Всего по подпрограмме 3 целевых индикаторов и показателей. Все показатели выполнены на 100%.

Подпрограмма 2 «Формирование эффективного государственного сектора экономики Чувашской Республики»

Всего по подпрограмме 7 целевых индикаторов и показателей. Все показатели выполнены.

22. Государственная программа Чувашской Республики «Информационное общество Чувашии»

Ответственным исполнителем государственной программы является Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики.

В 2019 году государственная программа включала в себя следующие подпрограммы:

1. «Развитие информационных технологий»;

2. «Информационная инфраструктура»;

3. «Информационная безопасность»;

4. «Массовые коммуникации».

- Всего в госпрограмме, включая подпрограммы, предусмотрены 20 целевых индикаторов и показателей, из них выполнены – 17, не выполнено – 3.

По следующим 4 целевым индикаторам и показателям ггосударственной программы из 3 запланированных наблюдаются отрицательные отклонения значений:

показатели «Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в расчете на 100 домашних хозяйств, в том числе: в городской местности и в сельской местности» не достигнуты.

Необходимо отметить, информация о значениях показателя предоставляется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике на основании выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. Невыполнение показателей обусловлено погрешностью проведения статистического опроса.

Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий»

Всего по подпрограмме 3 целевых индикатора и показателя. Все показатели выполнены на 100%.

Подпрограмма 2 «Информационная инфраструктура»

Всего по подпрограмме 5 целевых индикаторов и показателей. Все показатели выполнены на 100%.

Подпрограмма 3 «Информационная безопасность»

Всего по подпрограмме 1 целевой индикатор, который выполнен на 100%.

Подпрограмма 4 «Массовые коммуникации»

Всего по подпрограмме 7 целевых индикаторов и показателей. Все показатели выполнены.

Раздел III. Уточненная оценка эффективности реализации государственных

программ Чувашской Республики по итогам 2019 года

Оценка эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики, проведенная по Методике оценки эффективности государственных программ Чувашской Республики, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 мая 2012 г. № 180, на основании пересчета значений критериев № 3 «Достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы» и 
№ 4 «Достижение целевых индикаторов и показателей подпрограмм» показала, что 10 государственные программы Чувашской Республики признаны высокоэффективными и 12 - эффективными (таблица 2).

Таблица 2

Итоги оценки эффективности реализации государственных программ

Чувашской Республики

| Наименование государственной программы | По состоянию на 1 марта 2020 г. |  | По состоянию на 1 августа 2020 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки государственной программы | Значение интегрального критерия, баллов | Характеристика оценки государственной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «Развитие строительного комплекса и архитектуры» | 42,8 | высокоэффективная | 42,8 | высокоэффективная |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 37,1 | эффективная | 37,1 | эффективная |
| «Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем» | 35,7 | эффективная | 35,7 | эффективная |
| «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018 - 2024 годы | 36,8 | эффективная | 36,8 | эффективная |
| «Развитие здравоохранения» | 39,1 | эффективная | 39,1 | эффективная |
| «Социальная поддержка граждан» | 39,5 | эффективная | 38,7 | эффективная |
| «Доступная среда» | 44,6 | высокоэффективная | 44,6 | высокоэффективная |
| «Развитие культуры и туризма» | 40,5 | высокоэффективная | 40,5 | высокоэффективная |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 38,2 | эффективная | 38,2 | эффективная |
| «Содействие занятости населения» | 39,6 | эффективная | 39,6 | эффективная |
| «Развитие образования» | 40,0 | высокоэффективная | 40,0 | высокоэффективная |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики» | 43,6 | высокоэффективная | 43,6 | высокоэффективная |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 43,8 | высокоэффективная | 43,8 | высокоэффективная |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» | 39,5 | эффективная | 39,5 | эффективная |
| «Экономическое развитие Чувашской Республики» | 44,1 | высокоэффективная | 44,1 | высокоэффективная |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 38,8 | эффективная | 38,8 | эффективная |
| «Развитие транспортной системы Чувашской Республики» | 37,5 | эффективная | 37,5 | эффективная |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности» | 36,8 | эффективная | 36,8 | эффективная |
| «Управление общественными финансами и государственным долгом Чувашской Республики» | 44,6 | высокоэффективная | 44,6 | высокоэффективная |
| «Развитие потенциала государственного управления» | 44,6 | высокоэффективная | 44,6 | высокоэффективная |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | 39,6 | эффективная | 39,6 | эффективная |
| «Цифровое общество Чувашии» | 44,6 | высокоэффективная | 44,6 | высокоэффективная |

Необходимо отметить, что перечень эффективных и высокоэффективных государственных программ Чувашской Республики по итогам 2019 года не изменился. Значения интегрального критерия по итогам оценки эффективности реализации государственных программ Чувашской Республики незначительно уменьшились по государственной программе «Социальная поддержка граждан».