## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-декабрь 2020
Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Национальный проект | Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной документации (в базовых ценах/в текущих ценах (с указанием квартала и года), тыс. рублей | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Цена государственного (муниципального) контракта, тыс. рублей | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[8 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выпол-ненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
Бюджетные инвестиции | [7 empty] | 4660764.644 | 2645540.528 | 1925121.158 | 90102.958 | 4101013.4 | 2444371.25 | 1579854.958 | 76787.192 | 87.9901 | 4101013.44 | 2444371.25 | 1579854.958 | 76787.232 | 87.9901
в том числе:
образование | [7 empty] | 1206616 | 955453.2 | 217612 | 33550.8 | 1026424.1 | 789154.79 | 206510.27 | 30759.04 | 85.0663 | 1026424.14 | 789154.79 | 206510.27 | 30759.08 | 85.0663
культура | [7 empty] | 718634.92 | 511998.5 | 201486.6 | 5149.82 | 606837.34 | 511492.88 | 90657.27 | 4687.19 | 84.4431 | 606837.38 | 511492.88 | 90657.28 | 4687.22 | 84.4431
здравоохранение | [7 empty] | 161564.7 | 32327.6 | 129237.1 | 0 | 111253.4 | 27883.4 | 83370 | 0 | 68.86 | 111253.4 | 27883.4 | 83370 | 0 | 68.86
социальная политика | [7 empty] | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 100 | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 100
жилищное строительство | [7 empty] | 87617.404 | 32723.628 | 50937.078 | 3956.698 | 76001.175 | 30160.81 | 43333.408 | 2506.957 | 86.7421 | 76001.175 | 30160.81 | 43333.408 | 2506.957 | 86.7421
физическая культура и спорт | [7 empty] | 603915.67 | 24997.1 | 559129.8 | 19788.77 | 519347.399 | 24997.1 | 481857.2 | 12493.099 | 85.9967 | 519347.359 | 24997.1 | 481857.2 | 12493.059 | 85.9967
дорожное хозяйство | [7 empty] | 1181286.28 | 543758.4 | 635396.18 | 2131.7 | 1130356.916 | 522638.04 | 605726.39 | 1992.486 | 95.6887 | 1130356.926 | 522638.04 | 605726.4 | 1992.486 | 95.6887
коммунальное хозяйство | [7 empty] | 234682.77 | 89448.2 | 120406.8 | 24827.77 | 168642.95 | 87313.94 | 57519.63 | 23809.38 | 71.86 | 168642.93 | 87313.94 | 57519.61 | 23809.38 | 71.86
сельское хозяйство | [7 empty] | 26234.4 | 19594.3 | 6272.4 | 367.7 | 26234.4 | 19594.3 | 6272.4 | 367.7 | 100 | 26234.41 | 19594.3 | 6272.4 | 367.71 | 100
экология | [7 empty] | 343225.2 | 339222.1 | 3673.4 | 329.7 | 338928.42 | 335118.49 | 3638.59 | 171.34 | 98.7481 | 338928.42 | 335118.49 | 3638.59 | 171.34 | 98.7481
в том числе: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
ОБРАЗОВАНИЕ, всего | [7 empty] | 1206616 | 955453.2 | 217612 | 33550.8 | 1026424.1 | 789154.79 | 206510.27 | 30759.04 | 85.0663 | 1026424.14 | 789154.79 | 206510.27 | 30759.08 | 85.0663
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | [7 empty] | 1206616 | 955453.2 | 217612 | 33550.8 | 1026424.1 | 789154.79 | 206510.27 | 30759.04 | 85.0663 | 1026424.14 | 789154.79 | 206510.27 | 30759.08 | 85.0663
Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" | [7 empty] | 667489.6 | 621623.7 | 40537.1 | 5328.8 | 548545.76 | 504830.08 | 38833.21 | 4882.47 | 82.1804 | 548545.8 | 504830.08 | 38833.21 | 4882.51 | 82.1804
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков КС(К)ОУ "Саланчикская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат" Минобразования Чувашии в пос. Саланчик Шумерлинского района |  | 3077.36 | ОАО "Проектно-сметное бюро" г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, ИНН 2130066670, Ген.директор - В.П. Михайлов | ООО "Монополия", ИНН 2130157542, 428000, г.Чебоксары, ул. 50 лет Октября ул, д.12 офис 3 | № 2212805435618000039, от 09.10.2018 № 767 | 3288.98 | 2018-11-20 | 328.9 |  | 328.9 |  | 328.9 |  | 328.9 |  | 100 | 328.9 |  | 328.9 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы |  |  | ОАО "Проектно-сметное бюро" г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, ИНН 2130066670, Ген.директор - В.П. Михайлов |  | от 04.12.2019 № 1070 |  |  | 328.9 |  | 328.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция существующей газовой котельной с инженерными сетями для теплоснабжения учебного корпуса и спальных корпусов N 1 и N 2 БОУ ЧР "Калининская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" Минобразования Чувашии, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Вурнарский р-н, с. Калинино, ул. Советская, д. 20 |  | 12214,55 (в ценах IV кв. 2018) | ООО "Техпроект". ИНН 2130019550, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, дом 57, пом. 4 | ООО "Комфорт" ИНН 2130072916 | от 12.05.2020 №1 (реестровый №2210400273620000004) | 8499.73 | до 10.08.2020 | 8851.1 |  | 8851.1 |  | 8851.1 |  | 8851.1 |  | 100 | 8851.1 |  | 8851.1 |  | 100
администрация Аликовского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в с. Аликово Аликовского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218666.2 | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2130126054 |  |  | 2 |  | 67369.6 | 66696 | 336.8 | 336.8 | 61315.05 | 60701.99 | 306.53 | 306.53 | 91.0129 | 61315.05 | 60701.99 | 306.53 | 306.53 | 91.0129
администрация Козловского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в г. Козловке Козловского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 159596 | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, Директор-Михайлов Валерий Петрович |  |  |  |  | 57454.6 | 56880 | 287.3 | 287.3 | 56724.57 | 56157.3 | 283.65 | 283.62 | 98.7294 | 56724.57 | 56157.3 | 283.65 | 283.62 | 98.7294
администрация Цивильского района
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218666.6 | ООО «Первая Проектная Компания» ИНН |  |  |  |  | 67369.8 | 66696 | 336.9 | 336.9 | 64200.83 | 63558.68 | 321.05 | 321.1 | 95.2962 | 64200.83 | 63558.68 | 321.05 | 321.1 | 95.2962
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест по адресу: г. Цивильск, ул.Маяковского, 39" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 217466.16 | ООО "Ахитектурное бюро ГрафиТ", ИНН 2130126054, г. Чебоксары, ул. Радужная, д.7, пом.2 | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8 | 11-19/1340 от 24.06.2019 | 206455.73 | 2019-12-31 | 11836.9 |  | 10890 | 946.9 | 11836.9 |  | 10890 | 946.9 | 100 | 11836.9 | 0 | 10890 | 946.9 | 100
администрация Чебоксарского района
Строительство объекта " Детский сад на 110 меств д. Большие Катраси Чебоксарского района | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | [6 empty] | 4116.77 |  | 3828.6 | 288.17 | 2960.4 |  | 2753.2 | 207.2 | 71.9107 | 2960.4 |  | 2753.2 | 207.2 | 71.9107
администрация г. Канаша
строительство объекта "Детский сад на 240 мест, расположенный в г. Канаше Чувашской Республики в мкр. "Восточный" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 122042.91 | ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, Захаров В.А. | АО "Строительный трест № 3", ИНН 2128007123, 428003, г.Чебоксары, ул.Ярославская, 76, директор П.В.Семенов | № 37 от 12.09.2018 № 3212300700018000056 | 115628.88 | 2019-12-01 | 3311 |  | 2979.9 | 331.1 | 3311 |  | 2979.9 | 331.1 | 100 | 3311 |  | 2979.9 | 331.1 | 100
администрация г. Новочебоксарска
строительство объекта "Детский сад на 220 мест (поз. 27) в IX микрорайоне Западного жилого района г. Новочебоксарск" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 130358.1 | ООО "КБ "Проект-Мастер". ИНН 2130151220, г.Чебоксары, ул.Хузангая, д.14 | ООО "Стройград" , ИНН: 1215080449, 425200, Республика Мари Эл, пгт.Медведево, ул. Чехова, д.17, корпус А, офис 1, директор С.Е.Романов | от 29.12.2018 г. №1 (реестровый №3212403376418000001) | 123807.52 | 2019-11-01 | 11430.4 |  | 10519.1 | 911.3 | 11391.8 |  | 10480.5 | 911.3 | 99.6623 | 11391.84 |  | 10480.5 | 911.34 | 99.6627
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 140315.3 | АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР" Минстроя Чувашии, ИНН: 2130076879, г.Чебоксары, ул.Гагрина, д.2, директор-Михайлов В.Ю. |  | 30.11.2020 №031 | 126906.3 | 2020 | 121212.1 | 119999.9 | 606.1 | 606.1 | 39249.35 | 38856.85 | 196.25 | 196.25 | 32.3807 | 39249.35 | 38856.85 | 196.25 | 196.25 | 32.3807
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 249145.42 | "АО "ГПИ "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768 | ПК «Медведевская ПМК» | от 12.05.2020 №016 (реестровый №3213017503720000013) | 222566 | до 30.06.2021 г. | 81227.1 | 80414.9 | 406.1 | 406.1 | 68273.51 | 67590.8 | 341.34 | 341.37 | 84.0526 | 68273.51 | 67590.8 | 341.34 | 341.37 | 84.0526
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в микрорайоне "Университетский-2" г.Чебоксары (II очередь) | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218350.6 |  |  | от 28.09.2020 №029 |  |  | 81227.1 | 80414.9 | 406.1 | 406.1 | 81156.75 | 80408.32 | 406.06 | 342.37 | 99.9134 | 81156.75 | 80408.32 | 406.06 | 342.37 | 99.9134
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г.Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 200000.1 |  |  | от 27.03.2020 №24, от 14.09.2020 №51 |  |  | 49914.2 | 49415 | 249.6 | 249.6 | 43794.2 | 43356.24 | 218.99 | 218.97 | 87.739 | 43794.2 | 43356.24 | 218.99 | 218.97 | 87.739
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г.Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 140010 |  |  | от 29.05.2020 №46 Гс, от 27.03.2020 №26, от 30.07.2020 №50 |  |  | 39502 | 39107 | 197.5 | 197.5 | 39502.05 | 39107 | 197.54 | 197.51 | 100.0001 | 39502.05 | 39107 | 197.54 | 197.51 | 100.0001
строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г.Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 93981.53 | ООО "Полиспроект", ИНН 2130180407 | ООО «Трест-11» ИНН 2127323870 | 20.05.2020 №017 (реестровый №3213017503720000014) | 80233.26 | до 30.06.2021 г. | 62626.2 | 62000 | 313.1 | 313.1 | 55649.35 | 55092.9 | 278.2 | 278.25 | 88.8595 | 55649.35 | 55092.9 | 278.2 | 278.25 | 88.8595
Подпрограмма "Создание в Чувашской Респубике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | [7 empty] | 539126.4 | 333829.5 | 177074.9 | 28222 | 477878.34 | 284324.71 | 167677.06 | 25876.57 | 88.6394 | 477878.34 | 284324.71 | 167677.06 | 25876.57 | 88.6394
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Батыревского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство пристроя на 120 мест к зданию МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1" в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 115846.52 | ООО "Аркост", ИНН 2130117780 | ООО "Булат" ИНН |  | 108855.63 |  | 50505 | 50000 | 479.7 | 25.3 | 48846.41 | 48358.9 | 463.92 | 23.59 | 96.716 | 48846.41 | 48358.9 | 463.92 | 23.59 | 96.716
администрация Козловского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство средней образовательной школы на 165 учащихся с пристроем помещений для дошкольных групп на 40 мест в с. Байгулово Козловского района |  | 169383.55 | ООО "ПИ "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д.52б, В.А. Захаров | АО "Передвижная механизированная колонна № 8", ИНН: 2115000346, 429900, г.Цивильск, ул.Павла Иванова, д.8, директор В.Н.Ижелеев | №32107001762 19 000002, от 03.06.2019№54 | 167721.15 | 2020-06-30 | 90421.6 | 0 | 84996.3 | 5425.3 | 83173.82 |  | 78168.29 | 5005.53 | 91.9845 | 83173.82 |  | 78168.29 | 5005.53 | 91.9845
администрация Моргаушского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 211000.5 | ООО "Проект-Холдинг", ИНН 2130201544 | ООО "Модуль" | от 17.08.2020 № 0115200001120001349 241147 | 136917.174 | 2021-09-01 | 68415.3 | 67731.1 | 650 | 34.2 | 20068.1 | 19867.41 | 190.66 | 10.03 | 29.3328 | 20068.1 | 19867.41 | 190.66 | 10.03 | 29.3328
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство объекта "Средняя общеобразовательная школа на 1600 ученических мест поз. 1.34 в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 938396.32 | ООО "СКИМ", ИНН 2130093271 | ООО "СК "Старатель", ИНН 2129046654, 428903, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.9 Б, директор А.Ю.Владимиров | № 26. от 06.11.2018, (№ 3213017503718000029) | 912230.34 | 01.06.2020 | 323534.5 | 216098.4 | 85948.9 | 21487.2 | 320799.69 | 216098.4 | 84055.99 | 20645.3 | 99.1547 | 320799.69 | 216098.4 | 84055.99 | 20645.3 | 99.1547
строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | Региональный проект "Современная школа" национального проекта "Образование" | 1269091.6 | ООО "Чувашстройпроект", ИНН 2130182281 | ООО "Союзстройинвест" | от 27.04.2020 №32Гс, от 27.03.2020 №25, от 19.08.2020 №27 | 1092347.43 | до 15.07.2022 | 6250 |  | 5000 | 1250 | 4990.32 |  | 4798.2 | 192.12 | 79.8451 | 4990.32 |  | 4798.2 | 192.12 | 79.8451
КУЛЬТУРА, всего | [7 empty] | 718634.92 | 511998.5 | 201486.6 | 5149.82 | 606837.34 | 511492.88 | 90657.27 | 4687.19 | 84.4431 | 606837.38 | 511492.88 | 90657.28 | 4687.22 | 84.4431
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | [7 empty] | 718634.92 | 511998.5 | 201486.6 | 5149.82 | 606837.34 | 511492.88 | 90657.27 | 4687.19 | 84.4431 | 606837.38 | 511492.88 | 90657.28 | 4687.22 | 84.4431
Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" | [7 empty] | 353186.02 | 168138.4 | 184143.6 | 904.02 | 241388.48 | 167632.76 | 73314.33 | 441.39 | 68.346 | 241388.52 | 167632.76 | 73314.34 | 441.42 | 68.346
Полномочное представительство Чувашской Республики при Пезиденте Российской Федерации
реставрация здания Полномочного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 46, стр. 1 |  | 40137,28 (III кв 2016)с пересчетом 59900 | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгражданпроект";ИНН 2130135250;адрес :428000,Чувашская Республика,г.Чебоксары,ул.Энгельса,42а;директор Кандейкин В.Н. ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ";ИНН 7728640136;адрес :143180,Московская область,г.Звенигород,ул.Почтовая,д.8;генеральный директор Кувшинников В.М. | ООО"ГРАДОСТРОЙ", ИНН 7842503336; 121601,г.Москва,Филевский бульвар,д.39,помещение 1,этаж 1,офис 1,генеральный директор Архипов А.П. | №1-02/18 от 02.03.2018 г. №27704019836 18 000007 | 53075.296 | 2019 | 16381.6 |  | 16381.6 |  | 1739.55 |  | 1739.55 |  | 10.6189 | 1739.55 |  | 1739.55 |  | 10.6189
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция здания ГУК "Чувашская государственная филармония в г.Чебоксары", Чувашская Республика | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | 382092.04 | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768; 428000,г.Чебоксары, Московский пр. д. 3, Генеральный директор Арсентьев Е.З. | ООО "Спецстрой", ИНН 7841394540, г.Санкт-Петербург, ул.Набережная Обводного канала, д.191, лит.А, офис 12; ООО СПК "Возрождение" г.Новочебоксарск | Контракт № 0115200000219000006 17.12.2019 (ИКЗ № 192212805429021300100100270304120000); Контракт №0115200001120000716 от 21.05.2020 (ИКЗ № 202212805429021300100100210010000000); | 149500 | 2019 - октябрь 2020 | 236199.1 | 98800 | 137399.1 |  | 140472.3 | 98800 | 41672.3 |  | 59.472 | 140472.3 | 98800 | 41672.3 |  | 59.472
реконструкция здания АУ "Чувашский государственный театр оперы и балета" Минкультуры Чувашии | [7 empty] | 13694.4 |  | 13694.4 |  | 13694.4 |  | 13694.4 |  | 100 | 13694.41 |  | 13694.41 |  | 100.0001
В том числе: на проектно-изыскательские работы | [9 empty] | 13694.4
администрация Батыревского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Батыревский район, д. Старые Тоиси, ул. Коперативная, д. 2 | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | [6 empty] | 563.1 |  | 563.1 |  | 563.1 |  | 563.1 |  | 100 | 563.1 |  | 563.1 |  | 100
в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 563.1 |  | 563.1
администрация Вурнарского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сельского дома культуры на 150 мест в д. Буртасы Вурнарского района | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | 29248.8 | ООО "Проетный институт "Суварстройпроект" | ООО "Проектно-строительная компания "Империя", г.Чебоксары, ул.Ярмарочная, д.7,корпус 1, ИНН 2130111555 | Контракт от 15.06.2020 № 3 (ИКЗ: 203210400649821040100100110004120414). | 28807.11 | декабрь 2020 | 29248.8 | 28956.3 | 269.1 | 23.4 | 29248.81 | 28956.3 | 269.11 | 23.4 | 100 | 29248.81 | 28956.3 | 269.11 | 23.4 | 100
администрация Канашского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест по адресу: Чувашская Республика, Канашский район, д. Хучель, ул. Школьная, д. 2 | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | 14528.07 | ООО "Архитектурное бюро "Графит" | ПОДРЯДЧИК - ООО «Стройсантех» Юридический/почтовый адрес: 429335, Чувашская Республика, г. Канаш, Железнодорожная улица, 89 Тел. 8(903) 357 23 05 E-mail: ooo-cct1@yandeх.ru ИНН 2123005274 | Контракт от 06.07.2020 №4 | 14528.07 | ноябрь 2020 | 28612.69 | 20360.7 | 7839.7 | 412.29 | 28612.7 | 20360.69 | 7839.72 | 412.29 | 100 | 28612.7 | 20360.69 | 7839.72 | 412.29 | 100
администрация Козловского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Козловский район, д. Илебары, ул. Почтовая д.10 | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | [6 empty] | 940 |  | 940 | 0 | 940 |  | 940 |  | 100 | 940 |  | 940 |  | 100
в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 940 |  | 940
администрация Красночетайского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Красночетайского район, д. Тарабай, ул. Новая, д. 12а | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | [6 empty] | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 100 | 380 |  | 380 |  | 100
в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 380 |  | 380
администрация Чебоксарского района
строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Школьная, д. 39 в с.Янгильдино Чебоксарского района | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | 26261.93 | ООО "Проетный институт "Суварстройпроект" | ПОДРЯДЧИК - Непубличное акционерное общество, Акционерное общество «Марспецмонтаж» Юридический/почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Пролетарская,5 ИНН 1200000095 | Контракт от 13.03.2020 № 05032000 (ИКЗ 203212000352921200100100040014399000) | 26261.93 | ноябрь 2020 | 26711.93 | 20021.4 | 6222.2 | 468.33 | 25737.62 | 19515.77 | 6216.15 | 5.7 | 96.3525 | 25737.65 | 19515.77 | 6216.15 | 5.73 | 96.3526
администрация Шумерлинского района
строительство сельского дома культуры на 100 мест, расположенный по адресу: Чувашская Республика,Шумерлинского район, с. Русские Алгаши, ул. Октябрьская | Региональный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура" | [6 empty] | 454.4 |  | 454.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 454.4 |  | 454.4
Подпрограмма "Туризм" | [7 empty] | 365448.9 | 343860.1 | 17343 | 4245.8 | 365448.86 | 343860.12 | 17342.94 | 4245.8 | 100 | 365448.86 | 343860.12 | 17342.94 | 4245.8 | 100
Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров |  | 361203.1 | [5 empty] | 365448.9 | 343860.1 | 17343 | 4245.8 | 365448.86 | 343860.12 | 17342.94 | 4245.8 | 100 | 365448.86 | 343860.12 | 17342.94 | 4245.8 | 100
в том числе
«Реконструкция Московской набережной у Свято - Троицкого монастыря». |  | в ценах 1 кв. 2019г.: 109 428,34 тыс.рублей | АО «Институ по проектированию объектов дорожно- го хозяйства Республики Татарстан», ИНН: 1660059080, ОГРН: 1031621022168, 42088, РТ, г. Казань, ул. Академка Губкина, д.31 | ООО «АВТОДОР», ИНН: 2130184458, директор С.Н. Кузнецов | № 011520000111 9001536_83507 от 08.07.2019г. | 104515.67 | 2019 - 2020 гг. | 21032.903 | 20109.123 | 810.98 | 112.8 | 21032.903 | 20109.123 | 810.98 | 112.8 | 100 | 21032.903 | 20109.123 | 810.98 | 112.8 | 100
«Реконструкция чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги». |  | в ценах 4 кварт. 2018г.: 1 167 752,18 тыс. рублей, с НДС | ООО «Головной проектно- изыска- тельский институт «Чувашгражданпроект», ИНН: 2130066768, ОГРН: 1092130014085, 428018, ЧР, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.3 | ПАО «Дорисс», Ген.дир.: Рощин Всеволод Игоревич, ИНН: 2127008364, ОКПО: 01309886 | № 011520000111 9001305_83507 от 17.06.2019г. | 1283609.36 | 2019 - 2021 гг. | 276600.54 | 260004.5 | 13276.83 | 3319.21 | 276600.54 | 260004.5 | 13276.83 | 3319.21 | 100 | 276600.54 | 260004.5 | 13276.83 | 3319.21 | 100
«Реконструкция чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги». ЛИВНЁВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. |  | в ценах 2кв. 2019г. - 229 577,42 тыс. рублей | ООО «Головной проектно- изыска- тельский институт «Чувашгражданпроект», ИНН: 2130066768, ОГРН: 1092130014085, 428018, ЧР, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.4 | ООО «АВТОДОР», ИНН: 2130184458, директор С.Н. Кузнецов | № 01152000011 20000643 от 27.04.2020г. | 201358.181 | 2020 - 2021 гг. | 67815.43 | 63746.5 | 3255.14 | 813.79 | 67815.43 | 63746.5 | 3255.14 | 813.79 | 100 | 67815.43 | 63746.5 | 3255.14 | 813.79 | 100
«Строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы «АО Санаторий Чувашиякурорт». |  | в ценах 3 кв. 2019г. : 76 759,34 тыс.руб. | ООО «ПСК-Проект», ИНН: 2130114309, 428000, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.5, пом.11. ООО «СтройЛидер», ИНН: 7731549945, наружный газопровод |  | Торги не проведены. | 81285106.38 | 2022 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
«Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лестничества КУ «Чебоксарское лестничество» |  | в ценах 4 кв. 2016г. : 72 278,59 тыс.руб. | ООО «УПТР «Гидроспецстрой», ИНН: 1657008791, ОГРН: 1021603463584, 420108, РТ, г. Казань, ул. Мехощиков, д. 86. |  | Торги не проведены. | 80624468.09 | 2021 - 2022 гг. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
«Реконструкция Московской набережной 5 этап». |  | в ценах 1 кв.2019 г. 168 154,99 тыс. рублей | ООО «СКИМ», ИНН: 2130093271, ОГРН: 1112130012356, 428009, ЧР, г.Чебоксары, ул. Н. Сверчкова, д. 6Б, оф.4. |  | Торги не проведены. | 179037234.04 | 2021 - 2022 гг. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего | [7 empty] | 161564.7 | 32327.6 | 129237.1 | 0 | 111253.4 | 27883.4 | 83370 | 0 | 68.86 | 111253.4 | 27883.4 | 83370 | 0 | 68.86
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | [7 empty] | 161564.7 | 32327.6 | 129237.1 | 0 | 111253.4 | 27883.4 | 83370 | 0 | 68.86 | 111253.4 | 27883.4 | 83370 | 0 | 68.86
Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | [7 empty] | 128910.6 | 0 | 128910.6 | 0 | 83088.4 | 0 | 83088.4 | 0 | 64.4543 | 83088.4 | 0 | 83088.4 | 0 | 64.4543
Министерство здравоохранения Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство блочно-модульной котельной филиала " Красноармейская центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 7 |  |  | ООО "Пожстройконсультант" |  |  |  |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 700 |  | 100 | 700 |  | 700 |  | 100
в том числе: | [11 empty] | 0
проектно-изыскательские работы
строительство блочно-модульной котельной филиала "Порецкая центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Порецкий район, с. Порецкое, ул. Ленина, д. 103 |  | 19917 | ООО «Техпроект», 428000, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, пом.4, ИНН: 2130019550, Гасанов Вагиф Али оглы |  | от 30.04.19г. № 236-2019, 2212500844019000037 | 492.15 | 2019-06-20 | 19704.3 | 0 | 19704.3 |  | 19704.3 |  | 19704.3 |  | 100 | 19704.3 |  | 19704.3 |  | 100
строительство блочно-модульной котельной для теплоснабжения корпусов БУ ЧР "Аликовская центральная районная больница" Минздрава Чувашии, Аликовский район, с. Аликово, ул. Октябрьская, д. 12 |  | 21633.6 | ООО «Градпроипроект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, директор Сенокаева Елена Евгеньевна |  | от 16.07.2019 № 1613/21 | 554 | 03.10.2019 | 17634 |  | 17634 |  | 17634 |  | 17634 |  | 100 | 17634 |  | 17634 |  | 100
строительство пристроя к городскому перинатальному центру БУ "Городская клиническая больница № 1" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, пр.Тракторостроителей |  |  | ООО "Комплекспроект" ИНН 6165186005 г. Ростов на Дону |  | №131 от 27.08.2020 | 7425 | 2021-07-31 | 7425 |  | 7425 |  | 7425 |  | 7425 |  | 100 | 7425 |  | 7425 |  | 100
приобретение зхемельного участка с кадастровым номером 21:01:020701:447 и теплой стоянки на 22 автомашины по адресу : г. Чебоксары , ул Федора Гладкова , д. 2а | [7 empty] | 13942 |  | 13942 |  | 13942 |  | 13942 |  | 100 | 13942 |  | 13942 |  | 100
строительство здания отделения судебно-медицинской экспертизы в пгт. Вурнары |  | 25382 | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, Директор-Михайлов Валерий Петрович |  |  |  |  | 23683.1 |  | 23683.1 |  | 23683.1 |  | 23683.1 |  | 100 | 23683.1 |  | 23683.1 |  | 100
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство нового больничного комплекса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии, (1 очередь) | [7 empty] | 30000 |  | 30000 |  | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 30000 |  | 30000
строительство инфекционного корпуса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии | [7 empty] | 11738.9 |  | 11738.9 | [5 empty] | 0
в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 11738.9 |  | 11738.9
строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашская центральная районна больница им. Ф.Г. Григорьева" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанцева | [7 empty] | 4083.3 |  | 4083.3
в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4083.3 |  | 4083.3
строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов, отвечающих современным требованиям, в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек | Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта Здравоохранение" |  |  |  |  | 13344 |  | 32654.1 | 32327.6 | 326.5 | 0 | 28165 | 27883.4 | 281.6 | 0 | 86.2526 | 28165 | 27883.4 | 281.6 | 0 | 86.2526
в том числе в: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
д. Малые Арабузи Батыревского района | [7 empty] | 5175.1 | 5123.4 | 51.7 |  | 3725.7 | 3688.5 | 37.2 |  | 71.9928 | 3725.7 | 3688.5 | 37.2 |  | 71.9928
д. Асхва Канашского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 202213013525021300100100070014120414, контракт от 10.06.2020 № 34 | 2986.66 | 10.06.2020-31.12.2020 | 3230.4 | 3198.1 | 32.3 |  | 3229.8 | 3197.5 | 32.3 |  | 99.9814 | 3229.8 | 3197.5 | 32.3 |  | 99.9814
д. Вурман-Янишево Канашского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО "СКАТ21", ИНН 2130209039, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, дом 3, помещение/офис 2/402, директор - Капизов Алексей Тюлегенович | 202213013525021300100100080014120414, контракт от 16.06.2020 № 35 | 3318.9 | 16.06.2020-31.12.2020 | 3562.7 | 3527.1 | 35.6 |  | 3541.7 | 3506.3 | 35.4 |  | 99.4106 | 3541.7 | 3506.3 | 35.4 |  | 99.4106
д. Кармамеи Канашского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 202213013525021300100100090014120414, контракт от 10.06.2020 № 32 | 2976.3 | 10.06.2020-31.12.2020 | 3220.1 | 3187.9 | 32.2 |  | 3219.4 | 3187.2 | 32.2 |  | 99.9783 | 3219.4 | 3187.2 | 32.2 |  | 99.9783
д. Ивановка Порецкого района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Вятка-Сервис», ИНН 2130128661, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.53, оф. 2, директор - Семенов Алексей Георгиевич | 202213013525021300100100100014120414, контракт от 16.06.2020 № 37 | 3400 | 16.06.2020-31.12.2020 | 3643.7 | 3607.3 | 36.4 |  | 3643.1 | 3606.7 | 36.4 |  | 99.9835 | 3643.1 | 3606.7 | 36.4 |  | 99.9835
д. Шоркасы Чебоксарского района |  | 4 квартал | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.4 |  |  |  |  | 5175.1 | 5123.3 | 51.8 |  | 3687 | 3650.1 | 36.9 |  | 71.245 | 3687 | 3650.1 | 36.9 |  | 71.245
с. Янымово Ядринского района |  | 4667,92 (4 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 |  |  |  |  | 5175.1 | 5123.4 | 51.7 |  | 3647.1 | 3610.7 | 36.4 |  | 70.474 | 3647.1 | 3610.7 | 36.4 |  | 70.474
д. Новое Арланово Яльчикского района |  | 4667,92 (4 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Строительная компания КАСКАД», ИНН 2103003712, Чувашская Республика, Батыревский район, с.Батырево, ул.Дружбы, д. 7 «А», генеральный директор - Куртлюков Асгат Хасиятуллович | 202213013525021300100100120014120414, контракт от 16.06.2020 № 33 | 3228.1 | 16.06.2020-31.12.2020 | 3471.9 | 3437.1 | 34.8 |  | 3471.2 | 3436.4 | 34.8 |  | 99.9798 | 3471.2 | 3436.4 | 34.8 |  | 99.9798
в д. Ближние Сормы Канашского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 202213013525021300100100090014120414, контракт от 10.06.2020 № 32 | 3642.9 | 28.12.2020-июнь 2021 г. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего | [7 empty] | 603915.67 | 24997.1 | 559129.8 | 19788.77 | 519347.399 | 24997.1 | 481857.2 | 12493.099 | 85.9967 | 519347.359 | 24997.1 | 481857.2 | 12493.059 | 85.9967
в том числе:
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" | [7 empty] | 603915.67 | 24997.1 | 559129.8 | 19788.77 | 519347.399 | 24997.1 | 481857.2 | 12493.099 | 85.9967 | 519347.359 | 24997.1 | 481857.2 | 12493.059 | 85.9967
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | [7 empty] | 603915.67 | 24997.1 | 559129.8 | 19788.77 | 519347.399 | 24997.1 | 481857.2 | 12493.099 | 85.9967 | 519347.359 | 24997.1 | 481857.2 | 12493.059 | 85.9967
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство регионального центра по хоккею при БОУ ЧР "Чувашский кадетскийкорпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова", расположенного по Эгерскому бульвару г. Чебоксары | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 277307,54(в ценах 1 кв. 2018 года) | АО "Головной проектно-изыскательский институт "Чувашгракданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, Московский пр., д.3, Генеральный директор Арсентьев Евгений Зиновьевич | АО "ПМК-8", ИНН: 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, 8 | № 4 от 31.12.2018, № 2212400593619000001 | 214158.56 | декабрь 2018 -31.05.2020 | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 100 | 18257.1 |  | 18257.1 |  | 100
строительство футбольного манежа при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" |  | ООО "АИША", Шакирзянов Шамиль Ахтамзянович, ИНН 1841050756 |  |  |  |  | 4544 |  | 4544 |  | 4544 |  | 4544 |  | 100 | 4544 |  | 4544 |  | 100
в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4544 |  | 4544
реконструкция футбольного поля при БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 40510 | ООО "Первая проектная компания", Коновалов Артем Геннадьевич, ИНН 1326233517 | ООО "ТОРАКОЛ" | от 17.06.2020 № 0115200001120001193 | 31615 |  | 32769.7 |  | 32769.7 |  | 32769.7 |  | 32769.7 |  | 100 | 32769.7 |  | 32769.7 |  | 100
реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии |  | 275730.3 | ООО АБ "Классика", Дорофеева Вера Александровна, ИНН 2129046647 | ООО «СЗ «СК «Старатель» Владимиров Анатолий Юрьевич, ИНН 2129046654 | № 1-к/20 от 26.10.2020 г. | 271000 | с момента заключения Контракта до 31.12.2021 г. | 131876.3 |  | 131876.3 |  | 131876.3 |  | 131876.3 |  | 100 | 131876.3 |  | 131876.3 |  | 100
реконструкция компрессорной станции под спортивно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Ж. Крутовой, вл. 1А БУ ЧР "СШОР №4" Минспорта Чуваши |  | 56766.41 | ООО "Градпромпроект Плюс" Сергеева Елена Михайловна, ИНН 2124035560 | ООО ПСК "Империя", Чашкин Валерий Анатольевич, ИНН 2130111555 | №4-ЭА от 26.10.2020 г. | 35697.5033 | с даты заключения контракта по 15.08.2021 г. | 56766.4 |  | 56766.4 |  | 56717.2 |  | 56717.2 |  | 99.9133 | 56717.2 |  | 56717.2 |  | 99.9133
реконструкция футбольного поля БУ "СШ по футболу" Минспорта Чувашии, стадион "Труд" г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1 | [7 empty] | 2117 |  | 2117 |  | 2117 |  | 2117 |  | 100 | 2117 |  | 2117 |  | 100
в том числе: проектно-изыскательские работы
строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта при БУ "СШОР №2" Минспорта Чувашии | [7 empty] | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 5500 |  | 100 | 5500 |  | 5500 |  | 100
в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 5500 |  | 5500
администрация Аликовского района
строительство объекта "Плавательный бассейн в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | 118121.22 | ООО АБ "Классика", Дорофеева Вера Александровна, ИНН 2129046647 | ООО СЗ "СК "Старатель Владимиров Анатолий Юрьевич, ИНН 2129046654 | № 3210200118020000012 № 532 от 13.04.2020 | 110152.555 | с момента подписания Контракта по 16.11.2020 | 118121.21 | 24997.1 | 88467.9 | 4656.21 | 117411.4 | 24997.1 | 88467.89 | 3946.41 | 99.3991 | 117411.4 | 24997.1 | 88467.89 | 3946.41 | 99.3991
администрация Козловского района
строительство футбольного поля в г. Козловка Козловского района Чувашской Республики |  | 32000 | ООО "Архитектурное бюро "Графит", Тюриков Сергей Александрович, ИНН 2130126054 | АО «ПМК № 8» |  | 32000 | 44190 | 32000 |  | 30080 | 1920 | 28670 |  | 28670 |  | 89.5938 | 28670 |  | 28670 |  | 89.5938
администрация Красноармейского района
строительство футбольного поля в с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики |  | 32000 | ООО "Агротехпроект", Иванов Николай Борисович, ИНН 2128026013 | ООО МСО "Аликовская", Лаврентьев Сергей Алексеевич, ИНН 2102002410 | № 0315300097320000003 от 10.06.2020 | 31999.61 | с момента заключения контракта до 28 августа 2020 года | 31999.67 |  | 29759.7 | 2239.97 | 31999.67 | 0 | 29759.7 | 2239.97 | 100 | 31999.67 |  | 29759.7 | 2239.97 | 100
администрация Красночетайского района
строительство футбольного поля в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики |  | 30392.21 | ООО "Архитектурное бюро "Графит", Тюриков Сергей Александрович, ИНН 2130126054 | ООО «РегионСтрой», Нурияхметов Руслан Маратович, ИНН 1660308788 | № 0115300021820000051 от 18.08.2020 | 29 851,780 | Окончание работ - 15.10.2020 года | 29959.2 |  | 28359.2 | 1600 | 7874.65 |  | 6774.49 | 1100.16 | 26.2846 | 7874.65 | 0 | 6774.49 | 1100.16 | 26.2846
администрация Порецкого района
строительство объекта "Стадион-площадка по пер. Школьный в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики, 2 этап" |  | 13862.2 | ООО "Проектно-сметное бюро", Михайлов Павел Валерьевич, ИНН 2130123462 | ООО «СтройИнвест и К» | № 3211300390520000001 № 1015300003720000001_200344 от 12.05.2020 | 14580.648 | со дня подписания контракта не позднее 15 августа 2020 года | 14580.65 |  | 13169.1 | 1411.55 | 14580.7 |  | 13169.1 | 1411.6 | 100.0003 | 14580.7 |  | 13169.1 | 1411.6 | 100.0003
администрация Урмарского района
строительство футбольного поля в пгт.Урмары Урмарского района Чувашской Республики |  | 26938.65 | ООО "ПИ "Суварстройпроект", Захаров Владимир Алексеевич, ИНН 2129041303 | АО "ПМК № 8", ИНН 2115000346 | № 67 от 12.10.2020 г. | 26858.24 | Окончание работ - 25.12.2020 г | 27115.4 |  | 25515.4 | 1600 | 24007.029 |  | 23138.42 | 868.609 | 88.5365 | 24007.029 |  | 23138.42 | 868.609 | 88.5365
администрация Чебоксарского района
строительство футбольного поля в Чебоксарском районе Чувашской Республики |  | 46217.39 | ООО "КБ "Проект-Мастер", Харасова Юлия Алексеевна, ИНН 2130151220 | ООО "СКОМ 21", ИНН 2130167734 | МК "07092001 от 14 сентября 2020 года реестровый номер №3211682024620000083 | 32000 | с 14.09.2020 по 15.12.2020 | 32000 |  | 29760 | 2240 | 24313.59 |  | 22611.64 | 1701.95 | 75.98 | 24313.59 |  | 22611.64 | 1701.95 | 75.98
Ядринская районная администрация
cтроительство объекта "Стадион-площадка при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 2", Россия, Чувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа" |  | 31166.99 | ООО "Магнум"Орлов Андрей Витальевич, ИНН 7708210008 | ООО "ПРЕМИУМ СТРОЙ 21" Суворов Александр Сергеевич, ИНН 2130103748 | № 0115300015420000014_150820 от 08.05.2020 | 31014.27 | с даты заключения муниципального контракта до 01.09.2020 г. | 35490.49 |  | 33308.8 | 2181.69 | 10181.26 |  | 9468.56 | 712.7 | 28.6873 | 10181.25 |  | 9468.56 | 712.69 | 28.6873
администрация Яльчикского района
строительство стдиона-площадки в с.Яльчики Яльчикского района Чувашской Республики |  | 32322.45 | ООО "Проектно-сметное бюро", Михайлов Павел Валерьевич, ИНН 2130123462 | ООО «Регионстрой» г. Казань, Нурияхметов Руслан Маратович, ИНН 1660308788 | № 3212000141920000015 № 56 от 09.06.2020 | 30722.548 | с даты заключения муниципального контракта по 30 сентября 2020 г. | 30818.55 |  | 28879.2 | 1939.35 | 8527.8 |  | 8016.1 | 511.7 | 27.671 | 8527.77 |  | 8016.1 | 511.67 | 27.6709
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, всего | 1 | [6 empty] | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 100 | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 100
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | [7 empty] | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 100 | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 100
Подпрограмма "Старшее поколение" | [7 empty] | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 100 | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 | 0 | 100
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция здания БУ "Социальный оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов "Вега" Минтруда Чувашии в поселке Киря Алатырского района | Региональный проект "Старшее поколение" национального проекта "Демография" | 108569.5 | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект"; ИНН 2129041303; адрес: 428000, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, 52Б; Генеральный директор Захаров Владимир Алексеевич | ООО "Булат" ИНН 2130179426 г. Чебоксары, пр. Базовый, д.4 Е, пом. 10 Директор Абдувалеев Ринат Абдулахатович | № реестровой записи 2211681003020000006; контракт № 01152000011200000330001 от 19.01.2020 | 94710.3 | 2020-12-20 | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 |  | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 |  | 100 | 96987.3 | 96017.5 | 969.8 |  | 100
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | [7 empty] | 87617.404 | 32723.628 | 50937.078 | 3956.698 | 76001.175 | 30160.81 | 43333.408 | 2506.957 | 86.7421 | 76001.175 | 30160.81 | 43333.408 | 2506.957 | 86.7421
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [7 empty] | 87617.404 | 32723.628 | 50937.078 | 3956.698 | 76001.175 | 30160.81 | 43333.408 | 2506.957 | 86.7421 | 76001.175 | 30160.81 | 43333.408 | 2506.957 | 86.7421
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [7 empty] | 87617.404 | 32723.628 | 50937.078 | 3956.698 | 76001.175 | 30160.81 | 43333.408 | 2506.957 | 86.7421 | 76001.175 | 30160.81 | 43333.408 | 2506.957 | 86.7421
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и представляющего угрозу жизни и здоровью граждан, за исключением признанного таковым до 1 января 2017 года | [7 empty] | 39187.67 |  | 36489.5 | 2698.17 | 32508.82 |  | 31067.83 | 1440.99 | 82.9568 | 32508.82 |  | 31067.83 | 1440.99 | 82.9568
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, за счет средств, передаваемых из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 32723.628 | 32723.628 |  |  | 30160.81 | 30160.81 |  |  | 92.1683 | 30160.81 | 30160.81 |  |  | 92.1683
переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 15706.106 |  | 14447.578 | 1258.528 | 13331.545 |  | 12265.578 | 1065.967 | 84.8813 | 13331.545 |  | 12265.578 | 1065.967 | 84.8813
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [7 empty] | 1181286.28 | 543758.4 | 635396.18 | 2131.7 | 1130356.916 | 522638.04 | 605726.39 | 1992.486 | 95.6887 | 1130356.926 | 522638.04 | 605726.4 | 1992.486 | 95.6887
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [7 empty] | 142408.6 | 137687.1 | 2589.8 | 2131.7 | 136978.736 | 132537.24 | 2449.01 | 1992.486 | 96.1871 | 136978.736 | 132537.24 | 2449.01 | 1992.486 | 96.1871
Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [7 empty] | 142408.6 | 137687.1 | 2589.8 | 2131.7 | 136978.736 | 132537.24 | 2449.01 | 1992.486 | 96.1871 | 136978.736 | 132537.24 | 2449.01 | 1992.486 | 96.1871
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйство Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
строительство автодорог по улицам № 1, 2, 3, 4, 5 в микрорайоне "Университетский-2" СЗР г. Чебоксары | Региональный проект "Жилье" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | 266823.99 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич | АО "СЗ "ТУС", ИНН 2129005369 | № 12 от 14.10.2019 | 242857.74 | 2020-08-03 | 65930.4 | 61974.6 | 1977.9 | 1977.9 | 61505.866 | 57815.49 | 1845.2 | 1845.176 | 93.2891 | 61505.866 | 57815.49 | 1845.2 | 1845.176 | 93.2891
строительство объекта "Автомобильная дорога № 1 в микрорайоне № 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 22834.9 | 22606.3 | 182.7 | 45.9 | 22447.09 | 22224.2 | 179.59 | 43.3 | 98.3017 | 22447.09 | 22224.2 | 179.59 | 43.3 | 98.3017
строительство объекта "Автомобильная дорога по улице Новогородская в микрорайоне № 2 жилого района "Новый город" г. Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" нациольного проекта "Жилье и городская среда" | [6 empty] | 53643.3 | 53106.2 | 429.2 | 107.9 | 53025.78 | 52497.55 | 424.22 | 104.01 | 98.8488 | 53025.78 | 52497.55 | 424.22 | 104.01 | 98.8488
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 253486.88 | 98315.7 | 155171.18 | 0 | 241785.4 | 94296 | 147489.4 | 0 | 95.3838 | 241785.4 | 94296 | 147489.4 | 0 | 95.3838
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [7 empty] | 253486.88 | 98315.7 | 155171.18 | 0 | 241785.4 | 94296 | 147489.4 | 0 | 95.3838 | 241785.4 | 94296 | 147489.4 | 0 | 95.3838
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) | [7 empty] | 79199.78 | 0 | 79199.78 |  | 74624.1 |  | 74624.1 |  | 94.2226 | 74624.1 |  | 74624.1 |  | 94.2226
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 12485.8 | 0 | 12485.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (приложение 2) | [7 empty] | 174287.1 | 98315.7 | 75971.4 |  | 167161.3 | 94296 | 72865.3 |  | 95.9115 | 167161.3 | 94296 | 72865.3 |  | 95.9115
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | [7 empty] | 28410.6 | 0 | 28410.6 | 0 | 28351.7 | 0 | 28351.7 | 0 | 99.7927 | 28351.71 | 0 | 28351.71 | 0 | 99.7927
Подпрограмма "Туризм" | [7 empty] | 28410.6 | 0 | 28410.6 | 0 | 28351.7 | 0 | 28351.7 | 0 | 99.7927 | 28351.71 | 0 | 28351.71 | 0 | 99.7927
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
строительство автодороги к Административно-развлекательному комплексу г. Чебоксары (Амазония) | [7 empty] | 28410.6 |  | 28410.6 |  | 28351.7 |  | 28351.7 |  | 99.7927 | 28351.71 |  | 28351.71 |  | 99.7927
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" | [7 empty] | 756980.2 | 307755.6 | 449224.6 | 0 | 723241.08 | 295804.8 | 427436.28 | 0 | 95.5429 | 723241.08 | 295804.8 | 427436.28 | 0 | 95.5429
Подпрограмма "Безопасные и качественные автмобильные дороги" | [7 empty] | 756980.2 | 307755.6 | 449224.6 | 0 | 723241.08 | 295804.8 | 427436.28 | 0 | 95.5429 | 723241.08 | 295804.8 | 427436.28 | 0 | 95.5429
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) | [7 empty] | 96773.5 | 0 | 96773.5 |  | 89166.18 |  | 89166.18 |  | 92.139 | 89166.18 |  | 89166.18 |  | 92.139
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 6) | [7 empty] | 14993.9 |  | 14993.9 |  | 14032.3 |  | 14032.3 |  | 93.5867 | 14032.3 |  | 14032.3 |  | 93.5867
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1000 |  | 1000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | [6 empty] | 91252.8 | 0 | 91252.8 |  | 87594 |  | 87594 |  | 95.9905 | 87594 |  | 87594 |  | 95.9905
реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 5) | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (комплексного развития транспортной инфроструктуры Чебоксарской агломерации) | [6 empty] | 553960 | 307755.6 | 246204.4 |  | 532448.6 | 295804.8 | 236643.8 |  | 96.1168 | 532448.6 | 295804.8 | 236643.8 |  | 96.1168
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [7 empty] | 234682.77 | 89448.2 | 120406.8 | 24827.77 | 168642.95 | 87313.94 | 57519.63 | 23809.38 | 71.86 | 168642.93 | 87313.94 | 57519.61 | 23809.38 | 71.86
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [7 empty] | 208754.67 | 65022.2 | 118956.1 | 24776.37 | 142488.8 | 62887.94 | 56068.93 | 23531.93 | 68.2566 | 142488.78 | 62887.94 | 56068.91 | 23531.93 | 68.2566
Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | [7 empty] | 141217.07 | 60146.5 | 60019.3 | 21051.27 | 103372.08 | 58012.24 | 24308.54 | 21051.3 | 73.2008 | 103372.08 | 58012.24 | 24308.54 | 21051.3 | 73.2008
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Новочебоксарска
обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | МУП "Коммунальные сети г. Новочебоксарска", ИНН 2124000310, 429950, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 8, Александров Герман Геннадьевич | ООО «ССР» 119530, г. Москва, Очаковское ш., дом № 18, строение 6 Почтовый адрес: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д.45Б ИНН 7729790409 Гнедков В.В. | Контракт № 1 от 14.07.2020 (реестровый № 32124000310200000010011) | 100244.16 | 2020-09-15 | 100244.17 | 60146.5 | 19046.4 | 21051.27 | 97434.08 | 58012.24 | 18370.54 | 21051.3 | 97.1968 | 97434.08 | 58012.24 | 18370.54 | 21051.3 | 97.1968
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 14,0 МВт по ул. Чайковского в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 2239 |  | 2239 |  | 2239 |  | 2239 |  | 100 | 2239 |  | 2239 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 2239 |  | 2239 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 10,25 МВт по ул. Коммунальная в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 3090.4 |  | 3090.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3090.4 |  | 3090.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 7,0 МВт по ул. Сурская в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 4079.5 |  | 4079.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4079.5 |  | 4079.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 16,0 МВт по ул. Ленина в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 3624 |  | 3624 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3624 |  | 3624 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 9,5 МВт по адресу пер. Школьный в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 3089.3 |  | 3089.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3089.3 |  | 3089.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 11,0 МВт по ул. Карла Маркса в г. Шумерле Чувашской Республики | [7 empty] | 3297.9 |  | 3297.9 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3297.3 |  | 3297.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 8,0 МВт по ул. Калинина в г. Козловке Чувашской Республики | [7 empty] | 3585 |  | 3585 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
в том числе: | [20 empty] | 0
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3585 |  | 3585 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
строительство тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения от газовой автоматизированной блочно-модульной котельной мощностью 12,0 МВт по ул. Лобачевского в г. Козловке Чувашской Республики | [7 empty] | 3699 |  | 3699 |  | 3699 |  | 3699 |  | 100 | 3699 |  | 3699 |  | 100
в том числе:
проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 3699 |  | 3699 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
администарция Мариинско-Посадского района
строительство блочно-модульных котельных в микрорайонах "Коновалово" и "Советская" г. Мариинский Посад | [7 empty] | 14268.8 |  | 14268.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | [7 empty] | 42901.94 | 0 | 40384.2 | 2517.74 | 26228.55 | 0 | 24916.15 | 1312.4 | 61.136 | 26228.55 | 0 | 24916.15 | 1312.4 | 61.136
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администарция Янтиковского района
строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сут в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики |  | 10377,13/50636,26 (III кв. 2015 г) | ООО "Селара" , г. Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, д. 27 | ООО "Эколос-ПроектСтрой", 6311135876, Самарская обл., г Самара, ул Набережная реки Самары, 1, комната 126, генеральный директор - Медведева Мария Юрьевна | 203212100100221210100100310014221414, контракт от 25.05.2020 № 4 | 42509.7 | 25.05.2020-30.09.2020 | 42901.94 |  | 40384.2 | 2517.74 | 26228.55 |  | 24916.15 | 1312.4 | 61.136 | 26228.55 |  | 24916.15 | 1312.4 | 61.136
Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки ачества и безопасности питьевой воды" | [7 empty] | 9614.33 | 4875.7 | 4699.5 | 39.13 | 5075.2 | 4875.7 | 199.5 | 0 | 52.7879 | 5075.2 | 4875.7 | 199.5 | 0 | 52.7879
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Порецкого района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | 8736,94/64434,01(III кв. 2016 ) | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "Строительная компания - Волга" Стрельникова Н.В. | МК №0115200001119001304-151571 от 01.07.2019 | 58824.6 | 01.07.2020-30.10.2020 | 5114.33 | 4875.7 | 199.5 | 39.13 | 5075.2 | 4875.7 | 199.5 | 0 | 99.2349 | 5075.2 | 4875.7 | 199.5 |  | 99.2349
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс) | [7 empty] | 1500 | 0 | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1500 |  | 1500 |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс) | [7 empty] | 1500 |  | 1500
в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1500 |  | 1500
строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс) | [7 empty] | 1500 |  | 1500
в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1500 |  | 1500
Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" | [7 empty] | 15021.33 | 0 | 13853.1 | 1168.23 | 7812.97 | 0 | 6644.74 | 1168.23 | 52.0125 | 7812.95 | 0 | 6644.72 | 1168.23 | 52.0124
администрация Красноармейского района
газоснабжение жилых домов по улицам Слукина, Прокопьева, Восточная, Соборная, Ольховая, Кедровая, Садовая и Юбилейная в Юго-восточном микрорайоне с. Красноармейское Красноармейского района Чувашской Республики |  | 573,66/4214,6 (4 кв. 2019г) | ООО "ГрадоПроект", ИНН 2130020178, г. Чебоксары, пр. Мира , д.88 Б, помещение 4. | ООО "СТМ", ИНН 2115904510, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8б, директор Федоров Иван Вячеславович | 203210900125321090100100410414221000, контракт от 26.05..2020 № 0115300022520000011 | 3097.1 | 26.05.2020-23.08.2020 | 3358.17 |  | 3123.1 | 235.07 | 3358.11 |  | 3123.04 | 235.07 | 99.9982 | 3358.11 |  | 3123.04 | 235.07 | 99.9982
администрация Цивильского района
газоснабжение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ "Хмелеводческое" в г. Цивильск Чувашской Республики | [7 empty] | 6997.3 |  | 6997.3 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, поселок Сосновка, мкр. Октябрьский |  | 822,5/5747,26 (IV кв. 2019 г) | ООО "Нпо "Проектор" , ИНН 2130140073, г. Чебоксары , ул. А. Гайдара , д. 5, пом. 1 | ООО "Строительная компания - ЛЕРОН", ИНН 2114003552, Чувашская Республика, Урмарский район, пгт Урмары, ул Калинина , д.5, директор - Лебедева Анна Сергеевна | 203213003497421300100100920014221414, контракт от 29.06.2020 № 815300003220000465_83507 | 4665.8 | 29.06.2020-01.08.2020 | 4665.86 |  | 3732.7 | 933.16 | 4454.86 |  | 3521.7 | 933.16 | 95.4778 | 4454.84 |  | 3521.68 | 933.16 | 95.4774
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 25928.1 | 24426 | 1450.7 | 51.4 | 26154.15 | 24426 | 1450.7 | 277.45 | 100.8718 | 26154.15 | 24426 | 1450.7 | 277.45 | 100.8718
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [7 empty] | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 100 | 26154.15 | 24426 | 1450.7 | 277.45 | 213.7074
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
развитие газификации в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | [7 empty] | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 |  | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 100
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Красноармейского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реконструкция системы газоснабжения села Красноармейское с учетом перспективного развития и переводом многоквартирных жилых домов и общественных зданий на автономные источники теплоснабжения |  | 2255,6/7983,64(4 кв. 2014 г) | ООО "Газсервис" | ООО "ПромТехСтройСервис", ИНН 2116495028, Чувашская Республика, Чебоксарский район, пос. Кугеси, Монтажный проезд,, д. 1, директор -Михайлов Юрий Владимирович | 203210900125321090100100420424221414, контракт от 25.05..2020 №0115300022520000013 | 11932.3 | 25.05.2020-22.08.2020 | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 100 | 12238.3 | 11504 | 682.9 | 51.4 | 100
развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий | [7 empty] | 13916.6 | 12922 | 767.8 | 226.8 | 13915.85 | 12922 | 767.8 | 226.05 | 99.9946 | 13915.85 | 12922 | 767.8 | 226.05 | 99.9946
в том числе:
администрация Аликовского района
водоснабжение с. Яндоба и д. Синькасы |  | 20019 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | ООО "ЗП - Диана", ИНН 2127306995, 428034, г.Чебоксары, ул.Университетская, д.48, ОФИС 26, директор Георгиева Г.Г. | №32102420664 19 000007, от 20.05.2019 № 33 | 14076.68 | 2020-08-03 | 602.7 | 564.8 | 34.2 | 3.7 | 602.7 | 564.8 | 34.2 | 3.7 | 100 | 602.7 | 564.8 | 34.2 | 3.7 | 100
администрация Чебоксарского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
водоснабжение улиц Тенгеси, Заовражная, Заречная с. Янгильдино |  | 1132,98/7825,46 (3 кв. 2011 г.) | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" | ООО "Альянсволгастрой" , ИНН 2125007767, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Ленина, д.43, директор Карпов Григорий Анатольевич | 203211681577521160100100130014221414 , контракт от 26.05.2020 №0115300010220000007 | 9502.1 | 26.05.2020-09.07.2020 | 9502.1 | 8774.1 | 520.9 | 207.1 | 9502.1 | 8774.1 | 520.9 | 207.1 | 100 | 9502.1 | 8774.1 | 520.9 | 207.1 | 100
водопроводная сеть д. Крикакасы |  | 596,12/4066,08 (4 кв. 2011 г) | ИП Умеров Р.М. | ООО «Альбатрос» , ИНН 2130184779, Чувашская Республика - г. Чебоксары, проезд Автозаправочный, д.№ 4 А, помещение 1, директор Иванов Сергей Николаевич | 203211681568721160100100150004322414, контракт от 18.05.2020 № 0115300009820000003_86517 | 3811.7 | 18.05.2020-31.12.2020 | 3811.8 | 3583.1 | 212.7 | 16 | 3811.05 | 3583.1 | 212.7 | 15.25 | 99.9803 | 3811.05 | 3583.1 | 212.7 | 15.25 | 99.9803
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [7 empty] | 26234.4 | 19594.3 | 6272.4 | 367.7 | 26234.4 | 19594.3 | 6272.4 | 367.7 | 100 | 26234.41 | 19594.3 | 6272.4 | 367.71 | 100
Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 26234.4 | 19594.3 | 6272.4 | 367.7 | 26234.4 | 19594.3 | 6272.4 | 367.7 | 100 | 26234.41 | 19594.3 | 6272.4 | 367.71 | 100
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территорийях" | [7 empty] | 26234.4 | 19594.3 | 6272.4 | 367.7 | 26234.4 | 19594.3 | 6272.4 | 367.7 | 100 | 26234.41 | 19594.3 | 6272.4 | 367.71 | 100
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях | [7 empty] | 3011.6 | 1888.9 | 1050.7 | 72 | 3011.6 | 1888.9 | 1050.7 | 72 | 100 | 3011.6 | 1888.9 | 1050.7 | 72 | 100
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Комсомольского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Дружбы в с. Урмаево |  | 17644.13 | ООО "Проектный институт "Суварстройпроект", ИНН 2129041303, адрес: 428000, г.Чебоксары, ул. К.Маркса, дом 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО "ЗП-ДИАНА", ИНН 2127306995, адрес: 428034, г.Чебоксары, Университетская ул, 48 офис (квартира) 26, Гергиева Галина Германовна | от 27.05.2019 № 15 ИКЗ 193210800668221080100100070014211244 | 14005.63 | 2019 - до 01.08.2020 | 3011.6 | 1888.9 | 1050.7 | 72 | 3011.6 | 1888.9 | 1050.7 | 72 | 100 | 3011.6 | 1888.9 | 1050.7 | 72 | 100
администрация Канашского района
Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | [7 empty] | 23222.8 | 17705.4 | 5221.7 | 295.7 | 23222.8 | 17705.4 | 5221.7 | 295.7 | 100 | 23222.81 | 17705.4 | 5221.7 | 295.71 | 100
в том числе:
газоснабжение комплекса индивидуальных жилых домов (32 ед.) по ул. Мира, выселок Лесной |  | 1054.59 | ООО "Агротехпроект", г.Чебоксары, пр. Яковлева 19, офис 402; директор Иванов Николай Борисович | ООО «Строительная компания-Лерон»; ИНН 2114003552, адрес: Чувашская Республика, пгт. Урмары, ул. Калинина, д.5, директор Лебедева Анна Сергеевна | от 25.05.2020 № 3; ИКЗ: 203210600631021060100100090034322414 | 893.3265 | 2020 г. | 893.3 | 690.6 | 191.8 | 10.9 | 893.3 | 690.6 | 191.8 | 10.9 | 100 | 893.31 | 690.6 | 191.8 | 10.91 | 100.0011
строительство автомобильной дороги по улице Мира, выселок Лесной |  | 28353.14 | ООО "Дортехпроект", ИНН: 2130049113; г.Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, д. 80, кв.100, Директор: Орлова Светлана Алексеевна | ООО «Ибресинское ДРСУ», ИНН 2105006187, адрес: Чувашская Республика, Ибресинский район, пгт Ибреси, ул. Маресьева, дом 3, офис 1, директор Николаев Владимир Александрович | от 28.05.2020 № 2, ИКЗ: 203210600631021060100100100024211414 | 22329.4598 | 2020-2021 гг. | 22329.5 | 17014.8 | 5029.9 | 284.8 | 22329.5 | 17014.8 | 5029.9 | 284.8 | 100 | 22329.5 | 17014.8 | 5029.9 | 284.8 | 100
ЭКОЛОГИЯ, всего | [7 empty] | 343225.2 | 339222.1 | 3673.4 | 329.7 | 338928.42 | 335118.49 | 3638.59 | 171.34 | 98.7481 | 338928.42 | 335118.49 | 3638.59 | 171.34 | 98.7481
в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | [7 empty] | 343225.2 | 339222.1 | 3673.4 | 329.7 | 338928.42 | 335118.49 | 3638.59 | 171.34 | 98.7481 | 338928.42 | 335118.49 | 3638.59 | 171.34 | 98.7481
Подпрограмма "Строительство и рекон-струкция (модернизация) очистных со-оружений централизованных систем во-доотведения" | [7 empty] | 343225.2 | 339222.1 | 3673.4 | 329.7 | 338928.42 | 335118.49 | 3638.59 | 171.34 | 98.7481 | 338928.42 | 335118.49 | 3638.59 | 171.34 | 98.7481
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство коллектора хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков производительностью 1800 куб. м/сут в пгт Вурнары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 375899.96 | ООО "ЭКОЛАЙН" | АО "ПМК № 8" ИНН: 2115000346 КПП 211501001, 429900, ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА, г. ЦИВИЛЬСК, УЛ ПАВЛА ИВАНОВА, 8, 8-83545-21427 pmk-8@yandex.ru | № 2213013525019000036, № 73 от 23.07.2019 | 406643.79 | 31.12.2020 | 177780.7 | 175426.1 | 2354.6 |  | 177307 | 174957.9 | 2349.1 | 0 | 99.7335 | 177307 | 174957.9 | 2349.1 | 0 | 99.7335
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города Чебоксары в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 38852,2 / 236859,67 | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "ЦентрЖилСтрой", ИНН 2130162292, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105, офис 2, Кадеев Рудик Геннадьевич | Контракт № 0115200001119001589_83507 от 19.07.2019 | 242122.852 | 2019 -2020 год (24.12.2020) | 139439.2 | 138050.7 | 1110.8 | 277.7 | 135616.14 | 134415.3 | 1081.5 | 119.34 | 97.2583 | 135616.14 | 134415.3 | 1081.5 | 119.34 | 97.2583
строительство ливневых очистных соору-жений в мкр. "Волжский-1, -2" г. Чебокса-ры в рамках реализации мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 44680 | АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве ЧР" Минстроя Чувашии, ИНН: 2130076879, г.Чебоксары, ул.Гагрина, д.2, директор-Михайлов В.Ю. | ООО «Центржилстрой» | № 0815300003220000468_83507 | 41800 | 2020-2021 (30.11.2021) | 26005.3 | 25745.3 | 208 | 52 | 26005.28 | 25745.29 | 207.99 | 52 | 99.9999 | 26005.28 | 25745.29 | 207.99 | 52 | 99.9999