Отчет

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в сферах культуры и туризма в Чувашской Республике, утвержденного распоряжением Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2019 г. № 102-рг

за 2020 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Ход исполнения |
| 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке услуг в сфере культуры | | |
| 1.1. | Предоставление организациям в сфере культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики государственной финансовой поддержки на реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе  Срок исполнения: ежегодно до 31 декабря  Ответственные исполнители: Минкультуры Чувашии | Государственная поддержка организациям в сфере культуры на реализацию значимых проектов оказывается на конкурсной основе.  Минкультуры Чувашии ежегодно проводится республиканский конкурс по отбору творческих проектов профессиональных коллективов Чувашской Республики на получение грантов Главы Чувашской Республики для их реализации. В 2020 г. по итогам конкурса поддержаны проекты Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова, Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, Чувашской государственной филармонии, которые будут реализованы в 2021 году.  По результатам конкурсного отбора проектов профессиональных, творческих объединений (союзов) и других общественных объединений на реализацию проектов, направленных на реализацию мероприятий в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, субсидия из республиканского бюджета Чувашской Республики на проведение мероприятий выделена Союзу художников Чувашии, Союзу театральных деятелей Чувашской Республики, Союзу композиторов Чувашской Республики.  В 2020 году проведен конкурс по отбору проектов на получение грантов Главы Чувашской Республики для поддержки инновационных проектов в сфере культуры и искусства. По результатам конкурса присуждены 10 грантов в размере 100,0 тыс. рублей в форме субсидий. Проекты осуществили помимо государственных и муниципальных учреждений культуры ООО «Творческая студия «Про арт», ООО «Каури». |
| 1.2. | Проведение ежегодного мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров на рынке услуг в сфере культуры и удовлетворенности населения качеством услуг в данной сфере для принятия мер по содействию развитию конкуренции в сфере культуры  Срок исполнения: ежегодно до 31 декабря  Ответственные исполнители: Минкультуры Чувашии | Государственная поддержка организациям в сфере культуры на реализацию значимых проектов оказывается на конкурсной основе. Информация об объявлении конкурсов на реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства размещается на официальном сайте Минкультуры Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  Частный сектор на рынке услуг в сфере культуры слабо развит. В Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2020 г. действуют 26 государственных учреждений культуры, среди них 6 театров, 3 концертных учреждения, 3 музея, 3 архива, 3 библиотеки, Республиканский центр народного творчества «Дворец культуры тракторостроителей», Информационный туристический и культурный центр, Государственный центр по охране культурного наследия, 3 профессиональных образовательных учреждения культуры и искусства, 1 образовательное учреждение высшего образования, Центр финансового и хозяйственного обеспечения учреждений культуры Чувашской Республики.  В муниципальных районах и городских округах действуют 676 культурно-досуговых учреждений, 485 библиотек, 25 архивов, 11 музеев, 44 учреждения дополнительного образования детей сферы культуры и искусства, 2 концертные организации. В Чувашской Республике также осуществляют деятельность 9 негосударственных учреждений культуры: 3 театра, 3 библиотеки, два музея и один клуб.  По данным независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры за 2018-2020 г.г. открытость и доступность информации об учреждении культуры положительно отмечают 86 % жителей республики, хорошо и удовлетворительно – 13%; доброжелательностью и вежливостью работников организаций культуры удовлетворены 92%; но лишь четверть жителей республики положительно оценивают условия доступности услуг для инвалидов (24%), 39% оценивают, как хорошие и 30% – удовлетворительные. 6% жителей Чувашии считают условия доступности услуг для инвалидов ниже среднего. Комфортностью условий предоставления услуг, в том числе время ожидания ее предоставления, удовлетворены 86% жителей республики.  В общем удовлетворённость предоставлением услуг организациями культуры составляет 91%  Мониторинг отзывов посетителей сайта по результатам ознакомления со сведениями о проведении независимой оценки качества услуг организации в сфере культуры в 2018 г. показал 98%положительных отзывов, а в 2020 – 95%. |
| 1.4. | Предоставление государственной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям в сфере культуры:  1) на реализацию социально-культурных проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов, проживающих на территории Чувашской Республики, укрепление межэтнических и межконфессиональных отношений;  2) на поддержку и развитие инновационных театральных творческих проектов;  3) на поддержку творческих проектов любительских творческих коллективов  Срок исполнения: 2019 -2020  Ответственные исполнители: Минкультуры Чувашии | Негосударственным организациям в сфере культуры оказывается государственная поддержка на реализацию социально-культурных проектов.  В рамках постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 марта 2012 г. № 112 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий общественным объединениям за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на реализацию отдельных мероприятий подпрограмм «Развитие культуры в Чувашской Республике» и «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» в 2020 году представлены субсидии:  - в сфере межнационального сотрудничества, межэтнических и межконфессиональных отношений на общую сумму 206,9 тыс. руб. (поддержано 4 проекта);  - в сфере культуры и искусства на общую сумму 500,7 тыс. руб. (поддержано 5 проектов). |
| 1.5. | Использование материально-технической базы государственных учреждений культуры посредством заключения соглашений  Срок исполнения: 2019 -2020  Ответственные исполнители: Минкультуры Чувашии | Негосударственным организациям в сфере культуры для проведения мероприятий предоставляются площади государственных учреждений культуры и искусства.  Союзу театральных деятелей Чувашской Республики по договору безвозмездного пользования для осуществления уставной деятельности передано нежилое помещение, закрепленное на праве оперативного управления за Чувашским государственным академическим драматическим театром им. К.В. Иванова.  Помещения Дома Дружбы народов Чувашской Республики предоставляются на праве безвозмездного пользования национальным общественным организациям. На сегодняшний день помещения переданы 4 организациям. |
| 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на рынке туристских услуг | | |
| 2.1. | Продвижение туристских услуг посредством размещения информации в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  Срок исполнения: ежегодно до 31 декабря  Ответственные исполнители: Минэкономразвития Чувашии | Информация о проведении в республике культурных, исторических, музыкальных, спортивных и праздничных мероприятиях своевременно размещается на Национальном туристическом портале «Russia.Travel», в едином туристско-информационном портале Чувашии (www.volgatourizm.ru) и ([www.visitvolga.ru](http://www.visitvolga.ru)) <http://volgatourizm.ru/> |
| 2.2. | Организация и проведение пресс-туров для представителей средств массовой информации и туроператоров с посещением региональных объектов туристского показа  Организация и проведение туристских выставок с участием представителей туристского бизнеса  Срок исполнения: ежегодно до 31 декабря  Ответственные исполнители: Минэкономразвития Чувашии | Во Всемирный день туризма Информационный туристский и культурный центр Чувашской Республики совместно с Агентством уникальных путешествий «Городские легенды» прошел второй этап Всероссийского культурно-туристического форума «Этника» и реализовала спецпроект «Чувашия: время удивлять!».  В рамках проекта 26 и 27 сентября 2020 г. были организованы пять пресс-туров по маршрутам, имеющим большой туристский потенциал. Участниками пресс-туров стали представители министерств и ведомств, курирующих туристскую сферу, органов местного самоуправления, эксперты туристского рынка, средств массовой информации и блогеры.  Цель проекта – популяризация привлекательных туристских локаций Чувашии, выявление организационного и инфраструктурного потенциала предприятий сферы туризма и гостеприимства в районах и городах республики, оценка потребительского спроса на предложенные маршруты.  Путешествия прошли по 7 районам и 5 городам Чувашии. Было задействовано 14 объектов экскурсионного показа, в том числе памятники республиканского значения. Общее экскурсионное время турне – 44 часа. Общая протяженность маршрутов – 1075 километров.  Реализация проекта объединила представителей сферы туризма и гостеприимства районов и городов Чувашской Республики, что поспособствовало развитию туризма, а также создала базу для формирования постоянно действующих туристских маршрутов. <http://volgatourizm.ru/news/2020/09/27/vo-vsemirnij-denj-turizma-sostoyalisj-press-turi-sp> |
| 2.3. | Проведение мониторинга административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды на рынке туристских услуг  Срок исполнения: ежегодно до 31 декабря  Ответственные исполнители: Минэкономразвития Чувашии | Приоритетным направлением развития туризма в Чувашской Республике является развитие внутреннего и въездного туризма. Решая важные задачи популяризации наших достижений, туризм становится все более заметным фактором развития экономики  В настоящее время деятельность в сфере туризма ведут 96 туристические фирмы и туристические агентства, в том числе 2 туристических оператора, 124 коллективных средств размещения.  Культурно-познавательный туризм. По территории Чувашии пролегает более 60 экскурсионных туристических маршрутов различной направленности. Российским и иностранным туристам есть что посмотреть в Чувашии – археологические памятники (абашевская и балановская культуры, булгарские городища), музейные залы (причем как государственные, так и частные), природные парки-заповедники («Чӑваш вӑрмане», «Заволжье», «Присурский»), монастырско-храмовые комплексы (как архитектурные шедевры и одновременно - центры духовности), театрально-концертные залы (с национально-самобытными постановками) и даже дегустационные залы производителей с мировыми брендами (зал-музей кондитерской фабрики «АККОНД»).  Сельский туризм. В целях развития сельского и экологического туризма в Чувашской Республике распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 августа 2014 г. № 513-р утверждена Концепция развития сельского и экологического туризма в Чувашской Республике на 2015-2020 годы. Должное внимание в республике уделяется развитию сельского туризма. В Чувашской Республике сельский и экологический туризм начал своё развитие в Чебоксарском, Ибресинском, Мариинско-Посадском, Ядринском, Янтиковском, Моргаушском районах. Свои услуги представляют туристические базы отдыха, сельские гостевые дома, этноэкологический комплекс.  Детский туризм. Чувашская Республика принимает активное участие в мероприятиях государственной национальной целевой программы развития детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия». В рамках реализации данной программы за счет средств федерального бюджета Российской Федерации обучающиеся Чувашии в туристических целях выезжают за пределы республики.  Событийный туризм. В республике ежегодно проходят мероприятия различного уровня – от региональных до международных и событийный туризм активно развивается на территории Чувашской Республики.  Одними из ярких и посещаемых культурных событий признаны Чебоксарский международный кинофестиваль, Республиканский конкурс театрального искусства «Узорчатый занавес», Фестиваль национальных молодежных театров и ТЮЗов «Сказочная палитра», Международный балетный фестиваль, Международный оперный фестиваль им. М.Д. Михайлова, Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», Всероссийский конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», Всероссийская научно-практическая конференция «Этническая культура в современном мире, Международный особенный фестиваль-форум для особенного зрителя «Одинаковыми быть нам необязательно», Международный кокелевский пленэр, Всероссийская акция «Ночь кино», Международный студенческий фестиваль.  Информация о проведении в республике культурных, исторических, музыкальных, спортивных и праздничных мероприятиях своевременно размещается на Национальном туристическом портале «Russia.Travel», в едином туристско-информационном портале Чувашии (www.volgatourizm.ru) и (www.visitvolga.ru).  Одной из задач Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики 26.11.2020 № 102 является развитие туризма. В 2020 г. разработана «Концепция развития туризма в Чувашской Республике». Концепцией предусмотрена поддержка существующих традиционных видов туризма и развитие приоритетных видов. К таковым относятся: сельский (агротуризм) и экологический туризм; культурно-познавательный туризм, в том числе этнический туризм; детский туризм; лечебно-оздоровительный туризм; круизный туризм; спортивный туризм; паломнический туризм. Перспективными видами туризма, получившими приоритетное развитие в настоящее время, являются: промышленный туризм; событийный туризм; деловой туризм; медицинский; гастрономический, образовательный туризм.  Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2019 № 174-09-2020-012, заключённым между Федеральным агентством по туризму и Кабинетом Министров Чувашской Республики в период 2020-2022 годы предусмотрено софинансирование строительства (реконструкции) шести объектов обеспечивающей инфраструктуры.  В 2020 году в рамках Соглашения из средств федерального и консолидированного бюджетов осуществлено софинансирование работ по реконструкции трёх объектов обеспечивающей инфраструктуры: «Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря», «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги», «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги». Завершен один из этапов реконструкции объекта «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади». На обновленной площади установили музыкальный «сухой» фонтан с подсветкой, перголы с качелями, скамейки. Главную сцену города перенесли с Чуваш- ского драматического театра на противоположную сторону. Недалеко от Светового моста появилась взамен старой новая инклюзивная детская площадка. Завершен первый этап озеленения территории Красной площади. На объекте «Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря» работы завершены в полном объеме.  В 2020 году принято решение о строительстве причальных стенок и проведению работ по берегоукреплению в г. Козловка и г. Мариинский Посад, приобретении речных судов типа СПК «Валдай-45Р», что поспособствует увеличению судозаходов круизных судов и в свою очередь увеличению количества туристов. |
| 2.4. | Проведение обучающих мероприятий для туристских организаций, организаций питания, объектов туристского показа по вопросам формирования конкурентоспособного туристского продукта и его продвижения на базе образовательных организаций высшего образования, осуществляющих профессиональную подготовку и переподготовку кадров в сфере туризма  Срок исполнения: 2019 - 2021 годы  Ответственные исполнители: Минэкономразвития Чувашии | 2-3 сентября 2020 г. прошел Всероссийский культурно-туристический форум «Этника».  В мероприятии принимают участие специалисты в области культуры и туризма из всех районов и городов республики.  Перед участниками выступили Максим Матросов – директор АУ «ИТКЦ» Минкультуры Чувашии, Максим Осовский – эксперт-практик в области управления организационными изменениями, развития бизнеса и построения взаимоотношений государственными органами, Федор Демешко – советник директора Российского этнографического музея, Николай Андреев – председатель региональной молодежной общественной организации «Содействие развитию городских и сельских территорий «Лаборатория перспектив» и мн.др. <http://volgatourizm.ru/news/2020/09/23/v-chuvashii-prohodit-vserossijskij-kuljturno-turisti> |
| 2.5. | Проведение конкурсов научно-исследовательских и инновационных работ в сфере туризма среди туристских организаций и стимулирование их представителей к разработке новых туристских продуктов  Срок исполнения: 2019 - 2021 годы  Ответственные исполнители: Минэкономразвития Чувашии | Государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного образования «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (Центр «ЮНИТЭКС») в 2020 г. проведено 6 различных конкурсов по теме «Туризм».  <http://centravangard21.ru/informacionnye-rubriki/konkursy> |
| 2.6. | Формирование туристско-экскурсионных маршрутов с использованием объектов культурного наследия как объектов показа и для туристско-рекреационных целей  Размещение на официальном сайте автономного учреждения Чувашской Республики «Информационный туристский и культурный центр Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» новых туристско-экскурсионных маршрутов  Срок исполнения: ежегодно до 31 декабря  Ответственные исполнители: Минэкономразвития Чувашии | На официальном сайте автономного учреждения Чувашской Республики «Информационный туристский и культурный центр Чувашской Республики» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики размещены туристические паспорта (<http://volgatourizm.ru/turpasport>) и туристско-экскурсионные маршруты (<http://volgatourizm.ru/tour>).  С 22 по 24 декабря 2020 г. был организован информационный тур в рамках празднования «100-летия образования Чувашской автономной области», который был посвящен чувашским традициям празднования Нового года - Сурхури.  Туроператорами республики разработаны:  2 маршрута, которые включены в туристский маршрут «Великий Волжский путь» (ООО «Ясна», ООО «Компания «Мир экскурсий),  3 маршрута отобраны в финале Всероссийского конкурса детских туристических маршрутов для продвижения на российском рынке (2 по промышленному от туроператора «Каури» и 1 по экологическому от туроператора «Ясна»), 5 маршрутов (1 от ИТКЦ Минкультуры Чувашии и 4 от туроператора «Каури»).  В 2020 г. осуществлялось взаимодействие с Государственным комитетом по ту-ризму Республики Татарстан (координатором межрегионального проекта), а также с регионами, находящихся в составе межрегионального туристского проекта «Ве-ликий Волжский путь» по продвижению программ. |
| 2.7. | Создание комплексов обеспечивающей и туристской инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Этническая Чувашия», туристского кластера «Чувашия - сердце Волги»  Срок исполнения: 2019 - 2021 годы  Ответственные исполнители: Минэкономразвития Чувашии | Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 22.12.2019 № 174-09-2020-012, заключённым между Федеральным агентством по туризму и Кабинетом Министров Чувашской Республики в период 2020-2022 годы предусмотрено софинансирование строительства (реконструкции) шести объектов обеспечивающей инфраструктуры. На реализацию мероприятий подпрограммы «Туризм» в 2020 г. освоено 138,1 млн. рублей.  В 2020 году в рамках Соглашения из средств федерального и консолидированного бюджетов осуществлено софинансирование работ по реконструкции трёх объектов обеспечивающей инфраструктуры: «Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря», «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги», «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги». Завершен один из этапов реконструкции объекта «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади». На обновленной площади установили музыкальный «сухой» фонтан с подсветкой, перголы с качелями, скамейки. Главную сцену города перенесли с Чувашского драматического театра на противоположную сторону. Недалеко от Светового моста появилась взамен старой новая инклюзивная детская площадка. Завершен первый этап озеленения территории Красной площади. На объекте «Реконструкция Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря» работы завершены в полном объеме. |
| 2.8. | Разработка системы мероприятий по совершенствованию экскурсионно-методической работы, подготовки, переподготовки и повышения квалификации экскурсоводов, гидов-переводчиков, в том числе проведение аттестации экскурсоводов  Срок исполнения: ежегодно до 31 декабря  Ответственные исполнители: Минэкономразвития Чувашии | В 2020 г. мероприятия в условиях введения ограничительных мер не проводились. |

**Целевые показатели эффективности выполнения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого показателя | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (план) | 2020 год факт | 2021 год (план) | 2022 год (план) |
| 1. | Доля расходов республиканского бюджета Чувашской Республики, распределяемых на конкурсной основе, на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры, процентов | 4,1 | - | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,3 |
| 2. | Объем платных услуг, оказанных коллективными средствами размещения в Чувашской Республике, млн. рублей | 1032,1 | 1440,5 | 1330 | 776,3 | 1340 | х |