## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-февраль 2021 г.
| Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Национальный проект | Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной документации (в базовых ценах/в текущих ценах (с указанием квартала и года), тыс. рублей | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Цена государственного (муниципального) контракта, тыс. рублей | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту
[9 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выпол-ненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
| Бюджетные инвестиции | [7 empty] | 7037804.7981 | 3876261.8 | 3150789.1 | 10753.8981 | 39959.72 | 38141.74 | 1625.34 | 192.64 | 0.56779 | 39960.62 | 38141.74 | 1626.24 | 192.64 | 0.5678
в том числе:
| образование | [7 empty] | 1744946.7 | 1622969.6 | 120528 | 1449.1 | 38527.02 | 38141.74 | 192.64 | 192.64 | 2.2079 | 38527.02 | 38141.74 | 192.64 | 192.64 | 2.2079
| культура | [7 empty] | 864600.9981 | 761814.7 | 93481.5 | 9304.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| здравоохранение | [7 empty] | 163463.6 | 0 | 163463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| жилищное строительство | [7 empty] | 202020.2 | 200000 | 2020.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| физическая культура и спорт | [7 empty] | 573183.6 | 358412.4 | 214771.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| дорожное хозяйство | [7 empty] | 971763.5 | 107610 | 864153.5 | 0 | 1432.7 | 0 | 1432.7 | 0 | 0.14743 | 1433.6 | 0 | 1433.6 | 0 | 0.14753
| коммунальное хозяйство | [7 empty] | 1168839.1 | 544198.6 | 624640.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| сельское хозяйство | [7 empty] | 20658.7 | 13607.4 | 7051.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| экология | [7 empty] | 269854 | 267649.1 | 2204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| прочее | [7 empty] | 1058474.4 | 0 | 1058474.4 | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ, всего | 11 | [6 empty] | 1744946.7 | 1622969.6 | 120528 | 1449.1 | 38527.02 | 38141.74 | 192.64 | 192.64 | 2.2079 | 38527.02 | 38141.74 | 192.64 | 192.64 | 2.2079
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | [7 empty] | 1744946.7 | 1622969.6 | 120528 | 1449.1 | 38527.02 | 38141.74 | 192.64 | 192.64 | 2.2079 | 38527.02 | 38141.74 | 192.64 | 192.64 | 2.2079
| Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" | 8 | [6 empty] | 1014143.4 | 1002946.4 | 9747.9 | 1449.1 | 38527.02 | 38141.74 | 192.64 | 192.64 | 3.799 | 38527.02 | 38141.74 | 192.64 | 192.64 | 3.799
| Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Аликовского района
1 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в с. Аликово Аликовского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218666.2 | ООО "Архитектурное бюро "ГрафиТ", ИНН 2130126054 |  |  |  |  | 150540.1 | 149783.6 | 756.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Козловского района
2 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест в г. Козловке Козловского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 159596 | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г.Чебоксары, пер.Бабушкина, д.8, Директор-Михайлов Валерий Петрович |  |  |  |  | 102141.4 | 101120 | 510.7 | 510.7 | 20127.97 | 19926.69 | 100.64 | 100.64 | 19.706 | 20127.97 | 19926.69 | 100.64 | 100.64 | 19.706
администрация Цивильского района
3 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218666.6 | ООО «Первая Проектная Компания» ИНН |  |  |  |  | 150540.3 | 149783.8 | 756.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Чебоксарского района
4 | строительство объекта "Котлы наружного размещения детского сада МБДОУ "Абашевский детский сад "Хевел" по адресу:ул. Верхняя, д. 34, с. Абашево Чебоксарского района Чувашской Республики" | [7 empty] | 2708.5 |  | 2708.5 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
| администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
6 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест с ясельными группами в I очереди 7 микрорайона центральной части г.Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 249145.42 | "АО "ГПИ "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768 | ПК «Медведевская ПМК» | от 12.05.2020 №016 (реестровый №3213017503720000013) | 222566 | 30.06.2021 | 159975.7 | 158408.1 | 783.8 | 783.8 | 17953.64 | 17774.1 | 89.77 | 89.77 | 11.2227 | 17953.64 | 17774.1 | 89.77 | 89.77 | 11.2227
7 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в микрорайоне "Университетский-2" г.Чебоксары (II очередь) СЗР г. Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 218350.6 |  |  | от 28.09.2020 №029 |  |  | 122091.3 | 121467.9 | 623.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
8 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г.Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 200000.1 |  |  | от 27.03.2020 №24, от 14.09.2020 №51 |  |  | 157434.9 | 156642.2 | 792.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
9 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 160 мест мкр. "Альгешево" г.Чебоксары | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 140010 |  |  | от 29.05.2020 №46 Гс, от 27.03.2020 №26, от 30.07.2020 №50 |  |  | 136751.9 | 136064.7 | 687.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
10 | строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 110 мест с ясельными группами поз. 29 в микрорайоне "Солнечный-4" (1 этап) г.Чебоксары" | Региональный проект "Содействие занятости женщин-доступность дошкольного образования для детей" национального проекта "Демография" | 93981.53 | ООО "Полиспроект", ИНН 2130180407 | ООО «Трест-11» ИНН 2127323870 | 20.05.2020 №017 (реестровый №3213017503720000014) | 80233.26 | до 30.06.2021 г. | 29985.3 | 29676.1 | 154.6 | 154.6 | 445.41 | 440.95 | 2.23 | 2.23 | 1.4854 | 445.41 | 440.95 | 2.23 | 2.23 | 1.4854
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
11 | строительство детского сада на 50 мест в с. Тугаево Комсомольского района | [7 empty] | 1974 |  | 1974
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1974 |  | 1974
| Подпрограмма "Создание в Чувашской Респубике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | 3 | [6 empty] | 730803.3 | 620023.2 | 110780.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
| администрация Батыревского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
12 | строительство пристроя на 120 мест к зданию МБОУ "Шыгырданская СОШ № 1" в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики | Национального проекта "Образование" региональный проект "Современная школа" | 115846.52 | ООО "Аркост", ИНН 2130117780 | ООО "Булат" ИНН |  | 108855.63 |  | 60679.4 | 35948.3 | 24731.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| администрация Моргаушского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
13 | строительство объекта "Основная общеобразовательная школа на 108 ученических мест в д. Кашмаши Моргаушского района Чувашской Республики" | Национального проекта "Образование" региональный проект "Современная школа" | 211000.5 | ООО "Проект-Холдинг", ИНН 2130201544 | ООО "Модуль" | от 17.08.2020 № 0115200001120001349 241147 | 136917.174 | 2021-09-01 | 131575.9 | 66761.2 | 64814.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
администрация Цивильского района
14 | строительство пристроя на 500 мест к зданию МБОУ "Цивильская СОШ № 2" в г. Цивильск, ул. Рогожкина, д. 59 | [7 empty] | 16560 | 0 | 16560
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 16560 |  | 16560 |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Шумерлинского района
15 | реконструкция здания структурного подразделения МБОУ "Шумерлинская СОШ" под основную общеобразовательную школу с пристроем учебного корпуса на 60 учащихся, расположенного по адресу: Шумерлинский район, с. Нижняя Кумашка, ул. Луговая, д. 30 | [7 empty] | 494 |  | 494 | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 494 |  | 494
администрация г. Чебоксары
16 | строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | Национального проекта "Образование" региональный проект "Современная школа" | 1269091.6 | ООО "Чувашстройпроект", ИНН 2130182281 | ООО "Союзстройинвест" | от 27.04.2020 №32Гс, от 27.03.2020 №25, от 19.08.2020 №27 | 1092347.43 | до 15.07.2022 | 521494 | 517313.7 | 4180.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| КУЛЬТУРА, всего | 13 | [6 empty] | 864600.9981 | 761814.7 | 93481.5 | 9304.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | [7 empty] | 864600.9981 | 761814.7 | 93481.5 | 9304.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" | 9 | [6 empty] | 51787.2 | 33020.7 | 18766.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация Аликовского района
17 | Реконструкция объекта "МАУ ДО "Аликовская ДШИ" | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | 382092.04 | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768; 428000,г.Чебоксары, Московский пр. д. 3, Генеральный директор Арсентьев Е.З. | ООО "Спецстрой", ИНН 7841394540, г.Санкт-Петербург, ул.Набережная Обводного канала, д.191, лит.А, офис 12; ООО СПК "Возрождение" г.Новочебоксарск | Контракт № 0115200000219000006 17.12.2019 (ИКЗ № 192212805429021300100100270304120000); Контракт №0115200001120000716 от 21.05.2020 (ИКЗ № 202212805429021300100100210010000000); | 149500 |  | 1900 | 0 | 1900 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1900 |  | 1900
администрация Батыревского района
18 | Реконструкция объекта "МАУ ДО "Батыревская ДШИ" Батыревского района Чувашской Республики | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | [6 empty] | 2350 |  | 2350
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 2350 |  | 2350
19 | реконструкция сельского дома культуры в с. Первомайское Батыревского района Чувашской Республики | [7 empty] | 940 |  | 940
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 940 |  | 940
| администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
20 | строительство многофункционального центра культуры и досуга в Заволжье г. Чебоксары | [7 empty] | 5000 |  | 5000 | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 5000 |  | 5000
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
21 | строительство нового здания архива БУ "Госархив современной истории Чувашской Республики" Минкультуры Чувашии | [7 empty] | 1743 |  | 1743
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1743 |  | 1743
22 | строительство сельского дома культуры в д. Ямбай Урмарского района Чувашской Республики | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | [6 empty] | 1000 |  | 1000
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1000 |  | 1000
23 | строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Новое Чурашево Ибресинского района Чувашской Республики | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | [6 empty] | 1500 |  | 1500
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1500 |  | 1500
24 | строительство сельского дома культуры на 100 посадочных мест по адресу: Чувашская Республика, Красноармейский район, д. Яманаки, ул. Центральная, д. 1 | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | [6 empty] | 1000 |  | 1000
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1000 |  | 1000
25 | строительство сельского дома культуры на 100 мест по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Рыкакасы, ул. Озерная, д. 22а | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | [6 empty] | 1000 |  | 1000
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1000 |  | 1000
26 | строительство объекта "Многофункциональный центр культурного развития в г. Мариинский Посад | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | [6 empty] | 1000 |  | 1000
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1000 |  | 1000
27 | строительство сельского дома культуры на 150 мест по ул. Молодежная, 16 в д. Ярабайкасы Моргаушского района Чувашской Республики | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | [6 empty] | 33354.2 | 33020.7 | 333.5
28 | строительство сельского дома культуры на 100 мест по ул. М. Трубиной в с. Байгулово Козловского района | Национальный проект "Культура" Основное мереприятие "Реализация мереприятий регионального проекта "Культурная среда" | [6 empty] | 1000 |  | 1000
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1000 |  | 1000
| Подпрограмма "Туризм" государственной программы Чувашской Республики "Развитие культры и туризма" | 4 | [6 empty] | 812813.7981 | 728794 | 74715 | 9304.7981 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 812813.7981 | 728794 | 74715 | 9304.7981 | 0 |  |  |  |  | 0
| КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик) | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
29 | строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад | [7 empty] | 19500 | 0 | 19500
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 19500 |  | 19500
30 | строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Козловка | [7 empty] | 18000 |  | 18000
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 18000 |  | 18000
| Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | 4
| софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров | Национальный проект | 361203.1 | [5 empty] | 775313.7981 | 728794 | 37215 | 9304.7981 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
в том числе:
| «Реконструкция Московской набережной у Свято - Троицкого монастыря». |  | в ценах 1 кв. 2019г.: 109 428,34 тыс.рублей | АО «Институ по проектированию объектов дорожно- го хозяйства Республики Татарстан», ИНН: 1660059080, ОГРН: 1031621022168, 42088, РТ, г. Казань, ул. Академка Губкина, д.31 | ООО «АВТОДОР», ИНН: 2130184458, директор С.Н. Кузнецов | № 011520000111 9001536_83507 от 08.07.2019г. | 104515.67 | 2019 - 2020 гг. | 21032.903 | 20109.123 | 810.98 | 112.8 | 5427.33 | 5154.33 | 207.87 | 65.13 | 25.804 | 5427.33 | 5154.33 | 207.87 | 65.13 | 25.804
| «Реконструкция чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги». |  | в ценах 4 кварт. 2018г.: 1 167 752,18 тыс. рублей, с НДС | ООО «Головной проектно- изыска- тельский институт «Чувашгражданпроект», ИНН: 2130066768, ОГРН: 1092130014085, 428018, ЧР, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.3 | ПАО «Дорисс», Ген.дир.: Рощин Всеволод Игоревич, ИНН: 2127008364, ОКПО: 01309886 | № 011520000111 9001305_83507 от 17.06.2019г. | 1283609.36 | 2019 - 2021 гг. | 276600.54 | 260004.5 | 13276.83 | 3319.21 | 214604.41 | 201728.14 | 10301.01 | 2575.26 | 77.5864 | 214604.41 | 201728.14 | 10301.01 | 2575.26 | 77.5864
| «Реконструкция чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги». ЛИВНЁВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ. |  | в ценах 2кв. 2019г. - 229 577,42 тыс. рублей | ООО «Головной проектно- изыска- тельский институт «Чувашгражданпроект», ИНН: 2130066768, ОГРН: 1092130014085, 428018, ЧР, г. Чебоксары, пр-кт Московский, д.4 | ООО «АВТОДОР», ИНН: 2130184458, директор С.Н. Кузнецов | № 01152000011 20000643 от 27.04.2020г. | 201358.181 | 2020 - 2021 гг. | 67815.43 | 63746.5 | 3255.14 | 813.79 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| «Строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы «АО Санаторий Чувашиякурорт». |  | в ценах 3 кв. 2019г. : 76 759,34 тыс.руб. | ООО «ПСК-Проект», ИНН: 2130114309, 428000, ЧР, г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.5, пом.11. ООО «СтройЛидер», ИНН: 7731549945, наружный газопровод |  | Торги не проведены. | 81285106.38 | 2022 год | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| «Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лестничества КУ «Чебоксарское лестничество» |  | в ценах 4 кв. 2016г. : 72 278,59 тыс.руб. | ООО «УПТР «Гидроспецстрой», ИНН: 1657008791, ОГРН: 1021603463584, 420108, РТ, г. Казань, ул. Мехощиков, д. 86. |  | Торги не проведены. | 80624468.09 | 2021 - 2022 гг. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| «Реконструкция Московской набережной 5 этап». |  | в ценах 1 кв.2019 г. 168 154,99 тыс. рублей | ООО «СКИМ», ИНН: 2130093271, ОГРН: 1112130012356, 428009, ЧР, г.Чебоксары, ул. Н. Сверчкова, д. 6Б, оф.4. |  | Торги не проведены. | 179037234.04 | 2021 - 2022 гг. | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
31 | «Реконструкция Московской набережной 5 этап» | Национальный проект | [6 empty] | 52949.3892 | 49771.454 | 2541.51 | 636.4252
32 | «Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лесничества КУ «Чебоксарское лесничество» | Национальный проект | [6 empty] | 22404.3 | 21060.042 | 1075.4064 | 268.8516
33 | «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги». | Национальный проект | [6 empty] | 536423.4009 | 504238 | 25748.32 | 6437.0809
34 | «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги». Ливнёвая канализация» | Национальный проект | [6 empty] | 163536.7021 | 153724.5 | 7849.7617 | 1962.4404
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего | 0 | [6 empty] | 163463.6 | 0 | 163463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | [7 empty] | 163463.6 | 0 | 163463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | [7 empty] | 163463.6 | 0 | 163463.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
35 | строительство блочно-модульной котельной филиала " Красноармейская центральная районная больница" бюджетного учреждения Чувашской Республики "Больница скорой медицинской помощи" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, д. 7 |  |  | ООО "Пожстройконсультант" |  |  |  |  | 34834.5 |  | 34834.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
36 | строительство объекта "Блочно-модульная котельная мощностью 3,77 МВт для теплоснабжения корпусов бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13" |  | 19917 | ООО «Техпроект», 428000, ЧР, г. Чебоксары, Лапсарский проезд, д. 57, пом.4, ИНН: 2130019550, Гасанов Вагиф Али оглы |  | от 30.04.19г. № 236-2019, 2212500844019000037 | 492.15 |  | 2566.4 | 0 | 2566.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| в том числе на проектно-изыскательские работы |  | 21633.6 | ООО «Градпроипроект», 428024, ЧР, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 88Б, офис 4, ИНН: 2130020178, директор Сенокаева Елена Евгеньевна |  | от 16.07.2019 № 1613/21 | 554 | 03.10.2019 | 2566.4 |  | 2566.4 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
37 | строительство объекта "Блочно-модульная котельная мощностью 1,84 МВт для теплоснабжения корпусов БУ "Республиканская клиническая офтальмологическая больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенная по адресу: ЧР, г. Чебоксары, ул. Ашмарина, д. 85" | [7 empty] | 20563.8 |  | 20563.8
38 | строительство нового больничного комплекса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии, (1 очередь) | [7 empty] | 14826.5 |  | 14826.5 |  | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 14826.5 |  | 14826.5
39 | строительство инфекционного корпуса БУ "Республиканская клиническая больница" Минздрава Чувашии | [7 empty] | 7525.1 |  | 7525.1 | [5 empty] | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 7525.1 |  | 7525.1
40 | строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши | [7 empty] | 4000 |  | 4000
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4000 |  | 4000
41 | строительство здания поликлиники БУ "Первая Чебоксарская ГБ им. П.Н. Осипова" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары пр. Московский | [7 empty] | 7000 |  | 7000
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 7000 |  | 7000
42 | строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Городской клинический центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, г. Чебоксары, ул. Гражданская | [7 empty] | 5000 |  | 5000
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 5000 |  | 5000
43 | реконструкция здания поликлиники БУ "Больница скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул Университетская, 24 | [7 empty] | 7000 |  | 7000
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 7000 |  | 7000
44 | реконструкция здания поликлиники БУ "Городская клиническая больница № 1" Минздрава Чувашии, г. Чебоксары, ул. Трактростроителей, д. 46 | [7 empty] | 7000 |  | 7000
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 7000 |  | 7000
| строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики ( 36 шт) | [5 empty] | 13344 |  | 8713.1 | 0 | 8713.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| в том числе в: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
45 | п. Первомайский Алатырского района | [7 empty] | 242 |  | 242
46 | с. Тенеево Аликовского района | [7 empty] | 242 |  | 242
47 | д. Малое Батырево Батыревского района | [7 empty] | 242 |  | 242
48 | с. Туруново Батыревского района | [7 empty] | 242 |  | 242
49 | д. Нимичкасы Красноармейского района | [7 empty] | 242 |  | 242
50 | д. Полайкасы Красноармейского района | [7 empty] | 242 |  | 242
51 | д. Кюмель-Ямаши Вурнарского района | [7 empty] | 242.1 |  | 242.1
52 | д. Шинеры Вурнарского района | [7 empty] | 242.1 |  | 242.1
53 | д. Вудоялы Ибресинского района | [7 empty] | 242 |  | 242
54 | д. Новые Ачакасы Канашского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 202213013525021300100100070014120414, контракт от 10.06.2020 № 34 | 2986.66 |  | 242 | 0 | 242 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
55 | . Сиделево Канашского района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО "СКАТ21", ИНН 2130209039, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Ядринское шоссе, дом 3, помещение/офис 2/402, директор - Капизов Алексей Тюлегенович | 202213013525021300100100080014120414, контракт от 16.06.2020 № 35 | 3318.9 |  | 242 |  | 242 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
56 | с. Янгличи Канашского района | [7 empty] | 242 |  | 242
57 | с. Байгулово Козловского района | [7 empty] | 242 |  | 242
58 | д. Альбусь-Сюрбеево Комсомольского района | [7 empty] | 242 |  | 242
59 | д. Татарские Шуруты Комсомольского района | [7 empty] | 242 |  | 242
60 | с. Пандиково Красночетайского района | [7 empty] | 242 |  | 242
61 | с. Тогаево Мариинско-Посадского района | [7 empty] | 242 |  | 242
62 | д. Шанары Мариинско-Посадского района | [7 empty] | 242 |  | 242
63 | высел. Первое Мая Моргаушского района | [7 empty] | 242.1 |  | 242.1
64 | д. Хорной Моргаушского района | [7 empty] | 242.1 |  | 242.1
65 | с. Анастасово Порецкий района | [7 empty] | 242 |  | 242
66 | с. Сиява Порецкий района | [7 empty] | 242 |  | 242
67 | д. Шибулаты Урмарского района | [7 empty] | 242.1 |  | 242.1
68 | д. Елюккасы Цивильского района | [7 empty] | 242 |  | 242
69 | д. Аркасы Чебоксарского района | [7 empty] | 242.1 |  | 242.1
70 | с. Икково Чебоксарского района | [7 empty] | 242.1 |  | 242.1
71 | д. Хурнылых Чебоксарского района | [7 empty] | 242.1 |  | 242.1
72 | д. Шинерпоси Чебоксарского района | [7 empty] | 242.1 |  | 242.1
73 | д. Ырашпулах Чебоксарского района | [7 empty] | 242.1 |  | 242.1
74 | д. Малое Буяново Шемуршинского района | [7 empty] | 242 |  | 242
75 | д. Старые Чукалы Шемуршинского района | [7 empty] | 242 |  | 242
76 | д. Яндаши Шумерлинский района |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Геолог», ИНН 2123006172, Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Полевая, д. 8, директор - Елисеев Сергей Николаевич | 202213013525021300100100090014120414, контракт от 10.06.2020 № 32 | 2976.3 |  | 242 |  | 242 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
77 | с. Чиганары Ядринского района | [7 empty] | 242.1 |  | 242.1
78 | д. Беляево Янтиковского района | [7 empty] | 242 |  | 242
79 | д. Нижарово Янтиковского района | [7 empty] | 242 |  | 242
80 | д. Уразлино Янтиковского района | [7 empty] | 242 |  | 242
| строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики (7 шт.) |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Вятка-Сервис», ИНН 2130128661, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.53, оф. 2, директор - Семенов Алексей Георгиевич | 202213013525021300100100100014120414, контракт от 16.06.2020 № 37 | 3400 |  | 7118.2 | 0 | 7118.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| в том числе: | [7 empty] | 0
81 | пос. Киря Алатырского района | [7 empty] | 1016.9 |  | 1016.9
82 | с. Шыгырдан Батыревского района | [7 empty] | 1016.9 |  | 1016.9
83 | с. Сугуты Батыревского района | [7 empty] | 1016.9 |  | 1016.9
84 | д. Ермошкино Вурнарского района | [7 empty] | 1016.8 |  | 1016.8
85 | с. Юваново Ядринского района | [7 empty] | 1016.9 |  | 1016.9
86 | с. Шимкусы Янтиковского района | [7 empty] | 1016.9 |  | 1016.9
87 | г. Канаш |  | 4667,92 (1 квартал 2020 г.) | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 |  |  |  |  | 1016.9 |  | 1016.9 |  | 0 |  |  |  |  | 0
88 | Реконструкция здания бюджетного учреждения Чувашской Республики "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенного по адресу: г. Чебоксары, ул. Пирогова, д. 24 |  |  | ООО "Комплекспроект" ИНН 6165186005 г. Ростов на Дону |  | №131 от 27.08.2020 | 7425 |  | 37316 |  | 37316 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего | 2 | [6 empty] | 573183.6 | 358412.4 | 214771.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" | [7 empty] | 573183.6 | 358412.4 | 214771.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | 2 | [6 empty] | 573183.6 | 358412.4 | 214771.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
89 | Реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии |  | 275730.3 | ООО АБ "Классика", Дорофеева Вера Александровна, ИНН 2129046647 | ООО «СЗ «СК «Старатель» Владимиров Анатолий Юрьевич, ИНН 2129046654 | № 1-к/20 от 26.10.2020 г. | 271000 | с момента заключения Контракта до 31.12.2021 г. | 143854 |  | 143854
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
| КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик) | [7 empty] | 0
90 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Заволжье | [7 empty] | 15500 |  | 15500
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 15500 |  | 15500
91 | Реконструкция здания БПОУ "Чебоксарское УОР имени В.М. Краснова" Минспорта Чувашии (ПИР) | [7 empty] | 12500 |  | 12500
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 12500 |  | 12500
92 | Строительство трассы маунтинбайка в г. Чебоксары (2 этап строительства центра развития маунтинбайка в г. Чебоксары) при БУ "СШОР № 7 имени В. Ярды" Минспорта Чувашии | [7 empty] | 7000 |  | 7000
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 7000 |  | 7000
93 | Реконструкция стадиона "Волга" города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3 | [7 empty] | 178500 | 175000 | 3500
94 | Строительство плоскостного стадиона, расположенного на территории МБОУ "СОШ № 8" г. Новочебоксарска Чувашской Республики | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | [6 empty] | 36561.1 | 35928.2 | 632.9
95 | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография" | [6 empty] | 179268.5 | 147484.2 | 31784.3
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | 0 | [6 empty] | 202020.2 | 200000 | 2020.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [7 empty] | 202020.2 | 200000 | 2020.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [7 empty] | 202020.2 | 200000 | 2020.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
96 | Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Чувашской Республике | [7 empty] | 202020.2 | 200000 | 2020.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 2 | [6 empty] | 971763.5 | 107610 | 864153.5 | 0 | 1432.7 | 0 | 1432.7 | 0 | 0.14743 | 1433.6 | 0 | 1433.6 | 0 | 0.14753
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 213448.7 | 0 | 213448.7 | 0 | 1381.7 | 0 | 1381.7 | 0 | 0.64732 | 1381.7 | 0 | 1381.7 | 0 | 0.64732
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [7 empty] | 213448.7 | 0 | 213448.7 | 0 | 1381.7 | 0 | 1381.7 | 0 | 0.64732 | 1381.7 | 0 | 1381.7 | 0 | 0.64732
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
97 | проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1) | [7 empty] | 213448.7 | 0 | 213448.7 |  | 1381.7 |  | 1381.7 |  | 0.64732 | 1381.7 |  | 1381.7 |  | 0.64732
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 12000 | 0 | 12000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" | [7 empty] | 758314.8 | 107610 | 650704.8 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0.0067254 | 51.9 | 0 | 51.9 | 0 | 0.0068441
| Подпрограмма "Безопасные и качественные автмобильные дороги" | 2 | [6 empty] | 758314.8 | 107610 | 650704.8 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0.0067254 | 51.9 | 0 | 51.9 | 0 | 0.0068441
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
98 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 2) | [7 empty] | 110000 | 0 | 110000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| администрация г. Чебоксары | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
99 | строительство ретьего транспортного полукольца | [7 empty] | 37216.8 |  | 37216.8
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 37216.8 |  | 37216.8
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
100 | проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 5) | [7 empty] | 35000 |  | 35000 |  | 51 |  | 51 |  | 0.14571 | 51.9 |  | 51.9 |  | 0.14829
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 34000 |  | 34000
101 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 3) | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | [6 empty] | 110400 | 0 | 110400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
102 | реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (приложение 4) | Региональный проект "Дорожная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (комплексного развития транспортной инфроструктуры Чебоксарской агломерации) | [6 empty] | 465698 | 107610 | 358088 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 9 | [6 empty] | 1168839.1 | 544198.6 | 624640.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [7 empty] | 1008808.7 | 504605 | 504203.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | [7 empty] | 120696.1 | 44765.4 | 75930.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрацияКрасночетайского района
103 | Модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики | [7 empty] | 12155 |  | 12155
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 12155 |  | 12155
администрация г. Новочебоксарска
104 | обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | [7 empty] | 44765.4 | 44765.4
| обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики | [7 empty] | 14175.7 |  | 14175.7
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
105 | Cтроительство блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 3,12 МВт по ул. Чкалова в г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями | [7 empty] | 4800 |  | 4800 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4800 |  | 4800 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
106 | Cтроительство блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 1,0 МВт по ул. Черняховского в г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения | [7 empty] | 4000 |  | 4000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4000 |  | 4000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
107 | Cтроительство блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 2,08 МВт по ул. Котовского в г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями | [7 empty] | 4500 |  | 4500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4500 |  | 4500
108 | Cтроительство блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 9,15 МВт по ул. МОПРа в г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения | [7 empty] | 4900 |  | 4900 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4900 |  | 4900 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
109 | Cтроительство блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 2,08 МВт в пос. Лесной г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения | [7 empty] | 4500 |  | 4500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4500 |  | 4500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
110 | Cтроительство блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 5,1 МВт по Банковскому переулку в г. Шумерля Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения | [7 empty] | 4900 |  | 4900 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 4900 |  | 4900 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
111 | Cтроительство блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 15,0 МВт по ул. Юбилейная в г. Алатырь Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения | [7 empty] | 5500 |  | 5500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 5500 |  | 5500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
112 | Cтроительство блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 10,0 МВт по ул. III Интернационала в г. Алатырь Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения | [7 empty] | 5500 |  | 5500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 5500 |  | 5500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
113 | Cтроительство блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 8,0 МВт в мкр. Стрелка в г. Алатырь Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения | [7 empty] | 5500 |  | 5500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 5500 |  | 5500
114 | Cтроительство блочно-модульной котельной установленной тепловой мощностью 12,0 МВт по ул. Кирова в г. Алатырь Чувашской Республики с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения | [7 empty] | 5500 |  | 5500
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 5500 |  | 5500
| Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | [7 empty] | 82515.3 | 0 | 82515.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Администрация Красночетайского района
115 | Реконструкция очистных сооружений площадью 18547 кв. м, находящихся по адресу: Чувашская Республика, Красночетайский район, д. Черепаново, ул. Заводская, д. 53а | [7 empty] | 10910 |  | 10910
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 10910 |  | 10910
администарция Мариинско-Посадского района
116 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 50 куб. м/сут | [7 empty] | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 1000 |  | 1000
117 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 750 куб. м/сут | [7 empty] | 8900 |  | 8900
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 8900 |  | 8900
Администрация Ядринского района
118 | Строительство биологических очистных сооружений в г. Ядрин Чувашской Республики на 2400 куб. м/сут | [7 empty] | 20906.4 |  | 20906.4
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 20906.4 |  | 20906.4
администрация г. Новочебоксарск
119 | Строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска – 1 этап | [7 empty] | 5627.8 |  | 5627.8
120 | Строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска – 2 этап | [7 empty] | 8468.9 |  | 8468.9
121 | Строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска – 3 этап | [7 empty] | 20332.2 |  | 20332.2
КУ ЧР Служба единого заказчика
122 | II очередь строительства очистных сооружений биологической очистки сточных вод в г. Цивильск производительностью 4200 куб. м/сут | [7 empty] | 6370 |  | 6370
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 6370 |  | 6370
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки ачества и безопасности питьевой воды" | [7 empty] | 674079.6 | 459839.6 | 214240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация Красночетайского района
123 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики | [7 empty] | 9090 |  | 9090
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 9090 |  | 9090
администрация Мариинско-Посадского района
124 | Реконструкция существующей сети водоснабжения нижней части города Мариинский Посад по улицам Красная, Ленинская, Калининская, Николаева, Бондарева, Малинина, Московская, Волжская, Казанская, Ленинская общей протяженностью 2800 м | [7 empty] | 15679.4 |  | 15679.4
| администрация Порецкого района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
125 | II этап строительства водопровода в с. Порецкое Порецкого района | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | 8736,94/64434,01(III кв. 2016 ) | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз", ИНН 2128014850, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, д. 19, Алексеев Иван Алексеевич (№ 3213017503718000005) | ООО "Строительная компания - Волга" Стрельникова Н.В. | МК №0115200001119001304-151571 от 01.07.2019 | 58824.6 | 01.07.2020-30.10.2020 | 20987.5 | 20788 | 199.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
администрация г. Новочебоксарск
126 | Реконструкция и развитие объектов водоснабжения города Новочебоксарск (с модернизацией оборудования) | [7 empty] | 35000 |  | 35000
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 35000 |  | 35000
127 | Строительство сети водоснабжения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска | [7 empty] | 9673.7 |  | 9673.7
администрация г. Чебоксары
128 | Строительство водопровода от повысительной насосной станции Северо-Западного района г. Чебоксары до д. Чандрово Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 32606 | 32344.6 | 261.4
КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик)
129 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 431235.8 | 406707 | 24528.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 24528.8 |  | 24528.8 |  | 0 |  |  |  |  | 0
130 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 8938.8 |  | 8938.8
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 8938.8 |  | 8938.8
131 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 18333 |  | 18333
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 18333 |  | 18333
132 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 18884.8 |  | 18884.8
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 18884.8 |  | 18884.8
133 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 32986.7 |  | 32986.7
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 32986.7 |  | 32986.7
134 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 26602.3 |  | 26602.3
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 26602.3 |  | 26602.3
135 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VIII пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 14061.6 |  | 14061.6
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 14061.6 |  | 14061.6
| Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" | [7 empty] | 131517.7 | 0 | 131517.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
136 | Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка, ул. Санаторная |  |  |  | ООО "СТМ" | 26.05.2020 г. | 3097.1 |  | 1289.7 |  | 1289.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
137 | Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Северный | [7 empty] | 7205.1 |  | 7205.1 |  |  |  | 0
138 | Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка, мкр. Пролетарский | [7 empty] | 3096.8 |  | 3096.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
139 | Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский городской округ, пос. Сосновка, мкр. Первомайский | [7 empty] | 9056.1 |  | 9056.1
140 | Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в пос. Сосновка | [7 empty] | 110870 |  | 110870 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 40030.4 | 39593.6 | 436.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [7 empty] | 40030.4 | 39593.6 | 436.8
администрация Аликовского района
141 | Реконструкция канализационной системы с. Аликово Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики | [7 empty] | 39236.9 | 38844.5 | 392.4
| администрация Чебоксарского района | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
142 | Развитие водоснабжения в сельской местности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий (водоснабжение улиц Тенгеси, Заовражная, Заречная с. Янгильдино Чебоксарского района) | [7 empty] | 793.5 | 749.1 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | [7 empty] | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Инвестиционный климат" государственной программы Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | [7 empty] | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
администрация г. Канаш
143 | Реконструкция канализационных очистных сооружений производительностью 15000 куб. м/сут в г. Канаше Чувашской Республики | [7 empty] | 120000 |  | 120000
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | [7 empty] | 20658.7 | 13607.4 | 7051.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [7 empty] | 20658.7 | 13607.4 | 7051.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территорийях" | [7 empty] | 20658.7 | 13607.4 | 7051.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок расположенных на сельских террироиях, под компактную жилищную застройку |  | 21093.7211 | ООО "Проект-Приуралье" г. Чебоксары, ул. Кочубея, 1А ИНН/КПП:2130099971/213001001 ОГРН 1122130002510. Директор - Николаев Александр Петрович |  |  |  |  | 20658.7 | 13607.4 | 7051.3
в том числе:
администрация Красночетайского района
144 | строительство сетей электроснабжения с. Красные Четаи |  | 5354.7105 |  |  |  |  | 2021 | 5244.4 | 3454.4 | 1790
145 | строительство сетей газоснабжения в с. Красные Четаи |  | 5577.3263 |  |  |  |  | 2021 | 5462.3 | 3597.9 | 1864.4
146 | строительство сетей водоснабжения в с. Красные Четаи |  | 10161.6842 |  |  |  |  | 2021 | 9952 | 6555.1 | 3396.9
| ЭКОЛОГИЯ, всего | 3 | [6 empty] | 269854 | 267649.1 | 2204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе: | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | [7 empty] | 269854 | 267649.1 | 2204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем во-доотведения" | [7 empty] | 269854 | 267649.1 | 2204.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
администрация г. Чебоксары
147 | Строительство ливневых очистных сооружений в мкр. "Волжский-1, -2" г. Чебоксары | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 42500 | Автономное учреждение Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики. ИНН: 2130076879. ОГРН: 1102130009277. Код причины постановки на учет: 213001001. Место нахождения и адрес: 428003, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Ю. Гагарина, дом 2. Адрес электронной почты: rccs97@mail.ru. | ООО "ЦентрЖилСтрой" (ИНН 2130162292, г. Чебоксары, ул. Калинина, 105, офис 2, Кадеев Рудик Геннадьевич | Контракт № 0815300003220000468_83507 от 29.06.2020 | 41827.336 | 2020-2021 | 18636.2 | 18486.8 | 149.4
148 | Строительство ливневых очистных сооружений в районе Калининского микрорайона "Грязевская стрелка" г. Чебоксары | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | 687872.4 | [5 empty] | 230224.4 | 228378.9 | 1845.5
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
| КУ ЧР Служба единого заказчика (заказчик) | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
149 | Реконструкция очистных сооружений АУ "ФОЦ "Белые камни" Минспорта Чувашии | Региональный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология" | [6 empty] | 20993.4 | 20783.4 | 210
| ПРОЧЕЕ, всего | [7 empty] | 1058474.4 |  | 1058474.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | [7 empty] | 1058474.4 |  | 1058474.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Инвестиционный климат" государственной программы Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | [7 empty] | 1058474.4 |  | 1058474.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
КУ ЧР Служба единого заказчика
150 | Создание государственного технопарка "Красная горка" в Цивильском районе, агропромышленного парка в Батыревском районе и экотехнопарка "Таса сывлаш" в г. Новочебоксарске, "greenfield" | [7 empty] | 50000 |  | 50000
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [7 empty] | 50000 |  | 50000
Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики
151 | Содействие развитию промышленного производства и повышение инвестиционной привлекательности | [7 empty] | 1008474.4 |  | 1008474.4
41