Приложение № 2

к протоколу Совета при Главе Чувашской

Республики по стратегическому

развитию и приоритетным проектам

от 11 ноября 2016 г. № 1

**Организационная и функциональная структура проектной деятельности в Чувашской Республике**

**Совет при Главе Чувашской Республике по стратегическому развитию и приоритетным проектам**

***формирует******портфель*** *приоритетных проектов (программ);*

***принимает решение*** *о начале реализации приоритетного проекта (программы),* ***об утверждении его значимых результатов****, о прохождении ключевых контрольных точек и этапов приоритетного проекта (программы);*

***утверждает паспорта*** *приоритетных проектов (программ);*

***формирует проектные комитеты*** *приоритетных проектов (программ);*

***назначает кураторов, руководителей, старших должностных*** ***лиц и функциональных заказчиков*** *приоритетных проектов (программ)*

*и др;*

**Региональный проектный офис**

(*структурное подразделение Минэкономразвития Чувашии*)

***представляет для утверждения составы проектных комитетов****, общественно-деловых советов и экспертных групп приоритетных проектов (программ);*

***согласовывает проектные предложения, паспорта,*** *а также сводные планы приоритетных проектов (программ), рассматривает вопросы соответствия представленных документов порядку организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации;*

***обеспечивает методическое сопровождение*** *проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации, издает методические рекомендации по организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению;*

***согласовывает проекты актов федеральных органов исполнительной власти****, регламентирующих организацию проектной деятельности, а также назначение руководителей проектных офисов федеральных органов исполнительной власти (далее - ведомственные проектные офисы);*

***осуществляет мониторинг внедрения и функционирования******системы управления проектной*** *деятельностью в Правительстве Российской Федерации, включая достижение соответствующих показателей деятельности федеральным проектным офисом и федеральными органами исполнительной власти, а также представляет соответствующие отчеты и предложения и др.*

**Ведомственные проектные офисы**

*(структурные подразделения заинтересованных органов исполнительной власти Чувашской Республики, куда будут входить администраторы и ответственные*

*за реализацию проектов лица)*

***обеспечивает ведение портфеля ведомственных проектов*** *(программ), а также представляет отчет о ходе реализации портфеля ведомственных проектов (программ);*

***согласовывает паспорта и сводные планы ведомственных проектов*** *(программ);*

*согласовывает и представляет в ведомственный координационный орган кандидатуры руководителей ведомственных проектов (программ), а также предложения по составам проектных комитетов ведомственных проектов (программ*

***обеспечивает деятельность ведомственного координационного органа*** *и др.*

**Куратор** – руководитель проектного комитета в статусе заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской республики, назначается на заседании Совета при Главе ЧР по стратегическому развитию и приоритетным проектам

**Проектные комитеты** (в форме рабочих групп по каждому проекту):

*рассматривает поступившие в установленном порядке проектные (программные) предложения на очередном заседании;*

*утверждает сводный план проекта* *(программы) и вносит в него изменения, а также принимает решения о прохождении контрольных точек и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета;*

*одобряет проект паспорта приоритетного проекта (программы);*

*одобряет отчеты о реализации проекта (программы);*

*устанавливает цели и показатели деятельности* *руководителей проекта (программы), оценивает эффективность и результативность их деятельности и др.*

**Старшее должностное лицо** заместитель руководителя проектного комитета – лицо ответственное в министерстве за проектную деятельность, назначается на заседании Совета при Главе ЧР по стратегическому развитию и приоритетным проектам

**Функциональный заказчик** (руководитель проекта (программы) – не ниже заместителя руководителя органа исполнительной власти Чувашской Республики, ответственный за реализацию проекта, назначается на заседании Совета при Главе ЧР по стратегическому развитию и приоритетным проектам

**Общественно-деловой совет** (его функции будут возложены на Общественные советы при заинтересованных органах исполнительной власти ЧР)

*направляет проектному комитету заключение на паспорт приоритетного проекта;*

*разрабатывает и направляет проектному комитету, старшему должностному лицу и руководителю проекта (программы) рекомендации и предложения по увеличению выгод от проекта (программы), в том числе с учетом* *открывшихся по ходу проекта (программы) возможностей, а также рекомендации по управлению рисками и др.*

**Центр компетенций проектного управления (Филиал РАНХиГС в ЧР):**

*осуществляет накопление и систематизацию опыта проектного управления в органах государственной власти Российской Федерации и за рубежом, осуществляет разработку типовых форм, планов, шаблонов, проектов, иных документов и соответствующих рекомендаций по их применению;*

*обеспечивает консультационную поддержку при разрешении сложных ситуаций в управлении проектами (программами);*

*оказывает экспертную и консультационную поддержку внедрению и развитию систем управления проектной деятельностью в федеральных органах исполнительной власти и субъектах Российской Федерации;*

***ведет научную, экспертную и образовательную деятельность*** *по развитию управления проектами (программами), в том числе в сфере совершенствования государственного управления и др.*