Отдел образования, молодежной и социальной политики

администрации города Шумерля Чувашской Республики

ПРИКАЗ

от 27.11.2019                                                                                                                     № 267

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожная карта») по обучению

плаванию учащихся 4-ых классов

общеобразовательных учреждений

города Шумерля

В соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 02 декабря 2019 года №141 «О дополнительных мерах по укреплению здоровья и содействию физическому развитию детей»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по обучению плаванию учащихся 4-ых классов общеобразовательных учреждений города Шумерля (Приложение №1).

2. Утвердить состав организационного комитета по организации обучения плаванию учащихся 4-ых классов общеобразовательных учреждений города Шумерля (Приложение №2).

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Шумерля, муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» организовать работу по обучению плаванию учащихся 4-ых классов общеобразовательных учреждений города Шумерля.

4. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» обеспечить предоставление плавательного бассейна для проведения занятий по обучению плаванию учащихся 4-ых классов общеобразовательных учреждений города Шумерля на безвозмездной основе.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель главы администрации –

начальник отдела образования, молодежной

и социальной политики                                                                                          И.В. Сасакина

Исп. Железин А.Р.

2-05-59

Приложение № 1 к приказу

«_______»_______________

План мероприятий

(«дорожная карта») по обучению плаванию учащихся 4-ых классов

общеобразовательных учреждений города Шумерля

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анализ статистических данных о количестве учащихся, умеющих и не умеющих плавать | январь 2020 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики, общеобразовательные учреждения |
| 2. | Анализ состояния процесса обучения плаванию в образовательных организациях | январь 2020 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики, общеобразовательные учреждения |
| 3. | #### Разработка эффективной модели #### обучения детей плаванию | январь 2020 года | Отдел физической культуры, спорта и туризма, отдел образования, молодежной и социальной политики |
| 4. | Разработка и утверждение программы обучения плаванию | январь 2020 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики, общеобразовательные учреждения |
| 5. | Составление графика занятий по обучению плаванию детей школьного возраста | январь 2020 года | Отдел физической культуры, спорта и туризма, отдел образования, молодежной и социальной политики, МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» |
| 6. | Составление плана работы образовательных организаций по реализации «дорожной карты» по обучению плаванию детей школьного возраста | январь 2020 года | Образовательные учреждения |
| 7. | #### Разработка рекомендаций по методике обучения плаванию детей школьного возраста | январь 2020 года | МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» |
| 8. | Проведение совещаний по вопросам обучения учащихся плаванию | январь 2020 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики, отдел физической культуры, спорта и туризма |
| 9. | Проведение мастер-классов и семинаров для педагогических работников (учителей физической культуры) по методике обучения плаванию | постоянно | Отдел физической культуры, спорта и туризма, МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» |
| 10. | #### Участие учителей физической культуры общеобразовательных учреждений, занимающихся обучением плаванию, в республиканских курсах переподготовки и повышения квалификации по данному направлению | по назначению | Отдел физической культуры, спорта и туризма, отдел образования, молодежной и социальной политики |
| 11. | #### Обеспечение безопасной доставки учащихся школьного возраста к месту обучения плаванию | постоянно | Общеобразовательные учреждения |
| 12. | #### Обеспечение медицинского сопровождения процесса обучения учащихся школьного возраста плаванию | постоянно | МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» |
| 13. | #### Проведение занятий с соблюдением техники безопасности и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методике обучения детей младшего школьного возраста плаванию | постоянно | Общеобразовательные учреждения, МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» |
| 14. | #### Обеспечение учащихся инвентарём, наглядными пособиями, необходимыми для успешного овладения навыками плавания | постоянно | Общеобразовательные учреждения, МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» |
| 15. | Проведение мониторинга овладения учащимися навыками плавания | апрель - май 2020 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики, отдел физической культуры, спорта и туризма |

Приложение № 2 к приказу

«_______»_______________

Состав

организационного комитета по организации обучения плаванию учащихся 4-ых классов общеобразовательных учреждений города Шумерля

- Сасакина И.В. – заместитель главы администрации – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, председатель оргкомитета;

- Железин А.Р. – начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля, заместитель председателя оргкомитета;

- Брехов В.П. – директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»;

- Полякова Т.В. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»;

- Кутырева Т.А. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2»;

- Яргунин С.В. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3»;

- Сазонова С.И. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6»;

- Долгова Л.В. – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №8»;