# 

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**города Шумерли Чувашской Республики**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**за 2020 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля |
|  |  |  |
| Отчетный год |  | 2020 |
|  |  |  |
| Дата составления отчета |  | 26 февраля 2021 года |
|  |  |  |
| должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя |  | Начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля Железин Андрей Романович,  8(83536)2-05-59, [gshum-admsport@cap.ru](mailto:gshum-admsport@cap.ru); |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля |  | Железин А.Р. |

**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»**

**за 2020 год**

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) в 2020 году включает в себя информацию о реализации двух подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которой в 2020 году являлся отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля, соисполнителями - Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» (далее – МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»), Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (далее – МАОУ ДО «ДЮСШ»).

Реализация Муниципальной программы в 2020 году была направлена на повышение интереса населения города Шумерля к занятиям физической культурой и спортом; развитие материально-технической базы детско-юношеского спорта, приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

1. **Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы за 2020 год достигнуты показатели (индикаторы) муниципальной программы:

- доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Шумерля от общей численности горожан – 47,9%, или 102,5% от планового показателя;

- доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях.– 10%, или 90,9 % от планового показателя.

1. **Результаты реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Экономическое развитие» за 2020 год**

В составе муниципальной программы в 2020 году реализовывались мероприятия 2 подпрограмм муниципальной программы:

**Подпрограмма** **«Развитие физической культуры и массового спорта».**

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение цели подпрограммы - повышение мотивации населения г.Шумерля к систематическим занятиям физической культурой и спортом создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

В ходе реализации основного мероприятия **1.1. «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением»** велась работа по увеличению численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, по проведению ежемесячных Дней здоровья и спорта, по развитию сети клубов физкультурно-спортивной направленности по месту обучения, жительства и в организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (далее также – комплекс ГТО) в Чувашской Республике, по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, по организации физического воспитания и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, организация их участия в республиканских и всероссийских спортивных соревнованиях, по изданию полиграфической продукции.

В ходе реализации основного мероприятия **1.2. «Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов»** проводилась работа по повышению уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта.

В ходе реализации основного мероприятия **1.3. «Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни»** осуществлялась работа по проведению массовых спортивных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, в том числе детей и учащейся молодежи (студентов), средней и старшей возрастных групп, а также инвалидов, по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего подготовку к выполнению нормативов и тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения (на базе действующего центра тестирования), по организации официальных спортивных мероприятий в системе подготовки спортивного резерва.

**Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»**.

В отчетном году реализовано мероприятие, направленное на достижение основной цели подпрограммы - обеспечение успешного выступления спортсменов города Шумерля на спортивных соревнованиях различного уровня и совершенствование системы подготовки спортивного резерва.

В ходе реализации основного мероприятия **2.1. «Содержание спортивных школ»** велась работа по обеспечению деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ, проводились мероприятия в рамках реализации Соглашения о развитии базовых видов спорта в Чувашской Республике между Министерством физической культуры и спорта Чувашской Республики и администрацией города Шумерля.

1. **Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета города Шумерля в и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы**

Всего на реализацию муниципальной программы в 2020 году из всех источников финансирования направлено 34007,6 тысячи рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Источник финансового**  **обеспечения** | **Оценка расходов тыс. рублей** | **Фактические расходы**  **тыс. рублей** |
| всего | 32980,0 | 34007,6 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Республиканский бюджет ЧР | 11830,0 | 12903,2 |
| Местный бюджет | 17570,0 | 18728,8 |
| Внебюджетные источники | 3580,0 | 2375,6 |

1. **Информация о внесенных в Муниципальную программу изменениях**

В муниципальную программу в 2020 году не вносились изменения.

1. **Предложения по дальнейшей реализации Муниципальной программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта сформированы на основе положений [Стратегии](http://internet.garant.ru./#/document/48756708/entry/1000) социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной Законом Чувашской Республики 26 ноября 2020 г. № 102 (далее - Стратегия), ежегодных посланий Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики.

Управление реализацией муниципальной программы в текущем году и в последующие годы будет включать в себя комплекс мероприятий по своевременному учету приоритетных направлений развития физической культуры и спорта города Шумерля Чувашской Республики, привлечению внебюджетных источников на реализацию программных мероприятий.

При внесении изменений в муниципальную программу предполагается учитывать изменения в государственные программы Чувашской Республики, реализация которых будет влиять на выполнение основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

# Отчет

# о реализации муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики, подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы за 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия[(1)](#sub_1111) | Примечание[(2)](#sub_222) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта"** | | | |
| 1. | ***Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»*** | | |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением» | выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов» | выполнено |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. «Реализация мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» | выполнено |  |
| 2. | ***Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»*** | | |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. «Содержание спортивных школ» | выполнено частично | Недостижение показателя «доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях» произошло из-за введения комплекса ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отмены проведения официальных спортивных мероприятий в условия пандемии |

──────────────────────────────

(1) Указываются значения "выполнено", "не выполнено", "частично выполнено".

(2) Представляется краткая информация о проделанной работе и о достижении (недостижении) установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы). В случае недостижения установленных целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) представляются пояснения причин недостижения.

# Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики, подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному[\*](#sub_111) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Шумерля от общей численности горожан | % | 45,8 | 46,7 | 46,7 | 47,9 |  | 48,4 |
|  | Доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях. | % | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | Недостижение показателя «доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях» произошло из-за введения комплекса ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отмены проведения официальных спортивных мероприятий в условия пандемии | 11,4 |
| **Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | |
|  | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 83,0 | 83,2 | 83,2 | 83,3 |  | 83,4 |
|  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 42,5 | 44,8 | 44,8 | 44,8 |  | 47,0 |
|  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 13,0 | 15,0 | 15,0 | 13,0 | Недостижение показателя «доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста» произошло из-за введения комплекса ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отмены предоставления услуг физической культуры лицам пожилого возраста в условия пандемии | 17,0 |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 75,3 | 75,6 | 75,6 | 76,5 |  | 76,0 |
| [Подпрограмма 2](#sub_7000) **«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»** | | | | | | | | |
|  | Доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях. | % | 10,6 | 11,0 | 11,0 | 10,0 | Недостижение показателя «доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях» произошло из-за введения комплекса ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), отмены проведения официальных спортивных мероприятий в условия пандемии | 11,4 |

──────────────────────────────

\* Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

# Информация о финансировании реализации муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики за счет всех источников финансирования за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы города Шумерля Чувашской Республики) основного мероприятия | Источники финансирования | план расходов на отчетный год[\*](#sub_11111)  (тыс. руб.) | фактические расходы за отчетный год[\*\*](#sub_22222)  (тыс. руб.) | план расходов с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*  (тыс. руб.) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)\*\*  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Шумерли Чувашской Республики | Развитие физической культуры и спорта | всего | 32980,0 | 34007,6 | 60799,4 | 61246,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 11830,0 | 12903,2 | 17829,9 | 18903,1 |
| местный бюджет | 17570,0 | 18728,8 | 35809,5 | 36968,3 |
| внебюджетные источники | 3580,0 | 2375,6 | 7160,0 | 5835,3 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | всего | 13950,0 | 15211,6 | 22711,7 | 23883,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 11830,0 | 12903,2 | 17829,9 | 18903,1 |
| местный бюджет | 1570,0 | 1698,4 | 3781,8 | 3910,2 |
| внебюджетные источники | 550,0 | 610,0 | 1100,0 | 1070,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва | всего | 19030,0 | 18796,0 | 38087,7 | 37823,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 16000,0 | 17030,4 | 32027,7 | 33058,1 |
| внебюджетные источники | 3030,0 | 1765,6 | 6060,0 | 4765,3 |

──────────────────────────────

\* В соответствии с муниципальной программой города Шумерля Чувашской Республики.

\*\* Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Шумерля, внебюджетные источники.

# Информация о финансировании реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Шумерли Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" за счет всех источников финансирования за 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, целевого показателя (индикатора) | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код [бюджетной классификации](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/1000) | | Источники финансирования | Единица измерения | Фактические данные за год, предшествующий отчет ном[\*](#sub_1211) | Данные за отчетный год | | | | Плановые данные на очередной финансовый год |
| главный распорядитель средств бюджета | [целевая статья расходов](http://internet.garant.ru/document/redirect/71971578/16000) | план[\*\*](#sub_1222) | сводная роспись на 1 января | сводная роспись на 31 декабря | факт[\*\*\*](#sub_1233) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Подпрограмма 1 | Развитие физической культуры и массового спорта | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ», предприятия и организации всех форм собственности расположенные на территории города Шумерля,  ОО «ФФШ» | Х | Ц510000000 | всего | тыс. рублей | 8671,7 | 13950,0 | 13950,0 | 15800,6 | 15211,6 | 950,0 |
| х | Х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | Ц5102S9820 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 5999,9 | 11830,0 | 11830,0 | 13514,0 | 12903,2 | 0,0 |
| х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 2211,8 | 1570,0 | 1570,0 | 1736,6 | 1698,4 | 400,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 460,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 610,0 | 550,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в городе Шумерля от общей численности горожан | x | x | x | x | % | 45,8 | 46,7 | x | x | 47,9 | 48,4 |
| Основное мероприятие 1.1. | Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп», организации и учреждения всех форм собственности, структурные позразделения администрации г.Шумерля, ОО «ФФШ» | x | x | всего | тыс. рублей | 810,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 999,7 | 950,0 |
| x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Ц510100000 | местные бюджеты | тыс. рублей | 350,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 389,7 | 400,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 460,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 610,0 | 550,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | x | x | x | x | % | 83,0 | 83,2 | x | x | 83,3 | 83,4 |
| доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | x | x | x | x | % | 42,5 | 44,8 | x | x | 44,8 | 47,0 |
| доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | x | x | x | x | % | 13,0 | 15,0 | x | x | 13,0 | 17,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства и софинансирования из всех уровней бюджетов | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» | x | Ц510200000 | всего | тыс. рублей | 7861,7 | 13000,0 | 13000,0 | 14850,6 | 14211,9 | 0,0 |
| x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | Ц5102S9820 | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 5999,9 | 11830,0 | 11830,0 | 13514,0 | 12903,2 | 0,0 |
| х | Ц5102S9820 | местный бюджет | тыс. рублей | 1861,8 | 1170,0 | 1170,0 | 1336,6 | 1308,7 | 0,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | x | x | x | x | % | 75,3 | 75,6 | x | x | 76,5 | 76,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни» | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» | х | Х | всего | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Х | х | местный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | x | x | x | x | % | 83,0 | 83,2 | x | x | 83,3 | 83,4 |
| доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | x | x | x | x | % | 42,5 | 44,8 | x | x | 44,8 | 47,0 |
|  | доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | x | x | x | x | % | 13,0 | 15,0 | x | x | 13,0 | 17,0 |
|  | доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | x | x | x | x | % | 83,0 | 83,2 | x | x | 83,3 | 83,4 |
|  | уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | x | x | x | x | % | 75,3 | 75,6 | x | x | 76,5 | 76,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» | х | Ц520000000 | всего | тыс. рублей | 19027,4 | 19030,0 | 19030,0 | 20064,7 | 18796,0 | 19330,0 |
| х | х | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х  х | Ц520100000 | местный бюджет | тыс. рублей | 16027,7 | 16000,0 | 16000,0 | 17034,7 | 17030,4 | 16300,0 |
| х | х | внебюджетные источники | тыс. рублей | 2999,7 | 3030,0 | 3030,0 | 3030,0 | 1765,6 | 3030,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях | x | x | x | x | % | 10,6 | 11,0 | x | x | 10,0 | 11,4 |
| Основное мероприятие 2.1 | Содержание спортивных школ | Отдел ФКСиТ, МАОУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп» | x | x | всего | тыс. рублей | 19027,4 | 19030,0 | 19030,0 | 20064,7 | 18796,0 | 19330,0 |
| x | x | федеральный бюджет | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| х | Ц520100000 | местный бюджет | тыс. рублей | 16027,7 | 16000,0 | 16000,0 | 17034,7 | 17030,4 | 16300,0 |
| x | x | внебюджетные источники | тыс. рублей | 2999,7 | 3030,0 | 3030,0 | 3030,0 | 1765,6 | 3030,0 |
| Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы (подпрограммы) | доля спортсменов города Шумерля, принявших участие во всероссийских, межрегиональных и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях | x | x | x | x | % | 10,6 | 11,0 | x | x | 10,0 | 11,4 |

──────────────────────────────

\* В случае несоответствия основного мероприятия (мероприятия), реализованного в отчетном периоде, указываются фактические расходы за год, предшествующий отчетному, по однотипному основному мероприятию (мероприятию).

\*\* В соответствии с муниципальной программой города Шумерли Чувашской Республики.

\*\*\* Кассовые расходы за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета, внебюджетных источников.