№

___________ 2021  =. _________№	            08.04.2021 г. №252

+.м.рле хули	        г. Шумерля

Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в городе Шумерле

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Шумерля Чувашской Республики Администрация города Шумерля                                     п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в городе Шумерле согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в городе Шумерле согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать организациям независимо от их организационно-правовых форм и  форм собственности в городе Шумерле принять активное участие в реализации мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации –  начальника отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля.

Глава администрации                                                                                                В.А. Шигашев

Николаева Е.А.,

2-25-40

__

Приложение № 1

к постановлению администрации города Шумерля

от 08.04.2021 г. №252

ПЛАН

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в городе Шумерле

| № пп | Наименование мероприятия | Срок, место, время проведения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны |
| 1.1. | Обеспечение нуждающихся инвалидов Великой Отечественной войны средствами реабилитации | 2021 год | Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике-Чувашии (по согласованию) |
| 1.2. | Оказание помощи в социальном и бытовом обслуживании ветеранов Великой Отечественной войны, решение вопросов их жизненного устройства, предоставление социальных услуг, в первую очередь на дому | 2021 год | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию) |
| 1.3. | Организация работы по обследованию жилищно-бытовых условий проживания инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны | 2021 год | Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию); городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| II. Благоустройство и ремонт памятных мест |
| 2.1. | Проведение работ по благоустройству воинских захоронений, памятников и мемориальных мест, связанных с историческими событиями Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. с привлечением волонтеров | апрель-май 2021 года | Отдел ФКУ «Военный комиссариат Чувашской Республики» по г.Шумерля, Шумерлинскому и Порецкому районам (по согласованию); бюджетное учреждение «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики (по согласованию); муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник», акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (по согласованию); акционерное общество «Комбинат автофургонов» (по согласованию); отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); волонтеры (по согласованию) |
| 2.2. | Проведение работ по благоустройству Сквера Победы | апрель-май 2021 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля; муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник», акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (по согласованию); акционерное общество «Комбинат автофургонов» (по согласованию), волонтеры (по согласованию) |
| 2.3. | Организация и проведение экологических субботников по очистке территории парков, скверов, учреждений и организаций с привлечением населения, учащихся образовательных учреждений | 12 апреля – 8 мая 2021 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля; отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля; отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник»; предприятия, организации, учреждения, управляющие компании, ТСЖ, уличные комитеты (по согласованию); волонтеры (по согласованию) |
| III. Информационно-пропагандистские, культурно-массовые мероприятия |
| 3.1. | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения празднования в Чувашской Республике 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | 2021 год | Отдел информатизации администрации города Шумерля; автономное учреждение Чувашской Республики «Редакция Шумерлинской газеты «Вперед» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (по согласованию); городской Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) |
| 3.2. | Подготовка и создание телепередач о событиях и участниках Великой Отечественной войны, тружениках тыла | Апрель-май 2021 год | Отдел информатизации администрации города Шумерля; отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; отдел культуры администрации города Шумерля; общество с ограниченной ответственностью «Новая реальность» (по согласованию), МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 3.3. | Установка баннеров, растяжек, флагов | апрель-май 2021 года | Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальник»; отдел строительства и архитектуры Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля; руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 3.4. | Организация чествования ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., вдов воинов с вручением поздравительных писем и подарков от имени Главы Чувашской Республики на торжественных мероприятиях и на дому с учетом состояния здоровья ветеранов | апрель-май 2021 года | Организационно-правовой отдел администрации города Шумерля; отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; отдел социальной защиты населения города Шумерля и Шумерлинского района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию); МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 3.5. | Организация выездной торговли | 9 мая 2021 года | Отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля, МАУК «Городской парк культуры и отдыха» |
| Организация и проведение: |
| 3.5. | тематических экспозиций, выставок (в том числе передвижных, мультимедийных) художественных произведений, архивных материалов, воспоминаний участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, посвященных подвигу народа и армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | апрель – май 2021 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система»; отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Шумерля», МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 3.6. | муниципального этапа Международного конкурса «Письмо солдату. Победа без границ» | Апрель – май 2021 | Общественные помощники Уполномоченного по правам ребенка в Чувашской Республике в городе Шумерля и МБУ ДО «Центр детского творчества». |
| 3.7. | благотворительных акций для участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла с привлечением волонтеров | апрель-май 2021 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; отдел культуры администрации города Шумерля МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 3.8. | акции «Герой рядом» - цикл бесед, тематические вечера, вечера встреч с участниками военных событий и тружениками тыла в музеях, библиотеках, архиве, образовательных учреждениях и на дому | апрель – май 2021 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; отдел культуры администрации города Шумерля; муниципальное бюджетное учреждение «Архив города Шумерля» |
| 3.9. | благотворительной библиотечной акции «Рядом живет ветеран» | 26 апреля – 7 мая 2021 года | Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» города Шумерля |
| 3.10. | смотра-конкурса школьных музеев, залов и уголков боевой славы, посвященных Сурскому рубежу обороны | апрель-май 2021 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, Совет ветеранов города Шумерля, МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 3.11. | акций: «Георгиевская лента», «Гвоздика Победы», «Часовой у Знамени Победы» | 24 апреля – 9 мая 2021 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; отдел культуры администрации города Шумерля; МАУК ДК «Восход», предприятия, организации, учреждения, МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 3.12. | городского этапа республиканской акции «Вальс Победы» | 30 апреля 2021 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 3.13. | встреч ветеранов Великой Отечественной войны и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны с руководством города | 5 - 9 мая 2021 года | Организационно-правовой отдел администрации города Шумерля |
| 3.14. | городских игр юнармейского движения «Зарница» и «Орленок» | 12-14 мая 2021 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 3.15. | виртуального литературно-музыкального экскурса «Сурский рубеж. Трудовой народный подвиг» | апрель-май 2021 г. МАУДО «Детская школа искусств №1» | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля |
| 3.16. | выставки творческих работ «Сурский рубеж. Взгляд юного художника» в рамках Городского социально-выставочного проекта «Сурский рубеж. Взгляд юного художника», реализуемый совместно с Советом ветеранов города Шумерля. Работа виртуальной выставки творческих работ «Сурский рубеж. Взгляд юного художника» на сайте МАУДО «ДШИ №1» | 12 апреля - 12 мая 2021 г. МАУДО «Детская школа искусств №1» | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, МАУДО «Детская школа искусств №1» г. Шумерля |
| 3.17. | военно-исторического экскурса «Великий подвиг в тылу» (в рамках республиканской акции «Свеча памяти) | 7 мая 2021 года | Отдел культуры администрации города Шумерля, Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» города Шумерля |
| 3.18. | городского конкурса на лучшую эмблему (нарукавного шеврона) поисковых отрядов г. Шумерля | Апрель-май 2021 года | Общество краеведов г. Шумерля, МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 3.19. | муниципального этапа Всероссийского конкурса школьных сочинений | Май-июль 2021 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля |
| IV.Организационное обеспечение |
| 4.1. | Установка и демонтаж сценического комплекса на центральной площади города | 6-8 мая 2021 года 10-12 мая 2021 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Управления градостроительства и городского хозяйства администрации города Шумерля; Муниципальное унитарное предприятие города Шумерля «Коммунальник». |
| 4.2. | Организация озвучивания праздничных мероприятий на площадках | 7-9 мая 2021 года | Отдел культуры администрации города Шумерля, Шумерлинский районный узел связи - филиал в ЧР открытое акционерное общество «Ростелеком» г.Шумерля (по согласованию), муниципальное унитарное предприятие «Шумерлинские городские электрические сети» |
| 4.3. | Обеспечение медицинской помощи в местах проведения массовых праздничных мероприятий | 9 мая 2021 года | БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии |
| 4.4. | Обеспечение автотранспортом для перевозки ветеранов, тружеников тыла | 9 мая 2021 года | Акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (по согласованию); акционерное общество «Комбинат автофургонов» (по согласованию); бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию) |
| 4.5. | Обеспечение автотранспортом для перевозки аппаратуры | 7-9 мая 2021 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля |
| 4.6. | Перекрытие дорог и обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения массовых праздничных мероприятий | 9 мая 2021 года | Отдел по делам ГО и ЧС администрации города Шумерля, Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Шумерлинский» (по согласованию), отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Шумерлинский» (по согласованию) |
| 4.7. | Организация дорожного движения в период проведения мероприятий | 9 мая 2021 года | Шумерлинское пассажирское автотранспортное предприятие - филиал ГУП ЧР «Чувашавтотранс» (по согласованию); отдел по делам ГО и ЧС администрации города Шумерля; отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Шумерлинский» (по согласованию). |
| 4.8. | Обеспечение пожарным расчетом | 9 мая 2021 года | Отдел по делам ГО и ЧС администрации города Шумерля; ПЧ №23 ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике-Чувашии» (по согласованию). |
| V. Торжественно-праздничные мероприятия |
| 5.1 | Республиканский фестиваль кадетских отделений и военно-патриотических клубов «Салют Победы» | 7 мая 2021 года | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, МБУ ДО «Центр детского творчества» |
| 5.2. | Всероссийская акция «Вахта памяти» - торжественное возложение венков к монументу Воинской Славы павшим в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и братским могилам воинов, к памятникам, обелискам и захоронениям участников Великой Отечественной войны | 6 мая 2021 года 1. Городское кладбище по ул. Щербакова: 1.1. Братская могила летчиков, погибших во время авиакатастрофы 19.10.1943 года, 1.2. Братская могила воинов, умерших от ран в госпитале 3459 во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 2. Территория БУ «Шумерлинский многофункциональный медицинский центр»: 2.1. Мемориальный знак «Медицинским работникам – участникам Великой Отечественной войны 3. Территория МБОУ «Гимназия №8»: 3.1. Камень памяти «1941-1945. С шумерлинской земли 11164 наших земляка ушли на фронт. 4033 – не вернулось с этой войны. 2292 – пропали без вести. Об этом надо помнить» 4. Монумент планера «1941-1945. Десантный планер Г-11» 5. Обелиск Славы, посвященный работникам деревообрабатывающего комбината по ул. Ленина (напротив главного административного здания ОАО «КАФ») | Акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (по согласованию); муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» Акционерное общество «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (по согласованию); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»; Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 8»; Акционерное общество «Комбинат автофургонов». Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» |
| 5.3. | Вечер-реквием «Свеча памяти» | 8 мая 2021 года Сквер Победы | Отдел культуры администрации города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, настоятель церкви Серафима Саровского Отец Владимир (Ильин В.В.) (по согласованию) |
| 5.4. | Торжественный митинг, посвященный празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. | 9 мая 2021 года Центральная площадь | Организационно-правовой отдел администрации города Шумерля; отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; отдел культуры администрации города Шумерля; МАУК ДК «Восход», отдел по делам ГО и ЧС администрации города Шумерля; отдел ФКУ «Военный комиссариат Чувашской Республики» по г.Шумерля, Шумерлинскому и Порецкому районам (по согласованию) |
| 5.5. | Организация общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» | 9 мая 2021 года | Отдел образования администрации города Шумерля, предприятия города (по согласованию) |
| 5.6. | Парад дошколят, юнармейцев | 9 мая 2021 года Центральная площадь | Отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; отдел ФКУ «Военный комиссариат Чувашской Республики» по г.Шумерля, Шумерлинскому и Порецкому районам (по согласованию) |
| 5.7. | Торжественное шествие ветеранов, колон предприятий, организаций, учреждений города к мемориальному комплексу «Вечный огонь» | 9 мая 2021 года Центральная площадь - улица Ленина - Сквер Победы | Организационно-правовой отдел администрации города Шумерля, отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию); предприятия, организации, учреждения (по согласованию) |
| 5.8. | Творческая программа «О той весне». Выставка картин МАУ ДО «ДШИ №1» | 9 мая 2021 года Сквер Победы | Отдел культуры администрации города Шумерля, МАУК ДК «Восход», МАУ ДО «ДШИ №1» |
| 5.9. | Организация возложения венков цветов к мемориальному комплексу «Вечный огонь» | 9 мая 2021 года Сквер Победы | Организационно-правовой отдел администрации города Шумерля; предприятия, организации, учреждения (по согласованию) |
| 5.10. | Организация праздничной акции «Солдатская каша» для ветеранов | 9 мая 2021 года | Организационно-правовой отдел администрации города Шумерля; отдел экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля; бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию) |
| 5.11. | Праздничный концерт духового оркестра | 9 мая 2021 года Танцевальная площадка МАУК «Городской парк культуры и отдыха» | Отдел культуры администрации города Шумерля, МАУК ДК «Восход», МАУК «Городской парк культуры и отдыха» |
| 5.12. | Праздничный концерт «Помним! Гордимся! Живем!» | 9 мая 2021 года Центральная площадь | Отдел культуры администрации города Шумерля; отдел образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля |
| 5.13. | Выступление приглашённых артистов | 9 мая 2021 года Центральная площадь | Отдел культуры администрации города Шумерля |
| 5.14. | Праздничный салют | 9 мая 2021 года Центральная площадь | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Шумерля, отдел культуры администрации города Шумерля |
| VI Спортивно-массовые мероприятия |
| 6.1. | Традиционный легкоатлетический пробег Шумерля-Кумашка – Шумерля | 9 мая 2021 года Сквер Победы | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля |
| 6.2. | Шахматно-шашечный турнир | 9 мая 2021 года стадион «Труд» | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля |
| 6.3. | Городской турнир по уличному баскетболу среди детских команд, посвящённый Дню Победы | 9 мая 2021 года площадка стадион «Труд» | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля |
| 6.4. | Традиционный открытый городской турнир по волейболу, посвящённый Дню Победы | 9 мая 2021 года спортзал стадиона «Труд» | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля |
| 6.5. | Турнир по игре в дартс | 9 мая 2021 года Дартс-клуб «Универсал» | Отдел физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля, МБУ ДО «Центр детского творчества» |

Приложение № 2

к постановлению администрации города Шумерля

от 08.04.2021 г. №252

Состав оргкомитета

по подготовке и проведению празднования 76-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов в городе Шумерле

| Шигашев В.А. | - глава администрации города Шумерля, председатель оргкомитета; |
| --- | --- |
| Сасакина И.В. Яргунин С.В. | - заместитель главы администрации – начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации города Шумерля, заместитель председателя оргкомитета; - глава города Шумерля, председатель Собрания депутатов города Шумерли созыва 2015 – 2020 годов (по согласованию). |
| Члены оргкомитета: Андреева А.Н. - главный специалист-эксперт по связям с общественностью и СМИ отдела информатизации администрации города Шумерля; Албакова М.В. - управляющий делами администрации города Шумерля; |
| Аношина А.Н. | - директор – главный редактор автономного учреждения Чувашской Республики «Редакция Шумерлинской газеты «Вперед» Министерства информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики (по согласованию); |
| Атрашкина Н.В. Балакирев А.А. Болтаевская Н.В. | - начальник отдела экономики, предпринимательства и торговли администрации города Шумерля; - директор муниципального унитарного предприятия города Шумерля «Коммунальник» (по согласованию); - директор МАУК ДК «Восход»; |
| Волкова Е.И. | - директор бюджетного учреждения Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию); |
| Голованова Е.Н. | - директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества»; |
| Григорьева Л.В. Глибина Е.А. Дроздова М.Н. Дроздова Е.А. | - председатель городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); - специалист по связям с общественностью отдела по управлению персоналом акционерного общества «Комбинат автомобильных фургонов» (по согласованию); - председатель первичной профсоюзной организации акционерного общества «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» (по согласованию); - заместитель директора по учебно-методической работе МБОУ «СОШ №1»; |
| Железин А.Р. | - начальник отдела физической культуры, спорта и туризма администрации города Шумерля; |
| Каширина Е.Е. | - директор муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная система»; |
| Кочнев А.Н. Ксенофонтова А.В. | - - начальник отдела по делам ГО и ЧС; - заместитель главы администрации - начальник Управления градостроительства и городского хозяйства; |
| Лобочкова А.А. | - заместитель начальника отдела образования молодежной и социальной политики администрации города Шумерля; |
| Михеева Н.А. | - редактор телевизионного канала «Новая реальность» (по согласованию); |
| Николаева Е.А. Озяков С.В. | - начальник отдела культуры администрации города Шумерля; - начальник управления пенсионного фонда России в г.Шумерля (межрайонное) Чувашской Республики (по согласованию); |
| Отец Владимир (Ильин В.В.) | - настоятель церкви Серафима Саровского (по согласованию); |
| Петров О.И. Пронин Л.Н. Россейкин А.Б. | - военный комиссар г.Шумерля Шумерлинского и Порецкого районов Чувашской Республики (по согласованию); - депутат Собрания депутатов города Шумерля созыва 2020-2025 гг. (по согласованию); - директор МУП «Шумерлинские городские электрические сети» (по согласованию); |
| Сенаторова И.А. | - главный специалист-уполномоченный Государственного учреждения- регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике-Чувашии (по согласованию); |
| Сурков А.Е. Суркова О.В. | - начальник ПСЧ №23 ФГКУ «4 отряд ФПС по Чувашской Республике - Чувашии» (по согласованию); - директор МАУ ДО «Детская школа искусств №1»; |
| Таратин В.Л. | - ведущий инженер Шумерлинского районного узла связи – филиала в ЧР ОАО «Ростелеком» г. Шумерля (по согласованию); |
| Углев В.Н. | - начальник Шумерлинского ОВО – Филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Чувашской Республике» (по согласованию); |
| Чиркова Л.Н. Семёнова Е.Н. | - директор МБУ «Архив города Шумерля»; - директор муниципального автономного учреждения культуры «Городской парк культуры и отдыха»; |
| Чурашова Н.Н. | - начальник отдела социальной защиты населения города Шумерля и Шумерлинского района казенного учреждения Чувашской Республики «Центр предоставления мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики (по согласованию); |
| Экскеров Х.К. | - начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Шумерлинский» (по согласованию). |

# Text boxes

Чёваш РеспубликиН

+,м,рле хула

администраций,

# ЙЫШЁНУ

Чувашская Республика

администрация

города ШумерлЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ