**Отчет**

**по результатам анализа использования средств, выделенных на реализацию региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов за 9 месяцев 2020 года.**

п. Ибреси 15.10.2020

1. **Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия**: Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики и Контрольно-счетным органом Ибресинского района от 25 декабря 2013 года, распоряжение КСО Ибресинского района от 23 сентября 2020 г. № 8.
2. **Предмет экспертно-аналитического мероприятия**: мониторинг реализации мероприятий региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов.
3. **Объекты экспертно-аналитического мероприятия**:

Отдел образования Администрация Ибресинского района, Администрация Ибресинского городского поселения Ибресинского района , образовательные учреждения Ибресинского района.

1. **Иные органы и организации, которым планируется направление запросов о предоставлении информации, необходимой для проведения экспертно-аналитического мероприятия:**

     Необходимость будет определена в ходе экспертно-аналитического мероприятия.

1. **Исследуемый период**: январь- сентябрь 2020 года.
2. **Цель проведения экспертно-аналитического мероприятия:**

Проверка, анализ и оценка информации о законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расходов бюджета Ибресинского района Чувашской Республики, направленных на исполнение мероприятий региональных проектов Чувашской Республики.

1. **По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:**

  В Ибресинском районе Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2020 года утверждены паспорта 2 муниципальных программ, входящих в состав региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ). Решением Собрания депутатов Ибресинского района от 10.12.2019 №44/183 «О бюджете Ибресинского района Чувашской Республики на 2019 год и на плановый период 2020 -2021 годов» (с изменениями от 10.04.2020 г. № 49/2 (далее – Решением о бюджете) утверждены бюджетные ассигнования на финансирование мероприятий 2 муниципальных программ, входящих в состав двух региональных, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов на 2020 год в объеме 12 566,2 тыс. рублей. Утвержденные сводной бюджетной росписью бюджетные назначения на 2020 год составили также 12 566,2 тыс. руб.

Согласно отчета формы №0503128 , представленного финансовым отделом администрации Ибресинского района 08.10.2020 по состоянию на 01.10.2020 (на запрос от 07.10.2020 № 01-10/27) об исполнении утвержденных бюджетных назначений на финансирование мероприятий муниципальных программ, входящих в состав региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов кассовые расходы на финансирование мероприятий региональных проектов Чувашской Республики за 9 месяцев 2019 год исполнены в сумме 3982,9 тыс. рублей, что составляет 31,7 % к объему утвержденных бюджетных назначений и принятых бюджетных обязательств.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Национальный проект** | **Федеральный проект** | **Региональный проект** | **Муниципальная программа** | **объект** | **Утверждено ЛБО** | **Принято бюджетных обязательств** | **факт** | **%** |
| О**бразование** | Успех каждого ребенка | Успех каждого ребенка | Развитие образования, подпрограмма "*Господдержка развития образования*" мер.5.1,1  *"Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности , услов для занятия физ.и спортом* | Ремонт спортзала Ч-Тимяш-ской СОШ | 1333,1 | 734,8 | 734,8 | 55,0-от ЛБО,  100.0- от бюдж. обязательств |
| Успех каждого ребенка | Успех каждого ребенка | Развитие образования,  подпрограмма "*Господдержка развития образования*" ,мер.5,4 "*Персонифицированное финансирование доп. образования* | БУ ДО "Ибресиснская ДШИ",  БУ ДО ДДТ | 5173,8 | 5173,8 | 3018,7 | 58,3 |
| **Жилье и городская среда** | Формирование комфортной городской среды | Формирование комфортной городской среды | Формирование совре-менной городской среды на территории Чувашск.Республики, подпрограмма " "*Благоустройство дворовых и общественных территорий",* мероприятие: "*Реализация мероприятий регионального проекта "Фор-мирование комф-ортной городской среды"* | Администрация Ибресин-ского городского поселения | 6059,3 | 5713,8 | 229,3 | 3,8-от ЛБО 4,0%- от бюджетных обязательств |
| ИТОГО: | | | | | **12566,2** | **11622,4** | **3982,9** | 31,7- к ЛБО  34,3- к принятым БО |

В рамках национального проекта «Образование» реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" на территории Ибресинского района осуществляется по муниципальной программе Ибресинского района "Развитие образования", утвержденной постановлением администрации Ибресинского района от 02.04.2014г. №232 ( с изменениями).Финансовое обеспечение осуществляется счет средств федерального , республиканского и местного бюджетов.

Реализация муниципальной программы "*Развитие образования*" в рамках регионального проекта "*Успех каждого ребенка*", входящего в национальный проект, на территории района реализовывается по двум мероприятиям, входящим в подпрограмму "Господдержка развития образования":

- мероприятие 5.1.1. "Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для занятия физкультурой и спортом";

- мероприятие 5.4. "Персонифицированное финансирование дополни-тельного образования".

1. В рамках выполнения мероприятия 5.1.1. "Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности , условий для занятия физкультурой и спортом" муниципальной программы Ибресинского района " Развитие образования" в 2020 году проведен капитальный ремонт спортзала МБОУ " Чуваштимяшская СОШ" на сумму 734,8 тыс. руб. Выполнение работ завершено 27 июля 2020г.(последняя оплата). Акт выполненных работ №1 подписан 03 июля 2020 года. Остаток лимитов бюджетных обязательств , сэкономленных по результатам торгов составляет 598261,0 тыс. руб. Использование указанных средств в текущем году не планируется.

Следовательно, при сумме выделенных лимитов бюджетных обязательств в 1333,1 тыс. руб. принято и исполнено бюджетных обязательств в сумме 734,8 тыс. руб.

Относительно лимитов бюджетных обязательств исполнение доведенных ЛБО составило 55,1 %.

К сумме принятых бюджетных обязательств исполнение составляет 100 %.

2. В рамках выполнения мероприятия 5.4 "*Персонифицированное финансирование дополнительного образования*"подпрограммы "*Господдержка развития образования*" муниципальной программы Ибресинского района "*Развитие образования*" бюджетным учреждениям дополнительного образования " Ибресинская школа искусств"(ДШИ) и "Дом детского творчества" (ДДТ) выделяются средств для персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. По данным отчета формы 0503738 освоение целевых субсидий за 9 месяцев текущего года составило:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| учреждения | утверждено плановых назначений | принято бюджетных обязательств | исполнено бюджетных обязательств | % выполнения |
| БУ ДО ДШИ | 3761,1 | 3761,1 | 2297,3 | 61,1 |
| БУ ДО ДДТ | 1412,7 | 1412,7 | 721,4 | 51,1 |
| **ИТОГО:** | **5173,8** | **5173,8** | **3018,7** | **58,3** |

Как видно из таблицы, сумма кассовых расходов по принятым обязательствам за 9 месяцев 2020 года по мероприятию 5.4 "*Персонифицированное финансирование дополнительного образования* " по образовательным учреждениям составила 3018,7 тыс. руб, или 58,3 %, в том числе :

**-**по БУ ДО ДДД- 51,1 %;

-по БО ДО ДШИ- 61,1.

Стоимость сертификата определена в сумме 6123 руб.78 коп. За 9 месяцев текущего года обучающимся выданы 1034 сертификата на сумму 6332,0 тыс. руб. Однако, сумма средств в порядке персонифицированного финансирования не обеспечивает полную потребность учреждений .

Таблица показывает, что наибольшее отставание от утвержденных плановых назначений наблюдается по БУ ДО ДДТ. При годовом плане в сумме 1412,7 тыс. руб. кассовые расходы средств , предоставляемых в виде субсидий на персонифицированное финансирование по сертификатам, составила 721,4 тыс. руб, что составляет 51,1 % от утвержденного годового плана. По состоянию на дату составления мониторинга сумма предоставленных учреждению субсидий составила 914,9 тыс. руб, что составляет 64,8 %.

Если в 2019-2020 учебном году количество обучающихся составило 330 детей, то на 2020-2021 учебный год численность записавшихся в кружки увеличилось на 21 человек. Вместе с тем, сумма персонифицированного финансирования не обеспечивает потребность учреждения. Так, из 351 учащегося 50 записались в кружки и получили сертификаты в сентябре, а 30 детей записались октябре. Следовательно, по 80 учащимся, что составляет 23% , целевые субсидии начали поступать лишь начиная с 4 квартала.

Часть детей продолжает посещает кружки ДДТ бесплатно, так как на один сертификат стоимостью 6123,78 руб. были записаны и в ДШИ и ДДТ, а сумма сертификата не обеспечивает полное финансовое обеспечение годового обучения в двух учреждениях.

**3. Наибольшее отставание** в реализации нацпроектов на территории Ибресинского района наблюдается по муниципальной программе *"Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики"* , входящей с региональный проект *" Формирование комфортной городской среды"* национального проекта *" Жилье и городская среда".*

По данной программе на территории Ибресинского городского поселения реализовывается мероприятие "*Реализация мероприятий регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" подпрограммы "Благоустройство дворовых и общественных территорий*" муниципальной программы Ибресинского района *"Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики*".

Решением Собрания депутатов Ибресинского городского поселения от 17.12.2019 № 53/1 " О бюджете Ибресинского городского поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов " утверждены расходы бюджета на 2020 год на реализацию вышеуказанной программы в сумме 6046,5 тыс. руб. Кроме того, 30.03.2020 года финансовым отделом администрации Ибресинского района произведено увеличение бюджетных ассигнований в виде межбюджетных трансфертов на реализацию проекта в сумме 12,8 тыс. руб. Таким образом, сумма бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы "*"Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики*" составила 6059,3 тыс. руб.

В рамках выполнения указанного мероприятия администрацией Ибресинского городского поселения заключен муниципальный контракт от 08 апреля 2020 года №1 с ООО " Монополия" (г.Чебоксары) на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха по ул. Энгельса п. Ибреси на сумму 5713,8 тыс. руб.

Срок исполнения подрядчиком своих обязательств по контракту с момента заключения контракта - до 30 сентября 2020 года.

Однако, по состоянию на 01.10.2020 года в нарушение принятых по контракту обязательств, работы на объекте не завершены. Согласно отчетным данным, представленным финансовым отделом, сумма кассовых расходов по данному объекту составили 229,3 тыс. руб., что составляет 4,0 % к сумме контракта, или 3,8 % к выделенным на указанные цели ЛБО.

Вместе с тем, согласно Акта №2 о приемке выполненных работ от 18 сентября 2020 года за период с 28 августа по 18 сентября дополнительно выполнено строительно-монтажных работ на сумму 1045,4 тыс. руб. С начала строительства общая сумма выполненных работ на 01.10.2020 составила 1274,7 тыс. руб, что составляет 22,3 % к сумме заключенного контракта, или 21,0 % к сумме выделенных ЛБО.

Администрацией Ибресинского городского поселения велась работа с подрядчиком по активизации работ на строительном участке. Так, 09 июня 2020 года на имя директора ООО "Монополия" Сохорова И.Н. было направлено письмо за № 560 с напоминанием о необходимости приступить к выполнению работ по благоустройству пара культуры и отдыха. В письме было указано о возможном применении санкций в случае незавершения работ в срок, определенный контрактом.

Кроме того, 01 октября 2020 года за № 826 подрядчику предъявлена претензия о ненадлежащем исполнении обязательств, предусмотренных контрактом с расчетом пени за просрочку исполнения обязательств на сумму 1322,72 руб.

Следует указать, что все письма, направленные администрацией Ибресинского городского поселения заказчику по адресу , указанному в юридических документах, не доходили до адресата и возвращались отправителю с указанием информации об отсутствии по указанному адресу организации, указанной в адресе . Претензия от 01.10.2020 № 826 была отправлена на бумажном носителе и продублирована в адрес электронной почты подрядчика. Были поездки Главы администрации к подрядчику , но в указанном договоре адресу , по их утверждениям, отсутствовали признаки осуществления деятельности: двери заперты, почтовый ящик заполнен письмами , и т.д.

В ходе телефонных переговоров в качестве рекомендации подрядчику были предложены варианты с конкретными, хорошо зарекомендовавшими себя субподрядчиками для ускорения работы. Подрядчик соглашается , но решения по субподряду до сих пор подрядчиком не приняты.

Таким образом, в связи с просрочкой выполнения в установленные сроки обязательств по выполнению работ по благоустройству парка культуры и отдыха п. Ибреси могут возникнуть следующие риски:

- неосвоение (неполное освоение) субсидий, предоставленных на реализацию мероприятий по благоустройство дворовых и общественных территорий в рамках федерального проекта"Формирование комфортной городской среды";

- недостижения целей программы показателей эффективности использования субсидии;

- не выполнения условий и обязательств, предусмотренных Соглашением с Минстроем Чувашской Республики при предоставлении субсидии бюджету Ибресинского района;

- с наступлением отрицательных температур воздуха возникнут большие риски, связанные с качеством работ по устройству асфальтобетонных дорожных покрытий, тротуаров, площадок, а также при производстве бетонных работ .

В результате торгов сумма экономии средств от начальной максимальной цены составила 332,5 тыс. руб. Свободный остаток лимитов бюджетных обязательств составляет 345,5 тыс. руб. Свободные средств администрацией Ибресинского городского поселения не использованы.

**Выводы:**

1. В Ибресинском районе Чувашской Республике по состоянию на 1 января 2020 года, утверждены паспорта 2 муниципальных программ, входящих в состав региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов (программ). Решением Собрания депутатов Ибресинского района о бюджете Ибресинского района на 2019 год (далее - Решение) утверждены бюджетные назначения ассигнования на финансирование мероприятий 2 муниципальных программ, входящих в состав двух региональных, направленных на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных проектов на 2020 год в объеме 12 566,2 тыс. рублей. Утвержденные сводной бюджетной росписью бюджетные назначения на 2020 год составили также 12 566,2 тыс. руб.
2. Кассовое исполнение мероприятий региональных проектов Чувашской Республики в 2020 году составило 3982,9 тыс. рублей (31,7% к бюджетным назначениям, утвержденным Решением, или 34,3 % к сумме принятых бюджетных обязательств.

3. Вследствие несвоевременного ведения (затягивания) строительно -монтажных работ по контракту №1 от 08.04.2020 , заключенного с ООО" Монополия" на выполнение работ по благоустройству парка культуры и отдыха п. Ибреси, по состоянию на 01.10.2020 сумма кассовых расходов по данному объекту составила 229,3 тыс. руб., что составляет 4,0 % к сумме контракта, или 3,8 % к выделенным на указанные цели ЛБО.

4. Затягивание сроков с выполнением обязательств по выполнению работ по благоустройству парка культуры и отдыха п.Ибреси создают риски :

-не освоения (неполного освоения) и неэффективного использования субсидий;

- не достижения целей реализации регионального проекта и муниципальной программы;

-не выполнения условий и обязательств, предусмотренных Соглашением с Минстроем Чувашской Республики при предоставлении субсидии бюджету Ибресинского района;

- некачественных результатов работы с наступлением отрицательных

температур воздуха (устройство асфальтобетонных дорожных

покрытий, тротуаров, площадок, ведение бетонных работ).

**Предложения (рекомендации)**

1. Направить отчет Главе Ибресинского района, в Собрание депутатов го района Чувашской Республики;
2. Направить отчет в администрацию Ибресинского городского поселения для информации и дальнейшей работы.
3. Получателю бюджетных средств - администрации Ибресинского городского поселения:

- усилить контроль за ходом выполнения строительных работ, качеством принимаемых работ;

-  обеспечить ритмичность освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию региональных проектов, в том числе за счет активизации претензионной работы.

Председатель Контрольно-счетного органа

Ибресинского района Тимофеев Ф.В.