|  |
| --- |
| «Утверждаю»  Председатель  контрольно-счетного органа  Ибресинского района  Чувашской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.В.Тимофеев  "02" октября 2020 г. |

**ОТЧЕТ**

**по результатам проверки формирования начальной (максимальной) цены контракта и исполнение заключенных контрактов по подготовке площадок и установке ( монтажу ) спортивно-технологического оборудования.**

п.Ибреси 02 октября 2020 г.

на объекте МАУ ДО «ДЮСШ - ФОК «Патвар» Ибресинского района

Чувашской Республики.

**Основание для проведения контрольного мероприятия**: пункт 2.19.плана работы Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики на 2020 год, письмо КСП ЧР от 11 сентября 2020 года № 02-03/1140, распоряжение председателя Контрольно-счетного органа Ибресинского района от 17.09.2020 № 7.

**Предмет контрольного мероприятия**: устранение выявленных в ходе предыдущей проверки недостатков в оснащении объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием.

**Проверяемый период деятельности**: 2019 год.

В результате проверки установлено:

**1. Результаты устранения недостатков , выявленных проверкой Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики в ходе визуального осмотра наличия и использования оборудования .**

По результатам визуального осмотра наличия и использования оборудования на площадке сдачи норм ГТО стадиона "Спартак" МАУ ДО «ДЮСШ - ФОК «Патвар» Ибресинского района Чувашской Республики ( далее - ФОК "Патвар") Контрольно-счетной палатой Чувашской Республики (Акт по результатам встречной проверки от 08.07.2020г.) были выявлены факты недопоставки по отдельным позициям, а также недостатки в комплектности поставленного оборудования и недочеты при установке и монтаже оборудования.

Контрольно-счетным органом Ибресинского района проведена проверка устранения выявленных недостатков , указанных в акте от 08.07.2020 года, путем осмотра на месте установки и хранения неустановленного оборудования на объекте ФОК " Патвар", и установила следующее (таблица 1):

Таблица 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции в акте от 08.07.2020 | | Наименование | Недостатки , выявлен-ные в ходе предыдущей проверки (Акт от 08.07.2020)  проверки | Состояние устра-нения на дату проверки 29.09.2020 |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Горизонтальная гимнастическая скамья для выполнения испытания «Сгибание-разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью, в упоре о стул» | | имеются трещины на деревянных элементах | **Не устранено**, работа с Минспорта ведется. |
| 4 | Помост для выполнения испытания «Сгибание - разгибание рук в упоре лежа на полу» с платформой фиксации результатов выполнения | | Отсутствовала платформа фиксации результатов выполнения | Платформа поставлена, **не установлена** |
| 6 | Мишень на стойках квадратная для тестирования инвалидов, габариты отверстия 1,5x1,5 м | | Отсутствовала сетки | Сетка поставлена, **не установлена** |
| 9 | Уличный тренажер «Жим лежа» | | Вместо уличного тренажера «Жим лежа» установлен уличный тренажер "Жим от груди" | Не устранено, фактически установ-лен уличный трена-жер «Жим от груди» |
| 15 | Рукоход с возможностью использования дополнительных аксессуаров | | Оборудование «Руко-ход не соответствует техническому заданию - длина менее 6500 мм.(фактически 1700мм. х 3 = 5100 мм),ширина не менее 300 мм (фактически 1600 мм.).Недопоставлено 5 элементов. | **Недостаток не устранен** |
| 16 | Рукоход с изменением высоты | | Оборудование «Рукох-од" с изменением высоты» (позиция 16) не соответствует техническому заданию - длина менее 4000 мм (фактически 1800 мм.- 2000мм.).Недопоставлен элемент. | **Недостаток не устранен** |
| 19 | Шведская стенка низкая, трансформируемая | | Отсутствует | Привезли, тренажер установлен |
| 20 | Рукоятки для тренировки мышц верхнего плечевого пояса 2 шт. | | Отсутствует | Привезли 2 шт.**, но тренажеры не установлены** |
| 23 | Камни для подтягивания | | Недоукомплектован щит щит | Щит доукомплекто-ван , недостаток устранен |
| 27 | Щит баскетбольный с кольцом | | Крючки на кольце не установлены ( не менее 10 шт.) | Крючки поставлены, но **не установлены** |

**2. Проверка формирования начальной (максимальной) цены договоров подготовки площадки и установки оборудования , заключенных с единственным подрядчиком**.

На выполнение работ **по подготовке основания для площадки ГТО** ФОК "Патвар" заключил с Обществом с ограниченной ответственностью "ЭКОНИКА" договор от 30.10.2019 № 30/10/19 на сумму 300,0 тыс. руб. Договор с единственным поставщиком был заключен на основании п.4 ч.1 статьи 9 Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Начальная (максимальная) цена договора подготовки площадки, заключенного с единственным подрядчиком, определена заказчиком в соответствии с п.4 части 1 статьи 22 Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" посредством применения *проектно-сметного метода.*

Проектно-сметный метод определения НМЦК с обоснованием требует разработки ряда документов: ведомость объема (дефектная ведомость), проект, локально-сметный расчет. Кроме локальной сметы иных документов, обосновывающих начальную цену , **проверке не представлены**.

Смета на подготовку основания для площадки ГТО составлена и утверждена 30 октября 2019 г. на сумму 300,0 тыс. руб.

На выполнение **работ по монтажу оборудования для площадки ГТО** был заключен договор от 01.10.2019 № 01/10/19 также с Обществом с ограниченной ответственностью "ЭКОНИКА" на сумму 250,0 тыс. руб. Договор с единственным поставщиком был заключен на основании п.4 ч.1 статьи 9 Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Начальная (максимальная) цена договора подготовки площадки, заключенного с единственным подрядчиком, определена заказчиком в соответствии с п.4 части 1 статьи 22 Федерального закона " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" посредством применения *проектно-сметного метода*.

Кроме локальной сметы иных документов, обосновывающих начальную цену ( проект, ведомость объема работ(дефектная ведомость) , проверке не представлены.

Смета на подготовку основания для площадки ГТО составлена и утверждена руководителем заказчика 01 октября 2019 г. на сумму 250,0 тыс. руб.

**3. Исполнение заключенных договоров подготовки площадки и установки оборудования , заключенных с единственным подрядчиком.**

Согласно пункта 4.1 ***Договора подготовки основания для площадки*** ГТО от 30.10.2019 № 30/10/19 срок выполнения работ определен до 02.12.2019. В нарушение указанного пункта акт выполненных работ подписан 27.12.2019. Следовательно, **просрочка выполнения работ по договору подготовки основания для площадки ГТО составляет 25 дней.**

Кроме этого,согласно пункта 7.4 вышеуказанного договора за просрочку исполнения подрядчиком обязательств предусмотрена пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования. **Пеня не предъявлена.**

Оплата выполненных работ произведена платежным поручением №467904 от 30.12.2019 в сумме 300 000,0 руб. своевременно. Срок оплаты согласно п. 3.2 договора - не позднее 1 квартала 2020 года.

Согласно пункта 4.1 ***Договора монтажа оборудования*** для площадки ГТО от 01.10.2019 № 01/10/19 срок выполнения работ определен также до 02.12.2019. В нарушение указанного пункта акт выполненных работ подписан 27.12.2019. Следовательно, **просрочка выполнения работ по договору подготовки основания для площадки ГТО составляет 25 дней.**

Кроме этого ,согласно пункта 7.4 вышеуказанного договора за просрочку исполнения подрядчиком обязательств предусмотрена пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования. **Пеня не предъявлена.**

Оплата выполненных работ произведена платежным поручением № 467688 от 30.12.2019 в сумме 250 000,0 руб. своевременно. Срок оплаты согласно п. 3.2 договора - в течение 15 дней со дня подписания акта выполненных работ.

Выводы :

1. Документы , обосновывающие начальную максимальную цену **договора по подготовке основания для площадки ГТО** проверке не представлены (ведомость объема (дефектная ведомость), проект, и другие). Цена определена лишь локальной сметой заказчика.

2. В нарушение пункта 4.1 Договора подготовки основания для площадки ГТО от 30.10.2019 № 30/10/19 просрочка выполнения работ по договору составляет 25 дней.

3. В нарушение пункта 7.4 вышеуказанного договора за просрочку исполнения подрядчиком обязательств пеня не предъявлена.

4. Документы , обосновывающие начальную максимальную цену договора **монтажа и установки оборудования для площадки ГТО** проверке не представлены (ведомость объема выполняемых работ, проект и другие). Цена определена лишь локальной сметой заказчика.

5. В нарушение пункта 4.1 Договора монтажа оборудования от 01.10.2019 № 01/10/19-2 просрочка выполнения работ по договору составляет 25 дней.

6. В нарушение пункта 7.4 вышеуказанного договора за просрочку исполнения подрядчиком обязательств пеня не предъявлена.

7. Не устраненными остаются следующие недостатки, отраженные в акте от 08.07.2020:

- не устранен дефект ( трещины) горизонтальной гимнастической скамьи ( позиция 1 акта);

- не произведена поставка тренажера "Жим лежа" вместо поставленного вне договора тренажера " Жим от груди"( поз.9 акта);

- длина рукохода ( поз.15) не соответствует техническому заданию;

- длина рукохода с изменением высоты( поз.16) не соответствует техническому заданию;

- не установлены рукоятки для тренировки мышц верхнего плечевого пояса.

Предложения:

1. Направить отчет о результатах проведенной проверки в Собрание депутатов Ибресинского района.
2. Копия акта направить инициатору проверки - в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики для принятия мер.

Председатель Контрольно-счетного органа

Ибресинского района Ф.В.Тимофеев