ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий"

за 2020 год

Ответственный исполнитель:

Гл.специалист-эксперт отдела строительства

и развития общественной  инфраструктуры

администрации Ибресинского района

______________ Романова Ю.В.

88353821256

ibrconstract2@cap.ru

Годовой отчет о ходе реализации и  об оценке эффективности муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий" по итогам 2020 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района №564 от 23.10.2013 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ибресинского района».

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации

основных мероприятий муниципальной  программы

Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий"

Целевые индикаторы программы:

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики (подпрограмм муниципальной программы) |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланированное значение индикатора по муниципальной программе | Плановые показатели | Фактические показатели |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  |
| 2. | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | % | 2,3 | 2,3 | 2,3 |  |
| 3. | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (в сельских агломерациях) | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
| 4. | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. метров | 149,80 | 149,80 | 149,80 |  |
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | единиц | 3 | 3 | 3 |  |
| 2. | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | единиц | 22 | 22 | 22 |  |
| Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | х | х | х |  |
| 2. | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | х | х | х |  |

Раздел II. Сведения о выполнении расходных обязательств Ибресинского района Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"

за 2020 год

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения";

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях";

Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях".

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения".

Расходы по данной подпрограмме в 2020 году были запланированы в объеме 1454,80 тыс.руб., освоено в объеме 1454,80 тыс.руб. или 100,0 %  на выполнение следующих мероприятий:

- Улучшение жилищных условий граждан на селе

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях";

Расходы по данной подпрограмме в 2020 году  были запланированы в объеме 13051,1 тыс.руб., освоено в объеме 13051,1тыс.руб. или 100,0 процентов на выполнение следующих мероприятий:

-Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог.

Подпрограмма "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях".

Расходы по данной подпрограмме в 2020 году  не производились.

| Статус | Наименование муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы) | Источники финансирования | Плановые назначения, рублей | кассовое исполнение, тыс.руб. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | "Комплексное развитие сельских территорий" | всего | 14 505,90 | 14 505,90 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 419,96 | 1 419,96 | 100,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8 799,31 | 8 799,31 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет Ибресинского района | 2 357,83 | 2 357,83 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 3 827,34 | 3 827,34 |  |
| Подпрограмма | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" | всего | 1454,80 | 1454,80 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 1419,96 | 1419,96 | 100,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 14,34 | 14,34 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет Ибресинского района | 20,49 | 20,49 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1898,55 | 1898,55 |  |
| Подпрограмма | "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | всего | 13051,1 | 13051,1 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 8784,97 | 8784,97 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет Ибресинского района | 2337,34 | 2337,34 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 1928,79 | 1928,79 |  |
| Подпрограмма | "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях" | всего | 0 | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 |  |
|  |  | местный бюджет Ибресинского района |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  |

Раздел III. Оценка эффективности муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий"

за 2020 год

Оценка эффективности муниципальной программы осуществлена с использованием показателей выполнения муниципальной программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений которые позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и принять оптимальное управленческое решение.

Анализ включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка результативности);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Ибресинского района запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств);

3) эффективность использования средств бюджета Ибресинского района (оценка экономической эффективности достижения результатов).

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Всего в рамках муниципальной программы запланировано выполнение 4 целевых индикаторов. Фактически за 2020 год исполнены 8 целевых индикаторов.

- Расчет степени соответствия фактических затрат бюджета Ибресинского района на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню.

План расходов на реализацию муниципальной программы составляет 14 505,90 тыс.руб.

Фактически освоено 14 505,90 тыс.руб.

3. Расчет эффективности использования средств бюджета Ибресинского района на реализацию муниципальной программы показал, что за 2020 год эффективность программы составила 100,0%.