**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики**

**«Развитие культуры и туризма»**

**за 2020 год**

Ответственный исполнитель:

Отдел информатизации и социального

развития администрации Ибресинского района

заместитель отдела информатизации и социального

развития администрации Ибресинского района

Константа Людмила Юрьевна

8(83538) 2-15-77,

эл. почта:ibrcult@ cap.ru

Начальник отдела информатизации

и социального развития

администрации Ибресинского района А.М.Лаврентьев

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» (далее – муниципальная программа) в 2020 году включает в себя информацию о реализации двух подпрограмм муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2020 году являлся отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района.

Реализация муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» была направлена на:

развитие культурной деятельности на территории района, удовлетворение культурных потребностей населения, работах и услугах в области культуры, в различных формах и видах;

выравнивание диспропорций в уровнях обеспеченности объектами культуры, финансирования в условиях доступности культурных благ для широких слоев населения;

использование культурного и туристского потенциалов территорий, обладающих этнокультурным многообразием и спецификой;

гастрольную деятельность, направленная на выравнивание возможностей доступа жителей Ибресинского района Чувашской Республики к культурным благам;

участие в предоставленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики государственной финансовой поддержки на реализацию значимых проектов в сфере культуры и искусства на конкурсной основе;

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры;

создание условий и возможностей для всестороннего развития, творческой самореализации, непрерывности образования;

поддержку образовательных организаций дополнительного образования детей (детских школ искусств по видам искусств);

принятие мер законодательного и стимулирующего характера для привлечения частного капитала в культуру, в том числе в ремонт объектов культуры, реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, на поддержку образовательных и просветительских проектов;

стимулирование заинтересованности физических и юридических лиц в сохранении объектов культурного наследия при передаче их в пользование (аренду) и собственность;

обеспечение постоянного мониторинга состояния объектов культурного наследия;

популяризацию культурного наследия России, в том числе среди молодежи;

сохранение традиций и создание условий для развития всех видов народного искусства и творчества, поддержка народных художественных промыслов и ремесел».

Мероприятия в течение года проводились в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации и 100-летию образования Чувашской автономной области. Активно велась работа в целях повышения исполнительского мастерства коллективов самодеятельного народного творчества, бережного сохранения народных традиций и популяризации самодеятельного народного творчества. повышения исполнительского мастерства коллективов самодеятельного народного творчества, бережного сохранения народных традиций и популяризации самодеятельного народного творчества. Продолжена работа по воспитанию подрастающего поколения, пропаганде краеведения, правовых знаний, здорового образа жизни, продвижению чтения, организации досуга населения.

**I.** **Конкретные результаты реализации муниципальной программы**

Достигнуты следующие показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы:

- прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно- массовых мероприятий, проводимых в библиотеках по отношению к 2017 году – 92,7%. Значение планового показателя результативности«Дорожной карты»-102%,

- прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры по отношению к 2017 году - 52,0%. Значение планового показателя результативности «Дорожной карты» -102%

-уровень удовлетворенности населения качеством предоставления государственных услуг в сфере культуры – 91%. (план -91%).

В связи со сложившейся ситуацией угрозы распространения новой короновирусной инфекции COVID-19, распоряжением главы администрации Ибресинского района№291/3-р от 05.11.2020; №291/4-р от 05.11.2020 установлены допустимые (\*возможные) отклонения в % (в абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и объема в отношении муниципальных услуг (работ) либо допустимое (возможное) отклонение в отношении муниципального задания или его части в размере 50%

Отсюда следует вывод: показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы считаются полностью достигнутыми.

**II. Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма» за 2020 год**

Для реализации Муниципальной программы в 2020 году предусмотрено - 48445,9 тыс. руб., исполнено –47 183, 9 тыс. руб., что составляет 97,4 %

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Разд. | Ц.ст. | Уточненная роспись/план | Касс. расход | Исполнение  в % |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | 0800  0700 | Ц400000000 | 48445,9 тыс. руб | 47 183, 9 тыс. руб | 97,4 % |

В состав муниципальной программы в 2020 году вошли 2 подпрограммы муниципальной программы:

**1.Подпрограмма «Развитие культуры в Ибресинском районе Чувашской Республики»**.

В отчетном году реализованы мероприятия, направленные на достижение основной цели программы - на обеспечение сохранности, эффективное использование объектов культурного наследия, на обеспечение свободного доступа населения к информации и знаниям, модернизацию информационной деятельности библиотек и создание электронных ресурсов на основе новых технологий, их интеграцию в мировую информационную инфраструктуру, на укрепление материально- технической базы учреждений культуры, для удовлетворения населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, сохранение нематериального культурного наследия и трансляцию лучших образцов народной культуры, мониторинг ситуации и основных тенденций культурно-досуговой сферы; внедрение современных технологий в целях повышения качества оказания культурных услуг, на выявление талантов, на возможность творческого роста в условиях наиболее благоприятного профессионального общения, формирование культурного образа территории, объединение различных социальных групп для участия в культурной жизни местного сообщества, удовлетворение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам, сохранение культурного и исторического наследия.

**1.1.Подпрограмма «Туризм»**

Заметно развивается сфера туризма в Ибресинском районе. На территории района в большей степени сконцентрированы направления культурно-познавательного и паломнического туризма.

Для любителей сельского туризма в районе принимают на сегодня гостей 5 сельских гостевых дома. В рекреационном и экологическом направлении функционируют туристские базы («Уютный дворик», «Родные просторы»). Всего за истекший год в районе было обслужено более тысячи сельских туристов.

Большой интерес среди любителей культурно-познавательного туризма вызывает «Ибресинский этнографический музейный комплекс», в котором хранятся более 4 тыс. экспонатов культуры низовых чувашей.

В районе развивается событийный туризм. В целях сохранения и развития народных традиций и обычаев туристам предлагаем принять участие в таких национальных праздниках, как «Акатуй», фестиваль фольклорных коллективов «Песни древних народов» («Елекхи халахсен юррисем»), ежегодные конкурсы мастеров декоративно-прикладного искусства, состязание силачей «Улап ваййисем».

Кроме вышеперечисленных в целях развития туризма на территории Ибресинского района на [аэродроме "Красный партизан"](http://www.cheb.ru/vokzal/vppkrasnpartizan.html) близ села Новое Чурашево ежегодно проводится традиционный Маресьевский слет друзей малой авиации, где зрители могут увидеть демонстрационные полеты малой авиации, соревнования мотодельтапланеристов, авиамоделистов.

По Ибресинскому району разработаны туристические маршруты:

- *«Культурно-познавательный»*:

«Живая экология» - Предоставляется возможность ознакомиться с жизнью и бытом чуваш ибресинского края, принять участие в мастер-классах по изготовлению обрядовых кукол, чувашской национальной кухни, чувашской традиционной вышивки;

«Знатные люди земли Ибресинской» (образовательный) - Посещение музеев: просветителя мордовского народа М.Е.  Евсевьева; музея героя Российской Федерации Л. С. Константинова, литературного музея С. В. Эльгера;

Пеший образовательно-краеведческий маршрут «Память о нём застыла в камне» - маршрут по местам пребывания в п. Ибреси и Ибресинскому району Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева, о его жизни и подвиге.

-*Паломнический «*По Святыням Ибресинской земли». Предлагаются посещение святого источника (д. Сюрбеевка), женского монастыря, приходов православных храмов, часовни, мусульманского прихода №12(мечеть) п. Буинск (мечеть) Ибресинского района. Знакомство с историей их возникновения .

- *«Аграрный» (сельский).* Данный маршрут предусматривает посещение базы отдыха «Семейная ферма», с отдыхом в деревенской глуши, вдали от городской суеты и шума. Туристам предлагается чередование непростого крестьянского труда и безмятежного отдыха на природе, возможность соприкосновения с бытом, культурой, фольклором и традициями чуваш, которые еще сохраняются в деревнях. Агротурист сможет почувствовать полное единение с природой и отвлечься от городских забот и навязчивых идей, получая комфортабельный отдых в хороших условиях. с дровяной печкой и выходом к реке для купания. Баня оборудована парной, душевой и

**2.Исполнение основных мероприятий по подпрограмме «Развитие культуры в Ибресинском районе Чувашской Республики» в 2020 году**

Среднесписочная численность основных работников учреждений культуры (культурно -досуговые учреждения, музеи и библиотеки) составляет – 68 (2019г.-67,1) человек.

Средняя заработная плата за 2020 год составила 20585,3руб. (2019г.-20 381,77руб., 2018г.- 19332,80руб.) Индикатор по району-20 585,3руб.

Среднесписочная численность работников Ибресинской детской школы искусств составляет 17,3 человек, из них 13,3 человек — педагогические работники. Средняя зарплата педагогических работников ДШИ за 2020 год составила – 26711,46 (2019г.-22 985,60) рублей.

Удельный вес населения, участвующего в клубных формированиях и в платных культурно – досуговых мероприятиях в 2020 году плановый показатель 180% , фактический показатель 190,3%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Разд. | | План | | Уточненная роспись/  план | | Касс. расход | | Исполнение в % |
| Подпрограмма "Развитие культуры в Ибресинском районе Чувашской Республики" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" | 0800  0700 | | 48445,9 | | 47271,64 | | 47 183 912 | | 96,2% |
| Мероприятие 1.  Сохранение и развитие народного творчества | 903 | | 17754,9 | | 12559,5 | | 12559,5 | | 100% |
| В Ибресинском районе функционирует 169 (169-2019г.) формирований самодеятельного народного творчества с числом участников в них 2607 (2562-2019г.), что составляет 80 % от общего числа формирований. В том числе – 18 (18-2019) хоровых с 539 (539-2019г.) участниками, 34 (34-2019г.) хореографических с 437 (422-2019г.) участниками, 38 (38-2019г.) театральных с 472(462-2019 г.) участниками, 23 (23-2019г.) фольклорных с 342 (342-2019г.) участниками и 25 (45-2019г.) прочими формированиями с 351 (610-2019г.) участниками. В Ибресинском районе также действуют 35 (33-2019г) певческих коллектива с числом участников 777(2019г.-757) человек (среднее количество участников на один коллектив 22-25 человек). Из общего количества певческих коллективов в Ибресинском районе функционируют 3 народных хоровых коллектива.  **Основные показатели работы**:  Количество культурно – досуговых мероприятий, ед.- 3882 (6523-2019 г.)  Число посетителей, чел.- 90486 (178003)  Из них для детей до 14 лет – 1018 (2008)  Число посетителей, чел.- 28045(54899)  Для молодежи от 14 до 35 лет -2021 (4042)  Число посетителей – 53798 (106404)  Из них на платной основе, ед. – 929 (1847)  Число посетителей, чел.- 20436 (39783)  Из них для детей до 14 лет –288 (568)  Число посетителей, чел – 7068 (13792)  Для молодежи от 14 до 35лет -614 (1228)  Число посетителей – 12760 (25157)  В связи со сложившейся ситуацией угрозы распространения COVID-19, распоряжением главы администрации Ибресинского района №291/3-р от 05.11.2020 установлены допустимые (\*возможные) отклонения в % (в абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и объема в отношении муниципальных услуг (работ) либо допустимое (возможное) отклонение в отношении муниципального задания или его части в размере 50%.  На удовлетворение духовных запросов населения, создание условий для занятий художественным творчеством, выявление и поддержку одарённых детей и талантливой молодёжи, сохранение культурного наследия в районе действует 211 (210 в 2019году)кружков и клубных формирований с количеством участников 3960 (3878 в 2019 году) человек. В 2020 г. в КДУ района действовали 42 (41 в 2019г.) клуба и любительских объединений, в которых 1353 (1316- 2019 г.) участников. В районе общее число коллективов со званием народный 7 что составляет -3,3 %.  Они являются основными производителями культурного продукта. В среднем, один кружок посещает 18человек (средний республиканский показатель 13 человек).  Культурно–досуговыми учреждениями района в 2020 году в целом проведено г 3882(5713 в 2019 году) культурно – массовых и 140 мероприятий для инвалидов и лиц с ВОЗ. Из общего количества культурно - массовых мероприятий мероприятия для детей до 14 лет составляют 26%, для молодежи от 15 до 35 лет – 52%.  Мероприятия на платной основе составляют 24% от общего числа проведенных культурно-массовых мероприятий (средний республиканский показатель 17%). Количество участников платных мероприятий 20436 человек. В среднем, одно платное мероприятие посетило 22 человека. Анализ показывает, что в целом на платной основе проводятся спектакли, концерты, различные конкурсы, шоу-программы – мероприятия развлекательного характера, молодежные вечера отдыха и дискотеки. Меньше всего проводятся платных мероприятий для детей и подростков 288 мероприятий, что составляет 31% от проводимых мероприятий на платной основе). Не плохой показатель – 614чел., что составляет 66% (средний по республике 58%) –платных мероприятий, проведенных для молодежи от 15 до 35 лет.  От предпринимательской и иной приносящей доход деятельности от КДУ поступило 729,6 тыс. рублей (1371т..р. в 2019 году).  Уменьшение показателя связано с тем, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ибресинского района с 18 марта 2020 года введен запрет на  проведение массовых спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Мероприятия в основном проводились  дистанционно в онлайн режиме.  **Исполнение мероприятий Развитие библиотечного дела" в 2020 году**" | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Разд. | План | | Уточненная роспись/план | | Касс. расход | | | Исполне-ние в % |
| Мероприятие 2. "Развитие библиотечного дела", в т.ч.: | 0903 | 8976,4 | | 8628,9 | | 8628,9 | | | 100 |
| Мероприятие 2.1.  Укрепление МТБ муниципальных библиотек | 0903 | 7305,9 | | 7281,9 | | 7281,9 | | | 100 |
| В 2020 году основные итоговые показатели характеризуются следующими показателями: количество посещений-281617чел. (2019г.- 307010), документовыдача –366567ед. (2019г.- 431075 ед.), количество пользователей 2020г. -18662ед. ( 2019г.-19444 ед.)  Охват населения библиотечным обслуживанием в 2020 -81,4% (2019г.–83 %.). Показатель удовлетворенности пользователей качеством услуг, оказываемых библиотеками, по итогам анкетного опроса составил в среднем 91 %. Всего посещений представителями маломобильных групп населения в 2020 г.-387 (в 2019 г. 5189 ).  В связи с новой короновирусной инфекцией (COVID-19), уменьшилось количество пользователей соответственно и охват обслуживаемого населения.  За 2020 г. привлечено внебюджетных средств на сумму 210,5( 2019- 241,7) тыс.руб. за счет оказания платных\_ услуг, в т. ч. от иной, приносящей доход деятельности (платные услуги), – 187,6 ( 2019г-218,9) тыс. руб., благотворительные и спонсорские вклады – 0 тыс. руб.  Общий фонд ЦБС на 01.01.2021 г. составил 271314 ( 2019г.-273446) экз. Доля библиотечного фонда, отраженного в электронном каталоге в 2020 г. составила 100 %, (по республике – 98,8%).  Всего проведено 1762 ( 2019г. -2418) культурно-просветительских мероприятий (из них вне стен библиотеки – 203 ( 2019г.-130, для инвалидов 85 ( 2019-58), которые посетили 46692 (2019г.- 48514) чел., в том числе с маломобильными группами населения –609 (2019г.- 290 чел.).   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **По району/городу** | | | **2019 г.** | **2020г.** | | Посещаемость 1 мероприятия | 20,0 | 21,5 | | Кол-во мероприятий на 1 библиотекаря | 75,6 | 63 |   В связи со сложившейся ситуацией угрозы распространения COVID-19, распоряжением главы администрации Ибресинского района №291/4-р от 05.11.2020 также установлены допустимые (\*возможные) отклонения в % (в абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и объема в отношении муниципальных услуг (работ) либо допустимое (возможное) отклонение в отношении муниципального задания или его части в размере 50%  **Исполнение мероприятия 3 "Развитие музейного дела"в 2020 г.** | | | | | | | | | |
| В районе функционирует единственный в Чувашии этнографический музей под открытым небом, который открыт к 60 – летию образования ЧАССР 24 июня 1980 года. Число предметов основного фонда составляет **5039 ед. хр., вспомогательного – 970 ед.хр.** В 2019 году фонды музея пополнились на 44 ед. хр. (из них: 34 ед.хр. основного фонда и 10 ед.хр. научно-вспомогательного).Количество предметов, внесенных в электронный каталог – 4780 ед.хр., что составляет 77 % общего собрания музея. Из них 434 ед. предметов, имеют цифровое изображение.  **О**рганизовано 38 (2019г.-30) выставок. Из них: в музее из собственных фондов -31 (209г.-11), обменных- 3 (2019г.-2), передвижных – 4 (2019г.-17). Посещаемость музея за 2020г. составила 8559 ( 2019 г.- 13040) человек (из них в музее – 3401 (2019г.-7291) чел., вне музея – 5158 (2019г.-5749 чел.), что на 591 человек меньше чем в 2019 году. **П**роведено 142 (2019г.-315) экскурсий, 15- (2019г.-22) лекции, 25-( 2019г.-15) уроков мужества и часов истории, мастер-классов- 19 (2019г.-14), (по сравнению с 2019 г. больше на 5), акций –5. **Доход от продажи билетов составил – 34600 (2019г.- 57570) руб. Уменьшение показателей также связано**  с угрозой распространения коронавирусной инфекции и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ибресинского района с 18 марта 2020 года введен запрет на  проведение массовых спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. Мероприятия в основном проводились  дистанционно в онлайн режиме.  **Исполнение мероприятий подпрограмм муниципальной программы: Мероприятие 5, Мероприятие6, Мероприятие7; 7.1, Мероприятие8, Мероприятие9, Мероприятие10, Мероприятие11 в 2020 году** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | Разд. | План | | Уточненная роспись/план | | Касс. расход | | | Исполнение в % |
| Мероприятие 5. «Проведение международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела» | 0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | - |
| Мероприятие 6.  Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий | 903 | 245,0 | | 165,5 | | 165,5 | | | 100 |
| Мероприятие 7. Развитие муниципальных учреждений культуры | 0903 | 435,0 | | 525,0 | | 525,0 | | | 100 |
| Мероприятие 7.1.  Обеспечение развития и укрепление МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек | 9903 | 2031,7 | | 2031,7 | | 2031,7 | | | 100 |
| Мероприятие 8. Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100- летия образования Чувашской автономной области | 0903 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | | - |
| Мероприятие 10.  «Укрепление материально- технической базы муниципальных детских школ искусств» | 9974 | 638,3 | | 638,3 | | 638,3 | | | 100 |
| Мероприятие 11.  «Укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа» | 9903 | 7021,2 | | 6962,2 | | 6962,2 | | | 100 |
| **Исполнение мероприятия 9. "Развитие архивного дела" 000** | | | | | | | | | | 0 | | Ц410400000 | |  | | **409 526,00** | | **406 034,40** | |
| Наименование показателя | Разд. | Ц.ст. | | Уточненная роспись/план | | Касс. расход | | Исполнение в % | | **%** |
| Развитие архивного дела | 000 | Ц410000000 | | 191,5 | | 191,5 | | 100 | |
| В течение года сектором районного архива предоставлялись услуги по выдаче справок социально-правового характера, копий, выписок их документов архивного фонда. Архив оснащен охранной и пожарной сигнализациями. Общая площадь архивохранилищ составляет 287 кв. м.  - оборудован 2 компьютерами, 1 из которых имеет доступ к сети Интернет, копировально-множительной техникой (МФУ).  Степень загруженности архивохранилищ составляет 76 % (по республике в среднем 85 %).  В списке источников комплектования муниципального архива Ибресинского района по состоянию на 1 декабря 2021 г. числится 57 организаций. Плановые показатели основных направлений развития архивного дела в Ибресинском районе выполняются в полном объеме.  **Исполнение подпрограммы «Обеспечение реализации Муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма»** | | | | | | | | | |  |  | | **517 821,84** | **517 821,84** | **0,00** | | **100,00%** | |

Финансовые средства шли на выполнение целевых индикаторов Муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма"

| Целевой индикатор  (показатель)  (наименование) | Значение целевого индикатора (показателя) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на 2020 | показатели дор.  карты | Фактически | Итоговый  показатель |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры равна среднемесячной заработной плате в целом по району в руб. | Индикатор  100% | 20585,3руб. | 20585,3руб. | 100 % |
| увеличение объема поступлений от оказания платных услуг ежегодно (руб.) | не менее 50% | 1680,40 | 960,50 | -719 |
| Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры (к 2017г.) | 50% | 102,0 % | 52 % | -50,0% |
| Увеличение количества посещений общедоступных библиотек в тыс. ед. | 50% | 310,0 | 281,6 | -28,4 |
| Прирост посещений музеев, %  (к 2017г.) | 50% | 102 | 76,,6 | -25,4% |
| Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры, в % | 50% | 91 | 91 | 100,0% |

В связи со сложившейся ситуацией угрозы распространения COVID-19, распоряжением главы администрации Ибресинского района №291/3-р от 05.11.2020 установлены допустимые (\*возможные) отклонения в % (в абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и объема в отношении муниципальных услуг (работ) либо допустимое (возможное) отклонение в отношении муниципального задания или его части в размере 50%

На мероприятия:

№4 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия»,

№5 «Проведение международных, всероссийских, межрегиональных, республиканских мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела»,

№8 « Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области,

№12 «Реализация мероприятий регионального проекта «Культурная среда»,

№13 «Реализация мероприятий регионального проекта «Творческие люди»,

№14 «Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая культура»,

№15 «Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций, оказывающих услуги в сфере культуры»

финансирование не было заложено.

**Исполнениние подпрограммы «Туризм» в 2020 году**

По подпрограмме «Туризм» в бюджете Ибресинского района на 2020 год финансирование так же не было заложено.

Программные цели и целевые индикаторы, предусмотренные в 2020 году, в целом считаются достигнуты.

Начальник отдела Лаврентьев А.М.