**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики**

**«Развитие физической культуры и спорта в Ибресинского районе Чувашской Республики»**

**за 2020 год**

Ответственный исполнитель:

Отдел информатизации и социального

развития администрации Ибресинского района

начальник отдела информатизации и социального

развития администрации Ибресинского района

Лаврентьев Александр Михайлович

8(83538) 2-22-64,

эл. почта:ibresi-info@ cap.ru

Начальник отдела информатизации

и социального развития

администрации Ибресинского района А.М.Лаврентьев

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

-создание условий, обеспечивающих развитие системы физической культуры и спорта путем пропаганды здорового образа жизни, повышение массовости занятий физической культурой и спортом среди всех возрастных групп населения, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

-повышение конкурентоспособности спортсменов Ибресинского района Чувашской Республики на всероссийских и республиканских спортивных соревнованиях.

Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики « Развитие физической культуры и спорта в Ибресинском районе Чувашской Республики» (далее – муниципальная программа) в 2020 году включает в себя информацию о реализации двух подпрограмм муниципальной программы:

1.«Развитие физической культуры и массового спорта»,

2.«Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва», ответственным исполнителем которых в 2020 году являлся отдел информатизации и социального развития администрации Ибресинского района.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ибресинском районе Чувашской Республики» в 2020году была направлена на реализацию мероприятий данной Муниципальной программы 1 этапа - **обеспечение достижения в 2020 году следующих целевых индикаторов и показателей**:

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, –46,5 % (достигнуто -46,5%);

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 75,6 % (достигнуто- 75,6%);

доля спортсменов Ибресинского района Чувашской Республики, принявших участие во всероссийских и республиканских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях– 11,0 % ( достигнуто-6%).

Уменьшение показателя связано с тем, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Ибресинского района с 18 марта 2020 года введен запрет на  проведение массовых спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. В связи с чем проведение спортивных мероприятий в республике и в районе было отменено.

Отсюда следует вывод: основные показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы считаются достигнутыми.

**Отчет  
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ибресинского района Чувашской Республики на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ибресинском районе Чувашской Республики»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Статус | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | расходы за отчетный год |
| Муниципальная программа Ибресинского района Чувашской Республики | 30361,31 | 29045,02 |
| Подпрограмма1  **«**Развитие физической культуры и массового спорта**»** | 188,96 | 187,42 |
| Подпрограмма 2  «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 30172,35 | 28857,6 |

Для реализации Муниципальной программы в 2020 году предусмотрено - 30858,3 тыс. рублей, уточненная роспись/план -30361,31 тыс. руб.,

исполнено –29045,02 тыс. руб. (95,7%)

Задачи Муниципальной программы исполнялись в рамках двух подпрограмм.

**Исполнение подпрограммы 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»** на которуюбыло предусмотрено 320,0 тыс. руб.,уточненная роспись/план-188,96 тыс.руб., исполнено-187,42 тыс.руб. (99,2%).

1. Мероприятие1. «Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением»: уточненная роспись/план-188,96; исполнено-187,42 (99,2%)

В рамках мероприятия проводились Дни здоровья и спорта;

поэтапно проводится внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ибресинском районе Чувашской Республики, утверждение и реализация календарных планов официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО, организовывались и проводились очные и онлайн-семинары-совещания для специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта;

изготовливалась и размещалась социальная реклама по пропаганде массового спорта и здорового образа жизни;

роль физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в формировании здорового образа жизни освещалась на сайте и в сми;

издавались(выпускались) сертификаты, грамоты, дипломы).

До введения запрета на  проведение массовых спортивных и культурно-развлекательных мероприятий и после ослабления режима повышенной опасности, проводились районные и республиканские физкультурные и комплексно спортивные мероприятия среди различных групп населения, согласно календарным планам официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ибресинского района и Чувашской Республики;

2. В рамках мероприятия 1.1. «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий» финансирование не было заложено.

.

**Исполнение** [**подпрограмм**](#sub_9000)**ы 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»:**

Для реализации данной подпрограммы в 2020 году предусмотрено -30538,3 тыс. руб., уточненная роспись /план -30172,35 исполнено –28857,6 тыс. руб., что составляет 95,7 %

Из них на содержание спортивных школ исполнено- 9451,3 тыс.руб.

Данное основное мероприятие предусматривает совершенствование системы подготовки спортсменов спортивного мастерства, реализацию образовательных программ основного общего и среднего образования.

В том числе:

На укрепление материально- технической базы МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» Ибресинского района, исполнено-12582,3тыс. руб.

Данные мероприятия программы направлены на укрепление материально технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части проведения капитального ремонта зданий муниципальных учреждений физической культуры и спорта).

На обеспечение деятельности муниципальных детско-юношеских спортивных школ исполнено-16275,3 тыс. руб.

.

Данное мероприятие предусматривает организацию тренировочных мероприятий, подготовки к республиканским, межрегиональным, всероссийским соревнованиям, материально-техническое обеспечение, в том числе спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое обеспечение, обеспечение организации и проведения юношеских, юниорских, молодежных первенств, чемпионатов и других районных и республиканских официальных спортивных мероприятий, включая изготовление печатной и сувенирной продукции, командировочные расходы, услуги связи и прочие расходы, а также предоставление отчетов о проведении спортивных соревнований;

Начальник отдела Лаврентьев А.М.