Отдел образования администрации Ибресинского района
Чувашской Республики

Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы   Ибресинского района Чувашской Республики

«Развитие образования»

за 2020 год

Ответственный исполнитель:

Отдел образования администрации

Ибресинского района

Главный специалист-эксперт

отдела образования администрации

Ибресинского района

Лаврентьева Татьяна Ивановна

8(83538) 2-17-06,

эл. почта: ibrruo42@cap.ru

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2019 – 2035 годы» (далее – муниципальная программа) в 2020 году включает в себя информацию о реализации муниципальной программы, ответственным исполнителем которых в 2020 году являлся отдел образования администрации Ибресинского района.

- Конкретные результаты реализации муниципальной программы

Полностью достигнуты следующие показатели реализации муниципальной программы:

- Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;

- Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений;

- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования детей;

- Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, в общей их численности;

- Удельный вес общеобразовательных учреждений, имеющих органы общественного управления, эффективно влияющие на формирование заказа на образовательные услуги, решение кадровых, экономических и других вопросов.

- Результаты реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» 
за 2020 год

Подпрограмма «Государственная поддержка развития образования»

Система дошкольного образования Ибресинского района насчитывает 9 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 6 дошкольных групп при общеобразовательных учреждениях.

Дошкольным образованием в районе по состоянию на 1 января 2021 года охвачено 930 детей от 2 месяцев до 7 лет (в 2017 году составило – 1154 детей, в 2018 году составило – 1109 детей, в 2019 году составило – 995 детей). В очереди состоит 123 ребенок. Показатель охвата детей от 2 месяцев до 7 лет дошкольным образованием составил 67,2% (в 2017 году составил –81%, 2018 году – 79%, в 2019 году составил – 79,6%). Родители, имеющие детей в возрасте от 2 до 7 лет, полностью удовлетворены услугами дошкольного образования.

На 1 января 2021 года в очереди состояли 106 детей (в 2018г. – 151, в 2019г. – 123) в возрасте  от 2 месяцев до 7 лет, в том числе: от 2 месяцев до 1 года – 36 детей (2018г. - 52 детей, 2019г. - 36 детей), от 1 года до 1,6 лет – 33 детей (2018г. – 54, 2019г. - 32), от 1,6 до 2 лет – 25 детей (2018г. - 31, 2019г. - 41), от 2 до 3 лет –12 детей (2018г. - 15, 2019г. - 14), от 3 до 5 лет – 0, от 5 до 7 лет – 0.

В детские сады п.Ибреси зарегистрировано 93 ребенка (в 2019 г. – 97 детей), в сельские детские сады зарегистрировано 13 детей (в 2019 г. – 26 ребенка) с желаемой датой посещения очередников от 1,6 до 3 лет 1 сентября 2021 года. Очередь в детские сады детей старше 3-х лет ликвидирована.

Район выполнил задачу 100 процентного охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Размер родительской платы составляет 85 рублей в день в соответствии с постановлением администрации Ибресинского района от 06.07.2018г №358 «Об   установлении  размера платы,  взимаемой с  родителей  (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных   учреждениях Ибресинского района». Установлены льготы, посещают бесплатно -  12 детей, из них дети-инвалиды – 7,  дети-сироты – 0 и  дети, оставшиеся без попечения родителей – 5, дети с ограниченными возможностями здоровья – 1 ребенок (родительская плата  снижена на 50%).

В районе функционирует 13 общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 2517 учащихся. Все образовательные учреждения имеют лицензию и прошли государственную аккредитацию.

Наполняемость классов составляет 15,16 чел. (2017-2018 учебный год –15,85 чел., 2018-2019 учебный год – 15,98 чел., 2019-2020 учебный год – 15,69 чел.), число учащихся на одного учителя – 11,55 чел. (2017-2018 учебный год – 11,04 чел., 2018-2019 учебный год – 11,56 чел., 2019-2020 учебный год – 11,47 чел.).

В школах района созданы все условия для организации горячего питания. Горячим питанием охвачено 99,9 % учащихся, за исключением детей, обучающихся на дому. В 2020 году предоставлено бесплатное питание 48 обучающимся с ОВЗ: 28 -  находящимся на очной форме обучения двухразовое питание, 20 детям с ОВЗ (набор продуктов питания) -  находящимся на домашней форме обучения. Из-за пандемии коронавируса во время дистанционного обучения  детям с ОВЗ были предоставлены пакеты с набором продуктов. Бесплатное льготное питание предоставлено 6 обучающимся из семей находящихся в трудной жизненной ситуации, также за время дистанционного обучения 19 детям, находящимся в трудной жизненной ситуации были предоставлены пакеты с набором продуктов.

Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему получили 243 выпускника 9-х классов Ибресинского района с итоговыми отметками не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам учебного плана и результатом «зачёт» за итоговое собеседование по русскому языку.

С 3 по 25 июля 2020 г. прошел основной этап государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования.

Всего в едином государственном экзамене приняли участие 98 человек. Особенностью экзаменационной кампании 2020 года стало то, что ЕГЭ требуется только для поступления в ВУЗы и на получение аттестата о среднем общем образовании не влияет. В связи с этим 18 выпускников 11-х классов ЕГЭ не сдавали, выбрав различные траектории.

Дополнительно в целях обеспечения требований Роспотребнадзора за счет средств республиканского бюджета для ППЭ были приобретены дозаторы с антисептиком, стерильные маски и медицинские перчатки. На входе была организована термометрия, в аудиториях участники рассаживались в зигзагообразном порядке с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров (максимум 9 человек в аудитории). Был сформирован график прибытия участников на ППЭ, проведена дезинфекция помещений до и после экзаменов.

Всего ЕГЭ проводился по 11 предметам.

ЕГЭ по русскому языку сдавали 98 выпускников из 116. Все 98 (100 %) успешно сдали экзамен по русскому языку.  Средний балл по русскому языку в районе составил 73 балла. На уровне 90 баллов и выше получили 5 выпускников.

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 71 выпускник из 116, не справились с заданиями 4 выпускника (5,63%). Средний  балл  по району – 55 . На уровне 90 баллов и выше получил 1 выпускник.

Преодолели минимальный порог 100% учащихся, сдававших ЕГЭ по истории, географии, литературе, английскому языку.

Количество высокобалльников составило 13 человек

По итогам учебного года все 116 выпускников текущего года получили аттестаты о среднем общем образовании, из них 18 выпускников (15,5%) удостоены аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» (в 2019 году со сдачей обязательных предметов (русский язык и математика) справились все 110 выпускников 11 классов и получили аттестаты среднего общего образования, среди них 18 получили аттестаты особого образца (16,4%) и золотые медали, в 2018 году справились все 109 выпускников 11 классов, среди них 26 получили аттестаты особого образца (23,9%)).

В 2020 году из 116 выпускников 85 поступили на бюджетные места, что составило 73,3% (в 2019 году из 110 выпускников 89 поступили на бюджетные места, что составило 80,9%, в 2018 году из 109 выпускников 86 поступили на бюджетные места, что составило  78,9%). В 2021 году 100 выпускников 11 классов.

Школьный этап олимпиады в 2020-2021 учебном году прошел по 22 общеобразовательным предметам. Из 1804 обучающегося 5-11 классов в школьном этапе приняли участие 642 ученика, 35,5% . Обучающиеся, набравшие необходимое количество баллов на школьном этапе принимают участие в муниципальном этапе.

На муниципальном этапе приняло участие  658 учащихся. Жюри определило 41 победителя и 90 призеров. Олимпиады прошли по 21 предмету всероссийского перечня.

В олимпиадах приняли участие 13 общеобразовательных школ района. Количество участий на районных олимпиадах школьников составило 658. Указанное количество участий обеспечили 361 учащийся общеобразовательных школ района.

Доля участников олимпиады от общего количества учащихся 7-11 классов составляет 65,9%.

Наибольшее количество участников зафиксировано на олимпиадах по биологии  (61 человек), обществознанию (57 человек), русскому языку (51 человек).

В целях увеличения охвата детей дополнительным образованием 17 образовательных организаций получили лицензии на дополнительное образование. В районе реализуется  региональный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках данного проекта внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. В связи с внедрением персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДОД)  в 2020 году выданы  сертификаты ПФДОД 2187 обучающимся, что составляет 75 %: из них сертификаты  финансирования  – 55% (план – 50%) и сертификаты учета 75%. Таким образом,  в 2020 году достигнут индикаторный показатель.  В районе функционируют три учреждения дополнительного образования. В МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар» реализуются предпрофессиональные программы физкультурно-спортивной направленности: легкая атлетика, бокс, футбол, плавание, вольная борьба, полиатлон, хоккей, волейбол, гиревой спорт, плавание. Всего занимаются 593 детей. В МБУДО «Ибресинская детская школа искусств» реализуются общеразвивающие программы художественной направленности, охвачено 507 обучающихся. В МБУ ДО «Дом детского творчества» по четырем направленностям (техническая, туристско-краеведческая, социально-гуманитарная, художественная) 330 обучающихся. Таким образом охват составил 75% от общего количества детей от 5 до 18 лет.

В 2018 году получили поддержку Минпросвещения России проекты, направленные на внедрение в общем образовании новых методов обучения и воспитания. По региональному проекту «Современная школа» ключевым событием является создание в школах, расположенных в сельской местности, и малых городах Чувашии Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В них будут реализовываться образовательные программы по предметам «технология», «информатика», «ОБЖ», а также программы дополнительного образования детей. Всего до 2024 года в Чувашии подобные Центры будут открыты в 180 школах 24 муниципалитетов республики. В Ибресинском районе  центры цифрового и гуманитарного развития школьников «Точка роста» были созданы на базах Ибресинской средней школы №1 и Новочурашевской средней школы. В 2020 году Центры «Точка Роста» открылись еще в 2-х школах района: в  МБОУ «Ибресинская СОШ №2», МБОУ «Хормалинская СОШ»,  в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Проект направлен на формирование у обучающихся, проживающих в сельской местности и малых городах, современных технологических и гуманитарных навыков, в том числе по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

В каждой образовательной  организации  проведены ремонтные работы и поступило оборудование на общую сумму 866079,84 тыс.руб.

По соглашению с Минобразованием Чувашии в 2020 году была организована поставка новейшего кухонного оборудования в общеобразовательные учреждения на общую сумму 16373,0 тыс. руб. Для этого были отремонтированы пищеблоки в общеобразовательных учреждениях района на общую сумму 1896,9 тыс. рублей.

В 2020 году с целью улучшения материально-технической базы школ в рамках комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Чуваштимяшской средней общеобразовательной школе отремонтировали спортивный зал. На данные цели из бюджетов всех уровней выделено школе 734,9 тыс. руб.

В летний период 2020 года капитальный ремонт прошел в:

- МБОУ «Ибресинская СОШ №1» на общую сумму 13018,3  тыс. руб., в т.ч.: за счет республиканского бюджета -  в сумме  12237,2 тыс. руб. и  бюджета Ибресинского района Чувашской Республики в сумме -  781,1 тыс. руб. Ремонт завершен в корпусе начального звена (обшивка фасада, ремонт кровли, оконных блоков, отопления, канализации  и т.д.);

- МБОУ «Ибресинский детский сад «Солнышко» в рамках подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» на общую сумму 6980,32 тыс. руб., в т.ч.: за счет республиканского бюджета -  в сумме  6561,51 тыс. руб. и  бюджета Ибресинского района Чувашской Республики в сумме -  418,81 тыс. руб. Ремонт завершен (обшивка фасада, ремонт кровли, оконных блоков и т.д.);

- капитальный ремонт МАУ ДО «ДЮСШ «ФОК – Патвар» в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» на общую сумму 12582,3 тыс. руб., в т.ч.: республиканского бюджета -  в сумме  11827,3 тыс. руб. и  бюджета Ибресинского района Чувашской Республики в сумме -  755,0 тыс. руб. Срок завершения ремонтных работ по контракту – 15.09.2020 г. (подрядчиком все работы завершены 18.12.2020г.);

В 2020 году укрепили материально-техническую базу МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» на общую сумму 636,0 тыс. руб. Приобретены 2 цифровых фортепиано, мебель (ученические парты и стулья, столы для преподавателей, шкафы), художественное оборудование (этюдники, мольберты, лампы для натюрморта)

24 образовательных учреждений района, из них 13 общеобразовательных учреждений, 9 дошкольных образовательных организаций и 2 организации дополнительного образования МАУ ДО «ДЮСШ-ФОК «Патвар», МБУ ДО «Ибресинская ДШИ» оборудованы системами видеонаблюдения (всего количество видеокамер – 248 шт., в том числе: наружных – 131 шт., внутренних – 117 шт.).

17 образовательных учреждений района обеспечены турникетами (на общую стоимость 3146,2 тыс. руб.).

21 образовательное учреждение  района обеспечены  арочными металлодетекторами на входе «Феникс-18С» или «Феникс-06» (на общую стоимость 3392,9 тыс.руб, из них ранее приобретено на сумму 487,5 тыс. руб.), все образовательные учреждения имеют ручные металлодетекторы «Феникс-П-04» (на общую стоимость 232,5 тыс. руб.). 24 образовательных учреждения охраняются сторожами,  все 25 образовательных учреждений имеют ограждения по всему периметру территории. Работа по этому направлению будет продолжаться.

По состоянию на 31.12.2020 года в замещающих семьях района воспитываются 57 подопечных, из них 16 детей-сирот. В 14 семьях опекунов (попечителей) воспитываются 17 детей, в 32 приемных семьях воспитываются 40 детей. Сняты с учета по достижению совершеннолетия 9 детей.

За 2020 год 3 граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, прошли программу подготовки кандидатов в опекуны (попечители). По итогам обучения кандидаты получили свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Принято специалистами органа опеки и попечительства 320 граждан по различным вопросам, подготовлено 172 проекта постановлений. Специалистами органа опеки и попечительства было проведено 450 консультаций граждан по различным вопросам, в том числе выездных – 120, очных консультаций – 54, по телефону – 276.

За истекший период текущего года поступило 47 сообщений о нарушении прав детей. Из них: из органов внутренних дел - 9, из медицинских учреждений – 12, от          граждан - 26. По всем сообщениям и случаям специалистами органа опеки и попечительства отдела образования приняты необходимые меры.

По состоянию на 31.12.2020 года в списке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями, состоят 39 детей из данной категории. Из них у 30 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возникло право на получение жилых помещений. По итогам истекшего периода текущего года благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений обеспечены 7 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них в возрасте от 18 до 23 лет – 2 лицо данной категории, в возрасте от 23 лет и старше – 5 лиц данной категории. Все 7 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечены жилыми помещениями на основании вступивших в силу судебных решений.  По состоянию на 31.12.2020 года в отношении 4 лиц указанной категории вступило в законную силу и не исполнены судебные решения.

На учете в КДН по состоянию на 01.01.2021 г. состоят 14 семей, в которых воспитываются 27 детей. В 2020 году на профилактический учет поставлено 4 семей, снято с учета в связи с исправлением ситуации в семье 2 семей. На учете в КДН по состоянию на сегодняшний день состоят 11 несовершеннолетних детей. В 2020 году на учет поставлено 7 подростков-правонарушителей, снято с учета в связи с исправлением - 3.

За каждым подростком, состоящим на учете, назначены общественные воспитатели, которые контролируют поведение детей и ведут профилактическую работу по недопущению повторных правонарушений с их стороны. За каждой семьей закреплены наставники, из числа лиц пользующихся авторитетом. По состоянию на 31 декабря 2020 года  совершено 2 преступления несовершеннолетними против 2 за аналогичный период прошлого года.

Подпрограмма «Молодежь Ибресинского района»

В районе сформирована система поддержки талантливых детей и молодежи. За особую творческую устремленность в 2020 году 10 учащихся общеобразовательных учреждений района были удостоены стипендии главы администрации Ибресинского района (в 2019, 2018, 2017 году – 10 учащихся), 17 – специальной стипендии Главы Чувашской Республики (в 2019 году – 18,  2018 году  - 14, в 2017 году – 22).

На 1 января 2020 года общая численность зарегистрированного населения в Ибресинском районе составляет – 22657  человек, из них  4146 человек – молодежь от 14 до 30 лет. В том числе 2558 учеников.

Программные мероприятия по реализации районной молодежной политики представляют собой целостную систему мер правового, организационно-управленческого, финансово-экономического, информационного характера, направленных на создание условий и возможностей для выбора молодыми гражданами своего жизненного пути для ответственного участия в социально-экономической и общественной жизни района.

Анализ основных районных  целевых программ в сфере экономики, образования,  культуры, физической культуры и спорта подтверждает, что в районе имеются основы для более активного созидательного включения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества.

В Ибресинском районе действуют:

1) Молодежное правительство с охватом 10 человек;

2) 4 Клуба молодых семей при сельских поселениях района с охватом 48 человек;

3) 1 Местное отделение «Молодая Гвардия Единой России»;

4) Совет работающей молодежи при сельских поселениях с охватом 28 человек;

6) Российский Союз молодежи;

7) Совет молодых педагогов с охватом 14 человек.

Данные молодежные объединения принимают активное участие в проведении информационно - просветительских часов, круглых столов, спортивных и творческих мероприятий среди школьников и работающей молодежи.  Ежегодно, среди  работающей молодежи в возрасте до 35 лет, проводится конкурс профессионального мастерства «Лучшие молодые специалисты года». В 2020 году в конкурсе приняли участие 23 молодых специалиста, по итогам конкурса 11 человек награждены грамотами главы администрации района и ценными призами.

Для успешной реализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития страны в районе организуются различные обучающие семинары, школы молодого актива, акции, конкурсы и соревнования. Ежемесячно среди обучающейся и работающей молодежи проводятся  Единые информационные молодежные дни, которые посвящены актуальным молодежным вопросам: поддержка молодых инициатив, деятельность молодежных общественных объединений, военно - патриотическое, экологическое, духовно- нравственное воспитание, противодействие идеологии терроризма и экстремизма, пропаганда здорового образа жизни.

Системная работа по вовлечению молодежи в социальную практику позволила увеличить количество волонтеров, осуществляющих свою деятельность по следующим направлениям:

1) Пропаганда здорового образа жизни (весенний и осенний этапы акции «Молодежь за ЗОЖ», «Сообщи где торгуют смертью», профилактические акции в рамках Всемирного дня без табака, Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконном оборотом), День трезвости;

2) Экологические  (уборка и озеленение территории, акции «Посади дерево и сохрани его», «Весенняя неделя добра», «Сдай батарейку - спаси планету»);

3) Военно - патриотическое (акции «Георгиевская ленточка», «Часовой у Знамени Победы», «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «День неизвестного солдата», «День защитника Отечества», «Битва под Сталинградом»);

4) Социальные (Акция «Твори добро», марафон «Круг доверия».

Волонтерское движение также активно развивается на территории Ибресинского района и одним из приоритетных направлений является вовлечение молодежи в активную добровольческую (волонтерскую) деятельность. На данный момент, волонтерским движением охвачено 1700 человек (2019 – 1596), что составляет 38,5% от общего числа молодежи.

Добровольцы оказывают помощь ветеранам, инвалидам и тяжело больным, воспитанникам интерната, пожилым одиноким людям. Принимают участие в народных шествиях «Бессмертный полк», акциях «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Часовой у Знамени Победы» и другие, участвуют в благоустройстве Аллей Славы и воинских захоронений, в проведении экологических акций и субботников, уборке и озеленении территорий, в акции «Сдай батарейку – спаси планету», мероприятиях по сохранению и защиты памятников истории и культуры.

В марте 2020 года в Ибресинском районе создан волонтерский штаб #Мывместе21, в его состав входят 44 волонтера по оказанию помощи пожилым людям и маломобильным гражданам (прошедших регистрацию на сайте мывместе2020.рф

Среди волонтеров #Мывместе21 - работники администрации и сельских поселений района, библиотек и сельских домов культуры.

За время акции волонтеры района отработали 73 заявки и принимали участие в раздаче бесплатных пакетов пожилым гражданам совместно с Центром социального обслуживания населения.

В декабре 2020 года волонтерский штаб Ибресинского района стал призером  республиканского конкурса видеороликов «Почему я волонтер?».

В конце декабря волонтеры совместно с общественностью проводили районную акцию «Шоколадный подарок каждому ребенку». Собранные шоколадные подарки волонтеры штаба #Мы вместе в костюме Деда Мороза и Снегурочки раздавали детям из многодетных семей, детям находящимся в трудной жизненной ситуации и с ОВЗ перед Новым годом.

На сегодняшний  день все образовательные учреждения Ибресинского района прошли регистрацию на сайте РДШ Чувашии. Создано 10 первичных отделений (представительств) РДШ в следующих образовательных учреждениях: МБОУ «Ибресинская СОШ №1», МБОУ «Ибресинская СОШ №2», МБОУ «Буинская СОШ», МБОУ «Чуваштимяшская СОШ», МБОУ «Малокармалинская СОШ», МБОУ «Большеабакасинская ООШ», МБОУ «Хормалинская СОШ», МБОУ «Новочурашевская СОШ», МБОУ «Климовская СОШ», МБОУ «Айбечская СОШ», где зарегистрировано 186 человек.

Все молодежные мероприятия района регистрируются на сайте АИС «Молодежь России», за 2020 год зарегистрировано 22 мероприятия.

Работа по военно–патриотическому воспитанию является неотъемлемой частью в работе отдела образования. При образовательных учреждениях Ибресинского района созданы отделения Всероссийского военно-патриотического движения « ЮНАРМИЯ», в состав которых входит свыше 514 учащихся из 11-ти школ.

При МБОУ «Липовская ООШ» уже третий год работает отряд «Юные друзья пограничников», возглавляет его  учитель ОБЖ МБОУ «Липовская ООШ» Кошелев А.И.

На организацию оздоровительной кампании в 2019 году выделены финансовые средства Ибресинского районного бюджета на общую сумму  2 566 тыс. рублей, в 2020 году в связи с пандемией летние лагеря не функционировали.

- Результаты использования средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местного бюджета Ибресинского района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Всего на реализацию муниципальной программы в 2020 году из всех источников финансирования направлено 315606,9 тысяч рублей.

| Источник финансового обеспечения | Оценка расходов тыс. рублей |  | Фактические расходы тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| всего | 372966,2 | 315606,9 |  |
| Федеральный бюджет | 9140,0 | 8928,9 |  |
| Республиканский бюджет ЧР | 306262,4 | 258435,3 |  |
| Местный бюджет | 43508,2 | 38953,5 |  |
| Внебюджетные источники | 14055,6 | 9289,2 |  |

- Информация о внесенных в муниципальную программу изменениях

Постановлением администрации Ибресинского района № 540 от 05 сентября 2019 года внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 17 февраля 2020 г. № 88 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

Постановлением администрации Ибресинского района от 16 февраля 2021 г. № 80 внесены изменения в муниципальную программу Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы, утвержденную постановлением администрации Ибресинского района от 15 февраля 2019 года № 76.

- Приложение № 1

- Ресурсное обеспечение

- реализации подпрограммы «Государственная поддержка развития образования» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы подпрограммы (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Расходы, тыс. рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов | груп-па (подгруппа) вида расходов |  | 2020 год, план | Реализовано |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | Государственная поддержка развития образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 363413,9 | 309601,2 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | федеральный бюджет | 9140,0 | 8928,9 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 305664,4 | 257841,6 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710000000 | х | местные бюджеты | 34553,9 | 33541,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 14055,6 | 9289,2 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 72779,3 | 66997,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 4270,5 | 4140,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 26506,3 | 26364,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 27946,9 | 27202,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 14055,6 | 9289,2 |
| Мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности детских дошкольных образовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 10859,1 | 8448,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710170670 Ц850200000 Ц711572070 | 600 | местные бюджеты | 3422,3 | 3222,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 7436,8 | 5225,2 |
| Мероприятие 1.2 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 4725,8 | 4725,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4677,3 | 4677,3 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ч4104SА710 | 600 | местные бюджеты | 48,5 | 48,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3 | Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1914,9 | 1914,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1914,9 | 1914,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1 | Выделение грантов Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал для развития экономического (налогового) потенциала территорий | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1914,9 | 1914,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1914,9 | 1914,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1160,5 | 1062,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | A6201S6570 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1160,5 | 1062,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1160,5 | 1062,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | A6201S6570 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1160,5 | 1062,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5 | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 15838,6 | 13522,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц710170550 Ц711572070 Ц850276260 А130173080 Ц711672110 | 600 464 | местные бюджеты | 10180,7 | 9636,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 5657,9 | 3886,6 |
| Мероприятие 1.6 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 10389,5 | 10345,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 10289,1 | 10245,1 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч4104SА710 | 600 | местные бюджеты | 100,4 | 100,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7. | Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3001,2 | 3001,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3001,2 | 3001,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.1 | Выделение грантов Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал для развития экономического (налогового) потенциала территорий | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 3001,2 | 3001,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3001,2 | 3001,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8 | Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 81,8 | 81,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | A6201S6570 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 76,8 | 76,8 |
|  |  |  | 974 | 0702 | A6201S6570 | 600 | местные бюджеты | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.8.1 | Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 81,8 | 81,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | A6201S6570 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 76,8 | 76,8 |
|  |  |  | 974 | 0702 | A6201S6570 | 600 | местные бюджеты | 5,0 | 5,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9 | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 2606,4 | 2606,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч410400610 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2606,4 | 2606,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.9.1 | Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 2606,4 | 2606,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ч410400610 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2606,4 | 2606,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10 | Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам госудаственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 4270,5 | 4140,6 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц710553030 | 600 | федеральный бюджет | 4270,5 | 4140,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10.1 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госудаственных и муниципальных общеобразовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 4270,5 | 4140,6 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц710553030 | 600 | федеральный бюджет | 4270,5 | 4140,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.11 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 15018,2 | 14234,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц710170560 Ц520170340 | 600 | местные бюджеты | 14057,3 | 14057,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 960,9 | 177,4 |
| Мероприятие 1.12 | Реализация вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 517,4 | 517,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 510,0 | 510,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ч4104SА710 | 600 | местные бюджеты | 7,4 | 7,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13 | Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 307,0 | 307,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 307,0 | 307,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.13.1 | Выделение грантов Чувашской Республики муниципальным районам и городским округам для стимулирования привлечения инвестиций в основной капитал для развития экономического (налогового) потенциала территорий | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 307,0 | 307,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ч160816380 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 307,0 | 307,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.14 | Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 597,1 | 597,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S7080 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 561,3 | 561,3 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S7080 | 600 | местные бюджеты | 35,8 | 35,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.15 | Оплата труда работников муниципальных учреждений в рамках реализации мероприятий, связанных с профилактиков и устранением последствий распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) | ответственный исполнитель-отдел образования |  |  |  |  | всего | 1491,3 | 1491,3 |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц7101S602C | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1401,8 | 1401,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 89,5 | 89,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 195486,8 | 195486,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 195486,8 | 195486,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 52039,8 | 52039,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710212000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 52039,8 | 52039,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2 | Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеоб-разовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенции, предоставляемой из республи-канского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 143447,0 | 143447,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц710212010 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 143447,0 | 143447,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Укрепление материально-технической базы объектов образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 6980,3 | 6980,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710300000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6561,5 | 6561,5 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц710300000 | 600 | местные бюджеты | 418,8 | 418,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 6980,3 | 6980,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц7115S1660 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 6561,5 | 6561,5 |
|  |  |  | 974 | 0701 | Ц7115S1660 | 600 | местные бюджеты | 418,8 | 418,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация мероприятий регионального проекта «Цифровая образовательная среда» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 47611,4 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е400000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 47611,4 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  | 0,0 |
| Мероприятие 4.1 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 47611,4 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е411660 Ц7402S1660 Ц7130S0860 | 600 600 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 47611,4 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5 | Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 5060,1 | 5057,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 727,5 | 727,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,8 | 3,7 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е200000 | 600 | местные бюджеты | 4328,8 | 4326,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 737,8 | 734,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 727,5 | 727,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,8 | 3,7 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е2L0970 | 600 | местные бюджеты | 6,5 | 3,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.1.1 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом по МБОУ «Новочурашевская СОШ» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 737,8 | 734,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 727,5 | 727,5 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 3,8 | 3,7 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц71Е250970 | 600 | местные бюджеты | 6,5 | 3,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2 | Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования Ибресинского района Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.3 | Государственная поддержка образовательных организаций и участников дистанционного обучения в получении доступа к образовательным информационным ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.4 | Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 4322,3 | 4322,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц71Е275150 | 600 | местные бюджеты | 4322,3 | 4322,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6 | Капитальный ремонт объектов образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 26503,9 | 26238,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц740200000 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 24664,5 | 24664,6 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц740200000 | 600 | местные бюджеты | 1839,4 | 1574,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.1 | Капитальный ремонт зданий государственных общеобразовательных организаций Чувашской Республики, муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше (Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций по МБОУ «Ибресинская СОШ №1») | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 13018,2 | 13018,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7402S1660 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 12237,1 | 12237,2 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7402S1660 | 600 | местные бюджеты | 781,1 | 781,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.2 | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части приведения в соответствие с санитарно-гигиеническими и противопо-жарными требованиями) | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7115S9990 | 244 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.3 | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта (в части проведения капитального ремонта учреждений физической культуры и спорта) | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 12847,4 | 12582,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц5102S9820 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 11827,4 | 11827,4 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц5102S9820 | 600 | местные бюджеты | 1020,0 | 754,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6.4 | Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 638,3 | 638,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц4106S9270 | 600 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 600,0 | 600,0 |
|  |  |  | 974 | 0703 | Ц4106S9270 | 600 | местные бюджеты | 38,3 | 38,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7 | Меры социальной поддержки | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 8992,1 | 8840,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 4142,0 | 4060,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4830,1 | 4760,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 20,0 | 19,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.1 | Выплата социальных пособий обучающимся общеобразовательных организаций из малоимущих семей, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и (или) пригородного сообщения на территории Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 1003 | Ц711412030 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.2 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенций, предоставляемой из федерального бюджета | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 177,9 | 177,9 |
|  |  |  | 974 | 1004 | Ц71Е352600 | 300 | федеральный бюджет | 177,9 | 177,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.3 | Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования на территории Чувашской Республики за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 214,8 | 145,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 1004 | Ц711412040 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 214,8 | 145,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.4 | Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 4595,3 | 4595,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 1003 | Ц310110550 | 300 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 4595,3 | 4595,3 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7.5 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 4004,1 | 3922,1 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7114L3040 |  | федеральный бюджет | 3964,1 | 3882,9 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7114L3040 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 20,0 | 19,6 |
|  |  |  | 974 | 0702 | Ц7114L3040 |  | местные бюджеты | 20,0 | 19,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 8 | Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | х | Ц710170550 | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 2

- Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Молодежь Ибресинского района» муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования" на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы подпрограммы (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | 2020, план | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | груп-па (подгруп-па) вида расходов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | «Молодежь Ибресинского района» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 67,1 | 56,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 67,1 | 56,8 |
|  |  |  | х |  | х |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 10,2 | 2,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц710900000 | 200 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 10,2 | 2,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1 | Проведение мероприятий в области образования для детей и молодежи |  | х | х | х | х | всего | 10,2 | 2,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц710971850 | 200 | местные бюджеты | 10,2 | 2,6 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Государственная поддержка талантливой и одаренной молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 56,9 | 54,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 200, 300 | местные бюджеты | 56,9 | 54,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1 | Поддержка талантливой и одаренной молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 56,9 | 54,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 200 | местные бюджеты | 18,9 | 16,2 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720272130 | 300 | местные бюджеты | 38,0 | 38,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Организация отдыха детей | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720300000 |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1 | Организация отдыха детей в загородных, пришкольных и других лагерях | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720372140 | 600 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2 | Приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720312170 | 300 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Допризывная подготовка молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720400000 |  | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и допризывную подготовку молодежи | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0707 | Ц720472150 | 200 | местные бюджеты | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

- Приложение № 3

- Ресурсное обеспечение

реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики

"Развитие образования" муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики "Развитие образования"

на 2019-2035 годы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование программы подпрограммы (основного мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | 2020, план | Реализовано |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, под-раздел | целевая статья расходов | груп-па (под-груп-па) вида расходов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» на 2019-2035 годы | «Обеспечение реализации муниципальной программы Ибресинского района Чувашской Республики «Развитие образования» | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 9485,2 | 5948,9 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 598,0 | 593,7 |
|  |  |  | х | х | х | х | местные бюджеты | 8887,2 | 5355,2 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Общепрограммные расходы | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 1826,7 | 1811,1 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0709 | Ц7Э0111990 |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 598,0 | 593,7 |
|  |  |  | 974 | 0709 | Ц7Э0100200 |  | местные бюджеты | 1228,7 | 1217,4 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | ответственный исполнитель-отдел образования | х | х | х | х | всего | 7658,5 | 4137,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | х | х | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 974 | 0709 | Ц710170700 Ц712179280 |  | местные бюджеты | 7658,5 | 4137,8 |
|  |  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |