## Лист 1
Приложение № 9 к Решению Моргаушского района Собрания депутатов от 26.03.2021 г.№С-8/2 "Об исполнении районного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики за 2020 года"
Информация об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Моргаушского района Чувашской Республики за 2020 года
Наименование мероприятий и объектов финансирования | Подрядная организация | Муниципальный контракт (№ и дата) | Сумма по контракту на 2015 год | Установленное значение показателя результативности предоставления субсидии, км, кв.м., пог.м., шт. | Объем финансирования за 2020 год |  |  |  | Фактическое значение показателя результативности предоставления субсидии, на _01.04.2015г. (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года) км, пог.м., шт. | Оформлено разрешение на ввод, км, пог.м. | Фактически выполнено дорожных работ в 2015 году |  |  | Фактически оплачено (кассовые расходы) за 2020 год |  |  |  | Перечислено из республиканского бюджета ЧР на 01.04.2015 (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей | Остаток средств республиканского бюджета ЧР на 01.04.2015г. (первое число месяца, следующего за отчетным, нарастающим итогом с начала года), тыс. рублей (гр.16-гр. 14) | Исполнение принятых обязательств, % (гр.13 / гр. 6)*100 | Исполнение средств республиканского бюджета ЧР, % (гр.14 / 7)*100 | Исполнение осредств местного бюджета, % (гр.15 / гр. 8)*100
[5 empty] | Всего, тыс. рублей | в том числе |  |  |  |  | Всего, тыс. рублей | в том числе |  | Всего, тыс. рублей | в том числе
[6 empty] | за счет средств федерального бюджета , тыс. рублей | за счет средств республиканского бюджета ЧР, тыс. рублей | за счет средств местного бюджета, тыс. рублей |  |  |  | за счет средств республиканского бюджета ЧР, тыс. рублей | за счет средств местного бюджета, тыс. рублей |  | за счет средств федерального бюджета , тыс. рублей | за счет средств республиканского бюджета ЧР, тыс. рублей | за счет средств местного бюджета, тыс. рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 9 А | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ВСЕГО по разделам (I-IV) |  |  |  |  | 71100206.17 | 17040240.42 | 45321228.4 | 8738737.35 | 1181.567 | 0 | 3456.014 | 3041.588 | 414.426 | 62685238.82 | 17031022.09 | 35776106.99 | 5806484.74 | 3042.064 | 627.803 | 88.1646 | 78.939 | 66.4454
I. Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство, реконструкция и проектирование (проектно-изыскательские работы) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них, ВСЕГО: |  |  |  |  | 34825534.02 | 0 | 29133000 | 5692534.02 |  |  | 3456.014 | 3041.588 | 414.426 | 26811698.76 | 0 | 19596636 | 3143437.76 | 2304.497 |  | 76.9886 | 67.2661 | 55.2204
в том числе:
I.1. Содержание, ремонт, капитальный ремонт и проектирование (проектно-изыскательские работы) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них, ВСЕГО: |  |  |  |  | 34825534.02 | 0 | 29133000 | 5692534.02 |  |  | 3456.014 | 3041.588 | 414.426 | 21774046.7 | 0 | 19596636 | 3143437.76 | 2304.497 |  | 62.5232 | 67.2661 | 55.2204
в том числе:
I.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них |  |  | 10732.057 | 211,269км и 9мостов/336,25п.м | 23290555 | 0 | 20961500 | 2329055 | 0 | 0 | 3456.014 | 3041.588 | 414.426 | 21774046.7 | 0 | 19596636 | 2177410.7 | 2304.497 |  | 93.4887 | 93.4887 | 93.489
Содержание местных а/д 83,905 км и мостов2шт/56,85п.м. | ООО "ПГС-1" | 30.12.2014г. | 4040.7 | 81,812км и 2 моста/56,85п.м. | 6824568.8 | 0 | 6142112 | 682456.8 |  |  | 1413.548 | 1244.043 | 169.505 | 6088498.32 | 0 | 5479646 | 608852.32 | 893.505 |  | 89.2144 | 89.2144 | 89.2148
Содержание местных а/д 130,02 км и мостов7шт/286,1п.м. | ООО "Автодорсер-вис" | 26.12.2014г. | 6691.357 | 129,457км и мостов7шт/279,4п.м. | 14592185.25 | 0 | 13132967 | 1459218.25 |  |  | 2042.466 | 1797.545 | 244.921 | 13860414.7 | 0 | 12474371 | 1386043.7 | 1410.992 |  | 94.9852 | 94.9852 | 94.9854
Содержание местных дорог 9,578 км |  |  |  |  | 998133.68 | 0 | 7: 898319; 8: 99814.68; 13: 998133.68 | 0 | 898319 | 99814.68
Диагностика, обследование и оценка технического состояния сооружений (мостов) автомобильных дорог Моргаушского района |  |  |  |  | 875667.27 | 0 | 7: 788102; 8: 87565.27; 13: 827000 | 0 | 744300 | 82700
I.1.2. Ремонт и проектирование (проектно-изыскательские работы) по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них, |  |  |  |  | 11534979.02 | 0 | 8171500 | 3363479.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5037652.06 | 0 | 4071625 | 966027.06
из них по объектам:
Ремонт а/д "Волга"-Б. Сундырь-Кюрегаси-д. Охтикасы" в Моргаушском районе (км 0+200 по км 1+500) |  |  |  | перех. | 3700065.19 | 0 | 7: 3330058; 8: 370007.19; 13: 3700065.19 | 0 | 3330058 | 370007.19
Ремонт а/д "Волга-Шоркасы-Нижний Томлай-Новый Томлай" в Моргаушском районе (км 0+250 по км 1+400) |  |  |  | 1шт | 3232890 | 0 | 7: 2909601; 8: 323289; 13: 0 | 0 | 0 | 0
Восстановление барьерных ограждений в Моргаушском районе на а/д "Кадыкой-Торханы-Сарчаки" |  |  |  |  | 1035659.81 | 0 | 7: 932094; 8: 103565.81; 13: 823964.01 | 0 | 741567 | 82397.01
Восстановление остановочной посадочной площадки на автобусной площадки на автобусной остановке по ул.Красная площадь в с.Моргауши Моргаушского района на а/д "Моргауши-Шептаки" |  |  |  |  | 1110830 | 0 | 7: 999747; 8: 111083; 13: 0 | 0 | 0 | 0
Разработка проектно-сметной документации а/д |  |  |  |  | 2455534.02 | 0 | 7: 0; 8: 2455534.02; 13: 513622.86 | 0 | 0 | 513622.86
I.1.3. Капитальный ремонт и проектирование (проектно-изыскательские работы) по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них,
из них по объектам:
I.2. Строительство, реконструкция и проектирование (проектно-изыскательские работы) по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них, ВСЕГО:
в том числе:
I.2.1 Строительство и проектирование (проектно-изыскательские работы) по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них, |  |  |  |  | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 13: 0 | 0 | 0 | 0
из них по объектам:
Проектно-изыскательские работы на строительство автомобильных дорог |  |  |  |  | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 13: 0 | 0 | 0 | 0
I.2.1 Реконструкция и проектирование (проектно-изыскательские работы) по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них,
из них по объектам:
II. Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство, реконструкция и проектирование (проектно-изыскательские работы) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.567 | 627.803 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
в том числе:
II.1. Содержание, ремонт, капитальный ремонт и проектирование (проектно-изыскательские работы) автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них, ВСЕГО: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 737.567 | 627.803 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
в том числе:
II.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них, |  |  | 5209.565 | 388,771км | [13 empty] | 737.567 | 627.803 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
из них по поселениям:
Александровское с/п |  |  | 200 | 10,8км | [13 empty] | 32.261 | 32.261 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Б.Сундырское с/п |  |  | 425 | 27,4км | [13 empty] | 115.465 | 115.465 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ильинское с/п |  |  | 220 | 24,9км | [15 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Кадикасинское с/п |  |  | 260 | 34,1км | [13 empty] | 57.368 | 57.368 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Моргаушское с/п |  |  | 572.98 | 16,9км
Москакасинское с/п |  |  | 475 | 32,4км
Орининское с/п |  |  | 260.1 | 20,7км | [13 empty] | 17.738 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Сятракасинское с/п |  |  | 439.611 | 25,5км | [13 empty] | 106.093 | 106.093 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Тораевское с/п |  |  | 348 | 34,5км | [13 empty] | 79.845 | 79.845 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Хорнойское с/п |  |  | 201 | 16,2км | [13 empty] | 47.25 | 19.984 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Чуманкасинское с/п |  |  | 301.554 | 14,8км | [13 empty] | 49.513 | 25.088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Шатьмапосинское с/п |  |  | 226 | 15,8км | [15 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Юнгинское с/п |  |  | 259 | 24,4км | [13 empty] | 42.524 | 2.189 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Юськасинское с/п |  |  | 437.32 | 32,8км | [13 empty] | 99.404 | 99.404 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ярабайкасинское с/п |  |  | 355 | 36,931км | [13 empty] | 52.808 | 52.808 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ярославское с/п |  |  | 229 | 20,64км | [13 empty] | 37.298 | 37.298 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
II.1.2. Ремонт и проектирование (проектно-изыскательские работы) по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них, |  |  |  | 1,235км/3855м2
из них по поселениям и объектам:
Александровское с/п |  |  |  | 0,020км/60м2
ремонт автодороги д.Юрмекейкино ул.Никольского |  |  |  | 0,020км/60м2
Ильинское с/п |  |  |  | 0,150/450м2
ремонт автодороги д.Магазейная ул.Молодежная |  |  |  | 0,150/450м2
Кадикасинское с/п |  |  |  | 0,150/450м2
ремонт автодороги д.Чурикасы ул.Дружная |  |  |  | 0,150/450м2
Орининское с/п |  |  |  | 0,150/450м2
ремонт автодороги д.Адабаи |  |  |  | 0,150/450м2
Сятракасинское с/п |  |  |  | 0,070/210м2
ремонт автодороги с.Оточево ул.Восточная |  |  |  | 0,070км/210м2
Тораевское с/п |  |  |  | 0,150/450м2
ремонт автодороги д.Тойшево |  |  |  | 0,150/450м2
Хорнойское с/п |  |  |  | 0,050/150м2
ремонт автодороги ул.Садовая |  |  |  | 0,050/150м2
Чуманкасинское с/п |  |  |  | 0,050/150м2
ремонт переезда д.Карманкасы между ул.Озерная и ул.Анания Кузьмина |  |  |  | 0,050/150м2
Шатьмапосинское с/п |  |  |  | 0,070/210м2
ремонт автодороги д.Торханы ул.Мичурина |  |  |  | 0,070/210м2
Юнгинское с/п |  |  |  | 0,100км/300м2
ремонт автодороги д.Юнгапоси ул.Дружбы |  |  |  | 0,100км/300м2
Юськасинское с/п |  |  |  | 0,100км/300м2
ремонт автодороги д.Верхние Панклеи ул.Восточная |  |  |  | 0,100км/300м2
Ярабайкасинское с/п |  |  |  | 0,125/375м2
ремонт автодороги д.Синьял-Акрамово ул.Колхозная |  |  |  | 0,125/375м2
Ярославское с/п |  |  |  | 0,050/300м2
ремонт автодороги д.Ярославка |  |  |  | 0,050/300м2
II.1.3. Капитальный ремонт и проектирование (проектно-изыскательские работы) по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них,
из них по поселениям и объектам:
II.2. Строительство, реконструкция и проектирование (проектно-изыскательские работы) по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них, ВСЕГО:
в том числе:
II.2.1 Строительство и проектирование (проектно-изыскательские работы) по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них,
из них по объектам:
II.2.1 Реконструкция и проектирование (проектно-изыскательские работы) по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и искусственных сооружений на них,
из них по объектам:
III. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  | 7дворов/1802м2
в том числе:
III.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ВСЕГО:
III.1.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  | 7дворов/1802м2
из них по сельским поселениям и объектам:
Ярославское сельское поселение |  |  |  | 2двор/723м2
ремонт дворовых территорий в деревне Ярославка ул.Центральная д.1,д.2 Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  | 2двор/723м2
составление сметной документации на ремонт дворовых террриторийв деревне Ярославка ул.Центральная д.1,д.2 Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  | 1шт
Большесундырское сельское поселение |  |  |  | 5двор/1079м2
ремонт дворовых территорий в с.Б.Сундырь по ул.Новая д.1,д.5,д.12,д.14, Заводская д.20 |  |  |  | 5двор/1079м2
III.1.2. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
из них по сельским поселениям и объектам:
III.2. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, ВСЕГО:
III.2.1. Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
из них по сельским поселениям и объектам:
III.2.2. Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
из них по сельским поселениям и объектам:
из них по объектам:
III. Реализация мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" |  |  |  |  | 34080480.84 | 17040240.42 | 16188228.4 | 852012.02 | 1181.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34062044.19 | 17031022.09 | 16179470.99 | 851551.11 | 4320.996 | 1117.379
из них по объектам:
а/д "Моргауши-Сура-Сюрла-Три"(км 0+000 по км 1+550 |  |  |  |  | 13073427 | 6536713.5 | 7: 6209877.83; 8: 326835.67; 9: 1031.567; 13: 13073427 | 6536713.5 | 6209877.83 | 326835.67 | 4180.996 | 1082.379
Автомобильная дорога «Чураккасы - Мемеккасы - Хундыкасы» в Моргаушском районе |  |  |  |  | 10503526.92 | 5309203.9 | 7: 4934606.87; 8: 259716.15; 9: 92; 13: 10494308.6 | 5309203.9 | 4925849.46 | 259255.24 | 0 | 0
а/д "Волга-Кубасы" (км1+300 по км 2+500) |  |  |  |  | 10503526.92 | 5194323.02 | 7: 5043743.7; 8: 265460.2; 9: 58; 13: 10494308.59 | 5185104.69 | 5043743.7 | 265460.2 | 140 | 35
IV. Передача с дорожного фонда районного бюджета на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах |  |  |  |  | 2194191.31 | 0 | 0 | 2194191.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811495.87 | 0 | 0 | 1811495.87
из них по объектам: |  |  |  |  | 0 | 0 | 7: 0; 8: 0; 13: 1811495.87 | 0 | 0 | 1811495.87
на инициативное бюджетирование |  |  |  |  | 2194191.31 | 0 | 7: 0; 8: 2194191.31; 13: 1811495.87 | 0 | 0 | 1811495.87