**Целевые индикаторы реализации муниципальной программы Порецкого района Чувашской Республики**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции,**

**сырья и продовольствия Порецкого района Чувашской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | План  2020 год | Факт  2020 год | % выполнения |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 100,3 | 117,7 | 117,3 |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 100,3 | 136,8 | 136,4 |
| 3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году | 102,1 | 99,3\* | 97,3 |
| 4 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |
| 5 | Зерновых и зернобобовых культур | тыс. тонн | 35,8 | 53,99 | 151 |
| 6 | Картофеля | тыс. тонн | 1,41 | 1,8 | 128 |
| 7 | Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |
| 8 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,29 | 0,787\* | 61 |
| 9 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 8,35 | 7,03\* | 84 |
| 10 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций | % | 17 | 30 | 176 |
| 11 | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | % | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Охват проведением ветеринарно-санитарных экспертиз на безопасность продуктов и сырья животного происхождения | % | 100 | 100 | 100 |

**\*Не выполнение**

В связи с проводимыми мероприятиями по лейкозу снизилась численность поголовья коров.