Утверждаю:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.Г. Рафинов

глава администрации Шумерлинского района

25.02.2021г.

Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ

за 2020 год

Наименование ответственного исполнителя:

структурные подразделения администрации Шумерлинского района

Отчетный год: 2020

Дата составления годового отчета: 25.02.2021г.

В 2020 году в Шумерлинском районе реализовывались 19 муниципальных программ.

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шумерлинского района Чувашской Республики за 2020 год (далее – Сводный доклад) подготовлен на основе данных структурных подразделений администрации Шумерлинского района в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Шумерлинского района (постановление главы администрации Шумерлинского района от 12.02.2019 г. № 66) и включает в себя следующую информацию за 2020 год:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы;

сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шумерлинского района и иных средств на реализацию основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм;

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий (мероприятий);

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы;

информацию об изменениях, внесенных в муниципальную программу;

предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по изменению форм и методов управления реализацией муниципальной программы, сокращению (увеличению) финансирования и (или) корректировке, досрочному прекращению выполнения основных мероприятий (мероприятий) или муниципальной программы в целом.

В целом муниципальные программы Шумерлинского района реализованы.

Результаты реализации муниципальных программ Шумерлинского района Чувашской Республики:

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Экономическое развитие»**

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1. «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»
2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Шумерлинском районе»

3. «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Шумерлинском районе»

4. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

5. «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Шумерлинском районе»

 Запланированный программой объем финансирования на 2020 год – 1557,6 тыс. руб. За 2020 год на реализацию программы фактически израсходовано 1557,6 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы достигнуты.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Шумерлинском районе» муниципальной программы в отчетном году в еженедельном режиме проводился мониторинг на фиксированный набор товаров (52 наименования). Полученные сведения размещаются в автоматизированной системе на сайте http://емцо.ицк.рф/.

На 01.01.2020 на территории Шумерлинского района функционируют 45 объектов розничной торговли с торговой площадью 1843,98 кв. м., 1 АЗС, 1 ГАЗС, 8 объектов общественного питания общедоступной сети с числом посадочных мест 759 ед., 2 станции технического обслуживания автомобилей, 1 объект по оказанию гостиничных услуг.

Проводится ежегодный анализ обеспеченности населения торговыми площадями. Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов в целом по району по состоянию на 01.01.2021 составляет 217,2 кв.м на 1 тыс.чел., что составляет 107,9 % от суммарного норматива минимальной обеспеченности населения по району, утвержденного Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.12.2016 N 531 "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения Чувашской Республики площадью торговых объектов".

Розничный товарооборот по предприятиям торговли за 2020 год составил 140,2 млн. руб. или 1026 % к уровню 2019 г.

Структура розничной торговли характеризуется по видам товаров: на продовольственные товары - 54% и непродовольственные - 46%.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства снизилось на 9 и составило 246 единиц, или 96,5% к уровню 2019 г. Количество малых предприятий – 47 ед. (21 из них обособленные подразделения) или 106,8% к уровню 2019 года. ИП – 199 ед. или 94,3% к уровню 2019 г. (за 2019 г. – 211 ед.).

Причина снижения ИП: распространение новой коронавирусной инфекции, количество снятых с учета ИП на 01.01.2021 составляет 68 ед., что на 38,8% больше 2019 года, количество зарегистрированных – 35 ед., что на 34% ниже 2019 года.

Среднемесячная начисленная заработная плата в малом предпринимательстве составила 16 401,7 рублей (100,4 % к уровню 2019 года).

Оборот продукции (услуг) по субъектам малого предпринимательства составляет 103,0 млн. рублей, (100,9 % к уровню 2019 года.).

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в местный бюджет – 8,9 млн. рублей (98% к уровню 2019 года). Причина: снижение численности ИП.

В целях повышения уровня знаний населения по вопросам защиты своих прав на официальном сайте района в разделах «Защита прав потребителей», «Новости» размещается вся необходимая информация, ежегодно организуется «горячая линия».

За 2020 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 66,6 млн. рублей (78,8% к уровню 2019 года).

Причина: Объём финансирования республиканской адресной инвестиционной программы: 2019 год -35,7 млн. руб., 2020 год - 11,4 млн. руб.

По малым предприятиям – 22,9 млн. рублей или 108,7% к уровню 2019 года.

В целях повышения уровня знаний населения по вопросам защиты своих прав на официальном сайте района в разделах «Защита прав потребителей», «Новости» размещается вся необходимая информация, ежегодно организуется «горячая линия».

В рамках мероприятий подпрограммы «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» следует отметить следующее: Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в МФЦ для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности снижено до 1 обращения. Среднее время ожидания и обслуживания заявителей в течение 2020 года не превысило допустимое значение. Количество услуг переданных в МФЦ по состоянию на 31 декабря 2020 г. – 180 услуг.

В целях оказания имущественной поддержки решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 23.09.2015 № 1/7 утверждены правила предоставления во владение и (или) пользование муниципального имущества Шумерлинского района на долгосрочной основе социально ориентированным некоммерческим организациям. В 2020 году обращений от социально ориентированных некоммерческих организаций в рамках подпрограммы «Содействие развитию и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Шумерлинском районе» за оказанием имущественной поддержки не было.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы «Экономическое развитие» и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Шумерлинского района Чувашской Республики»**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики»

«Энергосбережение в Шумерлинском районе»

«Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Шумерлинского района Чувашской Республики»

По подпрограмме «Обеспечение комфортных условий проживания граждан в Шумерлинском районе» в 2020 году денежные средства не заложены.

По подпрограмме «Энергосбережение в Шумерлинском районе» денежные средства заложены в размере 200,0 тыс.рублей.

По подпрограмме «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Шумерлинского района Чувашской Республики» освоено республиканских средств в размере 1087,764 тыс. руб. на приобретение евро контейнеров емкостью 1,1 тыс.м3 в количестве 109 шт. и обустройство контейнерных площадок 42 шт. на территориях сельских поселений Шумерлинского района. Все выделенные средства на муниципальную программу «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» освоены. Целевые индикаторы выполнены на 100%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем Шумерлинского района Чувашской Республики»**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской Республики»;

«Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения»

В рамках подпрограммы «Поддержка строительства жилья в Шумерлинском районе Чувашской Республики» освоено 23624,16 тыс. рублей, федеральный бюджет – 1706,21 тыс.руб, республиканский бюджет – 20690,40 тыс.руб, бюджет Шумерлинского района – 1227,55 тыс.руб. на следующие мероприятия:

- Обеспечение граждан доступным жильем – 3327,0 тыс.руб.

- Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Чувашской Республики – 20297,16 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» освоено 2028,18 тыс. руб., федеральный бюджет – 2007,9 тыс. руб., бюджет Чувашской Республики – 20,28 тыс. руб., средства местного бюджета Шумерлинского района не использованы:

- Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями – 2028,18 тыс. руб.

- Проведение ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет – 0,0 тыс. руб.

Все выделенные средства на муниципальную программу «Обеспечение граждан в Шумерлинском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» освоены. Целевые индикаторы выполнены на 100%.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»**

В 2020 году на реализацию мероприятий профилактической направленности в Шумерлинском районе муниципальной программы Шумерлинского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» выделено 372,8 тыс. руб., в т.ч. по подпрограмме «Профилактика правонарушений» - 46,0 тыс. руб. (освоено 100%).

За январь-декабрь 2020 года в МО МВД России «Шумерлинский» зарегистрировано 402 преступления, что на 19,8% меньше, чем за АППГ (501). Снижение преступности произошло на территории г. Шумерля и Шумерлинского района на 27,5 % с 404 до 293.

Уровень преступности на 10 тыс. населения по Шумерлинскому району составил 80,1 АППГ 108,9 преступлений (по Чувашской Республике – 107,1).

Наибольший удельный вес в структуре преступности приходится на хищения чужого имущества (40,5%), всего их зарегистрировано 163 (АППГ - 218).

В общем массиве преступности преобладают посягательства небольшой тяжести, доля которых составляет 53,4%, всего их зарегистрировано 215 (-15,0%) преступлений. Отмечается рост количества тяжких преступлений на 21,0% с 62 до 75.

Меньше совершено преступлений по категории побои с 31 до 10.

Отмечается снижение особо тяжких преступлений с 21 до 6, также снижено количество преступлений средней тяжести на 35,8% (с 165 до 106 в т.г.). Из 106 преступлений средней тяжести, 23 преступления поставлены на учет по ст. 158 ч.2 УК РФ, 24 преступлений по ст. 159 ч.2 УК РФ.

На территории обслуживания МО МВД России «Шумерлинский» изнасилований зарегистрировано 1 преступление.

Отсутствуют зарегистрированные преступления по категории разбой, преступления террористического и экстремистского характера.

На территории Шумерлинского района в 2020 г. совершено 62 преступления (АППГ – 74 преступления):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Кол-во преступлений |
| 1. | Магаринское  | 10 |
| 2. | Торханское  | 9 |
| 3. | Егоркинское  | 8 |
| 4. | Ходарское  | 7 |
| 5. | Нижнекумашкинское  | 6 |
| 6. | Шумерлинское  | 5 |
| 7. | Русско-Алгашинское | 4 |
| 8. | Красноктябрьское  | 4 |
| 9. | Юманайское  | 4 |
| 10. | Большеалгашинское  | 3 |
| 11. | Туванское  | 2 |

В 2020 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Шумерлинском районе, на которых было рассмотрено 15 вопросов.

В каждом сельском поселении Шумерлинского района в 2020 году проведено от 5 (Большеалгашинское, Шумерлинское сельские поселения) до 14 (Магаринское сельское поселение) заседаний Советов профилактики правонарушений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование сельского поселения | Кол-во проведенных заседаний |
| 1. | Магаринское | 14 |
| 2. | Русско-Алгашинское | 12 |
| 3. | Краснооктябрьское | 12 |
| 4. | Нижнекумашкинское | 12 |
| 5. | Ходарское | 10 |
| 6. | Туванское | 10 |
| 7. | Егоркинское | 9 |
| 8. | Юманайское | 7 |
| 9. | Торханское | 7 |
| 10. | Шумерлинское | 5 |
| 11. | Большеалгашинское | 5 |

На заседаниях Советов профилактики были проведены профилактические беседы с такими категориями лиц, как: освободившимися из мест лишения свободы – 22 человек (кроме Егоркинского, Краснооктябрьского сельских поселений), злоупотребляющими спиртными напитками - 44 человека (кроме Туванского сельского поселения), семейными дебоширами - 15 человек (кроме Юманайского сельского поселения), уклоняющимися от уплаты алиментов - 15 человек (кроме Торханского, Русско-Алгашинского, Нижнекумашкинского, Краснооктябрьского сельских поселений), неблагополучными семьями - 24 семьи (кроме Краснооктябрьского сельского поселения).

Работа по раннему выявлению семейного неблагополучия осуществляется в рамках межведомственного обмена информацией между учреждениями системы профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, в период проведения рейдовых мероприятий, по сообщению граждан.

Ежеквартально КДН и ЗП администрации Шумерлинского района осуществляется сбор информации о семьях, находящихся в социально опасном положении, на территории района от общеобразовательных организаций, сельских поселений, органа опеки и попечительства, БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии и БУ «Шумерлинский комплексный ЦСОН» Минтруда Чувашии.

Постановлением администрации Шумерлинского района от 09.07.2015 № 362 утвержден регламент межведомственного взаимодействия субъектов профилактики по выявлению семейного неблагополучия, фактов жестокого обращения с детьми и профилактике социального сиротства.

Постановлением администрации Шумерлинского района от 27.03.2017 № 121 утверждена комплексная программа «Ранее выявление детского неблагополучия, профилактики социального сиротства, беспризорности, безнадзорности несовершеннолетних и сохранения приоритета семьи в Шумерлинском районе» на 2017-2020 годы, где также прописаны ответственные лица за исполнение определенных мероприятий.

На профилактическом учете состоят 12 семей, в которых проживает 27 несовершеннолетних ребенка (АППГ состояло 13 семей, в них проживало 29 детей). В КДН и ЗП Шумерлинского района поставлены 2 семьи, находящиеся в социально опасном положении, семей, снятых с учета – 5, из них 2 - в связи с реабилитацией.

На особом контроле находятся семьи, находящиеся в социально опасном положении, и имеющие детей до 3-х лет – 3 семьи; многодетные – 6 семей. На каждую семью, состоящую на учете, разрабатываются и реализуются индивидуальные программы реабилитации. В реализации программ участие принимают все субъекты профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В отчетном году проведено 36 межведомственных комплексных профилактических рейдов по семьям, находящимся в социально опасном положении. По каждому посещению составлены акты обследования жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. В ходе рейдов было выявлено 40 фактов недолжного исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию, содержанию и защите прав и интересов несовершеннолетних детей. В дальнейшем поведение таких родителей было рассмотрено на заседании КДН и ЗП администрации Шумерлинского района.

Субъектами профилактики было организовано 12 выездов мобильной бригады, было посещено 58 семей, в которых обслужено 135 клиентов. Вновь выявлено 7 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие земельных**

**и имущественных отношений»**

 Муниципальная программа соответствует основным направлениям Стратегии социально-экономического развития Шумерлинского района, целевым показателям государственной программы Чувашской Республики «Развитие земельных и имущественных отношений», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 14.09.2018 № 366 (редакция от 09.11.2020).

 Муниципальная программа включает в себя подпрограмму «Управление муниципальным имуществом Шумерлинского района Чувашской Республики».

 Запланированный программой объем финансирования на 2020 год – 240 тыс. руб. За 2020 год на реализацию программы фактически израсходовано 240 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств - 100 %.

 Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

 В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Шумерлинского района Чувашской Республики» муниципальной программы в отчетном году:

- заключено 66 новых долгосрочных договоров аренды земельных участков общей площадью 512,4 гектаров, из которых 508 гектаров составляют земли сельскохозяйственного назначения;

- реализовано 27 земельных участков общей площадью 42,8 гектаров;

- заключено 5 соглашений о перераспределении земельных участков;

- в безвозмездное пользование предоставлено 6 участков общей площадью 11,6 гектаров;

- многодетным семьям в собственность бесплатно предоставлено 5 земельных участков общей площадью 0,5 гектаров для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства;

- выдано 146 разрешений на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитутов;

- проведено 3 проверки сохранности и целевого использования муниципального имущества на предмет выявления неиспользуемого или используемого не по назначению имущества;

- ежеквартально проводились заседания комиссии по контролю за эффективностью управления муниципальным имуществом Шумерлинского района.

Комплексные кадастровые работы в 2020 году на территории района не проводились, перевод земельных участков из одной категории в другую не осуществлялся.

В течение 2020 года специалисты отдела экономики, земельных и имущественных отношений принимали участие в семинарах-совещаниях по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью, проводимых Управлением Росреестра по Чувашской Республике, Минэкономразвития Чувашии в режиме онлайн.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы «Развитие земельных и имущественных отношений» и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Социальная поддержка граждан»**

В Шумерлинском районе проживают 8282 человека, каждый третий является получателем мер социальной поддержки, социальных пособий за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Шумерлинского района.

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в Шумерлинском районе осуществляет Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения» Минтруда Чувашии. Неотложные социальные услуги пожилым людям оказывают 3 мобильные бригады, комплектуемые сотрудниками центров с привлечением специалистов подразделений Пенсионного фонда Российской Федерации, медицинских организаций, учреждений культуры, юристов, специалистов сферы бытового обслуживания.

С 2020 года Чувашская Республика участвует в пилотном проекте по реализации проекта оказания государственной социальной помощи малоимущим на основании социального контракта.

Всего в 2020 году в г. Шумерля и Шумерлинском районе заключен 161 социальный контракт (по Шумерлинскому району - 51 контракт): 5 контрактов по поиску работы, 7 контрактов по осуществлению ИП, 1 контракт по профессиональному обучению, 38 контрактов по финансовой поддержке малоимущих семей.

Сумма выплаченных средств с начала года составляет 12938,90 тыс. рублей, в том числе: на развитие индивидуального предпринимательства – 4500,00 тыс. рублей (район -1750,0 тыс. руб.), поиск работы – 1175,5 тыс. руб. (район - 205,30 тыс. руб.).

Оказана социальная поддержка отдельным категориям граждан, в том числе гражданам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы (в т.ч. вышедшим на пенсию – 5 человек), педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности – 91 человек, другим категориям специалистов, работающим и проживающим в сельской местности, – 26 человек.

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и загородные оздоровительные лагеря не функционировали.

В 2020 году 43 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустроены в свободное от учебы время в качестве подсобных рабочих.

 В Шумерлинском районе проживают 699 инвалидов, что составляет 8,4 процента численности всего населения района. Их социальная поддержка характеризуется системой мер, обеспечивающих им социальные гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

Гражданам с ограниченными возможностями здоровья предоставляются гарантии трудовой занятости.

Ведется работа по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. Проведена проверка существующих пандусов на предмет соответствия нормам обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов. Пандусы имеются на всех объектах культуры, но в соответствии с СНИПом требуют текущего ремонта. Предупредительный «Желтый круг» размещен на всех объектах культуры Шумерлинского района. На мероприятия по адаптации учреждений культуры, образования к обслуживанию инвалидов и других маломобильных групп населения в 2020 г. направлено 1439,6 тыс. руб. (обустройство входной группы в здания пандусами, тактильной плиткой, расширение дверных проемов, установка кнопки вызова персонала для инвалидов). Мероприятия проведены в 4 зданиях образовательных организаций (МБОУ «Туванская ООШ», МБОУ «Алгашинская СОШ» (2 здания), МБУ ДО «Саланчикская ДМШ им. В.А. Павлова»); 4 зданиях учреждений культуры (Большеалгашинский СК, Большеалгашинская сельская библиотека, Торханская сельская библиотека, Ходарский СДК, Ходарская сельская библиотека).

По состоянию на 01.12.2020 в разделе «Карта доступности объектов» на интернет-портале «Жить вместе» размещено 59 объектов Шумерлинского района (100%).

В учреждениях образования и культуры проводятся мероприятия по формированию толерантного отношения к проблемам инвалидов и обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. В 2020 г. было проведено 42 таких мероприятий.

Недостаточно эффективно решаются вопросы их трудоустройства, что в настоящее время является актуальным.

В муниципальную программу Шумерлинского района «Социальная поддержка граждан» в 2020 году были внесены изменения.

Объемы финансирования Муниципальной программы и подпрограмм, включенных в Муниципальную программу, приведены в соответствие с Законом Чувашской Республики от 18 ноября 2020 г. № 95 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Законом Чувашской Республики от 11 декабря 2020 г. № 108 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 08.12.2020 № 7/1 «О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 25.12.2020 № 8/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Шумерлинского района «О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Одновременно уточнены значения целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы в связи с достижением установленных плановых значений.

 В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие культуры» на 2019-2035 годы**

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

«Развитие культуры в Шумерлинском районе»,

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Шумерлинского района»,

 «Туризм».

 Запланированный программой объем финансирования на 2020 год – 35488,2 тыс. руб. За 2020 год на реализацию программы фактически израсходовано 34852,6тыс. руб. Уровень использования финансовых средств – 98,2 %.

Основные мероприятия муниципальной программы реализованы, индикаторы преимущественно достигнуты.

Плановый показатель количества поступления новых экземпляров в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. чел составил 960 единиц, (по плану 245).

 В течении года обеспечена деятельность всех организаций, подведомственных сектору культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района

 В отрасли культуры Шумерлинского района трудятся 44 сотрудников, из них 27 – работники клубно- досуговой деятельности, 17 – работники библиотек и архива.

 Средняя заработная плата работников учреждений культуры Шумерлинского района за 2020 г. составила 22747,29 рублей 80,3% от оценки среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Чувашской Республике на 2020 год *( 2019 г-22839,80 руб – 83,8%)*

В 2020 г. в рамках реализации проекта «Местный дом культуры» на текущий ремонт и модернизацию домов культуры из федерального и республиканского бюджетов было выделено 1 343,9 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 1317,3 тыс. руб., республиканского бюджета – 13,3 тыс. руб., местного бюджета – 13,3 тыс. руб. (На ремонт: Большеалгашинского сельского клуба; на модернизацию - Саланчикского сельского Дома культуры).

В рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономной области Шумерлинскому району на ремонт здания Ходарского сельского Дома культуры муниципального бюджетного учреждения «Информационно-ресурсный центр культуры и архивного дела» в 2020 г. выделены субсидии в размере – 3 000,0 тыс. рублей (из федерального бюджета – 2170,1 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 829,9 тыс. рублей).

В рамках соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджету Шумерлинского района Чувашской Республики на укрепление материально- технической базы муниципальных учреждений клубно-досугового типа выделено 4 млн 210 тыс. 320 рублей. В рамках данного мероприятия для Туванского культурно – оздоровительного центра МБУ «ИРЦК Шумерлинского района (736 тыс. 842 руб. 11 коп.) и Краснооктябрьского сельского клуба (315 тыс.789 руб.47 коп.) закуплено музыкальное и световое оборудование, музыкальные инструменты, компьютерная и оргтехника, сценические костюмы.

Из средств бюджета Шумерлинского района (595,0 тыс. руб.) проведены ремонтные работы в здании Егоркинского СДК. Была проведена замена полов сцены, косметический ремонт зрительного зала, фойе, вестибюля, входной группы и кабинетов кружковой работы.

На укрепление материально- технической базы муниципальных библиотек выделено 4 млн. 095 тыс. 52 руб. 64 коп. В первом полугодии отремонтированы: Нижнекумашкинская сельская библиотека – 315 тыс. 789 руб.47 коп., Туванская сельская библиотека - 210 тыс. 526 руб. 32 коп., Юманайская библиотека –355 тыс. 651 руб. 20 коп.

Для библиотек приобретены мебель и оборудование: Межпоселенческая библиотека - 1 млн. 52 тыс.631 руб.58коп., Юманайская сельская библиотека- 105 тыс. 263 руб. 16 коп., Нижнекумашкинская сельская библиотека- 105 тыс. 263 руб. 16 коп., Русскоалгашинская сельская библиотека- 421 тыс. 52 руб. 63 коп.

 На приобретение оборудования и мебели также выделено Шумерлинскому муниципальному архиву- 105 тыс. 263 руб. 16 коп.

На обновление книжного фонда для муниципальных библиотек района закуплена новая литература на 1 млн. 52 тыс. 631 руб. 58коп. Новые книги поступили в библиотеки района.

 В первом полугодии Юманайская, Большеалгашинская, Саланчикская, Русско-Алгашинская сельские библиотеки были подключены к сети «Интернет», средства в сумме 86 тыс. 426 руб., были выделены в рамках соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в рамках поддержки отрасли культуры.

В отчетном году в рамках национального проекта «Культура» в Шумерлинском районе реализован проект на создание модельной библиотеки на базе Торханской сельской библиотеки Шумерлинского района. На реализацию проекта выделено из федерального бюджета 5,0 млн. руб.

В помещении библиотеки прошел текущий ремонт на сумму – 1,0млн.р. (1 017 691,00 руб. )

На приобретение современного технического, светового оборудования, удобной мебели, оснащение сенсорной комнаты и обновления книжного фонда направлено 3,9 млн. руб. (3 982 230,00 руб.).

Из республиканского бюджета Чувашской Республики при уточнении бюджета на 2020 г. предусмотрено 454,4 тыс. рублей. Средства были выделены на прохождение государственной экспертизы проекта на строительство сельского дома культуры в п. Русские Алгаши. Администрацией Русско-Алгашинского сельского поселения был подписан договор на сопровождение проекта в Центре экспертизы и ценообразования Минстроя Чувашии с архитектурным бюро « Графит». Заявка в течении 2020 года не принята была Центром экспертизы и договор на оплату не был подписан.

По итогам проведения Всероссийского конкурса по отбору лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников, в числе победителей 2020 года – Туванская сельская библиотека. Денежные средства в размере 175,0 тыс. руб., полученные от участия в конкурсе «Лучшее учреждение культуры» были направлены на современное техническое оснащение библиотеки: приобретены оргтехника, мебель..

 В рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 «

О мерах по реализации государственной социальной политики на повышение заработной платы работников культуры выделено 799,4 тыс. рублей.

В рамках мероприятия «развитие образования в сфере культуры и искусства» в помещениях МБУ МО «Саланчикская детская музыкальная школа им В.А. Павлова Шумерлинского района прошел текущий ремонт.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района "Развитие физической культуры и спорта" на 2019-2035 годы**

В Шумерлинском районе реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» в целях обеспечения развития физической культуры и спорта среди населения.

Для занятий физической культурой и спортом в Шумерлинском районе созданы оптимальные условия. В настоящее время в районе функционирует МАУ ДО «Спортивная школа им. В.Н. Ярды» с отделениями легкой атлетики, футбола, хоккея, волейбола, лыжных гонок, полиатлона. Также имеются три культурно-оздоровительных центра, 9 спортивных залов, плоскостные спортивные сооружения.

В Шумерлинском районе ежегодно проводится более 30 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.

 С целью качественного предоставления спортивно-оздоровительных услуг населению Шумерлинского района развивается инфраструктура спортивных учреждений.

В 2020 году произведен капитальный ремонт:

- спортивной школы им. В.Н. Ярды в д. Торханы - на сумму 3,3 млн. руб.;

- спортзала культурно-оздоровительного центра в с. Туваны - на сумму 3,6 млн. руб.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Содействие занятости населения Шумерлинского района» на 2019–2035 годы»**

Проводилось совершенствование системы муниципального управления охраной труда в Шумерлинском районе;

Организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

 Произошло сокращение численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда;

 Снижен уровень профессиональной заболеваемости, производственного травматизма;

 Повышен уровень социальной защиты работников от профессиональных рисков и их удовлетворенности условиями труда;

 Прошли обучение по охране труда - 20 чел.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие образования»**

В Шумерлинском районе в 2020 году функционировало 8 образовательных учреждений, в том числе 7 общеобразовательных и 1 учреждение дополнительного образования, 11 дошкольных групп. Всего: 489 школьников, 139 дошкольников, 288 детей, получающих дополнительное образование. В учреждениях образования работает 110 педагогических работников.

В 2020 г. на укрепление материально-технической базы учреждений образования Шумерлинского района из бюджетов всех уровней выделено 31341,5 тыс. руб., в т.ч.:

- 21729,4 тыс. руб. и 2998, 1 тыс. руб.- капитальные ремонты МАОУ «Ходарская СОШ им. И.Н. Ульянова» и МБУ ДО «Саланчикская ДМШ им. В.А. Павлова».

- 4580,6 тыс. руб. - капитальный ремонт (замена оконных блоков) в 6 общеобразовательных учреждениях (8 учебных корпусов).

- 2144,8 тыс. руб. - капитальный ремонт 10 учебных кабинетов начальных классов в 4 школах.

- 2886,7 тыс. руб. - 13 проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах.

На пищеблоках 4 школ заменено технологическое оборудование из расчета по 2 млн. на школу. В Шумерлинском районе ученики 1-4 классов обеспечены бесплатным одноразовым питанием – обедом. На эти цели выделено 754,6 тыс. руб. Кроме того, бесплатным питанием обеспечены дети из многодетных малообеспеченных семей (45 чел.) и дети с ОВЗ (21 чел.).

С целью соблюдения противоэпидемического режима в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и принятие мер и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) из бюджета Шумерлинского района направлено ок. 500 тыс. руб. на приобретение средств для дезинфекции, средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров. Из Министерства образования и молодежной политики Чувашии на безвозмездной основе поступили 116 рециркуляторов и 7 бесконтактных термометров на сумму 1855,6 тыс. руб.

Важным показателем качества образования является итоговая аттестация выпускников. Об этом свидетельствуют результаты единого государственного экзамена. В 2020 году успешно со сдачей экзамена по русскому языку справились 100% обучающихся, по математике успешно сдали 100%. Все выпускники 9 классов также получили аттестаты об окончании основной школы.

Cформирована система работы с талантливыми детьми, однако проблемой остается низкая эффективность участия команды района на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (не занято ни одного призового места).

В 2020 году за особую творческую устремленность 3 представителя молодежи Шумеплинского района удостоены Именной стипендии Главы Чувашской Республики, стипендии главы администрации Шумерлинского района в размере 250 рублей - 13 учащихся.

Продолжается работа по реализации в районе национального проекта «Образование».

В рамках национального проекта «Образование» в Шумерлинском районе реализуются региональные проекты: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность».

Заработная плата педагогических работников за 2020 год составила:

в дошкольных образовательных организациях - 27519,9 руб. (2019 г. - 23747,8 руб.);

в общеобразовательных организациях - 27522,4 руб. (2019 г. - 25224,4 руб.);

в дополнительных образовательных организациях – 29469,9 руб. (2019 г. - 26249,1 руб.).

 В муниципальную программу Шумерлинского района «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации Шумерлинского района от 06.03.2019 № 111 (далее – Муниципальная программа), внесены изменения. Объемы финансирования Муниципальной программы и подпрограмм, включенных в Муниципальную программу, приведены в соответствие с Законом Чувашской Республики от 18 ноября 2020 г. № 95 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», Законом Чувашской Республики от 11 декабря 2020 г. № 108 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 08.12.2020 № 7/1 «О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Решением Собрания депутатов Шумерлинского района от 25.12.2020 № 8/1 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Шумерлинского района «О бюджете Шумерлинского района Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Одновременно уточнены значения целевых показателей (индикаторов) региональных проектов национального проекта «Образование» в связи с заключением дополнительных соглашений к Соглашениям о реализации региональных проектов национального проекта «Образование». В связи с внесением изменения в подпрограмму «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Чувашской Республики» Государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования» и дополнением ее основным мероприятием аналогичные изменения внесены в подпрограмму «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи Шумерлинского района» Муниципальной программы.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского района»**

В рамках реализации программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Шумерлинского района» и проведения профилактических мероприятий уменьшилось число пожаров (с 45 пожаров в 2010 г.,- 27 пожаров в 2020 г.), погибших нет и 1 чел. пострадавший.

В 2020 году на территории района чрезвычайных ситуаций не было.

Проводилось совершенствование взаимодействия правоохранительных, органов местного самоуправления района, граждан, их объединений, участвующих в охране общественного порядка в сфере профилактики правонарушений, терроризма и экстремистской деятельности в Шумерлинском районе.

 В рамках развития АПК безопасное муниципальное образование (закуплено 15 камер видеонаблюдения в п. Саланчик, п. Красный Октябрь, д. Туваны), проведена работа по оснащению ЕДДС техническими средствами (обновлена система пожарной и охранной сигнализации).

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа**

**Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Шумерлинского района»**

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в 2020 году в действующих ценах составил 577,1 млн. рублей, индекс производства продукции – 116,7%.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, составила 22216 рублей или 146,8% к аналогичному периоду прошлого года.

Сев зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах проведен на площади 5388 га, что на 1317 га меньше уровня прошлого года и составляет 132,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Яровой сев зерновых культур составил 3376 га или 104,9% к уровню 2019 года. Наибольшие посевные площади зерновых культур в ОАО «Вурнарский мясокомбинат» (руководитель Аливанов Николай Владимирович)-1549га, ИП Мазумдер Сайфул А.Ф.М. Ислам - 1375 га, СХПК «Комбинат» (руководитель Концова Надежда Алексеевна,) -1280га.

По предварительным данным в сельскохозяйственных организациях намолочено зерна 14883 тонны (158% к уровню прошлого года). Под урожай 2021 года посеяно озимых зерновых культур на площади 2415га, что составляет 121 % к плану, поднято 2588 га зяби – 103,5 % к уровню 2019 года. На текущую дату показатели по производству основных видов сельскохозяйственной продукции растениеводства по Соглашению, заключенному с Минсельхозом Чувашии, выполнены: по валовому сбору зерна - на 177% (8400 тонн).

По состоянию на 1 января 2020 года площадь необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения в Шумерлинском районе составляла 5512 га или 21,07 % от площади сельхозугодий. Основные массивы неиспользуемых земель расположены в Русско-Алгашинском и Большеалгашинском сельских поселениях.

В 2020 году из необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения ведено в севооборот 1901 га, проведены агротехнические работы.

Проведен сев зерновых культур на площади 140,26 га.

По данным Чувашстата производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий в 2020 году составило 642,3 тонн (100,4 % к уровню 2019 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях 18,6 тонн (111% к уровню 2019 года), валовое производство молока –6635,5 тонны (98,6% к уровню 2019 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях 318,6 тонн (110% к уровню 2019 года). Яиц произведено 1750 тыс. штук – 101% к уровню 2019 года.

На 1 января 2021 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 3031 голова (99,4% к уровню 2019 г.), в том числе коров – 1434 головы (95,6% к уровню 2019 года), свиней– 481 голова (99% к уровню 2019 года), птицы –15,2 тыс. голов (119% к уровню 2019 года), овец и коз – 2884 головы (109% к уровню 2019 года),

Ежедневно население реализует более 5,0 тонн молока, средняя закупочная цена за 2020 год составила 17,4 рублей или 101% к уровню 2019 года. В основном излишки молока от населения закупают: Аликовское РАЙПо, ООО "Вулкан", КФХ Харитонов Д.Г, СССПК Баймашский (Канашский район)

Общий объем инвестиций в сельскохозяйственную отрасль в 2020 году составил 12,76 млн. руб., что составляет 66 % к уровню 2019 года. Приобретено техники 20 ед. на сумму 11,7 млн. руб.

Основными задачами развития агропромышленного комплекса Шумерлинского района на 2021 год являются:

- сохранение и увеличение поголовья сельскохозяйственных животных;

- техническое переоснащение машинно-тракторного парка АПК района техникой нового поколения с повышенной мощностью;

- привлечение инвестиций на реализацию новых инвестиционных проектов;

- осуществление эффективного муниципального земельного контроля за использованием земель сельскохозяйственного назначения, вовлечению в оборот необрабатываемых земель.

- за счет реализации всего комплекса намеченных мер обеспечить в 2021 году достижение следующих объемов производства во всех категориях хозяйств:

зерновых и зернобобовых – 8,2 тыс. тонн (55% к 2020г.);

картофеля – 4,8 тыс. тонн (100%);

овощей – 1,35 тыс. тонн (100,0%);

скота и птицы – 0,6 тыс. тонн (100%);

молока – 6,5 тыс. тонн (101,7%).

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как эффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района «Развитие транспортной системы Шумерлинского района»**

В рамках реализации программы в 2020 году отремонтировано 2,09 км дорог вне границ населенных пунктов, более 2,5 км дорог улиц в границах населенных пунктов сельских поселений Шумерлинского района. Проводились необходимые виды сезонных дорожных работ по содержанию сети дорог местного значения Шумерлинского района 313,27 км, из них 180 км дорог и улиц населенных пунктов сельских поселений, 133,27 км дорог вне границ населенных пунктов. Было произведено переоснащение дорожными знаками и линиями горизонтальной разметки вблизи общеобразовательных учреждений в соответствии с новыми национальными стандартами РФ.

Основные результаты реализации мероприятий программы составляют положительный вклад в решение задач и достижения целей программы

По мероприятию 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального района и искусственных сооружений на них запланированные работы выполнены 100% .

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района"**

В рамках подпрограммы "Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Шумерлинского района" муниципальной программы из бюджета Шумерлинского района в 2020 году по основному мероприятию «Развитие бюджетного планирования, формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период» за счет средств резервного фонда оказана материальная помощь погорельцу ввиду уничтожения пожаром дощатого строения, кровли блочного двора 4,0 тыс. рублей с Нижняя Кумашка Нижнекумашкинского сельского поселения.

По основному мероприятию «Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении муниципального бюджета» произведены расходы в сумме 30,0 тыс. рублей по администрации Шумерлинского района для своевременного исполнения судебного акта (постановление № 508/02 от 10.10.2019 года судебного пристава – исполнителя о взыскании с администрации Шумерлинского района 30,0 тыс. рублей на предмет исполнения по принятию мер по организации безопасного проезда транспортных средств в период паводка по автомобильной дороге местного значения «Сура – Верхний Магарин- Триер- Нижний Магарин», в месте грунтового съезда к д. Нижний Магарин на участке, пересекающем р. Саланка (в 200 м от д. Нижний Магарин).

По основному мероприятию «Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности» фактические расходы составили 27 393,5 тыс. рублей, что составляет 100% исполнение к плановым назначениям 2020 года. В рамках мероприятия сельским поселениям Шумерлинского района направлены дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 8 040,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 5 625,4 тыс. рублей за счет средств бюджета Шумерлинского района. Так же в рамках мероприятия предусмотрены расходы на выплату персоналу финансового отдела в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами государственных полномочий Чувашской Республики по расчету дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета, что составило 136,1 тыс. рублей.

Расходы на финансовое обеспечение делегированных полномочий по организации первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, направлены в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» за счет средств федерального бюджета в сумме 1 091,1 тыс. рублей. Указанные средства направлены на выплату заработной платы военно-учетным работникам и материально-технические затраты на их содержание.

В рамках реализации мероприятия на реализацию вопросов местного значения в сфере образования, физической культуры и спорта были предусмотрены субсидии в объеме 8 357,8 тыс. рублей из них: за счет средств республиканского бюджета 8 274,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Шумерлинского района 83,6 тыс. рублей. Освоение по данному мероприятию составило 100% к плановым назначениям 2020 года. Субсидии направлены на реализацию расходных обязательств на содержание бюджетных и автономных учреждений образования, физической культуры и спорта, в том числе на оплату коммунальных услуг, уплату налогов и иных текущих расходов (за исключением оплаты труда работников учреждений и начислений на нее). При направлении субсидий по данным направлениям достигнуты целевые показатели без отклонений от плановых значений. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования, физической культуры и спорта составил 0,0 тыс. рублей.

В 2020 году новым мероприятием «Иные межбюджетные трансферты в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения» предусмотрены иные межбюджетные трансферты на оказание финансовой поддержки учреждениям Шумерлинского района для финансового обеспечения первоочередных расходов, в том числе на оплату труда работников бюджетной сферы и начисления на выплаты по оплате труда, оплату коммунальных услуг и уплату налогов, а также на возмещение ранее произведенных указанных расходов в 2020 году. Сумма иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета составила 4 142,9 тыс. рублей, освоение средств по данному мероприятию – 100%. При направлении иных межбюджетных трансфертов достигнуты целевые показатели без отклонений от плановых значений. Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных учреждений Шумерлинского района составил 0,0 тыс. рублей.

 В рамках обеспечения реализации муниципальной программы средства направлены на обеспечение функций финансового отдела администрации Шумерлинского района в сумме 4 313,9 тыс. рублей, на содержание Контрольно-счетной палаты Собрания депутатов Шумерлинского района направлено 1 031,1 тыс. рублей.

Выполнение муниципальной программы Шумерлинского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Шумерлинского района" за 2020 год составило 99,9% (запланировано 32 798,5 тыс. рублей, исполнено 32 772,5 тыс. рублей).

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала муниципального управления» на 2019-2035 годы**

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Шумерлинском районе»;

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»;

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Шумерлинском районе».

В рамках подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Шумерлинском районе» ежегодно организуется обучение муниципальных служащих. Всего в 2020 году по программам дополнительного профессионального образования прошли обучение 11 муниципальных служащих, в т.ч. за счет средств республиканского бюджета 11 человек.

В 2020 г. проведено 3 конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы и на включение в состав кадрового резерва. В 2020 году в кадровый резерв по результатам конкурса было включено 3 человек

Ежегодно в администрации Шумерлинского района проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий администрации Шумерлинского района». В 2020 году победителями конкурса в администрации Шумерлинского района были признаны 2 муниципальных служащих.

Информация о деятельности органов местного самоуправления Шумерлинского района размещается на сайте администрации Шумерлинского района в сети «Интернет», в Шумерлинской общественно-политической газете «Вперед».

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки "удовлетворительно" составила 83,3 %.

В рамках подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции» в 2020 году было выполнено на 100 % мероприятие «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета».

Уточнен и опубликован список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели Шумерлинского района.

В 2020 году в Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики направлено 174 акта.

В 2020 году в рамках оказания бесплатной юридической помощи, обеспечение отдельных категорий граждан бесплатной юридической помощью, бесплатная юридическая помощь оказана 5 гражданам

В рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Шумерлинском районе» регулярно проводится мониторинг действующего законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики о муниципальной службе. Своевременно вносятся изменения в нормативные правовые акты органов местного самоуправления Шумерлинского района в сфере противодействия коррупции.

Постановлением администрации Шумерлинского района от 10.01.2019 № 06 утвержден План мероприятий по противодействию коррупции в Шумерлинском районе на 2019- 2021 годы.

Проводится актикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов Шумерлинского района и их проектов. В 2020 проведена антикоррупционная экспертиза 156 нормативных правовых актов Шумерлинского района и их проектов.

Осуществляется внедрение внутреннего контроля в органах местного самоуправления Шумерлинского района. В 2020 г. фактов несоблюдения ограничений, запретов и фактов неисполнения муниципальными служащими требований к служебному поведению не имеется.

В администрации был проведен анализ сведений, содержащихся в личных делах муниципальных служащих Шумерлинского района. Случаев возникновения конфликта интересов не выявлено. Жалобы на муниципальных служащих и обращения граждан не поступали. За 2020 г. в администрацию Шумерлинского района поступило 2 уведомления от работодателей о заключении с гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, трудового договора на выполнение работ (оказание услуг). Данные уведомления рассмотрены кадровой службой и подготовлены мотивированные заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – мотивированное заключение).

В 2020 году в Шумерлинском районе были организованы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных муниципальными служащими в отношении 2 муниципальных служащих.

По итогам проверки и по рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Шумерлинского района и урегулированию конфликта интересов 2 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечаний.

Обеспечивается доступ граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления в Шумерлинском районе. В течение 2020 года на официальном сайте Шумерлинского района в сети интернет размещены информационные материалы по вопросам реализации на территории Шумерлинского района политики в области противодействия коррупции.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Цифровое общество Шумерлинского района»**

Программа включает в себя подпрограмму: «Развитие информационных технологий».

Одним из направлений цифрового общества сегодня является формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры электронного правительства.

Целевые индикаторы, показатели в целом по муниципальной программе выполнены на 100 %.

В 2020 году широкополосный Интернет в рамках проекта по устранению цифрового неравенства достиг следующих населенных пунктов: Большие и Чувашские Алгаши, Лесные Туваны, Пояндайкино, Яндаши, пос. Мыслец и пос. Красный Октябрь. В рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» идет подключение социально значимых объектов к сети «Интернет». Уже подключено к скоростному Интернету все школы и библиотеки Шумерлинского района. На очереди ФАПы, и культурно-досуговые учреждения.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.

**Муниципальная программа Шумерлинского района Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2019–2035 годы**

Экологическая обстановка в районе определяется характером и масштабами воздействия промышленности, транспорта и коммунального хозяйства на окружающую природную среду. Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2020 году составили 22 143,43 рублей.

Качество почвы на территории района характеризуется как стабильное с выраженной тенденцией к улучшению по микробиологическим и паразитологическим показателям. Затопляемые участки пашни отличаются минимальной эрозией или ее полным отсутствием.

Одной из важных проблем снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду является сбор и обезвреживание отходов.

Все населенные пункты района охвачены сбором бытовых отходов. Оборудованы контейнерные площадки, обнаружено и ликвидировано 6 очаговых навалов мусора. В поселениях от населения организован сбор ртутьсодержащих отходов на временное хранение до момента сдачи на демеркуризацию, сдано на утилизацию около 1000 ртутных ламп. Установлены контейнеры в общественных местах для сбора отработанных батареек от населения. Тем самым сохраняя почву и окружающую среду от страшных последствий опасных отходов.

В течение года проведено 32 экологических субботников. Организовано около 1 га газонов и цветников, заложено 7 новых парков, реконструировано 4 парка и аллеи. Посажено более 2000 деревьев,300 кустарников. Проводились мероприятия по очистке прудов -4, берегов рек-4км, оврагов, что улучшило эпидемиологическую обстановку в районе. Население принимало активное участие в экологических акциях: «Чистое село», «Береги дерево», «Зеленая весна», «Посади дерево», «Вместе сохраним лес от пожаров» и др.

В 2021 году запланированы беседы, концерты с экологической тематикой.

 Большое участие в реализации экологических задач принимают школьники и учителя: проводят тематические концерты, конкурсы, экологические акции. В план мероприятий по экологической безопасности включены мероприятия:

1. Установка специализированных контейнеров под опасные отходы
2. Создание условий для постепенного введения раздельного сбора мусора
3. Разнообразные мероприятия по очистке и благоустройству сельских территорий
4. Экологическое информирование и образование населения, тематические лекции, концерты, беседы
5. Озеленение населенных пунктов, уход за созданными парками, аллеями, скверами.

и многое другое.

В соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальных программ Шумерлинского района результативность выполнения программы и степень достижения целевых показателей характеризуется как высокоэффективная.