## Лист1
Финансирование муниципальных программ Вурнарского района Чувашской Республики
тыс. рублей | [10 empty] | НЕ НУЖНО
№п/п | Наименование муниципальной программы | Объем финансирования
|  | 2020 | [7 empty] | 2020
|  | ПЛАН |  |  | ФАКТ |  |  | % освоения (гр.6/гр.3*100) | Примечание (причины низкого освоения) - | ПЛАН
|  | Всего (гр.4+гр.5) | в том числе: |  | Всего (гр.7+гр.8) | в том числе: |  |  |  | Всего (гр.12+гр.13) | в том числе:
|  |  | средства республиканского бюджета ЧР | средства местного бюджета |  | средства республиканского бюджета ЧР | средства местного бюджета |  |  |  | средства республиканского бюджета ЧР | средства местного бюджета
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Муниципальная программа "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | 8610.4 | 3711.2 | 4899.2 | 7355.3 | 3711.2 | 3644.1 | 85.4234 | Экономия за счет проведения электронного аукциона на приобретение контейнеров и строительство контейнерных площадок | 8135.4 | 2428.8 | 5706.6
2. | Муниципальная программа "Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем" | 38981.5 | 35187.3 | 3794.2 | 28050.7 | 25784.9 | 2265.8 | 71.959 | см. п. 2.3., 2.4. | 37589.5 | 35095.3 | 2494.2
в том числе:
2.1. | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 49, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление жилья по решению суда (инвалиды) ВГП. Запланировано на май | 0 | 0 | 0
2.2 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | 128.5 | 0 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием проеков на строительство инженерных сетей | 200 | 0 | 200
2.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий Чувашской Республики по обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пункте 3 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, за счет субвенции, предоставляемой из республиканского бюджета Чувашской Республики | 14359.4 | 14359.4 | 0 | 8608.1 | 8608.1 | 0 | 59.9475 | Приобретение жилья для многодетн.семей. Эл. аукцион объявлен в дек. 2020 г. подписан в январе 2021 г. | 14359.4 | 14359.4 | 0
2.4 | Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 | 100
2.5 | Субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений ФБ | 4056.4 | 4056.4 | 0 | 2535.2 | 2535.2 | 0 | 62.4988 | Муниципальный контракт на строительство 8 - квартирного жилого дома заключен в декабре. Завершение в августе 2021 г. | 4056.4 | 4056.4 | 0
2.6 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений МБ | 3042.3 | 3042.3 | 0 | 912.7 | 912.7 | 0 | 30.0003 |  | 3042.3 | 3042.3 | 0
3 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | 959.6 | 644.6 | 315 | 953.7 | 644.6 | 309.1 | 99.3852 |  | 959.6 | 644.6 | 315
4 | Муниципальная программа "Развитие земельных и имущественных отношений" | 1377.6 | 0 | 1377.6 | 652.8 | 0 | 652.8 | 47.3868 | Денежные средства выделены на разработку генплана Вурнаского городского поселения. Работы будут проведены после внесения изменений в Закон ЧР № 37 от 24.11.2004 г. Об установлении границ муниципальных образований Чувашской Республики и наделении их статусом городского, сельского поселения, муниципального района и городского округа. | 1781.4 | 0 | 1781.4
5 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики" | 93726.8 | 73151 | 20575.8 | 68050.8 | 50185 | 17865.8 | 72.6055 |  | 66426.7 | 50287 | 16139.7
6 | Муниципальная программа "Развитие образования" Отдел образования 8(83537)2-52-08, 2-54-39, 2-60-48 | 449139.3 | 398394.6 | 50744.7 | 379310 | 328567.7 | 50742.3 | 84.4526 |  | 394576.4 | 323633.4 | 70943
7 | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства ирегулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" Отдел СХ 8(83537)2-52-15, 2-51-59 | 429.7 | 338.9 | 90.8 | 176.7 | 85.9 | 90.8 | 41.1217 |  | 503.9 | 253.9 | 250
8 | Муниципальная программа "Экономическое развитие" Отдел экономики 8(83537)2-64-24 | 3517 | 1224 | 2293 | 3372 | 1224 | 2148 | 95.8772 |  | 2921.8 | 628.8 | 2293
9 | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы" Отдел строительства и ЖКХ 8(83537)2-52-31, 2-53-83, 2-53-84, | 60957.6 | 38206.3 | 22751.3 | 56330.8 | 37605.6 | 18725.2 | 92.4098 |  | 62037.3 | 38206.3 | 23831
10 | Муниципальная программа "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности" | 67.1 | 0 | 67.1 | 63.8 | 0 | 63.8 | 95.082 |  | 78.2 | 0 | 78.2
11 | Муниципальная программа "Управление общественными финансами и муниципальным долгом" Финансовый отдел 8(83537)2-59-32, 2-52-05 | 83746 | 53110.7 | 30635.3 | 53647.1 | 39075.4 | 14571.7 | 64.0593 |  | 72601.7 | 40946.9 | 31654.8
12 | Муниципальная программа "Развитие потенциала муниципального управления" Отдел организационной, кадровой и юридической службы 8(83537)2-58-85, 2-52-04 | 80691.6 | 2636.9 | 78054.7 | 77753.2 | 2636.9 | 75116.3 | 96.3585 |  | 81603.8 | 2327.8 | 79276
13 | Муниципальная программа "Цифровое общество Чувашии" Отдел организационной, кадровой и юридической службы 8(83537)2-58-85, 2-52-04 | 1035 | 0 | 1035 | 841.2 | 0 | 841.2 | 81.2754 |  | 855 | 0 | 855
14 | Муниципальная программа "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" Отдел специальных программ 8(83537)2-51-87 | 9117.4 | 695.1 | 8422.3 | 9013.9 | 695.1 | 8318.8 | 98.8648 |  | 7433.1 | 695.1 | 6738
15 | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан" | 8110.6 | 7732.8 | 377.8 | 7902.2 | 7723.3 | 178.9 | 97.4305 |  | 8587 | 7846.7 | 740.3
16 | Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма" | 111047.3 | 59739.3 | 51308 | 107267 | 59739.1 | 47527.9 | 96.5958 |  | 102487 | 53299.1 | 49187.9
в том числе:
| Строительство сельского дома культуры на 150 мест в д.Буртасы Вурнарского района Чувашской Республики в рамках мероприятий регионального проекта "Культурная среда", направленных на создание и модернизацию учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, влючая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий | 28807.1 | 28784.1 | 23 | 28807.1 | 28784.1 | 23 | 0 |  | 29245.8 | 29225.4 | 20.4
17 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта" | 14563.4 | 4487.9 | 10075.5 | 14460.7 | 4451.6 | 10009.1 | 99.2948 |  | 17014.4 | 4487.9 | 12526.5
18 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения" | 231.8 | 71.8 | 160 | 226.9 | 71.8 | 155.1 | 97.8861 |  | 231.8 | 71.8 | 160
19 | Муниципальная программа "Развитие строительного комплекса и архитектуры" | 768.7 | 0 | 768.7 | 203 | 0 | 203 | 26.4082 | Дененжные средства выделены на разработку схем территор. планирования. Работы будут выполнены после внесения изменений в генпланы поселений. (Взаимосвязано с п. 4 Развитие земельных и имущ….) | 1267.5 | 0 | 1267.5
20 | Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | 47688.7 | 34517.2 | 13171.5 | 45882.3 | 34031.9 | 11850.4 | 0 |  | 35776.1 | 22503.6 | 13272.5
в том числе:
| Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | 5807.5 | 3487.5 | 2320 | 5716.8 | 3429.5 | 2287.3 | 0 |  | 5812.8 | 3487.7 | 2325.1
| Итого | 1014767.1 | 713849.6 | 300917.5 | 861514.1 | 596234 | 265280.1 | 84.8977 |  | 902867.6 | 560853.4 | 306238.1
| Исполнение | 967078.4 |  |  | 815631.8 |  |  | 84.3398 |  | 867013.3
|  | 967078.4 |  |  | 815631.8 |  |  | 84.3398
967078.4
2019