**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ**

**Вурнарского района Чувашской Республики за 2020 год**

На 01.01.2021 года в Вурнарском районе разработана и утверждена 21 муниципальная программа:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики | Ответственный исполнитель | Подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского района Чувашской Республики.  Обеспечение населения Вурнарского района Чувашской Республики качественной питьевой водой. |
| 2 | [Обеспечение граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем](garantF1://48663240.1000) | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | [Поддержка строительства жилья в Вурнарском районе Чувашской Республики](garantF1://48663240.1300).  [Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей](garantF1://48663240.1400). |
| 3 | [Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики](garantF1://42438174.10000) | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | [Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики](garantF1://42438174.3000). |
| 4 | Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района  Чувашской Республики | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Развитие градостроительной деятельности на территории Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 5 | [Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики](garantF1://17452961.1000) | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района | Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 6 | Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района | Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 7 | Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района | Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Развитие физической культуры и массового спорта. |
| 8 | Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан Вурнарского района Чувашской Республики.  Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 9 | [Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики](garantF1://17466211.1000) | Отдел образования и молодежной политики администрации Вурнарского района | Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики.  Создание в Чувашской Республике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения.  Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики». |
| 10 | [Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики](garantF1://17464517.1000) | Отдел специальных программ администрации Вурнарского района | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 11 | [Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики](garantF1://48661614.1000) | Отдел организационной, кадровой и юридической службы администрации Вурнарского района | Профилактика правонарушений в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики». |
| 12 | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса.  Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Устойчивое развитие сельских территорий в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 13 | Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Вурнарского района | Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Совершенствование системы управления экономическим развитием. |
| 14 | [Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики](garantF1://26589446.1000) | Отдел строительства, ЖКХ, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики.  Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики. |
| 15 | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики | Финансовый отдел администрации Вурнарского района | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Вурнарского района Чувашской Республики.  Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики». |
| 16 | Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел организационной, кадровой и юридической службы администрации Вурнарского района | Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики». |
| 17 | Развитие земельных и имущественных отношений в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел экономики и имущественных отношений администрации Вурнарского района | Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики.  Формирование эффективного муниципального сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 18 | Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики | Сектор информатизации администрации Вурнарского района | Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики.  Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 19 | Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел сельского хозяйства и экологии администрации Вурнарского района | Борьба с борщевиком Сосновского в Вурнарском районе Чувашской Республики |
| 20 | Укрепление общественного здоровья на 2020 – 2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики | Отдел культуры, по делам национальностей, физической культуры и спорта администрации Вурнарского района |  |
| 21 | Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики | Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения;  Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях;  Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях |

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг» | выполнено |  |
| 1.2. | Мероприятие 1. Обеспечение доступности для населения бытовых услуг | выполнено | Закупка контейнеров для ТКО, |
| 1.3 | Мероприятие 2. Капитальный и текущий ремонт, модернизация котельных | выполнено | Текущий ремонт котельной в д. Кольцовка, проектирование на строительство блочно-модульной котельной в с. Калинино |
|  | Подпрограмма 2 Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие « Развитие систем водоснабжения Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| .2.2 | Мероприятие 1. Капитальный ремонт источников водоснабжения | выполнено | Капитальный ремонт водонапорной башни в д. Новые Яхакасы Санарпосинского сельского поселения я |
|  | Подпрограмма 3 Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки | выполнено |  |
|  | Основное мероприятие 1 Развитие систем водоснабжения Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено |  |
|  | Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения | выполнено | Инженерно-геодезические и геологические изыскания для проектирования сетей водоснабжения в д. Большие Яуши |
|  | Основное мероприятие 2 « Водоотведение и очистка бытовых сточных вод» | выполнено | Техническое присоединение к электрическим сетям объекта водоотведения в пгт. Вурнары |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем"» | Частично выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 Поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" муниципальной программы "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем | Частично выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение граждан доступным жильем |  |  |
|  | Мероприятие 1. Обеспечение жилыми помещениями по договорам социального найма категорий граждан, указанных в пунктах 3 и 6 части 1 статьи 11 Закона Чувашской Республики от 17 октября 2005 года № 42 "О регулировании жилищных отношений" и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | Частично выполнено | Оплачено 4 муниципальных контракта на приобретение жилых помещений на общую сумму 8 608 149 рублей 10 копеек Также в декабре 2020 года объявлены аукционы на приобретение 2 жилых помещений на общую сумму 5 826,3 тыс. рублей. Один муниципальный контракт заключен в январе 2021 года, один признан не состоявшимся. |
|  | Мероприятие 2. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | Не выполнено | Не требовалось разработки проектно-сметной документации |
|  | Мероприятие 3. Осуществление государственных полномочий Чувашской Республики по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики на строительство (приобретение) жилых помещений, по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по расчету и предоставлению муниципальными районами субвенций бюджетам поселений для осуществления указанных государственных полномочий и полномочий по ведению учета | Выполнено | Работа ведется в течение года по ведению учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, по мере поступления заявлений от граждан. |
|  | Мероприятие 4. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, в том числе состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии со статьями 49, 57 Жилищного кодекса Российской Федерации | Не выполнено | В связи с поздними сроками открытия финансирования (в декабре 2020 года) аукцион не объявлялся. |
|  | Мероприятие 5. Предоставление социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья в рамках реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | Выполнено | Предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) 23 молодым семьям |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Строительство (реконструкция) объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках реализации проектов по комплексному освоению территорий, предусматривающих строительство жилья | Не выполнено |  |
| ... | Мероприятие 1. Строительство объектов инженерной инфраструктуры для земельных участков, предоставленных многодетным семьям для целей жилищного строительства | Не выполнено | Не имеется разработанных проектно-сметных документаций |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем | Частично выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Частично выполнено |  |
|  | Мероприятие 1. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Частично выполнено | Приобретено 1 жилое помещение (квартира) специализированного жилищного фонда на общую сумму 1 014 090,00 рублей. Заключен муниципальный контракт заключен 14 декабря 2020 года на строительство 8-ми квартирного жилого дома в пос. Вурнары на общую сумму 8 112 720,00 рублей (2 квартиры за счет субвенций 2021 года), Планируемый срок завершения работ – 01 августа 2021 года. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы | частично выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики» | частично выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | выполнено | Мероприятие 1.1: реализация программ формирования современной городской среды;  Произведены следующие виды работ:  - по минимальному перечню ремонт дворовых проездов, установка урн, установка скамеек;  - по дополнительному перечню оборудование детских спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики» |  | Мероприятие 2.1 Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований Чувашской Республики-  Мероприятие 2.2: Уличное освещение ;  Мероприятие 2.3: Озеленение. |
| . | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Вурнарском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики» | частично выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие территорий Вурнарского района Чувашской Республики, в том числе сельских и городского поселений в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования» | частично выполнено | Мероприятие 1.2:- Актуализация документов ТП с использованием цифровой картографической основы и внесение изменений в правила землепользования администрации Ермошкинского сп;  - разработка схем ТП, генеральных планов, а также проектов планировки территории администрации Вурнарского гп;  - внесение изменений в ТЗ администрации Азимсирминского сп. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки и отдельными категориями граждан | выполнено | Проведены мероприятия по обеспечению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг(работникам культуры, искусства и кинематографии педагогическим работникам и библиотекарям муниципальных образовательных организаций). Также оказана материальная помощь в размере 15000 рублей одной семье погорельцам |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Создание благоприятных условий жизнедеятельности ветеранам, гражданам пожилого возраста, инвалидам | частично выполнено | Отмена, а также частичный перевод в дистанционный формат мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня пожилых людей |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы» |  |  |
| 1.1. | Развитие библиотечного дела | Выполнено | Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (заработная плата) |
| 1.2. | Развитие образования в сфере культуры и искусства | Выполнено | - Обеспечение деятельности муниципальных организаций дополнительного образования (заработная плата);  - Укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств и обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности (проведен капитальный ремонт здания Вурнарской ДШИ. Оснащена и улучшена материально-техническая база: приобрели 2 ноутбука и 2 МФУ, звуковое оборудование, учебное пособие и учебная мебель) |
| 1.3. | Сохранение и развитие народного творчества | Выполнено | - Обеспечение деятель­ности муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики культурно-досугового типа и народного творчества (заработная плата, ремонт Кюстюмерского СДК, СанарпосинскогоСДК, Янгорчинского СДК, Альмень-Сунарского СК) |
| 1.4. | Проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, архивного дела | Выполнено | - Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных вечеров, концертов и иных зрелищных мероприятий (проведение мероприятий Проводы зимы, День Победы в онлайн-режиме);  - Осуществление капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной сферы муниципальных образований (благоустроено 7 воинских захоронений: заменены мемориальные плиты, установлены мемориальные знаки, выложена плиткой территория вокруг могилы);  - Строительство (реконструкция) зданий муниципальных учреждений культуры (строительство Буртасинского СДК) |
| 1.5. | Мероприятия, связанные с подготовкой и проведением празднования 100-летия образования Чувашской автономной области | Выполнено | - Подготовка и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской Федерации (капитальный ремонт районного Дома культуры; республиканский конкурс сценариев «Моей республике – 100 лет», мероприятия и акции в онлайн режиме в сети интернет) |
| 1.6. | Развитие муниципальных учреждений культуры | Выполнено | - Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики»;  - Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (приобретение книг);  - Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (ремонт Кольцовского СДК: замена окон на пластиковые, ремонт зрительного зала, коридора, кабинетов; оснащение оборудованием Кожар - Яндобинского СДК: приобретены озвучивающая аппаратура, ноутбук, проектор, экран)  - Подключение общедоступных библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учётом задачи расширения информационных технологий и оцифровка в рамках поддержки отрасли культуры  - Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культурно-досугового типа (Кюстюмерского СДК, Санарспосинского СДК, Янгорчинского СДК, Альмень-Сунарского СК);  - Укрепление материально-технической базы муниципальных архивов  - Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (ремонт Большеяушской СБ, Калининской СБ, Большеторханской СБ, Калининской СБ, Кюстюмерской СБ, Кольцовской СБ, Новояхакинской СБ, Вурнарской Центральной библиотеки);  - Обустройство и восстановление воинских захоронений (благоустроено 7 воинских захоронений: заменены мемориальные плиты, установлены мемориальные знаки, выложена плиткой территория вокруг могилы);  - Выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам в рамках поддержки отрасли культуры (Янгорчинская СБ);  - Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с оплатой труда работников муниципальных учреждений в связи с сокращением объемов предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в условиях приостановления (ограничений) их деятельности в рамках мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики |
| 1.7. | Создание условий для оказания доступных и качественных услуг государственными учреждениями культуры, архивами и образовательными организациями в сфере культуры и искусства | Выполнено | - Капитальный и текущий ремонт зданий образовательных организаций в сфере культуры и искусства (ремонт помещений, пола в хореографическом классе, облицовка фасада здания художественного отделения Вурнарской ДШИ);  - Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек (ремонт Большеяушской СБ, Калининской СБ, Большеторханской СБ, Калининской СБ, Кюстюмерской СБ, Кольцовской СБ, Новояхакинской СБ, Вурнарской Центральной библиотеки);  - Укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культурно-досугового обслуживания населения (прибрели озвучивающую аппаратуру, ноутбуки, проекторы, экраны для Абызовского СДК, Санарпосинкого СДК, Чириш-Шинерского СДК; звуковое оборудование для Вурнарского районного Дома культуры) |
| 1.8. | Развитие Профессионального искусства | Выполнено | Реализация инновационных программ в сфере культуры и искусства |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par47) | Примечание [<2>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском районе в Чувашской Республике на 2019 – 2035 годы...» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта». |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа с населением | Согласно, календарного плана спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий в 2020 году было проведено – 35 районных спортивных мероприятий, а также команды района участвовали в чемпионатах и первенствах Чувашской Республики и открытых республиканских турнирах, а также во Всероссийских спортивных соревнованиях.  На республиканских соревнованиях, первенствах и чемпионатах Чувашской Республики команда района заняла призовые места: по волейболу – 3 место, по лыжным гонкам – 2 место, по полиатлону (зимнее троеборье) – 1 место, по тяжелой атлетике -3 место. Команда района участвовала ХХ республиканских летних сельских спортивных играх в г.Козловка и представлял в 9 видах программы: волейбол мужская и женская команда, мастрейстлинг, настольный теннис, плавание, армспорт, соревнование механизаторов, дояров, спортивные семьи. В сельских играх команда района 1 места заняла - по настольному теннису, волейбол женская команда, механизаторы, 2 место - волейбол мужская команда, дояры, мастрейстлинг, 3 место – спортивная семья Герасимовых из п. Вурнары. Общее командное место по итогам игр команда района заняла 2 место.  **О**существляласьсдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), где приняло участие 262 жителей района, из них знаки отличия получили 232 человек. | Выполнено |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и система подготовки спортивного резерва» | В Спартакиаде школьников на Кубок Главы Чувашской Республики сборная школьная команда Вурнарского района заняла призовые места: по плаванию – 1 место, настольный теннис – 3 место, вольная борьба – 1 место, по лыжным гонкам – 1 место, по мини-футболу (2003-2004 г.р.) – 1 место, по хоккею (2004-2005 г.р.) – 1 место. По итогам Спартакиады школьников Вурнарский район занял 1 место. Учащаяся Абызовской СОШ Тикинева А. в соревнованиях по лыжным гонкам Приволжского федерального округа г.Ижевске заняла 4 место в спринте и выполнила норматив кандидата мастера спорта России.  Школьная команда МБОУ «Вурнарская СОШ №1» посёлка Вурнары в республиканских соревнованиях школьной волейбольной лиги среди девушек заняла 1 место.  По итогам проведенных финальных соревнований по хоккею «Золотая шайба» среди сельских команд в старшей возрастной группе 2004-2005 г.р. сборная команда района заняла 1 место, в средней возрастной группе 2006-2007 г.р. – 3 место. |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Содержание спортивной школы | 1. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях от 6 до 15 лет составляет - 27,5%  2. Доля спортсменов - разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ составляет –83%  3. Количество подготовленных спортсменов Вурнарского района – членов спортивных сборных команд Чувашской республики, чел – 31. | Выполнено  Выполнено  Выполнено |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | выполнено |  |
|  | Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Мероприятия в области содействия занятости населения Вурнарского района | выполнено | В 2020 году в период летних каникул на территории района было трудоустроено 490 детей. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Реализация регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» | выполнено | Реализация проекта направлена на поддержку уровня занятости в связи с реализацией мер по повышению производительности труда на предприятиях, формирование системы подготовки кадров в соответствии с установленными направлениями обучения для повышения производительности труда, в том числе в целях замещения устаревших и непроизводительных рабочих мест. |
| 1.3. | Основное мероприятие 3  Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | выполнено | Организовано переобучение и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.  Реализация мероприятия по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет способствует созданию адаптационных условий для возвращения указанной категории женщин к трудовой деятельности, а также повышению их конкурентоспособности на рынке труда и увеличения профессиональной мобильности. |
| 1.4. | Основное мероприятие 4  Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» | выполнено | Вопросы соблюдения трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсион­ного возраста в Вурнарском районе текущего года рассмотрены в трудовых коллективах и собраниях граждан. Ежемесячно в рамках **Единого информационного дня проведены встречи с населением, где обсуждались вопросы соблюдения** трудовых прав и социальных гарантий граждан предпенсион­ного возраста. |
|  | Подпрограмма «Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих | выполнено | Направлено на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отношений, координацию деятельности органов местного самоуправления, организаций в Вурнарском районе в области охраны труда и на развитие системы управления охраной труда в муниципалитете. Координация деятельности в сфере охраны труда в муниципалитете возложена на администрацию Вурнарского района, в структуре которой имеется специалист по охране труда.  Кроме того, реализация мероприятий направлена на стимулирование работодателей и работников к реализации мер, направленных на сохранение жизни и здоровья на производстве. С этой целью ежегодно в районе проводится смотр-конкурс по охране труда среди организаций Вурнарского района. |
| 2.2. | Основное мероприятие 2  Учебное и научное обеспечение охраны труда и здоровья работающих | выполнено | Ежегодно в районе проводится обучение руководителей и специалистов по охране труда, а также уполномоченных по охране труда. Обучение проводится республиканскими центрами по охране труда, имеющими соответственную лицензию по обучению охране труда. В 2020 году на территории Вурнарского района обучено 46 человек. |
| 2.3. | Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих | выполнено | Проведены мероприятия, направленные на пропаганду и продвижение передового опыта в области охраны труда, активизацию творческой деятельности районных печатных и электронных средств массовой информации по освещению в печати вопросов охраны труда. |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «[Защита населения и территорий](#P3914) от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по обеспечению безопасности и защиты населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | выполнено | Обеспечено функционирование Калининской муниципальной пожарной охраны и добровольных пожарных команд на территории Вурнарского района |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | выполнено | В учебно-консультационных пунктах Вурнарского района регулярно проводились занятия с населением в области ГО и ЧС |
| 1.3. | Основное мероприятие 3  Обеспечение деятельности государственных и муниципальных учреждений, реализующих мероприятия по подготовке населения Чувашской Республики к действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. | выполнено | В учебно-консультационных пунктах Вурнарского района регулярно проводились занятия с населением в области ГО и ЧС |
| 1.4. | Основное мероприятие 4  Развитие гражданской обороны, повышение уровня готовности Вурнарского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, пожары и происшествия на водных объектах. | выполнено | Вурнарское звено ТП РСЧС Чувашской Республики принимаро участие в командно-штабном учении под руководством МЧС России с органами управления и силами МЧС России единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по отработке вопросов ликвидации природных пожаров и обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья |
| 1.5. | Основное мероприятие 5  Совершенствование функционирования органов управления Вурнарского звена территориальной подсистемы Чувашской Республики единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения. | выполнено | Каждый третий вторник месяца на территории Вурнарского района проводится проверка системы оповещения, расположенного на базе Вурнарского филиала «Ростелеком» и локальной системы оповещения, расположенной на ЗАО Филиал фирма «Август» «ВЗСП», сопряженное с РАСЦО. |
| 2 | Подпрограмма 2 «[Профилактика терроризма и экстремистской деятельности](#P8916) в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Совершенствование взаимодействия администрации Вурнарского района с территориальными органами федеральной исполнительной власти и исполнительной власти Чувашской Республики , институтов гражданского общества в работе по профилактике терроризма и экстремистской деятельности. | выполнено | В результате тесного взаимодействия были категорированы и паспортизированы торговые объекты, расположенные на территории Вурнарского района Чувашской Республики |
| 2.2. | Основное мероприятие 2  Укрепление стабильности в обществе. | выполнено | Негативно влияющие на функционирование общегосударственной системы противодействия терроризму факторы не допущены. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3  Образовательно-воспитательные, культурно-массовые и спортивные мероприятия. | выполнено | На территории района проведено 53 мероприятия на антитеррористическую тематику, в которых приняли участие 7801 человек. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4  Информационная работа по профилактике терроризма и экстремистской деятельности | выполнено | Закуплено и распространено 1000 штук памяток на антитеррористическую тематику |
| 2.5. | Основное мероприятие 5  Мероприятия по профилактике и соблюдению правопорядка на улицах и в других общественных местах | выполнено | Закуплено и установлено антитеррористическо оборудование в образовательных организациях и учреждениях культуры |
| 2.6. | Основное мероприятие 6  Профилактика правонарушений со стороны членов семей участников религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности. | выполнено | На территории Вурнарского района участники религиозно-экстремистских объединений и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности отсутсвуют. |
| 3 | Подпрограмма 3 [Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса](#P12535) «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1  Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Вурнарского района Чувашской Республики. | выполнено | Организована работа оперативных дежурных ЕДДС Вурнарского района по системе «112» |
| 3.2. | Основное мероприятие 2  Обеспечение безопасности населения и муниципальной (коммунальной) инфраструктуры | выполнено | Закуплено и установлено 4 камеры видеонаблюдения |
| 3.3. | Основное мероприятие 3  Обеспечение безопасности на транспорте. | выполнено | Реализованы меры в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также угрозам природного и техногенного характера; |
| 3.4. | Основное мероприятие 4  Обеспечение управления оперативной обстановкой в муниципальном образовании | выполнено | В целях оперативного управления обстановкой организована работа оперативных дежурных ЕДДС Вурнарского района |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | *Подпрограмма «Поддержка развития образования**в Вурнарском районе Чувашской Республики»* |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности организаций в сфере образования | выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Финансовое обеспечение получения дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования. | выполнено |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3. Укрепление материально-технической базы объектов образования. | выполнено |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 4. Реализация проектов и мероприятий по инновационному развитию системы образования. | выполнено |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 5. Стипендии, гранты, премии и денежные поощрения. | выполнено | МБОУ «Вурнарская СОШ № 2» получило грант на 200 тыс. руб., 4 студентам Чувашского государственного педагогического университета, обучающимся по очной форме обучения, выплачена стипендия в размере 29,5 тыс. руб. |
| 1.6. | Основное мероприятие 6. Меры социальной поддержки. | выполнено |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 7. Капитальный ремонт объектов образования. | выполнено |  |
| 1.8. | Основное мероприятие 8. Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов. | выполнено |  |
| 1.9. | Основное мероприятие 9. Реализация мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка». | выполнено |  |
| 1.10. | Основное мероприятие 10. Реализация мероприятий регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». | выполнено | Финансовые средства в сумме 604,5 тыс. руб. по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью за счет субвенции, предоставляемой из федерального бюджета, освоены на 100%. |
| 2 | *Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики»* |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Организация отдыха детей. | выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Мероприятия по вовлечению молодежи в социальную практику. | выполнено |  |
| 3 | *Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения».* |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих износ 50 процентов и выше. | выполнено |  |
| 4 | *Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики»* |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Общепрограммные расходы. | выполнено |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений" | Выполнено | В 2020 году проведено 7 заседаний Комиссии по профилактике правонарушений Вурнарского района, 1 – выездное. Рассмотрено 15 вопросов. В Вурнарском районе создано 19 Советов профилактики правонарушений в 19 поселениях района. |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений» | Выполнено | Создан Координационный совет по взаимодействию и координации деятельности ОО «Народная дружина» Вурнарского района Чувашской Республики. В 2020 году состав ОО «Народная дружина» составил 15 человек. В рамках муниципальной подпрограммы «Профилактика правонарушений» освоено 144,0 тыс. рублей. На материально – техническое обеспечение деятельности предусмотрено 25,0 тыс. рублей, освоено – 24 998,28 рублей. Освоение – 100 %. Конкурс «Лучший народный дружинник» был проведен 9 ноября 2020 года, на поощрение участников конкурса было предусмотрено 6 тыс. рублей. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 "Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы" | Выполнено | В администрации Вурнарского района создана Межведомственная комиссия по содействию занятости в трудовом устройстве лиц, нуждающихся в социальной адаптации. В 2020 году проведено 1 заседание, приглашены для индивидуального собеседования и консультирования 30 лиц, освободившихся из мест лишения свободы в 2020 году.  Всего в 2020 году поступило 29 запросов из учреждений УФСИН по социально – бытовому устройству освобожденных лиц. |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 "Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения" | Выполнено | Изготовлены плакаты, буклеты стикеры о вреде алкоголя, распространены среди населения. |
| 1.4 | Основное мероприятие 4 "Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения" | Выполнено | Изготовлены памятки по противодействию мошенничества, краж и иных видов престпулений |
|  | Подпрограмма 2 "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | Выполнено | В 2020 году проведено 3 заседания Антинаркотической комиссии Вурнарского района Чувашской Республики, рассмотрено 5 вопросов. |
| 2.1 | Основное мероприятие 1 "Совершенствование системы мер по сокращению спроса на наркотики" | Выполнено | Изготовлен и размещен баннер, проведены мероприятия ЗОЖ, проведено тестирование учащихся на отсутствие наркотиков |
|  | Подпрограмма 3" Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | Выполнено | Направлены на обеспечение деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |
| 3.1 | Основное мероприятие 1 "Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений" | Выполнено | Направлены на денежное содержание 2 муниципальных служащих Сектора КДН. |
|  | Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" | Выполнено | Финансовые средства направлены на обеспечение деятельности административной комиссии |
|  | Основное мероприятие 1 "Общепрограммные расходы" | Выполнено | Приобретены конверты |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса». |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.Формирование государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом. | Выполнено. | Проведено одно основное мероприятие День сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2.Поощрение победителей экономического соревнования в сельском хозяйстве между муниципальными районами Чувашской Республики. | Выполнено. | Выполнен текущий ремонт здания Кюстюмерского СДК МБУК «Централизованная клубная система» Вурнарского района Чувашской Республики |
| 2 | Подпрограмма 3. «Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики». |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1.Предупреждение и ликвидация болезней животных. | Не выполнено. | Администрация Вурнарского городского поселения не заключило договор по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий республиканского проекта  «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел «Малое и среднее предпринимательство» в котором размещается информация о мерах поддержки субъектов предпринимательства. Имеется баннер Цент «Мой бизнес» Чувашской Республики. |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий республиканского проекта  «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» | выполнено | Ежегодно, в соответствии с утвержденным планом проведения дней малого и среднего предпринимательства, проводится День малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе, совместно с представителями инфраструктур поддержки предпринимательства и Минэкономразвития Чувашии. 16 ноября 2020 г. проведен день предпринимательства в Вурнарском, Аликовском, Красноармейском районах в режиме видеоконференции |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие системы «одного окна» предоставления услуг, сервисов и мер поддержки предпринимательства» | выполнено | АУ «МФЦ» Вурнарского района предоставляет услуги субъектам предпринимательства. В 2020 году АУ «МФЦ» Вурнарского района оказано 262 услуги |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие предпринимательства в области народных художественных промыслов, ремесел и производства сувенирной продукции в Вурнарском районе Чувашкой Республики» | частично выполнено | В рамках мероприятия денежные средства запланированы на 2021 год |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование муниципальной координации и правового регулирования в сфере потребительского рынка и услуг» | выполнено | Нормативными правовыми актами устанавливается запрет на продажу алкогольной продукции во время поведения массовых праздничных мероприятий |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 «Развитие инфраструктуры и оптимальное размещение объектов потребительского рынка и сферы услуг» | выполнено | Количество объектов потребрынка на территории района на 01.01.2021 г. составило 322 ед. при минимальной обеспеченности населения торговыми объектами 160 ед. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие конкуренции в сфере потребительского рынка» | выполнено | распоряжением администрации Вурнарского района Чувашской Республики от 30.01.2020 г. №24р утверждены:  - План системных мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Вурнарском районе Чувашской Республике;  - План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Вурнарского района Чувашской Республики. |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 «Развитие кадрового потенциала» | выполнено | Проведение обучающих семинаров с представителями ИФНС № 3 по Чувашской Республике («Изменения в налоговом законодательстве с 2021 года» - 25.09.2020 г.).  Размещение информации на официальном сайте о проведении семинаров организациями поддержки СМСП. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 «Развитие эффективной и доступной системы защиты прав потребителей» | выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел «Защита прав потребителей» Проведено две встречи «круглый стол» с участием Роспотребнадзора по теме «Рациональный потребитель». |
|  | Подпрограмма 3 ««Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 «Совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг» | выполнено | Проводится актуализация административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг. |
| 3.2. | Основное мероприятие 2 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | выполнено | Штатная численности сотрудников АУ «МФЦ» Вурнарского района укомплектована полностью и составляет пять человек, в том числе четыре «универсальных» специалистов. |
|  | Подпрограмма 4 «Совершенствование системы управления экономическим развитием» |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 «Проектная деятельность и программно-целевое управление» |  | Постановлением администрации Вурнарского района «О внедрении проектного управления в органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики» от 05.10.2017 г. №503 утверждено Положение о проектном управлении в органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики |
| 4.2. | Основное мероприятие 2 «Анализ и прогнозирование социально – экономического развития Вурнарского района» |  | Ежегодно составляется среднесрочный прогноз социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики.Итоги социально – экономического развития района подводятся ежеквартально. |
| 4.3. | Основное мероприятие 3 «Развитие контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |  | По состоянию на 01.01.2021 г. проведено 2578 способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд Вурнарского района.  По результатам проведения электронных торгов за 2020 г. бюджетная эффективность составила 36,8 млн. рублей или 9,4% |
|  | Подпрограмма 5 «Инвестиционный климат» |  |  |
|  | Основное мероприятие 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Вурнарского района Чувашской Республики» |  | На официальном сайте администрации Вурнарского района создан раздел Инвестиции.  Постановлением администрации Вурнарского района от 26.10.2017 г. №710 утверждены:  - Положение о порядке создания и развития индустриальных (промышленных) парков на территории Вурнарского района Чувашской Республики;  - Порядок формирования и предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Вурнарского района Чувашской Республики, для создания индустриальных (промышленных) парков на территории Вурнарского района Чувашской Республики;  - Порядок конкурсного отбора управляющей компании индустриального (промышленного) парка на территории Вурнарского района Чувашской Республики;  - Положение о реестре индустриальных парков на территории Вурнарского района Чувашской Республики и реестре резидентов индустриального (промышленного) парка на территории Вурнарского района Чувашской Республики.  Утвержден перечень свободных объектов для субъектов малого и среднего предпринимательства |
|  | Основное мероприятие 2 «Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов» |  | В 2020 году проведена одна процедура ОРВ, три экспертизы нормативных правовых актов. По результатам полученных замечаний внесены изменения |
|  | Основное мероприятие 3 «Внедрение механизмов конкуренции между муниципальными образованиями по показателям динамики привлечения инвестиций» |  | Постановлением администрации Вурнарского района утверждены план мероприятий («дорожную карту») внедрения по содействию развитию конкуренции в Вурнарском районе Чувашской Республики согласно и целевые показатели эффективности выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Вурнарском районе Чувашской Республики |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие транспортной системы» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Мероприятиия, реализуемые с привлечением межбюджетных трансфертов бюджетам другого уровня» | Выполнено | В 2020 году произведен ремонт 2 дворовых территорий и 2 проездов к дворовым территориям. Отремонтировано 5,117 км дорог автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселения и 3,436 км автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района |
|  | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения» | Выполнено | Установлено два светофора по ул. Ленина около средней школы №1 и по ул. К. Маркса около срдней школы № 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности бюджета Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период | выполнено | Средства резервного фонда муниципальных образований Вурнарского района Чувашской Республики не использовались в связи с тем, что чрезвычайные ситуации не возникали |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Повышение доходной базы, уточнение бюджета Вурнарского района Чувашской Республики в ходе его исполнения с учетом поступлений доходов в бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В 2020 году уточнение бюджета Вурнарского района Чувашской Республики проводилось 3 раза с учетом поступления собственных доходов и межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Чувашской Республики |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Организация исполнения и подготовка отчетов об исполнении бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В 2020 году подготовлен отчет об исполнении бюджета Вурнарского района Чувашской Республики за 2019 год |
| 1.4. | Основное мероприятие 4 Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов муниципальных районов, городских округов и поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | выполнено | В рамках данного мероприятия осуществлено распределение объема субвенций и предоставление бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (согласно методике), предоставление дотаций на сбалансированность бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики за счет средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики |
| 1.5. | Основное мероприятие 5 Реализация мер по оптимизации муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики и своевременному исполнению долговых обязательств | выполнено | Вурнарский район Чувашской Республики долговых обязательств не имеет |
| 1.6. | Основное мероприятие 6 Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в Вурнарском районе Чувашской Республики | выполнено | Обеспечена сбалансированность бюджетов муниципальных образований Вурнарского района Чувашской Республики. Бюджетный прогноз Вурнарского района Чувашской Республики на долгосрочный период сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Вурнарского района Чувашской Республики на долгосрочный период |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов управления | выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Повышение качества управления муниципальными финансами | выполнено | Образования просроченной кредиторской задолженности бюджетов городского и сельских поселений Вурнарского района Чувашской Республики не допущено |
| 2.3. | Основное мероприятие 3 Развитие системы внутреннего муниципального финансового контроля | выполнено | Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется финансовым отделом администрации Вурнарского района Чувашской Республики. Проведено 17 проверок (10 плановых, 7 внеплановых). |
| 2.4. | Основное мероприятие 4 Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях развития контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | выполнено | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок в 2020 году составила 78%. Бюджетная эффективность по результатам торгов составила 26,2 млн.рублей. |
| 2.5. | Основное мероприятие 5 Повышение эффективности бюджетных инвестиций.  Проведение эффективной бюджетной политики предполагает повышение эффективности бюджетных расходов инвестиционного характера, что особенно важно в условиях дефицита бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | Проводился мониторинг реализации адресной инвестиционной программы Вурнарского района Чувашской Республики, проектная документация объектов капитального строительства направлялась на государственную экспертизу. |
| 2.6. | Основное мероприятие 6 Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики и муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | В рамках данного мероприятия проведена оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики; муниципальные задания доводились до муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики с учетом показателей качества оказания муниципальных услуг. |
| 2.7. | Основное мероприятие 7 Развитие системы внешнего муниципального финансового контроля | выполнено | Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно - счетным органом Вурнарского районного Собрания депутатов Чувашской Республики |
| 2.8. | Основное мероприятие 8 Обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов Вурнарского района Чувашской Республики | выполнено | На официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-те­ле­ком­муникационной сети «Интернет» размещена информация о бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов и отчет о его исполнении за 1.2 и 3 кварталы 2020 года |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Чувашской Республике» |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1. Развитие нормативно-правовой базы Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы в Чувашской Республике | Выполнено | В течение 2020 г. администрацией района, сельскими, городским поселениями района вносились изменения в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы муниципальной службы в Чувашской Республике. |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2. Организация дополнительного профессионального развития муниципальных служащих в Чувашской Республике (далее – муниципальные служащие) | Частично выполнено | В течение 2020 г. 47 лиц, замещающих должности муниципальной службы в Вурнарском районе прошли повышение квалификации по программам «Государственная политика в сфере противодействия коррупции», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Обучение осуществлено по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение произведено за счет местного бюджета.  Дополнительно кадровой службой администрации Вурнарского района проводились семинар-совещания, круглый стол с лицами, замещающими должности муниципальной службы района, на которых поднимались темы, связанные с муниципальной службой в Чувашской Республике, кадровой политикой. |
| 1.1.3. | Основное мероприятие 3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий | Частично выполнено | Для замещения вакантных должностей муниципальной службы администрации района, для включения в кадровый резерв муниципальной службы объявляются конкурсы. Информация о проведении конкурсов размещается на сайте администрации района и в районной газете «Путь Победы».  Ежегодно проводится мониторинг установления квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей муниципальной службы, с учетом области и вида профессиональной деятельности муниципальных служащих. При необходимости изменения вносятся в должностные инструкции, квалификационные требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации Вурнарского района Чувашской Республики.  В 2020 г. из сформированного кадрового резерва администрации района на вакантные должности муниципальной службы назначений не было в связи с отсутствием вакантных должностей на которые сформирован кадровый резерв. Также в 2020 г. в связи с отсутствием заявок на участие в кадровом резерве конкурсы были признаны несостоявшимися. |
| 1.1.4. | Основное мероприятие 4. Повышение престижа муниципальной службы | Выполнено | Ежегодно администрацией Вурнарского района организуется и проводится конкурс «Лучший муниципальный служащий Вурнарского района Чувашской Республики» в двух номинациях: «Лучший муниципальный служащий Вурнарского района Чувашской Республики», «Лучший муниципальный служащий городского (сельского) поселения Вурнарского района Чувашской Республики». Информация о проведении и о результатах конкурса освещается на сайте администрации района и в районной газете «Путь Победы».  Администрацией района, сельскими, городским поселениями района своевременно вносятся изменения в нормативные правовые акты регулирующие оплату труда муниципальных служащих, согласно действующему законодательству. |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Чувашской Республике | Выполнено | В течение 2020 г. 70 лиц, замещающих должности муниципальной службы оценили условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно». |
| 2. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 1. Организационное меры по созданию механизма реализации антикоррупционной политики Вурнарского района Чувашской Республики | Выполнено | Администрацией Вурнарского района, всеми сельскими, городским поселениями Вурнарского района разработаны планы мероприятий по противодействию коррупции на 2020 г. Дополнительно информация о реализации мероприятий антикоррупционных программ размещена на официальных сайтах администрации района, поселений района на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». |
| 2.2.2. | Основное мероприятие 2. Нормативно-правовое обеспечение антикоррупционной деятельности | Выполнено | В течение 2020 г. администрацией района, поселениями района вносились изменения в муниципальные нормативные правовые акты в целях совершенствования муниципальной нормативной правовой базы Вурнарского района Чувашской Республики, регулирующей вопросы противодействия коррупции. |
| 2.2.3. | Основное мероприятие 3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Выполнено | Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов проводится в соответствии с требованиями законодательства. Проекты нормативных правовых актов администрации Вурнарского района, администраций городского и сельских поселений район направляются в прокуратуру Вурнарского района для проведения антикоррупционной экспертизы. В 2020 г. проекты нормативных правовых актов для проведения независимой антикоррупционной экспертизы экспертам не направлялись. Дополнительно муниципальные нормативные правовые акты Вурнарского района размещаются на официальном сайте Вурнарского района в сети «Интернет», публикуются в «Вестнике Вурнарского района», ежемесячно направляются в Государственную службу Чувашской Республики по делам юстиции для включения в регистр нормативных правовых актов |
| 2.2.4. | Основное мероприятие 4. Организация мониторинга факторов порождающих коррупцию или способствующих ее распространению, и мер антикоррупционной политики | Не выполнено | В 2020 году социологическое исследование на предмет оценки уровня коррупции не проводилось |
| 2.2.5. | Основное мероприятие 5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, раб, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Выполнено | Мониторинг цен товаров, работ, услуг при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в администрации Вурнарского района осуществлялся в течение 2020 г. постоянно отделом строительства, ЖКХ, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района в соответствии с действующими НПА.  При рассмотрении заявок участников размещения заказа по Федеральному закону от5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» составляется декларация о том, что члены комиссии не являются близкими родственниками участников размещения заказа, не состоят в штате у этих участников, не влияют на ход проведения торгов. Специалисты отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, по закупкам, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд администрации Вурнарского района не являются членами контрольного и финансового органа за осуществлением закупок по 44-ФЗ. При несоответствии заявок требованиям документации электронного аукциона, запросов котировок, члены комиссии отклоняют данную заявку (за 2020 г. подано 498 заявок, отклонено 11). |
| 2.2.6. | Основное мероприятие 6. Внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации кадровой политики в органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики | Выполнено | С муниципальными служащими Вурнарского района, лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений района в течение года проводились семинары-совещания антикоррупционной направленности, своевременно направляется информация о внесении изменений в МНПА в сфере противодействия коррупции. Осуществляется раздача информационного материала (буклеты, памятки), используется наглядный материал (стенд), проводятся беседы, даются разъяснения. Рассмотрены такие вопросы, как «Декларационная кампания 2020 года», «Кодекс этики муниципальных служащих в администрации Вурнарского района Чувашской Республики, администрациях сельских, городском поселениях Вурнарского района Чувашской Республики», «Ответственность за совершение коррупционных правонарушений. Увольнение в связи с утратой доверия», «9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией: история возникновения, цели и основные понятия», «Основные изменения законодательства в сфере противодействия коррупции».  Дополнительно лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений Вурнарского района участвуют в семинар-совещаниях проводимых Администрацией Главы Чувашской Республики в режиме видеоконференцсвязи.  Информация о деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в администрации Вурнарского района Чувашской Республики и урегулированию конфликта интересов размещается на официальном сайте администрации Вурнарского района на Портале органов власти Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». За 2020 г. прошло 5 заседаний указанной комиссии, принято 9 решений. Также в течение 2020 г. обеспечена деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов в Вурнарском районе Чувашской Республики, проведено 1 заседание, принято 11 решений.  В апреле 2020 г. 22 муниципальных служащих прошли повышение квалификации по программе «Государственная политика в сфере противодействия коррупции». В ноябре 2020 г. обучение по аналогичной программе прошли 10 муниципальных служащих. В декабре 2020 г. повышение квалификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» прошли 20 человек.  Обучение осуществлено по заочной форме обучения с применением дистанционных образовательных технологий. Обучение произведено за счет местного бюджета.  Также 2 муниципальных служащих Вурнарского района прошли обучение за счет средств республиканского бюджета по темам: «Организационные и правовые основы противодействия коррупции», «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (каждый по своему направлению деятельности). |
| 2.2.7. | Основное мероприятие 7. Внедрение внутреннего контроля органах местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики | Выполнено. | В течение 2020 г. проведен 100% анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими должности муниципальной службы администрации Вурнарского района, структурных подразделений администрации Вурнарского района, имеющих статус юридических лиц, администраций сельского и городского поселений района. После проведения анализа в отношении 5 муниципальных служащих организованы проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (на основании решений комиссии представителем нанимателя (работодателя) принято решение применить дисциплинарную меру ответственности в виде замечания). В течение 2020 г. одним муниципальным служащим направлено 2  (два) уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Оба уведомления рассмотрены на комиссии, приняты соответствующие решения, в т.ч. о проведении проверки соблюдения требований к служебному поведению. 11(одиннадцатью) лицами, заметающими муниципальные должности (главы поселений) также поданы уведомления о возникновении или возможном возникновении конфликта интересов при исполнении ими своих должностных обязанностей. Уведомления рассмотрены на комиссии, приняты соответствующие решения. |
| 2.2.8. | Основное мероприятие 8. Организация антикоррупционной пропаганды и просвещения. | Выполнено | Администрацией Вурнарского района силами волонтеров Вурнарского сельскохозяйственного техникума произведена раздача листовок антикоррупционной направленности на 9.12.2021 г. (Международный день борьбы с коррупцией). Также листовки были переданы в учреждения культуры и библиотеки района. |
| 2.2.9. | Основное мероприятие 9. Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления Вурнарского района Чувашской Республики | Выполнено | На официальном сайте администрации Вурнарского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» в подразделе «Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в администрации Вурнарского района Чувашской Республики и урегулированию конфликта интересов» имеется подраздел, который обеспечивает доступ к информации о деятельности данной Комиссии. Опубликование информации осуществляется с обезличиванием персональных данных.  Специализированные стенды «Противодействие коррупции» размещены в зданиях администрации Вурнарского района, администрации Вурнарского городского поселения, администрации Буртасинского сельского поселения Вурнарского района. Обновление информационных материалов осуществляется по мере необходимости. На информационных стендах администраций сельских поселений имеются листовки антикоррупционной направленности.  Информация о проводимой работе (проведение семинар-совещаний, заседаний Совета по противодействию коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республике) также размещалась на официальном сайте администрации Вурнарского района, в районной газете «Путь Победы». |
| 2.1 | Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики» | Не выполнено | В связи с отсутствием заявок на включение в резерв управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики заседаний комиссии не проводились. Назначений из резерва управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики в 2020 г. не было в связи с отсутствием вакантной должности на которую сформирован резерв управленческих кадров. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие земельных и имущественных от-ношений в Вурнарском районе Чувашской Республики» |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Создание единой системы учета государственного имущества Чувашской Республики и муниципального имущества | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 Создание условий для максимального вовлечения в хозяйственный оборот муниципального имущества, в том числе земельных участков | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |
|  | Подпрограмма 2«Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики» |  |  |
| 2.1. | Создание эффективной системы государственного сектора | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |
| 2.2. | Основное мероприятие 2 Эффективное управление муниципального имуществом | Выполнено | установленные целевые показатели(индикаторы) муниципальной программы достигнуты |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики» | выполнено | Продолжается внедрение информационно-телекоммуникационных технологий в сфере муниципального управления, в том числе путем развития информационных систем и сервисов, механизмов предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг в электронном виде;  Продолжаются работы по повышению открытости и эффективности механизмов электронного взаимодействия органов местного самоуправления Вурнарского района, граждан и организаций |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 «Развитие электронного правительства» | выполнено | Продолжается внедрение и эксплуатация прикладных информационных систем поддержки выполнения (оказания) муниципальными органами основных функций (услуг) |
|  | Подпрограмма 2 «Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики» | выполнено | Продолжается совершенствование муниципальной информационной политики в Вурнарском районе;  продолжается взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения населения качественной и достоверной информацией |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений средств массовой информации» | выполнено | Муниципальная поддержка печатных средств массовой информации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |
|  | Подпрограмма 1 | не выполнено |  |
| 1. | Основное мероприятие 1  Реализация мероприятий регионального проекта «Чистая страна» | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |
| 1.1. | Мероприятие 1.1  Приобретение оборудования для мусороперегрузочной станции в Вурнарском районе Чувашской Республики | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |
| 1.2. | Мероприятие 1.2  Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |
| 2. | Основное мероприятие 2  «Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |
| 2.1. | Мероприятие 3.1  Мероприятия по обеспечению ртутной безопасности: сбор и демеркуризация ртутьсодержащих отходов | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |
| 2.2. | Мероприятие 3.2  Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов в городском и сельских поселениях | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |
| 2.3. | Мероприятие 3.3  Организация селективного сбора твердых коммунальных отходов | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |
| 3. | Основное мероприятие 3  Предупреждение причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, выявление случаев причинения такого вреда и ликвидация его последствий» позволит обеспечить снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды за счет организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Вурнарского района Чувашской Республики | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |
| 4. | Основное мероприятие 4  Выявление мест несанкционированного размещения отходов | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |
|  | Подпрограмма 2 | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |
| 1. | Основное мероприятие 1  Выполнение работ по локализации и ликвидации очагов распространения борщевика Сосновского | не выполнено | В 2020 году финансирования не было |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Создание на межсекторальной основе эффективного механизма управления, координации сотрудничества и взаимодействия между основными участниками процесса формирования профилактической среды обитания | выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2  Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья, пропаганды здорового образа жизни, просвещения населения о факторах риска развития неинфекционных заболеваний | выполнено |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3  Интегрирование мер профилактики и детерминант общественного здоровья в планы развития основных отраслей экономики и социальной сферы | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 1.4. | Основное мероприятие 4  Создание социальных и экономических детерминант, способствующих ведению  здорового образа жизни, для всех слоев и групп населения, снижение уровня распространенности факторов,  негативно влияющих на здоровье человека | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 1.5. | Основное мероприятие 5  Совершенствование системы мер повышения уровня грамотности населения в вопросах здоровья, пропаганды здорового образа жизни, просвещения населения о факторах риска развития неинфекционных заболеваний | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 1.6. | Основное мероприятие 6  Мероприятия, направленные на снижение потребления табака и алкоголя | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 1.7. | Основное мероприятие 7  Мероприятия, направленные на обеспечение возможности здорового питания и повышение приверженности принципам здорового питания | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
| 1.8. | Основное мероприятие 8  Мероприятия, направленные на повышение физической активности | Частично выполнено | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), основного мероприятия | Сведения о выполнении соответствующего мероприятия [<1>](#Par47) | Примечание [<2>](#Par48) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района " Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики"» | Выполнено |  |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Выполнено |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 Улучшение жилищных условий граждан на селе |  |  |
|  | Мероприятие 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Выполнено | Предоставлены свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство жилых помещений 3 гражданам. |
|  | Подпрограмма 2 Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Выполнено |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также строительство и реконструкция автомобильных дорог | Выполнено |  |
|  | Мероприятие 1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Выполнено | На территории района реализовано 32 проекта. |
|  | Основное мероприятие 2. Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики |  |  |
|  | Мероприятие 1. Реализация проектов, направленных на поощерение и популяризацию достижений сельских и городских поселений в сфере развития сельских территорий, в том числе приобретение автотранспортных средств | Выполнено | Приобретены 3 автомобиля для трех поселений района |
|  | Мероприятие 2. Реализация проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Чувашской Республики, за счет дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | Выполнено | На территории района реализовано 101 проектов |

**Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | |
| ... | Удовлетворенность граждан качеством жилищно-коммунальных услуг | Процент | | | 65 | 66 | 66 | 66 |  | | 67 |
|  | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, соответствующей нормативному уровню качества | | процент | | 72,6 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | |  | 74,7 |
|  | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | |
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности - 0,0 ед./ Гкал; | Ед. /Гкал. | | | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |  | | 0,40 |
| .... | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км | | | Ед./км | 0,03 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |  | | 0,024 |
|  | Замена ветхих тепловых сетей | | | км | 0,87 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  | | 0,08 |
|  | Закупка контейнеров для ТКО | | | шт | 350 | 0 | 220 | 220 |  | | 0 |
| [Подпрограмма](file:///Z:\АРХИТЕКТУРА\Мефодьева\2018\Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности\Госпрограмма%20на%20согласовании\Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P4047) «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» | | | | | | | | | | | |
|  | удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного водоснабжения, не отвечающей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям; | | | процент | 29,5 | 29,3 | 29,3 | 29,3 |  | | 29 |
|  | удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям; | | | процент | 17,2 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  | | 16,5 |
|  | доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении водопроводной сети; | | | процент | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |  | | 9,0 |
|  | доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, в общем протяжении канализационной сети; | | | процент | 6,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  | | 9,5 |
|  | доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоотведения; | | | процент | 19,3 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |  | | 19,7 |
|  | доля объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод; | | | процент | 31,5 | 32 | 32 | 32 |  | | 81,4 |
|  | Количество капитально отремонтированных источников водоснабжения | | | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 |  | | 0 |
| Подпрограмма «Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды на территории Вурнарского района Чувашской республики» | | | | | | | | | | | |
|  | доля сельского населения, обеспеченного питьевой водой | | | процент | 43,0 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |  | | 44,0 |
|  | доля населения, обеспеченного централизованными услугами водоснабжения; | | | процент | 20 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |  | | 21,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Обеспечение граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | | | | | | | |
| 1 | Объем жилищного строительства в год | тыс. кв. м. | 12,0 | 18,0 | 14,0 | 9,974 | В связи с низким доходом населения сократилось строительство индивидуальных жилых домов | 14,0 |
|  | Подпрограмма «Поддержка строительства жилья в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 32 | 20 | 22 | 23 | - | 34 |
|  | Количество обеспеченных жильем семей в соответствии с федеральным законодательством и указами Президента Российской Федерации | семей | 0 | 6 | 6 | 4 | В связи с проведением аукциона в декабре 2020 года, заключение муниципального контракта выпало на январь 2021 года. Один аукцион признан не состоявшимся. | 1 |
|  | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метр | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,0 | В связи с низким объемом ввода жилья в 2020 году. | 33,8 |
| Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | | | | | | | | |
|  | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | человек | 4 | 4 | 7 | 1 | Заключен муниципальный контракт от 14 декабря 2020 года на строительство 8-ми квартирного жилого дома в пос. Вурнары на общую сумму 8 112 720,00 рублей. Планируемый срок завершения работ – 01 августа 2021 года. | 4 |
|  | Снижение задолженности по обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение такими жилыми помещениями, на начало года (процентов) | процент | 5,7 | 7,8 | 7,8 | 1,67 | В связи с переходяшим муниципальным контрактом на 2021 год в 2020 году низкий темп обеспечения жильем детей-сирот | 7,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения(спортивные, детские площадки и т.д.)) | ед. | | 2 | 6 | 17 | 17 | - | 17 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | ед. | | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения(спортивные, детские площадки и т.д.)) | ед. | | 6 | 6 | 17 | 17 | - | 17 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик | ед. | | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 |
| . | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие строительного комплекса и архитектуры» Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель «Обеспечение территории Вурнарского района Чувашской Республики документами территориального планирования» | | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | Целевой индикатор и показатель «Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг» | | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района «Градостроительная деятельность в Вурнарском районе Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель «Обеспечение территории Вурнарского района Чувашской Республики документами территориального планирования» | | процент | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Целевой индикатор и показатель «Доля услуг по выдаче разрешения на строительство, предоставленных в электронном виде, в общем количестве предоставленных услуг» | | процент | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| .1. | Доля граждан, получивших меры социальной поддержки (оплата жилищно-коммунальных услуг, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации) от общего числа обратившихся граждан, имеющих такое право | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |
| .2. | Доля муниципальных служащих, получающих доплату к пенсии от общего числа обратившихся муниципальных служащих, имеющих такое право | % | 100 | 100 | 0 | 0 | В связи смертью 1 бывшего муниципального служащего, получавшего доплату к пенсии, имеющего такое право | 0 |
| . 3. | Освещение в средствах массовой информации публикаций и сюжетов о мероприятиях социальной направленности и мерах социальной поддержки | публикаций | 51 | 54 | 54 | 27 | Отмена, а также частичный перевод в дистанционный формат мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня пожилых людей | 57 |
| .4. | Количество мероприятий по созданию благоприятных условий жизнедеятельности ветеранов и граждан пожилого возраста. | мероприятий | 2 | 2 | 1 | 0 | Отмена, а также частичный перевод в дистанционный формат мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня пожилых людей | 2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы» | | | | | | | |
| 1. | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - | 90,5 |
| 2. | Увеличение числа посещений организаций культуры | % по отношению к 2018 году | 1,0 | 1,05 | 1,05 | 49,5 | В связи с осу-ществлением мероприятий по борьбе с распростране-нием новой ко-ронавирусной инфекции COVID-19 | 1,1 |
| 3. | Прирост посещений общедоступных (публич-ных) библио-тек, а также культурно-массовых ме-роприятий, проводимых в библиотеках | % по отношению к 2018 году | 100,0 | 100,5 | 100,5 | 73,4 | В связи с осу-ществлением мероприятий по борьбе с распростране-нием новой ко-ронавирусной инфекции COVID-19 | 101,0 |
|  | в том числе на селе |  | - | - | - | - | - |
| 4. | Доля современной материально-технической базы в сельских учреждениях культуры | % | 21,4 | 23,8 | 23,8 | 30,0 | - | 23,8 |
| 5. | Прирост посещений музеев | % по отношению к 2018 году | 100,1 | 100,3 | 100,3 | 85,0 | В связи с осу-ществлением мероприятий по борьбе с распростране-нием новой ко-ронавирусной инфекции COVID-19 | 100,3 |
| 6. | Прирост посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов, домов культуры | % по отношению к 2018 году | 101,0 | 101,5 | 101,5 | 37,6 | В связи с осу-ществлением мероприятий по борьбе с распростране-нием новой ко-ронавирусной инфекции COVID-19 | 102,0 |
| 7. | Прирост участников клубных формирований | % по отношению к 2018 году | 100,1 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | - | 100,4 |
| 8. | Охват детей, проживающих в сельской местности, художественным образованием | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 14,0 | - | 10,0 |
| 9. | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек | экземпляров на 1 тыс. человек | 125,0 | 125,05 | 125,05 | 125,1 | - | 125,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование  целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие физической культуры и спорта в Вурнарском районе в Чувашской Республике на 2019 – 2035 годы» | | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 47,2 | \_ | 44,9 |
|  | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |  | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 76,6 | \_ | 75,6 |
|  | Доля спортсменов Вурнарского района Чувашской Республики, принявших участие в республиканских всероссийских соревнованиях, в общей численности занимающихся в спортивных учреждениях |  | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,8 | \_ | 10,6 |
| **Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»** | | | | | | | | |
|  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | Тыс. Чел. | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | \_ | 3,1 |
| ... | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, процентов |  | 81 | 81 | 81 | 80,6 | \_ | 81 |
|  | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста |  | 38,1 | 40,8 | 40,8 | 40,6 | \_ | 40,8 |
|  | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста |  | 12,4 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | \_ | 14,6 |
|  | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |  | 32,6 | 33,0 | 33,0 | 32,9 | \_ | 33,0 |
|  | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) |  | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 88,5 | \_ | 40,0 |
|  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения |  | 15,4 | 15,6 | 15,6 | 15,9 | \_ | 15,6 |
|  | Эффективность использования существующих объектов спорта |  | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | \_ | 70,0 |
|  | **Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовка спортивного резерва»** | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | | 44,9 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | \_ | 50,0 |
|  | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ | | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 83,0 | \_ | 48,0 |
|  | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания, в общем количестве спортсменов-разрядников в системе спортивных школ | | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,6 | \_ | 21,2 |
|  | Количество подготовленных спортсменов Вурнарского района Чувашской Республики – членов спортивных сборных команд Чувашской Республики | | 10 | 10 | 10 | 31 | \_ | 10 |
|  | Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности | | 17 | 17 | 17 | 17 | - | 17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 11. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| .1. | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год | % | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  | 4,8 |
| .2. | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
| . 3. | Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год | единиц | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |
| .4. | Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, в общей численности работников | % | 39,0 | 39,0 | 39,0 | 39,0 |  | 39,0 |
| . 5. | Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости (на конец года) | тыс. человек | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |  | 0,04 |
| .6. | Среднегодовая численность занятых в экономике | тыс. человек | 2,40 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |  | 2,30 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района (программа) «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| . 1. | Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске работы в органы службы занятости | % | 82,55 | 82,30 | 82,30 | 82,30 |  | 82,35 |
| . 2. | Удельный вес безработных граждан, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | % | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 |  | 2,40 |
| . 3. | Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | % | 1,50 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |  | 1,48 |
| . 4. | Удельный вес граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации, в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | % | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  | 65,0 |
| . 5. | Удельный вес трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | % | 63,30 | 63,60 | 63,60 | 63,60 |  | 64,0 |
| . 6. | Доля трудоустроенных работников с заработной платой не ниже среднего заработка по прежней работе в общем числе участвующих в мероприятиях по повышению эффективности механизмов поддержки занятости и обратившихся в органы службы занятости населения | % | 80,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  | 86,0 |
| . 7. | Доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в общем числе работников, прошедших профессиональное обучение | % | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  | 85,0 |
| . 8. | Численность женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости | человек | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |
| . 9. | Численность лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по напрвлению органов службы занятости | человек | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района (программа) «Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | |
| . | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1. | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих | человек | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| . 2. | Количество пострадавших на производстве на 1 тыс. работающих | человек | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |  | 0,8 |
| . 3. | Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего | дней | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |
| . 4. | Численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров | человек | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |
| . 5. | Количество больных с впервые выявленными профессиональными заболеваниями в расчете на 10 тыс. работающих | человек | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |  | 0,95 |
| . 6. | Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | тыс. рабочих мест | 0,5 | 0,51 | 0,51 | 0,51 |  | 0,52 |
| . 7. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест | % | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  | 80,5 |
| . 8. | Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда | тыс. рабочих мест | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  | 0,15 |
| . 9. | Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда | тыс. человек | 0,23 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |  | 0,22 |
| . 10. | Доля обученных по охране труда в расчете на 100 работающих | % | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |  | 3,0 |
| . 11. | Индекс профессиональной заболеваемости | единиц | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |  | 0,20 |
| .12. | Индекс установления первичной инвалидности и утраты профессиональной трудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | единиц | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,73 |  | 0,73 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент от числа опрошенных | 2019 | 85 | 85 | 89 | выполнено | 85 |
| . | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | процентов | 2019 | 649 | 649 | 649 | выполнено | 649 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2019 | 100 | 100 | 89 | В двух школах района не имеются спортивные залы | 100 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
|  | Подпрограмма «Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 2019 | 82,8 | 82,8 | 46 | В детских садах и дошкольных группах общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности, имеются свободные места. Однако в очереди стоят дети, не достигшие 1,5-2 лет, так как родители не изъявляют желание отправлять ребенка в таком раннем возрасте в дошкольное учреждение. В связи с этим охват детей уменьшается. | 82,8 |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. Численность детей от 3 до 7 лет в дошкольных группах за 2020 год составила - 1359 чел. В очереди детей от 3 до 7 лет нет (0 чел.). Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет-100%. | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2019 | 1,19 | 1,19 | 0 | Выполнено. Все 136 выпускников 11 классов (100 %) в 2020 году успешно сдали единый государственный экзамен. | 1,19 |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 2019 | 92 | 92 | 100 | Выполнено. На 31.12.2020 года в районе проживает 84 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все дети воспитываются в замещающих семьях*.* В 2020 году выявлено 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 9 (69,23 %) – «социальные сироты». Из выявленных12 детей устроены на воспитание в замещающие семьи, 1 – в медицинское учреждение. | 92 |
|  | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам на усыновление (удочерение) | единиц | 2019 | 0 | 0 | 0 | Выполнено. | 2 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 2019 | 75 | 75 | 49,4 | Планирование финансовых средств на ПФДОД уточнялось в течение года, запросы были увеличены только во 2 полугодии 2020 года. Из-за неосвоения средств финансы были возвращены. | 75 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | 2019 | 40 | 40 | 49,4 | Выполнено. | 50 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | процентов | 2019 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | Выполнено. | 75 |
|  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 2019 | 1,75 | 1,75 | 0 | Выполнено. | 1,75 |
|  | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 2019 | 8,7 | 8,7 | 9,21 | Выполнено. | 10 |
|  | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты | процентов | 2019 | 50 | 50 | 50 | Выполнено. | 50 |
|  | Количество участников проекта «Билет в будущее», получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | единиц | 2019 | 90 | 90 | 90 | Выполнено. | 90 |
|  | Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов | 2019 | 50 | 50 | 0 | Запросы от родителей (законных представителей) обучающихся на организацию обучения детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, с использованием дистанционных технологий на 2020-2021 учебный год не поступали. | 53 |
|  | Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Охват детей, обеспеченных путевками в загородные лагеря: | единиц | 2019 | 225 | 225 | 0 | Летняя оздоровительная кампания в 2020 году из-за пандемии отменена. | 227 |
|  | Охват детей, обеспеченных путевками в пришкольные летние оздоровительные лагеря | единиц | 2019 | 986 | 986 | 0 | Летняя оздоровительная кампания в 2020 году из-за пандемии отменена. | 986 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 2019 | 8 | 8 | 8 | выполнено | 9 |
|  | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 2019 | 29 | 29 | 29 | выполнено | 32 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 2019 | 28 | 28 | 28 | выполнено | 30 |
|  | Подпрограмма «[Создание в Чувашской Республике новых мест](consultantplus://offline/ref=AC8B5C3F65EF15C870F91F3F473303BE80112C35C9043DA1170BF76D2B3668F4AC123AF0CCB50E8A762BFF16k2sDI) в общеобразовательных организациях  в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | | | | | | | |
|  | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего | места | 2019 | 25 | 25 | 25 | выполнено | 25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования, из них: | места | 2019 | 25 | 25 | 25 | выполнено | 25 |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности | места | 2019 | 25 | 25 | 25 | выполнено | 25 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 2019 | 6 | 6 | 36 | Выполнено. Численность детей занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, составляет 1207 детей – 36 % от общего количества обучающихся в школах (3361 ребенок). | 6 |
|  | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 2019 | 93 | 93 | 55,6 | Выполнено. В 2020 году произведен капитальный ремонт МБОУ «Вурнарская СОШ №1 им.И.Н. Никифорова». | 93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования | процент от числа опрошенных | 2019 | 85 | 85 | 89 | выполнено | 85 |
| . | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях | процентов | 2019 | 649 | 649 | 649 | выполнено | 649 |
|  | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2019 | 100 | 100 | 89 | В двух школах района не имеются спортивные залы | 100 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | выполнено | 100 |
|  | Подпрограмма «Поддержка развития образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования | процентов | 2019 | 82,8 | 82,8 | 46 | В детских садах и дошкольных группах общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности, имеются свободные места. Однако в очереди стоят дети, не достигшие 1,5-2 лет, так как родители не изъявляют желание отправлять ребенка в таком раннем возрасте в дошкольное учреждение. В связи с этим охват детей уменьшается. | 82,8 |
|  | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. Численность детей от 3 до 7 лет в дошкольных группах за 2020 год составила - 1359 чел. В очереди детей от 3 до 7 лет нет (0 чел.). Доступность дошкольного образования детей в возрасте от 3 до 7 лет-100%. | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 2019 | 1,19 | 1,19 | 0 | Выполнено. Все 136 выпускников 11 классов (100 %) в 2020 году успешно сдали единый государственный экзамен. | 1,19 |
|  | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) организациях всех типов | процентов | 2019 | 92 | 92 | 100 | Выполнено. На 31.12.2020 года в районе проживает 84 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все дети воспитываются в замещающих семьях*.* В 2020 году выявлено 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 9 (69,23 %) – «социальные сироты». Из выявленных12 детей устроены на воспитание в замещающие семьи, 1 – в медицинское учреждение. | 92 |
|  | Количество детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам на усыновление (удочерение) | единиц | 2019 | 0 | 0 | 0 | Выполнено. | 2 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Вурнарском районе Чувашской Республики | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Доля детей и молодежи, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 2019 | 75 | 75 | 49,4 | Планирование финансовых средств на ПФДОД уточнялось в течение года, запросы были увеличены только во 2 полугодии 2020 года. Из-за неосвоения средств финансы были возвращены. | 75 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет | процентов | 2019 | 40 | 40 | 49,4 | Выполнено. | 50 |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования | процентов | 2019 | 38,12 | 38,12 | 38,12 | Выполнено. | 75 |
|  | Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании | процентов | 2019 | 1,75 | 1,75 | 0 | Выполнено. | 1,75 |
|  | Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы | процентов | 2019 | 100 | 100 | 100 | Выполнено. | 100 |
|  | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | процентов | 2019 | 8,7 | 8,7 | 9,21 | Выполнено. | 10 |
|  | Доля школ, включенных в региональные проекты повышения качества образования, улучшивших свои результаты | процентов | 2019 | 50 | 50 | 50 | Выполнено. | 50 |
|  | Количество участников проекта «Билет в будущее», получившие рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | единиц | 2019 | 90 | 90 | 90 | Выполнено. | 90 |
|  | Доля детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | процентов | 2019 | 50 | 50 | 0 | Запросы от родителей (законных представителей) обучающихся на организацию обучения детей с инвалидностью и ОВЗ, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, с использованием дистанционных технологий на 2020-2021 учебный год не поступали. | 53 |
|  | Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Охват детей, обеспеченных путевками в загородные лагеря: | единиц | 2019 | 225 | 225 | 0 | Летняя оздоровительная кампания в 2020 году из-за пандемии отменена. | 227 |
|  | Охват детей, обеспеченных путевками в пришкольные летние оздоровительные лагеря | единиц | 2019 | 986 | 986 | 0 | Летняя оздоровительная кампания в 2020 году из-за пандемии отменена. | 986 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтерской) деятельностью, в общей ее численности | процентов | 2019 | 8 | 8 | 8 | выполнено | 9 |
|  | Количество добровольческих (волонтерских) объединений | единиц | 2019 | 29 | 29 | 29 | выполнено | 32 |
|  | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодежных общественных объединений, в общей ее численности | процентов | 2019 | 28 | 28 | 28 | выполнено | 30 |
|  | Подпрограмма «[Создание в Чувашской Республике новых мест](consultantplus://offline/ref=AC8B5C3F65EF15C870F91F3F473303BE80112C35C9043DA1170BF76D2B3668F4AC123AF0CCB50E8A762BFF16k2sDI) в общеобразовательных организациях  в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | | | | | | | |
|  | Число новых мест в общеобразовательных организациях, всего | места | 2019 | 25 | 25 | 25 | выполнено | 25 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования, из них: | места | 2019 | 25 | 25 | 25 | выполнено | 25 |
|  | введенных путем строительства (реконструкции) объектов инфраструктуры общего образования в сельской местности | места | 2019 | 25 | 25 | 25 | выполнено | 25 |
|  | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях | процентов | 2019 | 6 | 6 | 36 | Выполнено. Численность детей занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта или реконструкции, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, составляет 1207 детей – 36 % от общего количества обучающихся в школах (3361 ребенок). | 6 |
|  | Удельный вес муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих учебные здания с износом 49 процентов и ниже, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 2019 | 93 | 93 | 55,6 | Выполнено. В 2020 году произведен капитальный ремонт МБОУ «Вурнарская СОШ №1 им.И.Н. Никифорова». | 93 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | | Наименование целевого индикатора и показателя | | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) | |
|  | | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | | 2020 | | | | |  | |
|  | | первоначальный план | уточненный план | | факт | |  | |
| Муниципальная программа Вурнарского района «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Готовность систем оповещения населения об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | | % |  | | 55 | 55 | | 55 | |  | | 60 | |
| 2 | | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах | | единиц |  | | 58 | 58 | | 58 | |  | | 57 | |
| 3 | | Снижение количества населения, погибшего при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, пожарах, происшествиях на водных объектах | | человек |  | | 15 | 15 | | 15 | |  | | 14 | |
| 4 | | Доля населения Вурнарского района Чувашской Республики, проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута «Система-112», в общей численности населения Чувашской Республики | | % |  | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | |  | | 100 | |
| Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Количество зарегистрированных пожаров | | единиц | | |  | 41 | | 41 | | 59 | |  | | 40 | |
| 2. | | Количество погибших на пожарах | | человек | | |  | 5 | | 5 | | 2 | |  | | 4 | |
| 3. | | Количество травмированных на пожарах людей | | человек | | |  | 7 | | 7 | | 1 | |  | | 6 | |
| 4. | | Улучшение показателей оперативного реагирования на пожары, в том числе сокращение среднего времени: | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| прибытия 1-го пожарного подразделения к месту пожара (в сельской местности): | | минут | | |  | 9,95 | | 9,95 | | 9,95 | |  | | 9,90 | |
| локализации пожара | | минут | | |  | 4,95 | | 4,95 | | 4,95 | |  | | 4,90 | |
| ликвидации открытого горения | | минут | | |  | 8,95 | | 8,95 | | 8,95 | |  | | 8,90 | |
| 5. | | Улучшение показателей оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, в том числе сокращение среднего времени: | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| организации выезда дежурной смены на место чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | | минут | | |  | 4,1 | | 4,1 | | 4,1 | |  | | 4,1 | |
| прибытия дежурной смены спасателей к месту чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | | минут | | |  | 35,8 | | 35,8 | | 35,8 | |  | | 35,8 | |
| локализации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | | минут | | |  | 25,4 | | 25,4 | | 25,4 | |  | | 25,4 | |
| ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера | | минут | | |  | 42,9 | | 42,9 | | 42,9 | |  | | 42,9 | |
| Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших подготовку по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических актов | | % | | |  | 84,2 | | 84,2 | | 84,2 | |  | | 84,3 | |
| Доля оправдавшихся прогнозов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (достоверность прогнозов системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) | | % | | |  | 90,2 | | 90,2 | | 90,2 | |  | | 90,4 | |
| Уровень оснащенности подразделений противопожарной службы современной техникой | | % | | |  | 57,4 | | 57,4 | | 57,4 | |  | | 40,7 | |
| Повышение уровня готовности защитных сооружений гражданской обороны к использованию по предназначению | | % | | |  | 90,0 | | 90,0 | | 90,0 | |  | | 91,0 | |
| Доля населения, имеющего возможность получения сигналов оповещения и экстренной информации | | % | | |  | 87,2 | | 87,2 | | 87,2 | |  | | 87,4 | |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи | | % |  | | 72,0 | 72,0 | | 72,0 | |  | | 73,0 | |
| 2. | | Доля безработных граждан из числа молодежи в возрасте от 16 до 29 лет в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости | | % |  | | 30,2 | 30,2 | | 30,2 | |  | | 29,7 | |
| 3. | | Уровень раскрытия преступлений, совершенных на улицах | | % |  | | 87,2 | 87,2 | | 87,2 | |  | | 87,3 | |
| 4. | | Доля граждан, положительно оценивающих со-стояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих в Чувашской Республике (по данным социологических исследований) | | % |  | | 88,0 | 88,0 | | 88,0 | |  | | 81,0 | |
| 5. | | Количество материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности, подготовленных средствами массовой информации Вурнарского района Чувашской Республики | | единиц |  | | 46 | 46 | | 46 | |  | | 47 | |
| 6. | | Количество мероприятий (рабочих встреч, круглых столов), проведенных с представителями общественных объединений, конфессий, диаспор с целью пропаганды недопустимости межнациональных и межконфессиональных конфликтов, деструктивной деятельности псевдорелигиозных сект, распространения экстремистских учений, призывающих к насильственным действиям | | единиц |  | | 6 | 6 | | 6 | |  | | 8 | |
| Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Охват опасных объектов, грузов, опасных природных объектов, процессов и явлений системами мониторинга (полнота мониторинга) | | % |  | | 90,1 | 90,1 | | 90,1 | |  | | 90,7 | |
| 2 | | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на обращения граждан по номеру «112» на территории Вурнарского района Чувашской Республики по сравнению с 2017 годом | | % |  | | 20,0 | 20,0 | | 20,0 | |  | | 20,0 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) (2019) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | Факт  (2020) |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики" | | | | | | | |
| 1 | Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистрированных преступлений | процентов | 8,6 | 12,9 | 12,9 | 11,5 |  | 12,9 |
| 2 | Доля тяжких, особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных преступлений | процентов | 17,8 | 16,4 | 16,4 | 31,7 |  | 16,4 |
| 3 | Доля преступлений по хищению чужого имущества, в том числе с использованием сети Интернет, хищения с банковских карт, с помощью средств мобильной связи | процентов | 27, 5 в т.ч с исп.сети Интернет – 12,6 | 39,7 | 39,7 | 25,1 в т.ч с исп.сети Интернет – 22,0 |  | 39,7 |
| 4 | Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков | преступлений на 1 тыс. населения | 0,22 | 0,23 | 0,23 | 0,58 |  | 0,23 |
| 5 | Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | человек | 4 | 9,2 | 9,2 | 1 |  | 9,2 |
|  | [Подпрограмма](#sub_3000) **"Профилактика правонарушений** в Вурнарском районе Чувашской Республики " | | | | | | | |
| 1. | Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе раскрытых преступлений | процентов | 52,9 | 46,3 | 46,3 | 59,6 |  | 46,3 |
| 2. | Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых преступлений | процентов | 39,4 | 37,9 | 37,9 | 47,1 |  | 37,9 |
|  | [Подпрограмма](#sub_4000) **"Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Вурнарском районе Чувашской Республики"** | | | | | | | |
| 1. | Удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступных деяний | процентов | 2,6 | 3,7 | 3,7 | 6,3 |  | 3,7 |
| 2. | Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения | процентов | 30,0 | 32,0 | 32,0 |  |  | 32,0 |
|  | [Подпрограмма](#sub_5000) **"Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних** в Вурнарском районе Чувашской Республики " | | | | | | | |
| 1 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений | процентов | 1,9 | 4,1 | 4,1 | 0,6 |  | 4,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | | | | | | | |
| 1 | Количество оказанных консультационных услуг | единиц | 433 | 443 | 443 | 443 |  | 443 |
|  | Доля муниципальных органов управления агропромышленным комплексом, использующих государственные информационные ресурсы в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
| . | Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 1 | Выполнение планов ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |
|  | Исполнение заказ-нарядов на выполнение работ по отлову безнадзорных животных | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | | | Наименование целевого индикатора и показателя | | | | Единица измерения | | | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | | | | | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) | | | |
|  | | | |  | | | | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | | | | | отчетный год | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |
| первоначальный план | | | | уточненный план | | | | факт | | | |
|  | Муниципальная программа «Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | Целевой индикатор и показатель | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.1. | | | | | | Темп роста оборота розничной торговли к предыдущему году | | | | % | | | | | |  | | | | 111 | | | 111 | | | | 116,1 | | | |  | | | | 114 | | | |
| 1.2. | | | | | | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Вурнарского района Чувашской Республики | | | | %  к предыдущему году | | | | | | 0,3 | | | | 1,5 | | | 1,5 | | | | -3,7 | | | | Снижение целевого показателя произошло в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году | | | | 2,4 | | | |
| 1.3. | | | | | | Привлечение в развитие инфраструктуры потребительского рынка и сферы услуг инвестиций из внебюджетных источников | | | | тыс. рублей | | | | | | 30500 | | | | 14300 | | | 14300 | | | | 16670 | | | |  | | | | 14500 | | | |
| 1.4. | | | | Среднемесячная заработная плата одного работника | | | | рублей | | | | | | 28376,5 | | | | 28500 | | | 28500 | | | | 32421,6 | | | |  | | | | 30000 | | | |
|  | Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Целевой индикатор и показатель | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| 1.1. | | | | | Прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Вурнарского района Чувашской Республики | | | | | | %  к предыдущему году | | | 0,3 | | | | 1,5 | | | | | | 1,5 | | | | -3,7 | | | | Снижение целевого показателя произошло в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в 2020 году | | | | 2,4 | | |
| 1.2. | | | | | Доля среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения | | | | | | % | | | 45 | | | | 40 | | | | | | 40 | | | | 42 | | | |  | | | | 40,1 | | |
| 1.3. | | | | | Удовлетворенность качеством предоставления государственных и муниципальных услуг для бизнеса | | | | | | % | | | 99 | | | | 90 | | | | | | 90 | | | | 99 | | | |  | | | | 0 | | |
| 1.4. | | | | | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | | | | | | тыс. человек | | | 4 | | | | 3,4 | | | | | | 3,4 | | | | 3,9 | | | |  | | | | 3,5 | | |
| 1.5. | | | | | Среднемесячная заработная плата одного работника в субъектах малого и среднего предпринимательства | | | | | | рублей | | | 18650 | | | | 18900 | | | | | | 18900 | | | | 18650 | | | |  | | | | 19200 | | |
|  | | | | | | Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | Оборот розничной торговли на душу населения | | | | | | тыс. рублей | | |  | | | | 29,5 | | | | | | 29,5 | | | | 30,2 | | | |  | | | | 30,2 | | |
| 1.2. | | | | | Обеспеченность населения: | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | площадью стационарных торговых объектов на 1000 жителей | | | | | | кв. метров | | |  | | | | 459,3 | | | | | | 459,3 | | | | 625,22 | | | |  | | | | 459,8 | | |
|  | | | | | площадью нестационарных торговых объектов на 10000 жителей | | | | | | кв. метров | | |  | | | | 5,9 | | | | | | 5,9 | | | | 6,4 | | | |  | | | | 5,9 | | |
| 1.3. | | | | | Создание новых рабочих мест на объектах потребительского рынка | | | | | | единиц | | |  | | | | 37 | | | | | | 37 | | | | 45 | | | |  | | | | 40 | | |
| 1.4. | | | | | Среднемесячная заработная плата одного работника в сфере оптовой и розничной торговли | | | | | | рублей | | |  | | | | 23100 | | | | | | 23100 | | | | 23100 | | | |  | | | | 23500 | | |
| 1.5. | | | | | Введение новых объектов потребительского рынка | | | | | | единиц | | |  | | | | 5 | | | | | | 5 | | | | 28 | | | |  | | | | 7 | | |
| 1.6. | | | | | Количество обращений населения по вопросам нарушения прав потребителей | | | | | | единиц | | |  | | | | 10 | | | | | | 10 | | | | 17 | | | |  | | | | 9 | | |
|  | | | | | | Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | | | | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | % | | |  | | | | 90,0 | | | | | | 90,0 | | | | 99,0 | | | |  | | | | 90,0 | | |
| 1.2. | | | | | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг | | | | | | % | | |  | | | | 90,0 | | | | | | 90,0 | | | | 94,0 | | | |  | | | | 90,0 | | |
|  | | | | Подпрограмма «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | Бюджетная эффективность закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики | | | | | | % | | | 15 | | | | 15 | | | | | | 15 | | | | 9,4 | | | |  | | | | 15 | | |
|  | | | | Подпрограмма «Инвестиционный климат» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | | | | | | %  к предыдущему году | | | - | | | | 103 | | | | | | 103 | | | | 113,3 | | | |  | | | | 103 | | |
|  | | | | | количество заключенных соглашений о сотрудничестве с инвесторами | | | | | | единиц | | | - | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | 4 | | | |  | | | | 2 | | |
|  | | | | | доля нормативных правовых актов Чувашской Республики, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные нормативными правовыми актами Чувашской Республики обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных правовых актов Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, по которым проведена оценка регулирующего воздействия | | | | | | % | | | - | | | | 100 | | | | | | 100 | | | | 100 | | | |  | | | | 100 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие транспортной системы» | | | | | | | |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 56 | 54 | 54 | 64 | Из-за отсутствия финансовых средств | 53 |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Снижение доли дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП),совершению которых сопутствовали неудовлетворительные дорожные условия,в общем количестве ДТП | процентов | 47 | 46 | 46 | 46 |  | 44 |
|  | Снижение тяжести последствий (по сравнению с 2019 годом) | Число погибших на 100 пострадавших | 8 | 12 | 12 | 12 | - | 12 |
| .... | Сокращение смертности от дорожно- транспортных происшествий, в том числе детской смертности | | 3 чел. | 5 чел. | 3 чел. | 3 чел. |  | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  П№ п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
|  |  | | год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | | | |  |  |
| первоначальный план | | уточненный план | | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | |
| 1. | Целевой индикатор и показатель |  |  | | |  | |  |  |  |  |
| 11.1. | Отношение дефицита бюджета Вурнарского района Чувашской Республики к доходам бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | % |  | | | 10,0 | | 10,0 |  |  | 10,0 |
| 2.2. | Отношение муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики к доходам бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (без учета безвозмездных поступлений) | % | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 |
| 3.3. | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Вурнарского района Чувашской Республики к общему объему задолженности по долговым обязательствам Вурнарского района Чувашской Республики | % | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района «Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | % |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики (к предыдущему году) | % |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Отношение фактического объема расходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, направленных на сбалансированность бюджетов поселений Вурнарского района Чувашской Республики, к их плановому объему на соответствующий год | % |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Доля просроченной задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики, в общем объеме задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Чувашской Республики | % |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Вурнарского района Чувашской Республики в объеме расходов бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере образования | тыс. рублей |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта | тыс. рублей |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Объем просроченной кредиторской задолженности по оплате труда работников органов местного самоуправления, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы | тыс. рублей |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района «Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Отношение количества подготовленных заключений по результатам финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных программ Вурнарского района Чувашской Республики к общему количеству поступивших на экспертизу проектов муниципальных программ | % | 100 | | | 100 | | 100 |  |  | 100 |
|  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планом контрольных мероприятий по проверке соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на соответствующий финансовый год | % | 100 | | | 100 | | 100 |  |  | 100 |
|  | Доля электронных процедур закупок в общем объеме закупок | % |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Доля объектов капитального строительства, в отношении которых осуществляется регулярный мониторинг освоения бюджетных инвестиций, в общем количестве объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики в рамках адресной инвестиционной программы Вурнарского района Чувашской Республики | % |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | доля результатов оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики, размещенных на официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве результатов указанной оценки в отчетном финансовом году | % |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Уровень актуализации информации о бюджете Вурнарского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период, размещаемой на официальном сайте Администрации Вурнарского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | % |  | | |  | |  |  |  |  |
|  | Отношение количества подготовленных заключений по результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики к общему количеству поступивших отчетов главных администраторов средств бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | % |  | | |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | | | | | | | |
|  | Количество муниципальных служащих Вурнарского района Чувашской Республики (далее также – муниципальные служащие), прошедших дополнительное профессиональное образование в текущем году за счет средств местных бюджетов Вурнарского района Чувашской Республики | процентов | 90 | 90 | 90 | 47,91 |  |  |
|  | Доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процентов | 12 | 12 | 12 | 1,81 | Отсутствие кандидатов на муниципальную службу после прохождения практики студентами образовательных организаций высшего образования в органах местного самоуправления Вурнарского района. Увольнение с муниципальной службы в связи с невысокой заработной платой. |  |
|  | Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» | Процентов от числа опрошенных | 70 | 70 | 70 | 87,5 |  |  |
| **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
|  | Количество закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, в отношении которых проведен мониторинг | Процедур закупок |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республике по оценке граждан, полученный посредством проведения социологических исследований по вопросам коррупции (по 10-балльной шкале, где 11 означает отсутствие коррупции, а 10- максимальный уровень коррупции) | баллов | 4 | 4 | 4 | - | Опрос в 2020 г. не проводился |  |
|  | Количество муниципальных служащих Вурнарского района Чувашской Республики, прошедших обучение по программа повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике | человек | 20 | 20 | 20 | 33 |  |  |
|  | Количество информационно-аналитических материалов и публикаций на тему коррупции и противодействия коррупции, размещенных в средствах массовой информации, распространяемых на территории Вурнарского района Чувашской Республики | единиц | 5 | 6 | 6 | 9 |  |  |
| **Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | | |
|  | Доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров Вурнарского района Чувашской Республики, в общей численности лиц, включенных в резерв управленческих кадров Вурнарского района Чувашской республики | процентов | 10,0 | 11,0 | 11,0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района | | | | | | | | |
|  | Уровень актуализации реестра муниципального имущества Вурнарского района Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом) |  | 98 | 100 | 100 | 100 | |  | 100 |
|  | Доля площади земельных участков, в отношении которых зарегистрировано право собственности Вурнарского района Чувашской Республики, в общей площади земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Вурнарского района Чувашской Республики, процентов (нарастающим итогом) |  | 100 | 100 | 100 | 100 | |  | 100 |
|  | Уровень государственной регистрации объектов недвижимости, в том числе земельных участков не имеющим границ ( поворотных точек), процентов (нарастающим итогом) |  | 42 | 71 | 71 | 80 | |  | 85 |
| 1. | Количество муниципальных унитарных предприятий Вурнарского района Чувашской Республики, основанных на праве хозяйственного ведения | единиц | 4 | 3 | 3 | 1 | |  | 1 |
| ... | Доля объектов недвижимого имущества казны Вурнарского района Чувашской Республики, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем объеме объектов недвижимого имущества, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Вурнарского района Чувашской Республики в отчетном году | ппроцентов | 98 | 98 | 98 | 100 |  | | 100 |
|  | Доля пакетов акций, реализованных с применением процедуры электронных торгов, в общем количестве пакетов акций акционерных обществ, реализованных на конкурентных торгах в соответствии с прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества Вурнарского района Чу-вашской Республики в отчетном году, процентов | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 |  | | 100 |
|  | Обеспечение контроля за эффективным использованием и сохранностью муниципального имущества Вурнарского района Чувашской Республики, процентов | процентов | 100 | 20 | 20 | 20 |  | | 40 |
|  | Доля объектов недвижимого имущества, в отношении которых устранены нарушения, выявленные по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики в части эффективности использования таких объектов, в общем количестве выявленных неэффективно используемых объектов, находящихся в оперативном управлении муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики, процентов | процентов | 40 | 50 | 50 | 100 |  | |  |
|  | Доля неучтенных объектов недвижимого имущества, выявленных по результатам проведения проверок муниципальных учреждений Вурнарского района Чувашской Республики, право на которые зарегистрировано, в общем количестве выявленных не учтенных муниципальными учреждениями Вурнарского района Чувашской Республики объектов недвижимого имущества, процентов | процентов | 15 | 30 | 30 | 30 |  | | 45 |
|  | Доля договоров аренды объектов недвижимого имущества с просроченной более чем на 3 месяца задолженностью со стороны арендатора, по которым не поданы заявления о взыскании задолженности в судебном порядке, в общем количестве таких договоров, процентов | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  | | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | **Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | |
| 1. | Число домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в расчете на 100 домашних хозяйств | единиц | 77 | 77 |  | 77 |  |  |
| 2 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процентов | 70 | 70 |  | 70 |  |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | |
|  | Доля электронного документооборота между органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления в общем объеме межведомственного документооборота | процентов | 96 | 96 |  | 96 |  |  |
| .... | ... | |  |  |  |  |  |  |
|  | **подпрограмма «Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики»**  **муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | | | | | |
|  | Средний разовый подписной тираж печатных периодических изданий, обеспечивающих потребность населения в социально значимой информации | экземпляров | 50 | 50 |  | 50 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
| 11. | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| .1. | Доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей среде | % | 0 | 20 | 20 | 0 |  | 50 |
| .2. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 77,5 | 80 | 80 | 0 |  | 85 |
| . 3. | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов | % | 7 | 16,2 | 16,2 | 0 |  | 22,8 |
| .4. | Прирост мощности оборудования, обеспечивающего экологически безопасное обращение с отходами | % | 33,3 | 66,6 | 66,6 | 0 |  | 100 |
| . 5. | Создание объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| .6. | Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2017 году | % | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 0 |  | 102,2 |
| 7 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем объеме образовавшихся отходов I-IV классов опасности | % | 64,5 | 64,8 | 64,8 | 0 |  | 65,5 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района (программа) | | | | | | | |
|  | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| . 1. | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | тыс. человек | 31,8 | 32,0 | 32,0 | 0 |  | 32,0 |
| . 2. | Площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического ущерба | га | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| . 3. | Количество ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 |  | 3 |
| . 4. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на обработку | не менее тыс. тонн | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 0 |  | 1,8 |
| . 5. | Количество твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию | не менее тыс. тонн | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0 |  | 1,4 |
| . 6. | Количества оборудования, обеспечивающего экологически безопасное обращение с отходами | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |
| . 7. | Количество объектов инфраструктуры, обеспечивающих безопасное обращение с отходами I и II классов опасности | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| . 8. | Демеркуризация ртутьсодержащих отходов | тонн | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 0 |  | 1,6 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы Вурнарского района (программа) | | | | | | | |
| . | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1. | Освобождение площади от борщевика Сосновского | га | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики | | | | | | | |
| 1 | Целевой индикатор и показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| .1. | Ожидаемая продолжительность жизни | Лет(года) | - | 72 | - | 69 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 72 |
| .2. | Естестественная убыль населения |  | - | -11,1 | - | -11,9 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | -10,6 |
| . 3. | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения (абс. число) |  | - | 913,3 | - | 1182,8 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 865,4 |
| .4. | Смертность женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. населения(абс. число) |  | - | 278,9 | - | 451,1 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) | 274,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) | | | | Обоснование отклонений значений целевых индикаторов и показателей на конец отчетного года (при наличии) | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Вурнарского района, подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района (программы) на текущий год (план) |
| год, предшествующий отчетному [<\*>](#Par61) | отчетный год | | |
| первоначальный план | уточненный план | факт |
|  | Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики» | | | | | | | |
|  | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | |
| 2 | Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метр | 0 | 179 | 102,5 | 117,8 | - | 56 |
|  | Доля семей, улучшивших жилищные условия, в общем числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и имеющих право на государственную поддержку в форме социальных выплат | процент | 0 | 2,2 | 2,2 | 3,3 |  | 2 |
|  | Объем ввода жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого помещения | кв. метр | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет заявлений по данному мероприятию. | 0 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | |
|  | Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по данному направлению не проводились | 0 |
|  | Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукциибез попечения родителей, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение такими жилыми помещениями, на начало года (процентов) | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились | 0 |
|  | Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах | Ед. | 0 | 32 | 32 | 32 | - | 22 |
| Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» | | | | | | | | |
|  | Численность работников, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, по ученическим договорам | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились, финансирования не было | 0 |
|  | Численность студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Российской Федерации, привлеченных сельскохозяйственными товаропроизводителями для прохождения производственной практики | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия не проводились, финансирования не было | 0 |

**Сведения о выполнении расходных обязательств Вурнарского района, связанных с реализацией муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального комплекса Вурнарского района Чувашской Республики» | 8610,40 | 7355,30 | 18079,31 | 15470,58 |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | 5534,36 | 4623,93 | 12688,00 | 11211,08 |
| Подпрограмма 2 | [Подпрограмма](file:///Z:\АРХИТЕКТУРА\Мефодьева\2018\Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности\Госпрограмма%20на%20согласовании\Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P4047) «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» | 1399,67 | 1399,67 | 1399,67 | 1399,67 |
|  | «Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки" | 1676,37 | 1331,70 | 3991,64 | 2859,83 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального комплекса Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 8610,40 | 7335,30 | Экономия от электронных аукционов |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3711,25 | 3711,25 |  |
| бюджет Вурнарского района | 511,20 | 330,90 | Экономия от электронных аукционов |
| бюджет поселений Вурнарского района | 4387,95 | 3313,15 | Экономия от электронных аукционов |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 5534,36 | 4623,93 | Экономия от электронных аукционов |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 2425,35 | 2425,35 |  |
| бюджет Вурнарского района | 511,200 | 330,90 | Экономия от электронных аукционов |
| бюджет поселений Вурнарского района | 2597,81 | 1867,68 | Экономия от электронных аукционов |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 | [Подпрограмма](file:///Z:\АРХИТЕКТУРА\Мефодьева\2018\Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности\Госпрограмма%20на%20согласовании\Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P4047) «Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод» | всего | 1399,67 | 1399,67 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1285,90 | 1285,90 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 113,77 | 113,77 |  |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 3 | [Подпрограмма](file:///Z:\АРХИТЕКТУРА\Мефодьева\2018\Подпрограмма%20Развитие%20градостроительной%20деятельности\Госпрограмма%20на%20согласовании\Госпрограмма%20Развитие%20строительного%20комплекса%20и%20архитектуры.docx#P4047) «Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки» | всего | 1676,37 | 1331,70 | Экономия от электронных аукционов |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,00 | 0,00 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 1676,37 | 1331,70 | Экономия от электронных аукционов |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем | 38 981  ,4 | 28 050,6 | 70 180,4 | 52 713,6 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Поддержка строительства жилья в Вурнарском районе Чувашской Республики | 31 882, 8 | 24 602, 7 | 59 226,1 | 45 410,0 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 7 098,6 | 3 447, 9 | 10 954,3 | 7 303,6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем | всего | 38 981,4 | 28 050,6 | В связи с отсутствием проектов направленных на строительство инженерной инфраструктуры в 2020 году работы не велись. В связи с поздними сроками открытия финансирования (в декабре 2020 года) аукцион на приобретение жилого помещения не объявлялся. В связи с несостоявшимся аукционом на приобретение жилого помещения для многодетной семье денежные средства остались не использоваными. В связи с заключенным муниципальным контрактом со сроком реализации до 01.08.2021 года, неосвоенные средства будут осваиваться в 2021 году. |
| федеральный бюджет | 12 188,1 | 10 682,2 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 22 999,1 | 15 102,7 |
| бюджет Вурнарского района | 2 494,2 | 2 265,7 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 1300,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Поддержка строительства жилья в Вурнарском районе Чувашской Республики | всего | 31 882,8 | 24 602,7 | В связи с отсутствием проектов направленных на строительство инженерной инфраструктуры в 2020 году работы не велись. В связи с поздними сроками открытия финансирования (в декабре 2020 года) аукцион на приобретение жилого помещения не объявлялся. В связи с несостоявшимся аукционом на приобретение жилого помещения для многодетной семье денежные средства остались не использоваными. |
| федеральный бюджет | 8 172,3 | 8 172,3 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 19 916,3 | 14 164,7 |
| бюджет Вурнарского района | 2 494,2 | 2 265,7 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 1 300,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | 7 098,6 | 3 447, 9 | В связи с заключенным муниципальным контрактом со сроком реализации до 01.08.2021 года, неосвоенные средства будут осваиваться в 2021 году. |
| федеральный бюджет | 4 015,8 | 2 509,9 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 3 082,8 | 938,0 |
| бюджет Вурнарского района | 0 | 0 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2024 года | 80 536,79540 | 33 689,63767 | 174 263,60386 | 101 740,44727 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики» | 80 536,79540 | 33 689,63767 | 174 263,60386 | 101 740,44727 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики» | 2 621,14815 | 1 482,00000 | 3 389,86242 | 1 685,00000 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Развитие градостроительной деятельности на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | 2 621,14815 | 1 482,00000 | 3 389,86242 | 1 685,00000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Формирование современной городской среды на территории Вурнарского района Чувашской Республики» на 2018-2024 года | всего | 93 726,80846 | 68 050,8 | Образовалась экономия от электронного аукциона. Республиканские финансовые средства в размере 22,966 тыс. руб., направленные в бюджет Вурнарского района в декабре 2020 г. не освоены из-за позднего финансирования. |
| федеральный бюджет | 8 233,18495 | 8 233,18494 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 58,21444 | 58,21444 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 24,94904 | 24,94904 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Благоустройство дворовых и общественных территорий Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 93 726,80846 | 68 050,80960 | Образовалась экономия от электронного аукциона. Республиканские финансовые средства в размере 22 966,00 тыс. руб., направленные в бюджет Вурнарского района в декабре 2020 г., не освоены из-за позднего финансирования. |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 64 859,57596 | 41 893,57596 |  |
| бюджет Вурнарского района | 1 221,59574 | 0,0 | Данная сумма является софинансированием из местного бюджета к финансовым средствам в размере 22 966,00 тыс. руб. |
| бюджет поселений Вурнарского района | 19 329,28833 | 17 840,88521 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 768,71427 | 203,00000 | Нехватка средств в бюджете администрации Вурнарского гп |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 20,00000 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 748,71427 | 203,00000 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Развитие градостроительной деятельности на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 768,71427 | 203,00000 | Нехватка средств в бюджете администрации Вурнарского гп |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 20,00000 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 748,71427 | 203,00000 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | | фактические расходы за отчетный год | | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | 8110,6 | 7902,2 | | 8110,6 | | 7902,2 | |
| Подпрограмма | «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» | 8110,6 | 7902,2 | | 8110,6 | | 7902,2 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Социальная поддержка граждан Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | всего | 8110,6 | 7902,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 7732,8 | 7723,2 |  |
| бюджет Вурнарского района | 60,0 | 15,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 317,8 | 164,0 | В связи с отменой, а также частичным переводом в дистанционный формат мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня пожилых людей |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | «Социальное обеспечение граждан Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 8110,6 | 7902,2 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 7732,8 | 7723,2 |  |
| бюджет Вурнарского района | 60,0 | 15,0 | Выдана материальная помощь 1 семье погорельцев в размере 15000 рублей из запланированных 4 семей, в связи с отсутствием заявок |
| бюджет поселений Вурнарского района | 317,8 | 164,0 | В связи с отменой, а также частичным переводом в дистанционный формат мероприятий, связанных с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне и Дня пожилых людей |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы |  | 113035,8 | 108536,3 | 185467,2 | 180967,7 |
| Подпрограмма | Развитие культуры в Вурнарском районе  Чувашской Республики | 113035,8 | 108536,3 | 185467,2 | 180967,7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района Чувашской Республики «Развитие культуры в Вурнарском районе Чувашской Республики на 2019 – 2035 годы |  | всего | 113035,8 | 108536,3 |  |
| федеральный бюджет | 33067,0 | 33067,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 26672,4 | 26672,4 |  |
| бюджет Вурнарского района | 40597,4 | 37680,9 | Экономия, образовавшаяся в ходе проведения конкурентным спосо-бом опреде-ления пос-тавщиков |
| бюджет поселений Вурнарского района | 11710,5 | 10914,9 | Свободный остаток |
| внебюджетные источники | 1988,5 | 1269,3 | В связи с осущест-влением мероприятий по борьбе с распространением новой ко-ронавирус-ной инфекции COVID-19 |
| Подпрограмма | Развитие культуры в Вурнарском районе  Чувашской Республики | всего | **113035,8** | **108536,3** |  |
| федеральный бюджет | 33067,0 | 33067,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 26672,4 | 26672,4 |  |
| бюджет Вурнарского района | 40597,4 | 37680,9 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 10710,5 | 10914,9 |  |
| внебюджетные источники | 1988,5 | 1269,3 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | 2020 | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | 14563 | 14461 | 14563 | 14461 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Развитие физической культуры и массового спорта» | 5511 | 5409 | 5511 | 5409 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | 9052 | 9052 | 9052 | 9052 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](file:///C:\Users\vur_sport\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\8B91LG0Y\Запрос%20для%20доклада%20по%20МП%20за%202019%20г.doc#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего | 14563,4 | 14460,6 | 99,29% |
| федеральный бюджет | \_ | - | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4487,9 | 4451,6 | 99,26% |
| бюджет Вурнарского района | 10058,5 | 10003,0 | 99,45% |
| бюджет поселений Вурнарского района | 17,0 | 6,0 | 35,33% (по причине запрета проведения мероприятий из-за коронавируса) |
| внебюджетные источники | 280,0 | 280,0 | 100% |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Развитие физической культуры и массового спорта» | всего | 5511,5 | 5408,7 | 98,14% |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 4487,9 | 4451,6 | 99,19% |
| бюджет Вурнарского района | 580,0 | 524,6 | 90,45% |
| бюджет поселений Вурнарского района | 17,0 | 6,0 | 35,33% (по причине запрета проведения мероприятий из-за коронавируса) |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» | всего | 9052 | 9052 | 100% |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 9052 | 9052 | 100% |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 280,0 | 280,0 | 100% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Содействие занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | 231,8 | 226,9 | 231,8 | 226,9 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 160,0 | 155,1 | 160,0 | 155,1 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 71,8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Содействин занятости населения Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | всего | 231,8 | 226,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 71,8 | 71,8 |  |
| бюджет Вурнарского района | 160,0 | 155,1 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 160,0 | 155,1 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 160,0 | 155,1 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Безопасный труд в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 71,8 | 71,8 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 71,8 | 71,8 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 395260,9 | 395260,9 | 769403,3 | 769403,3 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Подпрограмма «Поддержка развития образованияв Вурнарском районе Чувашской Республики» | 367172,3 | 367172,3 | 727286,6 | 727286,6 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики» | 0,0 | 0,0 | 3348,6 | 3348,6 |
| Подпрограмма 3 (программа 2) | Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения». | 25689,77 | 25689,77 | 33899,87 | 33899,87 |
| Подпрограмма 4 (программа 2) | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 2398,9 | 2398,9 | 4905,6 | 4905,6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 395260,9 | 395260,9 |  |
| федеральный бюджет | 12783,39 | 12783,39 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 309665,565 | 309665,565 |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 56861,175 | 56861,175 |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 15950,9 | 15950,9 |  |
| Подпрограмма 1 | Подпрограмма «Поддержка развития образованияв Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 367172,3 | 367172,3 |  |
| федеральный бюджет | 12783,39 | 12783,39 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 283688,835 | 283688,835 |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 54749,235 | 54749,235 |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 15950,9 | 15950,9 |  |
| Подпрограмма 2 | Подпрограмма «Молодежь Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | Подпрограмма «Создание в Чувашской Республике новых мест общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | всего | 25689,77 | 25689,77 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 25102,23 | 25102,23 |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 587,54 | 587,54 |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 2398,9 | 2398,9 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 874,5 | 874,5 |  |
| Бюджет Вурнарского района Чувашской Республики | 1524,4 | 1524,4 |  |
| бюджеты поселений Вурнарского района Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
|  |  | план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики | 9117,4 | 9013,9 | 28902,1 | 28684,8 |
| Подпрограмма 1 | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики | 3520,4 | 3430,7 | 6626,9 | 6423,4 |
| Подпрограмма 2 | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики | 2565,7 | 2559,9 | 17175,2 | 17249,9 |
| Подпрограмма 3 | Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики | 3031,2 | 3023,4 | 5099,9 | 5092,1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | | | Источники финансирования | | | | | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | | | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | 5 | | | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | | | Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Вурнарского района Чувашской Республики | | | всего | | | | | 9117,4 | 9013,9 | | |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| бюджет Вурнарского района | | | | | 8175,2 | 8179,4 | | |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | | | | | 942,2 | 852,5 | | |  |
| внебюджетные источники | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| Подпрограмма 1 | | | Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Вурнарского района Чувашской Республики | | | всего | | | | | 3520,4 | 3430,7 | | |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| бюджет Вурнарского района | | | | | 2578,2 | 2578,2 | | |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | | | | | 942,2 | 852,5 | | |  |
| внебюджетные источники | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| Подпрограмма 2 | | | Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Вурнарском районе Чувашской Республики | | | всего | | | | | 2565,7 | 2559,9 | | |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| бюджет Вурнарского района | | | | | 2565,7 | 2559,9 | | |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| внебюджетные источники | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| Подпрограмма 3 | | | Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вурнарского района Чувашской Республики | | | всего | | | | | 3031,2 | 3023,4 | | |  |
| федеральный бюджет | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | | | республиканский бюджет Чувашской Республики | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | | | бюджет Вурнарского района | | | | | 3031,2 | 3023,4 | | |  |
|  | | | бюджет поселений Вурнарского района | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
|  | | |  | | | внебюджетные источники | | | | | 0,0 | 0,0 | | |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | |  | | | | | Расходы, тыс. рублей | | | | | | | |
| план расходов на отчетный год | | | фактические расходы за отчетный год | | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | | | | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | | | |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики» | | | 429720,0 | | | 176720,0 | | 429720,0 | | | | 176720,0 | | |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | | | 175820,0 | | | 175820,0 | | 175820,0 | | | | 175820,0 | | |
| Подпрограмма 2 | «Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики» | | | 253900 | | | 900,0 | | 253900,0 | | | | 900,0 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | | Источники финансирования | | | | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | | Причины низкого освоения денежных средств | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | 4 | 5 | | 6 | |
| Муниципальная программа Вурнарского района | | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Вурнарского района Чувашской Республики» | | всего | | | | 429,72 | 176,72 | | Не освоено финансирование на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев | |
| федеральный бюджет | | | | 0 | 0 | |  | |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | | | 338,9 | 85,9 | |  | |
| бюджет Вурнарского района | | | | 90,82 | 90,82 | |  | |
| бюджет поселений Вурнарского района | | | | 0 | 0 | |  | |
| внебюджетные источники | | | | 0 | 0 | |  | |
| Подпрограмма 1 | | «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | | всего | | | | 175,82 | 175,82 | |  | |
| федеральный бюджет | | | | 0 | 0 | |  | |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | | | 85,0 | 85,0 | |  | |
| бюджет Вурнарского района | | | | 90,82 | 90,82 | |  | |
| бюджет поселений Вурнарского района | | | | 0 | 0 | |  | |
| внебюджетные источники | | | | 0 | 0 | |  | |
| Подпрограмма 2 | | Развитие ветеринарии в Вурнарском районе Чувашской Республики | | всего | | | | 253,9 | 0,9 | | Администрация Вурнарского городского поселения не заключило договор по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев | | |
| федеральный бюджет | | | | 0 | 0 | |  | | |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | | | 253,9 | 0,9 | |  | | |
| бюджет Вурнарского района | | | | 0 | 0 | |  | | |
| бюджет поселений Вурнарского района | | | | 0 | 0 | |  | | |
| внебюджетные источники | | | | 0 | 0 | |  | | |
|  | | | |
| Статус | | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | | Расходы, тыс. рублей | | Расходы, тыс. рублей | | | | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | | | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | |
| Муниципальная программа Вурнарского района | | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | | 644,6 | 644,6 | 644,6 | | | 644,6 | |
| Подпрограмма 1 | | Профилактика правонарушений | | 260,0 | 260,0 | 260,0 | | | 260,0 | |
| Подпрограмма 2 | | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | | 55,0 | 55,0 | 55,0 | | | 55,0 | |
| Подпрограмма 3 | | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | | 643,3 | 643,3 | 643,3 | | | 643,3 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 959,6 | 959,6 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 477,727 | 477,727 |  |
| бюджет Вурнарского района | 481,873 | 481,873 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 1 | Профилактика правонарушений | всего | 260,0 | 260,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет Вурнарского района | 260,0 | 260,0 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 2 | Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Чувашской Республике" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 55,0 | 55,0 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет Вурнарского района | 55,0 | 55,0 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма 3 | Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" муниципальной программы "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | всего | 643,3 | 643,3 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 477,727 | 477,727 | - |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики Чувашской Республики "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Вурнарском районе Чувашской Республики" | всего | 1,3 | 1,3 | - |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | - |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1,3 | 1,3 | - |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 | - |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | - |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | 2020 год | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики» | 3517,022 | 3372,022 | 5489,722 | 5344,722 |
| Подпрограмма 1 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 10,0 | 0 | 40,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 1 972,7 | 1 972,7 | 4255,722 | 4120,722 |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | «Инвестиционный климат» | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 | 1224,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Экономическое развитие Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 3517,0,22 | 3372,022 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 1224,0 | 1224,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 2293,022 | 2148,022 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники | 14300,0 | 14300,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 10,0 | 0,0 | В связи с отсутствием необходимости |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 10,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района |  |  |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники | 14,3 | 16,7 |  |
| Подпрограмма 3 | «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 2283,022 | 2148,022 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 2283,022 | 2148,022 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Совершенствование системы государственного стратегического управления» | всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
|  | бюджет Вурнарского района |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 5 | «Инвестиционный климат» | всего | 1224,0 | 1224,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 1224,0 | 1224,0 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Развитие транспортной системы» | 60957,62 | 56330,75 | 130837,55 | 120334,85 |
| Подпрограмма 1  «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики» | «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики» | 60957,62 | 56330,75 | 130837,55 | 120334,85 |
| Подпрограмма 2  «Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики» | «Повышение безопасности дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 160,00 | 160,00 | 751 | 319,50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие транспортной системы Вурнарского района Чувашской Республики» | «Безопасные и качественные автомобильные дороги Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 60957,62 | 56330,75 | Экономия от электронных аукционов |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0.0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 38206,30 | 37605,57 |  |
| бюджет Вурнарского района | 6329,90 | 4591,54 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 16421,42 | 14133,64 |  |
| внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | всего | 60797,62 | 56170,75 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 38206,30 | 37605,57 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 6169,90 | 4431,54 |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 16421,42 | 14133,64 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 | «Безопасность дорожного движения в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 160,00 | 160,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | бюджет Вурнарского района | 160,00 | 160,00 |  |
|  |  | бюджет поселений Вурнарского района | 0.0 | 0.0 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0.0 | 0.0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики | 90513,0 | 87858,1 | 180215,7 | 177331,7 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | 83882,9 | 81228,0 | 167176,7 | 164430.1 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Повышение эф-фективности бюджетных рас-ходов Вурнар-ского района Чу-вашской Респуб-лики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 |
| Обеспечивающая |  | 6630,1 | 6630,1 | 13039,0 | 12901.6 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 90513,0 | 87858,1 |  |
| федеральный бюджет | 2281,1 | 2281,1 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 50829,6 | 50829,6 |  |
| бюджет Вурнарского района | 37374,3 | 34747,4 | Образовался свободный остаток средств в связи с отсутствием потребности за счет средств резервного фонда и средств на исполнение судебных актов к казне Вурнарского района. |
| бюджет поселений Вурнарского района | 28,0 | 0,0 | Свободный остаток средств. ЧС техногенного и природного характера не возникало |
| внебюджетные источники |  |  | Внебюджетные источники в программе не предусматриваются |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование бюджетной политики и обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 83882,9 | 81228,0 |  |
| федеральный бюджет | 2281,1 | 2281,1 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 50829,6 | 50829,6 |  |
| бюджет Вурнарского района | 30744,2 | 28117,3 | Образовался свободный остаток средств в сумме 2457,4 тыс.рублей в связи с отсутствием потребности на выплаты по исполнительным документам по искам к казне Вурнарского района Чувашской Республики |
| бюджет поселений Вурнарского района | 28,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 83882,9 | 81228,0 |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение эффективности бюджетных расходов Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | Обеспечение реализации муниципальной программы Вурнарского района Чувашской Республики «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 6630,1 | 6630,1 |  |
|  | бюджет Вурнарского района | 6630,1 | 6630,1 |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики»** |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | 150,0 | 240,68 |  | 230,6 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 |
| Подпрограмма 3 (программа 3) | **Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Вурнарского района Чувашской Республики»** | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | | | Источники финансирования | | | | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | 4 | 5 | | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | | **Муниципальная программа Вурнарского района «Развитие потенциала муниципального управления Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | всего | | | |  |  | |  |
| федеральный бюджет | | | |  |  | |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | | |  |  | |  |
| бюджет Вурнарского района | | | |  |  | |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | | | |  |  | |  |
| внебюджетные источники | | | |  |  | |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | | **Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | | | всего | | | | 150,0 | 230,6 | |  |
| федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
| бюджет Вурнарского района | | | | 150,0 | 230,6 | |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
| внебюджетные источники | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | | **Подпрограмма «Противодействие коррупции в Вурнарском районе Чувашской Республики»** | | | всего | | | | 35,0 | 35,0 | |  |
|  | |  | | | федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | |  | | | республиканский бюджет Чувашской Республики | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | |  | | | бюджет Вурнарского района | | | | 35,0 | 35,0 | |  |
|  | |  | | | бюджет поселений Вурнарского района | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | |  | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Подпрограмма 3 (Программа) | | **Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы Вурнарского района Чувашской Республики»** | | | всего | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | |  | | | федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | |  | | | республиканский бюджет Чувашской Республики | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | |  | | | бюджет Вурнарского района | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | |  | | | бюджет поселений Вурнарского района | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | |  | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | 0,00 | |  |
| Статус | | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | | | Расходы, тыс. рублей | | | | | |
| план расходов на отчетный год | | фактические расходы за отчетный год | | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | | | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | | |
| Муниципальная программа Вурнарского района | | «Развитие земельных и имущественных от­ношений в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 11377,58 | | | 652,82 |  | | |  | | |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | | «Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики» | 1234,08 | | | 509,32 |  | | |  | | |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | | «Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики» | 143,5 | | | 143,5 |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Развитие земельных и имущественных от-ношений в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 1377,58 | 652,82 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 357,5 | 184,46 | Экономия средств за счет проведения торгов по 44 -ФЗ |
| бюджет поселений Вурнарского района | 1020,08 | 468,36 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 1234,08 | 509,32 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 345,0 | 171,96 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 889,08 | 337,36 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Формирование эффективного государственного сектора экономики Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 143,5 | 143,5 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
| бюджет Вурнарского района | 12,5 | 12,5 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 131,0 | 131,0 |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Муниципальная программа Вурнарского района «Цифровое общество Вурнарского района Чувашской Республики» | 1035,0 | 841,2 | 1035,0 | 841,2 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Развитие информационных технологий в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 775,0 | 750,4 | 775,0 | 750,4 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Массовые коммуникации Вурнарского района Чувашской Республики» | 260,0 | 90,8 | 260,0 | 90,8 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | «Борьба с борщевиком Сосновского в Вурнарском районе Чувашской Республики» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности Вурнарского района Чувашской Республики» на 2019-2035 годы | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 (Программа) | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Вурнарского района Чувашской Республики» | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | «Борьба с борщевиком Сосновского в Вурнарском районе Чувашской Республики» | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | | Расходы, тыс. рублей | | | |
| план расходов на отчетный год | | фактические расходы за отчетный год | | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | «Укрепление общественного здоровья» на 2020-2024 годы в Вурнарском районе Чувашской Республики | всего | 0,0 | 0,0 |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |  | | Расходы, тыс. рублей | |
| план расходов на отчетный год | фактические расходы за отчетный год | план расходов с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) | фактические расходы с начала реализации муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района, программы) |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики | 47 688,6 | 45 882,3 | 47 688,6 | 45 882,3 |
| Подпрограмма 1 (программа 1) | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | 2 471,04 | 2 470,36 | 2 471,04 | 2 470,36 |
| Подпрограмма 2 (программа 2) | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | 45 217,63 | 43 411,9 | 45 217,63 | 43 411,9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы Вурнарского района (подпрограммы муниципальной программы Вурнарского района), программы | Источники финансирования | План, тыс. рублей [<1>](#Par59) | Фактические расходы, тыс. рублей [<2>](#Par60) | Причины низкого освоения денежных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа Вурнарского района | Комплексное развитие сельских территорий Вурнарского района Чувашской Республики | всего | 47 788,682 | 45882,303 |  |
| федеральный бюджет | 2 377,723 | 2 377,723 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 32 239,517 | 31 654,165 |
| бюджет Вурнарского района | 69,308 | 68,621 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 13102,133 | 11781,793 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 (Программа) | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | всего | 2 471,048 | 2470,362 |  |
| федеральный бюджет | 2 377,723 | 2 377,723 |  |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 24,017 | 24,017 |  |
| бюджет Вурнарского района | 69,308 | 68,621 |  |
| бюджет поселений Вурнарского района | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 (Программа) | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | всего | 45217,633 | 43 411,941 | По результатам электронных аукционов произошла экономия |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Чувашской Республики | 32 115,5 | 31 630,148 |
| бюджет Вурнарского района | 0 | 0 |
| бюджет поселений Вурнарского района | 13 102,133 | 11781,793 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |

**Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных Программ установлено следующее:

- средний показатель оценки эффективности реализации муниципальных Программ по достижению целевых индикаторов составил 108,9 % поставленные цели достигнуты и задачи выполнены;

- средний показатель эффективности использования бюджетных средств составил 85,8%.

По степени эффективности использования бюджетных средств наиболее низкое значение имеют муниципальные программы:

- «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики» - 26,41%. В рамках муниципальной подпрограммы «Развитие градостроительной деятельности на территории Вурнарского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики», выделенные денежные средства на разработку схем территориального планирования по Вурнарскому городскому поселению освоены на 10,33 %, на актуализацию документов территориального планирования по Вурнарскому городскому поселению освоены на 49,18%, что вцелом повлияло на снижение показателя степени эффективности использования бюджетных средств по муниципальной программе «Развитие строительного комплекса и архитектуры Вурнарского района Чувашской Республики».

- «Развитие земельных и имущественных от­ношений в Вурнарском районе Чувашской Республики» - 47,39%. В рамках муниципальной подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Вурнарского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Развитие земельных и имущественных отношений» выделенные денежные средства на проведение кадастровых работ изменения границ пгт. Вурнары, а так же сельских поселений освоены не в полном объеме. Незавершенные работы перенесены на 2021 год.

Глава администрации

Вурнарского района А.В. Тихонов