ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности

муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики

за 2020 год

Годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных  программ Ядринского района Чувашской Республики за 2020 год (далее – доклад) подготовлен на основе данных, представленных структурными подразделениями Ядринской районной администрации Чувашской Республики, в соответствии с пунктом 7.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики (утвержден постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 7 октября 2013 г. № 742) и включает в себя следующую информацию за 2020 год:

сведения об основных результатах реализации муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики;

сведения о фактическим финансировании муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики за счет всех источников;

предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий (мероприятий) или муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики в целом.

В 2020 году реализованы мероприятия в рамках 21 муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики. Структурными подразделениями Ядринской районной администрации Чувашской Республики – ответственными исполнителями муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики инициированы внесения изменений во все муниципальные программы Ядринского района Чувашской Республики в целях актуализации сведений по финансированию муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики и их индикаторов (показателей).

В соответствии с Законом Чувашской Республики «О стратегическом планировании в Чувашской Республике» постановлением Ядринской  районной администрации Чувашской Республики от 30.08.2018 № 627 утвержден перечень муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики в новой редакции (внесены изменения постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 9 октября 2018 № 742; от 10 декабря 2018 № 892; от 25 января 2019 № 40; от 14 февраля 2019 № 93; от 29 марта 2019 № 217; от 27 мая 2019 № 379; от 27 ноября 2019 № 933).

В 2020 году в данный перечень муниципальных программ внесены изменения один раз  - постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 21 февраля 2020 № 125 включена еще одна муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ядринского района Чувашской Республики», которая включает в себя три подпрограммы:

1) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

2) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»;

3) «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях».

Данная программа включает в себя все показатели подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ядринского района» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики», в связи с этим  данная подпрограмма  утратила силу.

- Перечень включает в себя 21 муниципальную программу и 49 подпрограмм, из них  19 муниципальным программ  с финансовым обеспечением.

В сфере нормативно-правового регулирования разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики в течение года не  внесены изменения в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики, проведенная по Методике оценки эффективности муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики, утвержденной постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 7 октября  2013 г. № 742, по широкому кругу критериев, показала, что все муниципальные программы Ядринского района Чувашской Республики признаны эффективными.

Раздел I. Сведения об основных результатах реализации

муниципальных  программ Ядринского района Чувашской Республики

Всего в составе 21 муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики на 2020 год к выполнению были запланированы 49 подпрограмм (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики»).

Результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики (без учета подпрограмм «Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики») следующие.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Ядринского района Чувашской Республики"

Мероприятия настоящей подпрограммы предусматривает обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг.

Реализация указанного мероприятия обеспечило снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры и уменьшение потерь при передаче энергоресурсов, улучшение потребительских и эксплуатационных характеристик жилищного фонда, обеспечивающих гражданам безопасные и комфортные условия проживания, также  проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Ядринского района Чувашской Республики.

Подпрограмма "Обеспечение населения Ядринского района Чувашской Республики качественной питьевой водой"

Мероприятия настоящей подпрограммы предусматривают завершение строительства наиболее значимых объектов водоснабжения и водоотведения, а также строительство новых объектов, испытывающих дефицит питьевого водоснабжения. Конечным результатом реализации программы является увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества (централизованными системами водоснабжения) за счет строительства систем водоснабжения с вводом в жилые дома.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя для развитых стран. Обеспечение населения чистой водой окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особенности детской, и увеличение продолжительности жизни.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение населения Ядринского района Чувашской Республики качественной питьевой водой» позволит увеличить обеспеченность населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и обеспечить доступ к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием биологических и химических загрязнений.

Переход на долгосрочное регулирование тарифов в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод приведет к сокращению операционных расходов, что позволит сдерживать рост тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и одновременно повышать качество предоставляемых услуг.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Развитие промышленности и инновационная экономика»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020  году реализована 1 подпрограмма.

Подпрограмма "Энергосбережение в Ядринском районе Чувашской Республики"

С целью повышения энергоэффективности предусматривается реализация комплекса мероприятий действующая по следующим направлениям:

-Энергоэффективность в промышленности;

-Энергоэффективность в топливно-энергетическом комплексе;

-Энергоэффективность в сельском хозяйстве;

-Энергоэффективность в транспортном комплексе;

-Развитие использования возобновляемых источников энергии;

-Коммунальные котельные;

-Водоснабжение и водоотведение;

-Электроснабжение;

-Энергоэффективность в жилищном фонде;

-Энергоэффективность в бюджетном секторе.

В рамках указанной подпрограммы на конец отчетного периода все бюджетные учреждения оснащены приборами учета на тепло, воду, электроэнергию и природный газ.

Учет топливно-энергетических ресурсов, их экономия, нормирование и лимитирование, оптимизация топливно - энгергетического баланса позволяет снизить удельные показатели расхода энергоносителей, кризис неплатежей, уменьшить бюджетные затраты на приобретение ТЭ.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Обеспечение граждан в Ядринском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020  году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Ядринском районе Чувашской Республики"

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» составил 90 млн. 685 тыс. рублей, или 9,8% к уровню прошлого года.

В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 №1710 основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по Ядринскому району предусмотрены социальные выплаты  12 молодым семьям, от общего количества молодых семей -161, на что предусмотрены денежные средства в федеральном бюджете в объеме 7,8 млн. рублей, в республиканском бюджете Чувашской Республики  - 6,7 млн. рублей, в Ядринском районном бюджете Чувашской Республики – 1,09 млн. рублей. Построено 2 жилых дома, приобретено 10 жилых помещений.

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики» государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики»  по Ядринскому району предусмотрены денежные средства в размере 1,8 млн. рублей. Предоставлены социальные выплаты семьям двух граждан –  семья одного гражданина приобрела жилой дом,  семья второго  гражданина построила жилой дом.

Из запланированного удалось реализовать и проекты в сфере здравоохранения. В селе Янымово построен фельдшерско - акушерский пункт. В текущем году планируется строительство еще одного ФАПа в селе Чиганары Мочарского сельского поселения.

В 2021 году планируется выдать  свидетельства 22 молодым семьям, предоставить социальные выплаты 3 семьям, а также начать строительство многоквартирного жилого дома по ул. Садовая города Ядрин.

Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Согласно  Закону Чувашской Республики  от 17.10.2005 г. № 42 «О регулировании жилищных отношений» по Ядринскому району Чувашской Республики в 2020 году обеспечены жильем 14 детей-сирот, на что  предусмотрены средства 11,7 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 9,4 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики  - 2,3 млн. рублей.

На проведение капитального ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 23 лет в республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрены средства в объеме  282,1 тыс. рублей. Проведены ремонтные работы жилого помещения.

В 2021 году планируется обеспечить жильем 9 детей-сирот.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Социальная поддержка граждан»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»

По основному мероприятию «Реализация законодательства в области предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» на выплаты по ежемесячным доплатам к пенсии и пенсии за выслугу лет муниципальным служащим на 2020 год предусмотрено 105678,21 рублей, исполнение по данному мероприятию составило 105678,21 рублей (100%). Общее число муниципальных служащих, обратившихся за получением выплаты муниципальной пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к пенсии за 2020 год составило 18 человек. Общее число муниципальных служащих, получивших пенсии за выслуги лет и ежемесячную доплату к пенсии за 2020 год составило 3 человека. Показатель достигнут.

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ядринском районе Чувашской Республики»

Для реализации целей и задач подпрограммы осуществлялся следующий комплекс мероприятий: предоставление информационной поддержки; проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик; обеспечение поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций на местном уровне.

Проведению совместных мероприятий, направленных на реализацию государственной политики в области социальной поддержки и реабилитации граждан с ограниченными возможностями способствует  совместная работа с общественными объединениями инвалидов. Учреждениями культуры района также накоплен достаточный опыт по социальной реабилитации инвалидов. Разработана целевая библиотечная программа «Мир, открытый для всех» (Ядринская центральная библиотека как среда социализации инвалидов г. Ядрин). Актуальность подпрограммы «Поддержка ориентированных некоммерческих организаций»  заключается в том, что учреждения культуры Ядрина при совместной работе с  общественными организациями могут помочь инвалидам в раскрытии их талантов, приятном и полезном времяпровождении, получении интересной и полезной информации как в традиционной форме, так и на электронных носителях.

В рамках библиотечного проекта «Приподнимем занавес за краешек», направленного на развитие театрального искусства в городе Ядрин библиотекари могут привлечь инвалидов в свои театральные постановки, которые будут демонстрироваться как в стенах библиотеки, так и на выездных мероприятиях.

Организация при библиотеке фонда «говорящих книг» позволит  читателям с проблемами зрения приобщиться к читательской культуре.

Говоря о партнерских связях, хочется отметить, что между Ядринской центральной библиотекой и  Чувашской Республиканской  специальной библиотекой (ЧРБС) им. Л.Н. Толстого был подписан договор на получение и регулярный обмен литературы для слепых и слабовидящих людей  на специальныхносителях. Проведя опрос среди слабовидящих читателей, мы выявили, что литература, предлагаемая специальной библиотекой, не удовлетворяет их спрос, она устарела. И поэтому Ядринская центральная библиотека хотела бы  создать для своих читателей – инвалидов по зрению свой фонд современных книги на современных носителях – DVD-дисках, флеш-картах. Но проблемой является то, что для создания фонда «говорящих книг» в бюджете Ядринской центральная библиотека нет средств.

По основному мероприятию «Предоставление субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям» на 2020 год предусмотрено 13000 рублей, исполнение по данному мероприятию составляет 13000 рублей (100%).

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Доступная среда»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020  году реализована 1 подпрограмма.

Подпрограмма «Формирование доступной среды жизнедеятельности инвалидов в Ядринском районе Чувашской Республики»

В настоящее время в Ядринском районе Чувашской Республике проживают 7,5 процента общей численности населения инвалиды. Это 1899 человек. Из них 206 человек– инвалиды 1 группы, 826 – инвалиды 2 группы, 1021 – 3 группы, 114 – дети–инвалиды до 18 лет. В России за последние годы отмечается тенденция к увеличению числа инвалидов и ветеранов. Их социальная поддержка характеризуется системой мер, обеспечивающих им социальные гарантии в соответствии с действующим законодательством.

Одной из основных проблем для инвалидов с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, особенно для лиц, передвигающихся на колясках, является неприспособленность окружающей среды для доступа данной категории граждан к объектам социальной инфраструктуры.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в Чувашской Республике при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства проверяется соответствие выполненных работ по обеспечению доступа и удобства жизнедеятельности инвалидов и МГН объемам, предусмотренным проектной документацией.

Проводится модернизация светофорных объектов, включающая в себя установку звуковых сопровождающих устройств. Финансирование данных мероприятий осуществляется на условиях софинансирования из республиканского бюджета Чувашской Республики и бюджета Ядринского района .

Ядринской районной администрацией Чувашской Республики и общественными организациями инвалидов ежегодно проводится мониторинг доступности для инвалидов существующих объектов социальной инфраструктуры. Сформирован перечень объектов социальной инфраструктуры, требующих обеспечения доступности для инвалидов и других МГН. Более половины из них частично оборудованы для доступа инвалидов и других МГН (имеются пандусы на входах, поручни, кнопки вызова персонала и др.). Вместе с тем эти объекты необходимо оснастить средствами ориентации для граждан с нарушениями зрения и слуха. Кроме того, многие из этих объектов, имея оборудованные входные группы, не обеспечивают условия для оказания услуг внутри помещений.

С целью объективной оценки доступности социально значимых объектов в районе проводится паспортизация объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН. В состав комиссий по паспортизации входят представители Ядринской районной администрации и общественных организаций инвалидов. В соответствии с перечнем приоритетных объектов и услуг, составленным совместно с представителями общественных организаций инвалидов, на основании паспортов доступности объектов будет сформирована карта доступности объектов и услуг в Ядринском районе Чувашской Республики.

Одним из актуальных направлений профессиональной реабилитации инвалидов является получение ими образования. В настоящее время в Ядринском районе Чувашской Республике проживает 114 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В системе дошкольного образования района созданы условия для осуществления непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого функционирует 1 дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида.

Активно развиваются инклюзивные формы и технологии обучения детей-инвалидов. Проводится работа по реализации республиканской модели дистанционного образования. Сформирована сеть дистанционных центров, включающая 1 общеобразовательную организацию, в которой обучаются 13 детей-инвалидов, проживающих городе Ядрине.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Развитие культуры и туризма»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие культуры в Ядринском районе Чувашской Республики»

Деятельность учреждений культуры Ядринского района в 2020 году  велась в рамках муниципальной программы Ядринского района "Развитие культуры и туризма" на 2019–2035 годы" и была направлена на развитие культурной деятельности на территории района, удовлетворение культурных потребностей населения в продукции, работах и услугах в области культуры, в различных формах и видах.

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная клубная система» (МАУ «ЦКС») Ядринского района Чувашской Республики объединяет 35 культурно – досуговых учреждений (КДУ) района. Это Ядринский районный Дом культуры, 22 сельских Дома культуры, клубы и 12 концертно – прокатных площадок. Количество штатных единиц – 35,75 чел.,  в штате МАУ «ЦКС» 47 человек ( АППГ- 49 чел), специалистов культурно – досуговой деятельности.

За 2020 год  всего проведено мероприятий 5 296 (АППГ-13240)  культурно – массовых мероприятий. Из них на платной основе 1873 (АППГ- 7493)  мероприятий, в том числе киносеансов 497(АППГ- 746) киносеансов.

Финансовые поступления от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности КДУ, за  2020  год  составили 924 971 рублей (АППГ- 1 388 258,55 рублей). Из них финансовые поступления от показа кинофильмов составили 649 290 рублей (АППГ- 978 168,55 рублей),

275 681 (АППГ-410 090,0 рублей) – от платных культурно – массовых мероприятий Домов культуры и клубов.

В 2020 году в культурно – досуговых учреждениях продолжили свою деятельность 209 (АППГ-218) клубных формирований, в которых 3145 (3176) участника. Из них для детей до 14 лет — 85 (АППГ-87) формирований, в которых занимается 1137(1139) человек, для молодежи — 41 (45) формирование, где занимается 619 (632) человека.

12 творческих коллективов, имеющие звание «народный».

Всего на модернизацию и капитальный ремонт в 2020 году  израсходовано  7661301,46 () рублей  из них федерального бюджета 2222163,99 рублей , из республиканского 5 439 137,47 рублей.

На капитальный ремонт  израсходовано 5 472 006,23 (АППГ – 5 193 637,96)  из них  федерального бюджета 1 916 739,99 рублей ( Кукшумский СДК)  из республиканского бюджета них 3 555 266,24 рублей (АсламасскийСДК, Вехнеачаковский СДК, Лапракасинский СДК , Испуханский СК)

На модернизацию 2 189 295,23 (АППГ-362 500,0) рублей, из федерального 305 424,0 рублей ( Верхнеачаковский СДК)  из республиканского 1 883 871,23 рублей ( Ассламаский СДК, Персирланский СДК, Старотингешевский СДК, ДК г. Ядрин, Испуханский СК).

Подпрограмма «Туризм»

Сфера туризма является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в международной торговле услугами.

Туристские потоки Ядринского района можно условно разделить на три составляющие:

1.Туристы и экскурсанты из города Чебоксары и районов Чувашии. Это наиболее многочисленная часть туристского потока. Они станут основными потребителями услуг туристской инфраструктуры, так как спрос на услуги для данной категории практически не зависит от конъюнктуры, является стабильным и постоянно увеличивающимся.

2. Зарубежные и российские туристские группы. Посещение г. Ядрина может входить в типовую программу  пребывания в г. Чебоксары,  предлагаемую  большинством  туристских фирм. Но это посещение носит краткосрочный характер - не более двенадцати часов, что обусловлено отсутствием удовлетворяющей международным требованиям сферы услуг.

3. Индивидуальные туристы.

В число туристских ресурсов, представляющих интерес в развитии на территории Ядринского района туристско-рекреационных зон, входит административный центр - город Ядрин с обширными историко-архитектурными объектами конца Х1Х-начала XX вв., промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, предприятиями связи, транспорта, сервиса и гостеприимства, живописные ландшафты Присурья с обилием растительного и животного мира.

Сильными сторонами Ядрина и района в целом как планируемого центра туризма Присурья по-прежнему остаются:

- транспортная доступность объектов внешнего транспортного обеспечения - железнодорожного вокзала и речного порта в г.Чебоксары;

- незначительное время (немногим более часа) пути от г.Чебоксары;

- наличие потенциала и возможностей территории для размещения гостиниц различных категорий: мотелей - вдоль автомобильных трасс либо на окраине города, кемпингов, туристских деревень, турбаз, предназначенных для размещения как обычных, так и автотуристов, в загородной местности,

- условия для развития различных видов туризма на базе г. Ядрин, опытно-показательного хозяйства «Ленинская Искра» и объектов купцов-меценатов братьев Таланцевых;

- имеется потенциал для организации и дальнейшего развития успешно действующего бизнеса, в т.ч. по проведению ярмарок и фестивалей в Ядрине.

- особое значение г. Ядрина как средоточие литературных и исторических памятников. В городе жили народный артист СССР Н.Д.Мордвинов, ученый-этнограф Н.И. Ашмарин, хирург К.В. Волков.

- сурские пляжи, привлекательный природный ландшафт являются притягательными моментами для развития экологического и сельского туризма.

Предстоит решить следующие задачи:

- подготовка кадров высшего, среднего и низшего звена для туристской сферы Ядринского района.

- благоустройство главных въездов и озеленение туристических зон, обустройство парковых зон и разбивку цветников;

- развитие сети предприятий питания, специализирующихся на выпуске национальных блюд.

Подпрограмма «Поддержка и развитие чтения в Ядринском районе Чувашской Республики»

МБУ «Централизованная библиотечная система» Ядринского района Чувашской Республики состоит из 21 библиотеки: центральной, детской и 19 сельских библиотек в качестве структурных подразделений и 3 пункта внестационарного обслуживания.

Сотрудников всего с директором -31. Из них на полную ставку работают 9 чел.; 0,75 ст. – 15 чел.; 0,5 ст. – 5 чел.; 0,25 ст. – 1 чел.

Контрольные показатели. Основные показатели деятельности библиотек в 2020 г. уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в связи с пандемией.

| Основные показатели | 1 2019 г. | 1 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Количество пользователей (ед.) | 220787 | 17580 |
| Количество посещений библиотеки и обращений удаленных пользователей (ед.) | 298790 | 213608 |
| Количество стационарных посещений библиотек (данные мониторинга нацпроекта «Культура») в стационарном режиме | 272288 | 169911 |
| Количество документовыдач (экз.) | 495541 | 324144 |

Заработано всего 12500 рублей.

В 2020 году на ремонт зданий (помещений) библиотек из республиканского бюджета было выделено 5 млн. 704 тыс. рублей.  Общая сумма ремонта, включая средства Ядринского районного бюджета составила  6 млн. 134 тыс. рублей.

Завершен текущий ремонт помещений Лапракасинской сельской библиотеки, на сумму 189 998,00 рублей, была произведена покраска стен, потолков и замена половых покрытий.

Ядринская Центральная библиотека: с 30.09.2020 г. по 10.12.2020гг.  по  муниципальному контракту с ООО «Дизайн» на сумму 2 млн. 176 тыс. рублей  выполнены следующие виды работ: замена окон, проведение канализации, отмостки, обеспечение доступа инвалидов в здание. Средства освоены в полном объеме.

В декабре 2020 г. по результатам аукциона заключен контракт с ООО «Дизайн» на сумму 3 млн. 958 тыс. рублей и начаты работы по внутренней отделке помещений, будут произведены  замена дверей и  половых покрытий, замена системы электроосвещения, ремонт и покраска фасада. Срок окончания работ 15.06.2021г.

В 2020 году за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики (2 млн. 58 тыс. рублей) и Ядринского районного бюджета (154,9 тыс. рублей) были приобретены библиотечная мебель и  оборудование для 9 филиалов ЦБС:  ЖК- панели- 9, МФУ - 9 , ПК – 6 , цветные принтеры -1, фотоаппараты - 1, ноутбук- 1.

В 2020 г. на средства республиканского бюджета закуплено 7422 экз. книг на сумму 1 млн. 400 тыс. рублей. Общая сумма средств на приобретение книг с учетом средств Ядринского районного бюджета  составила 1 млн. 505 тыс. Рублей.

На подключение общедоступных  библиотек к сети интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки  использованы средства в размере  85 426 рублей Подключены 16 библиотек.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Развитие физической культуры и спорта»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020 году реализована 1 подпрограмма.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

Физкультурно-оздоровительная работа в районе ведется на 78 предприятиях, объединений и организаций. Доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, составила 45,2% (43,2 % -2019г). Доля детей до 15 лет - 45,1 % (43,5% - 2019г.). Обеспеченность спортсооружениями составляет 70,0%.

Всего в районе 48 штатных работников физической культуры и спорта, из них в физкультурно-спортивном комплексе «Присурье» работают 10 тренеров-преподавателей и 12 преподавателей физкультуры работают по совместительству с ФСК «Присурье»  по 15 видам спорта. Количество занимающихся в 67 группах - 1200.

За 2020 год  воспитанник секции по плаванию  выполнил 1 взрослый разряд по триатлону в дисциплине акватлон, тренер Кузьмин С.Г. , также  воспитанница Смирновой С.Н. Выполнила  КМС по тяжелой атлетике и воспитанница секции легкая атлетика, тренер Владимиров В.А., Горб А.В. Всего за год присвоено 432 человек массовых разряда. За 2020 год, спортсмены с Ядринского района привезли домой 71 медалей. В Ядринском районе хоршо развиты такие виды спорта, как легкая атлетика, тяжелая атлетика, самбо, дзюдо, вольная борьба; собраны команды и привозят медали в по : футболу, мини-футболу и баскетболу. В следующем году уделим больше внимания секции, где также есть юные потенциальные спортсмены: бокс, волейбол, лыжные гонки, хоккей.

Ежегодно  в центре тестирования МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье» проводятся тестирования  норм ВФСК «Готов к труду и обороне» среди населения Ядринского района, за 2020 год нормативы сдали более 200 человек, но в связи с ограничениями, результаты тестирования требуют значительно большего времени.

За 2020 год было проведено 342 физкультурно-спортивные мероприятия разного уровня, республиканских и районных, для школьников и взрослых, а также лиц старшего поколения. Провели капитальный ремонт ФСК "Присурье" , также открыли после капитального ремонта Центр тяжелой атлетики по адресу : г. Ядрин, ул. Первомайская, д. 24 а , итого за 2020 год по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» в Ядринском районе освоено 87 084 969,07 , из них 357 974,00 выделено на организацию и проведения официальных физкультурных мероприятий.

В 2021 году планируется капитальный ремонт стадиона "Труд", хоккейной коробки ФСК "Присурье", капитальный ремонт наружных сетей и благоустройства Центра тяжелой атлетики, капитальный ремонт огнезащиты и вентиляции здания ФСК "Присурье".

На Кубке России 2020 года по тяжелой атлетике уроженка Ядринского района Козлова Александра завоевала серебряную медаль. 3 золотых медалей на Чемпионате России по тяжелой атлетике и 3 золотых медалей на первенстве России среди юниоров в 2020 году. Баймулкина Ирина выиграла одну бронзовую медаль в Чемпионате России по тяжелой атлетике в 2020 году.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Содействие занятости населения»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020 году реализована 1 подпрограмма.

Подпрограмма «Безопасный труд»

Законом Чувашской Республики от 2 мая 2013 г. № 6 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О наделении органов местного самоуправления в Чувашской Республике отдельными государственными полномочиями» отдельные государственные полномочия в сфере трудовых отношений переданы органам местного самоуправления. Современная система управления охраной труда на муниципальном уровне включает в себя орган по труду (специалист по вопросам трудовых отношений), Координационный совет по охране и условиям труда, Трехстороннюю комиссию по урегулированию социально-трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республике. Исполнение  обязанностей  по вопросам трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республики возложено на главного специалиста-эксперта по вопросам трудовых отношений Ядринской районной администрации Чувашской Республики  Андрееву С.Г.

В 2020 г. в Ядринской районной администрации Чувашской Республики работал Координационный совет по улучшению условий и  охраны труда в Ядринском районе. Состоялось 5 заседаний на которых рассмотрено 40 вопросов. Координационный совет работает  на основании  положения, утвержденного постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 28.03.2014 №255.

В целях решения задач по улучшению условий и охраны труда основное внимание Ядринской районной администрацией Чувашской Республики уделяется на:

- реализацию подпрограммы «Безопасный труд» муниципальной программы «Содействие занятости населению»;

- снижение производственного травматизма, профилактика общей и профессиональной заболеваемости;

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

- совершенствование муниципальной нормативно-правовой, а также методической базы в области охраны труда;

- повышение заинтересованности и ответственности работодателей за состояние условий и охраны труда, обеспечение гигиены труда и здоровья работников в процессе трудовой деятельности;

- совершенствование информационного обеспечения организаций по вопросам охраны труда, пропаганда передового опыта в области охраны труда;

- ведомственный контроль по соблюдению трудового законодательства.

В целях улучшения условий и охраны труда в организациях, учреждениях и на предприятиях Ядринского района Чувашской Республики, в целях создания безопасных условий труда, предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве разработана подпрограмма «Безопасный труд» муниципальной программы «Содействие занятости населению», утвержденная постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики  от 28.12.2018 №968. Содержание подпрограммы включает в себя мероприятия Координационного совета  по улучшению условий и  охраны труда в организациях, учреждениях и предприятиях Ядринского района; участие в расследовании несчастных случаев, координация мероприятий по проведению обучения по охране труда, организации месячников по охране труда и другие.

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 30.03.2006 №7 «О социальном партнерстве» в Ядринской районной администрации Чувашской Республики организована работа по уведомительной регистрации коллективных договоров. На предприятиях и в организациях всех форм собственности в 2020 году  заключено  7 коллективных договоров (охват 772 работника). Улучшились содержание и структура принимаемых коллективных договоров, повысился уровень социальных гарантий, меньше стало норм, носящих декларативный и неконкретный характер. Больше внимания стало уделяться вопросам финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, работодатели стали принимать решения о выделении на эти цели определенных процентов от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг), вопросам оплаты труда, стали учитываться нормы, заложенные в принятых отраслевых и республиканских, территориальных соглашениях. Вместе с тем не всегда коллективные договоры обеспечиваются реальными финансовыми и материальными ресурсами, что наблюдалось в ряде коллективных договоров. Анализ процесса заключения коллективных договоров показывает, что коллективные договоры не заключаются, особенно в организациях частной собственности, где отсутствуют профсоюзные организации. Большой проблемой остается принятие коллективных договоров в организациях малого и среднего бизнеса, в том числе у индивидуальных предпринимателей-работодателей.

В районе ежегодно проводится смотр-конкурс по охране труда среди организаций Ядринского района, Лучший специалист по охране труда Ядринского района, месячник по охране труда. Организации района участвовали в республиканском   смотре-конкурсе по охране труда среди организаций Чувашской Республики, Ядринское МПП ЖКХ было награждено Дипломом II степени  в номинации «организации с численностью работающих от 100 до 500 человек».  В смотре-конкурсе по охране труда среди муниципальных районов в 2017, 2018 и 2019 годах Ядринский район Чувашской Республики был награжден Дипломом II степени среди муниципальных районов и городских округов  Чувашской Республики.

Ядринской районной администрацией Чувашской Республики в целях совершенствования информационного обеспечения, обучения, переподготовки и повышения квалификации работников предприятий Ядринского района по вопросам охраны труда   организовывается  периодическое обучение ответственных специалистов с привлечением лицензированных образовательных учреждений.

В 2020 году с учетом пандемии короновирусной инфекции в  Ядринской районной администрации Чувашской Республики 2 раза   было проведено обучение с  руководителями и ответственными специалистами по охране труда предприятий и организаций Ядринского района, были рассмотрены современные аспекты правового обеспечения охраны труда, вопросы управления, организации, контроля состояния охраны труда, оценки профессиональных рисков, специальной оценки условий труда, пожарной безопасности, работы на высоте, оказания первой помощи пострадавшим на производстве и много другое, от чего зависит безопасность человека на работе.

Сведения и информация по охране труда систематически освещается на официальном сайте Ядринского района в сети Интернет. Так же в баннере «Трудовые отношения и охрана труда» работает ссылка   базы сервиса "Онлайнинспекция.рф" для добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями Ядринского района Чувашской Республики.

В Ядринском  районе Чувашской Республики имеется МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье» Ядринского  района, где организовано проведение спортивных физкультурно-оздоровительных и культурных мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни среди работающего населения. В 2020 году было проведено более 30 спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий с участием работающего населения.

Основными задачами  спортивных мероприятий являются:

- пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок, гражданское и патриотическое воспитание;

- привлечение  к занятиям спорта и здоровому образу жизни;

- определение лучших, добившихся наилучших результатов в наиболее развитых и популярных видах спорта.

Одни из самых популярных спортивных физкультурно-оздоровительных мероприятий являются:

- межрайонный турнир по мини-футболу

- всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

- спартакиада среди лиц старшего поколения

- турниры по настольному теннису

- турниры по самбо

- турниры по хоккею

- районные соревнования по плаванию

- шашко-шахматные турниры

- волейбольные турниры

- ежемесячные дни здоровья .

Производственный травматизм представляет серьезную опасность для здоровья людей, вызывает человеческие и материальные потери. Причинами, приводящими к указанным потерям следует отнести:

несоблюдение работодателями, ответственными должностными лицами законодательных и нормативных требований по охране труда;

воздействие опасных и вредных производственных факторов на работающих, в связи с отсутствием финансовых средств организаций на улучшение условий и реконструкцию рабочих мест и производств;

пренебрежение проблемами охраны труда в сфере малого предпринимательства;

снижение требовательности к контролю за соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда;

недооценка человеческого фактора.

Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики № 2528 от 25.06.2020  утвержден  План мероприятий («дорожная карта») по реализации дополнительных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма с тяжелыми последствиями в Ядринском районе Чувашской Республики, на 2020-2021 годы.

По состоянию на 01.01.2020    на 100%  рабочих местах в подведомственных Ядринской районной администрацией Чувашской Республики учреждениях  проведена специальная оценка условий труда.

Улучшение состояния производственного травматизма требует осуществления комплекса организационных, правовых, социально-экономических, технических мероприятий, побуждающих работодателей соблюдать законодательство и нормативные требования по охране труда.

На основании Постановления Главы Ядринской районной администрации от 16.04.2020 №243 был утвержден муниципальный доклад «О состоянии условий и охраны труда в Ядринском районе Чувашской Республики в 2019 году». Соответствующий муниципальный доклад будет утвержден по итогам 2020 года.

Ежегодно в районе в организациях и на предприятиях Ядринского района проводится месячник по охране труда с утверждением Плана мероприятий.

В районе в 2009 году решением Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики было утверждено Положение о муниципальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республики. Трехсторонняя комиссия сформирована из представителей органов местного самоуправления Ядринского района Чувашской Республики, объединения работодателей Ядринского района и Координационного совета организаций профсоюзов Ядринского района. Утверждены состав комиссии и регламент проведения заседания комиссии.    21 декабря 2018 года зарегистрировано Соглашение о социальном партнерстве между Ядринской районной администрацией Чувашской Республики, объединением работодателей Ядринского района Чувашской Республики и Координационным советом организаций профсоюзов Ядринского района Чувашской Республики на 2019-2021 годы. Соглашение содержит обязательства сторон по следующим направлениям и по данным направлениям ведется целенаправленная работа:

  - в области обеспечения занятости населения района, развития промышленности и предпринимательства.

  - в области регулирования оплаты труда и создания благоприятных условий труда на предприятиях и организациях района.

  - области социальной защиты населения.

  - в области развития системы социального партнерства

В 2020 году было проведено 4 заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республики (12.03.2020, 13.07.2020, 10.09.2020, 15.12.2020).

В ходе заседаний были рассмотрены актуальные вопросы,

12.03.2020: о реализации муниципальной  подпрограммы  «Безопасный труд» программы «Содействие занятости населения» за 2019 год,

о заседании Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашской Республике от 25.02.2020,

о системе показателей  мониторинга  условий и охраны труда в  Ядринском районе за 2019 год,

о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации дополнительных мер, направленных на снижение уровня  производственного травматизма с тяжелыми последствиями Чувашской Республики на 2018 - 2019 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 12.09.2018  № 661-р в 2019 году и задачи на 2020-2022 г.г.,

обзор несчастных случаев с тяжелым исходом в организациях сельского хозяйства Чувашской Республики за  2019 год,

заслушивание отчета  БУ  «Ядринская ЦРБ им. К.В. Волкова» Минздрава Чувашии о несчастном случае в I квартале 2020 года,

о проведении месячника по охране труда в Ядринском районе Чувашской Республики,

о реализации работодателями  подготовительных мероприятий  по  формированию информации о трудовой деятельности и трудовом стаже работников в электронном виде,   в части подведомственных организаций.

13.07.2020:  были рассмотрены вопросы:

об изменении  состава трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  в Ядринском районе Чувашской Республики  и Координационного совета  по улучшению условий и охраны труда  в Ядринском районе,

итоги месячника по охране труда в Ядринском районе Чувашской Республики,

о заседании Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашской Республике от 16.06.2020,

о реализации  Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации дополнительных мер, направленных на снижение уровня  производственного травматизма с тяжелыми последствиями Чувашской Республики на 2020 - 2022 годы, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29.05.2020  № 503-р,

о проведении работы по обследованию подведомственных учреждений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, об обеспечении контроля за соблюдением периодичности проведения обучения по охране труда и мерам пожарной безопасности работников и руководителей подведомственных организаций,

заслушивание отчета директора  Ядринского МПП ЖКХ о несчастном случае со смертельным исходом,

о расследовании несчастного случая со смертельным исходом, произошедшем в ООО «Молтранс»,

анализ несчастных случаев на энергоустановках организаций, подконтрольных органам Ростехнадзора, за 4 месяца 2020 года,

обзор несчастных случаев с тяжелым исходом в организациях сельского хозяйства Чувашской Республики за  1 квартал 2020 год ГИТ в ЧР,

обзор несчастных случаев  со смертельным исходом в организациях строительной сферы  Чувашии за 6 месяцев 2020 года  ГИТ в ЧР.

10.09.2020: были рассмотрены вопросы:

о заседании Республиканской  трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений  от 25.08.2020,

о выполнении  протокольных решений Межведомственной комиссии по охране труда в Чувашской Республики от 25.02.2020 № 1,

о  выполнении Плана мероприятий по реализации Указа Главы Чувашской Республики от 20 декабря 2017 г.  № 136 «О мерах по обеспечению повышения заработной платы в Чувашской Республике»,

о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио	нальных заболеваний,

о ходе проведения осенне-полевых работ в Ядринском районе  Чувашской Республики  в 2020 г.,

о ситуации на рынке труда на территории  Ядринского района  Чувашской Республики,

об оказании социальной помощи малоимущим семьям на основании социального контракта,

заслушивание отчета  ООО «Герой» о несчастном случае в II квартале 2020 года,

о подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду,

о ходе реализации Плана мероприятий («дорожная карта») по реализации дополнительных мер, направленных на снижение уровня производственного травматизма с тяжелыми последствиями в  Ядринском районе Чувашской Республики, на 2020-2022 годы,

о заключении коллективных договоров, соглашений в 2019 году и I полугодии 2020 года и о выполнении условий коллективных договоров и соглашений,

итоги республиканского конкурса по охране труда  по итогам 2019 года,

доска Почета Наставников России.

15.12.2020 на заседании был  утвержден план основных направлений работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ядринском районе Чувашской Республики и  Координационного совета  по улучшению условий и охраны труда  в Ядринском районе на 2020 год.

В  соответствии  с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора (контроля) и муниципального контроля»,  Законом Чувашской Республики от 18 июня 2016 г. N 29 "О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" Постановлением Ядринской районной администрации от 16.12.2016 № 686 утверждено Положение   о  проведении  ведомственного  контроля  за соблюдением  трудового  законодательства  и  иных  нормативных  правовых актов,  содержащих  нормы  трудового  права,   в   подведомственных Ядринской районной администрации организациях. На основании распоряжения    Ядринской районной администрации ведомственный контроль осуществляет главный специалист-эксперт по вопросам трудовых отношений Ядринской районной администрации Андрееву С.Г.  В 2020 году на основании утвержденного  Плана проверок ведомственный контроль  за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права был  проведен в одной подведомственной организации, выявлено было 2 нарушения, выписано предписание об устранении нарушения, нарушения устранены.

Материалы о состоянии условий и охраны труда в районе свидетельствуют о том, что в районе за последние годы сформирована эффективная система управления в области улучшения условий и охраны труда. Анализ состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости показывает, что ситуация в области условий и охраны труда во многих организациях отраслей экономики района продолжает оставаться социально-экономической проблемой. Все это приводит к потере дней трудоспособности работников, в конечном итоге, к увеличению размеров страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве, что наносит социальный и экономический ущерб производству и району. Анализ производственного травматизма показывает, что большинство несчастных случаев на производстве происходит по-прежнему по организационным причинам, не требующим особых материальных затрат, из-за отсутствия должной организации труда, низкой трудовой и производственной дисциплины, невыполнения должностными лицами и работниками своих прямых обязанностей по соблюдению безопасных условий труда.  Необходимо активизировать работу по проведению организациями всех видов собственности  специальной оценки условия труда.  На районном уровне при решении задач по улучшению условий и охраны труда необходимо совершенствовать работу Координационного совета  по улучшению условий и  охраны труда в Ядринском районе, советов по охране труда сельских поселений. Семинары-совещания, организованные администрацией района месячники, дни охраны труда, районные и республиканские смотры-конкурсы между организациями также позволят усилить работу по улучшению состояния охраны труда. В целях оценки состояния условий и охраны труда, в рамках информационного обеспечения охраны труда необходимо продолжить работу по подготовке ежегодных муниципальных докладов о состоянии условий и охраны труда в районе. Важное место занимает обучение по охране труда руководителей и уполномоченных лиц по охране труда. В этой связи должна быть развернута практическая работа по реализации современных механизмов охраны труда, которые экономически стимулируют работодателя, который действительно заботится о создании безопасных и здоровых условий труда на производстве, обеспечении социальной защиты работников. Участие в республиканских семинарах-совещаниях по охране труда для руководителей и специалистов организаций, должны стать приоритетным направлением в работе по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Охрана труда, как система сохранения жизни и здоровья работников, требует постоянного внимания, системного подхода, тесного взаимодействия между работодателем и работниками. Совершенствование механизмов социальной защиты работников от профессиональных рисков, социального партнерства, взаимодействия органов государственного управления, контроля и надзора, местного самоуправления, объединений работодателей и работников, законодательства об охране труда в конечном счете должно способствовать социально-экономическому развитию Ядринского района.

Объемы и источники финансирования программы определяются перечнем мероприятий программы.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет:

выделенных средств из  республиканского бюджета Чувашской Республики и  Ядринского районного бюджета Чувашской Республики;

средств организаций, направляемых на мероприятия по охране труда на основании положений Трудового кодекса Российской Федерации, коллективных договоров, соглашений и программ организаций;

средств Фонда социального страхования Российской Федерации, выделенных на обучение вопросам охраны труда отдельных категорий застрахованных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125–ФЗ «Об обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы их финансирования могут корректироваться в соответствии с возможностями  Ядринского районного бюджета Чувашской Республики.

На 2020 год общий объем финансирования  программы составил 147,1 тыс. руб., который был освоен в полном объеме.

Индикативные показатели программы  за 2020 год выполнены.

Основными задачами в области улучшения условий и охраны труда на 2021 год являются:

совершенствование форм и методов профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

реализация мероприятий подпрограммы  «Безопасный труд» муниципальной программы «Содействие занятости населению;

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;

обучение работников оказанию первой помощи и другие мероприятия исходя из специфики деятельности;

активизировать работу по проведению организациями всех видов собственности  специальной оценки условия труда;

проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

активизация работы Координационного совета  по улучшению условий и  охраны труда в Ядринском районе, советов по охране труда сельских поселений;

создание единого информационного пространства в области охраны труда.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Развитие образования»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма « Государственная поддержка развития образования»

В районе функционируют 16 общеобразовательных организаций, из них: 10 средних школ, 5 основных школ, 1 начальная школа, в которых обучается 2651 ученик.

В системе дошкольного образования 6 дошкольных образовательных организаций и 15 дошкольных групп в 11 общеобразовательных организациях. Охват дошкольным образованием охвачено 890 детей с 1,5 лет, из них в дошкольных образовательных организациях 700 детей, в школах 190. На учете с 0 до 2-х лет на 1 января 2021 года   состоял 81 ребенок. Доступность дошкольным образованием составляет 99,66%. Количество педагогических работников, работающих в ДОУ, составляет 85 человек, в том числе 68 воспитателей.

Количество педагогических работников, работающих в общеобразовательных организациях, составляет 241 человек, в том числе 211 учителей.

В разрезе мероприятий подпрограммы:

1. Охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного образования составляет 100%, при плановом значении  100%.  Показатель достигнут.

2. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получивших дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) составляет 100%, при плановом  показателе 100%. Показатель  достигнут.

В системе дошкольного образования 6 дошкольных образовательных организаций и 17 дошкольных групп в 11 общеобразовательных организациях. Охват дошкольным образованием – 1031, из них в дошкольных образовательных организациях – 798, в дошкольных группах при школах – 233.  Все дети старше двух лет, желающие получить дошкольное образование, обеспечены местами в детских садах.

3.Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений составляет 0%. В 2020 году все выпускники успешно справились со сдачей единого государственного экзамена по обоим обязательным предметам (русский язык и математика). Показатель достигнут.

4.Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций и средней заработной платы работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике составляет 100%, при плановом показателе 100%. Показатель достигнут.

Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций за январь - декабрь  2020 г. составила  25 789,50     рублей  (прошлогодний показатель – 23855,96  рублей).

За январь-декабрь 2020 г. средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила  28 963,25   рублей.

5.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Чувашской Республике и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Чувашской Республике составляет 100%, при плановом значении 100%. Показатель достигнут. За январь-декабрь 2020 г. средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений составила  28 963,25 рубля  (прошлогодний показатель – 26 708,35  рублей).

6.Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей общеобразовательных организаций в Чувашской Республике составляет 100%, при плановом значении 100%. Показатель достигнут. За январь-декабрь 2020 года средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей составила   29 196,55  рублей ( прошлогодний показатель 25 725,20 рублей).

7.Удельный вес образовательных организаций, в которых внедрены информационно-коммуникационные технологии в управлении составляет 100%, при плановом значении 100%. Показатель достигнут.

Во всех образовательных организациях активно используется современная  информационная система «Электронная школа» для организации образовательного процесса и принятия административно-управленческих решений. Информационная система полностью соответствуют требованиям Федерального законодательства в области внедрения электронного документооборота. В  рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда»  ведется работа по созданию условий современной и безопасной цифровой образовательной среды  путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы. Доля образовательных организаций, обеспеченных интернет - соединением со скоростью не менее 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности в 2020 году составил 58,3%, при плановом значении 20%. В 7 образовательных организациях, расположенных в сельской местности, обеспеченны интернет - соединением со скоростью не менее 50Мб/c.

8. Доля учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, обеспеченных горячим питанием составляет 100%, при плановом значении 100%. Показатель достигнут. С 1 сентября 2020 года учащиеся 1-4 классов один раз в день обеспечены бесплатным горячим питанием.

9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании составляет 0%, при плановом показателе 0%. Показатель достигнут. В 2020 году все выпускники успешно сдали  ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании.

10. Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена составляет 1.29., при  плановом значении 1,59.

В 2020 году все выпускники успешно сдали  ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании.

Средний балл по 100-бальной школе по результатам ЕГЭ в 2019/2020 учебном году учебном году составил – 62,67 (2018/2019 - 61,45, 2017/2018 – 66,37, 2016/2017 – 63,16).

В сравнении с прошлым годом повысился средний балл по русскому языку (+1,32), , истории (+10,94), физике (+1,98), обществознанию (+3,1), химии (+6,11), английскому языку (+1). Наибольший средний балл по 100-балльной шкале в Верхнеачакской СОШ (67,85), СОШ №2 (66,97), Гимназии №1 (64,50), СОШ №3 (63,44).

Наименьший средний балл по 100-балльной шкале – Старотиньгешской СОШ (46,17).

Доля выпускников 11 классов, набравших от 80 и выше баллов – 34,45% (71 человек-экзамен, 41 выпускник); 2018/2019 – 26,72%. Наибольшее количество выпускников, набравшие от 80 и выше баллов в СОШ №3 – 11 (47,83%), гимназии № 1 – 15 (46,88%), Верхнеачакской СОШ – 5 (33,33%), СОШ №2 – 5 (25%).

Высока доля высокобалльников по русскому языку (32,77%), обществознанию (13,64%), биологии (7,41%), физике (9,68%), английскому языку (33,33%), химии (29,41%), истории (16,67%), что при условии ужесточившегося за последние годы контроля за процедурой, не может не радовать.

Доля выпускников 11 классов, получивших медаль «За особые успехи в учении»:

2019/2020 учебный год – 23,6%.

В 2020 году согласно приказа Минпросвещения России от 11.06.2020 N 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году»  (п. 3) аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются лицам, завершившим в 2020 году обучение по образовательным программам среднего общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего образования, и результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).

11. Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) составляет 24,62 при плановом значении 24,98. Показатель достигнут.

12. Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 кв. м общей площади) составляет 0,136 при плановом значении 0,137. Показатель достигнут.

13.Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей составляет 100%, при плановом значении 100%.  Показатель достигнут.

В муниципалитете 10 районных Ассоциаций учителей-предметников, объединяющих 210 учителя. Освоение методики преподавания по межпредметным технологиям -  в центре внимания районных предметных Ассоциаций. По данной тематике проведены заседания Ассоциаций учителей-предметников, тренинги, мастер-классы, обучающие семинары с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе.  В районе обеспечивается развитие кадрового потенциала системы образования,  активно влияющего  на позитивные изменения в образовании, на его динамичное развитие. Системный механизм, обеспечивающий профессиональный и карьерный рост учителя, и, как результат, улучшение качества образования детей, - повышение квалификации учителей, непрерывность профессионального развития, апробация методической системы учителя в профессиональном сообществе, введение новых профессиональных стандартов педагогов.

В 2020 году по заказу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки проведено исследование компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования. Исследование проводилось в целях создания и апробации подходов и инструментария для оценки компетенций работников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам общего образования. В Ядринском районе  в апробации модели оценки компетенций работников общеобразовательных организаций приняли участие 12 педагогических и руководящих работников: учителя начальных классов, руководители и  заместители руководителей образовательных организаций для анализа профессиональных затруднений педагогических и руководящих работников с целью дальнейшего  их использования при оказании методической и консультационной помощи педагогическим работникам системы образования.

14. Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные программы составляет 100%, при плановом значении 100%. Показатель достигнут.

В 2020 году в общеобразовательных организациях района обучалось 37  ребенка-инвалида,  в том числе детей-инвалидов с ОВЗ - 24 человек, из них на дому – 15 человек. Обучающиеся, имеющие статус «ребёнок с ОВЗ» - 33 человек:  в МАОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов» г.Ядрина, МБОУ «СОШ №2» г.Ядрина, МБОУ «Большечурашевская СОШ», МБОУ «Верхнеачакская СОШ». В дошкольных образовательных организациях в 2019-2020 учебном году  воспитывалось 12 детей-инвалидов, 12 детей-дошкольников, имеющих статус «ребенок с ОВЗ»: в  ДОУ «Детский сад «Сказка», «Детский сад «Пукане» г. Ядрина, «Детский сад «Золотой ключик» г. Ядрина.    В образовательных организациях  реализуется программа «Доступная среда», адаптированные образовательные программы. Созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральными государственным образовательным  стандартом: оборудованы пандусы, расширены дверные проёмы, переоборудованы санузлы, проведены другие ремонтные работы.  Имеется необходимое оборудование для организации обучения детей-инвалидов: оборудование для сенсорной  комнаты, комплект учебно-производственного оборудования швейной мастерской; комплект учебно-производственного оборудования гончарной мастерской; оборудование для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; коррекционное оборудование для незрячих обучающихся; оборудование для обучающихся с тяжелыми нарушениями функциональных возможностей рук; комплекты аудиовизуальных и тактильных средств обучения для организации коррекционно-реабилитационного процесса в образовательном учреждении, реализующего совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучение по адаптированным общеобразовательным программам осуществляют учителя, прошедшие соответствующую подготовку на базе Чувашского республиканского института образования. В 15 образовательных организациях психолого-педагогическое сопровождение детей–инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляют 9 педагогов-психологов, учитель-дефектолог, 7 учителей-логопедов и 24 социальных педагога.

В рамках проекта «Поддержка семей, имеющих детей» в районе в каждой образовательной организации консультационные пункты по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

15. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет составляет 7,1%, при плановом значении 16,2%. Показатель не достигнут.

Для решения данной проблемы в районе реализуется целевая программа «Меры социальной поддержки молодых специалистов Ядринского района Чувашской Республики». В рамках данной программы в 3 раза увеличен коэффициент к должностному окладу до наступления стажа 3 года, также в течение 3-х лет выплачивается 20 тыс. рублей ежегодно в качестве материальной помощи. В данной программе приняли участие 11 молодых специалистов. Во исполнение постановления Ядринской районной администрации от 19.08.2016 №425 «О внесении изменения и дополнения в постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики» педагогическим работникам, которые являются молодыми специалистами, принятыми на работу с 1 сентября 2016 года, однократно выплачивается единовременное денежное пособие в размере 10 окладов. В 2020 году в район прибыло 2 педагога. Они успешно трудятся, реализуя национальный проект «Образование», внедряют федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения, осваивают новые учебные программы, современные методы работы. В настоящее время в ЧГПУ обучается 97 студента из нашего района. В целях обеспечения педагогическими кадрами на основании договора с Чувашским государственным педагогическим университетом им. И.Я. Яковлева ежегодно на обучение направляются до 25 выпускников общеобразовательных школ района. С ними заключаются четырехсторонние договоры, предусматривающие выплату стипендии из бюджета района в сумме 1 тыс. рублей в течение двух последних лет обучения в вузе.

16. Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка составляет 50 человек, при плановом значении 800. Показатель не достигнут по причине распространения COVID-19.

17. Количество детей,  принявших участие в публичных мероприятиях детского технопарка составляет 1,5%, при плановом значении 5%. Показатель не достигнут по причине распространения COVID-19.

18.Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей составляет 9, при плановом значении 9. Показатель достигнут.

В районе реализуется региональный проект «Успех каждого ребенка». В рамках данной программы в образовательных организациях  внедряются дополнительные общеобразовательные программы, ориентированные на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей.  В 2020 году организовано 43 объединения, учебных групп – 60. В объединениях занимаются 1098 обучающихся из 16 образовательных организаций. В этом учебном году увеличилось количество объединений физкультурно-спортивного направления. Они организованы в четырех образовательных организациях, где реализуются федеральный проект «Точка роста» и республиканский проект «Шахматы в школах». Это объединения «Шахматы» при МАОУ «НОШ №3» г. Ядрина, «Белая ладья» при МБОУ «Большечурашевская СОШ», «Шахматы - Белая ладья» при МБОУ «Ювановская СОШ» и два объединения при МБОУ «Верхнеачакская СОШ им. А.П. Айдак» - «Классические шахматы» и «Шахматы: первые шаги».

В 2020 году охват дополнительным образованием в Ядринском районе составил 70% (2535 обучающихся). Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен (русский язык, математика), в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений составляет 0%. В 2020 году все выпускники успешно справились со сдачей единого государственного экзамена по обоим обязательным предметам (русский язык и математика). Показатель достигнут.

19.Доля муниципальных систем общего образования, в которых разработаны и реализуются мероприятия по повышению качества образования в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты по итогам учебного года, и в общеобразовательных организациях, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве муниципальных систем общего образования составляет 100%, при плановом значении 100%. Показатель достигнут.

20.Количество участников проекта «Билет в будущее», получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями составляет 321 человек, при плановом значении 200. Показатель достигнут.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 14 образовательных организациях Ядринского района 2 год реализуется федеральный  проект по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее»:  в МБОУ «Гимназия №1» г.Ядрина,  СОШ №3 г. Ядрина и СОШ № 2 г. Ядрина и Персирланская ООШ. Работа по реализации Проекта проходит на платформе «Билет в будущее»,  на которой зарегистрированы 205 учащихся. Каждый обучающийся прошёл три уровня: ознакомительный, вовлеченный и углубленный. На первом ознакомительном уровне учащиеся 9-11 классов прошли 3 этапа тестирования.  На втором  вовлеченном уровне в рамках недели профориентации побывали на экскурсии в медицинском колледже г. Чебоксары,  Чебоксарском техникуме строительства и городского хозяйства", Ядринском агротехникуме. Посетили  предприятия города Ядрин: кирпичный завод, Ядринмолоко, Ядринский мясокомбинат.   Третий уровень предполагал  очные пробы в Ядринском агротехническом техникуме,  мастер- классы «Поварское дело», «Ремонт легковых автомобилей» посещали по 8 человек.  Все три этапа Проекта прошли обучающиеся и получили рекомендации по построению индивидуальной профессиональной траектории.

МАОУ СОШ №3 является победителем  в конкурсе профориентационных практик в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее». Школа вошла в реестр профориентационных мероприятий субъектов РФ в номинации «Модели и технологии профориентации», направленные на повышение осознанности выбора профессии у детей.На конкурс была представлена практика «Городская естественная лаборатория» и список профессиональных проб по компетенции «Лабораторный химический анализ».

В СОШ № 2 г. Ядрина в рамках реализации проекта Worldskills «Билет в будущее», учащиеся 9 класса испытали себя на профессиональных пробах, организованных на площадках ГАПОУ ЧР «Ядринского агротехнического техникума» Минобразования Чувашии по компетенциям «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», а также «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Разборкой, сборкой двигателя внутреннего сгорания» и изучением «Системы питания двигателя Д-243».

21. Доля детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий составляет 46,2%, при плановом значении 46%. Показатель достигнут. Для детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья реализуются дополнительные общеобразовательные программы: по художественному направлению, адаптированная программа «Делаем сами», «Палитра»; по  техническому направлению : «Робототехника», «Детская студия» и другие.

Подпрограмма «Молодежь Ядринского района Чувашской Республики»

Реализация государственной молодёжной политики в Ядринском районе осуществляется в соответствии с подпрограммой «Молодежь Ядринского района Чувашской Республики» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики «Развитие образования» (финансирование  на 2020 г. составляет 142 тыс. 463 руб).

В Ядринском районе по итогам 2020 года всего проживает 4342 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 16,7 % от общего числа жителей Ядринского района 25 тысяч 432 человек.

Из общего количества молодого населения: учащихся образовательных учреждений района — 796; студентов (в т.ч. учащиеся Ядринского агротехникума) — 621; молодежи,  служащие в рядах ВС РФ — 86; временно безработных (по данным районного центра занятости) - 10; молодежи, работающей в учреждениях, организациях и предприятиях Ядринского района, выезжающих на работу за пределы района — 2829.

1.Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных лицами в возрасте до 30 лет (включительно) составляет 4 единицы, при плановом значении 3. Показатель достигнут.

2. Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), прошедших обучение по образовательным программам, направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и средних предприятий составляет 33 человек, при плановом значении 30. Показатель достигнут.

3.Количество человек в возрасте до 30 лет (включительно), вовлечённых в реализацию мероприятий по развитию молодёжного предпринимательства 51 человек, при плановом значении 50. Показатель достигнут.

4.Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, занимающейся добровольческой (волонтёрской) деятельностью составляет 30,8%, при плановом значении 7 %. Показатель достигнут.

На территории района функционируют 28 незарегистрированных объединений (504 человека) и 2 зарегистрированных (МО ВОД «Волонтеры Победы» в Ядринском районе Чувашской Республики и местная организация ООО «Российский Союз Молодежи» в Ядринском районе ЧР). Волонтерским движением охвачено более 1400 человек, что составляет 30,8 % от общего количества молодежи в районе. Надо отметить, что с каждым годом число волонтеров увеличивается, что говорит о росте популярности добровольческого движения в Ядринском районе. Волонтеры района оказывают реальную помощь по многим направлениям. Это экологическая помощь (уборка и озеленение территорий, благоустройство населенных пунктов, памятных мест и т.д.), пропаганда здорового образа жизни, военно-патриотическое (акции), социальное (помощь людям, находящимся в трудной жизненной ситуации) и событийное (помощь при проведении районных мероприятий) направления. 20 января — туристические соревнования на лыжных дистанциях - «Снежинка-2020», 25 января состоялись районные соревнования приуроченные ко дню Российского студенчества «Студенческие старты», 01 февраля были проведены районные соревнования по лыжным гонкам в рамках республиканского месячника оборонно-массовой и спортивной работы, 11 марта проведен турнир по стрит- баскету среди молодежных команд образовательных учреждений, организаций и предприятий Ядринского района, в рамках республиканской акции «Молодежь за здоровый образ жизни».

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 все мероприятия были переведены в режим онлайн. Также сформирован экстренный штаб волонтеров для оказания помощи. С 30 марта началась активная работа волонтеров в рамках федерального проекта #МыВместе по доставке продуктов питания, лекарственных средств, бесплатных продуктовых наборов от «Продовольственного фонда Чувашской Республики». 4 мая в Ядринском районе стартовала Всероссийская  акция "Георгиевская ленточка-Онлайн», в рамках которой совершеннолетние волонтеры Победы также распространили символы возле торговых объектов. Акция «Бессмертный полк» прошла также в режиме онлайн, Каждый желающий мог  принять участие и рассказать с портретом в руках о своем родственнике, участнике тех страшных событий прошлой войны  в видео ролике. 21 мая «Волонтеры Победы» Ядринского района присоединились к акции «Сад памяти»  с хештегом #СадПамяти, которая прошла в городе Ядрин в парке по улице Первомайская. 1 июня волонтеры регионального штаба федерального проекта  #МыВместе передали дополнительные средства индивидуальной защиты добровольцам Ядринского района и воспитателям дежурных групп детских садов. В свою очередь члены местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» раздали маски всем желающим на улицах города. 11 июня в преддверии празднования Дня России активисты местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ядринского района присоединились к Общероссийской акции. Добровольцы поздравляли жителей и гостей района с наступающим праздником, раздавая ленточки триколор на улицах города Ядрин. 22 июня — День памяти и скорби «Волонтеры Победы» в Ядринском районе Чувашской Республики, в 79-ю годовщину присоединились к Всероссийской акции «Свеча памяти», отдав дань памяти и уважения героям 1941-1945гг. 24 июня 2020 года по всей России прошел флешмоб "Голубь мира" в рамка Года памяти и славы. Волонтеры местного отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры победы" приняли участие совместно с членами Ядринского районного отделения Союза женщин Чувашии и провели акцию в городском сквере возле стеллы "Ангел памяти и славы". 26 июня 2020 года прошла акция, приуроченная Международному дню борьбы с наркоманией. 27 июня — день, когда по всей территории нашей необъятной страны отмечается День молодежи Ядринская молодежь не осталась в стороне и отметила свой профессиональный праздник символично. Волонтеры местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» провели небольшое мероприятие, обновив надпись при въезде в город Ядрин «Я Люблю Ядрин. 21 августа, в преддверии Дня государственного флага России волонтеры местного Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» провели акцию. Они вручили гостям и жителям Ядринского района ленточки триколор, а также сделали фотографии с государственными символом. 19 сентября «Волонтеры Победы» Ядринского района присоединились к соревнованиям по очистке берегов от мусора, в рамках Всемирного Дня чистоты. 03-04 октября 2020 года база отдыха «Сурские зори» принимала гостей и участников III Республиканского осеннего спортивного фестиваля Советов работающей молодёжи Чувашской Республики.

25 сентября «Волонтеры Победы» совместно с партией «Единая Россия» вручили бесплатные телефоны с безлимитной связью ветеранам ВОВ Ядринского района Чувашской Республики. 28 ноября Ядринский район присоединился к марафону мероприятий, посвященных трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. 31 октября 2020 года членами ВОД «Волонтеры Победы» проведена работа в рамках акции «Сообщи где торгуют смертью» по закраске надписей с пропагандой потребления наркотических средств. 18 ноября 2020 года в рамках республиканского форума добровольцев (волонтеров) состоялась торжественная церемония награждения лучших волонтеров. 
Глава Чувашской Республики Олег Николаев наградил волонтеров Чувашии памятной медалью "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МыВместе". Так же были награждены памятной медалью президента России В.В. Путина и представители Ядринского района: Михаил Чернов руководитель местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» и наша землячка, уроженка г. Ядрин, член МО ВОД «Волонтеры Победы» Юлия Серебрякова, руководитель Волонтерского центра ЧГУ им. И.Н. Ульянова. За активное участие в проекте "#МыВместеблагодарностью Министерства образования Чувашской Республики была отмечена Анна Попова, главный специалист- эксперт по молодежной политике Ядринской районной администрации Чувашской Республики.

5.Количество добровольческих (волонтёрских) объединений составляет 16 единиц, при плановом значении 15 ед. Плановый показатель достигнут.

В образовательных организациях района насчитывается 16 волонтерских объединений и 21 тимуровская команда, где работают свыше 450 волонтеров и тимуровцев. Они помогают пожилым и одиноким людям, ветеранам войны и труда, оказывают шефскую помощь учащимся младших классов и воспитанникам детских садов, организовывают и проводят экологические акции, ухаживают за памятниками и обелисками. Активно работают в этом направлении МБОУ «Верхнеачакская СОШ»,МБОУ «Кукшумская ООШ»,МБОУ «Малокарачкинская ООШ», МБОУ «Николаевская ООШ», МБОУ «Гимназия №1 г.Ядрин», МБОУ «Большечурашевская СОШ», МБОУ «Советская СОШ», МБОУ «Ювановская СОШ», МБОУ «Старотиньгешская СОШ».В течение года волонтеры совершили много добрых дел и участвовали в реализации проектов Во Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» входят более 300 человек-волонтеров из нашего района. С каждым годом все больше и больше молодых людей вступает в ряды «Волонтеров Победы».

6.Доля молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченной деятельностью молодёжных общественных объединений составляет 34%, при плановом значении 30. Показатель достигнут.

За 2020 год в АИС «Молодежь России» от Ядринского района зарегистрировано 1 мероприятие (Международный молодежный образовательный форум «21 регион. Процветающая Россия») и более 50 человек в возрасте от 14 до 35 лет.  В ЕИС «Добровольцы России» зарегистрировано 7 мероприятий и более 150 человек, в возрасте от 14 до 30 лет. Активным участником общественной жизни является Ядринский районный Союз молодежи (РСМ), который объединяет в себе районный Союз сельской молодежи, Молодежный парламент, Молодежное правительство, Молодежную избирательную комиссию и Советы рабочей молодежи городского и сельских поселений, предприятий и организаций Ядринского района Чувашской Республики. 15 февраля команда работающей молодежи района выехала на V Республиканский спортивный фестиваль Совета работающей молодежи «Зимний десант». 19 февраля в рамках проведения месячника оборонно-массовой и спортивной работы состоялся районный турнир по волейболу посвященный Всероссийскому Дню молодого избирателя. 1 марта стартовала республиканская акция «Молодежь за здоровый образ жизни» в рамках реализации Закона Чувашской Республики «О Государственной молодежной политике» от 15 ноября 2007 г. № 70, государственной программы Чувашской Республики «Развитие образования». 11 марта состоялся турнир по стрит-баскету среди молодежных команд образовательных учреждений и предприятий Ядринского района. Активная молодежь поощряется почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Ядринского района, отдела социального развития и отдела образования, выдвигается на стипендии Главы Чувашской Республики, депутата Государственной Думы Российской Федерации Н.В. Малова и главы Ядринской районной администрации. Наши учащиеся образовательных учреждений посетили уже в этом году всероссийские детские оздоровительные лагеря «Артек», «Орленок» и «Смена».В этом году специальные стипендии Главы Чувашии (по 1830 руб.) получают 22 человек:  из них 4 человека — работающая молодежь, 5 человек - члены МО ВОД «Волонтеры Победы» в Ядринском районе ЧР, 11 человек — учащиеся образовательных учреждений Ядринского района, 2 человека – члены молодежной территориальной избирательной комиссии. На конкурсной основе ежегодно получают стипендии депутата ГосДумы Н. Малова (ежегодно 10 человек, по 500 руб.) и главы Ядринской районной администраци (ежегодно 10 человек, по 250 руб.).Еженедельно проводятся мероприятия с молодежью по профилактике наркомании, потребления психоактивных веществ. Раз в месяц —  мероприятия с молодежью в сфере межнационального сотрудничества, профилактики экстремизма, терроризма и правонарушений.

Учащаяся и рабочая молодежь района активно принимает участие в мероприятиях по сдаче норм ГТО. В 2020 году обладателями свидетельств и почетных знаков ГТО стали более 238 человек. Мероприятия по сдаче норм ГТО продолжаются.

Также будет продолжаться усиленная работа по проектной и грантовой деятельности, будут проводиться мероприятия по привлечению представителей учащейся и рабочей молодежи к реализации государственной молодежной политики на территории района, по поддержке детских и молодежных объединений, мероприятия по регистрации молодежных активистов в АИС «Молодежь России» и «Добровольцы России», экологические субботники, мероприятия в соответствии с планом ВОД «Волонтеры Победы».

За первый месяц 2021 года молодежная команда туристического клуба «Ювтук» Ювановского сельского поселения Ядринского района выступили на Чемпионате Чувашской Республики по спортивному туризму на горных дистанциях, а та же в первенстве Чувашской Республики по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Члены молодежной территориальной избирательной комиссии приняли участие в публичных дебатах (круглый стол) которые состоялись в Ядринском районном Доме культуры посвященные теме открытых выборов глав и районного собрания депутатов муниципалитетов Чувашской Республики.

Подпрограмма "Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи в Ядринском районе Чувашской Республики"

1.Количество специалистов по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи, повысивших квалификацию составляет 3 человека, при плановом значении 3 человека. Показатель достигнут.

2.Количество разработанных методических рекомендаций, памяток по вопросам патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи составляет 1 единица, при плановом 1. Показатель достигнут.

3.Удельный вес призывной молодежи, охваченной допризывной подготовкой составляет 98%, при плановом значении 98%. Показатель достигнут.

4.Удельный вес детей и молодежи, занимающихся военно-техническими видами спорта составляет 35,2% , при плановом значении 35%. Показатель достигнут

5.Количество мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) составляет 18 единиц, при плановом значении 3. Показатель достигнут.

3а 2020 год в тестировании норм ГТО приняли участие 238 человек, из них 121 учащийся 1-6 ступеней: 1ступень- 55 чел.; 2 ступень-47чел.; 3 ступень-23чел.; 4 ступень-31 чел.;5 ступень-19 чел.; 6 ступень-63. Тестирование проводилось 18 раз, согласно графика утвержденного распоряжением  главы №14 р от 18.01.2019г.,кроме того проводилось 2 фестиваля ГТО

6.Удельный вес детей, охваченных программами патриотического воспитания на базе общеобразовательных организаций составляет 100%, при плановом значении 100%.. Показатель достигнут. В районе разработаны программы патриотического воспитания учащихся «Равнение на Победу», «Кадеты Присурья»»,  Встречи поколений» и др. Обучающиеся  образовательных организаций  принимают активное участие во всероссийских акциях: «Часовой у знамени Победы», « Бессмертный полк», « Георгиевская ленточка» и др.

Для воспитания подрастающего поколения и формированию у него качеств личности, присущей российскому обществу системы ценностей, создание молодежных движений, таких как «Российское движение школьников» и «Юнармия» является стратегически важным. В настоящий момент на базе образовательных организаций района действуют: волонтёрских отрядов – 27; кадетских классов-7; военно-патриотических клубов-4; юнармейских отрядов-7;объединений школьного самоуправления –15.  Гимназия №1г.Ядрина является  региональной площадкой Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». К движению РДШ в прошлом учебном году присоединились еще учащиеся пяти школ: (на слайде) Верхнеачакской средней школы им. А.Айдак (35 чел.), СОШ №2 г.Ядрина  (25 чел.), Балдаевской средней школы (20 чел.), Старотиньгешской средней школы  (30 чел.), Большечурашевской средней школы (11 чел.). Всего по Ядринскому району – 381чел.

Одной из приоритетных задач на сегодняшний день становится патриотическое воспитание школьников.2020 год-Год памяти и славы. На районном уровне реализуется программа патриотического воспитания «Равнение на Победу», которая состоит из 4 подпрограмм: (на слайде) «Встречи поколений» (совместная подпрограмма с региональным отделением Союза пенсионеров России по Ядринском району), «Твори добро» (добровольческое движение учащихся), «Ростки возрождения» (краеведческое направление), «Кадеты Присурья» (кадетское движение). Система воспитательной работы включает в себя организацию и проведение районных массово-патриотических акций и различных конкурсов. Школы района активно сотрудничают с общественными организациями города, района: с Союзом пенсионеров, советом ветеранов войны, труда и правоохранительных органов, Ядринским отделением «Пограничное братство». Ежегодно проводится более 20 мероприятий различного уровня военной и гражданско-патриотической направленностей, формирующих у подрастающего поколения патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, готовность к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины.

7.Показатель годности к военной службе при первоначальной постановке на воинский учет составляет 70%,при плановом значении 70%. Показатель достигнут.

8. Количество кадетских классов в общеобразовательных организациях составляет 8 единиц,  при плановом значении 12. Показатель не достигнут, т.к  дополнительно открыты отделения ЮНАРМИЯ в 7 образовательных организациях. Общее количество кадетов 188, в Юнармии-176 обучающихся. Кадетские классы образовательных организаций района принимают активное участие в мероприятиях республиканского проекта «Кадетство»: республиканском конкурсе бального танца кадетских школ и кадетских классов Чувашской Республики «Георгиевский бал», республиканском строевом смотре кадетских классов «Кадетская поверка».

9.Удельный вес детей, охваченных дополнительным образованием в клубах и объединениях патриотической направленности составляет 30%, при плановом значении 30%. Показатель достигнут.

10. Удельный вес школьников, охваченных кадетским и юнармейским движениями составляет 12% , при плановом значении 10%. Показатель достигнут.

11. Количество поисковых объединений составляет  1 единица, при плановом значении 1 . Показатель достигнут. Создан поисковый отряд  в СОШ № 2 г. Ядрина при Ядринском Доме детского творчества (руковдитель поискового отряда - Минников С.В., учитель истории СОШ № 2 г. Ядрин

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах, построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ядринского района Чувашской Республики»

Основные усилия в 2020 г. были направлены на:

- повышение уровня готовности в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

-сокращение количества зарегистрированных пожаров и количества людей, получивших травмы и погибших на пожарах;

-подготовку, переподготовку (повышение квалификации) руководителей, других должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления и организаций Ядринского  района независимо от организационно-правовых форм и форм собственности по вопросам ГО и защиты от ЧС;

-организацию и осуществление профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения ЧС природного и техногенного характера;

-организацию проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в районе ЧС;

-организацию и осуществление профилактики пожаров;

-организацию и осуществление тушения пожаров, спасания людей и материальных ценностей при пожарах;

-организацию и проведение обучения, тренировок и учений с различными слоями населения по обучению правилам поведения в случае возникновения ЧС и проведение мероприятий, направленных на пропаганду спасательного дела через средства массовой информации;

-планирование и организацию учебного процесса по повышению квалификации;

-совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики от ЧС.

На территории Ядринского района за 2020 год произошло 30 пожаров, за аналогичный период прошлого года – 35 пожаров, с общим материальным ущербом 2 382 000 (ущерб установлен не по всем пожарам). В огне травмировано 1человек, погибло 3 человека.

Проявление террористической и экстремистской деятельности в Ядринском районе в 2020 году не выявлено.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Ядринском районе Чувашской Республики»

В рамках реализации  подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремистской деятельности в Ядринском районе Чувашской Республики» была проведена следующая работа:

-актуализируется информация в баннере на сайте Ядринского района Чувашской Республики по тематике борьбы с терроризмом;

- проведено 3 заседания  районной Комиссии по антитеррористической защищенности объектов на территории Ядринского района, на которых было рассмотрено 9 вопросов, касающихся проводимой работы данной Комиссией по антитеррористической защищенности объектов транспорта, торговли, учебных заведений, мест массового пребывания людей на территории района.

В 2020 году при въезде в Ядринскую районную администрацию Чувашской Республики установлен шлагбаум с видеокамерой и видео регистратором на сумму 114 983,36 рублей.

Проявление террористической и экстремистской деятельности в Ядринском районе в 2019 году не выявлено.

Подпрограмма «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Ядринского района Чувашской Республики»

В рамках подпрограммы "Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Ядринского района Чувашской Республики в 2020 году выделено всего 1377,2 тыс.рублей, из них:

- 1077,2 тыс. рублей на содержание ЕДДС Ядринского района,

- 320,0 тыс. рублей на развитие АПК «Безопасный город».

В настоящее время МЧС России ведет работу по совершенствованию системы вызовов 112. В настоящее время функционирует централизованная система приема вызовов 112 в г. ч. Далее принятая информация в виде карточки отправляеется в ЕДДС муниципальных районов. Согласно требованиям стандартов необходимо наличие двух дежурных диспетчеров круглосуточно. В настоящее время в ЕДДС Ядринского района всего 5 диспетчеров, 4 дежурят сутками, 1- дневной. В перспективах доведение количества дежурных диспетчеров ЕДДС в смену до 2 чел.

В приоритете отрасли проведение мероприятий с целью дальнейшего снижения количества пожаров, ДТП, правонарушений, происшествий на водных объектах, развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», создание новой системы оповещения населения, способной охватить большую часть населения района.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ядринского района Чувашской Республики»

В целях создания условий для комплексного развития сельских территорий Ядринского района Чувашской Республики постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 27.02.2020 года за № 146 утверждена муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Ядринского района Чувашской Республики», которая включает в себя все показатели подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ядринского района». В связи с этим  подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ядринского района» утратила силу.

Подпрограмма «Организация научного и информационного обслуживания агропромышленного комплекса»

В целях конкурентноспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной для развития и эффективного воздействия субъектов предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса района в 2020 году проводились конкурсы и выставки сельскохозяйственной продукции и ее переработки. На организацию выставок и конкурсов и для награждения передовиков производства сельскохозяйственной продукции выделены  средства из местного бюджета на сумму 138 тыс. рублей. Выделенные средства  освоены полностью .

Подпрограмма «Развитие ветеринарии в Ядринском районе Чувашской Республики»

В 2020 году в целях предотвращения развития эпизотии бешенства животных на территроии поселений Ядринского района и недопущению возникновения заболевания бешенством среди населения на мероприятия по отлову и  содержанию  безнадзорных животных  предусмотрено выделение  средств из республиканского бюджета на сумму 103,2 тыс. рублей. Средства выделенные на эти цели в 2020 году не  освоены.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Комплексное развитие сельских территорий  Ядринского района

Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Ядринского района  Чувашской Республики в 2020 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» муниципальной программы Ядринского района «Комплексное развитие сельских территорий Ядринского района Чувашской Республики»  в 2020 году предусмотрено всего в  республиканском бюджете 18220,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1701,3 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики – 16447,4 тыс. рублей, Ядринского районного бюджета – 49,1 тыс. рублей.

На 01.01.2021 на мероприятия по улучшению жилищных условий двум гражданам проживающим в сельской местности выделено бюджетных средств на сумму 1767,6 тыс. рублей , в том числе средств из федерального бюджета выделено 1701,3 тыс. рублей, из республиканского бюджета-17,2 тыс. рублей, из районного бюджета — 49,1 тыс. рублей.

Подпрограмма  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

В рамках реализации подпрограммы  «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» на реализацию проектов, направленных на благоустройство и развитие территорий населенных пунктов Ядринского района в республиканском бюджете предусмотрено всего 16452,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 16430,2 тыс. рублей. Выделенные бюджетные средства освоены на сумму 16430,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

В целях содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами, а также для создания условий для привлечения молодых специалистов для трудоустройства на сельских территориях принята подпрограмма «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях». Данное мероприятие предусматривает:

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с работниками, проходящими обучение в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики, ученическим договорам. При этом общий срок предоставления государственной поддержки в отношении каждого работника не должен превышать 60 месяцев.

Возмещение индивидуальным предпринимателям и организациям независимо от их организационно-правовой формы, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющим свою деятельность на сельских территориях, до 30 процентов фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, подведомственных Министерству сельского хозяйства Чувашской Республики, привлеченных для прохождения производственной практики.

На данное мероприятие в 2020 году бюджетных средств не выделялось.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Экономическое развитие и инновационная экономика»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 2020 году осуществлялась  реализация 5 подпрограмм.

Подпрограмма «Совершенствование системы муниципального стратегического управления»

Промышленность – важная составная часть хозяйственного комплекса района, ведущая роль которой определяется  решением вопросов занятости и обеспечения нужд населения высококачественными товарами и поступлением налогов в бюджеты всех уровней. Приоритетной отраслью района является пищевая промышленность. Основные предприятия в данной сфере - это открытое акционерное общество «Ядринмолоко», общества с ограниченной ответственностью «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсоюза», «Спиртовой завод «Ядринский», «Каравай», крестьянское (фермерское) хозяйство Матвеевой Елены Петровны. Осуществляют деятельность также предприятия по  производству металлоизделий, швейных изделий, строительных материалов.

Объем отгруженной промышленной продукции без учета субъектов малого предпринимательства составил 3 млрд. 338 млн.  рублей, что на 22,8% больше уровня 2019 года. Удельный вес района в общереспубликанском объеме составил 1,7%. Это четвертый показатель среди районов, на первом – Вурнарский район -  около 9%, на втором — Чебоксарский район (2,7%), на третьем — Моргаушкий район (1,9%).

В структуре обрабатывающих производств доминирующее положение занимают организации по производству пищевых продуктов – 97,71%. Производство строительных материалов занимает - 0,20%, машиностроение – 1,03%, текстильное и швейное производство – 1,06%.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по организациям района за 2020 год составила 26941,7 рубль, или 111,8% к уровню прошлого года (по ЧР – 34826,1 рублей, рост на 8,35%). Справочно: в Моргаушском районе – 31371,2 рубль (113,2%), в Аликовском районе – 26325,2 рублей (109,1%), в Красночетайском районе 26066,6 рублей (108,1%).

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)  составляет 3202 человека. Удельный вес района по численности работников занимает 1,5%, это пятая позиции среди других районов, впереди:

-Чебоксарский район –8309 человек, удельный вес – 3,8%;

-Цивильский район – 7272 человека, удельный вес –3,4%;

-Вурнарский район – 4497 человек, удельный вес – 2,1%;

-Моргаушский район – 3692 человека, удельный вес – 1,7%.

Важное направление работы администрации района – это организация муниципальных закупок, способствующих эффективному использованию бюджетных средств. Муниципальными заказчиками путем конкурентных процедур заключен 71 контракт на сумму 297 млн. рублей, что на 11% больше уровня прошлого  года. Доля конкурентных процедур составила 63%. Экономия бюджетных средств сложилась в размере 31 млн. рублей, или 9%. Доля закупок у  субъектов малого предпринимательства составила 52%.

Вопросы по легализации налоговой базы по работе с организациями и индивидуальными предпринимателями, выплачивающими заработную плату ниже величины минимального размера оплаты труда, своевременности и полноты уплаты налога на доходы физических лиц, страховых взносов постоянно рассматриваются на заседаниях Межведомственной комиссии по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы, снижения неформальной занятости при главе районной администрации. За отчетный год проведено 7 заседаний комиссии. В целях снижения неформальной занятости работников и в текущем году планируем продолжить проведение совместных рейдов с прокуратурой по организациям, предприятиям и индивидуальным предпринимателям.

Пандемия, к сожалению, негативно отразилась на рынке труда: в 2020 году наблюдается  рост  уровня безработицы. Уровень регистрируемой безработицы (количество граждан, зарегистрированных в центре занятости населения по отношению к численности экономически активного населения) на 01.01.2021 составил 1,46% (по состоянию на 01.01.2020 — 0,36%).

По состоянию на 1 января 2021 года численность официально зарегистрированных безработных граждан в районе составила 180 человек, что на 136 человек больше по сравнению с численностью безработных граждан на 1 января 2020 года. Коэффициент напряженности рынка труда составил 0,4 единицы.

Привлечение инвестиций в район — это одно из самых приоритетных направлений в работе органов местного самоуправления. За каждым рублем, который вкладывается в район, стоят новые рабочие места, налоговые поступления, развитие общественной структуры и социальная стабильность муниципалитета в целом.

За отчетный период реализовано семь коммерческих инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 70 млн. рублей, создано 27 новых рабочих мест (средняя заработная плата – 18 тыс. рублей). В 2020 году начата реконструкция  животноводческой фермы на 100 голов в крестьянском (фермерском) хозяйстве Юхтанова Андрияна Николаевича и строительство животноводческой фермы на 40 голов у фермера Гришина Ивана Демьяновича. В колхозе «Ленинская искра» проведена реконструкция Хорамальской молочно-товарной фермы на 120 голов, проведена реконструкция хмелеплантации на площади 2 га, построен зерносушильный комплекс. Производилась модернизация производства на промышленных предприятиях, вводились в эксплуатацию объекты потребительского рынка.

В текущем году в районе также продолжится реализация инвестиционных проектов. Только по молокозаводу планируется привлечь инвестиции на сумму 140 млн. рублей. В инвестиционной программе Ядринского района на текущий год предусмотрены средства на проектные работы по строительству биологических очистных сооружений в г. Ядрин в объеме 21 млн. рублей. Также в рамках Комплексной программы развития республики в период с 2020 по 2025 годы будет реализовано 27 проектов инфраструктурной направленности на сумму 2 млрд. 575 млн. рублей за счет федеральных и республиканских средств и 6 коммерческих проектов на сумму 847 млн рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

Подпрограмма «Совершенствование потребительского рынка и системы защиты прав потребителей»

Сфера потребительского рынка и услуг остается инвестиционно привлекательной.

На потребительском рынке товаров и услуг задействованы предприятия и организации всех форм собственности, предприниматели. Всего в районе насчитывается 188 объектов розничной торговли (в том числе 90 точек системы потребкооперации Ядринского райпо), 28 объектов общественного питания, 28 объектов по оказанию бытовых услуг населению, 41 объект придорожного сервиса.

Потребительский рынок района характеризуется стабильностью, с высоким уровнем насыщенности объектами розничной торговли и общественного питания.

В 2021 году продолжится строительство комплекса придорожного сервиса на трассе М-7 «Волга» возле пос. Совхозный  (проектная стоимость 250,0 млн. рублей, до 2025 года предусмотрено создание 120 рабочих мест).

Значительное место на потребительском рынке занимает Ядринское райпо, имеющий около 90 торговых точек на территории района, практически во всех сельских пунктах, которые отремонтированы и оснащены современным торговым оборудованием.

Оборот розничной торговли по организациям всех видов деятельности (без субъектов малого предпринимательства) составил 1 млрд. 550 млн. рублей, или 103,2% к уровню 2019 года. Предприятия общественного питания столкнулись с высокими рисками серьезных сбоев в работе. Оборот общественного питания снизился на 31,9% по сравнению с уровнем 2019 года и составил 47 млн. 945 тыс. рублей. Снижение оборота общественного питания произошло по причине приостановления на территории Чувашской Республики с 28 марта текущего года работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением дистанционной торговли (в соответствии с Указом Главы Чувашской Республики от 28 марта 2020 года № 84 «О дополнительных мерах по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», от 3 апреля 2020 № 92 «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чувашской Республики», от 20 июня 2020 № 166 «О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики»).

В текущем году будет продолжен еженедельный мониторинг потребительских цен на продовольственные товары по 52 наименованиям в торговых объектах района. Результаты передаются в Минэкономразвития Чувашии, а также на сайте данного министерства в ежедневном режиме публикуется мониторинг минимальных розничных цен на социально значимые продукты питания с указанием торговых организаций в разрезе муниципальных районов и городских округов республики.

Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»

За 2020 год в МФЦ Ядринского района зарегистрировано 27816 обращений граждан, в том числе принято 13841 заявление на получение услуг и проконсультировано 13975 потребителей услуг, выдано 9515 результатов.  Нагрузка на 1 универсального  специалиста (прием, консультация и выдача документов) в день составляет  34,17. Среднее время ожидания в очереди составляет 1,55 мин. (норматив – не более 15 мин.) Оплачено госпошлины и платежей по федеральным услугам через МФЦ на сумму 2386,5 тыс. рублей.

Обратившись в МФЦ Ядринского района можно получить консультации и подать документы на получение 184 услуг, в том числе: 53-федеральных, 69- республиканских, 39 муниципальных услуг, 8 услуг корпорации МСП (малое среднее предпринимательство) и 15 “Чуваштехинвентаризации».

В структуре из общего количества обращений за 2020 года доля обращений за федеральными и внебюджетными услугами составляет 66,3%, за республиканскими услугами - 18%, за муниципальными услугами- 3,4%, за  прочими- 12,3%.

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе  Чувашской Республики»

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) за 2020 год в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего предпринимательства (размещен на официальном сайте Федеральной налоговой службы) снизилось на 44 единицу и составило 604 единиц, или 93,2% к уровню 2019г. (за 2018 г. – 669 единиц, за 2019г. – 648 единиц).  За год 161  индивидуальный предприниматель снят с учета, 108 зарегистрированы.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 45,2% (в 2019 г. 43,8 %).

Среднемесячная заработная плата у субъектов МСП за 2020г. увеличилась на 5,2% и составила 16731 рубль (по итогам 2019г. - 15904 рубля).

Оборот продукции (услуг) у субъектов МСП составляет 2245,2 млн. рублей, что на 11,6% больше уровня прошлого года.

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» между Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Ядринской районной администрацией Чувашской Республики заключены следующие соглашения:

-«О взаимодействии между Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики и Ядринской районной администрацией Чувашской Республики в целях реализации региональных проектов, принятых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в муниципальном образовании – Ядринском районе Чувашской Республики»;

-«О реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Ядринского района Чувашской Республики».

Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в местный бюджет составила 19,2 млн. рублей, что меньше  уровня прошлого года на 14,7%. Общая сумма налоговых платежей, уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства в консолидированный бюджет составила 43,9 млн. рублей, что больше уровня прошлого года на 6,1%.

Муниципальная поддержка в форме микрозаймов АНО «АПМБ» предоставлена 11 субъектам МСП на сумму 14,5 млн. рублей (в 2019 году 10 субъектам на сумму 8,1 млн. рублей).

В целях создания условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в районе действует подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Ядринском районе Чувашской Республики» муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики со сроком действия до 2035 года.

Ядринский район с 2014 года проводит оценку регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. За отчетный период проведена процедура ОРВ в отношении двух проектов постановлений Ядринской районной администрации Чувашской Республики. Избыточные требования не выявлены.

В районе также ежегодно проводится экспертиза нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 21.12.2015 №896  утвержден Порядок проведения экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Распоряжением Ядринской районной администрации  Чувашской Республики от 23.12.2019 № 1045-р  утвержден план проведения экспертизы нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на 2020 год. За отчетный период проведена процедура ОРВ в отношении трех постановлений Ядринской районной администрации Чувашской Республики. Избыточные требования не выявлены.

Подпрограмма «Инвестиционный климат»

Привлечение инвестиций в район — это одно из самых приоритетных направлений в работе органов местного самоуправления. За каждым рублем, который вкладывается в район, стоят новые рабочие места, налоговые поступления, развитие общественной структуры и социальная стабильность муниципалитета в целом.

За отчетный период реализовано семь коммерческих инвестиционных проектов общей стоимостью свыше 70 млн. рублей, создано 27 новых рабочих мест (средняя заработная плата – 18 тыс. рублей). В 2020 году начата реконструкция  животноводческой фермы на 100 голов в крестьянском (фермерском) хозяйстве Юхтанова Андрияна Николаевича и строительство животноводческой фермы на 40 голов у фермера Гришина Ивана Демьяновича. В колхозе «Ленинская искра» проведена реконструкция Хорамальской молочно-товарной фермы на 120 голов, проведена реконструкция хмелеплантации на площади 2 га, построен зерносушильный комплекс. Производилась модернизация производства на промышленных предприятиях, вводились в эксплуатацию объекты потребительского рынка.

В текущем году в районе также продолжится реализация инвестиционных проектов. Только по молокозаводу планируется привлечь инвестиции на сумму 140 млн. рублей. В инвестиционной программе Ядринского района на текущий год предусмотрены средства на проектные работы по строительству биологических очистных сооружений в г. Ядрин в объеме 21 млн. рублей. Также в рамках Комплексной программы развития республики в период с 2020 по 2025 годы будет реализовано 27 проектов инфраструктурной направленности на сумму 2 млрд. 575 млн. рублей за счет федеральных и республиканских средств и 6 коммерческих проектов на сумму 847 млн рублей за счет внебюджетных источников финансирования.

Для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов в Ядринском районе районе  имеются  сформированные свободные земельные участки. Перечень свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов размещен на сайте Ядринского района в  баннере «Инвестиционный потенциал», где имеются сведения о 56 земельных участках общей площадью 1649 га, которые поставлены на государственный кадастровый учет с определением их кадастровой стоимости:

из земель республиканской собственности:

земельный участок, категории земель «земли населенных пунктов»,  с кадастровым номером 21:24:070501:47, площадью 0,072 га, для жилищного строительства, по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. Ядринское, с. Ядрино, ул. Шумилова, д. 12;

из земель, государственная собственность на которые не разграничена:

земельный участок с кадастровым номером 21:24:120202:119 площадью 0,2325 га, разрешенным использованием: для строительства многоэтажного жилого дома экономического класса расположенный в южной части квартала в г. Ядрин Ядринского района Чувашской Республики

из земель муниципальной собственности:

земельный участок, категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 21:24:200401:31, площадью 38556 кв.м, разрешенным использованием: для содержания зданий и сооружений, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества «нежилое здание» с кадастровым номером 21:24:200402:127, 1971 года постройки, общей площадью 923,7 кв.м, по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. Старотиньгешское, д. Большие Багиши, ул. Центральная, д. 65;

земельный участок, категории земли «населенных пунктов», с кадастровым номером  21:24:140304:25, площадью 3990 кв. м, разрешенным использованием: для содержания зданий и сооружений, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества (5 объектов, общей площадью 1249,6 кв.м), по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. Мочарское, д. Нижние Мочары, ул. Садовая, д. 51;

земельный участок, категории «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 21:24:180103:105, площадью 8562 кв.м, разрешенным использованием: для содержания зданий и сооружений, с расположенным на нем объектом недвижимого имущества площадью 1748 кв.м, по адресу: Чувашская Республика, Ядринский район, с/пос. Большесундырское, с. Большой Сундырь, ул. Советская, д. 14 «А».

В 2020 году под реализацию инвестиционных проектов земельные участки предоставлялись (не предоставлялись).

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Цифровое общество»

В рамках муниципальной программы Ядринского районаЧувашской Республики в 2020 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Развитие информационных технологий»

В рамках реализации данной подпрограммы продолжалась дальнейшая регистрация граждан на портале ЕПГУ. В 2020 году в АУ «Ядринский МФЦ» было 1700 обращений по регистрации и восстановлении учетной записи. Так же помощь в регистрации оказываются специалистами поселений Ядринского района.

При оказании услуг все запросы отправляются по соответствующим ведомствам с использованием электронного документооборота. Районная администрация на новый портал региональной системы электронного документооборота. Бумажный документооборот практически сведен до минимально необходимого значения. Все информационные ресурсы, используемые при оказании государственных и муниципальных услуг, при межведомственных запросах используют систему СМЭВ. Так же широко используются ведомственные информационные системы.

Обращений по сервисом высокоточного определения координат в Муниципальной и местной системах координат не было.

Подпрограмма «Информационная инфраструктура»

В 2020 году ПАО «Ростелеком» проводил работы по подключению социально значимых объектов Ядринского района к высокосортному доступу к сети Интрнет. На конец 2020 года практически все сельские поселения подключены к сети Интернет по высокоростным каналам связи.

Простоя информационных систем из-за отказа или выхода из строя информационного-коммуникационного оборудования Ядринской районной администрации не зафиксировано.

Подпрограмма «Информационная безопасность»

Инцидентов информационной безопасности, вызвавших отказ или простой ИС не зафиксировано.

Подпрограмма «Массовые коммуникации»

В рамках реализации данной подпрограммы выпуск муниципального информационного издания Ядринской районной администрации Чувашской Республики «Ядринский вестник» проводился ежемесячно. В случае необходимости допускался  выпуск издания 2 или 3 раза в месяц. Принят муниципальный правовой акт, устанавливающий тиражность информационного издания. За 2020 год всего выпущен 21 номер данного издания.

В целях повышения уровня информационной открытости деятельности органов местного самоуправления Ядринского района Чувашской Республики распространение официального информационного издания проводилось через центральную библиотечную систему и глав городского и сельских поселений. Нормативные правовые акты регулярно размещаются на официальном сайте Ядринского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Законодательство».

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Управление общественными финансами и государственным долгом Ядринского района Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 2020 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала Ядринского района Чувашской Республики»

Ядринский районный бюджет Чувашской Республики за 2020 год исполнен по доходам в объеме 835,6 млн. рублей (95,0% к годовым плановым назначениям), рост к уровню 2019 года на 116,7%, в том числе по собственным (налоговым и неналоговым) доходам – 115,6 млн. рублей, к уровню 2019 года снижение на 10,2%. В 2020 году безвозмездные поступления в Ядринский районный бюджет Чувашской Республики составили в сумме 720,0 млн. рублей (93,4% к годовым плановым назначениям), 122,6% к уровню 2019 года. Дотации поступили в сумме 24,3 млн. рублей (3,4% от общего объема безвозмездных поступлений). Поступление субсидий в 2020 году составило в сумме 397,1 млн. рублей  (55,1% от общего объема межбюджетных трансфертов), субвенций – 271,1 млн. рублей (37,6% от общего объема межбюджетных трансфертов), иных межбюджетных трансфертов – 76,9 млн. рублей (4,8% от общего объема межбюджетных трансфертов), сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет – (минус) 49,6 млн. руб. Кроме того, поступление прочих безвозмездных поступлений составило 114,6 тыс. рублей. В 2020 году расходы Ядринского районного бюджета Чувашской Республики составили в объеме 799,2 млн. рублей, или 84,5% к годовым плановым назначениям (119,9 % к уровню 2019 года), в том числе расходы на социальную политику – 24,8 млн. рублей (136,3% к уровню 2019 года), образование – 352,4 млн. рублей (94,3% к уровню 2019 года), культуру – 62,9 млн. рублей (114,8% к уровню 2019 года), национальную экономику – 86,9 млн. рублей (104,3% к уровню 2019 года).

В рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за использованием бюджетных средств финансовым отделом Ядринской районной администрации Чувашской Республики в 2020 году проведено 8 проверок в отношении 9 объектов контроля, в том числе: муниципальные учреждения – 6; органы местного самоуправления городского и сельских поселений Ядринского района Чувашской Республики – 2, по поручению Ядринской районной администрации Чувашской Республики - 1. Общий объем средств, проверенных в 2020 году, составил 143367,1 тыс. рублей. Общий объем нарушений в денежном выражении составил 2746,5 тыс. рублей, или 1,9% от объема проверенных средств.

Муниципальный долг Ядринского района Чувашской Республики на 1 января 2021 года отсутствует.

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Ядринского района Чувашской Республики»

В 2020 году удельный вес программных расходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики в общем объеме расходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики составил 100,0%.

Организована публикация Ядринского районного бюджета Чувашской Республики и отчета о его исполнении за отчетный финансовый год в доступной для граждан форме («бюджета для граждан») на сайте Ядринского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Развитие земельных и имущественных отнощений»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 2020 году реализованы 2 подпрограммы.

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Ядринского района Чувашской Республики»

Муниципальная собственность наряду с местными финансами составляет экономическую основу местного самоуправления. Вопросы формирования эффективного управления и распоряжения муниципальной собственностью являются приоритетными для Ядринского района Чувашской Республики.

На 01.01.2021 года в бюджет Ядринского района Чувашской Республики поступили доходы от управления муниципальной собственностью (муниципальным имуществом и земельными ресурсами) в общем объеме 13 113,05 тыс. рублей (93,98% к уровню прошлого года), в том числе:

- доходы от аренды земельных участков – 8739,58 тыс. рублей (115,59% к уровню  прошлого года);

- доходы от аренды муниципального имущества – 980,43 тыс. рублей (80,27% к уровню прошлого года);

- доходы от приватизации муниципального имущества – 336,35 тыс. рублей (31,53% к уровню прошлого года);

- доходы от продажи земельных участков — 1509,22 тыс. рублей (61,42% к ууровню прошлого года);

- прочие поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом — 1547,47 тыс. рублей (93,95% к уровню прошлого года).

Учёт муниципального имущества осуществляется в соответствии с постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 08.09.2011 № 557 «Об утверждении Положения об учете муниципального имущества Ядринского района Чувашской Республики и порядке ведения реестра муниципального имущества Ядринского района Чувашской Республики» путем формирования электронного банка данных о муниципальных объектах в программе «РЕЕСТР».

Муниципальное имущество закрепляется за пользователями по договорам оперативного управления, договорам аренды, безвозмездного пользования и прочим договорам, предусматривающим переход прав владения и пользования муниципальным имуществом. Всего передано в аренду 27 объектов недвижимости  общей площадью 1748,96 кв.м. Доходы бюджета от аренды муниципального имущества составили 980,43 тыс. рублей (80,27% к уровню прошлого года).

В прогнозный план (программу) приватизации на 2020 год включены 11 объектов недвижимого имущества, все объекты выставлялись на электронные торги, из-за отсутствия поданных заявок, торги признаны несостоявшимися.

В рамках акции «Народная инвентаризация» по выявлению неиспользуемых объектов недвижимого имущества, в том числе длительное время, а также находящихся в неудовлетворительном (разрушенном или полуразрушенном, аварийном) состоянии, объектов недвижимости, не вовлеченных в налоговый оборот, которые собственниками не поставлены на кадастровый учет и не зарегистрировано право собственности. По состоянию на 01.01.2020 года в районе выявлено 96 неиспользуемых объектов недвижимости, все вовлечены в хозяйственный оборот.

Подпрограмма «Формирование эффективного муниципального сектора»

Земельный фонд Ядринского района составляет 89751 га. Основную долю земельного фонда района занимают земли сельскохозяйственного назначения на  площади 60121 га. Одним из направлений деятельности по увеличению доходной базы бюджета от использования земельных ресурсов является работа по предоставлению  земельных участков гражданам и юридическим лицам в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, по предоставлению земельных участков гражданам и юридическим лицам под строительство капитальных объектов, по формированию земельных участков для их дальнейшей реализации посредством торгов (аукционов).

За 2020 год проведено 18 аукционов по продаже в собственность и аренду земельных участков, с торгов реализовано 79 земельных участков общей площадью 1240 га, в том числе в собственность 52 земельных участков площадью 114,2 га, в аренду 24 земельных участков площадью 1125,8 га. Без торгов, собственникам объектов недвижимости, предоставлено в собственность 2 земельных участка общей площадью 0,60 га. Заключено 11 соглашений об образовании земельного участка путем перераспределения. От продажи земельных участков в бюджет Ядринского района Чувашской Республики поступило денежных средств в общей сумме 1509,22 тыс. рублей, или 61,42% к уровню прошлого года.

В аренде находится 848 земельных участков общей площадью 15255,61 га. Доходы бюджета от аренды земельных участков составили 8739,58 тыс. рублей, или 115,59% к уровню прошлого года.

Всего на территории района насчитывается 16655 собственников земельных долей. По состоянию на 01.01.2021 площадь выявленных невостребованных земельных долей составляет 14959 га (44% от общей площади земельных долей), все зарегистрированы в собственность муниципальных образований Ядринского района Чувашской Республики.

На государственный кадастровый учет поставлены земельные участки, сформированные в счет муниципальных земельных долей общей площадью 13086,59 га, что составляет 87% от зарегистрированных в муниципальную собственность земельных долей. Из них вовлечены в сельскохозяйственный оборот земельные участки площадью 12146,90 га (81% от зарегистрированных в муниципальную собственность): предоставлены в аренду 11387,85 га (доход 3686,90 тыс. рублей), в собственность 759,05 га (доход 4146,23 тыс. Рублей).

В рамках реализации Закона Чувашской Республики от 01.04.2011 № 10 «О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике» на территории Ядринского района по состоянию на 01.10.2020 в Ядринском районе на учет для получения земельных участков поставлено 388 многодетных семей, в том числе: 228 – для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), 67 – для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ приусадебный), 66 - для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ полевой), 27 – для дачного строительства. Сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 363 участков (93,6% от необходимого количества). Предоставлены земельные участки 343 семьям (89,2 га): 192 – для ИЖС (20,1 га),     59 – для ЛПХ приусадебный (9,4 га), 65 – для ЛПХ полевой (55,6га), 27 – для дачного строительства (4,1 га). Право собственности на предоставленные земельные участки зарегистрировали 342 семей (99,7% от общего количества семей, получивших земельные участки).

В ходе «народной инвентаризации» выявлено 127 земельных участков общей площадью 38,5 га, из них 116 сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет (35,8 га), по 11 земельных участков проведена работа по межеванию земельных участков и вовлечению в хозяйственный оборот, все 11 земельных участков площадью 3,0 га реализованы через аукцион. Из выявленных 127 земельных участков 70 - находятся в частной собственности, в отношении них проведены действия муниципального земельного и (или) государственного земельного надзора. Активизирована работа по вовлечению в хозяйственный оборот 44 свободных земельных участков, собственники которых умерли и не имели наследников (в отношении 5 выявлены собственники (пользователи), а по 39 проведена работа по регистрации в муниципальную собственность в порядке наследования. По 2 участкам (0,4 га) направлены предложения о включении в Единый информационный ресурс. Один из которых включен в ЕИР для строительства многоквартирного жилого дома на территории г. Ядрин.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 2020 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Автомобильные дороги»

Протяженность дорожной сети по Ядринскому району по состоянию на 01.01.2021г. составляет 599,331 км, в том числе 28,4 км – федеральная автомобильная автодорога «М-7 Волга» (без учета длины съездов и развязок), 101,376 км – автодороги республиканского значения, 469,555 км – местного значения (231,666 – районного значения, 237,889- внутрипоселенческие). Из 469,555 км автодорог местного значения 363,011км (77,3%) имеют твердое покрытие. На дорожной сети эксплуатируется 22 моста/3030,72.м. (2шт/1671,9м - на федеральной автодороге (в том числе новый мост – 1242м), 9шт/ 892,02м -на республиканской сети, 11шт/466,8м на местной сети автодорог). По территории Ядринского района проходят 4 автомобильные дороги республиканского значения: автодорога «Сура» протяженностью 28,89 км, автодорога «Никольское-Ядрин-Калинино» протяженностью 40,884 км, автодорога «Ядрин-Канаш» протяженностью 12,002 км, автодорога «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи» протяженностью 19,6 км.

Участок автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» в границах Ядринского района (км 573 – км 601) обслуживает ООО «Воддорстрой» Работы финансируются за счет средств федерального бюджета, Заказчиком работ является ФКУ Упрдор «Волго-Вятскуправтодор».

Автодороги республиканского значения по Ядринскому району общей протяженностью 101,376км («Сура», «Никольское-Ядрин-Калинино», «Ядрин-Канаш», «Ядрин-Николаевское-Н.Атаи») обслуживает ООО «ДорТех». Работы финансируются за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики, Заказчиком работ является КУ «Чувашупрдор» Минтранса Чувашии.

Содержание автомобильных дорог районного значения по Ядринскому району осуществляют следующие подрядные организации:

ООО «Перспектива», – содержит 109,06 км автодорог;

ООО «СК «АЛСЕР СТРОЙ»– содержит 51,792 км автодорог;

ООО «Сурстройсервис»– содержит 60,357 км автодорог;

ООО «Стройка-21 – содержит 36,952 км автодорог.

Общая стоимость заключенных контрактов на содержание автодорог районного значения составляет 24 459,394 тыс. рублей.

Улично-дорожную сеть по г. Ядрин на основании заключенного администрацией Ядринского городского поселения Муниципального Контракта обслуживает Ядринское МПП ЖКХ.

Содержание автодорог в границах населенных пунктов поселений обеспечивается администрациями сельских поселений посредством заключения договоров на их содержание.

Завершено строительство автодороги по ул. Школьная деревни Кильдишево протяженностью свыше 1 км с переходным типом покрытия, построена дорога в селе  Полянки протяженностью 710 метров с асфальтобетонным покрытием.

По автодорогам местного значения в границах района выполнен ремонт:

участка автомобильной дороги «Ядрин-Николаевское-Новые Атаи»-д.Симекейкасы протяженностью около 8 км;

автомобильной дороги «Сура» - В.Мочары - Чиганары  протяженностью 2,6 км;

участка автодороги «Сура» -Талой протяженностью около 1 км.

На автодорогах районного значения отремонтированы дороги протяженностью 11 км за счет лимитов 2020-2022гг. (при первоначальном плане ремонта на 2020г – 2 км). Кроме этого, в рамках выполнения работ по содержанию автодорог уложено асфальтобетонное покрытие на разбитых участках сплошными картами на въезде в с. Юваново с М-7 (375 п.м.), Янымово (390 п.м.), Кукшумы (240 п.м.), Тукасы (152 п.м.), Б. Сундырь (123 п.м.), с. Хочашево (90 п.м.) и т.д.

По статье «ремонт автодорог поселений» отремонтировано 7 км автодорог в щебеночном исполнении при первоначальном плане 2 км (за счет лимитов 2020-22гг). Также выполнен ремонт одной дворовой территории и одного проезда к многоквартирным домам в городе Ядрин по ул. Шоссейная д.№116, д.№117 общей площадью 1420 кв.м.

Всего за отчетный год на местной сети автодорог выполнены работы на сумму свыше 86 млн. рублей, все предусмотренные на 2020 год работы выполнены и профинансированы в полном объеме.

Подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Ядринском районе Чувашской Республики»

В 2020г по подпрограмме реализованы следующие мероприятия:

-нанесена дорожная разметка на 139,084 км автомобильных дорог местного значения, на 13 пешеходных переходах (желто-белое исполнение);

- размещено 3 баннера по тематике безопасности дорожного движения (безопасности детей) на территории г. Ядрин

Мероприятия с участием детей не проводилисиь из-за пандемии коронавирусной ифекции.

Информация по безопасности дорожного движения до населения  доводилась регулярно через районную газету «Знамя труда» -опубликовано 4 статьи, на сайте Ядринского района и отдела МВД размещено 15 информаций.

Подпрограмма «Пассажирский транспорт»

В рамках подпрограммы организованы пассажирские перевозки пассажиров по 15 муниципальным автобусным маршрутам. Перевозчиками на маршрутах являются 3 индивидуальных предпринимателя. За 2020г на местных маршрутах перевезено 364,07 тыс. пассажиров.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 2020 году реализована 1 подпрограмма.

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории Ядринского района Чувашской Республики»

1.С 23 марта  по 30 апреля  2020г.  проведен весенний  месячник по  санитарно-экологической очистке, благоустройству и озеленению населенных пунктов (постановление Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 16.02.2020 № 178);

2.С  25 сентября  по 31 октября  2020г.  проведен  осенний санитарно-экологической  месячник по благоустройству и озеленению территорий Ядринского района Чувашской  Республики (постановление Ядринской районной администрации Чувашской Респбублики от 24.09.2020 № 602);

3.Участие в международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75 летию Победы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Высажено 800 штук саженцев деревьев и кустарников на площади 2,4 га.

4.Участие во  Всероссийской акции по уборке берегов водных объектов «Вода России». Очищена от мусора береговая линия водных объектов протяженностью 15 км.

5.Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики. В направлении «Озеленение и благоустройство улиц частного сектора» присуждено второе призовое  место улице Сюльдикасы с. Юваново Ядринского района.

6.Проведена корректировка проектной документации «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в г. Ядрин Чувашской Республики» проектной организацией ООО «Дортехпроект». Разработаны мероприятия оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) материалов проектной документации. Проведены общественные обсуждения материалов проектной документации.

7. Возмещен ущерб в судебном порядке в бюджет Ядринского района Чувашской Республики в размере 170734 рубля за незаконную вырубку деревьев ООО «Герой».

Плановые  показатели на 2021 год.

1.Разработка проектной документации «Строительство биологических очистных сооружений производительностью 2400 м³/сут. в г.Ядрин Ядринского района Чувашской Республики» с проектной стоимостью 887,9 тыс. рублей.

2. Проведение государственной экологической экспертизы  материалов проектной документации «Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов в г. Ядрин Чувашской Республики».

3.  Размещение дополнительных контейнеров  для  раздельного сбора ТКО на всех контейнерных площадках  Ядринского района.

4.Организация массовых экологических субботников и мероприятий.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Развитие потенциала муниципального управления»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 2020 году реализованы 4 подпрограммы.

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере юстиции»

Наполняемость электронной базы данных актов гражданского состояния, поддержка ее в актуальном состоянии и обеспечение сохранности 100%.

Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде (доля заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, поступивших в электронном виде, в общем количестве поступивших заявлений)– 2,7 % (в электронном виде подано 29 заявлений из 1075, подано 540 заявлений о регистрации записи акта гражданского состояния о смерти)

Сформированность списков кандидатов в присяжные заседатели для Верховного суда Чувашской Республики и Приволжского окружного военного суда, от необходимой численности - 100% (ежегодно проверяются и при необходимости изменятся и дополняются списки присяжных заседателей дл ВС и ЦОВС, в 2020 г. изменения не вносились).

Доля муниципальных нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, внесенных в регистр муниципальных нормативных правовых актов Чувашской Республики 100%.

Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Ядринском районе Чувашской Республики»

В рамках данной подпрограммы в 2020 году реализованы следующие мероприятия:

1.Развитие нормативно-правовой базы Ядринского района Чувашской Республики, регулирующей вопросы муниципальной службы - доля подготовленных нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления составляет 100,0%;

2. Переподготовка и повышение квалификации кадров для муниципальной службы - 15 муниципальных служащих прошли дополнительное профессиональное образование за счет средств Ядринского районного бюджета и бюджета Чувашской Республики;

3. Внедрение на муниципальной службе современных кадровых технологий - доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов органов местного самоуправления и по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей, в общем числе вакантных должностей муниципальной службы, замещение которых предусмотрено по конкурсу 100 % (из 10 вакантных должностей замещены: 5 должностей по конкурсу, 2 должности из резерва, остальные 3 должности не предусматривают проведение конкурса или замещения из кадрового резерва (младшие должности муниципальной службы);

4. Повышение престижа муниципальной службы - доля муниципальных служащих в возрасте до 30 лет в общей численности муниципальных служащих, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет 5%;

5. Формирование положительного имиджа органов местного самоуправления в Ядринском районе Чувашской Республики - оценка гражданами уровня эффективности муниципальной службы и результативности деятельности муниципальных служащих "удовлетворительно"; оценка муниципальными служащими условий и результатов своей работы, морально-психологического климата в коллективе на "удовлетворительно" -93%..

Подпрограмма «Противодействие коррупции в Ядринском районе Чувашской Республики »

В отношении 60 закупок товаров, работ, услуг заказчиков, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд проведен  мониторинг.

Доля государственных муниципальных служащих в Ядринском районе Чувашской Республики, осуществляющих в соответствии с должностными обязанностями закупки, прошедших в установленные сроки обучение по программам повышения квалификации в сфере закупок, включающим вопросы по антикоррупционной тематике в текущем году составляет 100%.

Доля подготовленных нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы противодействия коррупции, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления 100% (Распоряжение  Главы Ядринской районной администрации Чувашской Республики  от  17.12.2020 г. № 966-р «О назначении ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Ядринской районной администрации Чувашской Республики»;

решение Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от   30.01.2020   № 02 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальную должность депутата Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики и членов их семей для размещения на официальном сайте Ядринского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации» ;

решение Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от  30.01.2020   № 03 «Об утверждении Порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицом, замещающим должность главы Ядринской районной администрации Чувашской Республики по контракту, и членов его семьи для размещения на официальном сайте Ядринского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации»;

решение Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 30.01.2020 № 2 «О порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности в Ядринском районе Чувашской Республики, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

решение Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 25.03.2016 № 3 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в Ядринском районе Чувашской Республики, и членов их семей на официальном сайте Ядринского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;)

Доля муниципальных служащих, в отношении которых лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления Ядринского района Чувашской Республики, ежегодно проводится анализ представленных ими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими должностных обязанностей – 100 %.

Доля лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления в Ядринском районе Чувашской Республики, прошедших обучение по антикоррупционной тематике 100 (5 чел. из 5 в Ядринской районной администрации)

Доля лиц, сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых опубликованы, в общем количестве лиц, обязанных представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие опубликованию 100

Количество муниципальных служащих в Ядринском районе Чувашской Республики, прошедших обучение по программам повышения квалификации, в которые включены вопросы по антикоррупционной тематике 5 чел.

Доля муниципальных служащих, впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, утвержденные нормативными правовыми актами соответственно органов местного самоуправления в Ядринском районе Чувашской Республики, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции 50%.

Подпрограмма «Совершенствование кадровой политики и развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Ядринском районе Чувашской Республики»

Доля подготовленных нормативных правовых актов Ядринского района Чувашской Республики, регулирующих вопросы муниципальной службы Чувашской Республики, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления в текущем году 100%.

Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов органов местного самоуправления и по результатам конкурсов на замещение вакантных должностей, в общем числе вакантных должностей муниципальной службы, замещение которых предусмотрено по конкурсу 100 (из 10 вакантных должностей замещены: 5 должностей по конкурсу, 2 должности из резерва, остальные 3 должности не предусматривают проведение конкурса или замещения из кадрового резерва (младшие должности муниципальной службы);

Количество студентов образовательных организаций высшего образования, прошедших практику в органах местного самоуправления в Ядринском районе Чувашской Республики в текущем году. 0, в связи  угрозой распротранения новой коронавирусной инфекции  прием студентов для прохождения практики в ОМСУ Ядринского района не осуществлялось.

Доля муниципальных служащих в возрасте до 50 лет, имеющих стаж муниципальной службы 10 и более лет, в общей численности муниципальных служащих 23 %.

Доля муниципальных служащих служащих, уволенных с должностей муниципальной службы 21%.

Доля муниципальных служащих, оценивших условия и результаты своей работы, морально-психологический климат в коллективе не ниже оценки «удовлетворительно» -93%.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 2020 году реализованы 3 подпрограммы.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений»

Основные положения государственной политики в области профилактики правонарушений и меры по снижению отрицательных последствий социально-экономических процессов находят свое отражение в муниципальной программе Ядринского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019-2035 годы».

В соответствии с подпрограммой «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в Ядринском районе Чувашской Республики» на финансирование мероприятий по профилактике правонарушений за счет средств Ядринского районного бюджета в 2020 году выделено 58,0 тыс. рублей ( в АППГ - 37,0 тыс. рублей.), в том числе из Ядринского районного бюджета Чувашской Республики  - 58 тыс. рублей.

В рамках исполнения мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» выделенные денежные средства направлены на:

| Наименование мероприятия | Выделено, тыс. руб. | Освоено, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений: материально-техническое обеспечение деятельности народных дружинников | 10,0 | 10,0 (приобретены жилеты) |
| Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилактики правонарушений: Материальное стимулирование деятельности народных дружинников | 36,0 | 36,0 (направлены на материальное стимулирование НД - за выход народных дружинников) |
| Мероприятия, направленные на снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами | 4,0 | 4,0 направлены на культурно-досуговое мероприятие - просмотр патриотических фильмов «Стрелцов», «Подольские курсанты» лицами состоящими на учете в образовательных учреждениях, (количество участников - 40 чел.) |
| Профилактика и предупреждение рецидивной преступности, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. | 4,0 | 3,1 направлены на изготовление информационного стенда (установлен в УИН) 0,9 тыс. руб. на распечатку буклетов « С новой работой к новой жизни!» |
| Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. | 2 ,0 | 2,0 (направлены на распечатку плакатов «Трезвый отец-опора в жизни», «Будьте примером для детей- живите трезво!», которые распространены в поселениях района) |
| Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения. | 2 ,0 | 2,0 в районной газете Знамя труда» от от 16.09.2020 г. №69 размещена социальная реклама по профилактике преступлений в сфере интернет и телефон мошенничеств |
| Итого | 58,0 (100%) | 58,0 (100%) |

На территории Ядринского района Чувашской Республики органами местного самоуправления Ядринского района Чувашской Республики для организации участковых пунктов полиции предоставлено 8 помещений муниципальной собственности для участковых пунктов полиции. На основании данных, представленными главами сельских поселений Ядринского района Чувашской Республики, потребность в финансовых средствах на проведение работ по 4 помещениям муниципальной собственности, предоставленных для участковых пунктов полиции, составляет в общей сумме 345,1 тыс. рублей, включая расходы по установке металлических дверей и металлических решеток на оконных проемах, ремонт системы отопления, ремонт помещения и расходы на электромонтажные работы

Всего за 12 месяцев 2020 года проведено 3 (АППГ -11) заседаний Комиссии по профилактике правонарушений, на которых рассмотрены рассмотрено 11 вопросов (АППГ -30 вопросов). Угроза распространения среди населения новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в организации выездных заседаний комиссий по профилактике правонарушений: в 2020 г. выездные заседания не проводились.

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних »

В рамках исполнения мероприятий по подпрограмме «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» республиканским бюджетом на создание и организацию деятельности КДН  (денежное содержание мун. служащего, осуществляющего делегированные полномочия, материальное обеспечение КДН) выделено 321,6 тыс. руб., из которых освоено 321,6 тыс. руб.

За 2020 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  и проведено 19 заседаний. Комиссией в соответствии с планом работы на 2020 год рассмотрены следующие вопросы:

- проведение  мероприятий по профилактике потребления никотиносодержащего продукта «снюс» в школах района;

- профилактика правонарушений в области пожарной безопасности в  семьях социального риска;

- о деятельности БУ «Ядринская ЦРБ им.К.В. Волкова», с неблагополучными семьями, имеющими малолетних детей до года. О  межведомственной работе по профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, по предупреждению детской смертности от внешних причин;

- о проводимой органами опеки и попечительства работе по недопущению совершения опекаемыми несовершеннолетними правонарушений;

- -о деятельности Совета Профилактики МБОУ СОШ № 2 г. Ядрин, проведению профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений;

- отчёт  о деятельности Совета Профилактики Ядринского сельского поселения с семьями, стоящими на профилактическом учёте;

- о состоянии профилактики и преступлений в Ядринском районе среди несовершеннолетних за 1 квартал 2020 года, о принимаемых мерах по устранению причин и условий , способствующих росту правонарушений и преступлений среди несовершеннолетний;

- о деятельности  Центра психолого – педагогической и медико – социальной помощи по предупреждению безнадзорности правонарушений среди учащихся образовательных учреждений;

- о деятельности Совета Профилактики МАОУ СОШ № 3 г. Ядрин, проведению профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений;

- об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, в том числе находящихся  в социально-опасном положении;

- о профилактике детского травматизма в организациях отдыха детей и их оздоровления;

- о порядке взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимся в социально опасном положении;

- о деятельности  Совета профилактики при администрации Персирланского сельского поселения;

- о состоянии антитеррористической и противокриминальной защищенности образовательных организаций Ядринского района;

- о деятельности отдела социальной защиты населения Ядринского района КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда и социальной защиты Чувашской Республики;

- о мерах по профилактике преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений

- о работе органов и учреждений здравоохранения Ядринского района по профилактике алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, а также с детьми, проживающими с родителями, страдающими наркотической зависимостью;

- о деятельности Совета профилактики при администрации Мочарского сельского поселения;

- о деятельности Совета Профилактики Кукшумского сельского поселения с семьями, стоящими на профилактическом учёте;

- о деятельности Совета профилактики при ГОУ СПО Ядринском Агротехническом техникуме.

На рассмотрение Комиссии в 2020 году поступило 166 административных материала (АППГ-152). Из них в отношении в отношении несовершеннолетних 72 (АПГ-52), родителей/ взрослых —94 (АПГ – 100).

В отношении несовершеннолетних рассмотрено 72 (АППГ-52) адм. протоколов, из них:

по ст. 20.21 КоАП РФ     -  1

по ст. 6.24 ч. 1 КоАП РФ- 7

по ст. 20.20ч. 1 КоАП РФ- 11

по ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ-2

по ст. 7.27 ч. 1 КоАП РФ- 2

по ст. 20.6.1 КоАП РФ-8

по ст. 6.1.1 КоАП РФ-1

по ст.9 ЗоАП ЧР — 1;

по линии ПДД-39

В отношении родителей, взрослых  рассмотрено 94 (АППГ-100) адм. материала, из них:

по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 88 (АППГ-93);

по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ- 3;

по ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ -0;

по ч. 1 ст. 6.23 КоАП РФ-1;

по ст. 20.22 КоАП РФ-2

Прекращено дел об административных правонарушениях: 12

- в отношении несовершеннолетних — 5 (2-на основании ст.24.5 п.6 КоАП РФ, истечение сроков давности; 3 -на основании ст. 24.5 п.2 КоАП РФ).

- в отношении родителей -7, (3-на основании ст.24.5 п.6 КоАП РФ, истечение сроков давности; 1 -на основании ст. 24.5 п.2 КоАП РФ, отсутствие состава; 3- на основании ст.24.5 п. 1 КоАП РФ, отсутствие события).

При этом родители, на которых поступили материалы, привлеченные к ответственности по ст. 5.35 ч.1 (неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), 8 семей поставлены в 2020 году на учет для проведения индивидуальной профилактической работы.

Выявление неблагополучных семей, несовершеннолетних, в основном, происходит через школы района, сельские поселения, Ядринской ЦРБ.

За январь-декабрь 2020 года на учёт поставлено 4 преступления (АППГ-4), совершенных несовершеннолетними. Количество несовершеннолетних участников преступлений — 4 (АППГ-3), в том числе учащихся -2 (АППГ-2). Среди них: тяжких преступлений- 3 (АППГ-1), преступлений небольшой тяжести-1 (АППГ-1), особо тяжких преступлений, совершённых в группах, в общественных местах, преступлений, совершённых в состоянии алкогольного, наркотического состояния не зарегестрировано.

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений за 2020 г. составила 2,3 % (согласно индикатору МП не более 7,32%).

По состоянию на 31 декабря 2020 года на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоят 19 несовершеннолетних. На каждого подростка заводится учётная карточка, в которых отражается информация о них и их родителях, психологический климат в семье, а также составляется индивидуальный план работы с несовершеннолетним. Ежемесячно несовершеннолетние приходят отмечаться, где с ними проводятся беседы. В течение года на профилактический учет в Комиссию поставлено 15 подростков, снято - 17 подростков (достижение совершеннолетия -6, переезд-2, исправление-9).

Систематически обновляется банк данных семей, находящихся в социально опасном положении. На конец 2020 года 36 семей находятся в социально опасном положении, в которых проживает 83 ребёнка. Семьи ставятся на учет решением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Неисполнение родительских обязанностей может выражаться в злоупотреблении родителями спиртными напитками, антисанитарным состоянием помещения, отсутствии продуктов питания, невыполнении обязанностей по обучению. На все семьи заведены учетные карточки, разработаны индивидуальные программы реабилитации.  В 2020 году поставлено на учёт 8 семей, снято — 13 семей (ЛРП-1; исправление-6; обстоятельства исключающие отрицательного влияния на детей- 4, переезд-2).

Как показывает анализ, злоупотребление спиртными напитками и психические расстройства граждан являются основной причиной лишения или ограничения родительских прав.

Лишено родительских прав в 2020 году — 1 родитель в отношении 1 несовершеннолетнего.

Отсутствие надлежащего уровня воспитания в семьях, невыполнение родителями своих правовых обязанностей, антиобщественное, аморальное поведение взрослых оказывают вредное воздействие на подростков, моральный облик которых только еще формируется, способствуют их неправильному поведению и совершению противоправных действий. Поэтому особое значение придается проведению ранней профилактики и выявлению родителей, не выполняющих своих обязанностей. Как орган, заинтересованный в оказании помощи таким семьям, комиссии прилагают много усилий для оздоровления обстановки, а если это не помогает, ставит вопрос о привлечении родителей к ответственности.

Ведущее место в работе комиссии отводится индивидуальной профилактической работе с детьми «группы риска», направленной на своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально-опасном положении, а так же на их социально- педагогическую реабилитацию и предупреждение совершения ими правонарушений и антиобщественных действий.

Совместные посещения несовершеннолетних и неблагополучных родителей на дому, проводимые сотрудниками Комиссии и инспекторами ПДН ОМВД России по Ядринскому району оказывают профилактическое значение. В результате постоянной профилактической работы во многих семьях положение улучшилось. Члены комиссии постоянно между собой обмениваются информацией.

Проведены обследования жилищно-бытовых условий неблагополучных семей. За 2020 год проведено 138 посещений с обследованием жилищно-бытовых условий проживания в   семьях. По итогам таких обследований с родителями проводятся профилактические беседы, при ненадлежащем содержании детей родители привлекались к административной ответственности. Оказывалась помощь по оформлению пособий, оформлению документов на малоимущих для получения вещевой и продуктовой помощи.

Вся профилактическая работа, проводимая комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, направлена на реализацию мероприятий, на пресечение отрицательных факторов, влияющих на формирование и позитивное развитие личности, так же координации деятельности всех субъектов профилактики.

Члены Комиссии принимали активное участие в следующих мероприятиях:

-ОПМ «Условник», 3 этапа;

-1 этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (с 16 по 27 марта 2020 год)

-ОПМ «Быт-Семья»

-ОПМ «Твой выбор» (с 12 по 19 мая 2020 г.)

-ОПМ «Подросток» (2 этапа)

-Всероссийская акция «Безопасность детства» (с 1 июня 2020 года по 31 августа 2020 г.)

-акция «Помоги пойти учится» (с 10 августа по 10 сентября 2020 г.)

-акциях «Полиция и дети»

По итогам 2020 года, 4 малолетних ребёнка, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации помещены в СРЦН г. Чебоксары, 1 малолетний ребёнок временно помещён в Дом ребёнка «Малютка» г. Алатырь.

В целях ранней профилактики преступлений со стороны малолетних правонарушителей  (не достигших уголовного наказуемого возраста),  рассмотрен вопрос в отношении 1 подростка о помещении в ЦВСНП ОМВД по ЧР .

В дальнейшем работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района нацелена на координацию работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, направленной на раннее выявление семей, оказавшихся в социально-опасном положении, социальную реабилитацию несовершеннолетних в современном обществе, оказание социальной помощи, организацию занятости и досуга.

В рамках исполнения мероприятия по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» республиканским бюджетом выделено 1,8 тыс. руб. на обеспечение деятельности административных комиссий для рассмотрения дел об административных правонарушениях, из которых освоено 1,8 тыс. руб..

За январь-декабрь 2020 года административной комиссией при Ядринской районной администрации (далее - Комиссия) было проведено 17 заседаний.

На заседаниях Комиссии было рассмотрено 20 административных дел по Закону Чувашской Республики от 23 июля 2003 г. N 22
 "Об административных правонарушениях в Чувашской Республике", из них:

19 - административных дел по ст. 9 «Нарушение тишины и покоя граждан» в том числе: ч.  1 — 13 дел, ч. 4 — 6 дел;

1 -административное дело по  ст. 21.1 «Незаконная порубка, повреждение деревьев, кустарников в населенных пунктах».

По итогам рассмотрения административных дел Комиссией привлечено к административной ответственности 19 лиц: в виде штрафа 12 лиц: 12 граждан, и 0 должностных лиц, вынесены предупреждения 6  лицам: 6 гражданам, 0 должностному лицу.

Прекращено 1 дело: 1 - по ст. 21. 1  ЗоАП ЧР.

Отказано в возбуждении дела об административном правонарушении по 1 материалу (ст. 17 ЗоАП ЧР).

Возвращено  уполномоченным должностным лицам полиции   2 материала (ст. 9 и ст. 18 ЗоАП ЧР). Возвращенный материал по ст. 9  был доработан должностными лицами полиции  и был рассмотрен Комиссией.

Всего Комиссией наложено административных штрафов в размере 12 500  рублей, уплачено в добровольном порядке в срок до 60 дней — 4500  руб., взыскано принудительно  0  руб.  - поступило в бюджет 4500 руб.  Направлено в УФССП 2 постановления на общую сумму 4000 руб.

Взыскано за январь-декабрь 2020 года по   постановлениям  2019 года — 4500  руб.

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Ядринском районе Чувашской Республики»

В 2020 году мероприятия антинаркотической направленности реализовывались в соответствии с подпрограммой «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Ядринском районе Чувашской Республике» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 8 октября 2019 № 781. На данный период, исходя из краткосрочного прогнозирования дальнейшего развития наркоситуации на территории Ядринского района Чувашской Республики,  в бюджете Ядринского района Чувашской республики предусмотрено 13 000 рублей, из них освоено 13 000 рублей. На данные средства были закуплены плакаты, баннер с информацией антинаркотической направленности, грамоты и благодарности для участников мероприятий, а так же лакокрасочные материалы для проведения акции по закраске надписей.

В Ядринском районе Чувашской Республики с январь по декабрь 2020 года  проводились единые дни профилактики, мероприятия, посвященные Международному дню борьбы с наркоманией, акции «Молодежь за здоровый образ жизни», соревнования по спортивному туризму «Снежинка-2019». Антинаркотической комиссией, ОМВД по Ядринскому району,  БУ «Ядринская ЦРБ им. К.В. Волкова» проводились круглые столы, встречи, лекции о вреде курения, алкоголя и наркотиков, выступления в общеобразовательных учреждениях Ядринского района на местном телевидении, в детской библиотеке кинолектории с последующим обсуждением,  выступления на родительских собраниях на тему «Признаки и симптомы возможного употребления наркотиков вашим ребенком», анкетирования среди учащихся и родителей на тему «Профилактика потребления ПАВ» (в 17 школах района и в ГАПОУ ЧР «Ядринский агротехнический техникум»).

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Чувашской республике были введены карантинные меры, культурно-массовые, спортивные и профилактические мероприятия, направленные на профилактику наркомании были отменены или проходили в онлайн режиме.

В Международный День борьбы с наркозависимостью (26 июня 2020) в г. Ядрин были проведены онлайн - мероприятия в социальной сети Вконтакте среди  молодежи.( Онлайн-Флешмоб приуроченный к открытию, размещение фото-селфи #Молодежь против наркотиков в социальных сетях. Также, в рамках Международного Дня борьбы с наркоманией члены местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», совместно с членами антинаркотической комиссии в Ядринском районе Чувашской Республики и Отделом МВД России по Ядринскому району Чувашской Республики провели (предварительно согласовав свои действия с управляющей компанией ООО «Ядринжилремсервис») мероприятие по закраске надписей на жилых многоквартирных домах в черте городского поселения. Аналогичное мероприятие по закраске надписей было реализовано в рамках весеннего и  осеннего этапов Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

В 2021 году все мероприятия будут проходить в соответствии с подпрограммой «Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Ядринском районе Чувашской Республике» муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» и нормативно- правовыми актами Чувашской Республики.

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики

«Формирование современной городской среды на территории Ядринского района  Чувашской Республики»

В рамках муниципальной программы Ядринского района Чувашской Республики в 2020 году реализована 1 подпрограмма – «Благоустройство дворовых и общественных территорий».

Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Ядринского района Чувашской Республики» была утверждена постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики №789 от 16.11.2017 г. Программа была сформирована с учетом требований Постановления Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", в соответствии с государственной программой Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018–2022 годы», утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 31.08.2017 № 343. В программу включены мероприятия по населенным пунктам с численностью населения свыше 1000 человек (г. Ядрин).

Перечни дворовых и общественных территорий, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период реализации Программы, сформированы на основании проведенной инвентаризации и были предусмотрены также в соответствующей муниципальной программе Ядринского городского поселения Ядринского района Чувашской Республики, утвержденной постановлением Ядринского городского поселения от 30.10.2017г №317. Программа была утверждена по результатам проведения инвентаризации дворовых территорий, общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проведенное общественное обсуждение программы. Реализация программных мероприятий рассчитана на 2018-2024 годы. Всего по результатам инвентаризации по г. Ядрин имеется 46 дворовых территорий и 16 общественных территорий. Сведения об указанных территориях размещены своевременно в ГИС ЖКХ.

В рамках национального  проекта «Жилье и городская среда» в части реализации программы формирования современной городской среды и создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды благоустроен исторический центр, улица Комсомольская города Ядрина на общую сумму 55 млн. 720 тыс. рублей,  в том числе за счет средств федерального бюджета – около 43 млн. рублей, за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 10 млн. рублей, за счет средств Ядринского районного бюджета Чувашской Республики – свыше 2 млн. рублей, остальная часть за счет средств бюджета Ядринского городского поселения.

В рамках реализации программы по формированию современной городской среды начато благоустройство общественного пространства– парк  «Старый город» (1 этап). На реализацию мероприятий по Указу Главы Чувашии по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях выделено свыше 40 млн. рублей. Средства направлены на благоустройство двух объектов: микрорайона «Березка» и тротуаров к социально-значимым объектам, расположенным по г. Ядрин. Благоустроено более 4 км тротуаров (по ул. Ленина, К Маркса, Некрасова, Горького, Красноармейская, Плеханова, Калинина, Крестьянская).

По благоустройству микрорайона «Березка» работы выполнены не в полном объеме - не установлен подземный эколифт. Работы будут завершены в 2021 году.

В планах 2021 года:

-дальнейшее благоустройство общественного пространства -  парка «Старый город» в городе Ядрин (второй этап) на сумму 6 млн. 700 тыс. рублей;

-благоустройство тротуаров к социально - значимым объектам, расположенным в городе Ядрин протяженностью 3,8 км (по 6 улицам: Колхозная, Комсомольская, Молодежная, Школьная, Садовая, Чапаева);

-благоустройство дворовых территорий микрорайона «Чайка», по ул. Школьная  д. 12, 14 и   Чапаева  д. 14 Б города Ядрина.

Раздел II. Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых

индикаторов и показателей муниципальных программ

Ядринского района Чувашской Республики

Всего в муниципальных программах Ядринского района Чувашской Республики (вместе с подпрограммами) в 2020 году обеспечивалось достижение 300 целевых индикаторов и показателей, из которых полностью достигнуты 270, или 90,0%.

Здесь стоит отметить, что по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» выполнение целевых показателей составило 44,44%, по «Развитие физической культуры и спорта» - 50,0%. Показатели не достигнуты, в основном, в связи с действием ограничительных  мер по распространению новой коронавирусной инфекции (Указ Главы Чувашской Республики от  20 июня 2020 года №166 с последующими изменениями).

| Наименование | Плановое выполнение | Фактическое значение | Выполнение, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики» | 12 | 12 | 100,0 |
| «Экономическое развитие» | 23 | 20 | 86,96 |
| «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики» | 19 | 16 | 84,21 |
| «Развитие потенциала муниципального управления» | 24 | 19 | 79,17 |
| «Содействие занятости населения» | 12 | 12 | 100,0 |
| «Цифровое общество» | 8 | 7 | 87,5 |
| «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» | 3 | 3 | 100,0 |
| «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ядринского района Чувашской Республики» | 20 | 19 | 95,0 |
| «Социальная поддержка граждан» | 3 | 3 | 100,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 2 | 1 | 50,00 |
| «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ядринского района Чувашской Республики» | 17 | 15 | 88,24 |
| «Развитие культуры и туризма» | 9 | 4 | 44,44 |
| «Развитие образования» | 38 | 34 | 89,47 |
| "Формирование современной городской среды на территории Ядринского района Чувашской Республики " | 3 | 3 | 100,0 |
| «Развитие земельных и имущественных отношений» | 8 | 8 | 100,0 |
| «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 11 | 10 | 90,91 |
| «Обеспечение граждан в Ядринском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем» | 5 | 5 | 100,0 |
| «Развитие промышленности и инновационная экономика» | 46 | 46 | 100,0 |
| «Доступная среда» | 9 | 9 | 100,0 |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | 13 | 12 | 92,3 |
| «Комплексное развитие сельских территорий Чувашкой Республики» | 15 | 12 | 80,0 |
|  | 300 | 270 | 90,0 |

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики, подпрограмм муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики за 2020 год приведены в приложении №1.

Раздел III. Сведения о выполнении расходных обязательств Ядринского района Чувашской Республики, связанных с реализацией муниципальных программ Ядринского района  Чувашской Республики

Фактическое финансирование муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики в 2020 году составило 799,2 млн. рублей, или 84,52% к запланированному уровню, в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 638,8 млн. рублей (79,9% к плановым показателям), за счет Ядринского районного бюджета Чувашской Республики – 160,4 млн. рублей (20,1% к плановым показателям) (таблица 1).

По 4 муниципальным программам («Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», «Содействие занятости населения», «Экономическое развитие», «Цифровое общество») освоение средств составило 100,0%.

По 12 муниципальным программам освоение средств составило выше 90,0% («Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства», «Обеспечение граждан в Ядринском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем»,  «Развитие земельных и имущественных отношений», «Формирование современной городской среды на территории Ядринского района Чувашской Республики», «Комплексное развитие сельских территорий Ядринского района Чувашской Республики», «Социальная поддержка граждан», «Развитие культуры и туризма», «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики», «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности», «Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики», «Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ядринского района Чувашской Республики», «Развитие потенциала муниципального управления»).

Наименьшее освоение средств по состоянию на 01.01.2021 отмечается по следующим муниципальным программам:

«Развитие физической культуры и спорта» - 57,66% (причины неосвоения: недостатки в проектно-сметной документации; действие ограничительных  мер по распространению новой коронавирусной инфекции (Указ Главы Чувашской Республики от  20 июня 2020 года № 166 с последующими изменениями). Также средства в размере 34 млн. 335 тыс. рублей, предусмотренные на строительство и благоустройство спортивных объектов, были сняты с бюджетных назначений. В связи с изменениями плановых показателей финансирования республиканского бюджета сняты средства софинансирования, заложенные в местном бюджете (2 млн. 548 тыс. рублей);

«Развитие образования» - 76,36% (средства, поступившие из республиканского бюджета ЧР на реализацию мероприятий по  укреплению материально-технической базы муниципальных образовательных организаций (в части модернизации инфраструктуры) в сумме 90 млн. рублей возвращены в январе 2021 года в доход республиканского бюджета Чувашской Республики с последующим использованием данных средств в 2021 году на те же цели);

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - 61,74% (при реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах не выполнение плана по Иваньковскому сельскому поселению — 1 объект на 298,9 тыс. рублей. Экономия средств по данному направлению составила 383,96 тыс. рублей).

Таблица 1

| Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Ядринского района Чувашской Республики) классификации расходов Ядринского районного бюджета Чувашской Республики за 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| №№ п/п | Наименование |  | Целевая статья (государственные программы и непрограммные направления деятельности) | Плановые назначения | Исполнено на 01.01.2021 года | % исполнения | удельный вес в общем объеме расходов (исполнено), % |
| 1 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства", в том числе |  | A100000000 | 7 964,43 | 7 927,19 | 99,53 | 0,99 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 7 657,71 | 7 627,93 | 99,61 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 306,71 | 299,27 | 97,57 |  |
| 2 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Ядринском районе Чувашской Республики доступным и комфортным жильем", в том числе |  | A200000000 | 20 633,37 | 19 910,92 | 96,50 | 2,49 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 19 527,67 | 18 805,23 | 96,3 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 1 105,70 | 1 105,70 | 100,0 |  |
| 3 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Формирование современной городской среды на территории Ядринского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы, в том числе |  | A500000000 | 121 357,02 | 118 619,68 | 97,74 | 14,84 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 119 183,32 | 116 584,23 | 97,82 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 2 173,71 | 2 035,46 | 93,64 |  |
| 4 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан", в том числе |  | Ц300000000 | 3 216,98 | 2 913,75 | 90,57 | 0,36 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 3 098,30 | 2 795,07 | 90,21 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 118,68 | 118,68 | 100,0 |  |
| 5 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма", в том числе |  | Ц400000000 | 74 042,97 | 69 255,69 | 93,53 | 8,67 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 40 797,85 | 37 116,63 | 90,98 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 33 245,12 | 32 139,06 | 96,67 |  |
| 6 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта", в том числе |  | Ц500000000 | 87 084,97 | 50 212,66 | 57,66 | 6,28 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 69 435,60 | 35 101,90 | 50,55 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 17 649,37 | 15 110,76 | 85,62 |  |
| 7 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Содействие занятости населения", в том числе |  | Ц600000000 | 147,10 | 147,10 | 100,00 | 0,02 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 86,10 | 86,10 | 100,00 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 61,00 | 61,00 | 100,0 |  |
| 8 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Развитие образования", в том числе |  | Ц700000000 | 421 646,08 | 321 952,36 | 76,36 | 52,76 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 365 616,74 | 267 668,54 | 73,21 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 56 029,34 | 54 283,82 | 96,88 |  |
| 9 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Ядринского района Чувашской Республики", в том числе |  | Ц800000000 | 2 773,26 | 2 769,14 | 99,85 | 0,35 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 1 049,10 | 1 049,10 | 100,00 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 1 724,16 | 1 720,04 | 99,76 |  |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», в том числе |  | A300000000 | 394,40 | 394,40 | 100,00 | 0,05 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 323,40 | 323,40 | 100,00 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 71,00 | 71,00 | 100,00 |  |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» |  | Ц900000000 | 260,09 | 160,59 | 61,74 | 0,02 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 99,50 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 160,59 | 160,59 | 100,00 |  |
| 12 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика", в том числе |  | Ч100000000 | 2 455,90 | 2 455,90 | 100,00 | 0,31 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 2 651,83 | 2 608,33 | 100,00 |  |
| 13 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Ядринского района Чувашской Республики", в том числе |  | Ч200000000 | 84 147,77 | 83 201,36 | 98,88 | 10,41 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 76 968,53 | 76 968,53 | 100,00 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 8 921,83 | 8 879,73 | 99,53 |  |
| 14 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности", в том числе |  | Ч320273250 | 893,00 | 887,87 | 99,43 | 0,11 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 893,00 | 887,87 | 99,43 |  |
| 15 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Управление общественными финансами и муниципальным долгом Ядринского района Чувашской Республики" , в том числе |  | Ч400000000 | 57 405,68 | 57 112,52 | 99,49 | 7,15 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 47 805,60 | 47 805,60 | 100,0 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 9 600,08 | 9 306,92 | 96,95 |  |
| 16 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Развитие потенциала муниципального управления", в том числе |  | Ч500000 | 33 308,78 | 33 089,62 | 99,34 | 4,14 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 2 313,59 | 2 293,39 | 99,13 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 30 995,19 | 30 796,23 | 99,36 |  |
| 17 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Цифровое общество ", в том числе |  | Ч600000000 | 602,71 | 602,71 | 100,0 | 0,08 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 602,71 | 602,71 | 100,0 |  |
| 18 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Развитие земельных и имущественных отношений", в том числе |  | Ч500000000 | 175,50 | 174,57 | 99,47 | 0,02 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 175,50 | 174,57 | 99,47 |  |
| 19 | Муниципальная программа Ядринского района Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашкой Республики", в том числе |  |  | 25 106,28 | 24 640,58 | 98,15 | 0,02 |
|  | за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики |  |  | 25 057,18 | 24 591,48 | 98,14 |  |
|  | за счет средств бюджета Ядринского района Чувашской Республики |  |  | 49,10 | 49,10 | 100,0 |  |
|  | Итого |  |  | 945 554,81 | 799 227,96 | 84,52 |  |

Раздел IV. Оценка деятельности ответственных исполнителей

в части, касающейся реализации муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики, предложения по их совершенствованию

В целом структурные подразделения Ядринской районной администрации Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями и соисполнителями муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики, освоили и внедрили в практику своей деятельности программно-целевое управление. В течение 2020  года ими своевременно внесены изменения в муниципальные программы Ядринского района Чувашской Республики в целях приведения в соответствие с Ядринским районным бюджетом Чувашской Республики.

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики ни одна из муниципальных программ не признана неэффективной.

Раздел V. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией

муниципальных программ Ядринского района  Чувашской Республики, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении основных мероприятий

(мероприятий) или муниципальных  программ

Ядринского района Чувашской Республики в целом

Важнейшей перспективной задачей является актуализация документов стратегического планирования Ядринского района Чувашской Республики, обусловленная принятием в 2014 году Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Учитывая, что стратегические документы Ядринского района Чувашской Республики должны быть синхронизированы с аналогичными региональными документами, проведение данной работы напрямую зависит от сроков их принятия.

В связи с этим разработана и утверждена решением Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 31.05.2019 № 01 Стратегия социально-экономического развития Ядринского района Чувашской Республики до 2035 года. Она предусмотрена Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Постановлением Ядринской районной администрации Чувашской Республики от 20.08.2020 № 518 утверждена Комплексная программа социально-экономического развития Ядринского района Чувашской Республики на 2020-2025 годы.

Возможные изменения в действующих стратегических направлениях и ориентирах повлекут за собой и необходимость внесения изменений в муниципальные программы Ядринского района Чувашской Республики, в том числе в части тесной координации задач, мер и инструментов их решения, а также показателей достижения результатов.

Одновременно руководителям структурных подразделений – ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики рекомендуется:

- продолжить изменение состава целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики с целью обеспечения максимального взаимного соответствия;

- усилить межведомственное взаимодействие в процессе реализации муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики, в том числе при подготовке и обосновании проектов внесения изменений в муниципальные программы Ядринского района  Чувашской Республики;

- продолжить работу по приведению муниципальных программ Ядринского района Чувашской Республики в соответствие с требованиями органов исполнительной власти Чувашской Республики.

Начальник отдела экономики и промышленности

Ядринской районной администрации

Чувашской Республики 		 											 И.Г. Ильина