|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Приложение №3

к постановлению

администрации

Янтиковского района

от \_\_.02.2021 г. №\_\_\_

**План**

**мероприятий по подготовке и проведению**

**XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»**

**в Янтиковском районе**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | Подготовить и провести заседание оргкомитета по подготовке XXXIX открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | 4 февраля | Ломоносов О.А. |
|  | Подготовить НПА, паспорт безопасности | до5 февраля | Кириллова О.А. |
|  | Организовать подготовку и оформление лыжной трассы на стадионе МАУ ДО «ДЮСШ – ФСК «Аль» | до 13 февраля | Васильев В.Н.\* |
|  | Организовать очистку снега для парковки транспортных средств перед стадионом МАУ ДО «ДЮСШ – ФСК «Аль» | до 13 февраля | Сормов Н.И.\* |
|  | Обеспечить мероприятие атрибутикой, медалями, грамотами | до 13 февраля | Кириллова О.А. |
|  | Обеспечить фоторепортаж, а также информационное сопровождение мероприятия на сайте района | 13 февраля | Дмитриев В.А. |
|  | Обеспечить мероприятие музыкальным сопровождением | 13 февраля | Алексеева А.Ю.\* |
|  | Провести церемонию открытия и закрытия | 13 февраля | Соловьева О.Ю. |
|  | Организовать медицинское сопровождение мероприятия | 13 февраля | Степанов А.В.\* |
|  | Организовать охрану общественного порядка и безопасность граждан | 13 февраля | Обаськин В.Н.\* |
|  | Организовать охрану общественного порядка и безопасность граждан | 13 февраля | Федоров В.В.\* |
|  | Организовать и утвердить состав судейской бригады | 13 февраля | Васильев В.Н.\* |
|  | Организовать и утвердить мандатную комиссию | 13 февраля | Кириллова О.А. |
|  | Организовать торговлю | 13 февраля | Федоров В.Н.\* |
|  | Разместить информацию о Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России»в газете «Ял ĕçченĕ» | до 13 февраля | Якку Л.В.\* |

\*- по согласованию