**График выполнения комплексных кадастровых работ кадастровых кварталов 21:06:150501, 21:06:130302, 21:06:250412, 21:06:130305, 21:06:250409, 21:06:250403, 21:06:130304,21:06:250410, 21:06:170506, 21:06:170508, 21:06:140303, 21:06:050102**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид работ, место выполнения комплексных кадастровых работ | Дата выполнения комплексных кадастровых работ |
| 1.Подготовительные работы: получение, сбор и анализ документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные. | 26.09.2022-01.11.2022 |
| 2.Уведомление правообладателей объектов недвижимости, являющихся в соответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» объектами комплексных кадастровых работ, о начале выполнения таких работ. | 26.09.2022-01.11.2022 |
| 3. Представление в орган регистрации прав:- заявления о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы;- заявления о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона № 218-ФЗ, копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона № 218-ФЗ считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены и государственный кадастровый учет которых не осуществлен. | 26.09.2022-01.11.2022 |
| 4. Обследование объектов, определение местоположения и характеристик, определение координат характерных точек границ земельных участков, контуров зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), объектов незавершенного строительства | 26.09.2022-01.11.2022 |
| 5. Подготовка проекта карты-плана территории. | 26.09.2022-11.11.2022 |
| 6. Предоставление проекта карты-плана территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, Заказчику. | 11.11.2022 |
| 7. Участие в установленном Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке в работе согласительной комиссии. | с 14.11.2022 |
| 8. Оформление проекта карты-плана территории в окончательной редакции. | 14.11.2022-30.11.2022 |
| 9. Подача в орган кадастрового учета | 30.11.2022 -05.12.2022 |

 **Кадастровый инженер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Некрасова Д.В.**