| # Ч`ваш Республики Улат`р хула АДМИНИСТРАЦИЙЕ ЙЫШ~НУ «17» 10.2022 г. № 715 Улат`р хули |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ города Алатыря ПОСТАНОВЛЕНИЕ «17» октября 2022 г. № 715 г. Алатырь |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 18 октября 2004 г. № 19 «Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. № 274 «О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования», Уставом города Алатыря Чувашской Республики и в целях доминирующего применения программно-целевых методов бюджетного планирования в деятельности администрации города Алатыря Чувашской Республики, Администрация города Алатыря Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т :

  - Утвердить прилагаемый Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

  - Признать утратившим силу:

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15 октября 2013 г. № 1085 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Алатыря»;

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 01 июля 2015 г. № 559 «О внесении изменений в постановление администрации города Алатыря от 15 октября 2013 г. № 1085 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Алатыря»;

- постановление администрации города Алатыря Чувашской Республики от 15 сентября 2017 г. № 670 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города Алатыря от 15 октября 2013 г. № 1085 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Алатыря».

2. Отделу культуры, по делам национальностей, туризма и архивного дела администрации города Алатыря Чувашской Республики (Кандрашин В.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Алатыря Чувашской Республики и опубликовать в периодическом печатном издании «Бюллетень города Алатыря Чувашской Республики».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по экономике и финансам – начальника отдела экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики Марунину Н.В.

Глава администрации                                                                                              Д.В.Трифонов

Буженинова К.В.

(83531)20106

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города Алатыря

Чувашской Республики
от «17» октября 2022 г. № 715

Порядок
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики

- Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алатыря Чувашской Республики, а также контроля за ходом их реализации (далее - Порядок).

1.2. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа (далее - Программа) города Алатыря Чувашской Республики - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития города Алатыря;

подпрограмма Программы (далее - Подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы;

ответственный исполнитель - администрация города Алатыря Чувашской Республики (структурное подразделение) и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, являющиеся координатором разработки и реализации Программы;

соисполнитель - структурное подразделение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное учреждение, являющиеся разработчиками Подпрограммы (реализующие Подпрограмму);

участник - администрация города Алатыря Чувашской Республики (структурное подразделение) и (или) иные организации, участвующие в реализации отдельных мероприятий Программы;

целевые показатели (индикаторы) - количественные и (или) качественные показатели, позволяющие оценить решение поставленных задач, ход и итоги реализации Программы (Подпрограммы), в том числе по годам и (или) по этапам реализации, и характеризующие в числовом виде объем и (или) качество ожидаемых результатов и эффективность реализации Программы (Подпрограммы);

цель - формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики;

задача - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) Программы (Подпрограммы);

основное мероприятие - группа действий, направленных на реализацию программы и запланированного результата;

мероприятие - действие, направленное на реализацию программы и запланированного результата.

1.4. Мероприятия одной Программы (Подпрограммы) не могут быть одновременно включены в другую Программу (Подпрограммы).

1.5. Программа утверждается постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации Программ.

Внесение изменений в Подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу.

1.6. Рекомендуемый срок реализации Программы (Подпрограммы) - не менее 3 лет.

1.7. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программ осуществляет отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики.

II. Требования к содержанию Программы

2.1. Программы разрабатываются исходя из приоритетов социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики, с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики.

2.2. Программа содержит паспорт Программы, текстовую часть и приложения.

2.3. Паспорт Программы оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку.

2.4. Текстовая часть Программы состоит из следующих разделов:

2.4.1. характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики, прогноз ее развития;

2.4.2. приоритеты реализуемой на территории города Алатыря Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы;

2.4.3. обобщенная характеристика подпрограмм Программы (основных мероприятий) с планом реализации Программы, оформляемым в виде приложения к Программе;

2.4.4. ресурсное обеспечение Программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета города Алатыря Чувашской Республики, подпрограмм, а также по годам реализации Программы) за счет всех источников финансирования.

2.4.5. Кроме информации, указанной в подпунктах 2.4.1. - 2.4.4. настоящего Порядка, Программа содержит:

а) в случае оказания муниципальными учреждениями города Алатыря Чувашской Республики муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы;

б) в случае участия в реализации муниципальной программы общественных, научных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.5. Приложения к Программе оформляются согласно приложениям № 2-7 к настоящему Порядку.

2.6. В характеристике текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики отражается развернутая постановка основных проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития города Алатыря Чувашской Республики и полномочиями органов местного самоуправления города Алатыря Чувашской Республики, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.

2.7. Приоритеты реализуемой на территории города Алатыря Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития города Алатыря Чувашкой Республики формируются с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, иных нормативных (муниципальных) правовых актов, определяющих решение вопросов местного значения.

Цель и задачи Программы не могут дублировать цель и задачи других Программ.

Требования, предъявляемые к цели Программы:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы и полномочиям в этой сфере);

- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);

- достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации Программы);

- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации Программы).

Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели. Срок решения задач не может превышать срок достижения соответствующей цели.

Целевые показатели (индикаторы) (Приложение 2) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей Программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации Программы.

В случае целесообразности показатели (индикаторы) могут иметь буквенное значение («да», «нет»).

В перечень целевых показателей (индикаторов) Программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности;

б) рассчитываются по методикам, утвержденным актом ответственного исполнителя (соисполнителя) или включенным в состав Программы (при необходимости).

2.8. В обобщенной характеристике подпрограмм Программы указывается краткое содержание подпрограмм.

Подпрограмма является неотъемлемой частью Программы и формируется с учетом согласованности основных направлений Подпрограммы и Программы.

Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт подпрограммы и разделы, аналогичные разделам Программы, указанным в подпунктах 2.4.1. – 2.4.5. Вместо раздела, указанного в подпункте 2.4.3. настоящего раздела, в подпрограмму включается раздел «Описание мероприятий», включающий перечень и описание мероприятий. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» содержит только обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

2.9. В случае невозможности выделения в составе Программы Подпрограмм Программа состоит из мероприятий, сгруппированных в основные мероприятия.

III. Основание и этапы разработки Программы

3.1. Разработка Программы осуществляется на основании перечня Программ, утверждаемого постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики.

Проект перечня Программ формируется отделом экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики совместно с финансовым отделом администрации города Алатыря Чувашской Республики на основании положений нормативных правовых актов Российской Федерации, Чувашской Республики, города Алатыря Чувашской Республики.

Внесение изменений в перечень Программ производится в течение года, а утверждение перечня программ - не позднее 30 декабря текущего финансового года на очередной финансовый год (и плановый период).

Перечень Программ содержит:

а) наименования Программ;

б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей Программ;

в) Подпрограммы (основные направления реализации) Программы.

3.2. Разработка проекта Программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.3. Проект Программы подлежит обязательному согласованию со всеми соисполнителями Программы. Проект Программы направляется на согласование в электронном виде. Проект Программы до направления его на согласование в отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики и финансовый отдел администрации города Алатыря Чувашской Республики подлежит публичному обсуждению. Порядок проведения публичного обсуждения проектов Программ утверждается постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики.

3.4. Проект Программы, согласованный со всеми участниками Программы, направляется ответственным исполнителем для согласования в отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики, финансовый отдел администрации города Алатыря Чувашской Республики и правовой отдел администрации города Алатыря Чувашкой Республики.

3.5. Отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики, финансовый отдел администрации города Алатыря Чувашской Республики и правовой отдел администрации города Алатыря Чувашской Республики в срок не более 5 рабочих дней со дня получения проекта Программы проводят согласование проекта Программы и направляют ответственному исполнителю Программы.

3.6. В случае выявления замечаний ответственный исполнитель дорабатывает проект Программы и направляет его для повторного согласования в отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики, финансовый отдел администрации города Алатыря Чувашской Республики и правовой отдел администрации города Алатыря Чувашской Республики.

3.7. После согласования с отделом экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики, финансовым отделом администрации города Алатыря Чувашской Республики и правовым отделом администрации города Алатыря Чувашской Республики проект Программы направляется ответственным исполнителем Собранию депутатов города Алатыря для направления на финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики с приложением пояснительной записки. На финансово-экономическую экспертизу в Контрольно-счетную палату Чувашской Республики направляются проекты только вновь принимаемых муниципальных программ.

3.8. Ответственный исполнитель Программы, после получения заключения Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о проведении финансово-экономической экспертизы проекта Программы, направляет проект Программы на утверждение главе администрации города Алатыря. Вместе с проектом Программы должна быть представлена копия заключения Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о проведении финансово-экономической экспертизы проекта Программы.

3.9. При разработке проекта Программы ответственными исполнителями обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы.

3.10. Ответственный исполнитель Программы, после получения заключения финансово-экономической экспертизы проекта Программы от Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики, направляет проект Программы на утверждение главе администрации города Алатыря Чувашской Республики. Вместе с проектом Программы должна быть представлена копия заключения Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики о проведении финансово-экономической экспертизы проекта Программы.

3.11. Текст Программы размещается на официальном сайте муниципалитета в течение 3 рабочих дней со дня утверждения Программы.

IV. Финансовое обеспечение реализации Программы

4.1. Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется за счет средств бюджета города Алатыря Чувашской Республики, выделенных средств федерального бюджета, бюджета Чувашской Республики, а также средств бюджетных и автономных учреждений.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных Программ в очередном финансовом году (и плановом периоде) осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами города Алатыря Чувашской Республики, регулирующими порядок составления проекта бюджета города Алатыря Чувашской Республики и планирование бюджетных ассигнований.

4.3. Объемы финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета города Алатыря на очередной финансовый год (и плановый период) указываются в Программе в соответствии с показателями бюджета города Алатыря на очередной финансовый год (и плановый период).

Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета города Алатыря Чувашской Республики на период после планового периода определяется в соответствии с показателями бюджета города Алатыря Чувашской Республики в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы второго года планового периода.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублях с точностью до первого знака после запятой. Расходы указываются по Программе в целом, с распределением по подпрограммам Программы, основным мероприятиям подпрограмм и по мероприятиям основных мероприятий по кодам классификации расходов бюджетов.

4.4. В финансовое обеспечение реализации муниципальных программ могут быть включены расходы на содержание аппарата органов местного самоуправления, казенных, бюджетных и автономных учреждений города Алатыря Чувашской Республики.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов города Алатыря о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

V. Управление, реализация и контроль за ходом реализации Программы

5.1. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.

5.2. Ответственным исполнителем разрабатывается план реализации Программы (далее - План реализации), содержащий перечень Подпрограмм (в случае их наличия) с перечнем основных мероприятий и мероприятий с указанием сроков их выполнения, ответственных исполнителей, исполнителей основных мероприятий (мероприятий).

План реализации составляется по форме согласно приложению № 3 к Порядку.

5.3. План реализации содержится в составе приложений к Программе и составляется на очередной финансовый год (плановый период).

5.4. В процессе реализации Программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав основных мероприятий.

Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы.

5.5. Ответственный исполнитель:

5.5.1. обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение;

5.5.2. организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых показатели (индикаторов) Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;

5.5.3. подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - годовой отчет) и представляет его в отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики и финансовый отдел администрации города Алатыря Чувашской Республики в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

5.6. Соисполнители:

5.6.1. обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

5.6.2. представляют в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие;

5.6.3. представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации Программы и подготовки годового отчета, в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

5.6.4. несут ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

VI. Оценка эффективности Программ

6.1. Оценка эффективности реализации Программы проводится отделом экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики, ответственным за подготовку сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ за отчетный год, а также по итогам завершения реализации Программы.

6.2. Расчет критериев оценки эффективности реализации Программы:

6.2.1. расчет степени достижения цели Программы:

6.2.1.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора (показателя) над плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

где:

I  - фактическое достижение цели Программы;

ц

I     - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I     - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.1.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора (показателя) по сравнению с плановым значением целевого индикатора (показателя):

,

где:

I  - фактическое выполнение цели Программы;

ц

I     - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I     - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.2. расчет степени достижения задач Программы:

6.2.2.1. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением:

,

где:

I       - фактическое достижение задачи Программы;

задача

I     - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I     - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.2.2. применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:

,

где:

I       - фактическое достижение задачи Программы;

задача

I     - фактическое значение целевого индикатора (показателя);

факт

I     - плановое значение целевого индикатора (показателя);

план

6.2.3. среднее значение достижения задач Программы:

,

где:

I  - среднее значение выполнения задач Программы;

з

SUM I       - суммарное   значение   фактического   выполнения    задач

задача

Программы;

n - количество задач Программы.

6.2.4. В случае наличия в Программе нескольких целей аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей Программы.

6.2.5. Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним значением достижения задач Программы:

6.2.5.1. в случае если разница между средним значением достижения цели

Программы   (I )   и  средним  значением  достижения  задач

ц

Программы (I ) составляет не более 10%, то показатели задач в

з

полной мере способствуют достижению цели Программы;

6.2.5.2. в случае если разница между средним значением достижения цели

Программы (I ) и средним значением достижения задач Программы

ц

(I )  составляет  свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению

з

цели Программы.

6.2.6. Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:

,

где:

Э   -    степень  соответствия   запланированному   уровню   затрат   и

бв

эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;

Ф     - фактическое  освоение  средств бюджета и внебюджетных средств в

факт

отчетном периоде;

I     -  запланированный объем средств бюджета и внебюджетных средств в

план

отчетном периоде.

Под бюджетными средствами понимается сумма средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета города Алатыря.

6.2.7. Оценка эффективности Подпрограмм не проводится.

VII. Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ

7.1. Отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ в течение 1 месяца со дня получения от ответственного исполнителя годового отчета.

7.2. Финансовый отдел администрации города Алатыря Чувашской Республики в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики информацию о кассовых расходах бюджета города Алатыря Чувашской Республики на реализацию Программ.

7.3. Отдел экономики администрации города Алатыря Чувашской Республики ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разрабатывает и представляет главе администрации города Алатыря Чувашской Республики сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации Программ за отчетный год;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов (показателей) Программ за отчетный год в соответствии с приложением № 7 к настоящему Порядку;

в) сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку;

г) оценку эффективности программ в соответствии с приложением № 9 к настоящему Порядку.

7.4. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации города Алатыря Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 15 апреля года, следующего за отчетным.

7.5. По результатам оценки эффективности реализации Программ, по итогам рассмотрения глава администрации города Алатыря Чувашской Республики может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.

Приложение 1
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Алатыря

Чувашской Республики

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы

Ответственный исполнитель Программы

Соисполнители Программы

Участники Программы

Структура Программы:

подпрограммы

основные мероприятия

Цели Программы

Задачи Программы

Целевые показатели (индикаторы) Программы

Сроки и этапы реализации Программы

Объем финансирования Программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, внебюджетных источников с разбивкой по годам реализации

Ожидаемые результаты реализации Программы

Приложение 2
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Алатыря

Чувашской Республики

Сведения
о целевых показателях (индикаторах) индикаторах муниципальной программы
_________________________________________
(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Целевой показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Алатыря

Чувашской Республики

Обобщенная характеристика
реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм (основных мероприятий) ________________________________________
(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации подпрограммы, основного мероприятия | окончания реализации подпрограммы, отдельного мероприятия | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Связь подпрограммы, основного мероприятия с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Алатыря

Чувашской Республики

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы), показателя объема услуги (выполнения работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (выполнения работы) |  |  | Расходы бюджета __________ округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Наименование муниципальной услуги (выполняемой работы) и ее содержание: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель объема муниципальной услуги (выполнения работы): |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Алатыря

Чувашской Республики

Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы (основного мероприятия, мероприятия) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Источники финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | Очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет ___ |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет ____ |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет ____ |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | бюджет ____ |  |  |  |  |
|  |  | х | х | х | х | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение 6
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Алатыря

Чувашской Республики

Паспорт подпрограммы
"____________________________________________________"
(наименование подпрограммы муниципальной программы)
муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики
"_____________________________________________________________"
(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы (если имеются) |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение 7
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Алатыря

Чувашской Республики

| Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ города Алатыря за _____ год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы) за _____ год |  | Обоснование отклонения значений показателя (индикатора) (при наличии) |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |

Приложение 8
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Алатыря

Чувашской Республики

| Сведения о фактическом финансировании муниципальных программ города Алатыря за счет всех источников финансирования за _____ год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики | Источники финансирования | План на ____ г., тыс. руб. | Фактические расходы за _____ г., тыс. руб. | Выполнение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальные программы города Алатыря Чувашской Республики | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Наименование муниципальной программы | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | Наименование подпрограммы | всего |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение 9
к Порядку разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ города Алатыря

Чувашской Республики

| Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) и оценка эффективности муниципальных программ города Алатыря за _____ год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы города Алатыря Чувашской Республики (подпрограммы муниципальной программы) за ____ год |  | Степень достижения цели, % | Степень достижения задачи, % |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |