## Перечень
Приложение №1 к постановлению администрации Козловского района Чувашской Республики от 07.12.2022 №631
«Приложение № 1 муниципального краткосрочного плана реализации в 2021-2023 годах на территории Козловского района Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы
П Е Р Е Ч Е Н Ь многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых в 2021–2023 годах планируется проведение капитального ремонта общего имущества
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Материал стен | Количество этажей в многоквартирном доме | Количество подъездов в многоквартирном доме | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Республикан-ской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир- ных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014– 2043 годы | Вид ремонта общего имущества в много- квартирном доме | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Способ формиро-вания фонда капитального ремонта | Минимальный размер фонда капитального ремонта (для домов, выбравших спецсчет) | Год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
|  | ввода в экс- плуата- цию мно- гоквар- тирного дома | Завершение последнего капитального ремонта в многоквартирном доме |  |  |  |  | Всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | Всего: | за счет средств государствен- ной корпора- ции – Фонда содействия реформирова-нию жилищ- но-комму- нального хозяйства | за счет средств государственной и муниципальной поддержки
[14 empty] | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.метров | кв.метров | кв.метров | чел. |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей/кв.м | рублей/кв.м |  | рублей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
2021 год
Козловский район
1 | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 1 | 1984 | 2017 | панель | 3 | 3 | 1371.12 | 1371.12 | 1371.12 | 30 | ремонт системы электроснабжения | 602828.04 |  |  |  | 602828.04 | 439.661 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
2 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 5 | 1973 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 706.32 | 706.32 | 706.32 | 20 | ремонт систем электроснабжения, водоотведения | 522722.03 |  |  |  | 522722.03 | 740.06 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
3 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 8 | 1985 |  | панель | 5 | 5 | 5488.53 | 5488.53 | 5282.61 | 187 | ремонт крыши | 2858268.38 |  |  |  | 2858268.38 | 520.77 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
4 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 11 | 1992 |  | кирпич | 5 | 6 | 4017.34 | 4017.34 | 3485.1 | 150 | ремонт крыши | 2969150.34 |  |  |  | 2969150.34 | 739.08 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
5 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 4 | 1969 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 692.05 | 692.05 | 651.85 | 35 | ремонт системы электроснабжения | 327211.39 |  |  |  | 327211.39 | 472.81 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
6 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 5 | 1970 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 694.26 | 694.26 | 613.9 | 20 | ремонт системы электроснабжения | 312409.23 |  |  |  | 312409.23 | 449.99 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
7 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 8 | 1970 | 2009 | панель | 2 | 2 | 642.19 | 642.19 | 642.19 | 22 | ремонт системы электроснабжения | 371836.29 |  |  |  | 371836.29 | 578.73 | 15143.38 | на счете рег.оператора | 6.53 | 2021
| Итого: 7 домов | [5 empty] | 13611.81 | 13611.81 | 12753.09 | 464 |  | 7964425.7 |  |  |  | 7964425.7 | 3941.101
2022 г.
Козловский район
1 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 2 | 1977 |  | кирпич | 5 | 2 | 1731.8 | 1731.8 | 1731.8 | 52 | ремонт систем водоотведения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, замена узлов управления и регулирования потребления тепловой энергии | 5961645.4 |  |  |  | 5961645.4 | 3442.4561 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
2 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 7 | 1969 | 2009 | кирпич | 2 | 2 | 689.28 | 689.28 | 633.88 | 25 | ремонт системы электроснабжения | 499728 |  |  |  | 499728 | 725 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
3 | г. Козловка, ул. Чкалова, д. 10 | 1966 |  | кирпич | 4 | 2 | 1292.2 | 1292.2 | 1209.1 | 36 | ремонт систем холодного водоснабжения, теплоснабжения | 4152340 |  |  |  | 4152340 | 3213.388 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
4 | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 2 | 1984 |  | кирпич | 2 | 2 | 372.29 | 372.29 | 236.22 | 13 | ремонт крыши | 2286306.56 |  |  |  | 2286306.56 | 6141.1979 | 20169.39 | на счете рег. оператора | 6.92 | 2022
| Итого: 4 дома | [5 empty] | 4085.57 | 4085.57 | 3811 | 126 |  | 12900019.96 |  |  |  | 12900019.96 | 13522.042
2023 г.
Козловский район
12 | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 9 | 1971 | 2016 | панель | 2 | 2 | 653.94 | 653.94 | 546.98 | 27 | ремонт системы теплоснабжения, замена узла управления и регулирования потребления тепловой энергии | 1839149.5 |  |  |  | 1839149.5 | 2812.4132 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
13 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 22 | 1973 |  | панель | 5 | 3 | 2551.92 | 2551.92 | 2551.92 | 104 | ремонт крыши, систем холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, замена узла управления и регулирования потребления тепловой энергии | 11629377.23 |  |  |  | 11629377.23 | 4557.1089 | 22041.12 | на счете рег. оператора | 7.38 | 2023
| Итого: 2 дома | [5 empty] | 3205.86 | 3205.86 | 3098.9 | 131 |  | 13468526.73 |  |  |  | 13468526.73 | 7369.5221
Итого за 2021–2023 годы: 13 домов | [6 empty] | 20903.24 | 20903.24 | 19662.99 | 721 |  | 34332972.39 |  |  |  | 34332972.39 | 24832.6651

## Реестр
Приложение № 2 муниципального краткосрочного плана реализации в 2021-2023 годах на территории Козловского района Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы
Р Е Е С Т Р многоквартирных домов, расположенных на территории Чувашской Республики, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества, по видам капитального ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме – всего | Ремонт внутридомовых инженерных систем | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | Ремонт крыши |  | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | Утепление и ремонт фасада многоквартирного дома |  | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Энерге-тическое обследо-вание много-квартир-ного дома
|  | руб. | руб. | руб. | кв.м. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
2021 год
Козловский район
1 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 5 | 522722.03 | 522722.03
2 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 8 | 2858268.38 |  |  | 1800 | 2858268.38
3 | г. Козловка, ул. Герцена, д. 11 | 2969150.34 |  |  | 1700 | 2969150.34
4 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 4 | 327211.39 | 327211.39
5 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 5 | 312409.23 | 312409.23
6 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 8 | 371836.29 | 371836.29
7 | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 1 | 602828.04 | 602828.04
| Итого по району | 7964425.7 | 2137006.98 |  | 3500 | 5827418.72
2022 г.
Козловский район
1 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 2 | 5961645.4 | 5442576.4 | 519069
2 | г. Козловка, ул. Маяковского, д. 7 | 499728 | 499728
3 | г. Козловка, ул. Чкалова, д. 10 | 4152340 | 3633271 | 519069
4 | ст. Тюрлема, ул. Лесная, д. 2 | 2286306.56 |  |  | 368.86 | 2286306.56
| Итого по району | 12900019.96 | 9575575.4 | 1038138 | 368.86 | 2286306.56
2023 г.
Козловский район
1 | г. Козловка, ул. Лобачевского, д. 22 | 11629377.23 | 7654739.23 | 547618 | 790 | 3427020
2 | г. Козловка, ул. Чернышевского, д. 9 | 1839149.5 | 1291531.5 | 547618
| Итого по району | 13468526.73 | 8946270.73 | 1095236 | 790 | 3427020
Итого за 2021–2023 годы: 4 дома |  | 34332972.39 | 20658853.11 |  | 4658.86 | 11540745.28