ПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Козловского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Н. Людков/

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г.

**План мероприятий (дорожная карта) по развитию туристской инфраструктуры в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Годы реализации | Объемы финансирования | Показатели экономической и социальной эффективности | Примечание |
| Всего(тыс. руб.) | в том числе |
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Создание экспозиции Дома-музея Н.И. Лобачевского  | Администрация Козловского муниципального округа | 2023 | 16300 | 15000 | 1000 | 300 |  | Количество посещений музея – 30000 ежегодно к 2026 году.В т.ч. количество учащихся- участников программы школьного туризма – до 10000 человек в год.Увеличение дохода музея до 1,5 млн. руб. в год.  | Разработка дизайн-проекта экспозиции, создание экспозиции.Реализация программы школьного туризма «Живые уроки» для учащихся школ Чувашской Республики |
| 2. | Строительство автодороги с твердым покрытием к Дому-музею Лобачевского и автостоянки для туристических автобусов  | Администрация Козловского муниципального округа | 2023 | 7000 | 6000 | 1000 |  |  | Необходимо строительство автомобильной дороги к Дому-музею Лобачевского по ул. Садовая г. Козловки (0,4 км) – обеспечить подъезд автотранспорта от улиц 30 лет Победы и Свободной России. И строительство автостоянки общей площадью до 350 кв.м.  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации и прохождение экспертизы строительства причальной стенки на р. Волга в г. Козловке | Администрация Козловского муниципального округа | 2022 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  | Количество прибывающих круизных теплоходов – до 100 в год. | Разработка и прохождение экспертизы ПСД |
| 4. | Строительство причальной стенки на р. Волга в г. Козловке | Администрация Козловского муниципального округа | 2024-2027 | 500000 | 400000 | 100000 |  |  | Строительство причальной стенки для швартовки круизных теплоходов |
| 5. | Строительство церковного подворья на набережной р. Волга в г. Козловке | Канашская епархия Русской Православной церкви | 2023-2024 | 4500 |  |  |  | 4500 | До 1000 человек - паломников в год | Строительство часовни, дома для паломников, благоустройство и очистка пруда и прилегающей территории |
| 6. | Реконструкция пляжа на реке Волга в г. Козловке | Администрация Козловского муниципального округа | 2024-2025 | 9000 | 6000 | 2000 | 500 | 500 | Рост числа посещений пляжа – до 12 тысяч, в т.ч. с круизных теплоходов – до 5 тысяч.  | Установка раздевалок, лежанок, скамеек, душевых кабинок, проведение работ по очистке дна, завоз речного песка, обустройство зоны для спортивных игр и детских игровых площадок |
| 7. | Приобретение катамаранов, лодок для прогулок по реке Волга | Предприниматели | 2024-2025 | 600 |  |  |  | 600 | Ежегодная выручка – до 0,5 млн. рублей. Создание 2 рабочих мест.  |  |
| 8. | Реконструкция здания кинотеатра «Октябрь» под детский культурно-досуговый центр | ООО «Венеция» | 2024-2025,  | 20000 |  |  |  | 20000 | Ежегодная выручка – до 10 млн. рублей.  Создание до 10 новых рабочих мест | Для развития культурно-познавательных программ для детей  |
| 9. | Реконструкция здания гостиницы и ресторана «Волна» | ООО «Посад» | 2024-2025 | 15000 |  |  |  | 15000 | Ежегодная выручка – до 12 млн. рублей.  Создание до 10 новых рабочих мест | Создание мест размещения гостей района и туристов с организацией мест питания и делового общения |
| 10. | Реконструкция здания кафе «Крик» на городском пляже  | ИП Смирнов А.И. | 2024 | 1000 |  |  |  | 1000 | Ежегодная выручка – до 3 млн. рублей.  Создание 2 новых рабочих мест | Организация летней площадки кафе с зоной отдыха |
| 11. | Проектирование и реставрация усадьбы барона Жомини в г. Козловке.Создание единого музейного комплекса с Домом-музеем Лобачевского | Администрация Козловского муниципального округа | 2024-2025 | 20000 | 12000 | 3000 | 1000 | 4000 |  | 2023: Разработка ПСД, экспертиза2024-2025: восстановление сетей газификации, электро- и водоснабжения;реставрация здания и благоустройство единой территории, прилегающей к усадьбе барона Жомини и дому-музею Лобачевского, в том числе пруда и парковой зоны |
| 12. | Развитие спортивно-оздоровительной, туристической базы «Птичий полет»  | ООО «Птичий полет»Администрация Козловского муниципального округа | 2023-2024  | 100000 | 50000 | 18000 | 2000 | 30000 | Количество посещений базы – 3000 ежегодно к 2026 году.Количество туристов, посещающих смотровую площадку – до 10000 человек в год.Увеличение дохода базы до 10 млн. руб. в год. | Обустройство мест размещения туристов (юрт), пункта питания, смотровых площадок, строительство дороги с твердым покрытием(0,35 км) и стоянки автотранспорта  |
| 13. | Приобретение экскурсионного автобуса | Администрация Козловского муниципального округа | 2025 | 5000 | 5000 |  |  |  | Ежегодная выручка – до 0,5 млн. рублей. Создание 1 рабочего места | Для организации выездов туристов по туристическим маршрутам в границах Козловского района, в т.ч. «Птичий полет» для туристов с теплоходов.Автобус на 30-35 мест  |
| 14. | Установка тематических скульптурных форм на набережной реки Волга в г. Козловке | Администрация Козловского муниципального округа Предприниматели | 2024 | 2000 | 1000 | 500 | 200 | 300 |  | Установка скульптурных композиций: «Счастливый рыбак», «Девочка на рыбе» (макеты разработаны) и др. |
| 15. | Приобретение и установка рекламных баннеров, указателей маршрутов туристических зон, знаков туристской навигации | Администрация Козловского муниципального округа | 2023-2025 | 2000 | 1500 | 500 |  | 1000 |  | Установка рекламных конструкций и знаков на а/д «Волга»М-7, на въездах в город, на набережной реки Волга.  |
| 16. | Создание кемпинговой площадки на федеральной трассе М-7 возле с. Байгулово  | Предприниматели | 2023-2025 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | Глемпинг-летний лагерь для туристов с подготовленными местами для установки палаток, установленными лёгкими домиками, а так же гостевыми домами и местами для стоянки автомобилей |
| 17. | Создание кемпинговой площадки возле г. Козловка  | ООО «Живая природа» | 2024-2026 | 60000 |  |  |  | 60000 |  | Предлагается использовать как глемпинг, кемпинг, с учетом близкой расположенности к реке Волга. Направление – экологический туризм: места кратковременного размещения, отдыха и питания, развлечения. Возможна увязка с именем великого математика Н. Лобачевского – в XIX веке рядом размещалось его имение.  |
| 18. | Создание экопарка «Радуга» в зоне туристического маршрута на «Птичий полет» (возле д. Пиндиково) | ООО «Булат» | 2023-2026 | 100000 | 50000 |  |  | 50000 |  | Планируется строительство миниферм по содержанию и выращиванию оленей, верблюдов, страусов, конюшни для лошадей. Создание контактного зоопарка. Строительство гостевого двора с круглогодичным содержанием. |
|  | ИТОГО |  | 2022-2026 | 975400 | 553500 | 131000 | 4000 | 286900 | ВСЕГО ежегодно:Количество туристов – 44000 ежегодно к 2026 году.Ежегодная выручка – до 45,6 млн. рублей. Создание 25 новых рабочих мест. Поступление налогов, в том числе НДФЛ в бюджеты всех уровней – 3,9 млн. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |