Утвержден

 решением Красноармейской территориальной избирательной комиссии

 от 30 июня 2020 года № 55/199а-IV

 **КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики 13 сентября 2020 года

***Дата голосования: 13 сентября 2020 года***

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| **Назначение выборов** |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 14 и не позднее 24 июня 2020 года | Собрание депутатов Красноармейского района Чувашской Республики |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Собрание депутатов Красноармейского района Чувашской Республики |
| **Избирательные участки** |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 августа 2020 года | Глава администрации Красноармейского района Чувашской Республики  |
| **Списки избирателей** |
| 4. | Направление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования  | Глава администрации Красноармейского района Чувашской Республики |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 2 сентября 2020 года | ТИК |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Со 2 сентября 2020 года | УИК |
| 7. | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги | Не позднее 12 сентября 2020 года | УИК |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 12 сентября 2020 года | Председатели и секретари УИК |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления Красноармейского района Чувашской Республики** |
| 9. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение списков кандидатов | После опубликования решения о назначения выборов и не позднее 3 августа 2020 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом  |
| 10. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам | В течение трех дней со дня приема документов | Красноармейская ТИК |
| 11. | Сбор подписей в поддержку выдвижения - кандидата; - списка кандидатов | Со дня, следующего за днем: - уведомления о выдвижении кандидата; - заверения списка кандидатови не позднее 3 августа 2020 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 12. | Представление документов для регистрации кандидата, списка кандидатов | До 18.00 часов 3 августа 2020 года | Кандидаты |
| 13. | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней с момента представления документов для регистрации | Красноармейская ТИК |
| **Статус кандидатов** |
| 14. | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом | После выдвижения кандидата, списка кандидатов | Кандидат  |
| 15. | Регистрация доверенных лиц кандидата  | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата | Красноармейская ТИК |
| 16. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Кандидат |
| 17. | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 28 августа 2020 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат |
| 18. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 11 сентября 2020 года | Кандидат |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** |
| 19. | Агитационный период- для кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов;- для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения. | -со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов- со дня представления в комиссию заявления о согласии баллотироваться до ноля часов 12 сентября 2020 года | Кандидаты  |
| 20. | Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях | С 15 августа 2020 года до ноля часов 12 сентября 2020 года | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 21. | Представление в Управление Роскомнадзора по Чувашской Республике-Чувашии учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования  | Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Администрация Красноармейского района Чувашской Республики |
| 22. | Опубликование перечня муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Красноармейская ТИК |
| 23. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади | Не позднее 13 августа 2020 года | Красноармейская ТИК и редакции газеты «Ял пурнасе» с участием заинтересованных лиц |
| 24. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей  | В течение трех дней со дня подачи заявления | Администрация Красноармейского района Чувашской Республики |
| 25. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13 августа 2020 года | Администрация Красноармейского района Чувашской Республики |
| **Финансирование выборов** |
| 26. | Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрации муниципальных образований |
| 27. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 3 дней со дня официального опубликования результатов выборов | УИК |
| 28. | Представление в ЦИК Чувашии отчетов о расходовании финансовых средств на выборы | Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Красноармейская ТИК  |
| 29. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня опубликования общих итогов выборов  | Красноармейская ТИК |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| 30. | Проведение досрочного голосования | С 11 по 12 сентября 2020 года (с 8.00 до 20.00) | УИК |
| 31. | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Не позднее 23 августа 2020 года | Красноармейская ТИК |
| 32. | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 31 августа 2020 года | Красноармейская ТИК |
| 33. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования,а при проведении досрочного голосования | Не позднее 2 сентября 2020 годане позднее 31 августа 2020 года | Красноармейская ТИК |
| 34. | Подача в УИК заявления о желании проголосовать вне помещения для голосования | С 3 сентября и не позднее 14 часов 13 сентября 2020 года | Избиратели  |
| 35. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 29 августа 2020 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 36. | Проведение голосования | 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени | Избирательные комиссии |
| 37. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | С 20 часов 13 сентября 2020 года  | УИК |
| 38. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в статье 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 39. | Определение результатов выборов  | Не позднее 14 сентября 2020 года | Красноармейская ТИК |
| 40. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица  | После определения результатов выборов | Красноармейская ТИК |
| 41. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица  | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом | Избранный депутат, выборное должностное лицо |
| 42. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ по избирательным округам  | В течение суток после определения результатов выборов | Красноармейская ТИК |
| 43. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов | Не позднее 13 октября 2020 года включительно | Красноармейская ТИК |
| 44. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов  | Не позднее 12 ноября 2020 года | Красноармейская ТИК |
| 45. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования (обнародования) полных данных об итогах голосования, результатах выборов | Красноармейская ТИК |
| 46.. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей) | В течение года со дня официального опубликования результатов выборов | Красноармейская ТИК |