| ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИ ХĔРЛĔ ЧУТАЙ МУНИЦИПАЛЛӐ ОКРУГӖН АДМИНИСТРАЦИЙĕ |  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЧЕТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА |
| --- | --- | --- |
| Й Ы Ш Ӑ Н У 13.01.2023 24 № Хĕрлĕ Чутай сали |  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ 13.01.2023 № 24 село Красные Четаи |

Об обеспечении безопасности граждан в ходе проведения религиозного праздника «Крещение Господне» на территории Красночетайского муниципального округа

В целях обеспечения безопасности граждан в ходе проведения религиозного праздника «Крещение Господне» 18 и 19 января 2023 года, администрация Красночетайского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. Состав оргкомитета по обеспечению безопасности граждан в ходе проведения религиозного праздника «Крещение Господне» (приложение № 1).

1.2. План мероприятий по обеспечению безопасности граждан в ходе проведения религиозного праздника «Крещение Господне» (приложение № 2).

2. Определить место для купания при праздновании «Крещение Господне» пруд около церкви Преображения Господня с. Пандиково.

3. Рекомендовать:

- начальникам территориальных отделов взять под особый контроль организацию проведения религиозного праздника «Крещение Господне» с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований;

- отделению полиции по Красночетайскому району межмуниципального отдела МВД РФ «Шумерлинский» Новичкову Е.А. организовать дежурство и обеспечить соблюдение общественного порядка при проведении массового купания верующих (по согласованию);

- начальнику пожарной части № 33 по охране с. Красные Четаи КУ «ЧРПС» Элеменкину С.В. организовать дежурство спасателей при проведении массового купания верующих (по согласованию);

- главному врачу БУ «Красночетайская районная больница» Ельцовой Н.В. организовать дежурство мобильной медицинской скорой помощи при проведении массового купания верующих (по согласованию).

4. Информацию о готовности к проведению праздничных мероприятий представить в отдел специальных программ администрации района до 18 января 2023 года.

5. Запретить неорганизованное купание в других местах, расположенных на территории Красночетайского муниципального округа.

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном издании «Вестник» Красночетайского муниципального округа.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на  управляющего делами администрации Красночетайского муниципального округа – начальника отдела организационно-контрольной, кадровой и правовой работы Князькову С.П.

Глава Красночетайского

муниципального округа                                                                               И.Н. Михопаров

Приложение № 1

к постановлению администрации

Красночетайского муниципального            округа Чувашской Республики

от 13.01.2023  № 24

СОСТАВ

ОРГКОМИТЕТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ПРАЗДНИКА

"КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

| 1. | Князькова С.П. | - управляющий делами администрации Красночетайского муниципального округа - начальник отдела организационно - контрольной, кадровой и правовой работы, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| 2. | Кузьмин И.Н. | - начальник отдела мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС администрации Красночетайского муниципального округа, заместитель председателя комиссии; |
| 3. | Новичков Е.А. | - начальник отделения полиции по Красночетайскому району межмуниципального отдела МВД РФ «Шумерлинский», член комиссии (по согласованию); |
| 4. | Порфирьев А.Ю. | - исполняющий обязанности начальника Пандиковского территориального отдела Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Красночетайского муниципального округа , член комиссии (по согласованию); |
| 5. | Элеменкин С.В. | - начальник ПЧ № 33 по охране с. Красные Четаи КУ «ЧРПС», член комиссии (по согласованию); |
| 6. | Ельцова Н.В. | - главный врач БУ «Красночетайская районная больница» Минздрава Чувашии, член комиссии (по согласованию); |
| 7. | Ярабаев А.В. | - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Красночетайскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии, член комиссии (по согласованию). |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Красночетайского муниципального            округа Чувашской Республики

от  13.01.2023  № 24

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ПРАЗДНИКА

"КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ"

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование места для оборудования купели | 17.01.2023 | отдел мобилизационной подготовки, специальных программ и ГОЧС администрации муниципального округа, пожарная часть №33 по охране с. Красные Четаи, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красночетайскому району, Пандиковский территориальный отдел | Кузьмин И.Н. Элеменкин С.В. Ярабаев А.В. Порфирьев А.Ю. |
| 2. | Организация общественного порядка | 18.01.2023 – 19.01.2023 | отделение полиции по Красночетайскому району МО МВД РФ «Шумерлинский» (по согласованию) | Новичков Е.А. |
| 3. | Организация дежурства спасателей | 18.01.2023 | пожарная часть №33 по охране с. Красные Четаи (по согласованию) | Элеменкин С.В. |
| 4. | Организация дежурства мобильной медицинской скорой помощи | 18.01.2023 | БУ «Красночетайская районная больница» (по согласованию) | Ельцова Н.Н. |
| 5. | Организация торговых палаток с продажей горячего чая | 18.01.2023 | Красночетайское РАЙПО (по согласованию) | Степанов А.Ю. |
| 6. | Оборудование освещения места проведения праздника | 18.01.2023 | Пандиковский территориальный отдел | Порфирьев А.Ю. |
| 7. | Оборудование мест для переодевания (для мужчин, для женщин) | 18.01.2023 | Пандиковский территориальный отдел | Порфирьев А.Ю. |
| 8. | Размещение информации о необходимости соблюдения правил при купании в проруби | 17.01.2023 | сектор цифрового развития и информационных технологий администрации муниципального округа, Пандиковский территориальный отдел | Вахтеров Ф.Ю. Порфирьев А.Ю. |
| 9. | Установка мусорных контейнеров | 17.01.2023 | Пандиковский территориальный отдел | Порфирьев А.Ю. |