**ЛЕНИНСКАЯ РАЙОННАЯ ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

№ 02/01 от 30 января 2023 года город Чебоксары

**О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7**

В соответствии со статьями 26, 45 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», со статьей 28 Закона Чувашской Республики «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике», а также постановлением Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики от 19 января 2023 года №30/201-7, Ленинская районная города Чебоксары территориальная избирательная комиссия **решила:**

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на странице Ленинской районной города Чебоксары территориальной избирательной комиссии в сети «Интернет» для информирования участников избирательного процесса.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Ленинской районной города Чебоксары территориальной избирательной комиссии А.А. Патшину.

Председатель А.С. Глушкова

Секретарь А.А. Патшина

УТВЕРЖДЕН

решением Ленинской районной г.Чебоксары территориальной избирательной комиссии

от 30.01.2023 № 02/01

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Чебоксарского городского Собрания депутатов седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7

***День голосования: 09 апреля 2023 года***

***Дата опубликования решения***

***о назначении выборов 21 января 2023 года***

| №  п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Чем регламентируется\* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Избирательные участки** | | | | |
| 1. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее  27 февраля 2023 года | Глава администрации города Чебоксары | п. 7 ст. 19  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 9  Закон ЧР №41 |
| **Списки избирателей** | | | | |
| 2. | Составление списка избирателей | Не позднее 28 марта 2023 года. | ТИК | п. 1 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 3. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее  29 марта 2023 года | ТИК | п. 13 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 9 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 4. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 29 марта 2023 года | УИК | п. 15 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 11 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 5. | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги | Не позднее  8 апреля 2023 года | УИК | п. 13 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 9 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| 6. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее  8 апреля 2023 года | Председатели  и секретари  УИК | п. 14 ст. 17  ФЗ № 67-ФЗ  п. 10 ст. 7  Закон ЧР №41 |
| **Политические партии, избирательные объединения** | | | | |
| 7. | Направление в избирательные комиссии, организующие выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее 24 января 2023 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике | п. 9 ст. 35  ФЗ № 67-ФЗ. |
| 8. | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах | Не позднее 24 января 2023 года | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике | п. 9 ст. 35  ФЗ № 67-ФЗ. |
| 9. | Извещение ТИК и Управления Минюста России по Чувашской Республике о проведении  мероприятия, связанного с выдвижением  кандидатов в депутаты | Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах города Чебоксары, и не позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами города Чебоксары | Избирательные объединения | пп. б), в)  ст. 27 ФЗ  № 95-ФЗ  «О политических партиях» |
| 10. | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее  29 марта 2023 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов | п. 10 ст. 48  ФЗ № 67-ФЗ. |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований** | | | | |
| 11. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями | После опубликования решения о назначения выборов и не позднее 18 часов по местному времени 27 февраля 2023 года. | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения | абзац 2  п. 1 ст. 24  Закон ЧР №41  п. 9 ст. 33  ФЗ № 67-ФЗ |
| 12. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК | п. 14.2 ст. 35  ФЗ № 67-ФЗ  п. 3 ст. 22  Закон ЧР №41 |
| 13. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата. | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата  и не позднее 27 февраля 2023 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации | п. 5 ст. 37  ФЗ № 67-ФЗ. |
| 14. | Представление документов для регистрации кандидата | До 18.00 часов  27 февраля 2023 года | Кандидаты, избирательные объединения | абзац 2  п. 1 ст. 24  Закон ЧР №41 |
| 15. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней с момента представления документов для регистрации | ТИК | абзац 3  п. 1 ст. 24  Закон ЧР №41 |
| **Статус кандидатов** | | | | |
| 16. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата | Не позднее  3 апреля 2023 года | Избирательное объедение | п. 31, 32 ст. 38  ФЗ № 67-ФЗ |
| 17. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее  3 апреля 2023 года  а при наличии вынуждающих обстоятельств  не позднее  7 апреля 2023 года. | Кандидат | п. 30 ст. 38  ФЗ № 67-ФЗ |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | | |
| 18. | Агитационный период  - для избирательного объединения;  - для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в одномандатном избирательном округе;  - для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения. | Начинается:  -со дня принятия решения о выдвижении кандидата;  - со дня представления в комиссию документов, прилагаемых к заявлению о согласии баллотироваться;  - со дня представления в комиссию заявления о согласии баллотироваться  Прекращается:  в ноль часов  8 апреля 2023 года*.* | Кандидаты, избирательные объединения | п. 1 ст. 49  ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 30  Закон ЧР №41 |
| 19. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | с 11 марта 2023 года  до ноля часов  8 апреля 2023 года. | Зарегистриро-  ванные  кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации | п. 2 ст. 49  ФЗ № 67-ФЗ  п. 4 ст. 30  Закон ЧР №41 |
| 20. | Представление в территориальный отдел по Чувашской Республике-Чувашии Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований) | Не позднее 26 января 2023 года | Администрация города Чебоксары | п. 11 ст. 47  ФЗ № 67-ФЗ  п. 8 ст. 29  Закон ЧР №41 |
| 21. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в ТИК | Не позднее 31 января 2023 года | Территориальный отдел по Чувашской Республике-Чувашии Управления Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу | п. 8 ст. 47  ФЗ № 67-ФЗ  п. 7ст. 29  Закон ЧР №41 |
| 22. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 5 февраля 2023 года | ТИК | п. 7 ст. 47  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 29  Закон ЧР №41 |
| 23. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов,  представление указанных сведений, а также информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в организующие выборы избирательные комиссии | Не позднее 20 февраля 2023 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | п. 6 ст. 50  ФЗ № 67-ФЗ |
| 24. | Проведение жеребьевки  в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | Не позднее  9 марта 2023 года | ТИК, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц | ст. ст. 34-35  Закон ЧР №41 |
| 25. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению агитационных печатных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее 20 февраля 2023 года | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов | п. 1.1 ст. 54  ФЗ № 67-ФЗ |
| 26. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее  9 марта 2023 года | Администрация города Чебоксары | п. 7 ст. 54  ФЗ № 67-ФЗ |
| 27. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 4 по 9 апреля 2023 года | Редакции СМИ, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного, прогнозы результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами | п. 3 ст. 46  ФЗ № 67-ФЗ |
| **Финансирование выборов** | | | | |
| 28. | Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы | Не позднее 30 января 2023 года | Администрация города Чебоксары | п. 2 ст. 36  Закон ЧР №41 |
| 29. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 19 апреля 2023 | УИК | п. 1 ст. 37  Закон ЧР №41 |
| 30. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня опубликования общих итогов выборов | ТИК | п. 3 ст. 37  Закон ЧР №41 |
| 31. | Создание собственного избирательного фонда кандидатом | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты | п. 1 ст. 58  ФЗ № 67-ФЗ  п. 1 ст. 38  Закон ЧР №41 |
| 32. | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты | п. 9 ст. 59  ФЗ № 67-ФЗ |
| 33. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | С 10 апреля 2023 года*.* | Кандидаты | п. 11 ст. 59  ФЗ № 67-ФЗ |
| 34. | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов | С 8 июня 2023 года*.* | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов | п. 11 ст. 59  ФЗ № 67-ФЗ |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | | |
| 35. | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней,  утверждение формы и текста электронного бюллетеня | Не позднее  19 марта 2023 года. | ТИК | п. 4 ст. 63  ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 43  Закон ЧР №41 |
| 36. | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее  27 марта 2023 года. | ТИК | п. 13 ст. 63  ФЗ № 67-ФЗ  п. 12 ст. 43  Закон ЧР №41 |
| 37. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее  29 марта 2023 года | ТИК, УИК | п. 2 ст. 64  ФЗ № 67-ФЗ  п. 3 ст. 44  Закон ЧР №41 |
| 38. | Подача в УИК заявления о желании проголосовать вне помещения для голосования | С 30 марта до 14 часов  9 апреля2023 года. | Избиратели | п. 5 ст. 66  ФЗ № 67-ФЗ |
| 39. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее  25 марта2023 года. | Кандидаты, избирательные объединения | п. 7.1 ст. 30  ФЗ № 67-ФЗ |
| 40. | Подача заявки на аккредитацию представителя СМИ | Не позднее  25марта 2023 года | Редакции СМИ | п. 11.2 ст. 30  ФЗ № 67-ФЗ |
| 41. | Проведение досрочного голосования в УИК | с 29 марта по 8 апреля 2023 года. | ТИК, УИК | п. 2. ст. 65  ФЗ № 67-ФЗ  п. 1. ст. 44.1  Закон ЧР №41 |
| 42. | Проведение голосования | 9 апреля2023 года  с 8 до 20 часов по местному времени*.* | УИК | п. 1 ст. 44  Закон ЧР №41  (время) |
| 43. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | С 20 часов 9 апреля 2023 года. | УИК | п. 2 ст. 68  ФЗ № 67-ФЗ |
| 44. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в статье 30 ФЗ № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования. | УИК | п. 29 ст. 68  ФЗ № 67-ФЗ |
| 45. | Определение результатов выборов | Не позднее  16 апреля 2023 года. | ТИК | п. 2 ст. 48  Закон ЧР №41 |
| 46. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | После определения результатов выборов. | ТИК | п. 6 ст. 70  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 48  Закон ЧР №41 |
| 47. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом. | Избранный депутат | п. 6 ст. 70  ФЗ № 67-ФЗ  п. 6 ст. 48  Закон ЧР №41 |
| 48. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ по избирательным округам | В течение суток после определения результатов выборов | ТИК | п. 2 ст. 72  ФЗ № 67-ФЗ  п. 2 ст. 50  Закон ЧР №41 |
| 49. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов | Не позднее  9 мая 2023 года включительно | ТИК | п. 3 ст. 72  ФЗ № 67-ФЗ  п. 3 ст. 50  Закон ЧР №41 |
| 50. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | Не позднее  8 июня 2023 года | ТИК | п. 4 ст. 72  ФЗ № 67-ФЗ  п. 4 ст. 50  Закон ЧР №41 |
| 51. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей) | В течение года со дня официального опубликования результатов выборов | УИК, ТИК | п. 9 ст. 48  Закон ЧР №41 |

\* ФЗ № 67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Закон ЧР № 41 - Закон Чувашской Республики от 25.11.2003 N 41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской Республике».