| # Чǎваш Республики # Муркаш районĕн администрацийĕ # ЙЫШĂНУ 2022 ç. № Муркаш сали |  | Чувашская Республика Администрация Моргаушского района ПОСТАНОВЛЕНИЕ 02.12.2022г. № 1395 с. Моргауши |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 27.12.2017г. №1153 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы»

Администрация Моргаушского района Чувашской Республики

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в приложение №1  «Муниципальная программа Моргаушского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы (далее – муниципальная программа) постановления администрации Моргаушского района Чувашской Республики от 27.12.2017г. №1153 «Об утверждении муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы» (далее – постановление), следующие изменения:

- 1.1. В паспорте муниципальной Программы позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | к 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: количество реализованных на территории Моргаушского района Чувашской Республики проектов по благоустройству: дворовых территорий – 4 ед.; общественных территорий - 2 ед; количество реализованных мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы (в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года N 139) – 27 ед.; количество населенных пунктов Моргаушского района, улучшивших эстетический облик– 23 ед.» |
| --- | --- | --- |

- 1.2. В паспорте муниципальной Программы позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | Источники финансирования муниципальной программы является местный бюджет, бюджет Чувашской Республики, Федеральный бюджет, внебюджетные средства. Общая сумма на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2024 годах составляют 182 315,7 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 20 784,0 тыс. рублей; в 2020 году – 24 013,5 тыс. рублей; в 2021 году - 38 319,5 тыс. рублей; в 2022 году - 54 381,4 тыс. рублей; в 2023 году - 23 764,8 тыс. рублей; в 2024 году - 21 052,5 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 44 488,7 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 8718,0 тыс. рублей; в 2020 году – 7 000,3 тыс. рублей; в 2021 году – 7 301,0 тыс. рублей; в 2022 году – 6 900,9 тыс. рублей; в 2023 году - 6 900,9 тыс. рублей; в 2024 году - 7 667,6 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 41 636,4 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 61,8 тыс. рублей; в 2020 году – 3232,6 тыс. рублей; в 2021 году – 14 431,9 тыс. рублей; в 2022 году – 23 807,1 тыс. рублей; в 2023 году - 48,8 тыс. рублей; в 2024 году - 54,2 тыс. рублей; бюджет Моргаушского района – 3 431,7 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 10,5 тыс. рублей; в 2020 году – 190,5 тыс. рублей; в 2021 году – 197,0 тыс. рублей; в 2022 году – 2 989,6 тыс. рублей; в 2023 году - 20,9 тыс. рублей; в 2024 году - 23,2 тыс. рублей; бюджет сельских поселений - 92 552,0 тыс.руб., в том числе: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 11 820,7 тыс. рублей; в 2020 году – 13 556,2 тыс. рублей; в 2021 году – 16 389,6 тыс. рублей; в 2022 году – 20 683,8 тыс. рублей; в 2023 году - 16 794,2 тыс. рублей; в 2024 году - 13 307,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 206,9 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0 тыс. рублей; в 2019 году – 173,0 тыс. рублей; в 2020 году – 33,9 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании консолидированного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.»; |
| --- | --- | --- |

1.3. Раздел V муниципальной Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Программа направлена на консолидацию  средств федерального, республиканского и местного бюджетов для формирования в дворовых территориях условий комфортного проживания жителей населенных пунктов.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018–2024 годах составляет 182 315,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета Российской Федерации  - 44 488,7  тыс. рублей;

за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 41 636,4  тыс. рублей;

за счет бюджета Моргаушского района – 3 431,7 тыс. рублей;

за счет сельских поселений Моргаушского района – 92 552,0 тыс.руб.

за счет внебюджетных источников  - 206,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации муниципальной программы на 2018-2024  годы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.»;

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции:

- «Приложение N 1

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018-2024 годы

Сведения о целевых индикаторах и показателях

Муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018-2022 годы, подпрограмм и их значениях

| N п/п | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения |  | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество реализованных на территории Моргаушского района Чувашской Республики проектов по благоустройству |  | ед. | 0 | 4 |  | 3 |  | 14 |  | 2 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, |  | ед. | 0 | 4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 4 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий |  | ед. | 0 | 0 |  | 1 |  |  | 2 | 1 |  | 0 | 0 |
| 3. | Количество населенных пунктов Моргаушского района, улучшивших эстетический облик |  | ед. | 0 | 2 |  | 0 |  |  | 7 | 2 |  | 2 | 2 |
| 4. | Количество благоустроенных улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы (в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года N 139) |  | ед | 0 | 0 |  | 2 |  |  | 12 | 0 |  | 0 | 0 |
| 5. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий |  | % | 2 | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0.» |

1.5.  Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции:

- «Приложение N 2

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018-2024 годы

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)

оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации

Муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018-2024 годы

| Статус | Наименование Муниципальной программы (подпрограммы Муниципальной программы основного мероприятия) | Код бюджетной классификации |  | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главный распорядитель бюджетных средств | целевая статья расходов |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальной программа | «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы | x | x | всего | 0 | 20784,0 | 24013,5 | 38319,5 | 54381,4 | 23764,8 | 21052,5 |
|  |  | х | х | федеральный бюджет | 0,0 | 8718,0 | 7000,3 | 7 301,0 | 6900,9 | 6900,9 | 7667,6 |
|  |  | х | х | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 61,8 | 3232,6 | 14 431,9 | 23807,1 | 48,8 | 54,2 |
|  |  | х | х | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 10,5 | 190,5 | 197,0 | 2989,6 | 20,9 | 23,2 |
|  |  | х | х | бюджет сельских поселений | 0,0 | 11 820,7 | 13556,2 | 16389,6 | 20683,8 | 16794,2 | 13307,5 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 173,0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | "Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики" | x | x | всего | 0,0 | 20784,0 | 24013,5 | 38319,5 | 54381,4 | 23764,8 | 21052,5 |
|  |  | 992 | А510000000 | федеральный бюджет | 0,0 | 8718,0 | 7000,3 | 7 301,0 | 6900,9 | 6900,9 | 7667,6 |
|  |  | 992 | А510000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 61,8 | 3232,6 | 14 431,9 | 23807,1 | 48,8 | 54,2 |
|  |  | 992 | А510000000 | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 10,5 | 190,5 | 197,0 | 2989,6 | 20,9 | 23,2 |
|  |  | 993 | А510000000 | бюджет сельских поселений | 0,0 | 11 820,7 | 13556,2 | 16389,6 | 20683,8 | 16794,2 | 13307,5 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 173,0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики | x | x | всего | 0,0 | 11820,7 | 13556,2 | 30944,8 | 36658,1 | 16794,2 | 13307,5 |
|  |  | х | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 992 | А510250851 А510252710 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14380,3 | 13758,3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 992 | А510277420 | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,9 | 2216,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А510200000 | бюджет сельских поселений (итог) | 0,0 | 11820,7 | 13556,2 | 16389,6 | 20683,8 | 16794,2 | 13307,5 |
|  |  | 993 | А510277400 | бюджет сельских поселений |  |  |  |  | 7202,9 | 11422,5 | 8480,7 |
|  |  | 993 | А510277410 |  |  |  |  |  | 66,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | 993 | А510277420 |  |  |  |  |  | 10513,3 | 5147,2 | 4592,9 |
|  |  | 993 | А510277450 |  |  |  |  |  | 1300,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А510277470 |  |  |  |  |  | 390,9 | 124,5 | 133,9 |
|  |  | 993 | А510275550 |  |  |  |  |  | 1021,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А5102S0851 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А5102S2710 |  |  |  |  |  | 189,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А51F25550 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | x | x | всего | 0,0 | 8963,3 | 10457,3 | 7 374,7 | 17723,3 | 6970,6 | 7745,0 |
|  |  | 992 | А51F255550 | федеральный бюджет | 0,0 | 8718,0 | 7000,3 | 7 301,9 | 6900,9 | 6900,9 | 7667,6 |
|  |  | 992 | А51F255550 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 61,8 | 3232,6 | 51,6 | 10048,8 | 48,8 | 54,2 |
|  |  | 992 | А51F255550 | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 10,5 | 190,5 | 22,1 | 773,6 | 20,9 | 23,2 |
|  |  | 993 | А51F255550 | бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 173,0 | 33,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и тротуаров | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 992 | А5102S2710 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | "Обеспечение реализации муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2022 годы» | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А5Э0000000 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А5Э0000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А5Э0000000 | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А5Э0000000 | бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Общепрограммные расходы | x | x | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А5Э0100000 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А5Э0100000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А5Э0100000 | бюджет Моргаушского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 993 | А5Э0100000 | бюджет сельских поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | x | x | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

1.6. В приложении №3 к муниципальной Программе «Подпрограмма "Благоустройства дворовых и общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики" Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы:

- 1.6.1.  В паспорте Подпрограммы позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

| «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - | к 2025 году будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели: количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 4 ед.; общественных территорий 2 ед; количество реализованных мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы – 27 ед.; количество населенных пунктов улучшивших эстетический облик - 23 ед.;» |
| --- | --- | --- |

- 1.6.2. В паспорте Подпрограммы позицию «Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации» изложить в следующей редакции:

| «Объемы и источники финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам реализации | - | Источники финансирования муниципальной программы является местный бюджет, бюджет Чувашской Республики, Федеральный бюджет, внебюджетные средства. Общая сумма на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 - 2024 годах составляют 182 315,7 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 20 784,0 тыс. рублей; в 2020 году – 24 013,5 тыс. рублей; в 2021 году - 38 319,5 тыс. рублей; в 2022 году - 54 381,4 тыс. рублей; в 2023 году - 23 764,8 тыс. рублей; в 2024 году - 21 052,5 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета – 44 488,7 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году - 8718,0 тыс. рублей; в 2020 году – 7 000,3 тыс. рублей; в 2021 году – 7 301,0 тыс. рублей; в 2022 году – 6 900,9 тыс. рублей; в 2023 году - 6 900,9 тыс. рублей; в 2024 году - 7 667,6 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики – 41 636,4 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 61,8 тыс. рублей; в 2020 году – 3232,6 тыс. рублей; в 2021 году – 14 431,9 тыс. рублей; в 2022 году – 23 807,1 тыс. рублей; в 2023 году - 48,8 тыс. рублей; в 2024 году - 54,2 тыс. рублей; бюджет Моргаушского района – 3 431,7 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 10,5 тыс. рублей; в 2020 году – 190,5 тыс. рублей; в 2021 году – 197,0 тыс. рублей; в 2022 году – 2989,6 тыс. рублей; в 2023 году - 20,9 тыс. рублей; в 2024 году - 23,2 тыс. рублей; бюджет сельских поселений - 92 552,0 тыс.руб., в том числе: в 2018 году – 0,0 тыс. рублей; в 2019 году – 11 820,7 тыс. рублей; в 2020 году – 13 556,2 тыс. рублей; в 2021 году – 16 389,6 тыс. рублей; в 2022 году – 20 683,8 тыс. рублей; в 2023 году - 16 794,2 тыс. рублей; в 2024 году - 13 307,5 тыс. рублей; внебюджетных источников – 206,9 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году – 0 тыс. рублей; в 2019 году – 173,0 тыс. рублей; в 2020 году – 33,9 тыс. рублей; в 2021 году – 0,0 тыс. рублей; в 2022 году – 0,0 тыс. рублей. в 2023 году - 0,0 тыс. рублей; в 2024 году - 0,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования муниципальной программы уточняются при формировании консолидированного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.»; |
| --- | --- | --- |

- 1.6.3. Раздел II Подпрограммы «Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы. Индикаторы достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, срок и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

- «Раздел II. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы.

Индикаторы достижения целей и решения задач, описание

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы,

срок и этапы реализации подпрограммы

Приоритетами реализации подпрограммы являются:

повышение уровня благоустройства территорий сельских поселений:

принятие (актуализация действующих) правил благоустройства с учетом мнения граждан, общественных организаций, что позволит качественно изменить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству;

реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

формирование инструментов общественного контроля.

Целью подпрограммы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики.

Задачами подпрограммы являются:

формирование комфортной городской среды для жителей Моргаушского района Чувашской Республики;

создание условий для повышения благоустройства территорий сельских поселений;

улучшение эстетического облика населенных пунктов;

повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений.

Реализация подпрограммы осуществляется в 2018 - 2024 годах.

Основными целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются:

количество благоустроенных дворовых территорий - 4 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий -  2 единицы;

количество реализованных мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы (в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года N 139) – 27 ед.;

количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик 23 единицы;

доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий не менее 2 процентов.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий, улиц населенных пунктов;

создание комфортных условий проживания для населения Моргаушского района Чувашской Республики;

улучшение эстетического облика населенных пунктов;

вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий.

Сведения о целевых индикаторах  и показателях подпрограммы приведены в приложении №1 к подпрограмме».

- 1.6.4. Раздел III  Подпрограммы «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных целей и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. Мероприятия подпрограммы подразделяются на мероприятия по финансовому обеспечению, организационные мероприятия и мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации подпрограммы.

Основные мероприятия подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых обеспечит достижение целевых индикаторов и показателей подпрограммы.

Подпрограмма содержит три основных мероприятия:

Основное мероприятие 1. Содействие благоустройству населенных пунктов Моргаушского района  Чувашской Республики.

Мероприятие 1.1. Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики.

Основное мероприятие 2. Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий Моргаушского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики.

Мероприятие 2.3. Благоустройство улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы (в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года N 139).

Мероприятие 2.4. Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается достижением следующих целевых индикаторов и показателей:

количество благоустроенных дворовых территорий - 16 единиц;

количество благоустроенных общественных территорий 2 единицы;

количество реализованных мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы – 27 ед.

Основное мероприятие 3. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений.

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы оценивается долей финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.».

1.6.5. Раздел IV Подпрограммы «Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления муниципальных образований» дополнить новым абзацем третьим и четвертым следующего содержания:

«Включение дворовых территорий в настоящую программу допускается без решения заинтересованных лиц.

Отбор дворовых территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта настоящей программы, в том числе в электронной форме в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в настоящую программу дворовой территории, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы;

- рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в настоящую программу общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годы;

- обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в настоящую программу;

- обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн – проектов благоустройства общественных территорий, включенных в настоящую программу;

-  обеспечения размещения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» документов о составе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», протоколов и графиков заседаний указанной общественной комиссии;

- обеспечения обязательного размещения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- обеспечения возможности проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы Моргаушского района Чувашской Республики, в электронной форме в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

- 1.6.6. Раздел V Подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, местных бюджетов и внебюджетных источников.

При софинансировании мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников могут использоваться, в том числе различные инструменты государственно-частного партнерства.

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018–2024 годах составляет 182 315,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета Российской Федерации  - 44 488,7  тыс. рублей;

за счет республиканского бюджета Чувашской Республики – 41 636,4  тыс. рублей;

за счет бюджета Моргаушского района – 3 431,7 тыс. рублей;

за счет сельских поселений Моргаушского района – 92 552,0 тыс.руб.

за счет внебюджетных источников  - 206,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований уточняются в соответствии с возможностями бюджетов всех уровней.

При составлении проекта консолидированного бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указанные суммы финансирования мероприятий подпрограммы могут быть скорректированы.

Перечень объектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, улиц населенных пунктов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы и общественных территорий приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к настоящей подпрограмме.»;

1.6.7. Приложение №1 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и

общественных территорий Моргаушского района

Чувашской Республики" муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Моргаушского района

Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

Сведения о целевых индикаторах и показателях

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики"  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории  Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

| N пп | Целевой индикатор и показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий сельских поселений: | ед. | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3. | Количество населенных пунктов Моргаушского района, улучшивших эстетический облик | ед. | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 4. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы | ед. | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий | % | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1.6.8. Приложении № 2 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы позицию «Благоустройство общественных территорий» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий

Моргаушского района Чувашской Республики» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018-2024 годы

Перечень объектов по благоустройству по подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий

Моргаушского района Чувашской Республики» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018-2024 годы

| N п/п | Наименование основного мероприятия программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, |  |  | Срок |  |  |  |  |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации |  |  | окончания реализации |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| Мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий Моргаушского района Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 1, 3а, 3, 5, 5а по ул.Парковая в с.Моргауши |  | Моргаушское сельское поселение |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 2, 4, 6 по ул.Парковая в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 8, 10 по ул.Парковая в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, обустройство зоны тихого отдыха, озеленение территории |  |  |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 32, 38, 40, 42, 44, 44 а по ул.50 лет Октября в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 5. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 30,28,22 по ул.50 лет Октября в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 6. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 18, 20, 14 по ул.Гагарина в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 7. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 14,12,10 по ул.50 лет Октября в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 8. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 9 по ул.Мира, №38 по ул.Ленина в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 9. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 8 по ул.Гагарина, №7 по ул.Мира в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 10. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 59 по ул.Чапаева в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 11. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 4 по ул.Коммунальная, №15,17 Заводская в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 12. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 19 по ул.Заводская в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 13. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 6, 7 по ул.Восточная в с.Моргауши |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |  |  |
| 14. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 11, 13 по ул.Советская в с.Большой Сундырь |  | Большесундырское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, установка скамеек, урн, детской площадки |  |  |
| 15. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 20, 22по ул. Заводская в с. Большой Сундырь |  | Большесундырское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, установка скамеек, урн, детской площадки |  |  |
| 16. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 10,12,14 по ул.Мичурина в с.Большой Сундырь |  | Большесундырское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской площадки |  |  |
| 17. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 1,3,5,7,11 по ул.Новая в с.Большой Сундырь |  | Большесундырское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской площадки |  |  |
| 16. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 12,14 по ул.Новая в с.Большой Сундырь |  | Большесундырское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  | Устройство уличного освещения, установка скамеек, урн, детской площадки |  |  |
| Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство центральной части с.Моргауши (Парк культуры и отдыха) | Моргаушского с/п |  |  | 2020 |  |  | 2024 |  |  | обустройство зоны тихого отдыха, обустройство площадки мемориалов, ремонт существующих основания мемориалов и памятника «Солдат», обустройство наружного электрического освещения, озеленение парка |  |
| 2. | Благоустройство центральной части с.Большой Сундырь (Парк 40-лет Победы) | Большесундырское с/п |  |  | 2020 |  |  | 2024 |  |  | Устройство пешеходных дорожек и площадок, освещение и ограждения, установка МАФов, озеленение территорий |  |
| Мероприятие 2.3. Благоустройство улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы (в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года N 139) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 1, 3а, 3, 5, 5а по ул.Парковая в с.Моргауши |  |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 2. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 14,12,10 по ул.50 лет Октября в с.Моргауши |  |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 3. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов №26,28,32 по ул.Ленина, N 4, 6 по ул.Красная Площадь, в с.Моргауши |  |  | Моргаушское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, ремонт существующего асфальтобетонного покрытия, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 4. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов N 32,34 по ул.Новая в с.Большой Сундырь |  |  | Большесундырское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  |  | Устройство уличного освещения, стоянок для автомобильного транспорта, установка скамеек, урн, детской площадки |
| 5. | Обустройство детской площадки в д. Сендимир |  |  | Орининское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 6. | Обустройство детской площадки в д. Семенькасы |  |  | Орининское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 7. | Обустройство детской площадки в д. Пикикасы |  |  | Орининское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 8. | Обустройство спортивной площадки в д. Чамыши |  |  | Орининское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 9. | Обустройство спортивной и детской площадки в с. Оринино |  |  | Орининское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 10. | Обустройство детской площадки в д. Тереси |  |  | Орининское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 11. | Обустройство спортивной площадки в д. Синьял - Оринино |  |  | Орининское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 12. | Обустройство спортивной площадки в д. Молгачкасы |  |  | Орининское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 13. | Благоустройство дворовой территории жилой зоны, площадки перед детским садом №13 «Малыш» по ул. Центральная в д. Одаркино |  |  | Чуманкасинское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории, обустройство экопарковки, тротуара с освещением |
| 14. | Благоустройство дворовой территории многоквартирных жилых домов№1, №2, №3, №4 по ул. Новая в д. Тренькино |  |  | Ильинское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Устройство уличного освещения, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 15. | Благоустройство дворовой территории жилой зоны по ул. Школьная, д. Нискасы |  |  | Ярославское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Устройство уличного освещения, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 16. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома и детского сада «Василек» по ул. Совхозная в с.Юськасы |  |  | Юськасинское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Устройство уличного освещения, установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории обустройство тротуара с освещением |
| 17. | Обустройство тротуара по ул. Новая с.Большой Сундырь |  |  | Большесундырское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Обустройство тротуара |
| 18. | Обустройство тротуара в д.Ятманкино Моргаушский район Чувашская Республика |  |  | Сятракасинское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Обустройство тротуара |
| 19. | Обустройство детской и спортивной площадки в д. Синъял-Акрамово |  |  | Ярабайкасинское с/п |  |  | 2019 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 20. | Обустройство детской и спортивной площадки в с.Акрамово |  |  | Ярабайкасинское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 21. | Обустройство детской площадки в д. Верхний Томлай |  |  | Ярабайкасинское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 22. | Обустройство детской площадки в д. Вускасы |  |  | Ярабайкасинское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 23. | Обустройство детской площадки в д. Милюдакасы |  |  | Ярабайкасинское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 24. | Обустройство детской площадки в д. Шоркасы |  |  | Ярабайкасинское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |
| 25. | Обустройство детской и спортивной площадки в д. Ярабайкасы |  |  | Ярабайкасинское с/п |  |  | 2018 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории» |
| 26. | Благоустройство пешеходной дорожки с освещением от ул. Советская к МБОУ "Кашмашская ООШ" |  |  | Сятракасинское с/п |  |  | 2020 |  | 2021 |  |  | Обустройство тротуара |
| 27. | Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома № 4 по ул. Учительская с.Большой Сундырь |  |  | Большесундырское с/п |  |  | 2021 |  | 2024 |  |  | Установка скамеек, урн, детской и (или) спортивной площадки, озеленение территории |

1.6.9.  Приложение № 3 к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к подпрограмме «Благоустройство дворовых и общественных территорий

Моргаушского района Чувашской Республики» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Моргаушского района Чувашской Республики»

на 2018-2024 годы

Ресурсное обеспечение

подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики» на 2018-2024 годы

тыс. рублей

| Статус | Наименование подпрограммы государственной программы Чувашской Республики (основного мероприятия, мероприятия) | Задача подпрограммы государственной программы Чувашской Республики | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Расходы по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | главный распорядитель бюджетных средств | раздел, подраздел | целевая статья расходов |  | группа (подгруппа) вида расходов |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма | «Благоустройство дворовых и общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики" |  | Администрация Моргаушского района, сельские поселения Моргаушского района Чувашской Республики | x | x | x |  | x |  |  | всего |  |  |  |  | 0 |  |  | 20784,0 |  | 24013,5 |  |  | 38319,5 |  |  | 54381,4 |  | 23764,8 |  |  | 21052,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | x | х |  | x |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 8718,0 |  | 7000,3 |  |  | 7 301,0 |  |  | 6900,9 |  | 6900,9 |  |  | 7667,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | x | х |  | x |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 61,8 |  | 3232,6 |  |  | 14 431,9 |  |  | 23807,1 |  | 48,8 |  |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | x | х |  | x |  |  | бюджет Моргаушского района |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 10,5 |  | 190,5 |  |  | 197,0 |  |  | 2989,6 |  | 20,9 |  |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | х | x | х |  | x |  |  | бюджет сельских поселений |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 11 820,7 |  | 13556,2 |  |  | 16389,6 |  |  | 20683,8 |  | 16794,2 |  |  | 13307,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,0 |  |  | 173,0 |  | 33,9 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель "Повышение качества и комфорта городской среды на территории Моргаушского района Чувашской Республики" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Содействие благоустройству населенных пунктов Чувашской Республики | создание условий для повышения благоустройства населенных пунктов | Администрация Моргаушского района, сельские поселения Моргаушского района Чувашской Республики | x | x | x |  | x |  |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  |  | 11820,7 |  |  | 13556,2 |  |  | 30944,8 |  | 36658,1 |  | 16794,2 |  |  | 13307,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | х |  | x |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | x | А510250851 А510252710 |  | x |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 14380,3 |  | 13758,3 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | x | А510277420 |  | x |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 174,9 |  | 2216,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 | х | А510200000 |  | х |  |  |  |  | бюджет сельских поселений (итог) |  |  | 0,0 |  |  | 11820,7 |  |  | 13556,2 |  |  | 16389,6 |  | 20683,8 |  | 16794,2 |  |  | 13307,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510277400 |  |  |  |  |  |  | бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7202,9 |  | 11422,5 |  |  | 8480,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510277410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,1 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510277420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10513,3 |  | 5147,2 |  |  | 4592,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510277450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510277470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390,9 |  | 124,5 |  |  | 133,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510275550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1021,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А5102S0851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А5102S2710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А51F25550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | Поощрение победителей ежегодного республиканского смотра-конкурса на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта Чувашской Республики |  | Администрация Моргаушского района, сельские поселения Моргаушского района Чувашской Республики | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | х |  | x |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 | x |  | А510200000 |  | x |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | х |  | x |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | х |  | x |  |  |  |  |  | бюджет сельских поселений |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 1 | Количество населенных пунктов муниципальных образований, улучшивших эстетический облик (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 12 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Реализация мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | реализация мероприятий формирование современной городской среды для жителей Моргаушского районаЧувашской Республики | Администрация Моргаушского района, сельские поселения Моргаушского района Чувашской Республики | x | x |  | x |  | x |  |  |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  | 8963,3 |  |  | 10457,3 |  |  | 7 374,7 | 17 723,3 | 6970,6 |  | 7745,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | x |  | А51F255550 |  | x |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 8718,0 |  |  | 7000,3 |  |  | 7 301,9 | 6900,9 | 6900,9 |  | 7667,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | х |  | А51F255550 |  | х |  |  |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0,0 |  | 61,8 |  |  | 3232,6 |  |  | 51,6 | 10048,8 | 48,8 |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | x |  | А51F255550 |  | x |  |  |  |  |  | бюджет Моргаушского района |  |  | 0,0 |  | 10,5 |  |  | 190,5 |  |  | 22,1 | 773,6 | 20,9 |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 | х |  | А51F255550 |  | х |  |  |  |  |  | бюджет сельских поселений |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x |  | х |  | x |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 173,0 |  |  | 33,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 0 |  | 4 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество реализованных мероприятий по благоустройству улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы (в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года N 139) (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 2 |  |  | 9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1 | Благоустройство дворовых территорий Моргаушского района Чувашской Республики |  | Администрация Моргаушского района, сельские поселения Моргаушского района Чувашской Республики | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  | 8963,3 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | А51F255550 |  |  |  | x |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 8718,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 | х | А51F255550 |  |  |  | х |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0,0 |  | 61,8 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 | x | А51F255550 |  |  |  | x |  |  |  | бюджет Моргаушского района |  |  | 0,0 |  | 10,5 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 | х | А51F255550 |  |  |  | х |  |  |  | бюджет сельских поселений |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | х |  |  |  | x |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 173,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2 | Благоустройство общественных территорий Моргаушского района Чувашской Республики |  | Администрация Моргаушского района, сельские поселения Моргаушского района Чувашской Республики | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 7071,0 |  |  | 7 374,7 |  | 17 723,3 | 6970,6 |  |  | 7745,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | x | А51F255550 |  |  |  | x |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 7000,3 |  |  | 7 301,9 |  | 6900,9 | 6900,9 |  |  | 7667,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | х | А51F255550 |  |  |  | х |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 49,5 |  |  | 51,6 |  | 10048,8 | 48,8 |  |  | 54,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | x | А51F255550 |  |  |  | x |  |  |  | бюджет Моргаушского района |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 21,2 |  |  | 22,1 |  | 773,6 | 20,9 |  |  | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 | х | А51F255550 |  |  |  | х |  |  |  | бюджет сельских поселений |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,00 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | х |  |  |  | x |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3 | Благоустройство улиц населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, тротуаров, соединяющих дворовые территории и объекты социально-культурной сферы (в рамках Указа Главы Чувашской Республики от 27 ноября 2019 года N 139) |  | Администрация Моргаушского района, сельские поселения Моргаушского района Чувашской Республики | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 3386,3 |  |  | 30944,8 |  | 30943,7 | 16794,2 |  |  | 13307,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | х |  |  |  | x |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | х | А510250851 А510252710 |  |  |  | х |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 3183, 1 |  |  | 14380,3 |  | 10891,9 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 992 | x | А510277420 |  |  |  | x |  |  |  | бюджет Моргаушского района |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 169,3 |  |  | 174,9 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 | х | А510200000 |  |  |  | х |  |  |  | бюджет сельских поселений (итог) |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 16389,6 |  | 20051,8 | 16794,2 |  |  | 13307,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510277400 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7368,5 | 11422,5 |  |  | 8480,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510277410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510277420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9728,2 | 5147,2 |  |  | 4592,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510277450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510277470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,7 | 124,5 |  |  | 133,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А510275550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А5102S0851 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А5102S2710 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009,4 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 993 |  | А51F25550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | х |  |  |  | x |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 33,9 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4 | Проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  | Администрация Моргаушского района | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | бюджет Моргаушского района |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | бюджет сельских поселений |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | х |  |  |  | x |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,00 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований | повышение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Моргаушского района Чувашской Республики | ответственный исполнитель - Минстрой Чувашии | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | всего |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | республиканский бюджет Чувашской Республики |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | местные бюджеты |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | бюджет сельских поселений |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор и показатель подпрограммы, увязанные с основным мероприятием 3 | Доля финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (процентов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел капитального строительства и развития общественной инфраструктуры администрации Моргаушского района

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы администрации

Моргаушского района                                                                                    Л.Ю.Тарасова

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации Моргаушского района - начальник

финансового отдела ___________________________________________Р.И. Ананьева

Отдел организационно - кадрового, правового обеспечения и по работе с органами

местного самоуправления администрации Моргаушского района Чувашской Республики

_________________________________________________________________________

Заведующий сектором градостроительства, дорожного хозяйства и транспорта _____________________________________________________________ А.В.Мясников