**О ходе подготовки образовательных организаций**

**к началу нового учебного года**

**Добрый день, уважаемый Олег Алексеевич, уважаемые участники совещания!**

В новом учебном году в школах республики ожидается более 17,5 тыс. первоклассников. Всего к обучению приступят более 146 тыс. учеников.

На сегодня принято 14,5 тыс. заявлений в 1 класс.

В настоящее время на территории Чувашской Республики функционируют 897 образовательных организаций.

В период с 25 июля по 18 августа 2022 г. органами исполнительной власти республики и местного самоуправления проводится работа по приемке образовательных организаций к новому учебному году.

На сегодня комиссиями приняты 41 учреждение, по остальным учреждениям продолжается работа по приемке, что составляет 5,17% от предъявленных к оценке готовности организаций к началу нового учебного года.

Для координации работ муниципальных и республиканской комиссий по приемке в их составы включены представители Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии, МВД.

Проверка готовности образовательных организаций осуществляется по целому ряду направлений: кадровое обеспечение, состояние материально-технической базы и территории учреждения, условия для медицинского обслуживания, водо- и газоснабжение, готовность пищеблока, организация мероприятий по обеспечению охраны и безопасности, транспортное обеспечение, антитеррористическая защищенность и т.д.

Одним из основных мероприятий по подготовке к новому учебному году является проведение капитального ремонта. В рамках модернизации школьных систем образования в 2022 – 2023 гг. будет полностью отремонтирована и оснащена 31 школа в 15 муниципалитетах. Из федерального бюджета выделено 2,3 млрд. руб.

В рамках однолетнего цикла выполнения работ, с планируемым завершением в августе текущего года, с апреля месяца из 12 объектов начаты работы по капитальному ремонту в 12 школах 9 муниципалитетов. Планируемый срок завершения работ по вышеуказанным объектам – 20 августа т.г.

На сегодня мы видим следующие основные проблемы:

отставание от графиков проведения работ;

выявление неучтенных видов работ, что требует дополнительной экспертизы и финансирования.

Также заключены контракты на начало работ с 1 июня текущего года по всем 18 объектам с двухлетним циклом 2022 – 2023 гг., с плановым завершением работ не позднее 31 марта 2023 года.

Министерство еженедельно контролирует и фиксирует ход проведения работ с обязательным выездом в муниципалитеты. Помощь оказывают и органы прокуратуры, совместно с которыми органы управления образованием только в течение июля около 30 раз осуществляли выходы на объекты. По результатам, вносятся акт прокурорского реагирования.

Просим прокуратуру Чувашской Республики взять под особый контроль объекты образования г. Чебоксары, Мариинско-Посадского, Порецкого районов.

На 1 объекте, а именно в СОШ № 10 г. Чебоксары, согласно условиям, заключенного с Минпросвещения России соглашения, ремонтные работы будут начаты и завершены в 2023 году.

В рамках национальных проектов «Образование» и «Демография»
в республике в 2020-2022 гг. было предусмотрено строительство 3 школ и 9 детских садов.

На сегодняшний день введены в эксплуатацию 2 школы и 7 детских садов.

В настоящее время продолжается строительство школы в микрорайоне «Садовый» на 1650 мест. Готовность объекта – 41%, освоено – 220 млн., что составляет 27% от объема доведенных средств (800 млн. руб.). Вызывает опасение ввод данного объекта в эксплуатацию, в связи с отсутствием динамики строительной готовности. Готовность объекта не изменяется с июня 2022 года.

Строительство детского сада на 240 мест в мкр. «Благовещенский» г.Чебоксары готовность объекта 94%. Выделено на 2022 г. из республиканского бюджета – 45,78 млн. руб. Кассовый расход на составляет всего – 15,34 млн. руб. (33,5 %).

Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест в мкр. «Университетский-2» г. Чебоксары. Готовность объекта – 94%. Выделено на 2022 г. всего – 43,08 млн. руб., По всем трем строящимся объектам финансовые средства доведены в полном объеме.

В 2022 году на капитальный ремонт 11 спортзалов в 7 муниципалитетах выделены средства консолидированного бюджета в размере более 29,4 млн. руб.

В настоящее время завершены работы по капитальному ремонту в 4 образовательных организациях (Мижеркасинская ООШ Красночетайского района, Цивильская СОШ № 2, Кшаушская СОШ, Туруновская ООШ Чебоксарского района).

На других объектах работы продолжаются и планируется завершение в установленные сроки.

В рамках организационных мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности обследованы, категорированы и оформлены паспорта безопасности всех объектов образования (1077 объектов).

Внесены изменения в постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 25 декабря 2013 г. № 536 в части включения в состав расходов на обеспечение образовательного процесса расходы на оплату услуг сторонних организаций по организации физической охраны объекта (территории) муниципальных детских садов и школ (постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 8 июня 2022 г. № 266).

Главам муниципальных образований необходимо организовать работу по заключению контрактов на физическую охрану объекта (территории) образовательных организаций до 31 августа текущего года.

В рамках модернизации парка школьных автобусов продолжается обновление парка. В текущем году закуплены 3 автобуса на 15,0 млн. руб. До конца 2022 года ожидается поставка за счет средств федерального бюджета еще 55 школьных автобусов.

На сегодня парк школьных автобусов республики составляет 386 единиц.

Уделяется большое внимание организации горячего здорового питания. За последние три года на модернизацию пищеблоков и закупку современного оборудования для 265 школ из республиканского бюджета выделено свыше 370 млн. руб. В этом году для модернизации пищеблоков подведомственных Министерству школ выделено более 10 млн. руб., оборудование приобретено, установлено и готово к эксплуатации.

Ежегодно обновляется книжный фонд школ. В этом году централизованно и за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на учебные расходы, закуплены на 63,2 млн. руб. учебники и учебные пособия. В том числе 56,4 млн. руб. направлено на замену ветхих учебников книжного фонда 12 школ, включенных в программу модернизации школьных систем.

Угроза распространения новой коронавирусной инфекции продолжает вызывать беспокойство. В прошедшем учебном году мы справились с серьезным испытанием, однако необходимость работать в условиях профилактических мер.

Считаю необходимым, перед началом нового учебного года во всех образовательных организациях учесть меры по профилактике коронавирусной инфекции.

 Также в целях обеспечения реализации права на образование, на период проведения капитального ремонта объектов с двухгодичным циклом, муниципалитетам необходимо повторно проанализировать варианты организации образовательного процесса в части размещения учащихся ремонтируемых школ в других образовательных организациях с учетом требований норм законодательства.