**ШЕМУРШИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**РЕШЕНИЕ**

от 25 сентября 2020 года № 142.587/1

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Шемуршинском районе Чувашской Республики , назначенных на 13 сентября 2020 года, голосование на которых отложено**

В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

**Шемуршинская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:**

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Шемуршинском районе Чувашской Республики, назначенных на 13 сентября 2020 года, голосование на которых отложено (прилагается).

2. Контроль за выполнением Календарного плана возложить на секретаря Шемуршинской территориальной избирательной комиссии Ширшлину Ю.А.

Председатель

Шемуршинской территориальной

избирательной комиссии Н.И. Ендиеров

Секретарь

Шемуршинской территориальной

избирательной комиссии Ю.А.Ширшлина

Утвержден

решением Шемуршинской территориальной избирательной комиссии Шемуршинского района

от 25 сентября 2020 года № 142.587/1

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике, назначенных на 13 сентября 2020 года, голосование на которых отложено

***Дата голосования: 22 ноября 2020 года***

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| **Списки избирателей** | | | |
| 4. | Направление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования (в воинских частях – после образования УИК) | Глава администрации Шемуршинского района |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее  11 ноября 2020 года | ТИК |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 11 ноября 2020 года | УИК |
| 7. | Разделение первого экземпляра списка избирателей на отдельные книги | Не позднее  21 ноября 2020 года | УИК |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее  21 ноября 2020 года | Председатели и секретари УИК |
| **Политические партии, избирательные объединения** | | | |
| 11. | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 11 ноября 2020 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов |
| **Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований** | | | |
| 12. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не позднее 12 октября 2020 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 13. | Заверение списка кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам | В течение трех дней со дня приема документов | ТИК |
| 14. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата  и не позднее 12 октября 2020 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 15. | Представление документов для регистрации кандидата | До 18.00 часов 12 октября 2020 года | Кандидаты |
| 16. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней с момента представления документов для регистрации | ТИК |
| **Статус кандидатов** | | | |
| 17. | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением | После выдвижения кандидата | Кандидат, избирательное объединение |
| 18. | Регистрация доверенных лиц кандидата | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата | ТИК |
| 19. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Кандидат |
| 21. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата | Не позднее 16 ноября 2020 года | Избирательное объединение |
| 22. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 16 ноября 2020 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 20 ноября 2020 года | Кандидат |
| **Информирование избирателей и предвыборная агитация** | | | |
| 23. | Агитационный период  - для избирательного объединения;  - для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в одномандатном избирательном округе;  - для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения. | -со дня принятия решения о выдвижении кандидата;  - со дня представления в комиссию документов, прилагаемых к заявлению о согласии баллотироваться;  - со дня представления в комиссию заявления о согласии баллотироваться  до ноля часов 21 ноября 2020 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 24. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 24 октября 2020 года до ноля часов 21 ноября 2020 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 29. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и платной печатной площади | Не позднее 22 октября 2020 года | ТИК, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 31. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, уполномоченных представителей и доверенных лиц избирательных объединений с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 33. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 17 по 22 ноября 2020 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов общественного, прогнозы результатов выборов и иных исследований, связанных с проводимыми выборами |
| **Финансирование выборов** | | | |
| 35. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | УИК |
| 36. | Представление в ТИК отчетов о расходовании финансовых средств на выборы | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ТИК |
| 37. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня опубликования общих итогов выборов | ТИК |
| 38. | Создание собственного избирательного фонда кандидатом, | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты, |
| 39. | Предоставление ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически, по требованию избирательной комиссии | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 40. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению ТИК, по требованию кандидата | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 41. | Представление в ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 42. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | С 23 ноября по 29 декабря 2020 года | Кандидаты |
| 43. | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов по письменному указанию ТИК | С 21 января 2021 года | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| **Голосование и определение результатов выборов** | | | |
| 44. | Проведение досрочного голосования | С 11 по 21 ноября 2020 года (в течение не менее 4 часов после 16.00) | УИК |
| 45. | Утверждение формы, текста, числа бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней,  утверждение формы и текста электронного бюллетеня | Не позднее 1 ноября 2020 года | ТИК |
| 46. | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 9 ноября 2020 года | ТИК |
| 47. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 5 ноября 2020 года | ТИК, УИК |
| 48. | Подача в УИК заявления о желании проголосовать вне помещения для голосования | С 12 ноября и не позднее 14 часов 22 ноября 2020 года | Избиратели |
| 49. | Представление в территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 7 ноября 2020 года | Кандидаты, избирательные объединения |
| 50. | Подача заявки на аккредитацию представителя СМИ | Не позднее 6 ноября 2020 года | Редакции СМИ |
| 51. | Проведение голосования | 22 ноября 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени | Избирательные комиссии |
| 52. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | С 20 часов 22 ноября 2020 года | УИК |
| 53. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в статье 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 54. | Определение результатов выборов | Не позднее 29 ноября 2020 года | ТИК |
| 55. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | После определения результатов выборов | ТИК |
| 56. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | В пятидневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом | Избранный депутат, выборное должностное лицо |
| 57. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ по избирательным округам | В течение суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 58. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов | Не позднее 22 декабря 2020 года включительно | ТИК |
| 59. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | Не позднее 21 января 2021 года | ТИК |
| 60. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | В течение трех месяцев со дня опубликования (обнародования) полных данных об итогах голосования, результатах выборов | ТИК |
| 61. | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов (включая подписные листы с подписями избирателей, бюллетени, списки избирателей) | В течение года со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательные комиссии всех уровней |