**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

**по централизации закупок в рамках Федерального закона от 18.07.2011**

**№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализа-ции** | **Ответственный исполнитель** |
| **1.** | **Централизация закупок бюджетных учреждений Чувашской Республики** |  |  |
| 1.1 | *Подписание Соглашения о передаче полномочий* | *20 - 28*  *декабря*  *2022 г.* | *Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам* |
| 1.2. | *Начало осуществления централизован-ных закупок* | *1 января*  *2023 г.* | *КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики»* |
| **2.** | **Централизация закупок муниципаль-ных бюджетных учреждений** |  |  |
| 2.1 | *Подписание Соглашения о передаче полномочий* | *16 - 26*  *января*  *2023 г.* | *Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам* |
| 2.2. | *Начало осуществления централизован-ных закупок* | *1 февраля 2023 г.* | *КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики»* |
| **3.** | **Централизация закупок автономных учреждений Чувашской Республики** |  |  |
| 3.1. | *Подписание Соглашения о передаче полномочий* | *15 - 24*  *февраля*  *2023 г.* | *Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам* |
| 3.2. | *Начало осуществления централизован-ных закупок* | *1 марта 2023 г.* | *КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики»* |
| **4.** | **Централизация закупок муниципаль-ных автономных учреждений** |  |  |
| 4.1 | *Подписание Соглашения о передаче полномочий* | *15 - 24*  *марта*  *2023 г.* | *Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам* |
| 4.2. | *Начало осуществления централизован-ных закупок* | *1 апреля 2023 г.* | *КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики»* |
| **5** | **Централизация закупок государствен-ных унитарных предприятий Чувашской Республики** |  |  |
| 5.1. | *Подписание Соглашения о передаче полномочий* | *17 - 24*  *апреля*  *2023 г.* | *Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам* |
| 5.2. | *Начало осуществления централизован-ных закупок* | *1 мая*  *2023 г.* | *КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики»* |
| **6.** | **Централизация закупок муниципаль-ных унитарных предприятий муниципальных образований в Чувашской Республике** |  |  |
| 6.1. | *Подписание Соглашения о передаче полномочий* | *15 - 22*  *мая*  *2023 г.* | *Госслужба Чувашии по конкурентной политике и тарифам* |
| 6.2. | *Начало осуществления централизован-ных закупок* | *1 июня 2023 г.* | *КУ «Региональный центр закупок Чувашской Республики»* |