

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**УРМАРСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.01.2023 № 73

**ЧÃВАШ РЕСПУБЛИКИН**

**ВÃРМАР МУНИЦИПАЛЛÃ ОКРУГÊН**

**АДМИНИСТРАЦИЙÊ**

**ЙЫШÃНУ**

18.01.2023 73 №

Вâрмар поселокê

О плане основных мероприятий Урмарского муниципального округа в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год

Во исполнение Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ и в целях подготовки и обучения населения Урмарского муниципального округа способам защиты при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерам пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, Администрация Урмарского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План основных мероприятий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2023 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по мобилизационной подготовке, специальных программ ГО и ЧС администрации Урмарского округа.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Урмарского

муниципального округа В.В. Шигильдеев

Ефимов Юрий Николаевич

8(835-44) 2-17-02

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **СОГЛАСОВАНО**  Председатель Государственного комитета Чувашской  Республики по делам гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Г. Павлов  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |  | |  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Урмарского муниципального округа  Чувашской Республики  от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. № \_\_ |

**П Л А Н**

**основных мероприятий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в области гражданской обороны,   
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности   
и безопасности людей на водных объектах   
на 2023 год**

пгт. Урмары

**Перечень сокращений**

**к Плану основных мероприятий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АСС Чувашской Республики  ВДПО Чувашской Республики | –  – | аварийно-спасательные службы Чувашской Республики  Чувашское республиканское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
| ГАУ ДПО «УМЦ ГЗ»  ГКЧС Чувашии | –  – | государственное автономное учреждение Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр гражданской защиты»  Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям |
| Главное управление МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии  Госветслужба Чувашии  ЕДДС  Отдел МБ, СП и ГО ЧС | –  –  –  – | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике – Чувашии  Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики  единая дежурно-диспетчерская служба  отдел мобилизационной работы, специальных программ и ГО ЧС |
| НАСФ  НФГО | –  – | нештатные аварийно-спасательные формирования  нештатные формирования по обеспечению мероприятий по гражданской обороне |
| РСЧС  Урмарское местное отделение ВДПО Чувашии  Козловский инспекторский участок Центра ГИМС | –  -  - | единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Урмарское местное отделение Чувашского республиканского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»  Козловский инспекторский участок Центра ГИМС Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике – Чувашии |
| ПСЧ 39 п.Урмары ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии |  | 39 пожарно- спасательная часть п.Урмары Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике – Чувашии |
|  |  |  |
| КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» |  | казенное учреждение Чувашской Республики «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты» |
| Минпромэнерго Чувашии |  | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
| Минобразования Чувашии |  | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | |

Госветслужба Чувашии Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики

Минприроды Чувашии Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  исполнители | Соисполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Мероприятия по исполнению ежегодного плана основных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
| 1. **Совершенствование системы нормативно-правового регулирования и координация деятельности в области**   **гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности**  **и безопасности людей на водных объектах** | | | | | |
|  | Подготовка и направление доклада о состоянии гражданской обороны Урмарского муниципального округа Чувашской Республики | до 20 января  (по состоянию на 1 января текущего года)  до 20 июня  (по состоянию на 1 июня текущего года) | Администрация УМО | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана гражданской обороны и защиты населения: |  |  |  |  |
|  | Урмарского муниципального округа Чувашской Республики | до 20 января  (по состоянию на 1 января текущего года) | Администрация УМО | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
|  | предприятий и организаций Урмарского муниципального округа Чувашской Республики | до 1 февраля  (по состоянию на 1 января текущего года) | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
|  | Уточнение (корректировка) плана приведения в готовность гражданской обороны: |  |  |  |  |
|  | Урмарского муниципального округа Чувашской Республики | до 1 февраля  (по состоянию на 1 января текущего года) | Администрация УМО | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |
|  | предприятий и организаций Урмарского муниципального округа Чувашской Республики | до 1 февраля  (по состоянию на 1 января текущего года) | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
|  | Направление в МЧС России информации о выполнении мероприятий Плана основных мероприятий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год | до 1 февраля | ГКЧС Чувашии\* | Администрация УМО |  |
|  | Направление в МЧС России информации о заключении соглашений с операторами связи, с редакциями средств массовой информации о взаимодействии по обеспечению передачи, выпуска в эфир (публикации) сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите | до 1 марта,  до 1 октября | ГКЧС Чувашии\*,  КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты»\* | Администрация УМО |  |
| 1. **Повышение эффективности управления гражданской обороной и РСЧС** | | | | | |
|  | Подведение итогов деятельности территориальной подсистемы Чувашской Республики РСЧС за 2022 год и постановка задач на 2023 год | до 1 февраля | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\*,  ГКЧС Чувашии\* | Администрация УМО |  |
|  | Проверка готовности органов управления, сил и средств функциональных и территориальных подсистем РСЧС к действиям по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера, а также в паводкоопасный период и в пожароопасный сезон 2023 года | март  (в соответствии с решением Совета Безопасности Российской Федерации) | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\* | Администрация УМО |  |
|  | Проведение комплексных проверок готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, локальных систем оповещения, комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (запуск (включение) оконечных средств оповещения, замещение сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведение проверочных сигналов и информации до населения, уточнение паспортов и положений о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения, локальных системах оповещения) | 1 марта,  4 октября | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\*,  ГКЧС Чувашии\*,  КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты»\* | Администрация УМО,  организации независимо от их организационно- правовых форм и форм собственности\*, операторы связи\*, редакции средств массовой информации\* |  |
| **3. Обеспечение поддержания в готовности к применению по предназначению органов управления гражданской обороной,**  **органов управления, сил и средств РСЧС** | | | | | |
|  | Участие в проведении командно-штабного учения с органами управления и силами МЧС России и РСЧС по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных (ландшафтных) пожаров, а также безаварийного пропуска весеннего половодья | март-апрель | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\* | Администрация УМО,  организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
|  | Подготовка и проведение штабной тренировки по гражданской обороне с практическим выполнением задач гражданской обороны на территории Чувашской Республики | октябрь | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\* | Администрация УМО,  организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
| **4. Повышение культуры безопасности жизнедеятельности и подготовка должностных лиц органов исполнительной власти**  **Чувашской Республики, органов местного самоуправления, организаций, населения в области гражданской обороны, защиты**  **населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей**  **на водных объектах** | | | | | |
|  | Участие во всероссийских мероприятиях по формированию в молодежной среде культуры безопасности, экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи, повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи: | в течение года | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\*,  Минобразования Чувашии\* | Отдел образования и молодежной политики администрации УМО Чувашской Республики |  |
|  | IV Всероссийской электронной олимпиаде по безопасности жизнедеятельности | март | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\* | Отдел образования и молодежной политики администрации УМО Чувашской Республики |  |
|  | всероссийских открытых уроках по основам безопасности жизнедеятельности, посвященных:  Всемирному дню гражданской обороны  Дню пожарной охраны  Дню знаний  Дню гражданской обороны | март,  апрель,  сентябрь,  октябрь | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\*,  Минобразования Чувашии\*,  ГКЧС Чувашии\*, КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты»\* | Отдел образования и молодежной политики администрации УМО Чувашской Республики,  Отдел МП, СП и ГОЧС |  |
|  | республиканском соревновании «Школа безопасности» и обеспечение участия в межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности»; | май  (июнь),  июль  (август) | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\*,  Минобразования Чувашии\* | Отдел образования и молодежной политики администрации УМО Чувашской Республики,  Отдел МП, СП и ГО ЧС |  |
|  | Всероссийской акции «Мои безопасные каникулы» | июнь | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\*,  Минобразования Чувашии\* | Отдел образования и молодежной политики администрации УМО Чувашской Республики |  |
|  | Повышение уровня профессиональной подготовки дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) систем оповещения населения, и технического обслуживающего персонала, ответственного за поддержание в готовности технических средств оповещения систем оповещения населения | в течение года  (по программам обучения) | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\* | ЕДДС администрации УМО |  |
| **II. Мероприятия по подготовке органов управления и сил районного звена территориальной подсистемы**  **Чувашской Республики РСЧС** | | | | | |
|  | Уточнение (корректировка) плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |
|  | Урмарского муниципального округа Чувашской Республики | до 20 января  (по состоянию на 1 января текущего года) | Администрация УМО |  |
|  | предприятий и организаций Урмарского муниципального округа Чувашской Республики | до 20 января  (по состоянию на 1 января текущего года) | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
|  | Разработка Плана основных мероприятий Урмарского муниципального округа Чувашской Республики в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2023 год | до 25 января 2023 года | Администрация УМО | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
|  | Подведение итогов деятельности городского звена территориальной подсистемы РСЧС за 2022 год и постановка задач на 2023 год | до 1 февраля | Администрация УМО | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
|  | Участие в командно-штабном учении по теме: «Действия органов управления и сил территориальной подси­стемы и звеньев территориальной подсистемы РСЧС Чувашской Республики при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Перевод системы гражданской обороны Чувашской Республики с мирного на военное время в условиях применения современных средств поражения» | Октябрь | Главное управление МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии\*,  ГКЧС Чувашии\*,  КУ «Служба обеспечения мероприятий гражданской защиты»\* | Администрация УМО,  организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
|  | Подготовка и проведение командно-штабного учения по теме «Организация мероприятий по ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики» | сентябрь  (вторая, третья декады сентября) | Госветслужба  Чувашии | АСС Чувашской Республики, НАСФ, НФГО организаций, расположенных на территории Урмарского муниципального округа, сводный республиканский противоэпизоотический отряд, администрация УМО |  |
|  | Подготовка и проведение объектовых тренировок в общеобразовательных учреждениях по теме: «Эвакуация персонала и учащихся школы при угрозе ЧС и терракта» | ежеквартально | Отдел образования и молодежной политики администрации УМО Чувашской Республики |  |  |
|  | Организация и осуществление мероприятий по профилактике пожаров на территории Урмарского муниципального округа Чувашской Республики | в течение года | Администрация УМО | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
|  | Подготовка информации о фактическом создании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | в течение года | Администрация УМО | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |
|  | Организация и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Урмарского муниципального округа Чувашской Республики | по отдельному плану | Администрация УМО Чувашской Республики | организации независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности\* |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_