Администрация Аликовского района Чувашской Республики

ОТЧЕТ

о ходе реализации Муниципальной программы Аликовского района Чувашской Республики

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики» за 2021 год

Ответственный исполнитель:                                       Отдел сельского хозяйства и экологии

##### администрации Аликовского района

##### Чувашской Республики

Непосредственный исполнитель                                  Начальник отдела сельского

Муниципальной программы:                                        хозяйства и экологии администрации

##### Аликовского района Прохоров А.И.

(тел. 22-9-53, e-mail: alikov_agro7@)cap.ru)

Годовой отчет о реализации Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» за 2021 год подготовлен в соответствии             с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Аликовского района Чувашской Республики, утвержденным постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11.12.2018 г. № 1387.

Муниципальная программа Аликовского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» утверждена постановлением администрации Аликовского района Чувашской Республики от 11 декабря 2018 года № 1368 (с изменениями и дополнениями от 03.04.2019 г. №407, 01.07.2019 г. №769, 29.10.2019 г. №1394, 19.11.2019 г. № 1577, 06.02.2020 г. № 142, 22.04.2020 г. № 464, 08.04.2021 г. № 333, 27.12.2021 г. № 1118) (далее – муниципальная программа).

Ответственным исполнителем по реализации муниципальной программы является отдел сельского хозяйства и экологии администрации Аликовского района Чувашской Республики, соисполнителями – отдел строительства,  жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Аликовского района, отдел экономики, земельных и имущественных отношений администрации Аликовского района, финансовый отдел администрации Аликовского района, БУ ЧР Аликовская районная СББЖ» Госветслужбы Чувашии, администрации сельских поселений Аликовского района, Аликовский районный отдел филиала ФГБУ «Россельхозцентр по Чувашской Республике», хозяйственные товаропроизводители.

Основными целями Муниципальной программы являются:

- устойчивое развитие агропромышленного комплекса Аликовского района Чувашской Республики;

- создание высокотехнологичного агропромышленного комплекса, обеспечивающего население качественной и экологически чистой продукцией;

- повышение конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции, создание благоприятной среды для развития и эффективного взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности, повышения инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса;

-  повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве -земельных и других природных ресурсов, а также экологизация производства;

- обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Аликовского района Чувашской Республики.

В целях достижения целей Муниципальной программой предусмотрено решение следующих задач:

-  стимулирование увеличения объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности;

- обеспечение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей           и организаций АПК;

-  предупреждение возникновения и распространения заразных болезней животных;

-  поддержка развития инфраструктуры агропродовольственного рынка;

- повышение эффективности регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

-  поддержка малых форм хозяйствования;

-  повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;

-  стимулирование модернизации и обновления материально-технической и технологической базы функционирования сельскохозяйственного производства;

-  создание благоприятных условий для увеличения объема инвестиций в АПК;

- стимулирование развития личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, формирование инфраструктуры обслуживания и обеспечения их деятельности, содействие развитию кооперации на селе;

- создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

- предотвращение выбытия земель сельскохозяйственного назначения, сохранение                  и вовлечение их в сельскохозяйственное производство, развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

- экологически регламентированное использование в сельскохозяйственном производстве земельных, водных и других возобновляемых природных ресурсов, а также повышение плодородия почв до оптимального уровня;

-  повышение качества жизни населения района;

- повышение общественной значимости развития сельских территорий и привлекательности сельской местности для проживания и работы;

- реализация комплекса мер по борьбе с распространением борщевика Сосновского.

В рамках муниципальной программы в 2021 году осуществлялась реализация четырех подпрограмм:

1.«Развитие ветеринарии»;

3. «Стимулирование передовиков отрасли сельского хозяйства Аликовского района Чувашской Республики»;

4. «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;

5. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».

На реализацию мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2021 году был предусмотрен объем расходов в размере 461,9 тыс. рублей, в том числе 407,45 тыс.  рублей за счет средств республиканского бюджета, 54,45 тыс.  рублей за счет местного бюджета.

Фактический объем расходов составил 443,12 тыс. рублей, или 95,9 % от запланированных на 2021 год. При этом средства республиканского бюджета – 389,17 тыс. рублей (87,8 %), местного бюджета – 53,95 тыс. рублей (12,2 %).

Агропромышленный комплекс является основным сектором экономики Аликовского района и по состоянию на 1 января 2022 года представлен                                       8 сельскохозяйственными организациями, 1 предприятием по обслуживанию отрасли животноводства, 1 предприятием по производству пищевых напитков, 52 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 1 сельскохозяйственным потребительским кооперативом,           1 предприятием по обслуживанию отрасли животноводства, 8999 личными подсобными хозяйствами. Сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства специализируются на производстве продукции растениеводства и животноводства. Ведущими перспективными предприятиями отрасли сельского хозяйства являются: СХПК «Новый путь», СХПК «Авангард», СХПК им. Ульянова, КФХ Волкова С.П., Узянова В.Н. и другие.

Муниципальной программой Аликовского района Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья              и продовольствия  Аликовсого района Чувашской Республики» были определены основные цели и задачи на 2021 год:  необходимо обеспечить производство мяса в хозяйствах всех категорий  на уровне 1,9 тыс. тонн,  молока в хозяйствах всех категорий – 22,9 тыс. тонн,        в том числе  в сельскохозяйственных организациях  и крестьянских (фермерских) хозяйствах– 6,1 тыс. тонн, зерна в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах – 20,7 тыс. тонн,  картофеля в СХО и КФХ – 7,6 тыс. тонн, овощей в СХО и КФХ – 6,0  тыс. тонн, количество новых постоянных рабочих мест, созданных          в К(Ф)Х, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки – 3 единицы и другие.

По данным Чувашстата объем валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2021 году составил 1358,4 млн. рублей, индекс производства продукции -90,7% (план по МП- 93,7 %).

Растениеводство

Вся посевная площадь в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах под урожай 2021 года составила 11798 га (101,7% к уровню 2020 года).  В структуре посевной площади зерновые культуры занимали 8231 га (69,8 %), картофель – 152 га (1,3 %), овощи –104 га (0,9 %), технические культуры – 171 га (1,4 %), кормовые культуры – 3140 га (26,6%).

Доля площади, засеянная элитными семенами сельскохозяйственных культур,                в общей площади посевов, составляет 11,6 % (1365 га). Аграриями района закуплено 226 тонн элитных семян зерновых культур, 4,8 тонн кукурузы, 0,8 тонн технических культур и элитные семена капусты для посадки на площади 68 га, свеклы столовой для посадки на площади 10 га.

Важным фактором для роста объемов производства продукции растениеводства является минеральное питание. Для проведения посевных работ аграриями района было закуплено 857 тонн минеральных удобрений (49 % к потребности). В 2020 году сельхозтоваропроизводителями района на 1 га посевной площади было внесено 28,9 кг минеральных удобрений в д.в., а в 2021 году – 35 кг д.в. при плане 44 кг в д.в.

Неблагоприятные погодные условия (почвенная засуха, отсутствие дождей) 2021 года внесли свои коррективы в производство сельскохозяйственной продукции, в результате чего аграриями района недополучен урожай зерна, картофеля и овощей. Зерновые культуры погибли на площади 86 га, капуста – на 5 га.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки при урожайности 16,7 ц/га (в 2020 г. – 28,7 ц/га) составил 13588 тонн, или 65,6 % к плановому значению МП, а по сравнению с 2020 годом производство зерна уменьшилось на 58,7%. Спад объема производства зерна наблюдается во многих хозяйствах района.

В районе выращиванием второго хлеба занимаются 10 фермерских хозяйств, овощей -7 крестьянских (фермерских) хозяйств.

По итогам 2021 года второй хлеб убран с площади 152 га, при средней урожайности 167,5 ц/га (в 2020 г.- 160,0 ц/га) произведено 2539 тонн картофеля против 2386,8 тонн в 2020 году, что составляет 33,4 % к плану, 106,4 % к уровню 2020 года. Плановые значения МП не выполнены из-за сокращения посевной площади под картофель (по сравнению с 2018 годом  площадь сокращена в 2,8 раза).

К(Ф)Х собрано 3323 тонн овощей (58,3 % к уровню 2020 года и 55,4 % к плановому значению Муниципальной программы), средняя урожайность – 334,8 ц/га (в 2020 г. - 486,5 ц/га).  Плановое значение не выполнено из-за сокращения посевной площади на 13 га по сравнению с 2020 годом и низкой урожайности.

Но, несмотря на неблагоприятные погодные условия летнего периода 2021 года некоторые хозяйства района сумели достичь хороших результатов по производству сельскохозяйственной продукции. Так, лучшими хозяйствами по показателю урожайности зерна являются К(Ф)Х Волкова С.П. – 52,5 ц/га, Филимонова В.В. – 23,5 ц/га, Узянова В.Н. – 22 ц/га, по картофелю -К(Ф)Х Узянова В.Н. - 240 ц/га, Харитонова А.А.-200 ц/га. Хороших результатов по производству овощей достигли К(Ф)Х Волкова С.П.- при урожайности 425 ц/га собрано 1700 тонн, Волковой Г.П. - 640 тонн (400 ц/га).

При плане 560 га в 2021 году введено в оборот 564 га необрабатываемых земель сельскохозяйственного назначения (100,7 % к плану), где выполнены работы по севу сельскохозяйственных культур на площади 280 га. На 01.01.2022 года площадь залежных земель составляет 1771 га.

Под урожай 2022 года сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами посеяно озимых зерновых культур на площади 3312 га (81,1 %     к плану), зябь вспахана на площади 5500 га.

Зимовка скота – одна из наиболее ответственных периодов в животноводстве.              От успешного ее проведения во многом зависит выполнение целевых показателей по производству продукции животноводства. На зимне-стойловый период заготовлено 2500 тонн сена (105,4% к плану), 6800 тонн сенажа (107,1% к плану), 7100 тонн силоса (54,1% к плану). На одну условную голову скота заготовлено 23,7 ц кормовых единиц.

Животноводство

По данным Чувашстата в 2021 году хозяйствами всех категорий произведено 23447 тонн молока (102,4 % к плану, 102,3 % к уровню 2020 года), мяса – 1820 тонн (95,8 % к плану, 94,6 % к уровню 2020 года).

Рост объема производства молока обеспечен и сельскохозяйственными организациями, и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами за счет увеличения маточного поголовья на 76 голов, в том числе в КФХ на 56 голов. Ими произведено 6125 тонн молока, что на 6,7 % выше, чем в 2020 году, и на 0,4 % больше планового значения МП (план – 6,1 тыс. тонн). Средний надой молока от одной коровы в сельскохозяйственных организациях составил 7569 кг (в 2020 г. – 7568 кг). Передовиком по надою молока с одной коровы среди сельскохозяйственных организаций является СХПК «Новый путь», где с одной головы надоено 8397 кг молока против 8254 кг в 2020 году.

Из-за вспышки вируса африканской чумы свиней объем производства мяса в СХО        и КФХ по сравнению с прошлым годом сократился на 17,1 % и составил 549 тонн.                  В д. Большие Шиуши Чувашско-Сорминского сельского поселения Аликовского района был объявлен карантин. В связи с чем в СХПК Новый путь было ликвидировано все поголовье свиней в количестве 198 голов. Также в КФХ Петрова О.В. поголовье свиней полностью распродано.

По состоянию на 1 января 2022 года поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 9416 голов (100,4 %), в том числе коров – 4745 голов (101,2 %), свиней – 428 голов (37 %), овец и коз - 6559 голов.

В сельскохозяйственных предприятиях района насчитывается 2165 голов крупного рогатого скота (101,7 % к уровню прошлого года), в том числе коров - 687 голов (103%           к уровню прошлого года). Увеличение поголовья коров на 20 голов обеспечено СХПК «Новый путь» (на 1 января численность коров составляет 520 голов). СХПК «Новый путь» является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота.  Доля племенного скота составляет 66 % от общего поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях.

Увеличение поголовья КРС наблюдается и в крестьянских (фермерских) хозяйствах района. На 1 января 2022 года насчитывается 499 голов (133,4 % к уровню 2020 года), в том числе коров 226 голов, что на 56 голов больше, чем в прошлом году (132,9%). Это результат вовлечения личных подсобных хозяйств в сельскохозяйственную кооперацию путем их преобразования в крестьянские (фермерские) хозяйства и получения грантовой поддержки на создание и развитие К(Ф)Х, единовременной материальной поддержки для потребностей ведения предпринимательской деятельности размере 250 тысяч рублей по линии Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики. Значительное увеличение поголовья коров наблюдается и в КФХ Петрова Л.И., где поголовье коров увеличено с 3 до 45 голов (в 2021 году хозяйством построена МТФ на 100 голов стоимостью 15 млн. руб.).

В 2020-2021 годах по линии Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики оказывалась существенная государственная поддержка в виде субсидий хозяйствам населения на каждую корову в 2020 году от 2300 до 4300 рублей, в 2021 году от 2400 до 4400 рублей, благодаря которой удалось сохранить поголовье коров и в личных подсобных хозяйствах граждан района (на 01.01.2022 г. 3832 головы).  На их долю приходится 80,8 % от общего поголовья коров во всех категориях хозяйств.

Своевременно принятое решение и оказанная поддержка позволили остановить сокращение поголовья в подворьях граждан. Если в 2019 году по сравнению с 2018 годом поголовье коров в данном секторе сократилось на 3,2 %, то в 2020-2021 годах – на 0,7 %.

Инвестиционная деятельность

В 2021 году на территории Аликовского района реализованы 4 проекта стоимостью 22,2 млн. рублей с созданием 3 постоянных рабочих мест:

- Строительство зерносклада на 500 тонн в с. Чувашская Сорма (СХПК «Новый путь») стоимостью 2,7 млн. руб.;

- Строительство молочно-товарной фермы на 100 голов в дер. Илгышево стоимостью 15 млн. руб. (КФХ Петров Л.И.);

- Реконструкция молочно-товарной фермы на 30 гол. в дер. Тимирьзкасы стоимостью 4 млн. руб. (КФХ Осипов В.И.);

- Строительство телятника на 36 голов в дер. Нижние Татмыши стоимостью 0,5 млн. руб.  (КФХ Сапожников А.В.).

Продолжается реализация 4 инвестиционных проектов общей стоимостью 23,5 млн. рублей, направленных на строительство и реконструкцию производственных объектов:

- Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов в дер. Нижние Елыши, 16 млн. руб. (СХПК «Новый путь), готовность проекта на 01.01.2022г. составляет 40%;

- Реконструкция овощехранилища на 500 тонн в дер. Эренары стоимостью 4 млн. руб. (КФХ Варламов И.В.), готовность проекта на 01.01.2022г. составляет 75 %;

- Строительство зернохранилища на 100 тонн в дер. Нижние Татмыши стоимостью 0,5 млн. руб. (КФХ Сапожников А.В.), готовность проекта на 01.01.2022г. составляет 85 %;

- Строительство телятника на 70 голов в дер. Нижние Татмыши стоимостью 3 млн. руб.  (КФХ Сапожников А.В.), готовность проекта на 01.01.2022г. составляет 20 %.

В эффективном развитии агропромышленного комплекса важнейшую роль играет современная высокопроизводительная сельскохозяйственная техника и оборудование. За 12 месяцев текущего года аграриями района приобретено 75 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на общую сумму более 112 млн. рублей против 89 млн. рублей за аналогичный период прошлого года. Приобретены 12 тракторов (за 12 мес. 2020 г. – 9 тракторов), 2 зерноуборочных комбайна (за 12 мес. 2020 г. - 1 з/уборочный комбайн).

Толчком к увеличению количества приобретаемой сельскохозяйственной техники        и оборудования  послужила государственная поддержка в виде стимулирующей субсидии на возмещение части затрат на техническое перевооружение, действующая с 2020 года. Государством возмещалось 40 % стоимости приобретенной сельскохозяйственной техники    и оборудования.  Данным видом государственной поддержки в 2021 году воспользовались 16 сельхозтоваропроизводителей района. Механизм субсидирования сохранится и в 2022 году. На рост приобретаемой техники и оборудования повлияла и государственная грантовая поддержка на создание и развитие К(Ф)Х по направлению «Агростартап» в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика-Чувашия)».

Государственная поддержка

Благоприятно на развитие отрасли сельского хозяйства влияет государственная поддержка, оказываемая в рамках реализации мероприятий государственной программы Чувашской Республики «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики».

Объем государственной поддержки, предоставленный аграриям Аликовского района за январь-декабрь 2021 года, составил 69,8 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета на развитие АПК привлечено 19 млн. рублей. Безвозмездная поддержка                      с республиканского бюджета составила 50,8 млн. рублей. В результате государственную поддержку получили 27 сельхозтоваропроизводителей (в 2020 г.-  27 ед.).

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика-Чувашия)» в 2021 году                      в конкурсном отборе на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства (Агростартап) приняли участие 7 человек, из них обладателями грантовой поддержки стали 2 фермерских хозяйства района. Государственная поддержка направлена на развитие отраслей животноводства и растениеводства.

В 2021 году грантополучателями создано 6 постоянных рабочих мест, из них по направлению Агростартап – 2 рабочих места, в 2022 году дополнительно будет создано еще 2 рабочих места.  С 2012 года по настоящее время государственную поддержку в форме гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства получили 18 фермерских хозяйств района, в том числе по направлению «Агросартап»  - 4 человека.  Всего за 2012-2021 гг. создано 36 постоянных рабочих мест.

Заработная плата

Заработная плата является основным экономическим рычагом в повышении трудовой активности работников, результативности производства, его эффективности.

По итогам 2021 года среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах района составила 32581 рубль, и по сравнению с аналогичным периодом 2020 года увеличилась на 12,7 %. Наиболее высокая среднемесячная заработная плата сложилась в СХПК «Новый путь» - 37936 рублей на одного работника (109,9 %).

Среднесписочная численность работающих в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах района по итогам 12 месяцев 2021 года составила 182 человека.

Подпрограмма 1 «Развитие ветеринарии»

Для решения задач по предупреждению возникновения и распространения заразных болезней животных и обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Аликовского района Чувашской Республики в бюджете Аликовского района на 2021 год предусмотрено 199,9 тысяч рублей, в том числе из республиканского бюджета – 189,9 тыс. рублей, местного – 10 тыс. рублей.

На отлов лис фактически израсходовано 9,5 тыс. рублей, что составляет 95 %              к предусмотренным финансовым средствам местного бюджета. В 2021 году отловлено 19 лис.

Бюджетные ассигнования из республиканского бюджета в размере 189,9 тыс. рублей, предусмотренные на отлов безнадзорных животных, освоены размере 171,6 тыс. рублей.  (90,4%). Сельскими поселениями Договора на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев заключены с ИП Мадьянкиным С.А. В 2021 году отловлено 28 безнадзорных животных (собак).

Подпрограмма 3 «Стимулирование передовиков отрасли сельского хозяйства Аликовского района Чувашской Республики»

В целях стимулирования передовиков отрасли сельского хозяйства, добившихся высоких производственных и экономических показателей в отрасли сельского хозяйства,       в местном  бюджете Аликовского района на 2021 год было  предусмотрено 33 тыс. рублей, фактически израсходовано 33,0 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»

В целях реализации комплекса мероприятий по борьбе с распространением борщевика Сосновского на территории Аликовского района Чувашской Республики                 в бюджете Аликовского района было предусмотрено 229 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета – 217,55 тыс. рублей, местного – 11,45 тыс. рублей.

В 2021 году на основании протокола подведения итогов закупки в электронном виде №1 от 04.08.2021г. на электронном ресурсе «Портал закупок малого объема Чувашской Республики» (Торговая площадка «ТЭК-ТОРГ») заключен договор № 11 от 12 августа 2021 года на выполнение работ по уничтожению борщевика Сосновского на территории Аликовского района на сумму 229000 рублей. Оплата по данному договору была предусмотрена за счет субсидий, поступивших из республиканского бюджета в сумме 217550 рублей, и за счет средств местного бюджета Аликовского района в сумме 11450 рублей. Предусмотренный объем финансовых средств освоен полностью.

Мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского выполнены на территории Таутовского, Питишевского, Чувашско-Сормнского сельских поселений на площади 10,74 га.

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

В целях развития потребительской кооперации в сфере агропромышленного комплекса на территории Аликовского района администрацией Аликовского района издано распоряжение от 20.06.2018г. №34-а «О создании рабочей группы по вопросам развития потребительской кооперации в сфере агропромышленного комплекса на территории Аликовского района Чувашской Республики». Соответствующие распоряжения изданы           и администрациями сельских поселений Аликовского района. Целью рабочих групп является доведение информации до сельхозтоваропроизводителей (СХО, К(Ф)Х, ЛПХ) о комплексе мер государственной поддержки в отрасли сельского хозяйства, выявление потенциальных участников для совместного развития путем создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Консультационная работа по доведению информации о мерах государственной поддержки проводится постоянно. Из года в год увеличивается количество участников, желающих принять участие в конкурсном отборе, получить грант и начать свое дело. Количество потенциальных участников на 2022 год по направлению «Агростартап», «Развитие семейных животноводческих ферм» составляет 8 человек.

В целях увеличения количества предпринимателей в сфере сельского хозяйства администрацией района принято постановление «Об утверждении рабочего плана по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика- Чувашия)» на территории Аликовского района Чувашской Республики от 07.06.2019 г. № 693. Индикаторы по реализации проекта, предусмотренные в рабочем плане на 2021 год, выполнены (отчет прилагается).

| Отчет о достижении значений показателей и результата регионального проекта Чувашской Республики «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | АЛИКОВСКИЙ РАЙОН |  |  |  |  |  |  |
| 1. Информация по выполнению показателей за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Чувашская Республика – Чувашия)», человек |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде со-циального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек |  | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц |  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц |  |
| запланировано (по соглашению) |  | фактическое исполнение | запланировано (по соглашению) | фактическое исполнение | запланировано (по соглашению) | фактическое исполнение | запланировано (по соглашению) | фактическое исполнение |
| 8 |  | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| 2. Информация по выполнению результата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| запланировано (по соглашению) |  | фактическое исполнение |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

В 2016 году в Чувашской Республике запущен проект по созданию агроклассов              в районах Чувашии. Участниками проекта являются Министерство образования                       и молодежной политики Чувашской Республики, Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики, администрации районов Чувашской Республики, среднеобразовательные школы районов, Чувашский государственный аграрный университет. Одна из важных задач создания агроклассов – познакомить школьников с профессиями           и специальностями, востребованными в агропромышленном комплексе республики,                с содержанием, характером и условиями труда, дать учащимся представление о нынешнем состоянии сельского хозяйства, где используются самые современные технологии                   и новейшая техника, что поможет им сделать осознанный выбор профессии, найти свое место в жизни.

С сентября 2017 года в МБОУ «Чувашско-Сорминская СОШ» Аликовского района Чувашской Республики функционируют 2 агрокласса (10-11 классы). Обучение проходит по специальному Учебному плану, где ребята получают более углубленные знания в области сельского хозяйства. Занятия проводят преподаватели Чувашского ГАУ. В ходе обучения ученики также посещают и знакомятся с хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных организаций и промышленных предприятий, активно участвуют         в конкурсах, проводимых государственным аграрным университетом Чувашии. По завершению школы ученикам агроклассов выдаются сертификаты, которые дают право на получение дополнительных баллов при поступлении в Чувашский государственный аграрный университет.

В течении 2021 года велась работа по размещению информации об итогах развития отрасли сельского хозяйства на сайте администрации Аликовского района и СМИ.

Из вышеуказанного следует, что реализация муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики» на территории района результативно.

Отчет о реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Аликовского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Аликовского района Чувашской Республики», сведения о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы,  подпрограмм муниципальной программы, отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Аликовского района на реализацию муниципальной программы, информация о финансировании реализации муниципальной программы Аликовского района за счет всех источников финансирования за 2021 год приведены в Приложениях 1, 2, 3, 4.