Приложение N 2
к отчету о ходе реализации Муниципальной программы

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики»

Сведения
о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Аликовского района Чувашской Республики», подпрограмм муниципальной программы Аликовского района

| N пп | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммы муниципальной программы Аликовского района | Обоснование отклонений значений целевых индикато-ров и показате-лей на конец отчетного года (при наличии) | Выполнение показателей значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы Аликовского района, подпрограммы муниципальной программы Аликовского района (факт к уточненному плану, %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному (факт 2020г.)* | отчетный год (2021 г.) |  |  |
|  |  |  |  | Первона-чальный план | Уточненный план | факт |  |  |
| Муниципальная программа Аликовского района «Развитие сельского хозяйства и регулированиерынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствияАликовского района Чувашской Республики» |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 102,5 | 103,0 | 93,7 | 90.7 | Индикатор не выполнен из-за неблагоприятных погодных условий (почвенная засуха, отсутствие дождей), которые привели к потере урожая зерна картофеля и овощей. | 96,8 |
| 2 | Объем производства продукции на душу населения | тыс. руб | 85,3 | 120,2 | 79,2 | 94,3 | - | 119,1 |
| 3 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 25,1 | 17,3 | 0 | 43,0 | - | в 2,5 раза |
| Подпрограмма 4 «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» |
| 4 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 23,14 | 20,7 | 0 | 13,59 | Индикатор не выполнен из-за неблагоприятных погодных условий (почвенная засуха, отсутствие дождей), которые привели к потере урожая зерна. | 65,6 |
| 5 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 2,4 | 7,6 | 0 | 2,54 | Плановые значения МП не выполнены из-за сокращения посевной площади под картофель (по сравнению с 2018 годом площадь сокращена в 2,8 раза). | 33,4 |
| 6 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 5,7 | 6,0 | 0 | 3,32 | Индикатор не выполнен из-за неблагоприятных погодных условий (почвенная засуха, отсутствие дождей), которые привели к низкой урожайности и потере урожая овощей, а также за счет уменьшения площади на 13 га по сравнению с 2020 годом. | 55,4 |
| 7 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,9 | 1,9 | 0 | 1,820 | План по производству мясв во всех категориях хозяйств не выполнен из-за вспышки африканской чумы свиней, которая привела к полной ликвидации поголовья свиней в СХПК «Новый путь» и распродаже поголовья в КФХ Петрова О.В. - | 95,8 |
| 8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 22,9 | 22,9 | 0 | 23,447 | - | 102,4 |
| 9 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 5,74 | 6,1 | 0 | 6,125 | - | 100,4 |
| 10 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | % | 19,3 | 3,3 | 0 | 11,6 | - | в 3,5 раза |
| 11 | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных | тыс. условных голов | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,52 | - | 104 |
| 12 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток | голов | 13 | 10 | 0 | 10 | - | 100 |
| 13 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки | единиц | 4 | 3 | 0 | 6 | - | в 2 раза |
| 14 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 10 | 10 | 0 | 10 | - | - |
| 15 | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших грантовую поддержку для развития материально- технической базы | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 16 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, к году, предшествующему году предоставления субсидии | % | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 17 | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | % | 104,2 | 100 | 0 | 104,0 | - | 104,0 |
| 18 | Площадь земельного участка, на котором проведены работы по уничтожению борщевика Сосновского | га | 0 | 0 | 10,74 | 10,74 | - | 100,0 |