## Лист1
Информация о финансировании строительства объектов республиканской адресной инвестиционной программы за счет бюджетных средств за январь-октябрь 2022 года
| Наименование отраслей, государственных заказчиков и объектов | Национальный проект | Наличие объекта в КПСЭР (распоряжение 428-р) (имеется/отсутствует) | Сметная стоимость объекта капитального строительства по проектно-сметной документации (в базовых ценах/в текущих ценах (с указанием квартала и года), тыс. рублей | Реквизиты проектной организации, разработавшей проектно-сметную документацию на объект капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя) | Наименование подрядной организации, осуществляющей строительные работы на объекте капитального строительства (наименование, ИНН, адрес, ФИО руководителя, учредителей) | Реквизиты государственного (муниципального) контракта (реестровый номер в единой информационной системе в сфере закупок, дата, номер контракта) | Цена государственного (муниципального) контракта, тыс. рублей | Сроки строительства (реконструкции) объекта капитального строительства по контракту | Годовой лимит финансирования, тыс. Рублей (по Закону ЧР от 25.11.2021 №86 (в ред. Закона ЧР от 24.03.2022 N 5)) |  |  |  | Фактическое финансирование выполненных работ (включая авансирование) согласно актам выполненных работ, тыс. рублей |  |  |  |  | Кассовый расход (включая авансирование), тыс. рублей |  |  |  | % факти-ческого финанси-рования работ к годовому лимиту | Информация о ходе реализации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, в том числе причина невыполнения контрактных обязательств, сведения об объектах капитального строительства, ввод которых был предусмотрен, но не был осуществлен в установленные сроки в рамках реализации инвестиционной программы в отчетном периоде; дата ввода объекта капстроительства
[10 empty] | Итого | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | Всего | из федерального бюджета | из республиканского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ) | % выполненных работ от годового лимита | Итого | из федераль-ного бюджета | из республи-канского бюджета (без учета субсидий из ФБ) | из местного бюджета (без учета субсидий из РБ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | [5 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| Бюджетные инвестиции | [8 empty] | 9273954.91 | 4266188.6 | 4881917.6 | 125848.71 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 5906306.4 | 3388983.4 | 2470012.8 | 47310.2 | 63.687
в том числе:
1 | образование | [8 empty] | 1386922 | 1022761.6 | 280999.1 | 83161.3 | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 24.2788 | 944161.3 | 798418 | 114652.8 | 31090.5 | 68.076
2 | культура | [8 empty] | 291308.9 | 61880.7 | 219021 | 10407.2 | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 | 0 | 3.8192 | 129117.6 | 46482 | 79232.2 | 3403.4 | 44.3233
3 | здравоохранение | [8 empty] | 665731.2 | 339970.8 | 325760.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390249.6 | 307690.5 | 82559.1 | 0 | 58.6197
4 | физическая культура и спорт | [8 empty] | 999216.4 | 767744.7 | 225135.2 | 6336.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 860366 | 698889.1 | 159216.1 | 2260.8 | 86.1041
5 | социальная политика | [8 empty] | 35472 | 0 | 35472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4885.5 | 0 | 4885.5 | 0 | 13.7728
6 | жилищное строительство | [8 empty] | 1993388.1 | 187969.7 | 1798727.9 | 6690.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 973435.7 | 82496.3 | 887222.8 | 3716.6 | 48.8332
7 | дорожное хозяйство | [8 empty] | 1189512 | 78917.5 | 1110594.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 723963.6 | 58952.7 | 665010.9 | 0 | 60.8622
8 | коммунальное хозяйство | [8 empty] | 1792909.2 | 1117223.6 | 667981.5 | 7704.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1348865.4 | 957921.5 | 389752.8 | 1191.1 | 75.2333
9 | экология | [8 empty] | 251581.8 | 189335.2 | 61064.1 | 1182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222564.8 | 189309.2 | 32873.2 | 382.4 | 88.4662
10 | туризм | [8 empty] | 566028.3 | 498803.5 | 60061.1 | 7163.7 |  |  |  |  | 0 | 263324.4 | 247524.8 | 12639.7 | 3159.9 | 46.5214
11 | прочее | [8 empty] | 101885.01 | 1581.3 | 97100.8 | 3202.91 |  |  |  |  | 0 | 45372.5 | 1299.3 | 41967.7 | 2105.5 | 44.533
| в том числе: | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
| ОБРАЗОВАНИЕ, всего | [8 empty] | 1386922 | 1022761.6 | 280999.1 | 83161.3 | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 24.2788 | 944161.3 | 798418 | 114652.8 | 31090.5 | 68.076
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 138016.3 | 136554.2 | 1379.3 | 82.8 | [5 empty] | 138016.3 | 136554.2 | 1379.3 | 82.8 | 100
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [8 empty] | 138016.3 | 136554.2 | 1379.3 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275949.8 | 138016.3 | 136554.2 | 1379.3 | 82.8
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Администрация Мариинско-Посадского района
1 | Строительство школы на 375 мест в г. Мариинский Посад Чувашской Республики (в рамках КРСТ) |  | имется |  |  | ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Старатель» Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Лапсарский, 9, Б ИНН 2129046654, Генеральный директор А.Ю. Владимиров М.П. | МК № 0815500000522001309 от 05.04.2022 | 306703 | 05.04.2022-30.08.2023 | 138016.3 | 136554.2 | 1379.3 | 82.8 | [5 empty] | 138016.3 | 136554.2 | 1379.3 | 82.8 | 100 | Предоставлен авансовый платеж. На объекте ведутся общестроительные работы в соответствии плана производства работ.
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие образования" | [8 empty] | 1248905.7 | 886207.4 | 279619.8 | 83078.5 | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 1581282.3 | 806145 | 661863.8 | 113273.5 | 31007.7 | 64.5481
| Подпрограмма "Государственная поддержка развития образования" | [8 empty] | 313538.9 | 84801.9 | 193143.8 | 35593.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209194.6 | 70136.2 | 108491.9 | 30566.5 | 66.7205
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
2 | Реконструкция МУП "Детский оздоровительный лагерь "Звездный" администрации Цивильского района Чувашской Республики |  | отсутствует |  | ООО "ПМК-ПРОЕКТ", 2115006436, Адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, Ижелеева К.В. |  |  |  |  | 37209.9 |  | 37209.9 | [10 empty] | 0 | аукцион будет объявлен после получения положительного заключения государственной экспертизы
| в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  | ООО "ПМК-ПРОЕКТ", 2115006436, Адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, Ижелеева К.В. | - | 01152000011 21 001854 от 18.10.2021 № 244 | 7209.89 | 18.10.2021 -10.12.2022 | 7209.9 |  | 7209.9 | [10 empty] | 0
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики
3 | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест в с. Аликово Аликовского района Чувашской Республики* | Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография" |  |  | ООО «Архитектурное бюро «ГрафиТ» ИНН 2130126054 | ООО "СЗ "СК "Старатель" | №1767 от 26.10.2020 (Идентификационный код закупки: 203210200118021020100100520014120414) | 204 383,5 | 2021-07-30 | 34127.8 |  | 32576.5 | 1551.3 | [5 empty] | 32576.5 |  | 31025.2 | 1551.3 | 95.4544 | Работы завершены.Объект введен в эксплуатацию.
Администрация г.Чебоксары
4 | Строительство объекта "Детский сад на 110 мест в 14 мкр. в НЮР г. Чебоксары"* | Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография" | отсутствует | 161965.94 |  | ООО "СМУ-115" (ИНН 2130148474) | от 30.11.2020 №031 | 126906.3 | 2021-12-10 | 20785.7 | 7927.3 | 11026.9 | 1831.5 | [5 empty] | 9157.6 |  | 7326.1 | 1831.5 | 44.0572 | Переходящий объект. Объект введен в эксплуатацию 25.03.2022
5 | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 250 мест поз. 27 в мкр. Университетский-2 (II очередь) в СЗР г. Чебоксары "* | Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография" | имется | 252231.94 |  | ООО "Трест-11" | от 11.12.2020 №032 | 192713.81 | 2021-12-14 | 65510 | 61122.9 | 3410.9 | 976.2 | [5 empty] | 60799.3 | 56437 | 3386.1 | 976.2 | 92.8092 | Отставание от графика в связи с внесением изненений в проектно-сметную документацию, а также низкими темпами работы подрядной организацией. Строительная готовность - 100 %. Ведутся премка работ Гостройнадзором. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию- 1.11.2022 года.
6 | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест мкр. "Благовещенский" г. Чебоксары"* | Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография" | имется | 297336.17 |  | ООО "Стройиндустрия" | от 25.12.2020 №036 | 270995.1 | 2021-12-30 | 92756 | 15751.7 | 52312.7 | 24691.6 | [5 empty] | 84240.1 | 13699.2 | 45849.6 | 24691.3 | 90.819 | Отставание от графика в связи с внесением изненений в проектно-сметную документацию, а также низкими темпами работы подрядной организацией. Строительная готовность - 100 %. Ведутся премка работ Гостройнадзором. Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию- 1.11.2022 года.
Администрация Цивильского района
7 | Строительство объекта "Дошкольное образовательное учреждение на 240 мест в г. Цивильск Цивильского района" | Региональный проект "Содействие занятости" НП "Демография" | отсутствует | 222037.2 | ООО «Первая Проектная Компания» ИНН | АО "ПМК-8" | от 11.12.2020 № 11/20-2078 | 212932.6 | 2021-11-30 | 8676 |  | 7981.9 | 694.1 | [5 empty] | 8546.1 |  | 7862.4 | 683.7 | 98.5028 | Переходящий объект. Объект введен в эксплуатацию 04.02.2022
Администрация Яльчикского района
8 | Реконструкция здания МБОУ «Яльчикская СОШ» со строительством столовой, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Яльчикский район, с. Яльчики, ул. Юбилейная, д.6 |  | имется | 54473.45 | [5 empty] | 54473.5 |  | 48625 | 5848.5 | [5 empty] | 13875 |  | 13042.5 | 832.5 |  | Ведутся работы
| Подпрограмма "Создание в Чувашской Респубике новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | [8 empty] | 935366.8 | 801405.5 | 86476 | 47485.3 | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 1193459.6 | 596950.4 | 591727.6 | 4781.6 | 441.2
| Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Чебоксары
9 | строительство общеобразовательной школы поз. 37 в мкр. 3 района "Садовый" г. Чебоксары Чувашской Республики | Региональный проект "Современная школа" НП "Образование" | имется | 1269091.6 | ООО «Чувашстройпроект» ИНН 2130182281 | ПК "Медведевская ПМК" ИНН 1207000062 | от 12.05.2021 №014(реестровый №3212903817017000006) | 1103106.4 | до 31.08.2022 | 935366.8 | 801405.5 | 86476 | 47485.3 | 336728.29 | 333361 | 2693.8 | 673.49 | 35.9996 | 596950.4 | 591727.6 | 4781.6 | 441.2 | 63.8199 | Отставание от графика в связи с внесением изненений в проектно-сметную документацию. Строительная готовность - 45 % . Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - 2023 год.
| КУЛЬТУРА, всего | [8 empty] | 291308.9 | 61880.7 | 219021 | 10407.2 | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 | 0 | 3.8192 | 129117.6 | 46482 | 79232.2 | 3403.4 | 44.3233
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие культуры" | [8 empty] | 291308.9 | 61880.7 | 219021 | 10407.2 | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 | 0 | 33.3562 | 129117.6 | 46482 | 79232.2 | 3403.4 | 44.3233
| Подпрограмма "Развитие культуры в Чувашской Республике" | [8 empty] | 144571.3 | 61880.7 | 82092.5 | 598.1 | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 | 0 | 33.3562 | 65906.9 | 46482 | 18826.8 | 598.1 | 45.5878
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
10 | Реставрация здания Полномоченного представительства Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации,расположенного по адресу: г.Москва, ул. Большая Ордынка, д.46, стр.1* |  | отсутствует |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАСЛЕДИЕ". ООО "НПП "НАСЛЕДИЕ" | № 2213013525022000101 от 07.07.2022 № 143 | 27023.98 | 07.07.2022 - 01.11.2022 | 27024 |  | 27024 | [6 empty] | 5311 |  | 5311 |  | 19.6529 | Заключен контракт №143 от 07.07.2022 с ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАСЛЕДИЕ". ООО "НПП "НАСЛЕДИЕ"
11 | Реконструкция музея и сад-парка им. А.Г. Николаева по адресу: Чувашская Республика, Мариинско-Посадский район, с. Шоршелы»* |  | отсутствует | [6 empty] | 31624 |  | 31624 | [6 empty] | 600 |  | 600 |  | 1.8973 | Ведется разработка проектно-сметной документации и утверждение эскизного проекта.
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 6294.1 |  | 6294.1
12 | Строительство объекта "Многофункциональный центр культурного развития в г. Цивильск по ул Арцыбышева" | Региональный проект "Культурная среда" НП "Культура" | имется |  |  | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | ГК №70 от 11.04.2022 | 203705.5 | 11.04.2022-30.08.2023 | 48641.6 | 42730 | 5911.6 | [6 empty] | 42864.6 | 37010.8 | 5853.8 |  | 88.1233 | 11.04.2022 заключен контракт с АО "ПМК-8". Ведутся общестроительные работы (землянные работы и устройство фундамента). Госэкспертиза на ПСД получена 23.03.2022 г.
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 48641.6 | 42730 | 5911.6
13 | строительство сельского дома культуры на 100 мест расположенного по адресу Чувашская Республикика,Канашский район, д. Юманзары, ул Михайлова,33 | Региональный проект "Культурная среда" НП "Культура" | имется |  | ООО "ПИ "Суварстройпроект", 2129041303, 428000, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Карла Маркса, дом 52Б, офис 6 | ООО Строй-Инэк, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д.109, кв. 42. ИНН 1658195093 Генееральный директор О.Н. Ефимов | ГК №65 от 05.04.2022 | 31802.166 | 05.04.2022-25.12.2022 | 33075.4 | 19150.7 | 13924.7 |  | 11125.7 | 11014.4 | 111.3 |  | 33.3562 | 12925 | 9471.2 | 3453.8 |  | 39.0774 | Ведутся общестроительные работы. Подрядчиком не представлена исполнительная документация для оплаты работ.
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
администрация Батыревского района
14 | Реконструкция объекта «МБУ ДО «Батыревская ДШИ» Батыревского района Чувашской Республики | Региональный проект "Культурная среда" НП "Культура" | имется |  | Акционерное общество «Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий» Юридический/почтовый адрес: 693000, Российская Федерация, ОБЛ САХАЛИНСКАЯ, Г ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ ХАБАРОВСКАЯ, 2, ИНН: 6501152622 управляющий Замиховский Евгений Владимирович |  | 23.03.2021 № 1 Реестровый номер контракта 32103903350 21 000006 | 1737.5 | 23.03.2021 -01.10.2021 | 1737.5 |  | 1633.2 | 104.3 | [5 empty] | 1737.5 |  | 1633.2 | 104.3 | 100 | АО "Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий" загружен полный пакет документов на государственную экспертизу проектной документации по объект. АО "Сахалинский трест инженерно-строительных изысканий" и АУ «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии заключен договор №74/Гс от 16.03.2022 г. Ведется корректировка проектной документации по вынесенным замечаниям, замечания частично устранены. 15.06.2022 получено положительное заключение государственной экспертизы №21-1-1-3-038255-2022 от 15.06.2022 на сумму 186007,98 (в ценах 1 кв. 2022 г.).
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 1737.5 |  | 1633.2 | 104.3 | [5 empty] | 1737.5 |  | 1633.2 | 104.3
Администрация г.Чебоксары
15 | Строительство многофункционального центра культуры и досуга в Заволжье г. Чебоксары |  | имется |  | ООО «АРХХАУС», директор Хлевин Андрей Александрович адрес: 410047, Саратовская область, г. Саратов, ул. Аллейная, д. 34, кв. 2 ИНН 6452100330 |  | 24.02.2021 №2 Реестровый номер контракта 32130175037 21 000002 | 2468.75 | 24.02.2021 - 30.11.2021 | 2468.8 |  | 1975 | 493.8 | [5 empty] | 2468.8 |  | 1975 | 493.8 | 100 | МБУ "Управление капитального строительства и реконструкции" г. Чебоксары ведется претензионная работа с ООО "Арххаус" за неисполнение условий контракта. 27.01.2022 получено отрицательное заключение государственной экспертизы №21-1-3-003871-2022. Повторная экспертиза загружена 05.03.2022. Получено положительное заключение гос.экспертизы № 21-1-1-3-039816-2022 от 21.06.2022 на сумму 175284,60 т.р. (в ценах 3 кв. 2021 г.). Ведутся согласительные процедуры, предусмотренные по условиям контракта.
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 2468.8 |  | 1975 | 493.8 | [5 empty] | 2468.8 |  | 1975 | 493.8
| Подпрограмма "Строительство (реконструкция) и модернизация муниципальных учреждений культуры клубного типа" | [8 empty] | 146737.6 | 0 | 136928.5 | 9809.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63210.7 | 0 | 60405.4 | 2805.3 | 43.0774
Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
Администрация Чебоксарского района
16 | Строительство социально-культурного центра в д. Салабайкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики |  | имется | 6028,46/ 48339,48 (1 кв. 2021) | ООО «Проектно-сметное бюро» ИНН 2130123462 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, переулок Бабушкина, дом 8. Михайлов П.В. |  |  |  |  | 47349.9 |  | 44035.4 | 3314.5 | [5 empty] | 9289.2 |  | 8638.9 | 650.3 | 19.6182 | Между администрацией Чебоксарского района и Минкультуры Чувашии 31.03.2022 заключено соглашение № 06-09/35 о предоставлении субсидии. Лимиты доведены 06.04.2022. Электронный аукцион объявленный 21.04.2022 на сумму 46445636,73 руб. отменен по жалобе в УФАС. Повторный аукцион подведены итоги, допущена единственная заявка. Контракт подписан 14.06.2022 с ООО СК Аркада. Работы ведутся.
Администрация Ибресинского района
17 | Строительство сельского дома культуры на 150 мест в д. Новое Чурашево Новочурашевского сельского поселения Ибресинского района |  | имется | 5847,92/ 48591,44 (1 кв.2021) | ООО «Проектно-сметное бюро» ИНН 2130123462 428020, Чувашская Республика, город Чебоксары, переулок Бабушкина, дом 8. Михайлов П.В. | ООО "Строитель", ИНН 2123005940 Фарбер Владимир Федорович, адрес (юр.): Чувашская Республика, Канашский район, с. Шихазаны, ул. СХТ, д. 27, оф. 1, Адрес (факт.): Чувашская Республика, город Канаш, территория Элеватора, дом 39 | 04.05.2022 №5 Реестровый номер 0815500000522002836 ИКЗ 223210500424621050100100210014120414 | 47614.6 | 05.04.2022 - 15.12.2022 | 47614.6 |  | 44757.7 | 2856.9 | [5 empty] | 34605.9 |  | 32939.8 | 1666.1 | 72.6792 | Между администрацией Ибресинского района и Минкультуры Чувашии 25.03.2022 заключено соглашение № 06-09/22 о предоставлении субсидии. Лимиты доведены с ООО "Строитель".На 5 июля 2022г.завершено строительство фундамента здания, завершена заливка подстилающего слоя бетона для пола, ведутся работы по установке пожарных резервуаров, ведется закупка строительных материалов (кирпич). Сроки ввода объекта – 15.12.2022.
Администрация Комсомольского района
18 | Сельский дом культуры на 100 мест в с. Тугаево Комсомольского района Чувашской Республики |  | имеется | 3091,51/ 23979,54 (1 кв.2021) | Общество с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект" ИНН: 2129022519 Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 10, пом. 4 Михайлов В.Ю. | ООО "Геолог" директор Елисеев Сергей Николаевич, ИНН 2123006172, адрес:г. Канаш, ул. Полевая, д. 8 | №15 от 29.04.2022, номер реестровой записи №3210800664322000002, ИКЗ 223210800664321080100100030014120414 | 23979.544 | 29.04.2022-20.12.2022 | 23979.6 |  | 22780.6 | 1199 | [5 empty] | 17922.4 |  | 17433.5 | 488.9 | 74.7402 | Между администрацией Комсомольского района и Минкультуры Чувашии 30.03.2022 заключено соглашение № 06-09/25 о предоставлении субсидии. Лимиты доведены Заключен контракт 29.04.2022 с ООО "Геолог" до 20.12.2022 на 23979,55 тыс.руб. Работы ведутся.
Администрация Порецкого района
19 | Строительство сельского Дома культуры в с. Сиява Порецкого района чувашской Республики |  | имеется | 1368,00/ 10195,72 (4 кв. 2021) | ИП Каримова Н.В |  |  |  |  | 14448.9 |  | 12677.4 | 1771.5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Между администрацией Порецкого района и Минкультуры Чувашии 04.04.2022 заключено соглашение № 06-09/42 о предоставлении субсидии. Лимиты доведены 06.04.2022. 28.04.2022 г. ИП Каримова Н.В разработан проект типового блочно – модульного клуба и загружен в Госэкспертизу (заявка № ЛК-ЧР-17023). 23.05.2022 объявлен аукцион. 31 мая подведены итоги. Контракт подписан 15.06.2022. Работы ведутся.
Администрация Урмарского района
20 | Строительство сельского Дома культуры в д. Ямбаи Урмарского района чувашской Республики |  | имеется | 1368,00/ 10195,72 (4 кв. 2021) | [5 empty] | 13344.6 |  | 12677.4 | 667.2 | [5 empty] | 1393.2 |  | 1393.2 |  | 10.4402 | ПСД на стадии завершения разработки (сметчик ИП Каримова).
в том числе проектно-изыскательские работы
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, всего | 13 | [7 empty] | 665731.2 | 339970.8 | 325760.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390249.6 | 307690.5 | 82559.1 | 0 | 58.6197
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие здравоохранения" | [8 empty] | 611354.8 | 339970.8 | 271384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390249.6 | 307690.5 | 82559.1 | 0 | 63.8336
| Подпрограмма "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | [8 empty] | 611354.8 | 339970.8 | 271384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390249.6 | 307690.5 | 82559.1 | 0 | 63.8336
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии
21 | строительство блочно-модульной газовой котельной для теплоснабжения зданий БУ "Шемуршинская районная больница" Минздрава Чувашии |  | отсутствует |  | ООО Энерготехпроект", ИНН 1835059800, г. Ижевск, ул. Телегина, 30, офис 419, директор Е.П. Иорданский |  | контракт от 08.08.2022 № 3ЕП |  |  | 2844.1 |  | 2844.1 | [6 empty] | 1137.6 |  | 1137.6 |  | 39.9986 | Подрядчик - ООО "Энерготехпроект" (г. Ижевск). Проектная документации выполнена, 28.10.2022 загружена на экспертизу
в том числе проектно-изыскательские работы
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
22 | строительство из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории поста в п. Киря подстанции скорой медицинской помощи г. Алатырь БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: Алатырский район, п. Киря, ул. Сидорина, д. 10 |  | отсутствует |  | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов |  | контракт от 05.08.2022 № 171 |  |  | 2583 |  | 2583 | [10 empty] | 0 | Подрядчик - ООО "Проектно-сметное бюро", контракт от 05.08.2022, готовность 90%
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 2583 |  | 2583 | [10 empty] | 0
23 | монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Цивильск, ул. П.Иванова, д. 1* |  | отсутствует |  | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов |  | контракт от 17.05.2022 № 105 |  |  | 2434.7 |  | 2434.7 | [10 empty] | 0 | Подрядчик - ООО "Проектно-сметное бюро", контракт от 17.05.2022, готовность 90%
| в том числе: проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 2434.7 |  | 2434.7 | [10 empty] | 0
24 | монтаж гаража из легких металлических конструкций (ЛМК) с благоустройством территории подстанции скорой медицинской помощи БУ "Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Минздрава Чувашии по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20, корпус 6 |  | отсутствует |  | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СМЕТНОЕ БЮРО" | контракт от 28.03.2022 № 39 | 4974.4539 |  | 4974.5 |  | 4974.5 | [10 empty] | 0 | Подрядчик - ООО "Проектно-сметное бюро", контракт от 28.03.2022, готовность 90%, проект на экспертизе
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4974.5 |  | 4974.5
25 | строительство объекта "Здание отделения судебно-медицинской экспертизы в г. Шумерле Чувашской Республики" |  | отсутствует |  |  |  | контракт от 29.06.2022 № 101 |  |  | 30406.9 |  | 30406.9 | [6 empty] | 6225.4 |  | 6225.4 |  | 20.4736 | Подрядчик - ООО "Строительное управление 38", контракт от 29.06.2022, готовность 12%. промежуточные сроки сильно нарушены, имеется высокий риск незавершения объекта в 2022 г.
26 | строительство объекта "Блочно-модульная котельная мощностью 3,77 МВт для теплоснабжения корпусов бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чебоксарская районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, пгт Кугеси, ул. Школьная, д. 13"* |  | отсутствует | 19917 | ООО "ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ", 2130145650, 428003, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, дом 14, квартира 155, Мастьянов С.В. | - | 22130135250 21 000081, 17.06.2021 № 118 | 5255.95 | 17.06.2021-10.12.2021 | 127782.7 |  | 127782.7 | [6 empty] | 29761.3 |  | 29761.3 |  | 23.2906 | Подрядчик - ООО "Спецмонтаж", контракт от 01.08.2022, строительная готовность 10%, оборудование для новой котельной (Италия) заказано
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 5256 |  | 5256 | [6 empty] | 5256 | 6 | 5256 |  | 100 | Получено положительное заключение государственной экспертизы.
| строительство фельдшерско-акушерских пунктов в районах Чувашской Республики в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения" | имеется | [6 empty] | 38366.9 | 11506.4 | 26860.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13897.5 | 10520 | 3377.5 | 0 | 36.2226
| в том числе в: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
26 | д. Новое Бикмурзино Комсомольского района | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" | есть |  | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.29 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЛОГ", ИНН: 2123006172 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г КАНАШ, УЛ ПОЛЕВАЯ, 8, Директор Елисеев С.Н. | 222213013525021300100100050014120414 «28» марта 2022 г. Государственный контракт №38 | 4183.4902 | 28.04.2022-июнь 2022 г. | 5799.9 | 4905 | 894.9 | [6 empty] | 4183.5 | 4089.3 | 94.2 |  | 72.1306 | Работы выполнены на 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатации от 12.08.2022 № 21-08-05-2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=2213013525022000016
27 | с. Пандиково Красночетайского района * | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" | есть | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.29 | ООО "СКОМ 21" | 27.04.2022 № 86 | 4533.2777 | 27,04.2022- | 4533.2 | 4431.1 | 102.1 | [6 empty] | 4516.2 | 4414.4 | 101.8 |  | 99.625 | Техническая готовность 100%. Разрешение на ввод объекта в эксплуатации от 01.08.2022 № 21-1006-01-2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2213013525022000060&contractInfoId=74406889
28 | с. Чиганары Ядринского района | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" | есть | 591,8/5087,32 (1кв. 2021) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52 | ООО "СКОМ 21" | 29.04.2022 № 87 | 2220.3236 | 29,04.2022- | 2220.3 | 2170.3 | 50 | [6 empty] | 2062.8 | 2016.3 | 46.5 |  | 92.9064 | Техническая готовность 100% Разрешение на ввод объекта в эксплуатации от 11.08.2022 № RU 21-24-01-2022 https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2213013525022000063&contractInfoId=74406784
29 | д. Большие Бикшихи Канашского района (в том числе проектно-изыскательские работы) | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" | есть |  | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов |  |  |  |  | 745.9 |  | 745.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Готовность составляет 80%
30 | д. Степное Тугаево,Цивильского района |  |  |  | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52 |  |  |  |  | 6266.9 | 0 | 6266.9 | [6 empty] | 783.7 |  | 783.7 |  |  | Подрядчик - ООО "ПСК "Стандартстрой", контракт от 22.09.2022, строительная готовность 35%
31 | с .Шигали Урмарского района |  |  |  | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52 |  |  |  |  | 6266.9 |  | 6266.9 | [6 empty] | 783.7 |  | 783.7 |  |  | Подрядчик - ООО "ПСК "Стандартстрой", контракт от 22.09.2022, строительная готовность 40%
32 | д. Старые Шорданы Вурнарского района |  |  |  | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52 |  |  |  |  | 6266.9 |  | 6266.9 | [6 empty] | 783.8 |  | 783.8 |  |  | Подрядчик - ООО "ПСК "Стандартстрой", контракт от 22.09.2022, строительная готовность 60%
33 | д. Белая Воложка Яльчикского района |  |  |  | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.52 |  |  |  |  | 6266.9 |  | 6266.9 | [6 empty] | 783.8 |  | 783.8 |  |  | Подрядчик - ООО "ПСК "Стандартстрой", контракт от 22.09.2022, строительная готовность 65%
| строительство врачебных амбулаторий и отделений общеврачебных практик в районах и городах Чувашской Республики в рамках реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения ( шт.) | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения" | имеется |  | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, г.Чебоксары, пр. Московскаий , д.3 | ООО «Вятка-Сервис», ИНН 2130128661, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.53, оф. 2, директор - Семенов Алексей Георгиевич | 202213013525021300100100100014120414, контракт от 16.06.2020 № 37 |  |  | 158620.1 | 118307.5 | 40312.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101285.9 | 87013.6 | 14272.3 | 0 | 63.8544
| в том числе: | [8 empty] | 0
30 | проектно-изыскательские работы* |  |  |  | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов |  |  |  |  | 8237.2 |  | 8237.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Подрядчик - ООО "Проектно-сметное бюро", контракты от 27.06.2022 (09.09.2022), готовность 90%, 5 объектов на экспертизе
31 | пос. Киря Алатырского района | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" | имеется |  | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов | ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова | 08155000005 21 0006770001 от 17.12.2021 № 280 | 23817.2368 | 17.12.2021- май 2022 | 25807.4 | 19879.5 | 5927.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 10385.6 | 6890 | 3495.6 |  | 40.2427 | ООО "Стройтех", контракт от 17.12.2021 №280, строительная готовность 84%. Сроки сильно нарушены (просрочка 60 дней), планируемый срок завершения - 30.11.2022
32 | с. Сугуты Батыревского района | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" | имеется |  | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов | ООО "СТРОЙКОМФОРТ" 429350, Чувашская Республика, Батыревский район, с. Батырево, ул. Мичурина 22 ИНН 2103903424 Директор М. Н. Алимов | 08155000005 21 000681от 17.12.2021 № 276 | 20513.5007 | 17.12.2021- май 2022 | 22433.6 | 19879.5 | 2554.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 9163.1 | 19121.5 | 616.5 |  | 40.8454 | ООО "Стройкомфорт", контракт от 17.12.2021 № 276, строительная готовность 100 %, объект введен в эксплуатацию
33 | с. Чепкас-Никольское Шемуршинского района* | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" | имеется |  | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов | ООО "СТРОИТЕЛЬ ПЛЮС" 429170, Чувашская Республика-Чувашия, Шемуршинский район, с.Шемурша, ул.Автовокзальная, дом 9 ИНН 2117003014 | 08155000005 21 0006880001 от 17.12.2021 № 275 | 21172.6038 | 17.12.2021- май 2022 | 22596.7 | 18910 | 3686.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 20085.7 | 18816.9 | 1268.8 |  | 88.8878 | ООО "Строитель-Плюс", контракт от 17.12.2021 № 275, строительная готовность 100 %, объект введен в эксплуатацию
34 | с. Юваново Ядринского района | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" | имеется |  | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов | ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова | 08155000005 21 0006850001 от 17.12.2021 № 277 | 25010.4392 | 17.12.2021- май 2022 | 27684.6 | 19879.5 | 7805.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13735.4 | 12269.2 | 1466.2 |  | 49.6139 | ООО "Стройтех", контракт от 17.12.2021 № 277, строительная готовность 92%. сроки сильно нарушены (просрочка 60 дней), объект на контроле у ГФИ, планируемый срок завершения - 30.11.2022
35 | с. Шимкусы Янтиковского района | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" | имеется |  | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов | ООО "СТРОЙТЕХ" 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.71, офис 27 ИНН 2130163930 Директор Н.М. Романова | 08155000005 21 0006830001, от 17.12.2021 № 279 | 23995.8345 | 17.12.2021- май 2022 | 26723.4 | 19879.5 | 6843.9 |  | 0 |  |  |  | 0 | 13343.7 | 10036.5 | 3307.2 |  | 49.9326 | ООО "Стройтех", контракт от 17.12.2021 № 279, строительная готовность 84%. сроки сильно нарушены (просрочка 60 дней), планируемый срок завершения - 30.11.2022
36 | г. Канаш | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" | имеется |  | ООО "Проектно-сметное бюро", ИНН 2130123462, г. Чебоксары, пер. Бабушкина, 8, директор П.В. Михайлов | ООО "Строитель" ИНН 1617004720 422470 Российская Федерация Республика Татарстан Дрожжановский район с. Старое Дрожжаное ул. Техническая д. 13 Директор Р.М.Хисамов | 08155000005 21 0006910001, от 17.12.2021 № 278 | 23997.6125 | 17.12.2021- 31 август 2022 | 25137.2 | 19879.5 | 5257.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 23997.5 | 19879.5 | 4118 |  | 95.4661 | ООО "Строитель", контракт от 17.12.2021 № 278, строительная готовность 100 %, объект введен в эксплуатацию
37 | Строительство нового здания поликлиники БУ "Канашская Центральная районная больница им. Ф.Г. Григорьева" Минздрава Чувашии, Канашский район, с. Шихазаны, ул. Епифанова, д. 12 | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения" | отсутствует | [6 empty] | 224009.2 | 210156.9 | 13852.3 | [5 empty] | 0 | 224009.2 | 210156.9 | 13852.3 |  | 100 | Подрядчик - ООО "Консорциум строительных компаний" (г. Казань), контракт от 22.07.2022, строительная готовность 10%.
| в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |  | ООО ПСК «Инжиниринг» , Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д. 100, здание 266 Д, помещение 408 (5) ИНН 1840022379 Директор С.В. Торопов |  | № 0115200001121000797 от 22.06.2021 №131 | 9009.1934 | 10.06.2021-31.12 2021 | 9009.2 |  | 9009.2 | [10 empty] | 0 | Государственная экспертиза получена
38 | Строительство модульных фельшерских акушерских пунктов с.Чемурша Чебоксарского района * |  | отсутствует | [6 empty] | 182.7 |  | 182.7 | [6 empty] | 182.7 |  | 182.7 |  | 100
38 | реконструкция здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Канашский межтерриториальный медицинский центр" Министерства здравоохранения Чувашской Республики (строительство теплого надземного перехода) | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения" | отсутствует | [6 empty] | 0 |  | 0 | [11 empty] | Министерствомздравоохранения Чувашской Республики намерено исключить из государственной программы и дальнейшей реализация не планируется
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 0 |  | 0
39 | строительство здания поликлиники бюджетного учреждения Чувашской Республики "Моргаушская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Моргаушский район, с. Моргауши | Региональный проект "Модернизации первичного звена здравоохранения" НП "Здравоохранения" | отсутствует |  | ООО «Независимая Инжиниринговая Компания», ИНН 7722473640, адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 19, офис 109, зона 1И, этаж 1, Е.Г.Тимонов | - | 22130135250 21 000090, 28.06.2021 № 142 | 4700 | 28.06.2021-10.12.2021 | 4700 |  | 4700 | [10 empty] | 0 | ПСД направлено на государственную экспертизу. Формируется договор на оказание услуги. Получение заключения 28.10.2022 г.
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4700 |  | 4700 | [10 empty] | 0
Министерство здравоохранения Чувашской Республики
40 | строительство инфекционного корпуса на 200 коек в г. Чебоксары в рамках реализации концессионного соглашения |  | имеется | [6 empty] | 700 |  | 700 | [10 empty] | 0 | Сумма выделена для платы за концессинное соглашение. Концессионное соглашение не подписано. (Возможно будет с РосТех)
41 | приобретение нежилых помещений в мкр. "Университет" г. Чебоксары для открытия отделения врача общей практики (семейной медицины) |  | отсутствует |  |  | ООО "Алмаз" в лице генерального директора Крылова Ирина Владимировна | №160 от 1.07.2022 | 13750 | 10 календарных дней со дня подписания контракта, 11.07.2022 | 13750 |  | 13750 | [6 empty] | 13750 |  | 13750 |  | 100 | Продавец - ООО "Алмаз", контракт от 01.07.2022, объект приобретен, документы оформлены
| Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | [8 empty] | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [18 empty] | 0 | 0 | 0
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
42 | строительство лечебно-диагностического корпуса и реконструкция существующих корпусов БУ "Республиканская детская клиническая больница" Минздрава Чувашии по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф.Гладкова, д. 27 |  | отсутствует |  | ООО "Абсолют проект", ИНН 3327836416, г. Владимир пр.Ленина, 13б | ООО "АБСОЛЮТ ПРОЕКТ" | №212213013525021300100101410017112414 12.04.2022 № 72 | 34999.999 | 12.04.2022 -30.11.2022 | 35000 |  | 35000 | [11 empty] | Подрядчик - ООО "Абсолют проект" (г.Владимир), контракт 12.04.2022, готовность 50%. Имеется риск незавершения объекта в 2022 г.
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 35000 |  | 35000
| Программа " Рзвития медицинской рабилитации и санитарно-курортного лечения, в том числе детей" | [8 empty] | 19376.4 | 0 | 19376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
43 | техническое перевооружение котельной БУ "Республиканский детский санаторий "Лесная сказка" Министерства здравоохранения Чувашской Республики, расположенной по адресу: Чувашская Республика, Моргаушский район, д. Шомиково, ул. Лесная, д. 55 |  | отсутствует | [6 empty] | 19376.4 |  | 19376.4 | [11 empty] | Подрядчик - ООО "Комфорт", контракт от 28.07.2022, строительная готовность 99%, осуществлена врезка нового оборудования, ведется демонтаж старого оборудования
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, всего | [8 empty] | 999216.4 | 767744.7 | 225135.2 | 6336.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 860366 | 698889.1 | 159216.1 | 2260.8 | 86.1041
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [8 empty] | 59165.8 | 0 | 59165.8 | 0 | 54025.1 | 0 | 59166.8 | 0 | 54026.1 | 56060.7 | 0 | 56060.7 | 0 | 94.7519
| Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики | [8 empty] | 59165.8 | 0 | 59165.8 | 0 | 54025.1 | 0 | 59166.8 | 0 | 54026.1 | 56060.7 | 0 | 56060.7 | 0 | 94.7519
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
44 | строительство блочно-модульной котельной на природном газе для АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии |  | отсутствует | 54524.05 | ООО "Киррос"- Котел", ИНН 2204013890, Алтайский край, г. Бийск, ул. Олега Кошевого, д. 12, кв.2, Отдельнов Юрий Анатольевич | ООО "Спецмонтаж" ИНН 2130141912, 428903, Чувашская Республика, г.Чебоксары, Лапсарский проезд, д.57, пом.11 Фондеркин Владимир Александрович | б/н от 22.06.2022 | 53404.99 | 2022-2023 гг. | 54024.1 |  | 54024.1 |  | 54025.1 |  | 54025.1 |  | 54026.1 | 50919 |  | 50919 |  | 94.2524 | Блочно-модульная котельная установлена. 28.10.2022 г. состоялось торжественное открытие.
45 | Реконструкция АУ Чувашской Республики ДОД "СДЮСШОР № 3" Минспорта Чувашии* | [8 empty] | 5141.7 |  | 5141.7 |  |  |  | 5141.7 |  |  | 5141.7 |  | 5141.7 |  | 100
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие физической культуры и спорта" | [8 empty] | 940050.6 | 767744.7 | 165969.4 | 6336.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 804305.3 | 698889.1 | 103155.4 | 2260.8 | 85.5598
| Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | [8 empty] | 940050.6 | 767744.7 | 165969.4 | 6336.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 804305.3 | 698889.1 | 103155.4 | 2260.8 | 85.5598
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | ,
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
46 | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном АУ Чувашии "ФОЦ "Росинка" Минспорта Чувашии по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Московский район, Заволжье |  | отсутствует |  | ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна | - | 22130135250 21 000102, 09.07.2021 № 152 | 10998.9 | 09.07.2021 - 10.12.2021 г. | 10998.9 |  | 10998.9 | [6 empty] | 10998.9 |  | 10998.9 |  | 100 | Получено заключение государственной экспертизы
| в том числе на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 10998.9 |  | 10998.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
47 | строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном БУ "СШОР N 9 по плаванию" Минспорта Чувашии |  | отсутствует |  |  | - |  |  | 10.06.2021- 10.12.2021 | 14273.7 |  | 14273.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Получено заключение государственной экспертизы на сметную часть от 01.07.2022 № 21-1-7-0348-22. Проектно-сметная документация (в том числе и инженерные изыскания) загружена на государственную экспертизу. Ожидаемые сроки получения гос. экспертизы на всю документацию в том числе сметную 25.12.2022
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 14273.7 |  | 14273.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
48 | Реконструкция здания БПОУ "Чебоксарское УОР имени В.М. Краснова" Минспорта Чувашиие |  | отсутствует |  | ООО "КС-ДЕВЕЛОПМЕНТ" , ИНН 6165190146 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена 148 «А», офис 401, Генеральный директор Костин Дмитрий Константинович | - | 22130135250 21 000080 18.06.2021 № 121 | 29599.377 | 18.06.2021-10.12.2021 | 29599.4 |  | 29599.4 | [6 empty] | 29599.4 |  | 29599.4 |  | 100 | Получено заключение государственной экспертизы
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 29599.4 |  | 29599.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
49 | Реконструкция футбольного поля на стадионе "Труд", замена искусственного покрытия БУ "СШ по футболу", г. Чебоксары, ул. Гладкова, владение 1" |  | отсутствует |  | ООО "ПРОЕКТ-РАЗВИТИЕ" г.Москва | - | № 08155000005220041380001 26.05.2022 №114 | 2391.5633 | 26.05.2022-30.11.2022 | 2391.6 |  | 2391.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Ожидается загрузка проектно-сметной документации на государственную экспертизу. Отсутствует конъюнктурный анализ.
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 2391.6 |  | 2391.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
50 | Строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3 969 метров с освещением и видеонаблюдением в Центре зимних видов спорта (при БУ «СШОР № 2») |  | отсутствует |  | ООО «ГлавСтройПроект», ИНН 2130219340, адрес: 428027, Российская Федерация, ЧУВАШИЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, ДОМ 10, директор Обрядин Алексей Геннадьевич | - | 22130135250 21 000078, 11.06.2021 № 112 | 11643.68 | 11.06.2021-10.12.2021 | 11643.7 |  | 11643.7 | [6 empty] | 10908.4 |  | 10908.4 |  | 93.685 | Получено заключение государственной экспертизы от 21.04.2022 № 21-1-1-3-024533-2022
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 11643.7 |  | 11643.7 | [6 empty] | 10908.4 |  | 10908.4 |  | 93.685
51 | Реконструкция стадиона по ул. Чапаева д. 20 в с. Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики |  | имеется |  | Общество с ограниченной ответственностью «Чеб-Проект» Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 10, пом.4, офис 206 ИНН/КПП 2129022519/213001001 Директор В.Ю. Михайлов | - | 01152000011 21 001773 от 20.09.2021 №220 | 3138.1379 | 20.09.2021-20.12.2021 | 3138.1 |  | 3138.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 28 октября 2022 г. получено отрицательное заключение гос. экспертизы № 21-1-2-3-076288. Замечания устраняются. Подача документов для проведения повторной гос. экспертизы ожидается с 14.11.2022 по 18.11.2022
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 3138.1 |  | 3138.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
52 | реконструкция стадиона "Труд" города Алатырь* |  | имеется |  | ООО «Чеб-Проект» Чувашская Республика, г. Чебоксары, Вурнарское шоссе, д. 10, пом.4, офис 206 ИНН/КПП 2129022519/213001001 Директор В.Ю. Михайлов | - | №08155000005220008630001 ГК №28 от 24.03.2022 | 4530.537 | 24.03.2022-30.11.2022 | 4530.5 |  | 4530.5 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | В соответствии с протоколом Оперштаба по строительству от 28.09.2022 № 29 КУ ЧР "Служба единого заказчика" Минстроя Чувашии рекомендовано обеспечить расторжение контракта на проектирвание и заключить новый контракт.
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4530.5 |  | 4530.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
53 | Реконструкция стадиона по пер. Школьный в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики |  | отсутствует |  | ООО "ПМК-ПРОЕКТ" | - | № 222213013525021300100100470017112414 от 11.04.2022 № 66 | 1939.496 |  | 1949.2 |  | 1949.2 | [6 empty] | 1939.5 |  | 1939.5 |  | 99.5024 | Экономия по контракту. Получено положительное заключение государственной экспертизы № 21-1-1-3-072106-2022 от 11.10.2022
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 1949.2 |  | 1949.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
54 | реконструкция стадиона "Волга" города Чебоксары, ул. Коллективная, д. 3, (без ПИРов -6226,1 тыс.руб.) |  | имеется | 149556,71/ 876260,61 (2кв. 2017) | АО "ГПИИ "Чувашгражданпроект" ИНН 2130066768, г. Чебоксары, пр. Московский, д.3 | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | от 02.05.2021 №40 | 740982.2 | 02.05.2021- 31.12.2023 г. | 457685.4 | 445500 | 12185.4 | [6 empty] | 451459.3 | 445500 | 5959.3 |  | 98.6397 | Объект переходящий, период реализации 2021-2023 гг. Работы ведутся в соотвествии с планом- графиком
55 | строительство крытого катка с искусственным льдом с трибуной на 250 мест в микрорайоне N 1 жилого района "Новый город" г. Чебоксары, поз. 1.25 | Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография" | имеется | 337323.94 | АО "Чувашгражданпроект", ИНН 2130066768, Иванов Алексей Игоревич, г. Чебоксары, Московский пр-кт, зд. 3Д, | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | от 14.04.2022 №33 | 304152.741 | 14.04.2022- | 150147.5 | 148646 | 1501.5 | [6 empty] | 150147.5 | 148646 | 1501.5 |  | 100 | Ведутся общестроительные работы в соответсвии с графиком производства работ. Техническая готовность объекта составляет 30%.
56 | строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в с. Ишлеи Чебоксарского района Чувашской Республики" | Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография" | имеется | 26228,06/ 154068,21 (2кв. 2017) | ООО "АБ Классика" ИНН 2129046647, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, 6 | ООО "СТРОЙКРАФТ", 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, А.Н. Михайлов | 0115200001121000525, от 27.04.2021 № 45 | 171062.049 | 27.04.2021-20.08.2022 | 130819.1 | 114649.9 | 16169.2 | [6 empty] | 98240.3 | 86260.7 | 11979.6 |  | 75.0963 | Объект переходящий, период реализации 2021-2022 гг. Строительство объекта завершено. 29 сентября 2022 года в режиме онлайн-трансляции в рамках Международного форума «Россия – спортивная держава» состоялось торжественное открытие объекта с участием Главы Чувашской Республики О.А. Николаева.
57 | строительство физкультурно-спортивной зоны МБОУ "Батыревская СОШ N 2" на земельном участке с кадастровым номером 21:08:240206:78 по ул. А.П.Табакова в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики | Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография" | отсутствует | 11364.65 | ООО "Селара", ИНН 2130103339, Риманова Мария Сергеевна, г. Чебоксары, ул. П.В.Дементьева, Д.22, КВ.107 | ООО"Стройкомфорт", ИНН 2103903424, Чувашская Республика - Чувашия, с. Батырево, ул. Мичурина, д.22 | № 61 от 08.04.2022 | 11130.9 | 2022 | 11130.9 | 11019.6 | 111.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Техническая готовность объекта составляет 95%. 2 ноября 2022 г. скорректированная проектная и сметная документация загружены на гос. экспертизу. Рассматривается комплектность представленных документов.
58 | строительство открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий в г. Мариинский Посад | Региональный проект "Спорт-норма жизни" НП "Демография" | отсутствует | 51656.63 | ООО "Классика-АРТ", ИНН 2129056518, Лощинина Юлия Александровна, г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, КВ.3 | АО "ПМК № 8", ИНН 2115000346, Ижелеев Виталий Николаевич, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, д.8, Аюпов Айрат Тальгатович | № 67 от 07.04.2022 | 48413.27 | 2022 | 48413.3 | 47929.2 | 484.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 18669.1 | 18482.4 | 186.7 |  | 38.5619 | Ведутся общестроительные работы в соответствии с графиком производства работ. Техническая готовность объекта составляет 95%.
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
администрация Комсомольского района
59 | строительство футбольного поля в с. Комсомольское Комсомольского района Чувашской Республики |  | имеется | 31843,741 (1 кв.2021 г.) | ООО АБ "Классика" ИНН 2129046647 428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ярмарочная, д. 6, пом. 3 Дорофеева Вера Александровна (ликвидируется) ООО "Проектно-сметное бюро" ИНН 2130123462 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, переулок Бабушкина, д. 8 (подготовили изменения в ПСД) Михайлов Павел Валерьевич | АО "ПМК № 8", ИНН 2115000346, Ижелеев Виталий Николаевич, Чувашская Республика - Чувашия, г. Цивильск, ул. Павла Иванова, Д.8 | № 60 от 29.04.2022 | 31508.526 | С даты заключения контракта по 15.11.2022 г. | 31508.5 |  | 29933.1 | 1575.4 | [5 empty] | 15445.4 |  | 14673.1 | 772.3 | 49.0198 | 29 апреля 2022 г. между администрацией Комсомольского района и АО «ПМК №8» заключен муниципальный контракт № 60 на строительство футбольного поля. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ.
администрация Порецкого района
60 | устройство навеса в каркасном исполнении над трибунами стадиона "Поречье" в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики |  | отсутствует | 4709.96 | ООО "ПИ "Суварстройпроект" ИНН 2129041303 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич |  |  |  |  | 4133.2 |  | 3885.2 | 248 | [9 empty] | 0 | В марте 2022 года сделан перерасчет сметной стоимости объекта в ценах 1 квартала 2022 года, которая составила 4 709,96 тыс. рублей. 25.03.2022 г. повторно размещено извещение о проведении электронного аукциона, заявок не поступило. В связи с чем администрацией Порецкого района ЧР принято решение о корректировке проекта и представлении заявки на финансирование реализации проекта в 2023 году.
администрация Шумерлинского муниципального округа
61 | Строительство Спортивной площадки с футбольным полем МАУ ДО Спортивная школа им. В.Н. Ярды Шумерлинского района-оздоровительного комплекса с бассейном БУ "СШОР N 9 по плаванию" Минспорта Чувашии |  | отсутствует | 27687.59 | ООО "ПИ "Суварстройпроект" ИНН 2129041303 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 52Б, офис 6 Захаров Владимир Алексеевич | ООО «МСО» Аликовская», ИНН 2102002410, Чувашская Республика - Чувашия, Аликовский р-н, д. Шерашево, ул. Зеленая, Д.36, Лаврентьев Сергей Алексеевич | №1015300005422000003 от 10.06.2022 | 27687.59 | С даты заключения контракта по 30.10.2022 | 27687.6 |  | 23174.5 | 4513.1 | 1500 |  | 1410 | 90 |  | 16897.5 |  | 15409 | 1488.5 | 61.0291 | 10.06.2022 г. между администрацией Шумерлинского муниципального округа и ООО "МСО "Аликовская" заключен муниципальный контракт №1015300005422000003 на строительство спортивной площадки с футбольным полем при МАУ ДО "Спортивная школа им. В.Н. Ярды" Шумерлинского муниципального округа. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ.
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКИ, всего | 1 | [7 empty] | 35472 |  | 35472 | 0 | [5 empty] | 4885.5 | 0 | 4885.5 | 0 | 13.7728
в том числе:
| Государственная программа Чувашской Республики "Социальная поддержка граждан" | [8 empty] | 35472 |  | 35472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9771 | 4885.5 | 0 | 4885.5 | 0 | 13.7728
| Подпрограмма "Социальное обеспечение граждан" | [8 empty] | 4885.5 |  | 4885.5 | 0 | [5 empty] | 4885.5 | 0 | 4885.5 | 0 | 100
Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики
62 | строительство объекта "Банно-прачечный комплекс стационарного отделения БУ "Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения" Минтруда Чувашии" |  | отсутствует | 503,8 / 4885,5 в ценах 2 кв. 2021 г. 532,90 /6051,64 в ценах 2 кв 2022 г. (новая смета) | ИП Иванов Алексей Александрович, ИНН 211902744675 юридический адрес: 429390, Чувашская Республика, Яльчикский район, д. Избахтино, ул.Центральная ,д.8. |  | № 08155000005220049760001 от 14.06.2022 № 5-АЭФ |  | 14.06.2022-31.12.2022 | 4885.5 |  | 4885.5 | [6 empty] | 4885.5 |  | 4885.5 |  | 100 | Контракт заключен 14.06.2022 г. № АФ-5 с ООО "Фабрика мебели "Шумерлинская" на сумму 4 801,87 тыс. руб (без строительного контроля). Получено положительное заключение по проверке сметной стоимости. Согласно новым расчетам сметная стоимость составляет 6 051,64 тыс.руб. На заседании СИП 21.09.2022 принято решение о выделении дополнительных средств в размере 1 039,3 тыс. рублей. Работы подрядчиком планируются выполнить до конца этого года.Ввод объекта в эксплуатацию запланировано в 2 кв 2023 г.
| Подпрограмма "Старшее поколение" | [7 empty] | 0 | 12586.5 |  | 12586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
63 | строительство II очереди БУ "Атратский дом-интернат" (спальный корпус с пищеблоком) в пос. Атрать Алатырского района (ПИР) | Региональный проект "Старшее поколение" НП "Демография" | отсутствует |  | ООО "Омская проектная компания" (ИНН 5503250616, Омская область, г. Омск, пр-кт Комарова, д. 9, к. 1, помещ. 3П, Халёв Павел Викторович) | - | №08155000005210016820001 от 25.02.2022 №19 | 12523.5763 | 25.02.2022-30.11.2022 | 12586.5 |  | 12586.5 | [11 empty] | Контракт заключен. Сроки проведения работ по разработке проектно-сметной документации по 30 ноября 2022 г. В настоящее время проектно-сметная документация загружена в электронной форме на государственную экспертизу. Договор на проведение государственной экспертизы заключен. Срок получения заключения экспертизы до 30.11.2022.
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 12586.5 |  | 12586.5
| Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" | [7 empty] | 0 | 18000 |  | 18000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
64 | Строительство здания стационара бюджетного учреждения Чувашской Республики "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Минтруда Чувашии* |  | отсутствует |  | ООО "ЭКО-проект" (ИНН 7719796313, юридический адрес 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, этаж 2, помещение XI, комната 61 (РМ73), Калинин Максим Евгеньевич) |  | №0815500000522003374 от 19.05.2022 № 106 | 18000 | 19.05.2022-30.11.2022 | 18000 |  | 18000 | [11 empty] | Контракт заключен. Сроки проведения работ по разработке проектно-сметной документации по 30 ноября 2022 г. Представлен новый график выполнения работ по разработке проектно-сметной документации, согласно которому срок разработки проектно-сметной документации продлен до 15.12.2022. Работы ведутся.
| ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, всего | 5 | [7 empty] | 1993388.1 | 187969.7 | 1798727.9 | 6690.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 973435.7 | 82496.3 | 887222.8 | 3716.6 | 48.8332
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Обеспечение граждан в Чувашской Республике доступным и комфортным жильем" | [8 empty] | 1993388.1 | 187969.7 | 1798727.9 | 6690.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 973435.7 | 82496.3 | 887222.8 | 3716.6 | 48.8332
| Подпрограмма "Государственная поддержка строительства жилья в Чувашской Республике" | [8 empty] | 1993388.1 | 187969.7 | 1798727.9 | 6690.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 973435.7 | 82496.3 | 887222.8 | 3716.6 | 48.8332
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация города Чебоксары
| Строительство инженерной инфраструктуры для комплексной жилищной застройки | [8 empty] | 231701.8 | 187969.7 | 37041.6 | 6690.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 109933 | 82496.3 | 23720.1 | 3716.6
65 | строительство дороги N 2 в I очереди 7 микрорайона центральной части г. Чебоксары | Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда" | отсутствует |  | ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект" , 2130049924, 428018, г. Чебоксары, Московский проспект, д. 3, помещение 16 | ООО "СМУ-115", ИНН 2130148474, Адрес: 428015, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34, директор Баринов Андрей Михайлович | 32130175037 21 000023, конитракт от 07.06.2021 № 021 | 178758.957 | 07.06.2021 - 31.08.2022 | 91207.1 | 75750.6 | 13138 | 2318.5 | [5 empty] | 31426 | 26569.5 | 4608.2 | 248.3 | 34.4557 | Переходящий объект с 2021 года. Заключен контракт № 021 от 07.06.2021 с ООО «СМУ-115».Срок завершения работ - 2022 год. Фактическая готовность объекта – 98,2%. Выполнено благоустройство территории: озеленение, укрепление откосной части, установка барьерного ограждения вдоль дороги. Не выполнение графика поставки барьерного ограждения, срыв срока монтажа БО. Ввиду незавершения работ на объекте 0704 по устройству ливневой канализации (объекты имеют общий участок работ примерной площадью 35 кв.м.), нет возможности завершить устройство дорожной одежды дороги и тротуара. Прогнозируемый срок решения вопроса - 15.11.2022. Полное кассовое исполнение - ноябрь 2022 года.
66 | строительство дороги с пешеходным бульваром по ул. З.Яковлевой в III микрорайоне центральной части г. Чебоксары | Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда" | отсутствует |  |  | ООО «Воддорстрой» Чувашская Республика, Цивильский район, с. Чурачики, ул. Мелиораторов, д.17 ИНН 2115003788 | № 08155000005220010920001 контракт № 02 от 28.03.2022 | 149958.957 | 28.03.2022- | 33212.3 | 21072.1 | 9712 | 2428.2 | [5 empty] | 32724.9 | 20762.8 | 9569.5 | 2392.6 | 98.5325 | Заключенный контракт от 28.03.2022 № 02 с ООО "Воддорстрой" от рассторгнут. 19.08.2022 заключен новый контакт с единственным поставщиком - АО "СЗ "Стройтрест№3" Срок завершения работ - 30.11.2023. Выполнена Расчистка территории строительства, снятие ПРС, мульчирование порубочных остатков, вывоз строительного мусора. Проблема выкупа земельного участка у собственника, находящего в зоне строительства. В связи с этим нет возможности приступить к переносу и прокладке инженерных сетей и полному развороту СМР. Прогнозируемый срок решения 10.11.2022г. Кассовое исполнение – ноябрь 2022 года.
67 | строительство объекта "Сеть ливневой канализации в I очереди VII микрорайона центральной части города Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда" | отсутствует |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474 | № 0815300003221000783 контракт № 025 от 17.09.2021 | 22500 | 17.09.2021-31.08.2022 | 22500 | 18687 | 3050.4 | 762.6 | [5 empty] | 11250 | 9343.5 | 1525.2 | 381.3 | 50 | Заключен контракт № 025 от 17.09.2021 с ООО «СМУ-115», срок завершения – ноябрь 2022 г. Выполнена сборка опалубки для устройства бетонной подготовки под ростверк; устройство бетонной подготовки из бетона В7,5, замена переувлажненного грунта, устройство армокаркаса ленточного ростверка РЛ-3; устройство монолитного ленточного ростверка, подготовка песчаного основания под укладку труб, укладка труб, монтаж и гидроизоляция колодцев. Земляные работы не завершены до сезона дождей, что мешает ускорению темпов работ, необходима замена переувлажненого грунта. Прогнозируемый срок решения вопроса - 30.11.2022г. Полное кассовое исполнение - ноябрь 2022 года.
68 | строительство объекта "Сеть водоснабжения в микрорайоне "Акварель", ограниченном жилыми домами по ул. Академика Королева, ул. Гражданская, ул. Дементьева в г. Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда" | отсутствует |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474 | № 0815300003221000785 котракт № 023 от 17.09.2021 | 28723.5202 | 17.09.2021-31.08.2022 | 28723.5 | 24364 | 3385.8 | 973.7 | [5 empty] | 14361.8 | 12182 | 1692.9 | 486.9 | 50.0002 | Заключен контракт № 023 от 17.09.2021 с ООО «СМУ-115», срок завершения – ноябрь 2022 г. Выполнена Вертикальная планировка; погружение монолитных железобетонных свай, разработка траншеи, укладка труб. Полное кассовое исполнение - ноябрь 2022 года.
69 | строительство объекта "Сеть ливневой канализации в микрорайоне "Олимп" по ул. З.Яковлевой, 58 г. Чебоксары" | Региональный проект "Жилье" НП "Жилье и городская среда" | отсутствует |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМУ-115" Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Московский, дом 17,строение 1, помещение 34 ИНН 2130148474 | № 0815300003221000784 контракт № 024 от 17.09.2021 | 5433.41 | 17.09.2021-31.08.2022 | 5433.4 | 4396 | 829.9 | 207.5 | [5 empty] | 5433.4 | 4396 | 829.9 | 207.5 | 100 | Работы завершены, объект введен в эксплуатацию.
Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик)
70 | Электроснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона Хмелеводческое в г. Цивильск Чувашской Республики |  | имеется |  |  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМК-ПРОЕКТ" | 44672 | 5401.0017 | 2022-04-21 | 6484.1 |  | 6484.1 | [6 empty] | 5401 |  | 5401 |  | 83.2961 | Заключение государственной экспертизы от 07.09.2022 № 21-1-1-2-064363-2022
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 6484.1 |  | 6484.1
71 | Газоснабжениее группы жилых домов в ЖК "Речной бульвар" по ул.Силикатная, г.Новочебоксарск: многоквартирные жилые дома переменной этажности поз. 2,4,6 и 16- этажные жилые дома со встроенно-пристроенными помещениями поз. 3,5,7,8 |  | отсутствует |  |  | ООО "Уровень" | 08.04.2022 №59 | 44108.9 | 08.04.2022- август 2022 | 44108 | 43666.9 | 441.1 | [6 empty] | 9335.9 | 9242.5 | 93.4 |  | 21.166 | На объекте строительно-монтажные работы завершены. Ведутся работы по приемке исполнительно-технической документации ФБУ "Росстройконтроль"
72 | Проектирование и строительство инженернойинфраструктуры в целях жилищного строительства в Чувашской Республике |  | отсутствует | [6 empty] | 33.4 | 33.1 | 0.3
в том числе
| Комплексная застройка ЖК "Дубрава Парк" город Чебоксары | [8 empty] | 483000.1 | 0 | 483000.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359789.4 | 0 | 359789.4 | 0 | 74.4905
73 | Сети водоснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 22078.4 |  | 22078.4 | [6 empty] | 21667.3 |  | 21667.3 |  | 98.138 | Заключен контракт в рамках Контракта Жизненного Цикла с АО "СЗ "ИКЧР" срок исполнения до 20.11.2023. Ведется разработка проектно-сметной доументации
74 | Сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 26494.1 |  | 26494.1 | [6 empty] | 26003.2 |  | 26003.2 |  | 98.1471
75 | Сети ливневой канализации микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 52741.1 |  | 52741.1 | [6 empty] | 51992 |  | 51992 |  | 98.5797
76 | Сети электроснабжения микрорайона "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары* |  | отсутствует | [6 empty] | 112902.1 |  | 112902.1 | [6 empty] | 60589.8 |  | 60589.8 |  | 53.6658
77 | Сети газоснабжения "Дубрава Парк" (магистральные, внутриквартальные) г. Чебоксары* |  | отсутствует | [6 empty] | 114527.4 |  | 114527.4 | [6 empty] | 62146.7 |  | 62146.7 |  | 54.2636
78 | Строительство дошкольной образовательной организации N 1 на 75 мест* |  | отсутствует | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
79 | Автомобильная дорога (примыкание ул. Фруктовая - ул. Гражданская г. Чебоксары) |  | отсутствует | [6 empty] | 57750 |  | 57750 | [6 empty] | 51431.4 |  | 51431.4 |  | 89.0587
80 | Автомобильная дорога (примыкание бульвара А.Миттова - ул. Гражданская г. Чебоксары) |  | отсутствует | [6 empty] | 30800 |  | 30800 | [6 empty] | 27444.9 |  | 27444.9 |  | 89.1068
81 | Автомобильная дорога (улично-дорожная сеть микрорайона "Дубрава Парк" г. Чебоксары) |  | отсутствует | [6 empty] | 65707 |  | 65707 | [6 empty] | 58514.1 |  | 58514.1 |  | 89.0531
| Застройка микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина | [8 empty] | 407610 | 0 | 407610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239691 | 0 | 239691 | 0 | 58.804
82 | Магистральные сети водоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | отсутствует |  |  | ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Гениральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич | ГК № 96 от 20.05.2022 | 39789.7052 | 20.05.2022-2023 | 20357 |  | 20357 | [6 empty] | 19883.4 |  | 19883.4 |  | 97.6735 | 20.05.2022 заключен контракт с ООО "СЗ "СК Центр". Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.
83 | Магистральные сети хозяйственно-бытовой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | отсутствует |  |  | ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Гениральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич | ГК № 97 от 20.05.2022 | 47061.7046 | 20.05.2022-2023 | 24220 |  | 24220 | [6 empty] | 23530.9 |  | 23530.9 |  | 97.1548 | 20.05.2022 заключен контракт с ООО "СЗ "СК Центр". Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.
84 | Магистральные сети ливневой канализации микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | отсутствует |  |  | ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Гениральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич | ГК № 98 от 20.05.2022 | 84593.0012 | 20.05.2022-2023 | 43270 |  | 43270 | [6 empty] | 42296.5 |  | 42296.5 |  | 97.7502 | 20.05.2022 заключен контракт с ООО "СЗ "СК Центр". Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.
85 | Магистральные сети теплоснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина |  | отсутствует |  |  | ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Гениральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич | ГК № 99 от 20.05.2022 | 83043.0329 | 20.05.2022-2023 | 42441 |  | 42441 | [6 empty] | 41521.5 |  | 41521.5 |  | 97.8335 | 20.05.2022 заключен контракт с ООО "СЗ "СК Центр". Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.
86 | Магистральные сети электроснабжения микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", ограниченной улицами Гагарина, Ярмарочная, Пионерская, Калинина* |  | отсутствует |  |  | ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Гениральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич | ГК № 100 от 20.05.2023 | 51412.8443 | 20.05.2022-2023 | 25322 |  | 25322 | [6 empty] | 24737.4 |  | 24737.4 |  | 97.6913 | 20.05.2022 заключен контракт с ООО "СЗ "СК Центр". Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.
87 | Отводящий коллектор реки Кайбулка и ее притоков от ул. Гагарина до ул. Калинина г. Чебоксары |  | отсутствует |  |  | ООО "СЗ "СК Центр", ИНН 2130044299 Гениральный Директор Иванов Геннадий Анатольевич | ГК №88 от 27.04.2022 | 197227.7548 | 27.04.2022-30.11.2023 | 90000 |  | 90000 | [6 empty] | 87721.3 |  | 87721.3 |  | 97.4681 | 20.05.2022 заключен контракт с ООО "СЗ "СК Центр". Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.
88 | Автомобильная дорога микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка" |  | отсутствует | [6 empty] | 62000 |  | 62000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Разработка ППТ ПМТ. Инженерные изысканя.
89 | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест микрорайона 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка"* |  | отсутствует | [6 empty] | 100000 |  | 100000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ПСД направлена на государственную экспертизу. Центром экспертизы направлены замечания по результатам рассмотрения представленной документации. Получение эспертизы планируется сентябрь 2022 года.
| Комплексная застройка жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары | [8 empty] | 211153.9 | 0 | 211153.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98870.7 | 0 | 98870.7 | 0 | 46.824
90 | Внутриквартальные сети канализации в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары* |  | отсутствует | [5 empty] | 28.09.2022-05.12.2022 | 10550 |  | 10550 | [6 empty] | 4772.5 |  | 4772.5 |  | 45.237 | ПСД разработано и повторно направлено на экспертизу на проверку достоверности стоимости. На рассмотрение оперативного штаба планируют направить 18.08.2022
91 | Внутриквартальные сети ливневой канализации с очистными сооружениями ливневых стоков в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары |  | отсутствует |  |  | ООО СМУ "Спецстрой" ИНН 2130142257 | ГК №95 от 20.05.2022 | 26640.068 | 20.05.2022-30.11.2022 | 26902.5 |  | 26902.5 | [6 empty] | 15650.8 |  | 15650.8 |  | 58.176 | ПСД разработано и повторно направлено на экспертизу на проверку достоверности стоимости. На рассмотрение оперативного штаба планируют направить 18.08.2022
92 | Внутриквартальные сети водоснабжения в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары |  | отсутствует | [6 empty] | 11700 |  | 11700 | [6 empty] | 3233.4 |  | 3233.4 |  | 27.6359 | ПСД на экспертизе, получене заключения государственной экспертизы июль 2022 года. Формирование аукционной документации.
93 | Кольцевание газопровода высокого давления жилого района "Солнечный" (1 этап) Новоюжного планировочного района г. Чебоксары* |  | отсутствует |  |  | ООО СМУ "Спецстрой" ИНН 2130142257 | ГК №94 от 20.05.2022 | 22415.1912 |  | 22770.7 |  | 22770.7 | [6 empty] | 10935.7 |  | 10935.7 |  | 48.0253 | 20.05.2022 заключен контракт с ООО СМУ "Спецстрой". Работы на объекте ведутся в соответствии с графиком производства работ.
94 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ "Новый город" до проектируемого РП и строительство РП в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары* |  | отсутствует |  |  | ООО "СУ-7" ИНН 2130192603 | ГК №93 от 20.05.2022 | 33405.5439 |  | 35309.2 |  | 35309.2 | [6 empty] | 16216.3 |  | 16216.3 |  | 45.9266 | 20.05.2022 заключен контракт с ООО "СУ-7" Ведутся работы в соответсвии с плном графика производства работ.
95 | Строительство 2 КТПБ-1000/10/0,4 кВ и КЛ 10 кВ для электроснабжения жилых домов поз. 1 и поз. 2 в микрорайоне 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары* |  | отсутствует | [6 empty] | 10538.1 |  | 10538.1 | [6 empty] | 5011.6 |  | 5011.6 |  |  | 04.08.2022 заключен контракт с ООО "СУ-7" Приступает к работам в соответствии с заключенным контрактом.
96 | Строительство автомобильной дороги микрорайона 3 жилого района "Солнечный" Новоюжного планировочного района г. Чебоксары (1 этап строительства)* |  | отсутствует | [6 empty] | 93383.4 |  | 93383.4 | [6 empty] | 43050.4 |  | 43050.4 |  | 46.1007 | 04.08.2022 заключен контракт с ООО "ДСК-1" Приступает к работам в соответствии с заключенным контрактом.
| Комплексная застройка микрорайона 1А центральной части г. Чебоксары | [8 empty] | 218700 | 0 | 218700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 | Строительство дороги по ул. Базарная от ул. Н.Рождественского до ул. Н.Смирнова* |  | отсутствует | [6 empty] | 50000 |  | 50000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Согласование изменений с ФОИВ реализация проекта в период 2023-2024 годы. Планируется реализация проекта в рамках контракта жизненного цикла.
98 | Строительство дороги по ул. Базарная от ул. И.С.Тукташа до ул. Дзержинского* |  | отсутствует | [6 empty] | 90000 |  | 90000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Планируется реализация проекта в рамках контракта жизненного цикла.Рассмотрение на заседании оперативного (штаба) для заключения контракта с единственным поставщиком - АО "СЗ "СТРОЙТРЕСТ №3"
99 | Строительство дороги по ул. Пушкина - Н.Смирнова* |  | отсутствует | [6 empty] | 50000 |  | 50000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Планируется исключить объект с реализации с перераспределением средств на иные объекты в рамках инфраструктурного бюджетного кредита.
100 | Строительство газопровода среднего давления в микрорайоне 1А центральной части г. Чебоксары* | [8 empty] | 28700 |  | 28700 | [11 empty] | 14.10.2022 заключен контракт с АО "СЗ "СТРОЙТРЕСТ №3" подрядчик приступил к работам, работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.
| Комплексная застройка микрорайона 3-е поле, г. Канаш | [8 empty] | 200130 | 0 | 200130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Строительство сетей ливневой канализации в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш |  | отсутствует | [6 empty] | 45000 |  | 45000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Планируется исключить объект с реализации с перераспределением средств на иные объекты в рамках инфраструктурного бюджетного кредита.
102 | Строительство сетей водоснабжения в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш |  | отсутствует | [6 empty] | 29000 |  | 29000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Согласование изменений с ФОИВ реализация проекта в период 2022-2023 годы. Планируется реализация проекта в рамках контракта жизненного цикла.
103 | Строительство сетей хозфекальной канализации в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш |  | отсутствует | [6 empty] | 20000 |  | 20000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Согласование изменений с ФОИВ реализация проекта в период 2022-2023 годы. Планируется реализация проекта в рамках контракта жизненного цикла.
104 | Строительство сетей электроснабжения в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш |  | отсутствует | [6 empty] | 13800 |  | 13800 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Согласование изменений с ФОИВ реализация проекта в 2023 год. Планируется реализация проекта в рамках контракта жизненного цикла.
105 | Строительство сетей газоснабжения в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш |  | отсутствует | [6 empty] | 6200 |  | 6200 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Согласование изменений с ФОИВ реализация проекта в 2023 год. Планируется реализация проекта в рамках контракта жизненного цикла.
106 | Строительство дороги в жилой застройке 3-е поле в г. Канаш* |  | отсутствует | [6 empty] | 86130 |  | 86130 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Согласование изменений с ФОИВ реализация проекта в период 2023-2024 годы. Планируется реализация проекта в рамках контракта жизненного цикла.
| Комплексная застройка жилого района "Новый город" г. Чебоксары | [8 empty] | 168572.2 | 0 | 168572.2 | 0 | [5 empty] | 138415.5 | 0 | 138415.5 | 0 | 82.1105
в том числе:
107 | Магистральная дорога районного значения № 3 в жилом районе "Новый город" г. Чебоксары (1 этап) | [8 empty] | 140572.2 |  | 140572.2 | [6 empty] | 138415.5 |  | 138415.5 |  | 98.4658 | Заключение контракта с ООО "СУ-29" Работы на объекте ведутся в соответствии с планом производства работ.
108 | Наружные сети водопровода | [8 empty] | 28000 |  | 28000 | [10 empty] | 0 | Согласование изменений с ФОИВ изменение наименования и объемов финансирования объекта реализация проекта в период 2022-2023 год.
| Комплексная застройка жилого района IX микрорайона Западного жилого района города Новочебоксарск Чувашской Республики | [8 empty] | 72520.1 | 0 | 72520.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26736.1 | 0 | 26736.1 | 0
| в том числе: | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
109 | Строительство проезда и тротуаров от улицы Советской до улицы Новая Высотная в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики | [8 empty] | 31731.1 |  | 31731.1 | [6 empty] | 12769.8 |  | 12769.8 |  | 40.2438 | Заключен контракт с ООО "Старатель" Работы на объекте ведутся в соответствии с планом производства работ.
110 | Реконструкция участка дороги ул. 10-й Пятилетки с устройством местного проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки в IX микрорайоне города Новочебоксарска Чувашской Республики. I этап строительства - строительство бокового проезда вдоль ул. 10-й Пятилетки | [8 empty] | 40789 |  | 40789 | [6 empty] | 13966.3 |  | 13966.3 |  | 34.2404 | Заключен контракт с ООО "ТУСДОРСТРОЙ" Работы на объекте ведутся в соответствии с планом производства работ.
| ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 2 | [7 empty] | 1189512 | 78917.5 | 1110594.5 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 723963.6 | 58952.7 | 665010.9 | 0 | 60.8622
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 323480.8 | 78917.5 | 244563.3 | 0 | 72995.7 | 0 | 72995.7 | 0 | 22.5657 | 174870.3 | 58952.7 | 115917.6 | 0 | 54.0589
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" | [8 empty] | 323480.8 | 78917.5 | 244563.3 | 0 | 72995.7 | 0 | 72995.7 | 0 | 29.945 | 174870.3 | 58952.7 | 115917.6 | 0 | 54.0589
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
111 | проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района или муниципального округа и в границах населенных пунктов поселений (приложение 1)* |  |  | 243838 |  | проектные работы проведены, положительное заключение имеется. Подрядные организации определены |  |  | 2020-2024 гг. | 243766.1 | 0 | 243766.1 |  | 72995.7 |  | 72995.7 |  | 29.945 | 115322.1 |  | 115322.1 |  | 47.3085 | Работы ведутся в соответсвии с планом графика работ
112 | строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к объектам, расположенным (планируемым к созданию) в сельских населенных пунктах, в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях (приложение 2) | [8 empty] | 79714.7 | 78917.5 | 797.2 | [6 empty] | 59548.2 | 58952.7 | 595.5 |  | 74.7017 | Работы ведутся в соответсвии с планом графика работ
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие транспортной системы Чувашской Республики" | [8 empty] | 866031.2 | 0 | 866031.2 | 0 | 32515.66 | 0 | 28193.4 | 4322.26 | 3.7546 | 549093.3 | 0 | 549093.3 | 0 | 63.4034
| Подпрограмма "Безопасные и качественные автмобильные дороги" | [8 empty] | 866031.2 | 0 | 866031.2 | 0 | 32515.66 | 0 | 28193.4 | 4322.26 | 12.4274 | 494321.6 | 0 | 549093.3 | 0 | 57.079
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
113 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа (приложение 3) |  |  | 195795 |  | не по всем городам имеются положительные заключения |  |  | 2022-2024 гг. | 51039.3 | 0 | 51039.3 |  | 3700.6 |  | 3700.6 |  | 7.2505 | 12568.5 |  | 12568.5 |  | 24.6251 | Работы ведутся в соответсвии с планом графика работ
114 | проектирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и строительство площадок для передвижных постов весового контроля (приложение 4) | [8 empty] | 40000 |  | 40000 | [6 empty] | 14697.5 |  | 14697.5 |  | 36.7437 | Работы ведутся в соответсвии с планом графика работ
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 39950 |  | 39950
115 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (приложение 5) | Региональный проект "Дорожная сеть" НП "Безопасные качественные дороги" |  | 218381 |  | положительное заключение имеется не по всем объектам |  |  | 2022-2024 гг. | 218381 |  | 218381 | [6 empty] | 57255.8 |  | 57255.8 |  | 26.2183 | Работы ведутся в соответсвии с планом графика работ
116 | реализация мероприятий комплексного развития транспортной инфраструктуры Чебоксарской агломерации в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" (приложение 6) (Гражданская, 1-я Южная, Лапсарский пр) | Региональный проект "Дорожная сеть" НП "Безопасные качественные дороги" | имеется | 556610.9 |  | Не имеются положительные заключения |  |  | 2022-2024 гг. | 556610.9 |  | 556610.9 |  | 28815.06 |  | 24492.8 | 4322.26 | 5.1769 | 409799.8 |  | 464571.5 |  | 73.6241 | Работы ведутся в соответсвии с планом графика работ
| КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, всего | 10 | [7 empty] | 1792909.2 | 1117223.6 | 667981.5 | 7704.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1348865.4 | 957921.5 | 389752.8 | 1191.1 | 75.2333
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства" | [8 empty] | 1296705.4 | 655363 | 633642.7 | 7699.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 995523.8 | 608106.2 | 386228.4 | 1189.2 | 76.7733
| Подпрограмма "Модернизация коммунальной инфраструктуры на территории Чувашской Республики" | [8 empty] | 264559.1 | 37795.4 | 226763.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264559.1 | 37795.4 | 226763.7 | 0 | 100
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Новочебоксарска
117 | обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  | имеется |  | ООО СМУ "Спецстрой" | ООО СМУ "Спецстрой" |  |  |  | 37795.4 | 37795.4 | [7 empty] | 37795.4 | 37795.4 |  |  | 100 | Работа выполнены, денежные средства с Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства направлены оплата в апреле месяце
администрация Красночетайского района
118 | модернизация котельных и сетей теплоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики |  | имеется |  | ООО «ИнтерЭкспо-трейдинг», 1656061390, адрес: 420073, Татарстан Республика, Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50/9, оф. 3-06, директор Ахметзянов Ринат Равильевич | - | 32110001240 21 000008, 31.05.2021 № 0115300021821000019 | 10004 | 31.05.2021 - 15.12.2021 | 8770.7 |  | 8770.7 | [6 empty] | 8770.7 |  | 8770.7 |  | 100 | Получено положительное заключение государтсвенной экспертизы от 28.08.2022.
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 8771.7 |  | 8771.7 | [6 empty] | 8770.7 |  | 8770.7
ГУП "Чувашгаз" Минстроя Чувашии
119 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Чкалова в г. Шумерля Чувашской Республики |  | имеется |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4800 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4800 |  | 4800 | [6 empty] | 4800 |  | 4800 |  | 100 | Получено положительное заключение экспертизы
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4800 |  | 4800 | [6 empty] | 4800 |  | 4800
120 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Черняховского в г. Шумерля Чувашской Республики |  | имеется |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4000 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4000 |  | 4000 | [6 empty] | 4000 |  | 4000 |  | 100 | Получено положительное заключение экспертизы
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4000 |  | 4000 | [6 empty] | 4000 |  | 4000 |  | 100
121 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Котовского в г. Шумерля Чувашской Республики |  | имеется |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4500 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4500 |  | 4500 | [6 empty] | 4500 |  | 4500 |  | 100 | Получено положительное заключение экспертизы
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4500 |  | 4500 | [6 empty] | 4500 |  | 4500 |  | 100
122 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. МОПРа в г. Шумерля Чувашской Республики |  | имеется |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4900 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4900 |  | 4900 | [6 empty] | 4900 |  | 4900 |  | 100 | Получено положительное заключение экспертизы
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4900 |  | 4900 | [6 empty] | 4900 |  | 4900 |  | 100
123 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций в пос. Лесной в г. Шумерля Чувашской Республики |  | имеется |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4500 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4500 |  | 4500 | [6 empty] | 4500 |  | 4500 |  | 100 | Получено положительное заключение экспертизы
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4500 |  | 4500 | [6 empty] | 4500 |  | 4500 |  | 100
124 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения с подведением всех инженерных коммуникаций по ул. Ленина в г. Шумерля Чувашской Республики |  | имеется |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов | - | 22128017682 21 000001, 15.07.2021 №1 | 4900 | 15.07.2021 - 15.12.2021 | 4900 |  | 4900 | [6 empty] | 4900 |  | 4900 |  | 100 | Получено положительное заключение экспертизы
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 4900 |  | 4900 | [6 empty] | 4900 |  | 4900 |  | 100
125 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения по ул. Комсомола в г. Алатырь Чувашской Республики |  | имеется |  | ООО «Развитие систем связи и энергетики», ИНН 7727840502 Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 6, этаж 2, помещение IV, комната 14 Генеральный директор Л.Л. Спрогис | - | № 05155000003 21 000002 от 27.10.2021 №2 | 25000 | 27.10.2021-31.03.2022 | 25000 |  | 25000 | [6 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 100 | ПСД разработано напралено на экпертизу планируемая дата получения заключения август 2022
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 25000 |  | 25000 | [6 empty] | 25000 |  | 25000 |  | 100
126 | Строительство газовой автоматизированной блочно-модульной котельной с тепловыми сетями и сетями горячего водоснабжения в мкр. Стрелка в г. Алатырь Чувашской Республики |  | имеется |  | ООО «Развитие систем связи и энергетики», ИНН 7727840502 Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 6, этаж 2, помещение IV, комната 14 Генеральный директор Л.Л. Спрогис | - | № 05155000003 21 000002 от 27.10.2021 №2 | 24000 | 27.10.2021-31.03.2022 | 24000 |  | 24000 | [6 empty] | 24000 |  | 24000 |  | 100 | ПСД разработано напралено на экпертизу планируемая дата получения заключения август 2022
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 24000 |  | 24000 | [6 empty] | 24000 |  | 24000 |  | 100 | Получено положительное заключение экспертизы
127 | Строительство тепловых сетей горячего водоснабжения от газовых автоматизированных блочно-модульных котельных в г.Шумерля и г. Козловка Чувашской Республики |  | отсутствует |  | ООО «СтройКрафт», ИНН 2130133492, 428000 Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Правая набережная Сугутки 7, офис 11, директор А.Н. Михайлов |  | ГК № 4 ЕП от 27.09.2022 |  | 27.09.2022-30.09.2023 | 141393 |  | 141393 | [6 empty] | 141393 |  | 141393 |  | 100 | Подрядчик приступил к работам перечилсен аванс для закупки оборудования и материала.
| Подпрограмма "Развитие систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для очистки сточных вод" | [8 empty] | 101290.8 | 0 | 94593.3 | 6697.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 8346.2 | 0 | 7697.7 | 648.5 | 8.2398
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
администрация г. Новочебоксарска
128 | строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска - 1 этап |  | имеется |  | Общество с ограниченной ответственностью СМУ «Спецстрой» 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 64, помещение 6, офис 2 ИНН 2130142257 Директор В.Н. Морозов |  | № 08155000005220035960001 №11 от 19.05.2022 | 59957.0446 | 19.05.2022-01.11.2022 | 7856.5 |  | 7193.3 | 663.2 |  |  |  |  | 0 | 7386.2 |  | 6795.3 | 590.9 | 94.0139 | Работы выполнены.
129 | строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска - 2 этап |  | имеется |  | Общество с ограниченной ответственностью СМУ «Спецстрой» 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 64, помещение 6, офис 2 ИНН 2130142257 Директор В.Н. Морозов |  | № 08155000005220035960001 №11 от 19.05.2023 | 59957.0446 | 19.05.2022-01.11.2022 | 12108.2 |  | 11091.4 | 1016.8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Выполняются пуско-наладочные работы, техническая готовность объекта 99 %. Формируются докумены по приемке объекта.
130 | строительство сети водоотведения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска - 3 этап |  | имеется |  | Общество с ограниченной ответственностью СМУ «Спецстрой» 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 64, помещение 6, офис 2 ИНН 2130142257 Директор В.Н. Морозов |  | № 08155000005220035960001 №11 от 19.05.2024 | 59957.0446 | 19.05.2022-01.11.2022 | 28410.3 |  | 26008.9 | 2401.4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Выполняются пуско-наладочные работы, техническая готовность объекта 98 %.
| Администрация Мариинско-Пасадского района | [17 empty] | 0
131 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 50 куб. м/сут |  | имеется |  | ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология", ИНН 7801187593, Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134, директор Кабанов Александр Александрович |  | 15.06.2021 № 0115300023821000010 | 960 | 15.06.2021- 31.10.2021 | 960 |  | 902.4 | 57.6 | [5 empty] | 960 |  | 902.4 | 57.6 | 100 | Полученио положительное заключение государственной экспертизы от 01.09.2022 № 21-1-1-3-063091-2022
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 902.4 |  | 902.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
132 | Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков Мариинско-Посадского городского поселения производительностью 750 куб. м/сут |  | имеется |  | ООО "Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт "Севзапинжтехнология", ИНН 7801187593, Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, ком. 50-76, 130-134, директор Кабанов Александр Александрович |  | 15.06.2021 № 0115300023821000023 | 8520 | 15.06.2021- 31.10.2021 | 8520 |  | 8008.8 | 511.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Повторно направлено на государственную экспертизу. Планиремая дата получения заключения государственной экспертизы декабрь 2022 года
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 8008.8 |  | 8008.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Администрация Ядринского района | [17 empty] | 0
| строительство очистных сооружений в г. Ядрин на 2400 кубю м/сут (ПИР) |  |  |  | ООО "Берег" , ИНН 4341006666, адрес: 117403, г. Москва, проезд Востряковский дом 10Б, строение 2, Этаж/Пом 3/8Д, частично 8, 8Г, 8Е., Директор Микрюков Владимир Валентинович |  | 32119901334 21 000014, контракт от 26.07.2021 № 0115300015421000017_165942 |  | 25.05.2020-31.12.2021 | 12980.1 |  | 10974 | 2006.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Получено отрицательное заключение государственной эксперизы устранение замечаний. Планиремая дата получения заключения государственной экспертизы декабрь 2022 года
| Администрация Янтиковского района | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
133 | строительство станции биологической очистки сточных вод производительностью 500 куб. м/сут в селе Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики |  | отсутствует | 10377,13/50636,26 (III кв. 2015 г) | ООО "Селара" , г. Чебоксары, ул. Коммунальная слобода, д. 27 | ООО "Эколос-ПроектСтрой", 6311135876, Самарская обл., г Самара, ул Набережная реки Самары, 1, комната 126, генеральный директор - Медведева Мария Юрьевна | 203212100100221210100100310014221414, контракт от 25.05.2020 № 4 | 42509.7 | 25.05.2020-31.12.2021 | 824.4 |  | 783.2 | 41.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | СМР выполнены, подрядной организацией не выполнены пуско-наладочные работы в полном объме (ПНР на сточных водах). Ведется претензионная работа. Заключен договр на выполнение пуско-наладочных работ. Согласование с ООО "Эколос-ПроектСтрой" о проведение работ другой организацией. Выполнение работ по пуско-наладочным работам до конца ноября 2022 года с предоставлением заявки на оплату выполненнных работ.
| Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [17 empty] | 0
134 | реконструкция канализационных очистных сооружений по ул. Дружбы, д. 30 в с. Батырево Батыревского района Чувашской Республики |  | имеется |  | ГУП БОС Новочебоксарск |  | №124 от 28.07.2022 № 2213013525022000112 |  | 28.07.2022-20.12.2022 | 11955.8 |  | 11955.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Работы по проектно-сметной документации Планируемая дата направления на государственную экспертизу 11.11.2022
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 11955.8 |  | 11955.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
135 | Реконструкция кс элементами технологического перевооружения очистных сооружений бос вод г. Цивисьск (ПИР) |  |  |  | ГУП БОС Новочебоксарск |  |  |  | 28.07.2022-20.12.2022 | 17675.5 |  | 17675.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 17675.5 |  | 17675.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды" | [8 empty] | 817107.3 | 617567.6 | 198537.5 | 1002.2 | 747.8 | 0 | 747.8 | 0 | 0.83223 | 665264.4 | 570310.8 | 94412.9 | 540.7 | 81.417
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [17 empty] | 0
| Администрация г. Новочебоксарск | [17 empty] | 0
136 | Реконструкция и развитие объектов водоснабжения города Новочебоксарск (с модернизацией оборудования) |  | имеется |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАР/ВОДГЕО" ИНН 5012014825 Московская область, г. Балашиха, микрорайон Кучино, ул. Гидрогородок,15 Почтовый адрес: 119435, РФ, г. Москва, Б. Саввинский пер. д.9, стр.1 Тел./факс 8 (499)-272-47-25 генеральный директор Филянский Игнат Николаевич |  | 051560000031 21 000001 от 18.05.2021 № | 30434.8 | 18.05.2021- 20.12.2021 | 28000 |  | 28000 | [6 empty] | 28000 |  | 28000 |  | 100 | Получено положительные заключения государственной экспертизы по 3 объектам от 25.03.2022 № 21-1-1-3-017663-2022; от 14.03.2022 № 21-1-1-3-014131-2022; от 31.05.2022 № 21-1-1-3-034679-2022.
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 28000 |  | 28000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
137 | Строительство сети водоснабжения в микрорайоне "Липовский" г. Новочебоксарска |  | имеется |  | ООО СМУ «Спецстрой» 428000 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 64, помещение 6, офис 2, ИНН 2130142257 Директор В.Н. Морозов |  | № 08155000005220035960001 №11 от 19.05.2022 | 59957.0446 | 19.05.2022-01.11.2022 | 14846.5 |  | 14846.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Работы выполнены формируются докумены по приемке объекта.
| Администрация Ибресинского района | [17 empty] | 0
138 | Строительство водопроводных сетей от колодца КП-2 группового водовода и до д.Сосновка Ибресинского района Чувашской Республики |  | отсутствует | 1582,38/16019,86 (4 кв 2021) | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз"инн 2128014850 Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, дом № 19, Алексеев Иван Алексеевич | ООО «АльянсВолгаСтрой», ИНН 2125007767, Чувашская Республика, г.Шумерля, ул. Ленина д.43, Карпов Григорий Анатольевич | 32105002182 22 000020, 25.05.2022, №16 | 15 706, 070 | 2022-12-31 | 16702.5 |  | 15700.3 | 1002.2 | [5 empty] | 15304.4 |  | 14763.7 | 540.7 | 91.6294 | Работы выполнены.Объект введен в эксплуатацию.
| Администрация Красночетайского района | [8 empty] | 0 | [8 empty] | 0
139 | Реконструкция сетей водоснабжения в с. Красные Четаи Красночетайского района Чувашской Республики |  | имеется |  | ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна | ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна | 32110001240 21 000009, 31.05.2021 № 0115300021821000013 | 12512.78 | 31.05.2021 - 15.12.2021 | 9090 |  | 9090 | [6 empty] | 9090 |  | 9090 |  | 100 | Получено заключение государственной экспертизы от 30.08.2022 № 21-1-1-2-062418-2022
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 9090 |  | 9090 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [17 empty] | 0
140 | Водоснабжение и водоотведение жилых домов в микрорайоне индивидуальной жилой застройки территории ОПХ «Хмелеводческое» в г. Цивильск Чувашской Республики |  | имеется |  | Общество с ограниченной ответственностью «ПМК-Проект» Почтовый адрес: 429900, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8 ИНН: 2115006436 Телефон: 8(83545) 21-4-27, 21-2-13, 8(906)136-88-41 E-Mail: pmk-proekt@yandex.ru Генеральный директор К.В. Ижелеева | - | 01152000011 21 001805 от 18.10.2021 № | 2990 | 18.10.2021- 20.12.2021 | 2990 |  | 2990 | [6 empty] | 2990 |  | 2990 |  | 100 | Получено заключение государственной экспертизы от 29.03.2022 № 21-1-1-2-018366-2022
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 2990 |  | 2990 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
141 | Реконструкция главных водоводов диаметром 1200 мм в г. Новочебоксарск |  | имеется |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов | - | 01152000011 21 001845, от 26.10.2021 №255 | 10709.869 | 26.10.2021 - 20.12.2021 | 10709.9 |  | 10709.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Разработка проектно-сметной документации, утверждение ППТ.
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 10709.9 |  | 10709.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
142 | реконструкция комплекса водозаборных сооружений, сооружений очистки воды для хозяйственно-питьевых целей и санитарных зон источника питьевого водоснабжения группового водовода Шемуршинского, Батыревского и южной части Комсомольского районов Чувашской Республики" (1 этап) |  | отсутствует |  | ООО "ВТ Эксперт" ИНН 7736565027 |  | №112 от 17.06.2022 № 2213013525022000083 |  | 17.06.2022-31.07.2022 | 6532.7 |  | 6532.7 | [6 empty] | 6532.7 |  | 6532.7 |  | 100 | Заключение по объекту получено
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [17 empty] | 0
| Строительство водопровода в с. Порецкое Порецкого района Чувашской Республики III этап строительства (Строительство водовода) |  |  |  | ООО "Альянс Волга Строй" ЧР г. Шумерля ул. Ленина д.43 ИНН 2125007767 Директор Карпов Г.А. |  | № 207 от 19.08.2022 |  | 19.08.2022-18.10.2022 | 27468.2 | 0 | 27468.2 | [6 empty] | 4439.1 |  | 4439.1 |  | 16.1609 | Ведутся общестроительные работы, Окончания работ 16.12.2022. В настоящее время у завода-изготовителя есть задержка в изготовлении 2-ух стальных емкостей объемом 100м³ каждая, Задержка в поставке уже изготовленных 2-х стальных емкостей с территории завода-изготовителя.
143 | Строительство сетей водоснабжения д. Черепаново Красночетайского района Чувашской Республики |  | отсутствует |  | ООО ПМК-Проект ИНН 2115006436 |  | ГК №170 от 04.08.2022 № 2213013525022000117 |  | 04.08.2022- 30.11.2022 | 9173.7 |  | 9173.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Проектно-сметная документация разработана. Планируемая дата получения заключения государственной экспертизы декабрь 2022 года.
| в том числе проектно-изыскательские работы: | [8 empty] | 9173.7 |  | 9173.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
144 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (I пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | имеется | 85429,5/178884,71 (2 кв. 2008) | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850,город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, 19 | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | 22130135250 21 000018, 25.05.2021 № 51 | 417525.74 | 25.05.2021 - 20.12.2022 | 91114.9 | 88010.2 | 3104.7 |  | 551.1 |  | 551.1 | 0 | 0.60484 | 89447.6 | 87818.4 | 1629.2 |  | 98.1701 | Ведутся общестроительные работы в соответсвии с планом производства работ.
145 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (III пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | имеется |  |  | ООО СМУ«Спецстрой» Чувашская Республика, г.Чебоксары, пр-т Тракторостроителей, д. 64, помещение 6, офис 2 ИНН/КПП 2130142257 Директор В.Н. Морозов | 222213013525021300100100350014221414, Государственный контракт № 25 | 68116.5657 | 22.03.2022-сентябрь 2022 | 70014.1 | 63728 | 6286.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44396.4 | 42779.1 | 1617.3 |  | 63.4107 | Ведутся общестроительные работы в соответсвии с планом производства работ.
146 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IV пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | имеется |  | ЗАО "Институт "Чувашгипроводхоз" ИНН 2128014850,город Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, 19 | ООО СМУ "СПЕЦСТРОЙ", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов | 22130135250 21 000016, 12.05.2021 № 52 | 196600 | 12.05.2021 - 20.12.2022 | 86503 | 83389.7 | 3113.3 |  | 196.7 |  | 196.7 |  | 0.22739 | 80404.4 | 78877 | 1527.4 |  | 92.9498 | Ведутся общестроительные работы в соответсвии с планом производства работ.
147 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (V пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | имеется |  |  | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | № 222213013525021300100100340014221414, от 13.04.2022 № 43 | 524697.6296 | 13.04.2022-30.09.2023 | 207575.8 | 205500 | 2075.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 201844.8 | 199826.4 | 2018.4 |  | 97.2391 | Ведутся общестроительные работы в соответсвии с планом производства работ.
148 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VI пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | имеется |  |  | АО "ПМК №8", ИНН 2115000346, 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, В.Н.Ижелеев | № 222213013525021300100100330014221414 от 13.04.2022 № 42 | 424399.8779 | 13.04.2022- 30.05.2023 | 162237.1 | 160614.7 | 1622.4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 159227.7 | 157635.4 | 1592.3 |  | 98.1451 | Ведутся общестроительные работы в соответсвии с планом производства работ.
149 | Строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (VII пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | имеется |  |  | ООО Инженерный центр «ТехПроект», Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 9 Почтовый адрес 450022, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Генерала Горбатова, д. 9 ИНН 0274147157 Директор И.З. Зиганшин | № 128 от 28.04.2021 |  | 15.06.2021-26.11.2021 | 20000 |  | 20000 | [6 empty] | 20000 |  | 20000 |  | 100 | Получено заключение государственной экспертизы от 03.02.2022 № 21-1-1-2-005779-2022
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 20000 |  | 20000 | [6 empty] | 20000 |  | 20000 |  | 100
150 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (IX пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | имеется |  |  | ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна | №90 от 28.04.2022 | 12883.1 | 28.04.2022- 30.11.2022 | 12883.1 |  | 12883.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу. Планируемая дата получени заключения государстаенной экспертизы декабрь 2022 года.
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 12883.1 |  | 12883.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
151 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (XI пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | имеется |  |  | ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна | №91 от 28.04.2022 | 9449.5 | 28.04.2022- 30.11.2022 | 9449.5 |  | 9449.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу. Планируемая дата получени заключения государстаенной экспертизы декабрь 2022 года.
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 9449.5 |  | 9449.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
152 | строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского, Комсомольского районов Чувашской Республики (X пусковой комплекс) | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | имеется |  |  | ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна | №92 от 28.04.2022 | 14594.7 | 28.04.2022- 30.11.2022 | 14594.7 |  | 14594.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Проектно-сметная документация направлена на государственную экспертизу. Планируемая дата получени заключения государстаенной экспертизы декабрь 2022 года.
| в том числе: на проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 14594.7 |  | 14594.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
153 | установка станции обезжелезивания воды и модернизация объектов водоснабжения в п. Киря Алатырского района Чувашской Республики | Региональный проект "Чистая вода" НП "Жилье и городская среда" | имеется |  |  | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОДОКАНАЛ" г.Чебоксары, Мясокомбинатский пр., 12 ИНН 2130017760 Директор Васильев В. С. | 222213013525021300100100320014221414 22.03.2022 г. Государственный контракт №23 | 17042.8 | 22.03.2022-31.10 2022 | 17221.6 | 16325 | 896.6 | [6 empty] | 3587.3 | 3374.5 | 212.8 |  | 20.8302 | Контракт заключен с АО "ВОДОКАНАЛ", ведутся общестроительные работы
| Подпрограмма "Газификация Чувашской Республики" | [8 empty] | 113748.2 | 0 | 113748.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57354.1 | 0 | 57354.1 | 0 | 50.422
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [17 empty] | 0
| Администрация г. Чебоксары | [17 empty] | 0
154 | Строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей в п.Сосновка Чувашской Республики |  | имеется |  |  | ООО «Строй-Газ-Сервис» ИНН 5837018796 г. Пенза ул. Ижевская д. 76 Генеральный Директор И.Н. Порошин | №50/10-22 от 30.05.2022 | 139168.2 | 30.05.2022- | 111334.5 |  | 111334.5 | [6 empty] | 55667.3 |  | 55667.3 |  | 50 | Ведутся пуско-наладочные работы.
| Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [17 empty] | 0
155 | Газоснабжение жилых домов (66 участков) микрорайона Хмелеводческое в г. Цивильск Чувашской Республики |  | имеется |  |  | ООО «ПМК-Проект», ИНН 2115006436, адрес: 429900, Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. П. Иванова, д. 8, директор Ижелеева Кристина Витальевна | 21.04.2022 № | 1686.8078 | 2022-04-21 | 2413.7 |  | 2413.7 | [6 empty] | 1686.8 |  | 1686.8 |  | 69.8844 | Получено заключение государственной экспертизы от 30.08.2022 № 21-1-1-2-062418-2022
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 2413.7 |  | 2413.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 62489.8 | 61860.6 | 624.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55469 | 54912.4 | 554.7 | 1.9 | 88.7649
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территорийях" | [8 empty] | 62489.8 | 61860.6 | 624.8 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55469 | 54912.4 | 554.7 | 1.9 | 88.7649
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [17 empty] | 0
156 | обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий (приложение 7) | [8 empty] | 55314.5 | 54761.4 | 553.1 | [6 empty] | 42520.9 | 42095.6 | 425.3 |  | 76.8712
| админитсрация Мариинско-Посадский район | [17 empty] | 0
| блочно-модульная котельная для теплоснабжения многоквартирных домов по ул. Николаева, д 72/1, 72/5, 72/6, 72/7, г. Мариинский Посад, Чувашской Республики |  | отсутствует |  | ООО "СК - Лерон" ИНН 2114003552 Чувашская Рсепублика, пгт. Урмары, ул. Калинина, д.5 Директор Лебедев А.С. |  | МК №1 от 04.04.2022 | 7097.23 | 04.04.2022-01.11.2022 | 7175.3 | 7099.2 | 71.7 | 4.4 | [5 empty] | 3550.2 | 3512.8 | 35.5 | 1.9 | 49.4781 | Ведутся общестроительные работы
| администрация Батыревского района | [17 empty] | 0
158 | Строительство сетей электроснабжения в с. Шыгырдан Батыревского района Чувашской Республики |  |  |  | ООО "Аква-Августэ" Республика Татарстан , г. Буинск, ул. Комсовского, д.79 Е ИНН 1614012962 Директор Т.И.Хасанов |  | МК № 02 от 28.04.2022 |  | 28.04.2022-01.08.2023 | 21457.2 | 21229.1 | 214.4 | 13.7 | [5 empty] | 21457.2 | 21229.1 | 214.4 | 13.7 | 100 | Работы на объекте выполнены, формируется документация и заявка по удорожанию цены контракта на 8511,08571 (всего ФБ РБ МБ)
| админитстрация Канашского района | [17 empty] | 0
159 | Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры д. Большие Бикшихи Канашского района на зем.участке с кадастровым №21:11:140102:140 !этап внутриплощадочные сети электроснабжения, комплектная трансформаторная подстанция |  |  |  | АО "СЗ "Строительный трест № 3", ЧР, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д.76 ИНН 2128007123 Директор В.П. Семенов |  | МК № 15 от 25.04.2022 |  | 25.04.2022-10.12.2022 | 7373.8 | 7296.2 | 73.7 | 3.9 | [5 empty] | 7250.4 | 7176 | 72.5 | 1.9 | 98.3265 | Работы на объекте выполнены, формируется документация по остатку и заявка по удорожанию цены контракта на 1435,96212 (всего ФБ РБ МБ)
| админитстрация Комсомольского района | [17 empty] | 0
160 | строительство сетей электроснабжения ул. Солнечная, д. Чичканы Комсомольского района |  |  |  | ООО "Энергия" ЧР, п. Ибреси, ул. Лесоромхозная, д. 18 ИНН 2105005793; ООО "Строй Энерго Монтаж" ЧР , г. Канаш, ул. 30 лет Чувашии, д.2 ИНН 2106003044 |  | МК № 12 от 30.03.2022 МК № 11 от 30.03.2022 |  | 30.03.2022-30.04.2022; 30.03,2022-01.08.2022 | 4264.6 | 4219.3 | 42.6 | 2.7 | [5 empty] | 4264.6 | 4219.3 | 42.6 | 2.7 | 100 | Работы выполнены. Объект введен в эксплуатацию
161 | строительство сетей газоснабжения ул. Солнечная, д. Чичканы Комсомольского района |  |  |  | ООО «Уют» Ульяновская область, город Ульяновск, улица Белинского, дом 60/69 ИНН 2103004674, директор И.А. Кисеев |  | МК № 4 от 05.03.2022 |  | 05.03.2022-01.08.2022 | 5209.7 | 5154.3 | 52.1 | 3.3 | [5 empty] | 4488.2 | 4440 | 44.9 | 3.3 | 86.1508 | Работы выполнены. Формируется заявка для на оплату по выполненным работам по объекту.
| админитстрация Чебоксарского района | [17 empty] | 0
162 | строительство сетей водоснабжения по ул. Зеленая, Сиреневая, Садовая в п. Новое Атлашево Чебоксарского района |  |  |  | ООО СМУ "СПЕЦСТРОЙ", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов |  | МК № 01 от 05.04.2022 |  | 05.04.2022-30.11.2022 | 9426.1 | 9324.8 | 94.2 | 7.1 | [5 empty] | 7457.6 | 7377.7 | 74.5 | 5.4 | 79.1165 | Пуско-наладочные работы, техническая готовность объекта - 99 %.
163 | строительство сетей водоотведения по ул. Зеленая, Сиреневая, Садовая в п. Новое Атлашево Чебоксарского района |  |  |  | ООО СМУ "СПЕЦСТРОЙ", ИНН 2130142257, 428000, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проспект Тракторостроителей, дом 64, пом/оф 6/2, В.Н. Морозов |  | МК № 02 от 05.04.2022 |  | 05.04.2022-30.11.2022 | 7619.3 | 7537.4 | 76.1 | 5.8 | [5 empty] | 7033.4 | 6957.5 | 70.3 | 5.6 | 92.3103 | Пуско-наладочные работы, техническая готовность объекта - 99 %.
| Государственная программа Чувашской Республики "Экономическое развитие Чувашской Республики" | [8 empty] | 433714 | 400000 | 33714 | 0 | [5 empty] | 297872.6 | 294902.9 | 2969.7 | 0 | 68.6795
| Подпрограмма "Инвестиционный климат" | [8 empty] | 433714 | 400000 | 33714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297872.6 | 294902.9 | 2969.7 | 0 | 68.6795
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [17 empty] | 0
| Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [17 empty] | 0
164 | Создание иных государственных индустриальных парков |  | имеется | [6 empty] | 73040.4 | 72300 | 740.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
165 | создание индустриального парка в Батыревском районе |  | отсутствует |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов |  | 01152000011 21 0018200001 от 09.11.2021 № 258 | 12241.927 | 09.11.2021- 20.12.2021 | 137741.9 | 124245 | 13496.9 | [6 empty] | 101010.1 | 100003.1 | 1007 |  | 73.3329 | Получено заключение государтсвенной экспертизы 1-го этапа. Формирование документации для 2-го этапа.
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 12241.9 |  | 12241.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
166 | создание индустриального (промышленного) парка в г. Новочебоксарске |  | имеется |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов | - | 01152000011 21 0018190001 от 09.11.2021 № 259 | 17431.637 | 09.11.2021- 20.12.2021 | 222931.7 | 203455 | 19476.7 | [6 empty] | 196862.5 | 194899.8 | 1962.7 |  | 88.3062 | Получено заключение государтсвенной экспертизы 1-го этапа. Формирование документации для 2-го этапа.
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 17431.7 |  | 17431.7 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| ЭКОЛОГИЯ, всего | 3 | [7 empty] | 251581.8 | 189335.2 | 61064.1 | 1182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222564.8 | 189309.2 | 32873.2 | 382.4 | 88.4662
| в том числе: | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и обеспечение экологической безопасности" | [8 empty] | 251561.8 | 189335.2 | 61064.1 | 1182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222564.8 | 189309.2 | 32873.2 | 382.4 | 88.4732
| Подпрограмма "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Чувашской Республики" | [8 empty] | 6905.9 | 0 | 6905.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [17 empty] | 0
| Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [17 empty] | 0
167 | реконструкция пруда-накопителя N 2, расположенного на территории полигона твердых бытовых отходов, находящегося по адресу: г. Новочебоксарск, Шоршелский проезд, владение 16 |  | отсутствует |  | ООО "ПРОЕКТСПЕЦСТРОЙ" 428003, Чувашская Республика – Чувашия, гор. Чебоксары, улица Пристанционная, дом 3, офис 303 ИНН 2130177700, Директор Р.В. Алешин | - | №104 от 13.05.2022 г. | 6905.9364 | 13.05.2022-30.11.2022 | 6905.9 |  | 6905.9 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Проектно-сметная документация разработана ( необходима государственная экологическая экспертиза) https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0815500000522003379
| в том числе проектно-изыскательские работы | [17 empty] | 0
| Подпрограмма "Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" | [8 empty] | 213312.5 | 189335.2 | 54158.2 | 382.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222564.8 | 189309.2 | 32873.2 | 382.4 | 104.3374
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [17 empty] | 0
| Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [17 empty] | 0
168 | реконструкция ливневых очистных сооружений с сетями ливневой канализации в г. Новочебоксарске | Региональный проект "Оздоровление Волги" НП "Экология" | имеется |  | ООО "ИНТЕРЭКСПО-ТРЕЙДИНГ" Республика Татарстан, г. Казань, ул. А.Кутуя, дом № 50, оф. 3-06 ИНН: 1656061390Контактный телефон: 8(903) 344-23-21 Директор Р. Р. Ахметзянов | - | 01152000011 21 001838 от 18.10.2021 № 244 | 18164.7959 | 18.10.2021- 20.12.2021 | 18164.8 |  | 18164.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | ПСД разработано проект планируют направить на государственную экспертизу октябрь 2022 года. Решения вопроса с ГПЗУ.
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 18164.8 |  | 18164.8 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики | [17 empty] | 0
| администрация г. Чебоксары | [17 empty] | 0
169 | строительство объекта "Внеплощадочные инженерные сети и сооружения жилого района "Новый город" в г. Чебоксары. Коллектор дождевой канализации с очистными сооружениями N 2" | Региональный проект "Оздоровление Волги" НП "Экология" | есть | 348203.79 | Акционерное общество "Специализированный застройщик "Инвестиционно-строительная компания" ИНН 2126003691, Адрес электронной почты: office@chestr-grupp.ru, Место нахождения и адрес: Чувашская Республика-Чувашия, 428003, г. Чебоксары, ул. Петрова, д. 6, пом. 1, оф. 3 | ООО «Спецстройсервис» (ИНН 1658135369), директор- Алюшев Ильдус Расимович, адрес - 420073, РТ, г.Казань, ул. Аделя Кутуя, д.86 офис 1, с | реестровый номер контракта № 3213003497422000020, №22000937_83507 от 01.04.2022 | 348535.19 | 2023-12-31 | 191247.7 | 189335.2 | 1530 | 382.5 |  |  |  |  | 0 | 191221.4 | 189309.2 | 1529.8 | 382.4 | 99.9862 | Выполнены работы по отводу участка и геодезические разбивочные работы, также подготовлены необходимые к пересадке деревья. Завершена работа по созданию подъездной дороги из бетонных плит, выполнено 100% земляных работ и 100% песчаного основания, уложено 314 плит. Ведутся работы по обустройству строительного городка. Срок ввода в эксплуатацию объекта - декабрь 2023 года.
170 | Строительство ливневых очистных сооружений в районе Марпосадского шоссе (ПИР) | Региональный проект "Оздоровление Волги" НП "Экология" | имеется |  | ООО «СтройДорКомплект» |  | Контракт № 3213003497421000048 от 26.07.2021 | 3900 |  | 3900 |  | 3120 | 780 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | В 2021 г. в ходе проектирования выявлено, что размещение объекта и установление его санитарно-защитной зоны на планируемом изначальном земельном участке не представляется возможным, ввиду попадания в охранную зону железных дорог. В настоящее время определено новое место посадки ЛОС , выполняется полный комплекс инженерных изысканий и продолжено проектирование объекта с получением заключения Росрыболовства и заключения госэкспертизы.
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 3900 |  | 3120 | 780 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0
171 | Комплекс очистных сооружений биологической очистки сточных вод, производительностью 750 м3/сут. Напорная канализация, протяженностью от канализационной насосной станции до биологических очистных сооружений в селе Порецкое Порецкого района Чувашской Республики* | [8 empty] | 31343.4 |  | 31343.4 | [6 empty] | 31343.4 |  | 31343.4 |  | 100
| ТУРИЗМ, всего | 6 | [7 empty] | 566028.3 | 498803.5 | 60061.1 | 7163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263324.4 | 247524.8 | 12639.7 | 3159.9 | 46.5214
| в том числе: | [17 empty] | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Туризм и индустрия гостеприимства" | [8 empty] | 566028.3 | 498803.5 | 60061.1 | 7163.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 263324.4 | 247524.8 | 12639.7 | 3159.9 | 46.5214
| Подпрограмма "Повышение доступности туристских продуктов" | [8 empty] | 566028.3 | 498803.5 | 60061.1 | 7163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263324.4 | 247524.8 | 12639.7 | 3159.9 | 46.5214
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [17 empty] | 0
| Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [17 empty] | 0
172 | строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Мариинский Посад | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | имеется |  | ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», ИНН 7801187593, 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, А.А. Кабанов |  | 22130135250 21 000082, 22.06.2021 № 127 |  |  | 17850 | 0 | 17850 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Заключение государственной экспертизы получено
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 17850 | 0 | 17850 | [6 empty] | 0
173 | строительство набережной р. Волга с причальной стенкой и благоустройство прилегающей территории в г. Козловка | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | имеется |  | ООО «НИИПРИИ «Севзапинжтехнология», ИНН 7801187593, 196084, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, лит. Л, помещ. 1-Н, А.А. Кабанов |  | 22130135250 21 000023, 31.05.2021 № 55 |  |  | 16740 |  | 16740 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Заключение государственной экспертизы получено
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 16740 |  | 16740 | [6 empty] | 0
| Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики | [17 empty] | 0
| администрация г. Чебоксары | [17 empty] | 0
174 | «Реконструкция Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия - сердце Волги». | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | отсутствует | 1 кв. 2019 г. - 1283609,36 тыс. руб., откорректированная стоимость на 1 кв. 2022 г. 1519645,01 тыс. руб. (повторное положительное заключение эксперизы от 03.03.2022 №21-1-1-2-012057-2022 | ОА "Чувашгражданпроект" ИНН2130066768, ОГРН1092130014085, г. Чебоксары, Московский проспект, д.3 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Иванов Алексей Игоревич, повторная экспертиза (удорожание) АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии ИНН2130076879, ОГРН1102130009277, г. Чебоксары, ул. Гагарина Ю., д. 2, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Ахмеева Ольга Валерьевна | заключенного с ПАО «Дорисс» | 0115200001119001305-3, №0115200001119001305_83507от 17.06.2019 | 1252735.337 | 44926 | 265844.2 | 249145 | 12722.6 | 3976.6 | [5 empty] | 142514.9 | 133963.9 | 6840.8 | 1710.2 | 53.6084 | Работы ведутся по графику. Объем выполненных работ на 31 октября 2022 года составляет около 95%, срок ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с заключенным контрактом с 15 по 31 декабря 2022 года.В течение ноября и первой половины декабря 2022 года планируется завершить строительно-монтажных работ на объекте, откорректировать локальные сметы и сводный сметный расчет на все выявленные дополнительные объемы работ, оформить и подписать исполнительную документацию и акты выполненных работ.
175 | «Реконструкция Московской набережной 5 этап» | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | имеется | 1 кв 2020 г. - 127 895,36 тыс.руб., откорректированная стоимость на 4 квартал 2021 г. 149223,63 тыс. руб. (повторное положительное заключение эксперизы от 02.12.2021 №21-1-1-2-073255-2021 | ООО "СКИМ" ИНН 2130093211, г.Чебоксары, ул.Сверчкова д.6Б оф.4, Директор - Обрядин А.Г. повторная экспертиза (удорожание) АУ ЧР "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики" Минстроя Чувашии ИНН2130076879, ОГРН1102130009277, г. Чебоксары, ул. Гагарина Ю., д. 2, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР: Ахмеева Ольга Валерьевна | ООО "СК - Волга" ИНН 5260321950, г. Нижний Новгород, улица Керченская, дом №14А, помещение П6, офис 22, Генеральный директор - Стрельникова Н.В. | 3213003497421000012, №20002493_83507 от 29.01.2021 | 131753.61 | 2022-08-30 | 124961.1 | 117463.5 | 5998.1 | 1499.5 | [5 empty] | 51917.8 | 48802.7 | 2492.1 | 623 | 41.5472 | Работы ведутся согласно плана графика выполнения строительно-монтажных работ. Строительная готовность около 90 %. В н.в. осуществляется завершение строительных работ и проверка актов выполненных работ. Срок ввода объекта в эксплуатацию 30 ноября 2022 года
176 | строительство объекта "Защитные сооружения на р. Волга в районе базы отдыха в районе 116 квартала Сосновского участкового лесничества КУ "Чебоксарское лесничество" | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | имеется | 4 кв. 2016г. - 72 278,59 тыс.руб. | ООО «УПТР «Гидроспецстрой», ИНН: 1657008791, ОГРН: 1021603463584, 420108, РТ, г. Казань, ул. Мехощиков, д. 86. | Торги не проведены. |  |  |  | 59347.9 | 55787 | 2848.7 | 712.2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Объект исключен из мероприятий по созданию кластера "Чувашия - сердце Волги" согласно дополнительного соглашения с Ростуризмом от 10.110.2022 №174-09-2022-026/3
177 | строительство инженерной инфраструктуры грязелечебницы АО "Санаторий "Чувашиякурорт" по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мичмана Павлова, д. 29 | Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры" НП "Туризм и индустрия гостеприимства" | имеется | 4 кв. 2019г. - 58 159,52 тыс. руб. | ООО "ПСК-Проект" ИНН2130114309, ОГРН1132130001002 г. Чебоксары, ул. Гражданская, д.5, пом.1 | ООО "Инвестствой" ИНН2130156997, г. Чебоксары, ул. Б.С. Маркова, д. 14, пом. 7 | 203213017503721300100100690014299414, №01 от 26.01.2021 | 58474.23 | 2022-08-30 | 81285.1 | 76408 | 3901.7 | 975.4 | [5 empty] | 68891.7 | 64758.2 | 3306.8 | 826.7 | 84.7532 | Работы завершены, оформляются документы для государственной регистрации объекта капитального строительства. Дополнительным соглашением с Ростуризмом от 10.10.2022 № 174-09-2022-026/3 уменьшен размер субсидии на сумму сложившейся экономии бюджетных средств
| ПРОЧЕЕ, всего | [8 empty] | 101885.01 | 1581.3 | 97100.8 | 3202.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45372.5 | 1299.3 | 41967.7 | 2105.5 | 44.533
| в том числе: | [17 empty] | 0
| Государственная программа Чувашской Республики "Комплексное развитие сельских территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 62478.91 | 1581.3 | 57694.7 | 3202.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37466.8 | 1299.3 | 34062 | 2105.5 | 59.9671
| Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территорийях" | [8 empty] | 62478.91 | 1581.3 | 57694.7 | 3202.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37466.8 | 1299.3 | 34062 | 2105.5 | 59.9671
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [17 empty] | 0
| Администрация Мариинско-Посадского района | [17 empty] | 0
178 | Наружные сети интернета и кабельного телевидения по улицам Липовая, Ореховая, Сиреневая, Рябиновая, Вишневая в г. Мариинский Посад, Чувашской Рсепублики (в рамках КРСТ) |  | отсутствует |  | Общество с ограниченной ответственностью "АКВИЛОН" Адрес: 428012, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гоголя, д.5, корп.1, офис 14 ИНН 2130051345 Директор ООО "АКВИЛОН" |  | №0815500000522000950 МК №1 от 28.03.2022 | 2306.257 | 28,03.2022-01.08.2022 | 1598.91 | 1581.3 | 16 | 1.61 | [5 empty] | 1313.1 | 1299.3 | 13.1 | 0.7 | 82.1247 | Работы выполнены.
| Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики | [17 empty] | 0
179 | разработка проектной документации объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (приложение 8) |  | отсутствует | [6 empty] | 60880 |  | 57678.7 | 3201.3 | [5 empty] | 36153.7 |  | 34048.9 | 2104.8 | 59.3852 | Предусмотрена реализация 26 проектов. По 17 проектамполучено положительное заключение государственной экспертизы. По 9 проектам продолжаются работы по реализации.
| Государственная программа Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики" | [8 empty] | 32512.9 | 0 | 32512.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7905.7 | 0 | 7905.7 | 0
| Подпрограмма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на территории Чувашской Республики" | [8 empty] | 32512.9 | 0 | 32512.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7905.7 | 0 | 7905.7 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [17 empty] | 0
| Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [17 empty] | 0
180 | Строительство объекта "Здание спасательной станции "Новочебоксарская" |  | отсутствует | 32 051 ,550 тыс. рублей. Смета составлена по ценам 4 кв. 2021 года | ООО "СКОМ 21" ИНН 2130167734 | - | № 113 от 24.05.2022 | 32512.9 | 24.05.2022 - | 32512.9 |  | 32512.9 | [6 empty] | 7905.7 |  | 7905.7 |  |  | 24.05.2022 заключен контракт с ООО "СКОМ 21" (единственным поставщиком). Ведутся общестроительные работы.
| Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | [8 empty] | 6893.2 | 0 | 6893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие ветеринарии в Чувашской Республике" | [8 empty] | 6893.2 | 0 | 6893.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики | [17 empty] | 0
| Казенное учреждение Чувашской Республики "Республиканская служба единого заказчика" Министроя Чувашии (заказчик) | [17 empty] | 0
181 | строительство межмуниципального приюта в г. Шумерля на 150 голов |  | отсутствует |  | АНО "Институт территориального развития" | - | №103 от 23.05.2022 | 6893.166 | 24.05.2022-30.11.2022 | 6893.2 |  | 6893.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | Разработка проектно-сметной документации. Планируемая дата направлен на прроведение государтсвенной экспертизы до 30.10.2022
| в том числе проектно-изыскательские работы | [8 empty] | 6893.2 |  | 6893.2 | [6 empty] | 0
53 в том числе 2 направления
Примечание: * изменения лимитов 2022 года согласно сводной бюджетной росписи