|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Чăваш Республики**  **Шупашкар хула**  **администрацийě**  **ЙЫШĂНУ** |  | **Чувашская Республика**  **Администрация**  **города Чебоксары**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |

13.05.2022 № 1615

О проведении комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности», распоряжением Главы Чувашской Республики от 12.05.2022 № 267-рг администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в 2022 году комплексные кадастровые работы на территории города Чебоксары в границах кадастрового квартала 21:01:011106 за счет бюджетных средств. Планируемые сроки выполнения комплексных кадастровых работ: май – ноябрь 2022 года.

2. Утвердить перечень мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары в границах кадастрового квартала 21:01:011106 в 2022 году согласно приложению.

3. Управлению информации, общественных связей и молодежной политики администрации города Чебоксары в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте города Чебоксары в сети «Интернет» информационное сообщение о планируемом выполнении комплексных кадастровых работ на территории города Чебоксары в границах кадастрового квартала 21:01:011106.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации – председателя Горкомимущества Васильева Ю.А.

## Глава администрации города Чебоксары Д.В. Спирин

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 13.05.2022 № 1615

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ на территории

города Чебоксары в границах кадастрового квартала 21:01:011106 в 2022 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки  выполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заключение муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ в соответствии с [44-ФЗ](http://internet.garant.ru/document/redirect/70353464/0) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | до 20 мая  2022 года | Администрация города Чебоксары (Горкомимущество) |
| 2. | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ в порядке, предусмотренном [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12154874/0) № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта | Горкомимущество  (МКУ «Земельное управление»  г. Чебоксары) совместно с Минэкономразвития Чувашии, Управлением Росреестра по ЧР, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЧР - Чувашии |
| 3. | Формирование согласительных комиссий по согласованию местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ  (далее - согласительные комиссии) в порядке, предусмотренном [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document/redirect/12154874/0) № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | в течение 20 рабочих дней со дня заключения контракта | Горкомимущество (МКУ «Земельное управление»  г. Чебоксары) |
| 4. | Согласование местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на заседаниях согласительных комиссий | до 11 ноября 2022 года | Согласительная комиссия (Горкомимущество, МКУ «Земельное управление»  г. Чебоксары) |
| 5. | Утверждение карты-плана территории | до 25 ноября 2022 года | Горкомимущество  (МКУ «Земельное управление»  г. Чебоксары) |
| 6. | Направление карты-плана территории в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Чувашской Республике - Чувашии в порядке, установленном [частью 3 статьи 19](http://internet.garant.ru/document/redirect/71129192/1903) Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» | до 29 ноября  2022 года  (в течение не более 3 рабочих дней со дня утверждения карты-плана территории) | Горкомимущество  (МКУ «Земельное управление»  г. Чебоксары) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_