| Чăваш Республики Шупашкар хула администрацийě ЙЫШĂНУ |  | Чувашская Республика Администрация города Чебоксары ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

30.05.2022 № 1885

О подготовке объектов ЖКХ, энергетики и социальной сферы г. Чебоксары к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях создания необходимых условий для устойчивой работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2021-2022 годов администрация города Чебоксары п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:

1.1. план мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2022-2023 годов согласно приложению № 1;

1.2. план мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары к отопительному сезону 2022-2023 годов согласно приложению № 2;

1.3. график выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города к отопительному сезону 2022-2023 годов согласно приложению № 3;

1.4. порядок мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики согласно приложению № 4;

1.5. программу проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 годов на территории муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики согласно приложению № 5.

2. Администрациям Калининского, Ленинского, Московского районов города Чебоксары (Михайлов Я.Л., Андреев М.А., Ильин С.В.), Заволжскому территориальному управлению администрации города Чебоксары (Крутиков С.И.), МБУ «Управление жилищным фондом города Чебоксары» (Шестаков А.В.):

2.1. обеспечить контроль за выполнением планов предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и внутридомовых инженерных систем жилых домов независимо от выбранной собственниками формы управления;

2.2. еженедельно проводить анализ и представлять информацию в управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

2.3. обеспечить выполнение мероприятий и получение пообъектных нарядов на пуск тепла до 15 сентября 2022 года.

3. Начальникам управлений образования (Сахарова Е.П.), культуры и развития туризма (Маркова Л.В.), физкультуры и спорта (Соловьев А.И.) администрации города Чебоксары:

3.1. обеспечить выполнение предзимних работ и мероприятий по повышению надежности эксплуатации зданий и инженерных систем муниципальных учреждений с устранением нарушений, выявленных в период прошедшего отопительного сезона;

3.2. еженедельно представлять информацию в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов;

3.3. до 15 сентября 2022 года обеспечить выполнение мероприятий для получения пообъектных нарядов на пуск тепла.

4. Управлению ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары в период подготовки к отопительному сезону создать рабочую группу для еженедельного рассмотрения подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики к осенне-зимнему периоду.

5. Начальнику финансового управления администрации города Чебоксары (Куликова Н.Г.), начальникам отраслевых управлений администрации города Чебоксары, руководителям учреждений, финансируемых из бюджета города Чебоксары, принять меры по освоению ассигнований, предусмотренных в бюджете города Чебоксары на 2022 год, а также средств, полученных от хозяйственной деятельности, на оплату текущих платежей и погашения задолженности за энергоресурсы.

6. МБУ «Управление жилищным фондом г. Чебоксары» (Шестаков А.В.) своевременно обеспечить в 2022 году качественный текущий и капитальный ремонт многоквартирных домов.

7. МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» (Белов О.Г.):

7.1. до 1 сентября 2022 года обеспечить подготовку к работе в зимних условиях специальной уборочной техники, гидротехнических и других искусственных сооружений, дорожно-мостового хозяйства, проведение ямочного ремонта дорог и заготовку песчано-соляной смеси;

7.2. еженедельно представлять информацию в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары о ходе выполнения намеченных планов.

8. Теплоснабжающим организациям, а также предприятиям и организациям, расположенным на территории города Чебоксары и имеющим источники теплоснабжения, для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей тепловой энергией в срок до 1 ноября 2022 года согласно Положению об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период СО 153-34.08.105-2004, утвержденному Министерством промышленности и энергетики РФ от 25.08.2004, Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, оформить паспорта готовности к работе в осенне-зимний период и предоставить в Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ.

# Глава администрации города Чебоксары 		         Д.В. Спирин

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 30.05.2022 № 1885

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения к отопительному сезону 2022-2023 годов

| № п/п | Мероприятия |  | Ед. изм. | Объем работ | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка котельных, в т.ч.: - капитальный ремонт котлов; - текущий ремонт котлов |  | шт. шт. шт. | 51 0 169 | 15.09.2022 |
| 2. | Подготовка тепловых сетей, в т.ч.: - капитальный ремонт тепловых сетей, - текущий ремонт, промывка и опрессовка тепловых сетей |  | км км км | 399,417 14,93 399,417 | - // - |
| 3. | Подготовка ЦТП |  | шт. | 35 | - // - |
| 4. | Подготовка насосных станций |  | шт. | 8 | - // - |
| 5. | Капитальный ремонт зданий и сооружений |  | шт. | 0 | - // - |
| 6. | Капитальный ремонт подогревателей |  | шт. | 0 | - // - |
| 7. | Обеспечение нормативного запаса твердого топлива |  | тн. | 920 | - // - |
| 8. | Обеспечение нормативного запаса резервного топлива |  | % | 100 | - // - |
| МУП «ЧГЭС» |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Ремонт воздушных линий ВЛ-0,4/6/10 кВ | км | 31,50 | 30.09.2022 |
| 10. |  | Ремонт кабельных линий КЛ-0,4/6/10 кВ | км | 1,21 | - // - |
| 11. |  | Ремонт электрооборудования ТП, РП | шт. | 42 | - // - |
| 12. |  | Ремонт силовых трансформаторов | шт. | 13 | - // - |
| 13 |  | Ремонт зданий и сооружений (ТП,КТП,РП) | шт. | 42 | - // - |
| АО «Водоканал» |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Замена ветхих водопроводных сетей | км | 3,2 | 18.09.2022 |
| 15. |  | Замена ветхих канализационных сетей | км | 0,3 | - // - |
| 16. |  | Обследование и ремонт водозаборных сооружений | шт. | 2 | - // - |
| 17. |  | Ремонт колодцев, в т.ч.: -водопроводных -канализационных | шт. | 110 130 | - // - |
| 18. |  | Замена пожарных гидрантов | шт. | 15 | - // - |
| 19. |  | Ремонт и замена водоразборных колонок | шт. | 7 | - // - |
| 20. |  | Ремонт утеплительных тумб пожарных гидрантов | шт. | 40 | - // - |
| 21. |  | Санация водоводов | п.м. | 1 000 | - // - |

______________________________________

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 30.05.2022 № 1885

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов внешнего благоустройства, жилищного фонда и объектов социальной сферы города Чебоксары

к отопительному сезону 2022-2023 годов

| № п/п | Мероприятия | Ед. изм. | Объем | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства» |  |  |  |  |
| 1. | По окончании весеннего паводка и осенней распутицы произвести технический осмотр мостов и путепроводов для выявления возможных разрушений с составлением дефектной ведомости | шт. | 18 | март-апрель, сентябрь-октябрь 2022 |
| 2. | Очистка водоотводных трубок и верхних площадок опор от грязи и мусора, зимой от снега и льда | шт. | 20 | сентябрь-декабрь 2022 |
| 3. | Произвести заготовку песка речного | тыс.т. | 50 | до 01.09.2022 |
| 4. | Произвести заготовку технической соли | тыс.т. | 0,9 | до 01.08.2022 |
| 5. | Произвести заготовку песчано-соляной смеси (перемешивание) | тыс.т. | 50 | до 01.09.2022 |
| 6. | Произвести заготовку инертных материалов | т. | 100 | -//- |
| 7. | Провести подготовку снегоуборочной техники к работе в зимних условиях | ед. | 96 | -//- |
| 8. | Произвести осмотр технического состояния коллекторов и колодцев сетей ливневой канализации. Составить дефектную ведомость. | км | 186 | в течение года |
| 9. | Произвести ремонт канализационных и дождеприемных колодцев | шт. | 200 | до 01.11.2022 |
| 10. | Заменить решетки и люки дождеприемных и канализационных колодцев | шт. | 280 | в течение года |
| 11. | Очистить от грязи и наносов дождеприемные и смотровые колодцы | шт. | 1500 | до 01.11.2022 |
| 12. | Создать аварийную бригаду по обслуживанию ливневых сетей и укомплектовать следующей техникой: А/м ГАЗель А/м ЗИЛ КО 71301 Экскаватор Комбинированная каналопромывочная машина КО 560 Поливомоечная КО 829 | чел. ед. ед. ед. ед. ед. | 10 2 1 2 2 1 | до проведения паводковых мероприятий |
| 13. | Очистить акваторию Залива от мусора и водорослей | м2 | 12500 | октябрь 2022 |
| 14. | Произвести ревизию задвижки на донном водовыпуске дамбы-плотины Чебоксарского залива | шт. | 9 | -//- |
| 15. | Выполнить работы по консервации оборудования насосной станции «Водообмен» №5 (насосы) | шт. | 2 | -//- |
| 16. | Произвести очистку водоприемных оголовков и лотков от грунта и мусора на Московской и Восточной набережных, русел труб и труб перездов | м2. | 200 | сентябрь-октябрь 2022 |
| 17. | Уборка топляков и мусора в зоне всасывающих оголовков насосных станций Заволжья | м3 | 3 | сентябрь-ноябрь 2022 |
| 18. | Произвести очистку засоров камер от ила, грязи на ЛОС «Волжский-1,2,3» на Московской Набережной | м3 | 843 | октябрь 2022 |
| 19. | Выполнить работы по консервации фонтанов, работающих в Заливе, и городских фонтанов | шт. | 16 | сентябрь-октябрь 2022 |
| 20. | Проверить и восстановить герметичность ВРШ | шт. | 470 | октябрь 2022 |
| 21. | Создать неприкосновенный запас материалов, инструментов, электрооборудования для производства аварийно-восстановительных работ, в том числе: опоры изоляторы провода А-25 предохранители катушки для контакторов | шт. шт. м шт. шт. | 10 100 1000 100 20 | постоянно |
| 22. | Произвести замер нагрузок и напряжения. Составить план мероприятий | шт. | 470 | декабрь 2022 |
| Управляющие компании, ТСЖ, ЖК, ЖСК |  |  |  |  |
| 23. | Промывка и опрессовка систем отопления | Дом | 1825 | до 15.09.2022 |
|  |  | узел | 3962 |  |
| 24. | Ревизия запорной арматуры | дом | 1825 | - // - |
|  |  | узел | 3962 |  |
| 25. | Замена участков трубопроводов (текущий ремонт), в т.ч. | п.м. | 18714 | - // - |
|  | ХВС | п.м. | 4339,5 |  |
|  | ГВС | п.м. | 4912 |  |
|  | отопление | п.м. | 5326 |  |
|  | канализация | п.м. | 4136 |  |
| 26. | Замена электропроводки | п.м. | 8660 | - // - |
| 27. | Промывка и сдача т/обменников и бойлеров | шт. | 293 | - // - |
| 28. | Капитальный ремонт печей | шт. | 2 | - // - |
| 29. | Косметический ремонт печей | шт. | 0 | - // - |
| 30. | Ремонт дымоходов | шт. | 28 | - // - |
| 31. | Ремонт вентиляции | дом | 55 | - // - |
| 32. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов | п.м. | 5505 | - // - |
| 33 | Текущий ремонт кровли, в т.ч. -мягкой -шиферной -стальной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 30516. 29631. 475. 410. | - // - |
| 34. | Двойное остекление рам подъездов | кв.м. | 1092 | до 15.09.2022 |
| 35. | Заготовка песка | тн. | 638,72 | до 15.09.2022 |
| 36. | Ремонт фасада, цоколя | кв.м. | 9113,5 | - //- |
| 37. | Ремонт отмостки | кв.м. | 5790 | - // - |
| 38. | Ремонт межпанельных швов | п.м. | 38878 | - // - |
| 39. | Ямочный ремонт проездов и тротуаров | кв.м. | 751 | - // - |
| 40. | Ремонт подъездов | кв.м. | 103279 | - // - |
| 41. | Ремонт входов в подъезды | подъезд | 223 | - // - |
| 42. | Ремонт МАФ | шт. | 805 | - // - |
| 43. | Ремонт водосточных труб | п.м. | 569 | - // - |
| 44. | Ремонт дверей | шт. | 393 | - // - |
| 45. | Получение паспортов готовности МКД | Дом | 1825 | до 15.09.2022 |
|  |  | узел | 3962 |  |
| 46. | Получение нарядов на пуск тепла | шт. | 1825 | до 15.09.2022 |
| 47. | Установка общедомовых приборов учета, в т.ч. | шт. | 10 | до 15.09.2022 |
|  | - ХВС | шт. | 4 |  |
|  | - ГВС | шт. | 1 |  |
|  | - отопление | шт. | 5 |  |
| 48. | Установка индивидуальных приборов учета, в т.ч. | шт. | 3795 | согласно заявкам |
|  | - ХВС | шт. | 1538 |  |
|  | - ГВС | шт. | 1434 |  |
|  | - электроэнергии | шт. | 823 |  |
| 49. | Установка энергосберегающих светильников | дом | 87 | до 15.09.2022 |
|  |  | шт. | 1488 |  |
| 50. | Установка терморегуляторов | дом | 16 | до 15.09.2022 |
|  |  | шт. | 38 |  |
| Управление культуры и развития туризма |  |  |  |  |
| 55. | Промывка и опрессовка систем отопления учреждений (в т.ч. филиалы): | узел | 46 | до 15.08.2022 |
|  | - имеющих отдельные тепловые узлы; | узел | 16 | июнь-август 2022 |
|  | - расположенных в жилых домах и других заведениях | объект | 30 | июнь-август 2022 |
| 56. | Замена участков трубопроводов в том числе: -ХВС -ГВС -отопление -канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 672 87 75 450 60 | август 2022 |
| 57. | Ремонт мягкой кровли | кв.м. | 0 |  |
| 58. | Утепление межпанельных швов | п.м | 0 |  |
| 59. | Замена оконных блоков | кв. м | 0 |  |
| 60. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 16 | до 15.09.2022 |
| 61. | Наряд на пуск тепла | шт. | 16 | до 15.09.2022 |
| 62. | Восстановление изоляции | п.м. | 10 | июнь-август 2022 |
| 63. | Ремонт дымовых труб, вентиляционных блоков | кв.м. | 0 |  |
| 64. | Проверка газового котла | шт. | 2 | июнь-август 2022 |
| 65. | Проверка работы дымохода | шт. | 2 | июнь-август 2022 |
| 66. | Проверка анализатора газа | шт. | 2 | июнь-август 2022 |
| Управление физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| 67. | Промывка и опрессовка систем отопления | объект | 20 | до 15.08.2022 |
| 68. | Ревизия запорной арматуры | объект | 20 | - // - |
| 69. | Капитальный ремонт мягкой кровли | кв.м | 0 | - // - |
| 70. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 20 | - // - |
| 71. | Наряды на пуск тепла | шт. | 20 | - // - |
| # Управление образования |  |  |  |  |
| 72. | Промывка и опрессовка систем отопления | объект узел | 234 335 | до 15.08.2022 |
| 73. | Ревизия запорной арматуры | объект узел | 234 335 | - // - |
| 74. | Проверка газового котла | шт. | 28 | - // - |
| 75. | Проверка работы дымохода | шт. | 28 | - // - |
| 76. | Проверка анализатора газа | шт. | 28 | - // - |
| 77. | Замена участков трубопроводов, в том числе: -ГВС -ХВС -отопление - канализация | п.м. п.м. п.м. п.м. п.м. | 2940 700 800 1000 440 | - // - |
| 78. | Восстановление изоляции трубопроводов | п.м. | 800 | - // - |
| 79. | Текущий ремонт кровли -мягкой -стальной -шиферной | кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. | 8000 8000 0 0 | - // - |
| 80. | Остекление | кв.м | 1000 | - // - |
| 81. | Паспорт (акт) готовности к работе в ОЗП | шт. | 234 | - // - |
| 82. | Наряд на пуск тепла | шт. | 234 | - // - |
| 83. | Установка приборов учета: -ХВС -тепловой энергии | шт. шт. шт. | 1 1 0 | - // - |

___________________________________

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 30.05.2022 № 1885

График

выездных проверок хода подготовки котельных и тепловых сетей города

к отопительному сезону 2022-2023 годов

| № | Дата выезда | Наименование объекта | Адрес | Сроки проведения ремонтных работ в 2022 году | Перечень потребителей тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01.06 | 5-С | Котельная «Контур», Ядринское ш, 3 | 17-19 мая 17-27 июня | потребители подключаются к котельной 4-С |
|  | 01.06 | 1-К | МСХ, пер. Ягодный, 4а | 17-19 мая 20-30 мая | ул. Б. Хмельницкого, 72, 74, 76, 78, 80, 109, 109/1, 111, 113, 113/1, 115,115/1, 117, 117/1, 119, 119/1, 121, 123, 125, 121а,121б,123а,127,127/1,127/2, пер. Ягодный, 2,2а, 3,4,4а,4в,6,6/1,6а,6б,7, ул. Б. Хмельницкого,127/1; 127/2. |
|  | 01.06 | 5-Ц | Баня №3, ул. Ильбекова, 5а | 11-13 мая 8-17 июня | пр. Ленина,18а, 22, 28, 30, ул. Ильбекова, 2, 3, 7, 7/2, 9, ул. Гагарина, 3, 3/1, 3/, 5 ул. Шевченко, 27, 29, ООО «УК «Центральный» ул. Ильбекова,7/1, ООО «Забота» ул. Шевченко, 25, ООО «Лада» пр. Ленина, 24, МБДОУ №25 ул. Гагарина, 5А, ООО м-н «Детский мир» пр. Ленина, 26, ООО НПФ «Норд» ул. Ильбекова, 4, БОУ «Чебоксарский техникум строительства» ул. Ильбекова, 6, БОУ «Чебоксарский техникум» Шевченко, 31 общежитие, ООО «Латурн» ООО Ермаков, ул. Ильбекова, 5, МВД по Чувашии пр. Ленина, 16А, БУ «Государственный Архив ЧР» пр. Ленина,16в, Военный комиссариат ул. Ильбекова, 8, Военный комиссариат Ильбекова, 8/1, ОАО «Сывлах» баня №3 ул. Ильбекова, 5А, ЗАО «Телерадиосервис» ул. Гагарина, 1, УМВД России по г. Чебоксары Шевченко, 23, кафе «Парус» пр. Ленина,24 |
|  | 01.06 | 25-М | Котельная, ул. Сеспеля, 25 | 11-13 мая 25 мая-4 июня | ул. Бондарева, 12/13, 13, 15, ул. К. Иванова, 1б, 11, 14, 17, 20, 21, 21а, 4, 9, ул. М. Сеспеля, 12, 14а, 18, 24, 27, 27а. |
|  | 01.06 | 5-К | ул. Короленко, 22 | 12 мая 6-16 июня | ул. Короленко,16, 18, 22, 20. |
|  | 01.06 | 4-К | Котельная 6 мкр. ЮЗР, ЦТП-6 | 24-26 мая 27 мая-6 июня | ул. Чернышевского, 20, 12, 14, 18, 30, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 16, 10, 28, 10а, ул. М. Залка, 13, 15, 19, 23, 23/1, 25, 27, 11. ул. Энтузиастов, 38/8, 36, 42. |
|  | 01.06 | 8-К | Котельная 8, ЮЗР | 24-26 мая 27 мая-6 июня | ул. Гражданская, 101, 101/1, 105, 109/1, 113, 117, 109, 99, б-р А. Миттова, 2, 5, 5/1, 7/1, 11, 12, 14, 6, 10, 13, 13а, 21, 25/1, 27, 3, 7, 17, 25, 3/1, 1, 1/1, 4, 9, 10/1, 23, 17а |
|  | 10.06 | 22-Ц | ул. Центральная, Дзержинского, 22 | 17-19 мая 27 мая-3 июня | ул. Ленинградская, 24, 26, 27, 28, 31, ул. Дзержинского, 25, 31, 20, ООО «Жилкомсервис-1»,ООО УК «Центральный», Администрация Главы ЧР, Президентский б-р,17, площадь Республики, 2, ул. Ленинградская, 33, Администрация города Чебоксары К. Маркса, 36, «Музей вышивки» К. Маркса, 32, Филармония Президентский б-р, 9, ООО «Листок» ул. Ленинградская, 28, ИП «Кирия Л.Н.» Президентский б-р, 4, ГО (гражданская оборона) Дзержинского, 20, ЦНТИ Ленинградская, 33, Театр кукол Президентский б-р, 15, ОАО гостиница «Атал» Президентский б-р, 13, «Макдональдс» Президентский б-р, 5/17, Торговый дом «Перекресток» ул. Ленинградская, 22, СУ СК России по ЧР Президентский б-р, 6, ООО «Дружба» К. Маркса, 22 |
|  | 10.06 | 11-Ю | Баня № 6, ул. Магницкого 1 а | 11-13 мая 10-19 мая | ул. Магницкого, 2/1 (общ.); ул. Сапожникова, 4, 5; ул. Магницкого, 6а; Депо "Южное" (ул. Волкова, 1); Д/с № 88 (ул. Волкова, 2/18); БУ «ГБ №7» (ул. Бичурина, 11); ОАО «Сывлах», Баня № 6 (ул. Магницкого, 1 а); ИП Бабанлы, магазин ( ул. Ашмарина, 1а); База «РУКСа» (ул. Магницкого, 1 б) |
|  | 10.06 | 27-Ю | п. Лапсары, ул. Совхозная, 16 в | 31 мая-2 июня 1-10 июня | ул. Совхозная, 1, 1/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8,0, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25; Д/с № 123 (ул. Совхозная, 10а); Школа № 42 (ул. Совхозная, 9); Начальная школа - д/с (ул. Совхозная, 9/1); ЦГБ Поликлиника (ул. Совхозная, 21/1); Насосная ОАО « Водоканал» (ул. Совхозная, 1а); ДК "Акация" (ул. Совхозная, 3); ДЮСШ им. Тихонова (ул. Совхозная, 9а); Школа искусств (ул. Совхозная, 9в); ИП Лаптева, (ул. Совхозная, 12); ОАО «Сывлах», Баня № 4 (ул. Совхозная, 16а); Магазин (ул. Совхозная, 18а); М-н «Агрохолдинг «Юрма» (ул. Совхозная, 23); М-н «Сахарок» (Совхозная, 23а) |
|  | 10.06 | 16-Ю | ул. Магнитского, 3 | 11-13 мая 10-19 мая | ул. Магницкого, 1, 3, 20; ул. Бичурина, 8,13; Д/с № 131 (ул. Ашмарина, 25/1); СОШ № 28 (ул. Ашмарина, 33); Техникум «ТрансСтройТех» ул. Магницкого, 5 (общежитие); ул. Магницкого, 7 (учебный корпус); Чебоксарский детский дом (ул. Магницкого, 24); БОУ «Центр образования и комплексного сопровождения детей » (ул. Семашко, 1) |
|  | 28.06 | 7-М | ул. Заовражная | 11-13 мая 14-24 июня | Ул. Заовражная, 70, 47, 49, 70а. |
|  | 28.06 | 6-К | ул. Энтузиастов, 34 | 14-23 июня | ул. Энтузиастов, 34 |
|  | 28.06 | 30-К | ул. Фучика, 30/1 | 14-26 июня | ул. Фучика,30/1 |
|  | 28.06 | 26-Ю | пл. Скворцова, Аэропорт | 24-26 мая 6-16 июня | Пл. Скворцова, 3,4, 5, 6; КП ЧР «Аэропорт Чебоксары» (Пл. Скворцова, 1) |
|  | 28.06 | 28-Ю | Керамзитовый пр., 16 | 25-27 мая 4-13 июля | Березовый пр., 4, 6 |
|  | 28.06 | 25-Ю | п. Альгешего, ул. Болгарстроя | 24-26 мая 8-16 июня | ул. Р. Люксембург, 1, 3, 6; ул. Гоголя, 3, 5, 5/1; ул. Болгарстроя, 3; ул. Р. Люксембург, 9; ул. Нижняя , 1 кв. 2; ул. Нижняя, 1А; Школа № 63 (ул. Р.Люксембург, 8); БУ ЧР ГБ № 7 , поликлиника (ул. Гоголя, 5); Сауна «Бухта» (ул. Гоголя, 3); Аптека (ул. Гоголя, 3) |
|  | 08.07 | 9-К | Котельная 7 мкр. ЮЗР | 24-26 мая 27 июня-7 июля | ул. Гражданская, 119, 119/1, 131, 131/1, 127. ул. Миттова, 16, 18, 18/1, 24, 35, 41, 33, 33/1, 20, 39, 45, 37, 47, 26, 20а, 24а,45а. ул. Тополиная,11,11а,13,15,17. ул.Фруктовая,4,6,8,10,12. |
|  | 08.07 | 12-Ю | ГПТУ-4, ул. Ашмарина, 44 а | 17-19 мая 19-27 мая | ул. Ашмарина, 23, 25, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42/1, 44, 46, 52, 52/1; ул. Башмачникова, 29, 33; ул. Волкова, 6, 8; ул. Кременского, 30, 32; ул. Крупской, 3, 5; Техникум «ТрансСтройТех» уч. корпус + общ. (ул. Кременского, 34); Д/с № 140 ( ул. Ашмарина, 34а); ООО ЧХЗ № 1, магазин «Калач-9» (ул. Ашмарина, 34д); М-н "Магнит" (ул. Ашмарина, 36, 42); ИП Аидынян (ул. Ашмарина, 48); Киоск «Олива» (ул. Ашмарина, 48); Р/Ц «Луч» ( ул. Ашмарина, 54); Кафе "Хавас" ( ул. Ашмарина, 54а); М-н «Хороший» (ул. Волкова, 6); Экспедиция-138 (ул. Крупской, 9); Управление Россельхознадзора ЧР (ул. Крупской, 9а ); Д/с №131 (ул. Ашмарина, 25/1) |
|  | 08.07 | 13-Ю | МВД, ул. Р. Зорге, 8 | 17-19 мая 19-27 мая | ул. Ашмарина, 2, 4, 6, 8, 10, 10а, 10б, 10в, 12, 16, 19; ул. Никитина, 5, 7, 9, 11; ул Пржевальского,3, 5, 7, 9, 13; ул. Р.Зорге, 1, 4, 5, 6, 6/1, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/1; ул. Яблочкова, 4, 10/3, 12, 14; 8/2 ул. Сапожникова, 6, 28; 12, 14, 16, 19, 20, 22, 24, 26;Д/с № 15 (ул. Никитина, 3); Д/с № 30 (ул. Магницкого, 14); СкОШ № 2 (ул. Ашмарина, 15); ДШИ № 4 (ул. Р.Зорге, 21/1); СОШ № 3 (ул. Р.Зорге, 9); ОАО Агенство по пчеловодству (ул. Ашмарина, 18); ОБО и КПО МВД по ЧР (ул. Никтина,15); Спецприемник (ул. Никитина,17); ИВС УМВД по г.Чебоксары (ул. Никитина, 19); ДЮСШ «Спартак» клуб «Атлант» (ул. Р. Зорге, 21/1); Кондитерская «Сластена» (ул. Р. Зорге, 6); ГС ЧР по юстиции участок Мировые судья (ул. Р. Зорге, 10); ДК «Южный» (ул. Сапожникова, 15); УПП ВОС «Энергия» (ул. Сапожникова, 17);ОАО Сбербанк России (ул. Ашмарина,19) |
|  | 08.07 | 7-К | Баня № 7, ул. Б. Хмельницкого, 42 | 16 мая 27 июня-8 июля | ул. Короленко, 8, 10, 12, 14, 45; ул. Пугачева, 33; ул. Б. Хмельницкого, 37А, 42а, 40а; ул. Ватутина, 48а |
|  | 11.07 | 3-З | п. Сосновка, Белые дома, ул. Сосновская, 57 б | 18 мая 15-27 июня | ул. Сосновская, 36А, 47А, 55, 57, 63, 65, 67, 69, 71 . МБДОУ «Д/с №12»; ул. Сосновская 47А; Клуб ул. Сосновская, 57; ООО «Волгарыбпром» ул. Сосновская 36А; ООО «ИНКО-СЕРВИС» ул. Сосновская 55. |
|  | 11.07 | 4-З | п. Октябрьский, ул. Центральная | 19 мая 19-29 июля | УК «Волга» ж/д: ул. Песчаная 1, 1А, 3, 4А; ул. Центральная 2, 2А; ул. Лесхозная 19, 22; Клуб ул. Центральная 6; КУ «Чебоксарское лесничество» МП ЧР ул. Лесхозная 24; ОАО «Чувашская топливная компания» ул. Центральная,1а |
|  | 11.07 | АО «Санаторий «Чувашия» | ул. Санаторная, 5 | 12-25 мая | АО «Санаторий Чувашия», жилые дома по ул. Санаторная, д.1 и д.2; ООО «Алэик», ПО «Чувашпотребсоюз» |
|  | 11.07 | 1-3 | п. Северный, ул. Боровая, 3 а | 16 мая 1-13 июня | ул. Боровая 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20; МБДОУ д/с №47 ул. Боровая 10А; Клуб ул. Боровая 15А; ООО Хлеб завод «Сосновский» ул. Боровая 2Б; ООО «Вострг-Сервис» ул. Боровая 9»; ЗСОШ гараж ул. Боровая 9А |
|  | 11.07 | 2-З | п. Сосновка, школа-больница, пер. Школьный, 2 а | 17 мая 6-18 июля | УК «Волга» ж/д ул. Биржевая 8б; Больница пер. Школьный 2; ДЮСШ №10 пер. Школьный 1; ЗТУ ул.Биржевая 7Б; ул. Хвойная 1А; ул. Биржевая 14; Школа ЗСОШ пер Школьный 2 |
|  | 15.07 | 33-М | Стройтехникум, Московский пр-т | 17-19 мая 4-14 июля | пр. Московский, 33/1, 33/9, 33б, 33в, 33а, 35, 37, 39, 41, 43, ул. Пирогова, 28, 30, ул. Урукова, 18а |
|  | 15.07 | 10-М | ул. Пирогова, 10 | 17-19 мая 4-14 июля | пр. Московский, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 23/2, 25, 25/1, 27, 29, 29/1, 31, 31а, 31б, 31в. Парк 500 – летия г. Чебоксары. ул. Анисимова, 10, 2, 4, 6, 8. ул. Пирогова, 10, 10а, 10в, 12, 12/1, 12/2, 8, 8/1, 8а. ул. С. Михайлова, 1. ул. Урукова, 1, 1/1, 1а, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13, 15, 15/1, 2, 24, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9 |
|  | 15.07 | 34-М | БСМП, г. Чебоксары, Московский пр. 47в | 17-19 мая 4-14 июля | Московский, 45, 47, 47в, 47и, 47е Пирогова, 1, 1а, 3, 3в, 5, 7, 9 |
|  | 15.07 | 29-Ц | Чувашский государственный аграрный университет, ул. К. Маркса, 29 а | 11-13 мая 19-26 мая | БУ" Президентский перинатальный центр" ул. Ярославская,48, Чувашский государственный аграрный университет, ул Карла Маркса, 27; Чувашский государственный аграрный университет Карла Маркса,29; Чувашский государственный аграрный университет ул. Ярославская,44; общежитие, Чеб.-Чувашская Епархия, Храм Р.Х. ул. Карла Маркса, 29б; ООО "УК "Центральный" ул. Дзержинского,19 |
|  | 18.07 | 56-К | ул. Б. Хмельницкого, 56 | 12-13 мая 1-12 июля | ул. Б. Хмельницкого, 62, 66, 79, 81, 46, 71, 56, 77, 44, 48а, 51, 53, 55, 57, 59, 50, 52, 83, 85, 48, 58, 60, 64, 75, 68, 65, 54, 81а, 57а, ул. Фучика, 52, 54, 56, 46, 48, 49, 50, ул Кутузова, 48, 54, 77, ул. Ушакова, 23, 29, 66, ул. Котовского, 24, 30. ул. Щорса, 42а |
|  | 18.07 | ЦТП 1, 2, 4 | ЮЗПР | 10 - 13 мая 19 - 28 июля | ЦТП-1: ул. Гражданская, 62/1, 64, 66, 68, 70, 72, 74, ул. Энтузиастов, 21, 23, 27, 29, ЮЗБ, 2/5, 5, 9, 3, 6, 8, 10, 3а, 4, 7, 5а, ул. М. Залка 2/76, 4, ул. Эльменя, 3, 7; ЦТП-2: ул. М. Залка: 1, 5/13, 6/12, 1а, ул. Гражданская, 78, 82, 80/3, 88, 86, 92, ул. ЮЗБ 17, 18, 14, 15, 18а, ул. Чернышевского 2, 6, 4/19, 3, 5, 9, ул. Энтузиастов, 31, 33, 33а, 31а, 35, ул. Социалистическая, 13а, 13/1, 21, 13б; ЦТП-4: ул. Коллективная, 2, 5, 6, 6а, 7, 10, 14, 18, 12, 10а, 1, 20, 16, 4, ул. Кирова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, пл. Победы 1, 2, 4, 5, 5/1, 5а, 3, 7, ул. Беспалова, 1, 2, 2б, 4, ул. Промышленная, 4/1, 8, 10, 11, 16, 2, 8/1, 9, 7а, 7, 8б, ул. Димитрова, 18, 20, 22, 15, ул. Социалистическая, 2/1, 2б, 4, 7, 7а, 11, 13, 17 ,19, 15, 2, 1, 2а, 9а, 2д, 11а, ул. Северная, 3, ул. Фруктовая, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 31а |
|  | 18.07 | ЦТП 4 | б-р Юности, 5а | 17-19 мая 4-14 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | 18.07 | ЦТП 3 | ул. Лебедева, 19 б | 17-19 мая 4-14 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | 18.07 | 4-С | Районная котельная СЗПР (М. Павлова, 2А) | 17-19 мая 4-14 июля | пр-т М.Горького 1, 10, 10/1, 11, 11А, 12, 13/1, 13/22, 15, 19, 2А, 21, 23, 25, 26, 27, 27/1, 27А, 28, 28/1, 3, 30, 31, 32/25, 33, 36/1, 37, 38/2, 39, 3В, 40/1, 41, 43, 45, 47, 47Б, 49, 5/1, 5/2, 5А, 51, 7, 7А, 9, 9А, пр-т Московский 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 15/1, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 15Д, 15Ж, 15И, 15К, 15М, 15У, 15Ф, 16, 17/1, 17А, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/8, 19/9, 19/6, 19/7, 19, 2, 20, 20А, 3, 3з, 3Д, 34/2, 35Б, 36, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38А, 38С, 41/1, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 50/1, 50/2, 52, 52А, 54, 54/2, 7, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/5, 9А, 9Б, 9В, 9Д, 9Е, 9«З», 9К, 9«Л», 9М, 9Н; ул. 139 стр. дивизии 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; ул. Афанасьева 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 9/4, 9/5, 9/6, 9А, 9В; ул. Ахазова 1, 1А, 11, 13, 2, 2Б, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 9А; ул. Водопроводная 16А, 2А, 2Б, 2В, 2Г, 2Е, 2Ж, 2 «З», 20, 22, 22/1, 7; ул. Гузовского 1, 10, 11, 12/15, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 20, 21, 21/1, 21А, 22, 23, 23А, 24, 26, 28, 3, 3/1, 3А, 30/32, 34, 36, 38, 4, 4А, 4Б, 40, 42, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; ул. Игнатьева 11/14, 4, 7, 9; ул. К. Иванова 76, 78, 79/16, 80А, 80Б, 81, 81/1, 82, 83, 84, 84/1, 85, 86, 87, 88, 96, 96/1, 96/2, 98, 98А; ул. Красина 1, 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 7А, 8; ул. Лебедева 3А, 7Б, 1, 1А, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 22А, 23, 25, 25А, 3, 5, 7, 9; ул. М. Павлова 10, 10А, 10Б, 11, 11А, 12, 12А, 12Б, 13, 14, 16, 18, 19, 19/1, 19А, 2, 2/1, 2В, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 25Б, 26, 28, 29, 29Б, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 4, 4/1, 40, 40А, 42, 42А, 42Б, 46, 46А, 46С, 48, 5, 50/1, 52, 54, 56, 56А, 56Б, 58, 58А, 6, 6А, 60, 62, 62А, 62Б, 64, 66, 68, 7, 7А, 8, 9, 39, 41, 43, 74, 76, 76/1, 78; ул. Пирогова 1, 14, 16, 16/1, 16А, 18, 18/1, 18Б, 2, 2/1, 20, 20А, 22, 24, 26, 4, 4В, 4/1, 4/2, 4А, 6, 8/2; ул. С. Ислюкова 16, 16А; ул. С. Михайлова 3; ул. Сверчкова 15, 2, 4, 6, 8, 8Б; ул. Т. Кривова 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22/1, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 6В, 6Д, 6Б, 7, 7/1, 8, 8/1, 9; ул. Талвира 10, 12, 14, 16, 20, 22, 28, 30, 32, 4, 6, 8;ул. Университетская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 5, 7, 9, 9/1, 10, 1, 14, 14А, 16, 18, 2, 2/1, 20, 20/1, 22, 28, 30, 34, 34/1, 34А, 36, 38, 4, 4А, 43А, 49, 7/1, 7/2, 7А, 8; ул. Урукова, 16, 18, 19, 19; ул. Эльгера 1, 10, 10А, 10Б, 11, 11/1, 12, 13, 13А, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 32А, 34, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9; б-р Юности 10, 10А, 11, 13, 17, 17/1, 19, 19А, 2, 21, 21А, 3, 4, 5, 5/1, 5/1Б, 6, 8, 9; ул. Надежды 19; Ядринское шоссе 1/40, 3, 3А,3к,3б. |
|  | 18.07 | ЦТП «Волжский» | ул. Сверчкова, 8 б | 17-19 мая 4-14 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | 18.07 | ЦТП «Я-Алм» | пр. М. Горького, 19 а | 17-19 мая 4-14 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | 18.07 | ЦТП-30м | ул. Пирогова, 16 а | 17-19 мая 4-14 июля | Потребители от котельной 4-С |
|  | 22.07 | 8-М | ул. К. Иванова, школа Юнга | 9-19 августа | ул. К. Иванова, 30 |
|  | 22.07 | 22-К | ЮЗР, ул. Энтузиастов, 22 | 17-19 мая 11-21 июля | ул. Энтузиастов, 12, 16, 24, 22, 14, 28, 20, 18а, 26, 32, 32а, 18; ул. Грасиса, 11; ул. Эльменя, 18, 20, 22, 15, 17, 19, 13, 11б; ул. М. Залка, 10, 18, 14/1, 8, 12, 12/1, 14, 16, 16/1, 10/1, 10/2 |
|  | 22.07 | 12-К | МБОУ «СОШ № 12» г. Чебоксары, ул. Коммунальная слобода | 19 мая 25 июля-5 августа | ул. Короленко, 2; ул. К. Слобода, 23, 25 |
|  | 22.07 | 10-Ц | Дом мод, Президентский бульвар,10 а | 17-19 мая 1-10 августа | Президентский б-р, 1/15, ул. Ленинградская,16, 21, ООО УК «Центральный», б-р Купца Ефремова, 1, ул. Плеханова, 11/16, ул. Ленинградская, 14, ТСЖ «Центр» ул. Ленинградская, 23, «Чувашский драматический театр» Красная площадь, 7, ООО НПВП «Автомат.системы» ул. К. Воробьевых, 14, ОАО «ПКБ «Техноприбор» К. Воробьевых, 16, б-р Купца Ефремова, 1 (бывшая пицетта), «Дом Мод» К. Воробьевых, 20, ООО «Каралл» Президентский б-р 1/15 |
|  | 22.07 | 24-М | Университетская,24; Лебедева,64/1; Лебедева,66; Лебедева,68. | 11-13 мая 21-31 июля | Ул. Университетская, 24; ул. Лебедева,64/1, ул. Лебедева,66, ул. Лебедева,68 |
|  | 22.07 | 9-М | пр. М. Горького, 34/2 (ООО «Содружество») | 19-29 июля | пр-т М. Горького, 34/2, 34, 34а, б-р Денисова, 6 |
|  | 12.08 | 25-К | ул. Гражданская, 25 | 16 мая 25 июля-5 августа | ул. Гражданская, 25, 25а |
|  | 12.08 | 29-Ю | Канашское шоссе, 8 | 17-19 мая 1-8 августа | Канашское шоссе, 1, 29, 31 |
|  | 12.08 | 3-К | ДЭУ, ул. Б. Хмельницкого, 3 | 13 мая 1-12 августа | ул.Б.Хмельницкого,3,3а,3б,3в |
|  | 12.08 | 46-Ю | Эгерский бульвар, 46 | 25-27 мая 2-12 августа | Эгерский б-р, 44, 46, 48 |
|  | 12.08 | 30-Ю | ул. Совхозная, 2а | 25-27 мая 4-13 июля | ул. Совхозная, 2/3 |
|  | 12.08 | 28-Ц | Горремстрой, Базовый пр-д, 31 А | 24-26 мая 6-15 июня | ООО "УК "Теплый дом", Базовый пр., 35, Базовый пр., 37, БУ ЧР "Ветлаборатория" Базовый пр., 19, КУ РМУ "Резерв" Базовый пр.,10, БУ ЧР "Радиологический центр" Базовый пр., 22А, ГУ РОФСС РФ по ЧР Фондстраха Базовый пр., 24, КУ ЧР НТЦ "Стройтехнология" Базовый пр., 14, ООО "Оптима" Базовый пр., 23, ООО "Типография Виктор-М" Базовый пр., 8/А, ЗАО "Электроуют" Базовый пр., 21б, ЗАО "Нис" Базовый пр., 29, Физ.лицо Карзаков Базовый пр., 27, ООО "Элинокс" Базовый пр., 21 |
|  | 12.08 | 86-К | 86 кв. ул. Эльменя, 16 а | 17-19 мая 1-11 августа | ул. Энтузиастов, 1, 10/11, 5, 7/2, 7/1, 5/1, 5/2, 3, 9, 11, 13, 15, 19, 19/1, 3/2, 3/1, 7, ул. О. Кошевого, 7, 7/1, 9, 11, 9/1, 1, 1а, 3, 11а, ул. Гражданская, 44, 46, 48, 48/1, 52, 81, 83, 56, 58, 58/1, 60/1, 60, 40, 54, 50, 50/1, 85, ул. Грасиса, 6/1, 6, 8, 4, 2, 8а, 2а, ул. Эльменя, 12, 2, 6, 4, 4а, ул. Яноушека, 1, 3, 5, 3а,.ул. Максимова, 2/5, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 6, 8, 4, ул. Лермонтова, 39 |
|  | 12.08 | 4-М | Заводской пер., 4Б | 11-13 мая 26 июля-6 августа | Заводской пер., 2; Заводской пер., 4; Заводской пер., 4а; К. Иванова, 69. |
|  | 12.08 | 21-Ц | Буревестник, Восточный поселок | 17-19 мая 20-29 июня | Восточный поселок, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 13а, 17, 18, 19, 20 |
|  | 30.08 | 2-К | ст. Чебоксары-2 | 20 мая 8-20 августа | ул. Дубравная, 1, 3. Б. Карачуры, 1, 2, 3, 5 Насосная Чебоксары-2, Чебоксары-2 |
|  | 30.08 | 11-К | ул. Правая Набережная Сугутки, 1 | 22-30 августа | ул. Правая набережная Сугутки,1 |
|  | 30.08 | 17-К | ул. Правая Набережная Сугутки, 7 | 22-30 августа | ул. Правая набережная Сугутки,7 |
|  | 20.06 | ООО «УК «Удача» (ООО «Теплоснаб») | ул. Болгарстроя,1 | 1 -10 июня | ул. Болгарстроя, д.1 |
|  | 20.06 | ООО «УК «Удача» (ООО «Теплоснаб») | ул. Болгарстроя, 1, корп.1 | 1 -10 июня | ул. Болгарстроя, д. 1 корп. 1 |
|  | 20.06 | ООО «УК «Илем» (ООО «Теплоснаб») | ул. Болгарстроя, 9/11 | 08-18 июня | ул. Болгарстроя, 9/11 |
|  | 20.07 | ООО «СтройТехМонтаж» (ООО «Теплоснаб») | ул. Дементьева, 18/1 | 11-24 июля | ул. Дементьева, 18/1 |
|  | 20.07 | ООО «СтройТехМонтаж» (ООО «Теплоснаб») | ул. Дементьева, 20/1 | 11-24 июля | ул. Дементьева, 20/1 |
|  | 20.07 | ООО «СтройТехМонтаж» (ООО «Теплоснаб») | пр. Айги, 15/10 | 11-24 июля | пр. Айги, 15/10, ул. Дементьева, 12 |
|  | 20.07 | ООО «СтройТехМонтаж» (ООО «Теплоснаб») | пр. Тракторостроителей, 16 | 20 июня- 03 июля | пр. Тракторостроителей, 16 |
|  | 20.07 | ООО «СтройТехМонтаж» (ООО «Теплоснаб») | пр. Тракторостроителей, 14 | 20 июня- 03 июля | пр. Тракторостроителей, 14 |
|  | 20.07 | ООО «Маштехсервис» (ООО «Теплоснаб») | ул. Дементьева, 22 | 12-25 июля | ул. Дементьева, 22 |
|  | 20.07 | 17-Ю (ООО «Теплоснаб») | Республиканская клиническая офтальмологическая больница Минздрава Чувашии, ул. Ашмарина, 85 | - | ул. Ашмарина, 85 |
|  | 20.07 | ООО «УК «Центр» | ул. А. Крылова, 7 | 18-20 июля | ул. А. Крылова, 7 |
|  | 20.07 | ООО «УК «Центр» | ул. А. Крылова, 9 | 18-20 июля | ул. А. Крылова, 9 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 7б | 21 июня – 4 июля | ул. Дементьева, 7/1, 9 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 3б | 21 июня – 4 июля | ул. Дементьева, 3, 7) |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 3в | 21 июня – 4 июля | ул. Дементьева, 3/1, 3/2 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | пр. Айги, 10А | 17 – 30 мая | пр. Айги, 10 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 1б | 12 – 25 июля | ул. Дементьева, 1, 1/1 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 2б | 12 – 25 июля | ул. Дементьева, 2,2/1 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 18в | 17 – 30 мая | ул. Дементьева, 18/3, 18/4 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 20а | 17 – 30 мая | ул. Дементьева, 20/2, 24 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 6б | 12 – 25 июля | ул. Дементьева, 6/1 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | пр. Айги, 16б | 17 – 30 мая | пр. Айги, 14, 16 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 6в | 12 – 25 июля | ул. Дементьева, 6/2 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 4б | 12 – 25 июля | ул. Дементьева, 4/1, 4/2 |
|  | 10.08. | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 2в | 21 июня – 4 июля | ул. Дементьева, 2/2, 4Г МБДОУ «Детский сад № 203» г. Чебоксары |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 15/1 | 1 – 14 июня | ул. Дементьева, 15/1 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 15/2 | 1 – 14 июня | ул. Дементьева, 15/2 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 19 | 1 – 14 июня | ул. Дементьева, 19 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Б. Хмельницкого, 92г | 17 – 30 мая | ул. Б. Хмельницкого, 94/1, 94/2, 94/3, 96/1, 96/2 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Чаломея, 1б | 17 – 30 мая | ул. Ак. Челомея, 1, 3, 5, 7, 9 Детский сад №202 |
|  | 10.08 | ООО «СУОР» | ул. Дементьева, 18б | 17 – 30 мая | ул. Дементьева, 18/2 |
|  | 31.08 | ООО «Альянс Жилком» (ООО «Азамат») | ул. Асламаса, 22 | 22 июля – 02 августа | ул. Асламаса, д.4 |
|  | 13.07 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 14 | 01 – 07 июня | ул. Радужная, д.14 |
|  | 13.07 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 10, корп.1 | 07 – 13 июня | ул. Радужная, д.10 корп.1 |
|  | 13.07 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 16 | 14 – 20 июня | ул. Радужная, д.16 |
|  | 13.07 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 11 | 01 – 07 июля | ул. Радужная, д.11 |
|  | 13.07 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 9 | 20 – 30 июня | ул. Радужная, д.9 |
|  | 13.07 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 8, корп.1 | 08 – 13 июля | ул. Радужная, д.8 корп.1 |
|  | 08.06 | ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг») | б-р Солнечный,8 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.8 |
|  | 08.06 | ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг») | б-р Солнечный,8, корп.1 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.8 корп. 1 |
|  | 08.06 | ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг») | б-р Солнечный, 10 | 1-10 июня | бульвар Солнечный, 10 |
|  | 08.06 | ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг») | б-р Солнечный, 12 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.12 |
|  | 08.06 | ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг») | б-р Солнечный, 12, корп.3 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.12 корп. 3 |
|  | 08.06 | ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг») | б-р Солнечный, 14 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.14 |
|  | 08.06 | ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг») | б-р Солнечный, 14, корп.3 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.14 корп.3 |
|  | 08.06 | ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг») | б-р Солнечный, 16, корп.3 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.16 корп.3 |
|  | 08.06 | ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг») | б-р Солнечный, 18 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.18 |
|  | 08.06 | ООО «УК «Солнечный» (ООО «Эксперт Инжиниринг») | б-р Солнечный, 18, корп.1 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный, д.18 корп.1 |
|  | 09.06 | ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб») | б-р Солнечный, 4 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный д.2 бульвар Солнечный д.4 бульвар Солнечный д.4 корп.1 |
|  | 09.06 | ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб») | б-р Солнечный, 6 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный д.6 |
|  | 09.06 | ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб») | б-р Солнечный, 6, корп.1 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный д.6 корп.1 |
|  | 09.06 | ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб») | б-р Солнечный, 2, корп.1 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный д.2 корп.1 |
|  | 09.06 | ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб») | б-р Солнечный, 6, корп. 2 | 1 -10 июня | бульвар Солнечный д.6 корп.2 |
|  | 09.06 | ООО «УО «Центр-Ч» (ООО «Теплоснаб») | ул. С. Бутякова, 4 | 1 -10 июня | ул. С. Бутякова д.4 |
|  | 09.06 | ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ») | Чебоксарский пр. 35 | 4 -6 мая | Чебоксарский проспект, д.35 |
|  | 09.06 | ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ») | Чебоксарский пр. 33/1 | 11 -13 мая | Чебоксарский проспект, д.33/1 |
|  | 09.06 | ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ») | ул. Композитора А.М. Токарева, 4 | 25 -27 мая | ул. Композитора А.М. Токарева, д.4 |
|  | 09.06 | ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ») | Чебоксарский пр., 25 | 16 -18 мая | Чебоксарский проспект, д. 25 |
|  | 09.06 | ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ») | Чебоксарский пр., 25, корп.1 | 23 -25 мая | Чебоксарский проспект, д.25 корп.1 |
|  | 09.06 | ООО «УК «Новый город» (ООО «АСТ») | Чебоксарский пр., 37, корп. 1 | 25 -27 апреля | Чебоксарский проспект, д.37 корп.1 |
|  | 30.06 | ООО «Волна» (ООО «Логотерм») | ул. А.В. Асламаса, 1/2 | 7 -20 июня | ул. А.В. Асламаса, 1/2 |
|  | 30.06 | ООО «Волна» (ООО «Логотерм») | ул. А.В. Асламаса, 6 | 7 -20 июня | ул. А.В. Асламаса, 6 |
|  | 30.06 | ООО «УК Солнечный» (ООО «Теплоснаб») | ул. Таллерова, 24 | 10 -15 июня | ул. Таллерова, д. 24 |
|  | 30.06 | ООО «Волна» (ООО «Логотерм») | ул. А.В.Асламаса, 12 | 18 июня-01 июля | ул. А.В. Асламаса, 12 |
|  | 29.07 | ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект»), котельная № 1 | ул. Л.Комсомола, 27, корп.1 | 01 - 03 июня | ул. Ленинского Комсомола, 27 корп. 1 подъезды №1,2,3 |
|  | 29.07 | ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект»), котельная № 2 | ул. Л.Комсомола, 27, корп.1 | 06 - 08 июня | ул. Ленинского Комсомола, 27 корп. 1 подъезды №4,5,6 |
|  | 29.07 | ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект») | ул. Л.Комсомола, 27 | 13 - 15 июня | ул. Ленинского Комсомола, 27 |
|  | 29.07 | ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект») | ул. Л.Комсомола, 25, корп.2 | 20 - 22 июня | ул. Ленинского Комсомола, 25 корп. 2 |
|  | 29.07 | ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект») | ул. Л.Комсомола, 25, корп.1 | 27 - 29 июня | ул. Ленинского Комсомола, 25 корп. 1 |
|  | 29.07 | ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект») | ул. Л.Комсомола, 25 | 04 - 06 июля | ул. Ленинского Комсомола, 25 |
|  | 29.07 | ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект») | ул. Л.Комсомола, 23, корп.3 | 11 - 13 июля | ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 3 |
|  | 29.07 | ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект») | ул. Л.Комсомола, 23, корп.2 | 18 - 20 июля | ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 2 |
|  | 29.07 | ООО «УК «Кувшинка» (ООО «ТеплоКомплект») | ул. Л.Комсомола, 23, корп.1 | 25 - 27 июля | ул. Ленинского Комсомола, 23 корп. 1 |
|  | 31.08 | ООО «Волна» (ООО «Логотерм») | ул. А.В. Асламаса, 10 | 17 -30 июня | ул. А.В. Асламаса, 10 |
|  | 31.08 | ООО «Волна» (ООО «Логотерм») | ул. А.В. Асламаса, 24 | 08 -21 июля | ул. А.В. Асламаса, 24 |
|  | 31.08 | ООО «Волна» (ООО «Логотерм») | ул. А.В. Асламаса, 30 | 08 -21 июля | ул. А.В. Асламаса, 30 |
|  | 31.08 | ООО «Волна» (ООО «Логотерм») | Солнечный б-р, 16 | 02-15 августа | бульвар Солнечный, 16 |
|  | 29.07 | ОАО «ЧЭТЗ» | ул. Гражданская, 7 | 01 - 11 июля | ул. Гражданская, д.5 |
|  | 29.07 | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» | ул. Социалистическая, 1 | 11 - 13 мая 18 - 29 июля | ул. Кирова, 9, 13, 17, АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», ООО «Стройтрейдинг», ООО «Осень», ООО «Вертикаль», ООО «Пироснаб-Поволжье», ЗАО «УМ-1», АО «Группа компаний» Регионжилстрой» |
|  | 29.07 | ООО «Климат Сфера» | ул. Короленко, 6,6а | 18-31 июля | ул. Короленко, 6, 6А |
|  | 25.08 | ООО «Платина» | ул. Ф. Лукина, 3 | 10-20 июля | ул. Ф. Лукина д.3 |
|  | 25.08 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Пирогова, 1 корп. 2 | 14 – 20 июля | ул. Пирогова, д.1 корп.2 |
|  | 25.08 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Пирогова, 1 корп. 3 | 20 – 31 июля | ул. Пирогова, д.1 корп.3 |
|  | 25.08 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 18 | 01 – 07 августа | ул. Радужная, д.18 |
|  | 25.08 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Герцена, 14 | 07 – 14 августа | ул. Герцена, д.14 |
|  | 30.08 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Пирогова, 1 корп. 5 | 25 – 31 августа | ул. Пирогова, д.1 корп.5 |
|  | 30.08 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Пирогова, 1 корп. 6 | 1 – 15 сентября | ул. Пирогова, д.1 корп.6 |
|  | 30.08 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 1, корп.1 | 1 – 15 сентября | ул. Радужная, д.1 корпус 1 |
|  | 30.08 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 10 | 14 – 20 августа | ул. Радужная, д.10 |
|  | 30.08 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 12 | 20 – 25 августа | ул. Радужная, д.12 |
|  | 30.08 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 8 | 25 – 31 августа | ул. Радужная, д.8 |
|  | 30.08 | ООО «УК «Управдом» (ООО «СССР») | ул. Радужная, 18 | 01 – 07 августа | ул. Радужная, д.18 |
|  | - | Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком» | пр. Ленина, 2 | 01-13 июля | К.Маркса, 62 ул. Шевченко, 1, 2а |
|  | 02.09 | Чебоксарская ТЭЦ-2 (ремонт основного оборудования) | Марпосадское шоссе, 4 | 17-19 мая | ул. 2-ая Чапаева 24а, ул. 50 лет Октября 1, 10, 10 "А", 10/1, 10/А, 10/Б, 10/В, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18/45, 18/45, 19, 20, 21, 22, 23, 24,24/1, 24/А, 26, 26/24, 3, 4, 4/А, 6, 7/1, 8, 8/а, 9/1. ул. Бабушкина 8. ул. Базарная 40 ул. Байдукова 23, 23/а. ул. Байдула 5, 11. ул. Валькевича 1, 1/1, 3. ул. Гагарина 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 15/1, 15/А, 15/Г, 15А, 16, 17, 17А, 19, 20/А, 20/Б, 21, 22, 22/А, 23, 23, 24/1, 26, 27, 28, 29, 30, 30 корп.1, 30/А, 31, 33, 33/Б, 35, 35/Б, 36, 37, 39, 40, 40/А, 40/Б, 40/В, 40/Г, 41, 45, 47, 47/1, 49, 51, 53,53/1,53/1, 53/А, 53/Б, 53/В, 53/Г, 53/Д, 53/Е, 6, 7, 8, 9; ул. Гайдара 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7; ул. Гладкова 11/1, 13, 13/1, 13/А, 15/А, 15/Б, 15/В, 17, 17/А, 2, 23, 23 Д, 25, 27, 27/А, 27/Г, 29, 3/А, 3/Б, 31, 6, 7, 7/А, 7/Б; ул. Декабристов 12, 14, 14/1, 16, 16/1, 17, 17/А, 18, 18/А, 20, 20/1, 25, 27, 29, 31, 33, 33/А, 35, 37, 39, 41, 43, 6, 7, 8, 9. ул. Дзержинского 16., ул. З. Яковлевой 33, 44, 48, 54, 54/"а". ул. Ильбекова 4А., ул. Калинина 100, 101, 101/1, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 104, 104/1, 104/2, 106, 106/1, 106/а, 109/1, 109/2, 109/в, 109/Е, 110, 112, 112/А, 60, 66, 89, 89/1, 91, 91/1, 97, 99/2, ул. Комбинатская 5, 4; ул. К. Воробьевых 10, 5, 5 А., ул. Кооперативная 1, 4, 6., ул. Красная 1, 3, 5/2., ул. К. Ефремова 10, 12, 16, 3., ул. Ленина 1, 1/А, 11, 11/А, 12/Б, 13, 14, 15, 16, 16/А, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 21/1, 21/Б, 23, 25, 25/1, 27, 29, 3, 31, 31А, 32, 32/А, 34, 34/1, 35, 35/В, 35/Г, 36, 36 а, 38, 38, 38/1, 38/2, 39, 4, 40, 41 а, 42, 42/1, 44, 44А, 46, 46 "а", 47/А, 47/Б, 47/Е, 48, 49, 5, 51, 51/1, 52, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57/1, 57/А, 58, 58/14, 58А, 59, 59/1, 59/Б, 59А, 6, 6/А, 61, 61/Б, 6а, 7, 7А, 9. ул. Ленинградская 32, 34., ул. Лумумбы 10, 10/А, 10/В 12, 13, 14, 14/1, 14/2, 15,15/1, 16, 17, 19, 2, 21,23, 4, 5, 6/1, 6/А, 8, 8/1, 8/А., ул Маркса 17, 19, 21, 21/А, 24, 26, 31, 31/А, 33, 35, 37, 37/а, 40/8, 41, 42,43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52. ул. Маршака 10, 10/Б, 10А, 12, 12/1, 14, 14/1, 16, 2, 3, 4, 6, 6/1, 8, 8/1, 8/А, 8/Б, 9, 9/А. ул. Мира 10, 12, 14, 14/А, 16, 18, 20, 22, 22/1, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34, 36, 36/А, 38, 40, 40/А, 42, 44, 6, 8; ул. Молодежный 1, 1/1, 11, 11/1, 3, 5, 5/1, 7, 9. ул. Нефтебазовская 1, 2, 3, 6, 9; ул. Николаева 1, 10, 10/А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20/1, 22, 24, 25, 26, 27, 27/1, 28, 28А, 29, 3, 30, 30/1, 31, 32, 35, 35/А, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 40/1, 41, 42, 43, 44, 46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 47/3, 47/А, 48, 49, 5, 51, 51/1, 51/2, 53, 55, 55/А, 57, 59, 6, 7, 8. пер. Огнеборцев 4, ул. Осипова, 5. пер. Якимовский 13, ул. Петрова 11, 13, 2/4, 2/4, 3, 5, 6, 7, б-р. Президентский 10, 12, 14, 19, 19/"а", 20, 21. ул. Привокзальная 1, 1/1, 1/а, 1/В, 10, 12, 3, 3/А, 4, 4/А, 5, 6, 8., ул. Пушкина 25, 25/1, 25/2., ул. Рождественского 6, 8., ул. Складской 20, ул. Соляное 3, 4, 6, ул. Текстильщиков 1, 1/103, 10, 11, 12, 13, 13/а, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 3, 4, 5/8, 7/7, 9, 9/1, ул. Учительская 66, ул. Франко 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 3/А, 3А, 4/2, 5, 6/1, 8, 9. пр.Хозяйственный 15, 15/2, 15/4, 15/7, 5, 5/А, ул. Цивильская 11, 13, 13/1, 17, 3, 5, 7, 9, ул. Чапаева 10, 11, 12, 13, 14, 14/1, 16, 18, 1Б, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 30, 30/А, 4, 41А, 5, 5 корп. 1, 6, 7, 7/А, 8, 8/1, 8/,2 8А, 8Б, 9, 9/1, ул. Шевченко 2, 23/1, 69, пр. Школьный 1/А, 10, 10/А, 3, 4, 4А, 6, 6/1, 8, 8/А, ул. Энгельса 1/1, 1/2, 1/3, 10, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 24/В, 26, 27, 27/А, 28, 3, 3 "А", 3/1, 3/2, 3/3, 30, 31, 31/1, 31/А, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 42"а", 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 48/1, 5, 5/1, 50, 52, 6, 7, 9, поз 1Б. ул. Энергетиков 11, 12, 12/А, 13, 14, 14/А, 14/Б, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 5, 7, 9, пр. Яковлева 13, 15, 17, 3/А, ул. Ярмарочная 11, 11/1, 3, 5, 6, 7, 7/1, 9/1, ул. Ярославская 17, 21, 25, 29, 30, 32/1, 34/8, 38/Б, 42, 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, ул. Харьковская 3, 6, ул. Электрозаводская 5, 7, ул. 324 стр. дивизии 10, 11, 11/а, 12, 13, 13/А, 14, 15, 17, 19, 19 "а", 20, 20/А, 21, 21/А, 21/б, 23, 28/А, 3, 3/А, 3/Б, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, пр. 9-й Пятилекти 26А, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15/1, 15/2, 16/1, 16/15, 16/Б, 17, 18, 18/II, 19/37, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/А, 20, 22, 22, 24, 26, 26Б, 28/39, 3, 3/1, 3/а, 30, 30А, 32, 32/1, 32А, 4, 4 А, 4/Б, 5, 5/1, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7/1, 7/13, 8, 9. ул. Баумана 1/68, 10, 12, 3, 4. пр. Гаражный 11, 13, 2/А, 4, 4 а, 4/А, 6, 6/40, 6/Б, 6/В, 6/Г, 7., ул. Гастелло 1/72, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 2/70, 23, 3, 3/А, 4, 4/1, 4/2, 5, 6/40, 7, 8, 9, ул. Кадыкова 10, 10/А, 10/В, 11, 11/1, 11/а, 11/б, 12, 13, 14, 15, 16, 16/А, 16/Б, 17, 18, 18/1, 19, 2, 2/А, 20/13, 21, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36, 4, 4 "а", 6, 7, 8, ул. Кукшумская 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 3/А, 5, 7, 9, ул. Лен. Комсомола 16, 10, 12, 16, 18, 20, 20 а, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 32, 34/8 корпус 1, 34/8/1, 36, 38, 40, 40/1, 40/А, 42, 44, 44 "Б", 46, 46/а, 48, 50, 50/А, 52, 52/1, 54, 58, 58/А, 6 а, 6/Б, 60, 62, 64, 66, 66/А, 68/1, 68/2, 68/3, 74, 74/В, 76, 78, 8, 8/а, 80, 80/1, 80/А, 82, 84, 84/1, 84/А, 84/Б, 86, 88/87; пр. Машиностроителей 3, пр. Мира 100, 11, 13, 15, 5/а, 17, 17/А, 19, 9А, 21, 21/А, 23, 23/а, 23/б, 25, 27, 29, 3 "г", 3/Г, 31, 33, 35, 37, 5, 5/а, 50, 54, 60, 64, 66, 68, 7, 70, 72, 74, 76,76/А, 76/б, 80, 82, 82 а. 82/А, 82/В, 84, 88/А, 88/Б, 9, 90, 90/1, 90/2, 92, 94, 94А, 96, 98, пр. Мясокомбинатский 10, 12, 12/В, 4, 16, 8/1. ул. Пролетарская 1, 10, 12, 13/1, 14,15, 16, 17, 18, 21/22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 3, 3/В, 3А, 4, 5, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, пр. Тракторостроителей 1/34, 1/34 А, 1/34/1, 10, 11, 12, 16 "А", 17/25, 17/25, 18, 19/А,20/32Б, 21, 23, 24, 24 "б", 24/А, 25, 26, 27, 28, 29, 3/А, 30, 30/1, 30/А, 30/В, 31, 32/А, 33, 34, 34 "а", 34/1, 34/2, 34/III, 34/А, 35/19, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 39/А, 39Б, 43, 45, 45/1, 46, 47/9, 48, 48/Г, 49,5,5,50,51,51/А,52,54,54/1,56,56/1,56/2,56/3,58,58/1,58/2,59,6,60,61,62,63/21,64,64/1,65,66/1,67,67/1,67/А,68,69,7,70,70/1,70/3,70/II,71,71/А,73,73/1,75,77, 79,81,81"А",81А,83,85,8а,9 ул. Хевешская1,1/1,1/А,11,11/2,15,15/1,16,17,17/1,17/2,18,19,19А,20,21,23,25,27, 29,29/Б,3, 30,31,31/А,31А,32,33,34,35/17,41/А,42,5,5а,7,7/А,7А,9, ул.Хузангая1,10,10/1,11,11/А,14,16,16/А,17,17А,18,18/1,18/Б,2,2/14,20, 20/А, 21, 22,22"Д",23,24,25,25А,26,26/А,26/Б, 27,28,29,29/А,3/2, 30,30/1,30А, 31/15,32, 32/1,34,36,38,4/1,40,40/А,5/А, 6,6/1,6/2,7,7/1, 8,8/1, 8/2,9, 9/1, ул. Шумилова1,10,11,12,12/1,12/2,13,13/1,13/А,15,16,17,18,18/А,19,20,20а,20/1, 20Б,20/в,21,22/18, 23,25,26,27,28,29, 3,30,31,33,35,37,4,5,6,6/А,7,7А,8,9. Б-р. Эгерский 10,11,12,13,14,15,16,16,16/1,16/А,18,20,20 б,21,22,23, 24,25,26,27,28, 29,3,30,31,32,33,35,35/1,36,36А,36/1,4,4"б", 4/2,4/А, 41,43,45, 47,47А,49,49А,5, 5/1,51,51/А,53,55,57,59, 59А,5а,6/1,6/А,7, 7/1,7А,8,8/А,9, пр. Яковлева 10,10/1,10/2,10/а, 12/А,14,16,18/1,18/2,20/1, 31,6,6/1,6/2,8,8 /"а",8/1,8/А,8/В. |
|  |  | НС №2 и №1 по ул. Декабристов | от ТК-13 до ТЭЦ-1, от ТК-44А до ТК-1-17, линия УТ | 27 июня – 06 июля | ул. 50 лет Октября 24/А, 8, 4, 18/45, 16, 10, 14, 6, 24/1, 26/24, 24, 20; ул. Гагарина 36; ул. Гайдара 3, 6, 4, 7, 10, 1, 2; ул. Декабристов 17, 17/А, 7, 14, 14/1, 39, 33, 20/1, 27, 29, 25, 16, 12, 31, 18, 20, 41, 43, 37, 35, 16/1, 9; ул. З. Яковлевой 44, 54/"а", 44, 48, 54, 99/2; ул. Калинина 112, 106, 106/а, 102/1, 109/Е, 104/2, 100, 101, 109/1, 101/1, 102/2, 104/1, 102, 104, 102/1, 102/3, 106/1, 112/А, 110, 109/в,109/1; ул. Лумумбы 10/А, 17, 12, 2, 8, 6/А, 15, 14/1, 14/2, 10, 4, 14, 10, 21, 8/1, 16, 6/1,15, 19, 23, 15/1, 8/А, 13; ул. Комбинатская 5, 4; пр. Мира 14/А, 16, 22, 12, 6, 8, 14, 22/1, 20, 10, 18; пер. Молодежный 11/1, 9, 1, 5, 1/1, 7, 3, 11, 5/1; ул. Нефтебазовская 3, 9, 6, 1, 2; пер. Якимовский 13; ул. Прогрессивная 11; ул. Николаева 57, 47, 40/1, 53, 51/1, 40, 49, 51, 47/3, 47/2, 47/1, 38, 51/2, 47/А, 57, 42, 38, 44, 46/1, 48, 46, 36, 59, 55; ул. Текстильщиков 5/8, 23, 13/а, 15, 4, 7/7, 12, 9, 1/103, 19, 17, 13/а, 13, 21, 11, 3, 9/1, 25; пр. Соляное 3, 4, 6, 14, 18, 16, 12, 10; ул. Энергетиков 18, 20, 26, 28, 12, 5, 9, 11, 16, 14/А, 12/А, 14, 7, 13, 30, 32, 22, 24; ул. Франко 16, 13, 11, 15, 18, 3/А, 3А, 8, 4/2, 5, 6/1, 20, 9, 12, 15, 11, 17, 16, 13, 22, 12, 14; ул. Учительская 66 |
|  |  | НС №2 «Грязевская стрелка», АЦТП | от ТК-1-17 до ТК-Г-10, от ТК-Г-7А до ТК-Г-15, контур АЦТП | 14 июня – 23 июня | ул. 2-ая Чапаева 24а; ул. Базарная 40; ул Байдукова 23, 23/а; ул. Байдулла 11, 5; ул. Дзержинского 16, 5; ул. Ильбекова 4А; ул. Композиторов Воробьевых 5, 10, 5А; ул. Кооперативная 1, 6, 4; ул. Купца Ефремова 3, 10, 12, 16; ул. Красная 5/2, 3, 1; пр. Ленина 14, 9, 12/Б, 6/А, 1, 11/А, 6, 11, 18, 1/А, 3, 13, 18, 20, 4, 15, 5, 7, 16/А, 7А; ул. К. Маркса 17, 21, 37/а, 40/8, 51, 24, 41, 45, 45/1, 43, 26, 44, 48, 21/А, 52, 33, 31/А, 44, 31, 46, 37, 42, 19, 35, 24, 31, 47, 31; ул. Ленинградская 34, 32; пер. Огнеборцев 4; ул. Николаева 16; ул. Маршака 3; Президентский 19, 19/"а", 10, 12, 20, 21, 14; ул. Пушкина 25, 25/1, 25/2; ул. Шевченко 69, 23/1, 2; ул. Чапаева 1Б, 24А; ул. Ярославская 29, 76, 27, 56, 30, 17, 32/1, 66, 6, 21, 64, 58, 62, 34/8, 42, 30, 72, 25, 74, 52, 39, 38/Б; ул. Энгельса 6, 2, 4; ул. Ярмарочная 11, 11/1, 3, 5, 6, 7, 7/1, 9/1. |
|  |  | от ТК-Ю-66 до ТК-1-17, от ТК-1-29 до УТ-3-17, от ТК-1-31 до ТК-1-31А |  | 12 июля – 21 июля | ул. 50 лет Октября 10, 14, 16, 18/45, 20, 24, 24/1, 24/А, 26/24, 4, 6, 8; ул. Гагарина 10, 10/А, 12, 14, 16, 22, 22/А, 36, 6, 8; ул. Калинина 110, 112, 112/А; ул. Ленина 29, 31,31А,32,32/А,34,34/1,35,36,36 а,38,38/1,38/2,39,42,42/1,44,44А,46,47/А,47/Б,47/Е,48,49,51,51/1,53,54,55,55А,56,57,57/1,58/14,58А,59,59А,61,61/Б; ул. П. Лумумбы 10,10/А,12,14,14/1,14/2,16,2,4,6/1,6/А,8,8/1,8/А; пр. Мира 10,12,14,14/А,16,18,20,22,22/1,6,8; ул. Николаева 1,10,11,12,13,14,15,17,18,19,2,3,36,38,4,40,40/1,42,44,46,46/1,47,47/1,47/2,47/3,47/А,48,49,5,51,51/1,51/2,53,6,7,8; ул. Петрова 11,13,2/4,3,5,7; ул. Привокзальная 10,12,3/А,4,4/А,6,8; ул. Цивильская 17; ул. Чапаева 10,12,14,14/1,16,18,20,22,24; пр.Школьный 10, 10/А,3,4,4А,6,8,8/А; ул. Энгельса13,15,17,18,19,20,21,22,23,24/В,26,27/А,30,32,34,36,38,40,42,42/1,44,46,46/1,48,48/1,50,52,9; ул. Харьковская 3,6; ул. Электрозаводская 5,7. |
|  |  | от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-63А, от ТК-Ю-63А до ТК-Ю-77 : |  | 09 августа- 17 августа | ул. Лен. Комсомола 38, 36, 34/8 корпус 1;пр. Гаражный 4 а; пр-т Мира 5, 80, 98,5/а, 5/А, 90/1,35, 23, 88/Б, 98, 76, 23/б, 100, 33, 15/а, 23/а, 15, 21, 64, 66, 68, 70, 72, 92, 96, 90, 84, 82, 94, 21/А, 25, 29, 17, 31, 68, 5, 11, 64, 72, 5, 27, 17/А, 31, 31,37, 13, 19, 19А,74, 94А, 88/А, 3/Г; ул. Шумилова 17,19; Мясокомбинатский проезд 16, 8/1; ул. Хевешская 3, 33, 27, 19А, 11, 32, 20, 30, 19, 21, 25, 23, 29, 35/17, 1, 15, 1/1, 31/А, 11/2, 31, 15/1, 34, 5, 9, 7/А, 7, 17/2, 17/1,17,31/А; б-р Эгерский 10, 16, 4/А, 7/1, 12, 14, 16/1, 18, 8, 16/А, 6/1, 5, 11, 7, 9, 15, 13, 6/1, 3, 5/1, 4 "б", 5а, 7А, 4, 4/2; ул. 9-й Пятилетки 19/37, 15, 7/13, 17, 13, 15/2, 9, 15/1, 7/1, 3/1, 5, 5/1, 3, 3, 3/а, 1, 11; ул. Лен. Комсомола 26/1, 6/Б, 16, 32, 24/1, 24/2, 26, 12, 28, 30, 26/1, 20, 18, 16, 8, 10, 20 а, 6 а; ул. Хузангая 11/А, 2/14, 6, 6/2, 9/1, 1, 4/1, 6/1, 8/2, 8/1, 9, 2, 7/1, 7, 1, 10/1, 10, 11, 8, 1; ул. Шумилова 4, 6, 3, 5, 10, 13/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 9, 1, 8, 7А, 7; б-р Эгерский 35/1, 29, 35, 33, 31, 21, 25, 27, 23; пр. И. Яковлева 8, 10/2, 6/1, 6/2, 8 /"а", 6, 8/1, 10/1, 10, 6; пр. 9-й Пятилетки 19/37, 15, 7/13, 17, 13, 15/2, 9, 15/1, 7/1, 3/1, 5, 5/1, 3, 3, 3/а, 1, 11; ул. Лен. Комсомола 26/1, 6/Б, 16, 32, 24/1, 24/2, 26, 12, 28, 30, 26/1, 20, 18, 16, 8, 10, 20 а, 6 а; ул. Хузангая 11/А, 2/14, 6, 6/2, 9/1, 1, 4/1, 6/1, 8/2, 8/1, 9, 2, 7/1, 7, 1, 10/1, 10, 11, 8, 1; ул. Шумилова 4, 6, 3, 5, 10, 13/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 9, 1, 8, 7А, 7; б-р Эгерский 35/1, 29, 35, 33, 31, 21, 25, 27, 23; Яковлева 8, 10/2, 6/1, 6/2, 8 /"а", 6, 8/1, 10/1, 10, 6; ул. Кукшумская 11, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21А, 21Б, 23, 25, 25А, 5, 7, 7, 9, 9; ул. Хузангая 17, 17А, 18, 20, 20, 21, 23, 24, 24, 25, 25А, 27, 28, 29, 29/А, 29/А, 30, 30/1, 30/1, 30А, 31/15, 32, 32/1, 34, 36, 38, 40; б-р Эгерский 51, 53, 55, 57, 59, 59А; пр. И. Яковлева 10/а, 12/А, 14, 16, 18/1, 18/2, 20/1, 20/1, 20/1, 31 |
|  |  | от ТК-Ю-55 до ТК-Ю-90 |  | 26 июля – 04 августа | ул. 324 стр. дивизии 10, 11, 11/а, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21/А, 23, 30, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9; пр. 9-Пятилетки 26А, 16/1, 16/15, 18, 18/II, 20, 22, 22/2, 24, 26, 28/39, 30, 30А, 32, 32/1; ул. Баумана 1/68, 10, 12, 3, 4; ул. Гастелло 1/72, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 2/70, 23, 4, 4/1, 4/2, 6/40, 8, 9; ул. Кадыкова 10, 10/В, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16/А, 16/Б, 17, 18, 18/1, 18/1, 19, 2, 20/13, 20/13, 21, 22, 22, 23/6, 24, 26, 28, 30, 32, 34/8, 36, 4, 6, 7, 8; ул. Лен. Комсомола 37/1, 40, 40/1, 40/А, 44, 46, 46/а, 48, 50, 50/А, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68/1, 68/2, 68/2, 68/3, 74, 74/В, 76, 76, 78, 80, 80/1, 80/А, 82, 84, 84/1, 86, 88/87, 88/87; ул. Пролетарская 1, 10, 12, 13/1, 14, 15, 16, 16, 17, 22, 24, 26, 28, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9; пр-кт Тракторостроителей 16 "А", 17/25 , 19/А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35/19, 37, 39, 39/А, 43, 45, 47/9, 49, 5, 54, 54/1, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 58/1, 58/2, 59, 60, 61, 62, 63/21, 63/21, 63/21, 63/21, 64, 64/1, 65, 66/1, 67, 67/1, 68, 69, 7, 70, 70/1, 70/3, 70/II, 71, 73, 73, 73, 73/1, 75, 77, 77, 79, 81, 83, 85, 8а; ул. Шумилова 15, 18, 18/А, 21, 22/18, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 33, 35, 37; б-р. Эгерский 20, 22, 24, 24, 28, 28, 30, 32, 32, 36, 36 А, 36 А, 36/1, 41, 43, 45, 47, 47А, 49, 49, 49А |
|  |  | от ТК-44А до ТК-Ю-55, от ТК-Ю-46А до ЦТП-2 | пр.Машиностроителей, д.3 | 23 августа – 31 августа | пр. Машиностроителей, д.3 |

__________________________________________________

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

города Чебоксары

от 30.05.2022 № 1885

Порядок

мониторинга состояния систем теплоснабжения на территории муниципального образования города Чебоксары –

столицы Чувашской Республики

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет взаимодействие органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при создании и функционировании системы мониторинга теплоснабжения.

1.2. Мониторинг проведения, развития систем теплоснабжения муниципального образования осуществляется в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

1.3. Целями создания и функционирования системы мониторинга теплоснабжения являются повышение надежности и безопасности систем теплоснабжения, снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ посредством реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.

1.4. Функционирование системы мониторинга осуществляется администрацией города, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями: Филиал  «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс», АО «ЧПО им. В.И. Чапаева», АО «Санаторий Чувашия», Филиал в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком», ООО «Теплоснаб», ООО «Маштехсервис», ООО «СУОР», ООО «СтройТехМонтаж», ООО «УК «Управдом», ООО «Климат Сфера», ОАО «ЧЭТЗ», ООО «УК «Илем», ООО «УК «Кувшинка», ООО «УК «Новый город», ООО «УК «Солнечный», ООО «УК «Удача», ООО «УК «Волна», ООО «УО «Центр-Ч», ООО «УК «Платина», ООО «УК «Жилком Альянс», ООО «УК «Центр».

1.5. Основными задачами проведения мониторинга (приложение № 1 к постановлению) являются:

анализ соответствия запланированных мероприятий фактически осуществленным (оценка хода реализации);

анализ соответствия фактических результатов ее целям (анализ результативности);

анализ соотношения затрат, направленных на реализацию с полученным эффектом (анализ эффективности);

анализ эффективности организации выполнения;

корректировка с учетом происходящих изменений, в том числе уточнение целей и задач.

1.6. Основными этапами проведения мониторинга являются:

определение целей и задач проведения мониторинга систем теплоснабжения;

формирование системы индикаторов, отражающих реализацию целей,  развития систем теплоснабжения;

формирование системы планово-отчетной документации, необходимой для оперативного контроля над реализацией, развития систем теплоснабжения, и периодичности предоставления информации;

анализ полученной информации.

1.7. Основными индикаторами, применяемыми для мониторинга развития систем теплоснабжения, являются:

объем выработки тепловой энергии;

уровень загрузки мощностей теплоисточников;

уровень соответствия тепловых мощностей потребностям потребителей тепловой энергии;

обеспеченность тепловыми мощностями нового строительства;

удельный расход тепловой энергии на отопление 1 кв. метра за рассматриваемый период;

удельный расход тепловой энергии на ГВС в расчете на 1 жителя за рассматриваемый период;

удельные нормы расхода топлива на выработку тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на производство тепловой энергии;

удельный расход ресурсов на транспортировку тепловой энергии;

аварийность систем теплоснабжения (единиц на километр протяженности сетей);

доля ежегодно заменяемых сетей (в процентах от общей протяженности);

инвестиции на развитие и модернизацию систем теплоснабжения (в том числе инвестиционная составляющая тарифа, бюджетное финансирование, кредитные ресурсы);

уровень платежей потребителей;

уровень рентабельности.

2. Принципы проведения мониторинга, систем теплоснабжения

2.1. Мониторинг, систем теплоснабжения является инструментом для своевременного выявления отклонений хода эксплуатации, от намеченного плана и принятия обоснованных управленческих решений как в части корректировки хода эксплуатации, так и в части корректировки самой эксплуатации.

2.2. Проведение мониторинга и оценки, развития систем теплоснабжения базируется на следующих принципах:

определенность – четкое определение показателей, последовательность измерений показателей от одного отчетного периода к другому;

регулярность – проведение мониторинга достаточно часто и через равные промежутки времени;

достоверность – использование точной и достоверной информации, формализация методов сбора информации.

3. Сбор и систематизация информации

3.1. Разработка системы индикаторов, позволяющих отслеживать ход выполнения, развития систем теплоснабжения.

3.2. Для каждого индикатора необходимо установить:

определение (что отражает данный индикатор);

источник информации;

периодичность (с какой частотой собирается);

точка отсчета (значение показателя «на входе» до момента реализации,);

целевое значение (ожидаемое значение «на выходе» по итогам реализации запланированных мероприятий);

единица измерения.

3.3. Основными источниками получения информации являются:

субъекты теплоснабжения;

потребители тепловой энергии;

3.4 Формат и периодичность предоставления информации устанавливаются отдельно для каждого источника получения информации.

4. Анализ информации и формирование рекомендаций

4.1. Основными этапами анализа информации о проведении, развития систем теплоснабжения являются:

описание фактической ситуации (фактическое значение индикаторов на момент сбора информации, описание условий внешней среды);

анализ ситуации в динамике (сравнение фактического значения индикаторов на момент сбора информации с точкой отсчета);

сравнение затрат и эффектов;

анализ успехов и неудач;

анализ влияния изменений внешних условий;

анализ эффективности эксплуатации;

выводы;

рекомендации.

4.2. Основными методами анализа информации являются:

количественные – обработка количественных данных с помощью формализованных математических операций (расчет средних и относительных величин, корреляционный анализ, регрессионный анализ и т.д.);

качественные – интерпретация собранных ранее данных, которые невозможно оценить количественно и проанализировать с помощью формализованных математических методов (метод экспертных оценок).

4.3. Анализ информации об эксплуатации, развития систем теплоснабжения осуществляется эксплуатирующей организацией.

4.4. На основании данных анализа эксплуатирующей организацией готовится отчет об эксплуатации, развитии систем теплоснабжения с использованием таблично-графического материала и формируются рекомендации по принятию управленческих решений, направленных на корректировку эксплуатации, (перераспределение ресурсов, и т.д.).

________________________________________

Приложение № 5

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

города Чебоксары

от 30.05.2022 № 1885

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду

2022-2023 годов на территории муниципального образования

города Чебоксары – столицы Чувашской Республики

Программа проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022- 2023 годов на территории муниципального образования города Чебоксары (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

Проверка оценки готовности осуществляется  комиссией  по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-2023 годов на территории муниципального образования.

Сроки проведения проверки готовности объектов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии устанавливаются пунктам 2, 3, 8 настоящего постановления.

Организациям рекомендуется завершить мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения к работе в осенне-зимний период в следующие сроки:

для потребителей тепловой энергии (объекты образования, культуры и спорта) – до 15 сентября 2022 года;

для жилищного фонда – до 15 сентября 2022 года;

для теплоснабжающих организаций – до 01 ноября 2022 года.

Организации предоставляют комиссии результаты по готовности объектов к работе в осенне-зимний период за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки организации с приложением следующих документов:

приказ (распоряжение) руководителя организации, регламентирующего подготовку жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения  к работе в осенне-зимний период;

итоговый отчет о выполнении мероприятий по подготовке организации к работе в осенне-зимний период;

акты готовности организаций к работе в осенне-зимний период;

другие документы, подтверждающие выполнение основных и дополнительных условий получения паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с указанием срока устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013    № 103.

- Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

- В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссиями администраций районов города Чебоксары должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

15) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

16) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 Правил оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;

17) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием срока устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в Правилах оценки готовности к отопительному сезону, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013   № 103.

Комиссия в соответствии с Графиком рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, но не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября- для теплоснабжающих организаций.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до последней даты, указанной в Графике, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в  акте замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Комиссия по итогам своей работы в срок до 15 ноября 2022 года оформляет Акт готовности муниципального образования к работе в осенне-зимний период.

_________________________________