|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | |
|  | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | |
|  | | | | | |
| Экспорт продукции АПК | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | |
| Наименование регионального проекта | Экспорт продукции АПК | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | Экспорт продукции АПК (Чувашская Республика - Чувашия) | | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Краснов Д.И. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр | | |
| Руководитель регионального проекта | Артамонов С.Г. | | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | | |
| Администратор регионального проекта | Фролов С.Р. | | Первый заместитель министра | | |
| Связь с государственными программами  (комплексными программами) Российской  Федерации (далее - государственные  программы) | 1 | Государственная программа | Государственная программа Чувашской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики" | | |
| Направление  (подпрограмма) | Экспорт продукции АПК | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| 2. Показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Показатели регионального проекта | | | | | Уровень показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) | | | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | 2025  (Справочно) | | 2030  (Справочно) | | |  |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | | | | | ФП | | Миллиард долларов | | | | 0,0370 | | | 2020 | | | 0,0000 | | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0311 | | | | 0,0335 | | | | 0,0356 | | | | 0,0387 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2 | Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | Объем экспорта продукции масложировой отрасли | | | | | РП | | Миллиард долларов | | | | 0,0004 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 0,0004 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | | 0,0005 | | | | 0,0006 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2.2. | Объем экспорта зерновых | | | | | РП | | Миллиард долларов | | | | 0,0000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 0,0008 | | | 0,0005 | | | 0,0003 | | | | 0,0003 | | | | 0,0009 | | | | 0,0011 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2.3. | Объем экспорта мясной и молочной продукции | | | | | РП | | Миллиард долларов | | | | 0,0000 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 0,0005 | | | 0,0032 | | | 0,0019 | | | | 0,0028 | | | | 0,0016 | | | | 0,0181 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2.4. | Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции | | | | | РП | | Миллиард долларов | | | | 0,0180 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 0,0183 | | | 0,0190 | | | 0,0254 | | | | 0,0269 | | | | 0,0197 | | | | 0,0201 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 2.5. | Объем экспорта прочей продукции АПК | | | | | РП | | Миллиард долларов | | | | 0,0004 | | | 2017 | | | 0,0000 | | | | | 0,0044 | | | 0,0024 | | | 0,0035 | | | | 0,0035 | | | | 0,0066 | | | | 0,0068 | | | - | | - | | | - | | | |  |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Показатели регионального проекта | | | | | | | | | Уровень показателя | | | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | | | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года | | |  |
| янв. | | | | фев. | | мар. | | апр. | | | | май | | | июнь | | | июль | | | авг. | | сен. | | окт. | | ноя. | | |  |
| 1 | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) | | | | | | | | | ФП | | | | Миллиард долларов | | | | | 0,0013 | | | | 0,0025 | | 0,0048 | | 0,0069 | | | | 0,0079 | | | 0,0099 | | | 0,0125 | | | 0,0132 | | 0,0187 | | 0,0219 | | 0,0252 | | | 0,0335 | | |  |
| 2 | | Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1. | | Объем экспорта продукции масложировой отрасли | | | | | | | | | РП | | | | Миллиард долларов | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | 0,0000 | | |  |
| 2.2. | | Объем экспорта зерновых | | | | | | | | | РП | | | | Миллиард долларов | | | | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | 0,0000 | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 0,0001 | | | 0,0001 | | | 0,0002 | | 0,0002 | | 0,0003 | | 0,0003 | | | 0,0003 | | |  |
| 2.3. | | Объем экспорта мясной и молочной продукции | | | | | | | | | РП | | | | Миллиард долларов | | | | | 0,0004 | | | | 0,0006 | | 0,0007 | | 0,0009 | | | | 0,0010 | | | 0,0012 | | | 0,0014 | | | 0,0016 | | 0,0018 | | 0,0020 | | 0,0024 | | | 0,0028 | | |  |
| 2.4. | | Объем экспорта пищевой и перерабатывающей продукции | | | | | | | | | РП | | | | Миллиард долларов | | | | | 0,0008 | | | | 0,0017 | | 0,0038 | | 0,0056 | | | | 0,0062 | | | 0,0078 | | | 0,0105 | | | 0,0156 | | 0,0185 | | 0,0215 | | 0,0269 | | | 0,0269 | | |  |
| 2.5. | | Объем экспорта прочей продукции АПК | | | | | | | | | РП | | | | Миллиард долларов | | | | | 0,0001 | | | | 0,0002 | | 0,0003 | | 0,0004 | | | | 0,0007 | | | 0,0008 | | | 0,0012 | | | 0,0013 | | 0,0014 | | 0,0014 | | 0,0025 | | | 0,0035 | | |  |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| 4. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) | | | | - | | - | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 0,0000 | | | | - | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Приказ Минсельхоза Чувашии  план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:  • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;  • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение | | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;  • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);  • ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;  • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет;  • расчет объемов перевозки и | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, предприятий;  • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;  • комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие:  складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности), а также пункт таможенного досмотра и склад временного хранения, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему  • источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры  • виды продукции и приоритетные | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
| 1.2 | Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | - | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности | | | | | | | | | Проведение информационно-коммуникационной кампании | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукции предприятиям в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
| 1.3 | Внедрена система маркетирования и учета животных | | | | - | | Штука | | | 1,0000 | | | 2020 | | | - | | | - | | | | - | | - | | - | | | | 1,0000 | | | - | | | - | | | - | | Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных | | | | | | | | | Принятие нормативного правового (правового) акта | |  |
| 1.4 | Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | 2,0000 | | 2,0000 | | | | 2,0000 | | | 2,0000 | | | - | | | - | | Продвижение продукции АПК Чувашской Республики под единым узнаваемым брендом | | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
| 1.5 | Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2019 | | | - | | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | 1,0000 | | 1,0000 | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Организовано участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях компаний АПК на международных | | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | экспозиций на международных выставках | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | выставках  Ежегодный отчет на проектный комитет | | | | | | | | |  | |  |
| 1.6 | Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий» | | | | - | | Штука | | | - | | | 2020 | | | - | | | - | | | | 0,0000 | | - | | - | | | | - | | | - | | | - | | | - | | Прослеживаемость продукции по принципу «от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства | | | | | | | | | Утверждение документа | |  |
| 1.7 | Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника | | | | - | | Тысяча тонн | | | 0,1000 | | | 2021 | | | - | | | - | | | | - | | 0,3000 | | - | | | | 1,5000 | | | 1,5000 | | | - | | | - | | Отчет на проектный комитет. | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
| 1.8 | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе | | | | - | | Штука | | | 0,0000 | | | 2022 | | | - | | | - | | | | - | | - | | 0,0000 | | | | 0,0000 | | | 1,0000 | | | - | | | - | | Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении | | | | | | | | | Оказание услуг (выполнение работ) | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| № п/п | Наименование результата | | | | Региональный проект | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | | Базовое значение | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | Тип результата | |  |
| Значение | | | Год | | | 2018 | | | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 (Справочно) | | | 2030 (Справочно) | |  |
|  | аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт. | | | | | | | | |  | |  |
|  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 0  0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1 | | | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | | | | Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника | | | | | | 0,00 | | | | | 7 785,05 | | | | | | 1 096,60 | | | | | | 87,72 | | | | | | | | | 8 113,64 | | | | | | 7 561,92 | | | | | | 24 644,93 | | | | |  |
| 1.1.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 7 785,05 | | | | | | 1 096,60 | | | | | | 87,72 | | | | | | | | | 8 113,64 | | | | | | 7 561,92 | | | | | | 24 644,93 | | | | |  |
| 1.1.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 7 785,05 | | | | | | 1 096,60 | | | | | | 87,72 | | | | | | | | | 8 113,64 | | | | | | 7 561,92 | | | | | | 24 644,93 | | | | |  |
| 1.1.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.1.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2 | | | | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 964,35 | | | | | | 964,35 | | | | |  |
| 1.2.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 964,35 | | | | | | 964,35 | | | | |  |
| 1.2.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 964,35 | | | | | | 964,35 | | | | |  |
| 1.2.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.2.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
|  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (тыс. рублей) | | | | |  |
| 2019 | | | | | 2020 | | | | | | 2021 | | | | | | 2022 | | | | | | | | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | |  |
| 1.3 | | | | Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках | | | | | | 2 761,80 | | | | | 4 310,00 | | | | | | 3 985,00 | | | | | | 5 310,00 | | | | | | | | | 4 310,00 | | | | | | 4 310,00 | | | | | | 24 986,80 | | | | |  |
| 1.3.1. | | | | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | | | | | | 1 161,80 | | | | | 2 310,00 | | | | | | 1 985,00 | | | | | | 3 310,00 | | | | | | | | | 2 310,00 | | | | | | 2 310,00 | | | | | | 13 386,80 | | | | |  |
| 1.3.1.1. | | | | *бюджет субъекта* | | | | | | 1 161,80 | | | | | 2 310,00 | | | | | | 1 985,00 | | | | | | 3 310,00 | | | | | | | | | 2 310,00 | | | | | | 2 310,00 | | | | | | 13 386,80 | | | | |  |
| 1.3.2. | | | | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| 1.3.3. | | | | *Внебюджетные источники, всего* | | | | | | 1 600,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | 11 600,00 | | | | |  |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | | | | | | | | | 2 761,80 | | | | | 12 095,05 | | | | | | 5 081,60 | | | | | | 5 397,72 | | | | | | | | | 12 423,64 | | | | | | 12 836,27 | | | | | | 50 596,08 | | | | |  |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, из них: | | | | | | | | | | 1 161,80 | | | | | 10 095,05 | | | | | | 3 081,60 | | | | | | 3 397,72 | | | | | | | | | 10 423,64 | | | | | | 10 836,27 | | | | | | 38 996,08 | | | | |  |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | |  |
| Внебюджетные источники , всего | | | | | | | | | | 1 600,00 | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | | | | 2 000,00 | | | | | | 2 000,00 | | | | | | 11 600,00 | | | | |  |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. Помесячный план исполнения бюджета Чувашская Республика - Чувашия в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | | Наименование результата | | | | | | | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | На конец 2022 года (тыс. рублей) | | |  |
| янв. | | | фев. | | мар. | | | апр. | | | | | май | | | | июнь | | | | июль | | | | | авг. | | | | сен. | | | | окт. | | | ноя. | | | |  |
| 1 | | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | | Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 87,72 | | |  |
| 1.2. | | Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | |  |
| 1.3. | | Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 3 310,00 | | | | 3 310,00 | | | 3 310,00 | | | | 3 310,00 | | |  |
| ИТОГО: | | | | | | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 3 310,00 | | | | 3 310,00 | | | 3 310,00 | | | | 3 397,72 | | |  |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| Риски регионального проекта:  1. **Риск:** Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта:  **Реагирование в случае наступления риска:** Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями  **Предупреждение риска:** Увеличение площадей под озимыми культурами, посев сельскохозяйственных культур с разными сроками созревания, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений  2. **Риск:** Неблагополучная эпизоотическая ситуация; занос и распространение особо опасных болезней может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых **Реагирование в случае наступления риска:** ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства;  страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.**Предупреждение риска:** Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации  3. **Риск:** Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК  **Реагирование в случае наступления риска:** Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений**Предупреждение риска:** Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений  4. **Риск:** сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом  **Реагирование в случае наступления риска:**  Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий).  **Предупреждение риска:** Ведение постоянного диалога органов исполнительной власти с бизнесом  5. Риск  затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению результатов проекта в запланированные сроки**Реагирование в случае наступления риска:**  Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта»  **Предупреждение риска:** Осуществление постоянного диалога с органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | |  |
|  | | | | | | | | Экспорт продукции АПК (Чувашская Республика - Чувашия) | | |  |
| 0  0 |  | | | | | | | | | | |
| План реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1 | Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника" | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Отчет на проектный комитет. | | Нет | - | |
|
| 1.1.1 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 18 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Соглашение Соглашение | | - | - | |
|
| 1.1.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Соглашение Соглашение | | - | - | |
|
| 1.1.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Артамонов С.Г. | Отчет Отчет | | - | - | |
| 19 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Отчет Отчет | | - | - | |
|
| 1.1.6 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
|
| 1.1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 20 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | работы)" |  |  | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
|
| 1.1.9 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 21 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Соглашение Соглашение | | - | - | |
|
| 1.1.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Отчет Отчет | | - | - | |
|
| 1.1.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Артамонов С.Г. | Отчет отчет | | - | - | |
| 22 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | и отсутствует | и отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.1.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | 02 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 23 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | атами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.1.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 24 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.2 | Результат "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации" | 31.12.2022 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт. | | Нет | - | |
|
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
|
| 1.2.2 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
| 25 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
|
| 1.2.4 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. |  | | - | - | |
|
| 1.2.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Артамонов С.Г. |  | | - | - | |
| 26 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.2.7 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
| 27 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
|
| 1.2.9 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
|
| 1.2.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Артамонов С.Г. |  | | - | - | |
| 28 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. |  | | - | - | |
|
| 1.2.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.2.13 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
| 29 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
|
| 1.2.15 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
| 30 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.2.16 | Контрольная точка "Акт вступил в силу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. |  | | - | - | |
|
| 1.2.17 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. |  | | - | - | |
|
| 1.2.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Артамонов С.Г. |  | | - | - | |
| 31 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3 | Результат "Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Продвижение продукции АПК Чувашской Республики под единым узнаваемым брендом | | Нет | - | |
|
| 1.3.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сергеева О.В. |  | | - | - | |
|
| 1.3.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 32 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.3.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 33 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.3.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.3.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 34 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. | Отчет | | - | - | |
|
| 1.3.9 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.3.10 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Загребаева М.А. | Отчет | | - | - | |
| 35 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | органами и организациями" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.3.12 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 36 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.3.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.3.15 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 02 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 37 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.17 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.18 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2021 | 03 | 05 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная | | - | - | |
| 38 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | документация | |  |  | |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2021 | 04 | 06 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 06 | 06 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 1.3.22 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 02 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 39 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.23 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.24 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.25 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными | 05 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 40 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.26 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2022 | 04 | 06 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 1.3.27 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | 06 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 41 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.29 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.30 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.31 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными | 04 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 42 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.32 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.33 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 43 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.34 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 06 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.36 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Артамонов С.Г. | Отчет отчет | | - | - | |
| 44 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | соглашений)", значение: 0.0000 |  |  | точками отсутствует | точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.3.37 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000 | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Отчет отчет | | - | - | |
|
| 1.3.38 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2024 | 02 | 02 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 1.3.39 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 03 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 45 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.3.40 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2024 | 02 | 04 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 1.3.41 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.3.42 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.4 | Результат "Оформлены ветеринарные сопроводительные | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Артамонов С.Г. | Прослеживаемость продукции по принципу | | Нет | - | |
| 46 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий»" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | «от поля до потребителя» и гарантии качества и безопасности продукции на всех стадиях производства | |  |  | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 01.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.4.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 30.06.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 47 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 15.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.4.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.4.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 15.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 48 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5 | Результат "Внедрена система маркетирования и учета животных" | 01.01.2023 | 30.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Внедрена система ФГИС, либо элемент ФГИС для учета идентифицированных животных | | Нет | - | |
|
| 1.5.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Акт Акт | | - | - | |
|
| 1.5.2 | Контрольная точка "Акт разработан", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Артамонов С.Г. | Акт Акт | | - | - | |
| 49 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Акт Акт | | - | - | |
|
| 1.5.4 | Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Артамонов С.Г. | Акт Акт | | - | - | |
| 50 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.5.5 | Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Акт Акт | | - | - | |
|
| 1.5.6 | Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти ", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Акт Акт | | - | - | |
|
| 1.5.7 | Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Артамонов С.Г. | Акт Акт | | - | - | |
| 51 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Акт Акт | | - | - | |
|
| 1.5.9 | Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Акт Акт | | - | - | |
|
| 1.5.10 | Контрольная точка "Акт вступил в силу", значение: 0.0000 | - | 30.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Артамонов С.Г. | Акт Акт | | - | - | |
| 52 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.6 | Результат "Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Отчет на Совет при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности | | Нет | - | |
|
|
| 53 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | экспортируемую продукции предприятиям в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК " |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 30.04.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. | Прочий тип документа Общая информация | | - | - | |
|
| 1.6.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. | Прочий тип документа Общая информация | | - | - | |
|
| 1.6.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | 05 | 04 | Фролов С.Р. | Прочий тип документа Общая информация | | - | - | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 54 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 04 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.6.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | 06 | 04 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.7 | Результат "Утвержден план по достижению целевых показателей | 01.01.2019 | 31.03.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Артамонов С.Г. | Приказ Минсельхоза Чувашии | | Нет | - | |
| 55 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК, включающий:  • целевые рынки, виды продукции и механизмы ее продвижения, разработан план позиционирования и продвижения продукции АПК на целевых рынках;  • критерии и порядок отбора проектов, направленных на увеличение выпуска продукции АПК, в том числе с высокой добавленной стоимостью;  • ресурсное обеспечение (в том числе изменения структуры севооборота по годам, ввод новых сельхозплощадей по годам);  • ввод новых мощностей по производству и переработки продукции по годам в разрезе видов продукции;  • план реализации продукции в разрезе товарной номенклатуры, рынков сбыта, лет; | |  |  | |
|
|
| 56 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | • расчет объемов перевозки и хранения сырья и готовой продукции по годам в разрезе видов продукции, предприятий;  • описание необходимых изменений нормативно-правовой базы для достижения целевых показателей проекта;  • комплексные экспортно-ориентированные объекты агрологистической инфраструктуры, включающие:  складскую и распределительную платформу (ОРЦ для консолидации, хранения, предотгрузочной подготовки и маршрутизации продукции) и агроиндустриальную платформу (экспортно-ориентированные перерабатывающие мощности), а также пункт таможенного досмотра и склад временного хранения, пункт ветеринарного и фитосанитарного контроля, | |  |  | |
|
|
| 57 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  | центр сертификации продукции и автоматизированную информационную систему  • источники ресурсного обеспечения логистической инфраструктуры  • виды продукции и приоритетные рынки зарубежных стран для экспорта, статус приоритетных рынков (ввоз разрешен, ввоз ограничен), контрольные сроки для открытия доступа на указанные рынки. | |  |  | |
|
| 1.7.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.7.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 58 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.7.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 59 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.8 | Результат "Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках " | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Артамонов С.Г. | Организовано участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях и коллективных экспозициях компаний АПК на международных выставках  Ежегодный отчет на проектный комитет | | Нет | - | |
|
| 1.8.1 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 07.11.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 60 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Сергеева О.В. |  | | - | - | |
|
| 1.8.3 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.8.4 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 61 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.8.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2019 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 62 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.07.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. | Прочий тип документа Информация | | - | - | |
|
| 1.8.8 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.08.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.8.9 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.09.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 63 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.8.11 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.10.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.8.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
| 64 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.13 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2020 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Загребаева М.А. |  | | - | - | |
|
| 1.8.14 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 02 | 06 | Семенова А.В. | Отчет отчет | | - | - | |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Документ разработан", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | 01 | 03 | Семенова А.В. | Отчет отчет | | - | - | |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Семенова А.В. | Отчет отчет | | - | - | |
| 65 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | органами и организациями", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.17 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Семенова А.В. | Отчет Отчет | | - | - | |
|
| 1.8.18 | Контрольная точка "Документ опубликован", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Семенова А.В. | Отчет Отчет | | - | - | |
| 66 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.8.19 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.20 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.21 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 09 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 67 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.8.22 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.23 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с | 10 | Семенова А.В. | Отчет Справочно-информационная | | - | - | |
| 68 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | документация | |  |  | |
| 1.8.25 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2022 | 02 | 06 | Фролов С.Р. | Отчет отчет | | - | - | |
| 1.8.26 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2022 | 03 | 06 | Фролов С.Р. | Отчет отчет | | - | - | |
| 1.8.27 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2022 | 04 | 02 | Фролов С.Р. | Отчет Отчет | | - | - | |
| 1.8.28 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Фролов С.Р. | Отчет Отчет | | - | - | |
|
| 69 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.8.29 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Отчет | | - | - | |
|
| 1.8.30 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.31 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 08 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 70 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.8.32 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.33 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.34 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с | 11 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная | | - | - | |
| 71 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | документация | |  |  | |
| 1.8.35 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | 10 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.36 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Фролов С.Р. | Отчет отчет | | - | - | |
| 72 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует | вует |  |  | |  |  | |
| 1.8.37 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет отчет | | - | - | |
|
| 1.8.38 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Отчет | | - | - | |
|
| 1.8.39 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Фролов С.Р. | Отчет Отчет | | - | - | |
| 73 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.40 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Отчет | | - | - | |
|
| 1.8.41 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.42 | Контрольная точка "Сведения о государственном | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с | 08 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная | | - | - | |
| 74 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  | (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | документация | |  |  | |
| 1.8.43 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.44 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 10 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 75 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.8.45 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 11 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.46 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 10 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.47 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 02 | Фролов С.Р. | Отчет отчет | | - | - | |
| 76 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.8.48 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет отчет | | - | - | |
|
| 1.8.49 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Отчет | | - | - | |
|
| 1.8.50 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Фролов С.Р. | Отчет Отчет | | - | - | |
| 77 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | |  |  | |
| 1.8.51 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Фролов С.Р. | Отчет Отчет | | - | - | |
|
| 1.8.52 | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 07 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 78 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | вует |  |  |  | |  |  | |
| 1.8.53 | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.54 | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
|
| 1.8.55 | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 10 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 79 | | | | | | | | | | |  |
| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) | |
| Начало | Окончание | предшественники | последователи |
|  |  |  |  | ьными точками отсутствует |  |  |  | |  |  | |
| 1.8.56 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | 09 | 11 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |
| 1.8.57 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | 10 | 10 | Фролов С.Р. | Отчет Справочно-информационная документация | | - | - | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | | | | | |  |
|  |
| Участники регионального проекта | | | | | |  |
| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте  (процентов) |  |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| 2 | Администратор регионального проекта | Фролов С. Р. | Первый заместитель министра | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |  |
| 3 | Участник проекта | Александров А. В. | начальник отдела экономического анализа и прогнозирования | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| 4 | Участник проекта | Васильев Н. И. | Директор (руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйстенной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике) | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| 5 | Участник проекта | Кустарин И. В. | Президент | - | 1 |  |
| 6 | Участник проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор | Иванов П. В. | 1 |  |
| 7 | Участник | Сергеева О. В. | Заведующий сектором | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| 8 | Руководитель проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| Обеспечена государственная поддержка производства соевых бобов, семян рапса, подсолнечника | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| 10 | Участник регионального проекта | Волкова И. В. | Заместитель министра | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| 11 | Участник регионального проекта | Сергеева О. В. | Заведующий сектором | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| 12 | Участник регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации | | | | | |  |
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| 14 | Участник регионального проекта | Волкова И. В. | Заместитель министра | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| 15 | Участник регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| 16 | Участник регионального проекта | Сергеева О. В. | Заведующий сектором | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| Количество компаний, использующих зонтичный бренд продукции АПК (сделано в России) | | | | | |  |
| 17 | Ответственный за достижение результата регионального | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров | Николаев О. А. | 1 |  |
|  | проекта |  | Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики |  |  |  |
| 18 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор | Иванов П. В. | 1 |  |
| 19 | Участник регионального проекта | Загребаева М. А. | Первый заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| 20 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент | - | 1 |  |
| Оформлены ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) в электронном виде с использованием ФГИС «Меркурий» | | | | | |  |
| 21 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| 22 | Участник регионального проекта | Лисицин С. В. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| 23 | Участник регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель | Николаев О. А. | 1 |  |
| Внедрена система маркетирования и учета животных | | | | | |  |
| 24 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| 25 | Участник регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель | Николаев О. А. | 1 |  |
| 26 | Участник регионального проекта | Лисицин С. В. | Заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Участник регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| Обеспечен учет потребностей агропромышленного комплекса Чувашской Республики по транспортировке новой товарной массы (экспортируемой продукции до пунктов перехода госграницы, так и сельскохозяйственного сырья до пищевых и перерабатывающих предприятий) в части обеспечения необходимой пропускной способности транспортных магистралей (железнодорожных, автомобильных, водных), достаточного количества соответствующего подвижного состава, подъездами к объектам агрологистической инфраструктуры и производящим экспортируемую продукции предприятиям в соответствии со сбалансированным планом по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК | | | | | |  |
| 28 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| 29 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент | - | 1 |  |
| 30 | Участник регионального проекта | Скворцов С. И. | Руководитель | Николаев О. А. | 1 |  |
| 31 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор | Иванов П. В. | 1 |  |
| 32 | Участник регионального проекта | Загребаева М. А. | Первый заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| Утвержден план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта) | | | | | |  |
| 33 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| 34 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент | - | 1 |  |
|  | Участник регионального проекта |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Скворцов С. И. | Руководитель | Николаев О. А. | 1 |  |
| 36 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор | Иванов П. В. | 1 |  |
| 37 | Участник регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| Участие в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, бизнес-миссиях, коллективных экспозициях предприятий АПК Чувашской Республики в составе Российских экспозиций на международных выставках | | | | | |  |
| 38 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Артамонов С. Г. | Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - министр сельского хозяйства Чувашской Республики | Николаев О. А. | 1 |  |
| 39 | Участник регионального проекта | Васильев Н. И. | Директор (руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйстенной кооперации и поддержки фермеров в Чувашской Республике) | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| 40 | Участник регионального проекта | Маслов А. В. | исполнительный директор | Иванов П. В. | 1 |  |
| 41 | Участник регионального проекта | Загребаева М. А. | Первый заместитель министра сельского хозяйства Чувашской Республики | Артамонов С. Г. | 1 |  |
| 42 | Участник регионального проекта | Кустарин И. В. | Президент | - | 1 |  |
| 43 | Участник регионального проекта | Сергеева О. В. | Заведующий сектором | Артамонов С. Г. | 1 |  |