Приложение №1

к распоряжению администрации Моргаушского района Чувашской Республики от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_

**Распределение обязанностей**

**по подготовке и проведению районного праздника меда**

**«Здоровье на крыльях пчелы» 12 августа 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Ответственные** | **Сроки исполнения** |
| 1. | Составление программы и сценария районного праздника меда «Здоровье на крыльях пчелы».  | Рыжкова Л.А.  | до 09.08.2022г. |
| 2. | Подготовка списка приглашенных, участников мероприятия, обеспечение явки на праздник, регистрация.  | Тарасова Л.Ю. Краснов А.В.  | до 09.08.2022г. |
| 3. | Организация и подведение итогов конкурса «Лучший мёд 2022 года», фестиваля- конкурса «Встречаем праздник – Великий Спас!».Награждение победителей и участников. | Рыжкова Л.А.Павлова Т.В. | 12.08.2022г. |
| 4. | Оформление праздничной сцены, установка зрительных скамеек.Организация озвучивания мероприятия. Организация выступления коллективов художественного творчества. | Рыжкова Л.А. Куликов А.Н. \*Белов О.Г.\* | 12.08.2022 г. |
| 5. | Организация работы предприятий торговли общественного питания, оформление и размещение торговых точек.  | Тимофеева О.В. Феофанова С.Б. Андреев Б.В.\* Майкова Л.П.\* Павлова Л.В. \* | 12.08.2022 г. |
| 6. | Организация вывоза пчеловодов, выставки-продажи пчелиной продукции. | Павлова Т.В.\*Главы сельских поселений района\* | 12.08.2022 г. |
| 7. | Организация и проведение детской развлекательной программы «Страна Пчеляндия». | Рыжкова Л.А.Дипломатова З.Ю.  | 12.08.2022 г. |
| 8. | Организация и проведение конференции пчеловодов | Павлова Т.В. | 12.08.2022 г. |
| 9. | Организация освещения хода праздника в СМИ. | Тихонов А. И. \*Николаев А.Л.  |  До 12.08.2022г. и 12.08.2022 |
| 10. | Составление сметы, обеспечение финансирования праздника, подготовка подарков для победителей конкурсов. | Ананьева Р.И. Рыжкова Л.А.  |  12.08.2022 г.  |
| 11. | Организация охраны общественного порядка, обеспечение работы службы ГИБДД, организация мест стоянки автомобилей. | Григорьев В.А.Мясников М.М.\*Кириллов А.Н.\* |  12.08.2022 г. |
| 12. | Организация медицинского обслуживания, обеспечение контроля по соблюдению санитарно-гигиенических норм. | Попова О.Ю.\* | 12.08.2022 г. |
| 13. | Подготовка и установка урн для мусора, общественных туалетов. Организация сбора мусора. | Белов О.Г. \* | 12.08.2022 г. |
| 14. | Общее руководство по подготовке и проведению праздника. | Матросов А.Н.  |  12.08.2018 г.  |