|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Чăваш Республикин  Çĕнĕ Шупашкар хула  администрацийе ЙЫШĂНУ |  | Администрация  города Новочебоксарска  Чувашской Республики ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

22.07.2022 № 924

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) АПК «Безопасный город» на 2022-2024 годы на территории города Новочебоксарска Чувашской Республики |

В рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Новочебоксарска», администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по оснащению системами видеонаблюдения мест, подлежащих оснащению камерами видеонаблюдения, в рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Новочебоксарска» в 2022 – 2024 годах согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска обеспечить опубликование настоящего постановления в печатных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте города Новочебоксарска Чувашской Республики в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его [официального опубликования](garantF1://22722946.0).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | Д.А. Пулатов |

СОГЛАСОВАНО:

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской  Республики по экономике и финансам  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Л. Семенов  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.  Заместитель главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Фадеев  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.  Начальник правового управления администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П. Антонова  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.  Начальник финансового отдела администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.М. Запорожцева  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.  Начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС» города Новочебоксарска  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Ильин  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |  |

|  |
| --- |
|  |

Терехина Е.В.,73-70-47

Приложение

к постановлению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_

План мероприятий

(дорожная карта) по оснащению системами видеонаблюдения мест,

подлежащих оснащению камерами видеонаблюдения, в рамках реализации подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий города Новочебоксарска»

в 2022 – 2024 годах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес (место) установки видеокамер | Количество устанавли ваемых видеокамер | Планируемый срок установки видеокамер (месяц, год) | Денежные средства, необходимые для установки видеокамер (тыс.руб.) |
| 1 | г. Новочебоксарск,  ул. Советская, д. 48 | 1 | 3 квартал 2022 г. | 22,9 |
| 2 | г. Новочебоксарск,  бульвар Гидростроителей, д. 18 | 1 | 3 квартал 2022 г. | 22,9 |
| 3 | г. Новочебоксарск,  ул. Пионерская, д. 10 | 1 | 3 квартал 2022 г. | 22,9 |
| 4 | г. Новочебоксарск,  ул. Строителей, д. 16 А | 1 | 3 квартал 2022 г. | 22,9 |
| 5 | г. Новочебоксарск,  ул. Советская, д. 43 | 3 | 3 квартал 2022 г. | 68,8 |
| 6 | г. Новочебоксарск,  ул. Винокурова, д. 68 | 1 | 3 квартал 2022 г. | 22,9 |
| 7 | г. Новочебоксарск,  ул. Винокурова, д. 70 А | 1 | 3 квартал 2022 г. | 22,9 |
| 8 | г. Новочебоксарск,  ул. Советская, д. 27 | 1 | 3 квартал 2022 г. | 22,9 |
| 9 | г. Новочебоксарск,  ул.Винокурова , д. 31 | 1 | 3 квартал 2022 г. | 22,9 |
| 10 | г. Новочебоксарск,  ул. Советская, д. 132 | 2 | 3 квартал 2022 г. | 174,0 |
| 11 | г. Новочебоксарск,  ул. Промышленная, д. 97 | 2 | 3 квартал 2022 г. | 174,0 |
| 12 | г. Новочебоксарск, набережная вдоль Ельниковской рощи | 1 | 3 квартал 2023 г. | Сметная стоимость будет устанавливаться |
| 13 | г. Новочебоксарск, ул. Набережная, д. 26 | 1 | 3 квартал 2023 г. | Сметная стоимость будет устанавливаться |
| 14 | г. Новочебоксарск, ул. Пионерская, д. 20 | 1 | 3 квартал 2023 г. | Сметная стоимость будет устанавливаться |
| 15 | г. Новочебоксарск, ул. Коммунистическая, д. 29 | 1 | 3 квартал 2024 г | Сметная стоимость будет устанавливаться |
| 16 | г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 35 | 1 | 3 квартал 2024 г. | Сметная стоимость будет устанавливаться |
| 17 | г. Новочебоксарск, ул. Парковая, д. 3 | 1 | 3 квартал 2024 г. | Сметная стоимость будет устанавливаться |
| 18 | г. Новочебоксарск, ул. Первомайская, д. 16 | 1 | 3 квартал 2024 г. | Сметная стоимость будет устанавливаться |
| 19 | г. Новочебоксарск, ул. Советская, д. 20 | 1 | 3 квартал 2024 г. | Сметная стоимость будет устанавливаться |
| 20 | г. Новочебоксарск, Шоршельский проезд (перекресток в районе старого поста ГАИ) | 1 | 3 квартал 2024 г | Сметная стоимость будет устанавливаться |