| Чёваш Республикин +.н. Шупашкар хула администраций. ## ХУШУ |  | Администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики ### РАСПОРЯЖЕНИЕ |
| --- | --- | --- |

19.08.2022  № 185

О подготовке и проведении празднования Дня города Новочебоксарска

В целях организованной подготовки и проведения празднования Дня города Новочебоксарска:

1. Утвердить:

1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня города Новочебоксарска (приложение № 1);

1.2. План мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня города Новочебоксарска (приложение № 2);

1.3. План мероприятий, посвященных празднованию Дня города Новочебоксарска (приложение № 3).

2. Сектору пресс-службы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики опубликовать распоряжение в средствах массовой информации на официальном сайте города Новочебоксарска в сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам города Новочебоксарска Чувашской Республики.

| Глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики | # Д.А. Пулатов |
| --- | --- |

Заместитель главы администрации

по социальным вопросам

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________О.А. Матина

Заместитель главы администрации

по вопросам градостроительства,

ЖКХ и инфраструктуры

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________А.Г. Фадеев

Заместитель главы администрации

по экономике и финансам

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________М.Л. Семенов

Начальник правового

Управления администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________ И.П. Антонова

Начальник отдела культуры

администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

______________ Е.О. Погодина

Приложение № 1

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

от ___________  № _____

#### С О С Т А В

организационного комитета по подготовке и проведению празднования Дня города Новочебоксарска

| Пулатов Д.А. | - глава администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (председатель) |
| --- | --- |
| Матина О.А. | - заместитель главы администрации по социальным вопросам города Новочебоксарска Чувашской Республики (заместитель председателя) |
| Фадеев А.Г. | - заместитель главы администрации по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры города Новочебоксарска Чувашской Республики (заместитель председателя) |
| Семенов М.Л. | - заместитель главы администрации по экономике и финансам города Новочебоксарска Чувашской Республики (заместитель председателя) |
| Ермолаев А.А. | - глава города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию) |
| Исаев С.А. | - председатель ЧРОО «Клуб Газ-21 «Ретро», депутат НГСД (по согласованию) |
| Александров Г.Г. | - генеральный директор МУП «Коммунальные сети» города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Ершов Н.А. | - начальник МБУ «Архитектурно-градостроительное управление» города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Иванов А.М. | - начальник ОМВД РФ по г. Новочебоксарск (по согласованию) |
| Алексеева В.И. | - и.о. главного врача БУ «Новочебоксарская городская больница» Минздрава Чувашии (по согласованию) |
| Ильин С.А. | - начальник КУ «Управление по делам ГО и ЧС по городу Новочебоксарск Чувашской Республики» |
| Кащеева Е.А. | - начальник отдела физической культуры и спорта администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Петров Э.А. | - директор Новочебоксарского муниципального унитарного предприятия троллейбусного транспорта города Новочебоксарска |
| Погодина Е.О. | - начальник отдела культуры администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики (секретарь) |
| Родионова С.В. | - начальник отдела образования администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Заулочнова М.В. | - начальник Управления городского хозяйства администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |
| Ялфимова Р.Ф. | - начальник отдела экономического развития и торговли администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики |

Приложение № 2

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

____________ № ___

План мероприятий по подготовке и проведению празднования

Дня города Новочебоксарска

| № | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освещение в средствах массовой информации хода подготовки и проведения празднования Дня города Новочебоксарска | август | сектор пресс-службы |
| 2 | Подготовка проекта афиши праздничных мероприятий | до 15.08 | отдел культуры |
| 3 | Изготовление, опубликование информационных материалов, программы и афиши празднования Дня города Новочебоксарска | до 19.08 | сектор пресс-службы, отдел культуры |
| 4 | Подготовка схематического плана города с обозначением мест проведения праздничных мероприятий | до 19.08 | отдел культуры |
| 5 | Подготовка сценария и программы празднования Дня города Новочебоксарска | до 22.08 | АУ «ДК «Химик» |
| 6 | Обеспечение санитарно-экологического порядка объектов проведения праздничных мероприятий, уборка города, чистка дорог, тротуаров и др. | 27.08 | Управление городского хозяйства |
| 7 | Обеспечение праздничного оформления города Новочебоксарска (флаговые конструкции, опоры освещения, световые растяжки) | до 26.08 | НМУПТТ, МУП КС |
| 8 | Пошив флагов для установки на флаговые конструкции на Площади Победы (18 штук) | до 26.08 | отдел культуры |
| 9 | Установка в определенных местах распределительных электрошкафов для обеспечения подключения к энергоснабжению звуковой, световой и другой электрической аппаратуры | до 26.08 | МУП КС |
| 10 | Уведомление ОМВД г. Новочебоксарска о планируемых массовых мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Новочебоксарска | до 19.08 | отдел культуры |
| 11 | Обеспечение общественного порядка во время подготовки и проведения праздничных мероприятий | 27.08 | ОМВД |
| 12 | Организация культурных, спортивно-развлекательных мероприятий, участия творческих коллективов, предприятий и организаций города | август | структурные подразделения администрации |
| 13 | Обеспечение противопожарной безопасности во время подготовки и проведения праздничных мероприятий, а также оперативное реагирование на возможные чрезвычайные ситуации, в том числе во время проведения праздничного салюта | 27.08 | КУ «Управление ГО ЧС», МЧС |
| 14 | Обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов, организация парковки автотранспорта в местах проведения массовых мероприятий | 27.08 | Управление городского хозяйства, ОМВД |
| 15 | Организация праздничной выездной торговли | 27.08 | отдел торговли |
| 16 | Организация медицинского обслуживания во время подготовки и проведения праздничных мероприятий | 27.08 | БУ «НГБ» |
| 17 | Организация выступления приглашенных артистов | 27.08 | АУ «ДК «Химик» |
| 18 | Организация работы уличного оповещения о мероприятиях, посвященных празднованию Дня города Новочебоксарска | 25.08-27.08 | отдел культуры, КУ «Управление ГО ЧС» |
| 19 | Организация движения транспорта во время проведения праздничных мероприятий, при необходимости временные ограничения движения, продление времени работы транспорта до 23.30 | 27.08 | Управление городского хозяйства |
| 20 | Организация праздничного салюта | 27.08 | отдел культуры, АУ «ДК «Химик» |
| 21 | Организация ограничения движения транспортных средств в местах проведения массовых мероприятий | 27.08 | Управление городского хозяйства, ОМВД |
| 22 | Организация перевозки артистов и жителей города до Нижней Набережной | 27.08 | Управление городского хозяйства, МУП КС, ОМВД |

_________________

* по согласованию

Приложение №3

к распоряжению администрации

города Новочебоксарска

Чувашской Республики

_____________ № ____

План мероприятий, посвященных празднованию Дня города Новочебоксарска

| Место | Наименование мероприятия | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| Социальные сети | Открытый городской конкурс детского рисунка «Любимый город» | 08 августа-26 августа |
| Социальные сети | Городской конкурс фотографий «С камерой по Новочебоксарску» | 08 августа-26 августа |
| Социальные сети | I городской онлайн конкурс-фестиваль творческих коллективов «Талант - Новчик» | 08 августа-26 августа |
| Социальные сети | Виртуальный краеведческий конкурс видеороликов «Живая история в лицах» | 08 августа-26 августа |
| Спортивная школа № 1 – Площадь Победы | Легкоатлетический забег, посвященный Дню Государственного Флага и Дню города | 22 августа 15.00 |
| Троллейбус № 54, № 55 | Акция «Троллейбус хорошего настроения» | 26 августа 15.00-18.00 |
| Спортивные площадки | Городской квест «Новочебоксарск – город спорта» | 26 августа 15.00 |
| ДК «Химик» | Августовская конференция работников образования | 26 августа |
| 27 августа |  |  |
| Музей краеведения-Площадь Победы | Велопробег ко Дню города | 09.50 |
| Парапет ДК «Химик» | Массовая зарядка | 10.00 |
|  | Праздничный концерт творческих коллективов города «Город твоих достижений» | 10.30 |
|  | Фестиваль женских клубов «Новочебоксарск - город, где живет наше сердце» | 12.00 |
| ЦРТДиЮ | Анимационная развлекательная программа | 11.00 |
|  | Парад юных велосипедистов | 12.00 |
|  | Детский спортивный фестиваль «Спорт – это МЫ» | 14.00 |
| Ельниковская роща | Мастер-класс по северной ходьбе | 10.00 |
|  | Праздничная развлекательная программа | 13.00-15.00 |
| Верхняя Набережная | Арт-проект «Творческий бульвар» | 16.00-21.00 |
|  | Концерт коллективов учреждений дополнительного образования | 16.00 |
|  | Дискотека 80-х | 19.00 |
|  | Показ видеороликов «Новочебоксарск в кадре» | 20.00 |
| Нижняя Набережная | «Большой тест – драйв» (тест-драйв различных видов техники, выступления творческих коллективов, розыгрыш призов) | 10.00-16.00 |
|  | Школьный вальс | 16.30 |
|  | Фестиваль «Живая волна» | 17.30 |
|  | Торжественная часть, выступление официальных лиц | 21.00 |
|  | Выступление приглашенной группы «Вирус» | 21.15-22.00 |
|  | Праздничный салют | 22.00 |
|  | Дискотека | 22.00-23.00 |
| Стадион СОШ 8 | Фестиваль дворовых видов спорта (футбол, стрит-баскет, волейбол, бадминтон, прыжки в длину) | 19.00-21.00 |
| Кинозал ДК «Химик» | Всероссийская акция «Ночь кино» | 18.30, 20.00, 22.30 |
| МБОУ «СОШ № 3» | Торжественное открытие СОШ №3 после капитального ремонта | 19.00 |